目    录

- 工程概况

- 编制依据

- 主要施工方法

- 一般地段施工方法

- 难点部位施工方法

- 主要工程量

- 主要机具设备

- 劳动力组织安排

- 施工进度计划及工艺保证措施

- 质量保证措施

- 安全文明施工措施

- 雨季施工措施

- 施工总平面图

一、工程概况

沿线下返穿越外环河1处，下返穿越DN200双排热力管1处，穿越外环线公路一处。沿线共设DN1600蝶阀二处，DN600支线一处，DN800人孔放气8处，DN100放气三处。

该工程管材采用DN1400钢管，材质为Q235B，管道采用焊接连接，焊缝等级为Ⅲ级。管道管顶覆土≥1.0米。管道以水为介质进行强度及严密性试压。强度试验压力为0.9Mpa，钢管外防腐：采用环氧煤沥青特加强防腐，钢管内防腐：采用环氧涂料特加强级。钢管内、外（包括接口）防腐由建设单位委托其他单位施工。该工程前期拆迁工作由甲方负责。

该工程质量目标为优良。

二、编制工作

1、工程施工图

2、设计交底会议内容

3、GB50268—97《给谁排水管道工程施工及验收规范》

4、GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》

5、GB50236—98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

6、给水排水标准图集

7、现场勘查结果

三、主要施工方法

（1）一般地段施工方法

1、施工准备

1）图纸会审

熟悉图纸主要是摸清建设规模和工艺流程、主要材料、技术标准和质量要求、以及坐标和标高等，充分了解设计要求及对施工的要求、各专业之间有无矛盾等问题。

2）原始资料的复核

工程开工前由项目负责人组织有关人员勘察现场，对照图纸清点统计管线沿途的地上、地下障碍物，必要时挖深坑确定障碍物具体位置和埋深，汇总后报甲方办理拆迁工作，同时做好原始记录。

3）物资准备

根据施工进度计划安排，按照设计图纸与施工组织设计中要求组织好管材、管件进场工作，以及各施工机械的进场，同时做好防雨、防盗措施。

4）劳动力组织准备

开工前按施工组织设计中要求及时组织具有多年施工经验的专业施工技术人员及专业施工队伍进场。

5）施工现场准备

开工前，做好“三通一平”。其中电源尽量借用附近单位电源并自备移动式发电机作为施工备用电源。

2、测量放线

由规划局测绘员负责定线、验线，施工测量人员要认真熟悉图纸，勘察现场，了解管线各部位尺寸，依据测绘院定线位置，准确放出管中心线，并在起点、终点、节点、拐点等处设中心柱，中心柱应设有明显标志，必要时应栓柱记录。以上中心柱如相邻两柱距离较长，应每隔50米加设一个中心柱，过障碍、外环线等特殊地段应视具体情况加设中心柱，管道中心线放出后，再根据开槽宽度放出开槽边线。管道高程控制应根据测绘院提供的水准点，每150米引测一临时水准点，并设在稳固、不已破坏的地方，使用前必须经闭合标准要求方可使用。

测量人员必须履行符合制度，同时做好原始记录。管道中心线，临时水准点须在放出、测试后经监理工程师和有关部门共同复验确认无误后，方可作为整个施工期间的测量依据。

3、运管、摆管

管材、管件分别由我公司制管厂负责运至施工现场，沿路北侧摆放一字排开。其中各种管件按图纸要求对应摆放，过河、过路等特殊地段不能一字徘管的，应集中存放再二次倒运。

运输管子的车体要有鞍座固定，保证安全、掉放管材时管端设两个吊点，要平稳，不能碰撞，采用软带吊装，不得直接吊挂管口，放置地面时，每根钢管两端用尼龙土袋垫起，以保护外防腐层不被破坏。

进入现场的管材、管件都应具有产品合格证及性能检测报告，检测质应符合国家现行产品标准的规定，并经现场材料员（质量员配合）对其管材、管件的外观、几何尺寸，及防腐质量逐根逐件进行检验，并做好标识记录，不合格的不准使用。

4、沟槽开挖

在桩号XX段沟槽开挖潜，应做好交通导行措施。即将机动车道完全封闭起来，让开往机动车辆走两侧非机动车道，并在福山路口、跃进路口及外环线路口出设施工标志牌。

桩号XXX处，该地段管线距楼房较近，为确保施工安全，该段采用开直槽，打钢板桩，钢板桩间隔10米，采取支护，沟槽开挖1.0米深后，采用挖掘机，将钢板桩压进土层，然后挖深至设计标高，沟槽做横支撑，接口窝子采取支护措施。

桩号XXX，长度580.5米，该段采用明开槽断路施工，该段管中心距路规划中心线南侧4米处机动车道上，施工作业面宽度需用10—12米，管线南侧堆土，管线北侧置放管材、施工设备等。该段计划同时开两个工作面。

开槽必须依据已放好的开槽边线进行，在确认无地下障碍的地段沟槽采用空压机破路面，挖掘机开槽，有地下障碍或障碍不清楚的地段，沟槽采用空压机破路面，人工开挖，土方向沟槽南侧堆放（见图一）堆土高度小于1.5米，且距边槽1米，开槽断面尺寸（见图一）由于地市所限上部结构土挖出后及时运走，如遇土质松软地段或在建（构）筑物附近挖槽时，沟槽应采用板柱支撑或其它方法加固，雨季施工应随时开槽随下管随还土，不宜长时间晾槽，以防泡槽或漂管。

沟槽开挖前测量人员应向挖槽人员（或机械手）进行技术交底并认真负责控制沟槽质量，利用经纬仪和水准仪分别控制沟槽中心线和高程，沟槽开挖不允许偏离中心线，高程允许偏差±20mm，并在槽底每隔20m设一控制柱以控制中心线和标高。挖槽至沟底应预留0.2米厚的土层暂不挖出，待铺管前用人工清挖至设计槽低标高。沟槽要求平直，不能扰动槽底原状土，如槽底土被扰动或遇杂填土、淤泥等不稳定土壤时，应将其全部清除在原状土后再回填土石屑并分层夯时到设计槽底标高，由设计单位，监理单位洽商会签“技术联系单”后再行施工。

凡有地下水的沟槽应及时做好排水，沿槽底一侧挖0.3×0.3米排水沟，每隔50米设一个集水井，并内稳泵抽水，将水排至附近的水沟内，设专人昼夜排水，保证干槽作业，防止漂管。向排水管网排水时，排水口应做滤网，防止泥沙进入排水管网。

5、管道安装

下管采用16吨吊车在专人指挥下将管吊放槽内逐根依次进行焊接，焊接依照GB50236—98《现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范》和集团公司《给水、煤气、热力焊接工序作业指导书》实施，焊接坡口为V型（见图二）焊接工艺依照本工程《焊接工艺规程》严格执行。采用手工电弧焊，外焊三层，内涵一层焊接工艺，焊条采用E40303,使用前必须按说明书要求进行烘干并做好记录，经过烘干的焊条存放在保温桶内，随用随取，焊条的发放和回收有专人负责，钢管吊装时先在两端焊吊耳，吊耳边缘距管口不小于100mm，待焊口完成后剔除干净再补防腐。

焊接前应将坡口表面及坡口内、外侧表面不小于10mm范围内的油、漆、锈、垢、毛刺等清除干净，且不得有裂纹，夹层等缺陷。对口时管口整园采用15T螺旋千斤排口并点焊牢固，点焊长度为80~100mm，间距为400mm每层焊毕用电动手砂轮清根以确保焊接质量，焊缝外观经检查合格后，对所有焊缝进行油渗实验，采用煤油渗透法，时间不少于25分钟，无损探伤检测按全部焊接长度的1%进行RT检测以及按2%进行UT检测，对外环河段焊接探伤比例分别为：RT2% UT4%，焊缝质量达到Ⅲ级为合格。

槽内施焊需挖工作坑，其尺寸为宽0.6米，长1米，深低于管底0.4米，旁边设集水井抽水，以保证焊口窝子不浸泡，未经监理、设计、甲方允许、严禁在管上开孔。

焊接操作者需持有有效的焊工考试合格证书。

钢制弯头≥24°弯头在制管厂内加工，小于24°弯头为现场自制。

6、回填

（1）管道安装经检验合格后，应及时通知防腐单位进行补口，沟槽应及时回填，回填时应把槽内砖、石等杂物清除干净，沟内如有积水应及时排除。

（2）管道两侧胸腔土同时回填，以防管中心线偏移，回填土时要求分层夯实，每层200~250mm，管道两侧和管顶以上50cm范围内填土，应采用轻夯压实，回填土压实度应满足设计要求。

（3）回填时槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物及大于50mm的砖、石等硬块。

（4）管道弯头、等特殊部位在试压前必须回填至设计标高，沟槽其余部分也应及时回填防止漂管 。

（5）炎热夏天或昼夜温差较大情况下，回填应在当天温度最低时候进行。

7、管道试压

1）管道回填完毕即进行水压试验，试压以水为介质，试压前先充满水带压（0.2-0.3mpa）浸泡48小时，管内应使管子充分吃水后再进行试压。

2）管道强度试验压力为0.9Mpa，先升至试验压力恒压10分钟，压力降不大于0.05Mpa，检查接口及管道附件未发生破坏及比较严重的渗水现象即可进行渗水量试验。

3）强度试验合格后将管内压力降至0.45mpa作渗水量试验，渗水量已不大于1.75/分钟为合格。

4）试压前应对管道两端设内封堵，板厚25mm，并在板两侧焊井字22#槽钢（焊缝双面焊）肋板加固板堵（见图三）弯头应在试压前必须之设计标高。

5）试压用的压力表应在校验有效期内，其精度不应小于1.5级。表的满刻度应在1.2-1.5mpa 范围内，在管道两端各设一块压力表。

6）试压前应对试验设备、所有管件、阀门、仪表进行检查，保证系统的严密性。合格后方可试压，试压时后背顶撑、管道附近处严禁站人、严禁对管深、接口处进行敲打或修补缺陷，遇到有缺陷时应作标记，卸压后修补。

8 、井室砌筑

（1）井室应严格按设计提供的详图中的几何尺寸的技术要求砌筑，施工中基坑开挖后要求不间断的排水，确保干槽作业，排水方法采用基坑一角挖集水井，集水井内设潜水泵，进行排水，直至井室施工完毕复土后才能停止排水。

（２）所以材料要有合格证（钢筋、水泥要进行复试）砼砂浆要有配比试验结果，施工时并留置试块质保、质检材料必须真实齐全。

（３）各种钢筋绑扎应严格按钢筋图及有关规范进行。

（４）井室砌筑完成后，要及时安装井盖及回填土，并分层夯实，恢复地貌。

（５）井室内要清理干净，不得有任何杂物。

９、　障碍处理

沿线拆迁部位统计表（见附表一）

１）施工时如遇障碍与图纸不符，应在设计人员协商出设计变更，并按设计变更要求实施，不论遇到上水、下水、电缆、煤气、热力、高压线等地下、地上管线或设施都应与甲方取得联系并通知其主管部门协商制定落实处理方案，必要时应将有关管理部门人员请到现场，在其监护下由人工进行开挖，对不能破坏的设施如：各种管道须用软吊带与横担槽上的钢管或（方木）栓吊在一起，也可在管道底部用砖堆（或钢管）架起保护，占压在管线上的树、电线杆、草皮等障碍应与有关部门联系对企业进行拆迁和拆移。

2）管线于其他管线交叉时，两管垂直净距应按规范要求留置。

3）在距建筑物附近挖槽时，应将挡土板支护，以确保周围建筑物的安全，管被安置且回填前不得拆除挡土板，当回填时，支撑物和挡土板应被拆除，并应采用不损坏管道的方法。

4）管线穿越跃进路和福山路采用明开槽。夜间架设方法：先开一半路面，在开另一半路面。白天在沟槽上架设32#工字钢，上铺25mm厚钢板，形成临时便桥，以保证车辆行人正常通过。

（二）难点部位施工方法

1、管道穿越外环线

管线穿越外环线分两步施工

第一步：绿地部分

1）施工准备：将沟槽两侧占地范围内用彩条布对现场进行封闭。（见图四）

2）挖槽：在绿地当中，为减少占用绿地面积，并便于挖掘机施工，故采用先将表层土（0.3M部分）用人工挖，并存放在园林部门指定地点，再用挖掘机从绿地中间向两端开挖。挖下深度0.5m，宽为3m沟槽。此部分土用翻斗车作为於土清运。这时将挖掘机下至槽内，在挖至设计标高。挖出的土放在沟槽北侧，作为回填土用。（见图四）

3）下管：由于此段吊车无法靠近，故将16T吊车稳在外环线的机动车道上。先用吊车将管平稳的下入沟槽内，再用二盘架子往中间挪管，挪至中间部位即可，在下第二根管，第二根与第一根组焊后，将吊车移至另外一条机动车道上，以同样方法施工。

4）以上施工需在夜间进行。

第二步：铺设外环线机动车道部分，采用夜间施工方法。白天在沟槽上架设32#工字钢上铺25mm钢板，形成临时便桥，并在施工时对上、下机动车道分别导行。夜间施工时应设专人疏导交通，并在前方50m处设置警示灯，路档现场施工要配备足够的照明设置。沟槽挖出的土应及时倒到指定地点，待下管回填时再倒运回来。

2、管道穿越外环线河施工方法

1）打坝导流

a、根据现场勘查，在距管中心线两侧各打一条挡水坝（见图五），坝长24m，坝两侧由草袋装土叠驻而成，坝体内镶土，坝断面为梯形。上口宽7m

下口宽4m、坝井高出水面0.5m，即坝高3.1m。坝内测（靠近管中心线一侧）各打一排ф200木桩，木桩在河心水位较深的地方每个1m打一根，其他位置可疏打。打坝用土采用该工程余土，但杂填土不得用于打坝。雨季防汛时期河水上涨时应加高坝体和桩长。

b、排水

打坝完成后，用潜水泵泥浆泵设专人连续将把坝内水排到坝外

C、在外环河西岸埋设两条DN500管作为导流管。为保障河水畅通，导流管管底于河底齐平（导流管位置见图六）。导流管单管长为30.5米。

d、为防止沟槽开挖回淤，故在沟槽两侧各打一条挡泥坝（见图五）。坝宽1米，坝顶高出河床断面0.5米。坝内侧（靠近管中心线一侧）各打一排直径200木桩，每隔0.8米一根，坝与坝下淤泥间加竹笆片挡淤泥。河水上涨时，应及时加高坝体。

2）沟槽开挖

a、 沟槽采用机械开挖人工清底。开采断面（见图五），沟槽土堆放在沟槽两侧。

B、 沟槽两端设集水井。井深为槽底以下0.8米，井直径0.8米，并沿沟槽一侧挖0.3×0.3排水沟，以3％坡度坡向集水井，井内稳泵将水排出坝外。

C、两岸河堤上的沟槽应在河心段钢管回填后，导流管拆除完毕，再进行开挖。

3）下管组焊

a下管采用25T吊车在专人指挥下将管吊放槽内进行组焊，由于地势所限，下管时将吊车稳在西岸下一根，再将吊车稳在东岸下2根，既可满足河心段钢管铺设长度。

b河心段组焊完成后，再进行河东、西两岸斜长部分施工。

4）回填

a管道安装完毕后并经隐蔽工程验收后应及时回填，恢复至原河底标高，并将管中注水以防止漂管。

b管道两侧胸膛土同时回填，以防止管中心线发生偏移。土中不得含有砖、石等杂物，不得用粉砂、淤泥回填。回填至河道部门满意为止。

5）其他未尽事宜详见一般地段施工方法中有关内容。

四、主要工程量

1、钢管安装                                   DN1400             1625m

2、支线蝶阀（带伸缩节）           DN600               一套

3、干线蝶阀（带伸缩节）           DN1400             一套

4、弯头安装            DN1400*50。                 1个

DN1400*40。                 3个

DN1400*30。               16个

DN1400*10。                 2个

5、三通安装           DN1400* DN600          1个

6、放气安装           DN100                          3个

7、人孔放气安装       DN800* DN100          8个

8、砌井

放气井           3座

蝶阀井           3座

人孔放气井   8座

9、挖土方        9328m3

10、打木桩      Φ200    ES    100根

11、打坝          818.4m3

12、铺设DN500倒流管        30.5m*2

五、主要机具设备

1、挖掘机         1 m3             2台

2、吊车             16T          2台

3、空压机        0.9 m3       4台

4、发电机         75KW      1台

5、电焊机         BX-330   10台

6、汽车            10T           2辆

7、潜水泵         4″          10台

8、打夯机                         1台

9、电动手砂轮                 10个

10、焊条保温筒                10个

11、焊条烘干箱                2台

12、三角扒杆                    4盘

13、电动钢丝刷               10把

六、劳动力组织安排

工程                        八分公司

焊工                                8

测工                                2

电工                                2

管道工                            8

辅助工                            20

合计                                40

七、施工进度计划

八、质量保证措施

- 本工程项目的质量目标：达到优良等级

- 开工前组织全体施工人员进行技术交底，在施工工程中对较关键部位再进行各工序的技术交底，讲明施工方法，技术要求和质量标准及有关作业指导书操作内容。

- 尊重和服此监理工程师对工程全过程的监督管理，严格按监理交底要求程序执行，严格按施工图要求施工，当设计与现场实际不符合或根据实际情况需要变更设计内容时，必须向监理工程师或设计人提出变更申请，经核实并按程序批准后，施工单位应按变更和变更要求实施，未经监理工程师或设计人同意不得擅自更改设计内容。

- 施工现场设一名兼职质检员，对施工质量进行全面监控，每道工序有专人负责，施工中严格执行三检制度，确保工程质量达到设计要求。

- 工程所用的材料、设备进场，必须有合格证（材质单）由现场材料员（质检人员配合）验收，并经现场监理工程师审验，填报进场材料，设备检验等，签证后方可施工于本工程。

- 现场使用检验测量仪器设备必须符合有关技术要求，并在有效期内，进场施工设备（发电机、电焊机、吊车、挖掘机等）完好，数量性能，满足施工进行及质量要求。

- 隐蔽工程必须经监理工程师检查验收，合格后方可进行下道工序施工，并做好隐检记录，严格遵守工序报验制度。

- 钢管接口为本工程的特殊工序，焊接前应对拟定的焊接工艺进行评定，然后根据焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程，焊接电流应按焊接工艺规程规定的参数执行，焊接操作者需持有有效的焊工合格证书。

- 管道安装为本工程的关键工序，必须按程序文件要求做好标识和记录，下管安装时在每根管上设两个吊店，设专人指挥下管，管底应与管基础严密均匀接触，防止管道发生垂直方向弯曲，管道安装允许误差为：管道轴线30mm，管顶高程土20mm，管道暂时停止安装时，两端应采取临时封堵措施，以防止异物进入管内。

- 钢管内、外防腐由于建设单位已委托其他单位施工，施工时应认真做好上、下工序交接工作，避免发生质量问题。

- 严格按集团公司质量体系程序文件及本工程质量计划内容实施，随各道工序的进度及时做好分项、分部、单位工程的质量记录，并由专人收集和整理保存，以保证竣工资料的准确、详实、完整。

- 现场组织结构见附图所示。

九、安全文明施工措施

- 安全施工措施

⑴开工前，根据工程特点进行安全交底，设专职安全员定期对现场施工人员进行安全教育，并定期进行安全检查，发现不安全隐患及时整改。

⑵现场临时用电应严格按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。必须使用“三相五线制”，所有电器设备都必须在漏电保护器控制之下。设备金属外壳应有可靠的保护接地、接零。

⑶施工现场严禁随意存放易燃、易爆物品、氧气瓶、乙炔气瓶应单独存放于阴凉通风处，严禁与易燃气体、油脂及其它物质混放在一起。

⑷吊装区域内非操作人员严禁入内，起重机臂杆下严禁站人，吊装时要服从统一指挥，管道施工下管时，槽内严禁站人。

⑸压力试验时管段附近不得站人，对封堵部位的检查应在管道停止升压后进行，有缺陷时应卸压后修补。

⑹各种电动机械设备使用前需经过检验，合格后方准使用，在施工现场有专人负责。

⑺在开槽始，末端设置围栏、警示牌、并派专人负责协助疏导交通，夜间施工现场除应有足够的照明设施外，还应设警示灯，确保交通安全。

⑻各种电动机械设备使用前须经过检验，合格后方准使用，在施工现场有专人负责。

⑼各专业工种如：焊工、电工、起重工等特殊工种应持有效证件上岗，并严格遵守操作规程。

⑽对挖槽露出的电缆及各种管道，应采取吊架或其它有效保护措施，施工中不得对原有电缆、管道损伤，当沟槽开挖距建筑物较近时，应设挡土板支护。

⑾电器线路设备开关照明灯具应与可燃物保持安全隔离，以防电弧、电火花、引起火灾。

⑿开工前应按交通管理部门有关要求制定详细的交通疏导方案待交通部门批准后方可开槽施工。

- 文明施工措施

⑴施工场地要整洁、施工材料堆放有序，施工机械、工具的摆放要整齐、正规，非工作期间不得占用交通道路，施工现场要做到完工一段，清理一段，工完、料净、现场清。

⑵教育职工尊重当地民俗，少扰民，尽量减少因施工给当地居民带来的不便，路面污染应及时清理，尽量避免因施工引起的污染、噪音。

⑶管线过道口施工时，要设临时便道，以保证车辆、行人正常通行。

⑷尽量减少移走树木的数量和绿地面积,并尽量减少对临近草地、树木的污损。

⑸施工排水应排入城市排水管网，向排水管网排水时，排水口应做滤网，避免泥沙进入排水管网。

⑹生产、生活区内应设置消防器材，如灭火器、水桶、砂子、消防器等。

⑺当管道暂停安装时，应对已装管线端部进行临时封堵，防止异物进入，保持管线内清洁。

⑻对起出的侧石、花砖应码放整齐，不得随意乱扔，损坏。

⑼工程竣工后应对施工中所用占用的土地及附近的环境加以清理，使之恢复原貌。

十、雨季施工措施

- 施工时应尽量缩短开槽长度，禁止长期晾槽，速战速决，严防地下水泡槽，造成沟槽塌陷，对已铺好的管道应及时回填，防止漂管事故的发生。

- 各种电器及照明设备要加绝缘罩避雨，雨后电器设备要严格严查，不经检查不准使用。

- 雨天无防雨措施或相对湿度大于90%不得施焊。

- 雨季回填土方，应严格控制土壤含水量，对湿土加以晾晒，沟槽应及时排水，严禁带水回填，还土时应随还随夯，确保达到设计要求。

- 做好槽边雨水径流疏导路线的设计，槽内排水应防止漂管事件发生的应急措施。

十一、环境保护措施

⑴机械施工时，树木应有专人看护，以防损伤。

⑵为防止机械油污土壤，作好机械的三检工作，及时发现，就地解决。

⑶生活垃圾集中堆放，然后运到指定地点，临时工棚附近搭建临时厕所，以避免污染环境。

⑷不得任意乱烧污染物品。

⑸施工时应采取环保措施，防止污水外溢，污染环境。

十二、现场工作环境控制

⑴按照施工现场平面布置图布置现场。

⑵现场应按指挥部要求做好围栏，材料堆放整齐。

⑶做好室内卫生，保持生活区的整洁。

⑷焊工槽底焊口时，应做好沟槽防塌支撑、并具有良好的通风。

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600