目录

第一章、	工程概况

第二章、	基坑支护方案设计

第三章、	施工总体布署

第四章、	基坑支护工程

第五章、	土方挖运工程

第六章、	质量保证措施

第七章、	安全生产与文明施工

第八章、	雨期施工措施

第九章、	图表

# 工程概况

## 工程概况

某危改工程位于西城区危改东二区，建筑面积86096.97m2，由塔台及五栋主楼组成。工程地下2层，地上18层。5栋塔楼之间为1层塔台，塔台结构形式为现浇框架，主楼结构形式为剪力墙结构。±0=47.96 m，垫层底标高为-9.26m，自然地面标高为46.5m，基础埋深在自然地面下7.80m左右。

## 工程地质及水文条件

- 工程地质条件

拟建场区地形基本平坦，地面标高46.19(46.74m，平均46.5m。

表层为厚1.40(5.50m的人工堆积的粘质粉土、粉质粘土填土①层，碎石填土①1层，房渣土①2层；其下为新近沉积的粘质粉土、砂质粉土②层，粉质粘土、重粉质粘土②1层，夹粘土②2层；于标高39.90(43.40m以下为细、粉砂③层，圆砾、卵石③1层，夹粉质粘土、粘质粉土③2层；于标高38.60(40.27m以下为第四纪沉积的卵石、圆砾④层，细、中砂④1层；于标高30.94(33.47m以下为粉质粘土、粘质粉土⑤层，粘质粉土、砂质粉土⑤1层；于标高29.50(31.71m以下为卵石⑥层。

- 工程水文情况

1998年1月上旬勘探时，实测钻孔内地下水（潜水）静止水位标高33.37(33.70m(埋深12.80(13.10m)。1959年为44.00(45.00m；近3(5年最高地下水位标高为34.80m左右。拟建场区地下水水质对混凝土结构无腐蚀性，但在干湿交替的情形下，水中的Cl-介质对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。

# 基坑支护方案设计

## 设计依据

# 本工程《岩土工程勘察报告》及设计图纸；

# 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ；

# 《建筑地基与基础设计规范》（GBJ7-89）；

# 《混凝土结构设计规范》（GBJ7-89）。

## 基坑支护方案的设计

# 基坑支护方案的设计

- 护坡形式

为确保边坡安全，并降低成本，采取1:0.1土钉墙支护，预留肥槽为0.8m。基坑支护平面图详见附图1，各剖面见附图2、3。

- 工程地质参数

据该场地勘察报告，本工程场地标高计算时按±0.00考虑的土层厚度见图，计算时选出土层厚度及参数详见下表：

| 序号 | 土层 名称 | 层厚(m) | 粘聚力C(KPa) | 内摩擦角φ(0) | 重度γ(KN/M3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工填土 | 4.0 | 20 | 30 | 20 |
| 2 | 细砂 | 3.0 | 0 | 35 | 20 |
| 3 | 卵石 | 8.0 | 0 | 40 | 20 |

- 结构内力计算：采用启明星基坑支护软件计算。1-1、2-2、3-3剖面围护结构计算书分别附表。

- 综合计算结果，得出如下数据：

- 1-1护坡方案设计如下：

- 土钉设计参数

| 序号 | 名称 | 设计参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 土钉墙放坡 | 1:0.1 |
|  | 土钉垂直间距 | 1.5m |
|  | 土钉水平间距 | 1.5m |
|  | 土钉倾角 | 10° |
|  | 土钉直径 | 100mm |
|  | 土钉水泥浆体强度 | 20Mpa |
|  | 土钉水泥浆配比W/C | 0.5 |

- 土钉主筋规格及长度：

| 排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚筋规格 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 |
| 锚筋长度(m) | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.4 |

- 喷射砼:

| 序号 | 名称 | 设计参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 设计强度 | C20 |
|  | 水泥:砂:碎石：8880速凝剂 | 1:2:2：0.03(重量比) |
|  | 喷射厚度 | 100mm |
|  | 钢筋网 | Ф6.5@200mm×200mm，保护层为30～50mm，另外为保证坡顶稳定，在坡顶做1.5m的钢筋砼翻边 |
|  | 锚头 | 土钉采取横向拉筋焊接连接 |

- 2-2土钉墙方案设计如下:

土钉水平间距1.3m。

土钉主筋规格及长度：

| 排数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚筋规格 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 | Ф20 |
| 锚筋长度(m) | 8.0 | 9.0 | 7.2 | 6.8 | 6.4 |

其余同1-1剖面。

说明：为控制位移，其中第二道土钉间隔施加预应力(即二分之一施加),采取螺栓施加预应力30KN，采取200×200×20的钢板作为承压板，自由段长为2m。

- 3-3土钉墙方案设计如下:

由于东侧离马路很近，采用垂直喷锚。东侧马路下有地下市政管道，第一道锚杆打在-1.8m的标高,在护坡的上口根据实际情况采取加拉梁的方式进行拉锚，具体在补充方案。

土钉水平间距1.0m。其余同1-1剖面。为控制位移，其中第二道土钉全部施加预应力。

- 工程量（估算值、不作为报价用）

| 序号 | 分项工程 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土方 | 8.5万方 |
| 2 | 土钉墙 | 4000m2 |

# 施工总体布署

## 施工程序（各工序的综合协调）

# 土钉墙：

土钉墙与土方密切配合施工，根据地质情况采取分层、分段开挖，并进行土钉墙支护施工。

# 土方

- 开挖顺序：进场后首先开挖土钉墙10m宽工作面，第一步挖至-1.5m(第一层土钉在-1.0m），第二步挖至-3.0m，第三步挖至-4.5m，依此类推。

- 基坑中间的土方总体上分二步开挖，即第一步土方摘帽挖至-3.5m；第二步土方挖至槽底，槽底预留30cm土方随挖随用人工进行清槽。

- 坡道收尾：用长臂挖土机收土。

## 基础施工阶段的施工流程

## 施工部署

# 进度计划

| 序号 | 内容 | 施工时间 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工准备 | 8.1(8.7 | 7d |
|  | 测量放线 | 8.5(8.7 | 3d |
|  | 土方开挖 | 8.8(9.8 | 30d |
|  | 基坑支护 | 8.10(9.5 | 25d |
|  | 坡道收尾 | 9.6(9.8 | 3d |

# 工程目标

- 质量目标：精心施工，确保土钉墙边坡支护安全。

- 工期目标：30天。

- 安全文明施工目标：根据业主要求争创北京市安全文明施工工地

- 管理目标：

实行规范化管理，保证工程在管理、质量、文明施工上创出一流水平。

# 施工准备

在基础工程施工前，专门召开施工准备会议，落实各项施工准备工作计划，内容如下：

- 技术准备：熟悉、审查施工图纸和施工方案。

- 施工现场准备工作：地上、地下、周边各种管线及障碍物的勘测定位；基坑开挖线的定位；地上、地下障碍物的拆除；施工现场的平整；测量放线；临时道路、临时供水、供电等管线的敷设；临时设施的搭设；现场照明设备的安装。

- 劳动组织准备：组织劳动力进场，做好施工人员入场教育等工作。

- 材料、机械准备：根据相关的设计图纸和施工预算，编制详细的材料、机械设备需要量计划；组织材料和机械设备按计划进场。

- 施工场外协调：对外协调交通、环卫、市容的关系，作好扰民、民扰处理的前期准备工作。

# 各项资源需要量计划

- 劳动力需要量计划：

| 序号 | 专业 | 所需人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土方施工 | 50 |
| 2 | 基坑支护施工 | 50 |

- 施工机械需要量计划：

- 土方挖运机械设备一览表

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 反铲挖土机 | 1.6 m3 | 8台 |
| 翻斗车 | 太拖拉 | 60台 |

- 基坑支护施工机械设备一览表

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 空压机 | 9m3 | 2台 |
| 砼喷射泵 | Pz-5 | 2台 |
| 锚杆机 |  | 10台 |
| 正铲装载机 | ZL50 | 1台 |
| 张拉设备 |  | 1套 |
| 注浆设备 |  | 1套 |

- 钢筋加工机械设备一览表

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 卷扬机 |  | 1台 |
| 钢筋弯曲机 | WJ40-1 | 2台 |
| 电焊机 | BX-300 | 10台 |
| 钢筋切割机 | GJ51-32 | 3台 |

# 基坑支护工程

## 基坑支护工艺流程

## 土钉墙护坡工程

- 工艺流程

- 施工方法

- 边坡开挖：

采用反铲挖土机，预留20(30cm人工修坡，开挖深度在土钉孔位下50cm，开挖宽度保证10m以上，以确保土钉成孔机械钻机的工作面。土方开挖严格按设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工，在完成上层作业面的土钉及喷混凝土地以前，不得进行下一层土方的开挖。

- 边坡修整：

采用人工清理，为确保喷射砼面层的平整，此工序必须挂线定位。对于土层含水量较大的边坡，可在支护面层背部插入长度为400(600mm，直径不小于40mm的水平排水管包滤网，其外端伸出支护面层，间距为2m，以便将喷混凝土面层后的积水排走。

- 定位放线：

按设计图纸由测量人员用(8长30cm的钢筋放出每一个土钉的位置。

- 成孔：

采用机械螺旋钻机成孔，局部可采用人工洛阳铲成孔。钻孔后进行清孔检查，对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即进行压浆处理，并及时安设土钉钢筋并注浆。

- 土钉主筋制作及安放：

主筋按设计长度加20cm下料，外端设90度20 cm的弯勾，主筋每隔2m焊对中支架，防止主筋偏离土钉中心；安放主筋时，将注浆管与主筋捆绑在一起，注浆管离孔底0.5m左右。

- 造浆及注浆：

采用搅拌机造浆，应严格控制水灰比为W/C=0.5；注浆采用注浆泵，注浆时，将导管缓慢均匀拔出，但出浆口应始终处于孔中浆体表面之下，保证孔中气体能全部排出。

- 挂网及锚头安装：

钢筋网片用插入土中的钢筋固定，与坡面间隙3(4cm，不应小于3cm，搭接时上下左右一根对一根搭接绑扎，搭接长度应大于30cm，并不少于两点点焊。钢筋网片借助于井字架与土钉外端的弯勾焊接成一个整体。

- 喷射砼：

喷射砼顺序可根据地层情况“先锚后喷”，土质条件不好时采取“先喷后锚”，喷射作业时，空压机风量不宜小于9m3/min，气压0.2(0.5MPa，喷头水压不应小于0.15 MPa，喷射距离控制在0.6(1.0m，通过外加速凝剂控制砼初凝和终凝时间在5(10 min，喷射厚度大于等于100mm。

- 养护：

采取浇水养护。

# 土方挖运工程

## 土方挖运工艺流程

在基础施工阶段，土方挖运是影响工期的关键。土方与土钉墙施工、土方与塔吊安装施工，土方与护坡桩施工它们之间存在一定的技术间歇，若处理不好这几方面的关系，将直接造成工期的延误和护坡的安全，因此要求在统一指挥的原则下，各施工部之间本着相互配合、互创工作面的原则，精诚合作。根据基础施工阶段的施工流程，基坑四周配合土钉墙施工留出相应的工作面，具体深度为土钉位置下0.5m，将基坑中间的土方总体上分二步开挖，即第一步土方摘帽挖至-3.5m，；第二步土方挖至槽底。具体施工流程如下：

## 设备能力分析

如整夜作业，平均每车每夜出土50方，60台车共计3000方。根据现场场地情况及扰民，民扰处理情况，夜间施工可能性估测，平均每天完成土方量计2500方。可根据实际情况可调整机械力量以便确保工期。

## 现场准备

- 出口搭设拍土架子。保证每一辆车进行排土，并加盖帆布。

- 作冲洗池和沉淀池准备，冲洗池上要有铁篦子，道路作地面硬化。

- 平整场地，清除障碍，若遇到大的障碍用冲击炮将其破碎再装车运走。

- 基坑四周布置6(8个太阳灯，做好夜间照明准备。

- 每日提前完成土方开挖线，并随时跟进测量，保证开挖线尺寸与标高。

- 疏通所有交通，作好开工前的民扰工作。

## 坡道土方收尾

- 坡道处土方收尾采用长臂挖土机进行挖除，装车运走。

- 再进行坡道处护壁施工。

# 质量保证措施

## 组织保证体系

基础施工阶段建立由项目经理、现场经理、总工程师领导，质量总监中间控制，责任工程师负责的三级管理系统。

## 质量管理程序

基本要素质量         工作质量

## 各分项工程质量标准

- 土钉墙质量标准

| 内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 喷射砼面层平整度的允许偏差 | ±20mm |
| 孔深允许偏差 | ±50mm |
| 孔径允许偏差 | ±5mm |
| 孔距允许偏差 | ±100mm |
| 钢筋保护层厚度 | ≥25mm |
| 土钉倾角偏差 | ±5% |
| 挂网时网片距坡面 | 3(4cm |

- 土方开挖质量标准：

- 国家有关建筑施工规范（GBJ301－88）。

- 工程设计对土方的质量要求。

## 各分项工程质量保证措施

- 修坡时专人进行测量,确保不吃槽。

- 插入钢筋时由专人检查, 若插入深度不足, 则继续取土成孔，插入钢筋时要将注浆管绑在距孔底0.5m处。

- 注浆时要严格按配比搅浆, 并随成孔随注浆, 注浆渗漏较多时, 要进行二次、三次补浆直到注满。

- 喷砼时, 由专人检查网长及标志杆的安装。

## 基坑监测方案

采用信息化施工，确保基坑开挖过程中的安全， 必须对基坑进行监测，方案如下：

- 观测点的布置：

在坡顶上每隔25m布置一个点。

- 观测精度要求：

满足国家三级水准测量精度要求；水平误差控制<6.00mm；垂直误差控制<0.5mm。

- 观测时间的确定:

- 基坑开挖每一步都应作基坑变形观测.

- 观测时间间隔每天一次, 必要时连续观测, 基坑开挖完7天后, 可由每天一次到3天一次, 15天后每周观测一次。

- 场地查勘与记录:

- 施工前对原场地进行全面调查, 查清有无原始裂缝和异常并作记录, 照相存档。

- 每次观测结果详细记入汇总表并绘制沉降与位移曲线。

- 注意事项

- 每次观测应用相同的观测方法和观测线路。

- 观测其间使用一种仪器，一个人操作，不能更换。

- 加强对基坑各侧沉降，变形观测，特别对有地下管线地的各边坡可进行重点观测。

## 质量问题的处理

如发生质量问题，立即上报监理，并在4小时内递交有关质量问题的书面详细报告，包括时间、部位、细节描述、产生原因、处理的措施等。

- 土方开挖过程中，若基坑变形突然加大，应立即停止开挖，并及时回填，也可以在其背后进行挖土卸荷，以保证基坑的稳定。

- 开挖过程中，若局部存水，可以采用明排集中，用潜水泵抽到地面排水系统。

## 技术资料

基础施工过程中及时收集、整理各种原始资料和记录，并上报监理。按照国家有关标准和要求，完成技术资料的分类、归档工作。

# 安全生产与文明施工

## 安全组织机构

## 安全生产措施

- 现场要建立健全的安全领导小组。

- 全体人员应认真执行各工种的安全操作规程及有关规定。

- 施工前，施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底，关键部位要下技术指导书。

- 施工人员进入现场要服从安全员的指挥和监督。进场施工人员必须符合有关北京市劳务人员用工的有关规定及条例，证件齐全。

- 施工人员进入现场要进行“三级”安全教育。

- 每天班前五分钟，施工负责人必须做施工安全注意事项专项交底。

- 现场电器设备要有漏电保护器，电缆应设可靠绝缘。

- 各种机电设备均应设专人负责管理，电工持证上岗。

- 现场用电设备必须实行三级供电，两级保护。

- 夜间施工，工地应有足够的照明。

- 土方施工机械和运输车辆在进场前进行彻底的检修和保养，确保施工期间机械的正常运转。

- 土方开挖后，按现场安全防护要求在基坑的周围搭设安全保护栏杆，避免人员跌落坑中。

- 施工时，挖掘机严禁碰撞支护结构。

- 施工中如遇地下障碍物（包括古墓、各种管道、管沟、电缆、人防等）时，立即暂停施工，及时报告经理部，待妥善处理后方可继续施工。

## 文明施工措施

- 所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛,以减小噪音。

- 所有施工人员应保持现场卫生和环境清洁。

- 为保持环境卫生，避免运土车发生遗洒，在现场搭设拍土架，指派专人负责将运土车上的土拍实并盖好帆布，避免路上遗洒。

- 在大门出口处设置冲洗车槽，每辆车必冲洗。

- 每天收车后项目经理部指派专人清扫马路，以达到环卫要求。

- 现场内施工人员禁止吸烟。

- 施工机械要经常清洗，保证外表干净。

## 文物保护

- 土方开挖过程中，如突遇不明物体时，应立即停止机械开挖，现场工人要及时将情况汇报给工长，工长可带领工人简单察看、进行小范围的清理，确定为正常的砾石后，可继续开挖。如果不能确定，可通知地勘部门前来察看。

- 如果怀疑是历史古墓，应向区文物局汇报情况，请文物部门的相关同志进行现场察看。

- 如果现场能够明显判定是古墓或具有历史价值的文物、埋葬品，则现场应有工长专人负责组织看守，可以调动现场经警维持场地现状，不许任何工人进入埋葬品区域，直至文物部门的人员前来。

- 现场要做好对埋葬品区域的遮挡覆盖工作。

- 对于由采访证明的记者应通知文物部门的人员，只有在文物部门人员许可的情况下才允许拍照摄像，防止不法分子进入现场。

# 雨期施工措施

- 场地排水

坡顶做1.5m宽散水、挡水墙，四周做砼路面。基坑内，沿四周挖砌排水沟、设集水井，泵抽至市政排水系统。排水沟布置在基础轮廓线以外，排水沟边缘应离开坡脚0.3m，沟底比基坑底低0.4m，坡度0.1%；集水井设置在基坑脚上，安置四个集水井，井径0.8m，井壁用红砖砂浆砌后抹光，集水井底比排水沟低0.8m。排水设备采用大扬程的潜水泵，雨期抽出的积水应排至基坑以外地面排水系统，防止乱排产生回渗。保证施工现场水流畅通，不集水，四邻地区不倒灌。

- 做好生活区的下水管道和雨水井，用水应有固定排放途径，保证雨后不陷、不滑、不泥泞、不存水，避免浸泡边坡。

- 土方施工中，基坑内临时道路上铺渣土或砂石，保证雨后通行不陷。

- 已暴露还未喷射的桩间土工作面防止雨水直接冲刷，遇雨时覆盖塑料布。

- 清槽钎探后应立即浇注好砼垫层，防止雨水泡槽。

- 现场存储的钢材做好防雨水锈蚀的准备。

- 机电设备要经常检查接零、接地保护，所有机械棚要塔设严密，防止漏雨，随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。

- 喷射砼前，要随时掌握天气预报，尽量避开大雨，现场要准备大量苫布，以备喷射时遇雨进行覆盖。

9、现场要有10台左右的备用潜水泵，遇雨时及时抽水。

# 图表

略图

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

施工准备

测量放线

定位放线

土方挖运施工

土方收尾

竣工验收

插锚筋

成  孔

注  浆

挂  网

锚头安装

喷射砼

养  护

边坡开挖

第二步土钉墙施工

测量放线

第二道预应力锚杆施工

第一步土钉墙施工

原材质量保证

技术资料保证

材料：原材检测

人员素质保证

执行岗位责任制

人员：基本要素质量

现场经理

基坑支护施工

土方施工

土方责任工程师

基坑支护责任工程师

质量总监

总工程师

项目经理

第二步土方挖至槽底

土方收尾及坡道处理

人工配合清槽

放开挖线

第一步土方挖至-3.5m

第五步土钉墙施工

第四步土钉墙施工

第三步土钉墙施工

机具：检测合格使用

熟悉图纸

操作：按工艺标准

操作过程保证

边坡修整

周检维修保养

机具保证

方案：经审批可实施

实施中优化总结

方案保证

原材质量保证

产品

质量

保证

项目经理

生产经理

总工程师

安全总监

基坑支护施工

责任工程师

施工队