某大学新校区体育馆网架屋面工程

施

工

组

织

设

计

编制单位：

编制日期：2005年5月25日

目       录

- 工程说明

- 施工进度计划及工期保证措施

- 施工准备工作计划

- 材料选用和加工制作方案

- 网架安装方案

- 屋面板施工方案

- 网架结构表面防腐、防火涂装施工

- 质量保证体系及工程质量检测

- 成品和半成品保护保证措施

- 降低工程成本措施

- 工程回访保修措施

- 安全生产及保证措施

- 环境保护管理措施

- 组织机构人员名单

第一章  工程说明

一、工程名称：

某大学新校区南、北风雨操场网架工程

二、编制依据

- 钢结构设计规范（GB50017-2003）

- 网架结构设计与施工规程（JGJ7-91）

- 钢结构用高强度大六角头螺栓（GB1228-91）

- 钢网架行业标准（JGJ75.1-3-91）

- 钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）

- 网架结构工程质量检验评定标准（JGJ78-91）

- 钢结构防火涂料应用技术规范（CECS24：90）

- 冷弯薄壁型钢结构设计规范（GBJ50018-2002）

- 建筑结构抗震设计规范（GB50011-2001）

- 建筑结构荷载规范（GB50009-2001）

- 建筑钢结构焊接技术规程（JGJ81-2002）

- 建筑用压型钢板（GB/T12755-91）

三、指导思想

以质量为中心，以工期为目标，精心组织，严格管理，高速优质地完成本工程项目的加工制作和现场安装施工。

四、施工目标

1、质量目标

本网架工程、压型屋面板工程、网架防火涂装工程的质量等级全部达到《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《网架结构质量检验评定标准》JGJ78-91、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88和《建筑用压型钢板》GB/T12755-91、《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24：90中规定的“优良”标准。

2、工期目标

网架工程的施工技术文件准备、工厂加工制作、运输、现场施工的总工期为55个有效日历天，其中现场施工周期为40个有效日历天。

3、安全施工目标

确保工程、设备安全，施工人员无重伤、死亡事故。

4、文明施工目标

规范化、标准化进行现场施工管理，确保文明施工达标。

五、工程概况

1、网架工程

某大学新校区南、北风雨操场位于某大学新校区运动场内，南、北操场都是长81.00m，宽33.00m，地上两层，一层层高为7.00m，二层层高为11.50m，局部设看台夹层，网架上弦标高为11.90m，结构型式为全现浇的钢筋混凝土框架结构，屋盖为轻钢网架加彩色复合夹心板系统。本工程采用上承式螺栓球节点正放四角锥平板网架，屋面支托找坡，坡度为5％，网格为3.0×3.3m和3.5×3.3m两种，支承型式为周边点支撑及中间一排点支撑。防火等级为一级。

安装采用积累滑移法。

２、屋面工程

上板采用0.6mm厚角驰三型暗扣式板，下板采用0.5mm厚900型板，中间复合100mm厚离心玻璃纤维。檩条采用冷弯薄壁型钢。

安装采用高空散装法。

３、网架结构表面防腐、防火涂装工程

网架结构表面防腐、防火涂装工艺为：

工厂除锈（钢材表面除锈等级达到Sa2.5级）---工厂涂装环氧富锌防锈底漆二度--------现场修补底层、中层涂层---现场涂装四度超薄型钢结构膨胀防火涂料底层、二度超薄型钢结构膨胀防火涂料面层（达到耐火极限为1.5小时的一级防火要求）。

- 施工进度计划及工期保证措施

一、工程总体进度计划安排

本网架屋面工程由南、北两只网架及相应的屋面板组成。施工内容包含网架施工、屋面板施工、防火涂料施工。为了保证工期，各工序应流水作业，减少窝工，达到工期目标。初步进度安排：

- 南北网架同时安装 ：绝对工期35天。

- 南北网架屋面板同时施工：绝对工期30天。

- 防火涂料同时施工：绝对工期20天。

具体施工计划见表：

| 日期 项目 | 55 个 日 历 天 |
| --- | --- |
|  | 1～7 | 8～14 | 15～21 | 22～28 | 29～35 | 36～42 | 43～49 | 50～55 |
| 工厂制 作运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网 架 安 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檩 条 安 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面板 安 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火涂料施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、工期保证措施

根据招标文件，公司及项目部计划在55天内项目竣工，交付甲方使用。我们以只能提前为控制总进度的指导思想，结合该工程实际，采取下列各项保证工期措施。

- 采取倒计时施工方法：在施工现场，坚持倒计时施工牌，目的使公司的每个员工都有一种紧迫感。

- 依据阶段工计划要求，详细编制各分部实施网络计划，合理组织作业，平衡流水，日夜搭配，既确保质量，又同步跟进。

- 及时做好隐蔽检验和各项技术准备，协调各方关系，化解影响进度的一切不利因素，以提高作战力。

- 配足施工设备和管理，工长充分发挥时间效应。

及时提供材料进场计划，资金按时到位，确保工程顺利进展。

- 施工准备工作计划

工程施工能否如期顺利进行，抓紧抓好开工准备工作是关键一环，我们必须从现场、生产组织、技术后勤等方面着手，合理组织和科学安排，合理布置现场施工范围，实施有力措施，确保工程进度、质量、安全、文明施工，达到新水平。

一、施工现场准备

根据现场勘察和结合图纸文件，建设单位已准备好施工场地。

按功能要求布置现场，计划分项目办公和职工宿舍生活区，材料堆放场地等。本工程考虑设二只总配电箱和若干分配电箱，所有动力线用钢套管埋入土内不少于50cm，其它线路应架空，施工生活用水用镀锌管铺设，各施工机械按指点就位，设防护棚，做好防雷接地。

二、施工组织准备

组织人员进场，建立工作岗位责任制，为使工作更具透明度，现场管理人员（包括班队负责人）进行持证上岗和挂牌施工，做到分工明确、责任明确、责任分明，建立健全各种网络体系，具体安排工作计划和落实施工进度，抓好并协调各工种前期准备工作。

安排工程用料计划，落实材料和主要施工机械，主要材料签订协议，按计划陆续进场。

组织施工人员，做好定位放线，平面规划测量，机械行驶道路，用水电等单位协调，保证如期开工。

做好各项技术交底工作，对工程预算、主要施工方案、进度计划、技术措施等，交底落实到班组，对工人进行上岗前安全操作规程教育。

三、施工技术准备

研究熟悉图纸，组织人员进行图纸会审和分部工程、关键部位技术交底，详细具体的编制主要分项施工方案及必要技术措施，认真编制工程预算，明确分部分项定额用工、材料用量、半成品、构配件计划，拟定工地临设，操作工棚、材料堆放、具体搭设及要求标准。

编制阶段作业计划，使各工种有机衔接，顺利流水。

做好各种原材料复试，提供主要材料进场计划及数量，主要施工机械进场计划。

成立现场技术管理组织，施工技术组、质量安全组、以项目经理部技术负责人为主导，超前做好各项技术工作，配合施工队组，严格监督和指导，搞好现场管理，保持按期限完成各项任务。

四、项目管理

该工程列入公司重点工程，为完成整体规划目标，经公司研究，该工程实施项目管理，由现场项目经理部组织施工生产管理。

实施项目管理的重要性:推行项目管理的指导思想，全面提高工程建设项目的质量水平，进而促进建筑企业整体素质提高。

发展项目管理的意义是：增强企业市场竞争能力，走上质量效益型企业的发展道路。

推行项目管理目的是：提高企业整体素质和管理水平，提高企业科技水平，努力降低成本，提高工程质量。

项目经理部设置：本着精干高效、结构合理的原则，结合本工程特点，选择素质好、技术能力强，在近几年打胜几个硬仗的有上岗证人员组织成项目经理部。

项目部职责分工：

1.项目经理：项目经理是工程实施的最终负责人，对项目合同履行和对工程质量、计划目标全面负责，实施项目领导的职权；

2.项目生产经理：是在施工技术质量计划实施过程中，资源的组织者，施工过程的指挥者，应对资源和施工过程的质量负责；

3.项目技术经理：协助项目经理对项目的技术、质量负责、主要对日常的质量管理，质量活动、质量控制负责、主持分部、分项工程验收评比和分部单位工程的验收评比工作；

4.质检员：对施工过程中的工序、分部、他项工程质量检验负责；

5.材料员：负责工程所需各种材料，工具、用品、成品、半成品，委托外加工管理职能，并对施工中所有物资质量负责，提供物资合格的试验证据；

6.安全员：做好安全生产管理监督检查工作，贯彻执行安全消防制度，实施各项安全措施，开展安全生产教育工作，组织安全生产检查，参加事故调查，提出处理意见，并做好安全台帐记录；

7.施工班班长：负责本班组的质量自检、互检和工序间的交接，组织本班级人员严格按设计图纸工序、工艺文件、作业、指导的相关的质量程序文件进行施工，组织开展文明施工、保持良好的生产秩序。

- 材料选用和加工制作方案

一、材料选用

1、螺栓球

采用CBG699规定的45号钢锻造，表面应光滑无裂缝无过烧、无裂纹、无麻点，且圆度偏差小于1.5mm，锻后正火处理硬度要求达到HB170-217。

2、高强螺栓

采用钢网架螺栓球节点，用高强度螺栓GB700规定的40Cr、20MnTiB钢，等级符合GB/T16939，成品不允许任何部位、任何深度或任何的淬火裂纹，调质后的高强螺栓性能等级必须符合《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB128规定的10.9S，表面强度达HRC32-36，螺纹应符合《普通螺纹公差与配合》GB197中的6g级，表面需发黑处理并涂防锈油。

3、封板、锥头、套筒

锥头采用Q235BF或20＃钢锻制成，壁厚偏差不允许超过规定范围，外观不得有裂纹、过烧及氧化皮。

套筒采用Q235BF或20＃或45＃（当m＞39）六角钢制作，六角形于内圆的不同心度不大于土1mm，外观不得有裂纹、过烧及氧化皮。

4、焊条：

A、母材为Q235钢时，采用E4303型电焊条，焊条性能应符合《碳钢焊条》GB5117的规定。

B、母材为Q235钢与45号钢焊接时采用E5016型电焊条，焊接前对母材进行预热至150-200℃。

C、当采用二氧化碳气体保护焊时，则焊丝应符合《二氧化碳气体保护焊用钢焊丝》GB8110。

D、所有杆件若采用自动焊，焊丝为H08Mn2SiA 。

5、焊缝：

A、网架杆件钢管与两端封板或锥头之间的对接焊接加工先用钢管自动切割机床下料并坡口（30℃）再采用二氧化碳气体保护焊工艺在NZC3-2×500S型网架杆件双头自动焊接机床上完成。

B、为了使焊缝根部焊透，组装固定焊点和第一皮焊缝所用的焊条直径应为<φ3.2mm，焊缝根部的定位间隙：管壁厚度<10mm，为2mm。

C、网架杆件的焊缝质量应达到《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001所规定的二级焊缝标准。

6、屋面板

上层板采用0.6mm厚角驰三型暗扣式宝钢产镀锌压型钢板，下板采用0.5mm厚900型宝钢产镀锌压型钢板，中间复合100mm厚离心玻璃纤维。

7、檩条

采用Q235冷弯薄壁型钢。

8、防火涂料

采用ZY-8超薄膨胀型钢结构放火涂料，耐火极限≥1.5小时，厚度2.2-2.5mm。

二、网架的加工制作方案

螺栓球节点网架加工、制作、安装工艺流程图

三、螺栓球加工

1、螺栓球加工工艺流程图

2   足够的加、控制螺栓球加工精度工精度是减少网架安装时产生装配应力的主要措施之一，又是保证空间曲面网架的各向几何尺寸和空间形态符合设计要求的重要前提，更会直接影响螺栓球螺孔与高强度螺栓之间的配合轴向抗拉强度，因此我公司按照企业标准高于国家行业标准要求的原则制定螺栓球节点加工精度标准，并采取措施予以保证：

<1>  螺栓球任意螺孔之间的空间夹角角度误差控制在±15′之内（国家行业标准为±30′）。具体措施是：

a  毛坯球不圆度在1.5mm～2.0mm范围内。用卡钳、游标卡尺检查。

b  用分度头（最小刻度为2′）控制，用铣床加工螺栓球螺孔端面。

c  定期检查工装夹具精度，误差控制为±2′。

<2>  螺栓球螺孔端面至球心距离控制在±0.1mm之内（国家行业标准为±0.2mm）。具体措施是：

a  毛坯球螺孔误差控制在-1.0mm～+2.0mm范围内。用卡钳、游标卡尺检查。

b  采用专用工装，并定期检查工装精度。

<3>  保证螺栓球螺孔的加工精度，使螺纹公差符合国家标准《普通螺纹公差与配合》GB197-81中6H级精度的规定。具体措施是：

a  采用由上海工具公司生产的优质丝攻加工螺纹孔。

b  每枝丝攻的累计加工使用次数限定为200次，满200次即报废，确保丝攻的自身精度。

<4>  成品球加工精度检验

a  用标准螺纹规（螺栓塞规）检查螺孔的螺纹加工精度和攻丝深度。

b  用万能角尺检查螺栓球任意两相邻螺孔轴线间夹角角度，检查数量为每种规格的成品球抽查5%，且不少于5只。

c  用万能试验机检测螺栓球螺纹孔与高强度螺栓配合轴向抗拉强度，检查数量为受力最不利的同规格的螺栓球600只为一批（不足600只仍为一批计），每批取3只为一组随机抽检，一般检查成品球上的最大螺孔。

四、杆件加工

1、保证杆件的加工精度

杆件的加工精度与螺栓球的加工精度同样重要，是直接影响空间曲面网架各向几何尺寸的重要因素。为保证杆件的加工精度符合国家行业标准的要求，采取如下措施予以保证：

A  严格按照设计图纸和质量评定标准控制锥头的加工精度，每种规格锥头按5%的比例（且不少于10只）抽样进行外观和加工精度的检验。外观检查保证不许有裂纹、过烧及氧化皮，加工精度的检验采用游标卡尺、百分表和V形块等工具，确认符合设计图纸和《网架结构工程质量评定标准》JGJ78-91中第3.3.3条的规定后方可投入使用。

B  通过试验事先确定各种规格杆件预留的焊接收缩量，在计算杆件钢管的断料长度时计入预留的焊接收缩量。

C  严格控制杆件钢管的断料长度，在丈量尺寸时必须使用经计量室事先标定过的钢卷尺，钢卷尺应每月定期标定。

D  断料长度尺寸偏差控制在±1.0mm以内。断料后在自检的基础上，由专检人员按5%比例随机抽检。用钢管尺、钢尺复核断料长度尺寸，并作记录。经复验合格后方允许转入下一工序。

E  钢管两端与锥头的装配在V型铁上进行，根据设计图纸的要求，用事先经计量室标定过的钢尺控制，调整并固定装配工装，通过固定后的装配工装的限位作用，把杆件装配长度尺寸偏差控制在±1.0mm之内。

F  在自检基础上由专检人员按5%比例随机抽检经装配后的杆件半成品长度尺寸，并作记录，经复验合格后方允许转入下一工序。

2、控制杆件焊缝质量

钢管两端与锥头之间的连接焊缝属对接焊缝，要求与母材等强，焊缝质量等级必须达到《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中规定的二级质量标准。保证杆件焊缝质量的具体措施是：

A  杆件钢管的断料在QZ11-17×350型钢管自动坡口切断机上进行，保证钢管两端的坡口尺寸以及钢管断面与管轴线的垂直度符合设计要求。

B  杆件装配时，钢管两端与锥头之间的连接采用CO2气体保护焊机KR500施焊点固。保证杆件半成品两端锥头顶面与钢管轴线的垂直度达到0.5%R（R为锥头底部半径）、杆件半成品两端锥面圆孔与钢管轴线的同轴度达到±1.0mm。并保证在钢管端面与锥头端面之间预留有一定的间隙（焊缝位置）。预留的间隙尺寸视杆件规格的不同而变化。

C  杆件两端焊缝的施焊在NXC-2×500KR型网架杆件双头自动焊接机床上进行。在正式施焊作业前，操作人员必须及时调整双头自动焊接机床上的工装夹具及焊接工

艺参数，并检查CO2气体压强是否足够。

D  施焊作业时，操作人员必须使用合格的焊丝、导电嘴、焊接防飞溅剂，必须遵守规定的焊接规程，执行事先确定的焊接工艺，并将自己的焊工序号标记于焊缝附近，以便追溯。操作人员必须是持证焊工。

E  检验

由专检人员按5%比例随机抽检，用焊缝量规，钢尺检查焊缝外观。焊缝表面不许有气孔、夹渣、裂纹、烧穿及较大弧坑。

由专业人员根据标准JGT3034.2-96对受力最不利的杆件焊缝按5%比例进行超声波无损探伤，并作记录及报告。

由专检人员根据《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91规定取受力最不利的杆件，每300根为一批，每批取3根为一组随机抽查，在中心试验室进行焊缝承载力试验，并出具试验报告。

主要检测设备：

| CTS-23型超声波探伤仪 | 用于对焊缝无损探伤 |
| --- | --- |
| CTS-230A型超声波探伤仪 | 用于对焊缝无损探伤 |
| WI-1000型1000KN万能试验机 | 用于焊缝承载力试验 |
| WE-30型300KN万能试验机 | 用于焊缝承载力试验 |

6000KN材料万能试验机

五、支座的加工

１、支座的加工必须符合设计图纸和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。

２、支座钢板放样和号料时应预留制作，安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。

3、支座钢板放样应使用经计量室事先标定过的钢尺，放样、

号料和气割的尺寸偏差值必须符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中的要求。

４、支座钢板下料后应及时进行矫正，经矫正后的钢板平面度允许偏差当钢板厚

度不超过14mm时不得大于1.5mm；当钢板厚度超过14mm时不得大于1.0mm。

５、支座钢板制孔在钻床上进行，其加工精度和孔距偏差必须

符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中4.5之要求。

６、支座组装必须对支座各部件事先进行检验，合格后方能组

装。连接接触面和沿焊缝边缘每边30-50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢等应清除干净。支座组装的允许偏差必须符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中表4.6.3之要求.

７、支座焊接应由持证焊工操作，焊工必须使用经烘焙过的合格焊条，必须遵守有关的焊接规程和执行事先制定的焊接工艺。当钢板厚度超过50mm时，施焊前应将钢板的焊道两侧预热至100-150℃，焊后应进行保温。

８、检验

⑴  由专检人员用焊缝量观对焊缝的外观进行检查，焊缝表面不得有气孔、裂纹、烧穿、较大弧坑等缺陷。

⑵  由专业人员根据标准JCT3034.2-96对支座钢板间的对接焊缝进行超声波探伤，并作记录及报告。

主要检测设备：

CTS-23型超声波探伤仪      用于支座钢板间对接焊缝的无损探伤

六、网架基层表面处理

1、网架构件基层表面处理方式

采用全自动机械抛丸除锈方式。利用钢制弹丸由高速旋转的叶轮产生离心力加速达到每秒70～80米速度而产生的动能轰击到工件表面，将工件表面上的氧化皮或锈蚀层清除掉。

2、网架基层表面处理时的工件状态。

半成品状态。即网架钢构件基层表面处理时应待网架钢构件的机械加工或成型焊接加工结束后进行，并清除工件表面厚的锈层、可见的油脂和污垢。

3、网架构件基层表面处理的质量标准和质量等级

抛丸除锈的质量等级必须达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88中规定的Sa2.5级标准。

4、网架构件基层表面处理质量控制

a、抛丸除锈使用的钢丸必须符合质量标准和工艺要求，钢丸直径控制在0.8～1.2mm之间，对允许重复使用的钢丸，必须根据规定的质量标准进行检验，确认合格后方能使用。

b、抛丸除锈操作环境的相对湿度不应大于85％，确保钢材表面不生锈。

c、抛丸除锈操作时，应根据各种不同规格的杆件，选取与之相适应的工件输送速度，使工件表面达到规定的粗糙度。

d、网架杆件上料、下料时要做到轻拿轻放，抛丸处理后的杆件要存放于无积水、无积尘、无油污和通风干燥的场所进行表面防腐处理。

5、网架构件基层表面处理质量检验

a、抛丸除锈后，用肉眼检查网架钢构件外观，应无可见油脂、污垢、氧化皮、焊渣、铁锈和油漆涂层等附着在工件表面，表面应显示均匀的金属光泽。

b、检验钢材表面锈蚀等级和除锈等级应在良好的散射日光下或在照度相当人工照明条件下进行，检查人员应具有正常的视力。

c、待检查的钢材表面应与现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。

6、网架构件基层表面抛丸除锈后的处理

a、用压缩空气或毛刷、抹布等工具将工件表面的浮尘和残余碎屑清除干净。

b、网架构件基层表面抛丸除锈施工验收合格后必须在６小时内喷涂第一道防锈底漆。

七、包装与标识

1、包 装

a、网架杆件采用打扎成捆的包装方式。

b、网架球节点和网架支座、支托采用装框的包装方式，铁框以元钢或扁铁与钢管焊接而成。

2、标 识

a、捆或件采用彩钢板标签牌标识，标签牌应标明工程名称和工程的部位或区域。

b、单元球节点采用冲击钢印字母和数字与油漆字母和数字重复的标识方式，其标记应与设计编号完全一致。

c、单元杆件采用油漆字母和数字单一的标识方式，其标记应与设计编号完全一致。

- 网架安装方案

一、施工前准备及交底工作

1、进场的产品及所有资料交监理验查，认可后，同意转入下道工序——网架安装。

    - 同总包单位、监理、业主复测砼柱的轴线及标高，做好中间验收交底的工作。

    - 用卷扬机、塔吊等把需要先安装的杆件，螺栓球吊运至验收合格的脚手平台，按区域分开，并均匀摊开，避免集中堆放导致安全事故。

二、安装方法

根据本工程的建筑特点，网架安装考虑高空积累滑移法。

1、施工说明

高空滑移法是分条的网架单元在事先设置的滑轨上滑移到设计位置的安装方法。按滑移方式分单条滑移法和逐条积累滑移法。单条滑移法是将条状单元一条一条地分别从一端滑移到另一端就位安装，各条之间分别在高空再行连接。逐条积累滑移法是先将条状单元滑移一段距离（能接上第二单元的宽度及上），连接好第二单元后，两条一起再滑移一段距离（宽度通上），再连接上第三条，三条又一起滑移一段距离，如此循环操作直至接上最后一条单元为止。由于网架下弦标高达16.4m，采用单条滑移法时网架侧向稳定性较差，高空连接较难，故采用逐条积累滑移法，又由于网架自重高达59吨，所以采用滚动模式。由于网架中部有防火墙，故在防火墙的两边搭设17m宽的满堂脚手架平台。由于脚手架平台只占用了81m中的17m，场地中的其他位置的土建工序可以同时施工。

2、施工步序

(1)、脚手架平台的搭设（参见附图三）

在12－14轴、B－M轴之间搭设一块33m（跨度）×17m（长度）的脚手架平台。脚手架承载力须大于3kN/m2，并满铺脚手板木板。

(2)、滑道的设置（参见附图一）

为了确保滑道的平整，减少滚动摩擦阻力，采用-300×10钢板沿纵向1轴至20轴81m范围内满铺梁面作为滑道。为防止网架滑移施工时在摩擦阻力作用下，滑道钢板在圈梁面发生移动，须以一定数量的M10膨胀螺栓将钢板固定在圈梁上。安装时一注意其平面位置的正确，使网架支座轴线设计位置与滑道中心线重合，二注意调整梁面的不平整度，控制其标高差不超过1cm。

(3)、导轨的设置（参见附图二）

为防止网架在滑移过程中发生过大的横向偏移，在两侧梁面钢板滑道上各布置一道导轨。导轨由两根[8普通热轧槽钢并排拼接而成，拼接后的导轨宽度16cm，高度为43mm。拼接方式采用间断点焊连接，焊缝长度2cm，间距1.5m。安装导轨时，槽钢槽口向下固定，其中心线应与网架支座轴线设计位置重合。导轨在安装前必须调直，以保证安装就位后导轨面的平直度。为保证网架的安装精度（支座中心最大偏移量不大于20mm），位于导轨左右两侧的滑盘两滚动轮内侧面至导轨侧面的最大距离控制为10－20mm。

(4)、滑盘的制作和安装

本网架滑移需要26只滑盘，滑盘为钢制轴承式，设左右两只滚动轮，轮距22cm，滑盘面板的尺寸32cm×32cm。在网架安装的同时，在网架支座下安装上滑盘，并使滑盘的两只轮子分别置于导轨左右两侧，轮轴须与导轨面垂直。网架滑移时其滑移方向和平面位置始终受导轨的导向限制，从而使滑移到位后网架平面位置与设计要求符合的程度及安全滑行均得到保证。网架支座与滑盘之间的连接采用间断焊接连接。

(5)、反力架的制作和安装

反力架采用型钢制作，用M16膨胀螺栓固定在梁的端面上。反力架的反力点布置在网架支座轴线的延长线上。在1轴和20轴外各设两只反力架。

(6)、牵引

A、牵引工具

当牵引1-12轴网架时，网架自重达到30吨，水平最大牵引力按公式T=K×F×W

（K为阻力系数，F为滚动摩擦系数，W为网架自重），按最不利情况取值K=1.5，F=0.05，则T=1.5×0.05×30t=2.25t。分配到两侧的最大牵引力约为1.2吨，以上为正常情况下计算的最大牵引力。当网架滑移不同步时，滑盘滚动轮内侧与导轨发生接触，还会产生侧向滑动摩擦阻力，再考虑实际滑移过程中可能还有其它阻力，实际的最大牵引力比理论值大。所以选择两只3吨手拉葫芦为牵引工具。

B、牵引点的设置

牵引点设置在支座底板上，在网架两侧处于前进方向的首端各一只支座上设置牵引环，牵引环用φ20圆钢制成。为使牵引力传递到每一只支座上。

C、牵引注意事项

a、控制两侧同步滑行。为防止网架在滑移过程中发生平面内扭转偏移，事先须在滑道上设置准确、醒目的刻度标记，在滑移过程中，两侧有专人读数。两侧滑移的最大不同步值不得大于5cm。如超出，须采取相应措施调整同步后再行滑移。

b、控制滑移速度。当操作手拉葫芦产生的水平牵引力通过钢丝绳、牵引环及串联的[8槽钢传递到每只支座时，整块网架沿导轨滑移的速度应控制在2米/小时左右。

(7)、网架的安装和就位

a、在脚手架平台上，将先期提升到平面上的网架散件采用高空散装法先安装位于1-2轴线间的网架。

b、用千斤顶将1-2轴两端支座下的4只滑盘安装就位，滑盘的安装方法如前所述。

c、把钢丝绳、滑轮组、牵引葫芦连接好后，在1-B、1-M轴两端同时对网架施加水平牵引力，使网架沿导轨滑移6m。

d、采用同样的方法，使得2-12轴间网架滑移至设计位置。

e、采用同样的方法，使得14-20轴间网架滑移至设计位置。

f、全面检查1-12轴间轴网架的平面位置，对照梁面事先标记的轴线即可拆除滑盘、导轨和滑道。拆除时在B轴每间隔一个支座点用千斤顶将支座顶起，顶起后拆除滑盘、导轨和滑道，然后同时操作6只5吨千斤顶同步徐徐回落，直至每只支座同步回落到预埋件上。以同样的方法拆除M轴上的滑盘、导轨和滑道，再分别回落千斤顶，使得网架支座准确地落到预埋件上，回落支座的同时安装上支座底板。

g、 采用同样的方法，使得14-20轴间网架放落至设计位置。

h、剩余的12-14轴间的网架采用高空散装法安装完成。

i、全面检查网架的平面位置、尺寸，支座标高和初始挠度。确认符合设计要求后即可焊接固定每一个支座。

3、说明

本网架工程采用的高空逐条积累滚动滑移安装法，施工牵引器具只使用了4套，使用后的辅助材料钢板和槽钢均可回收再用，脚手架平台只使用了满堂高空散装法的五分之一，有较好的经济效益。为甲方节约了造价。

附图二

第六章  屋面板施工方案

- 檩条安装

在网架两边的支托板上弹好中心线，然后把檩条搁置在托板上，根据弹出的中心线进行定位焊接，焊接高度应不小于最薄钢板的厚度，逐条向前推进。

- 下层板的安装

1、由于该工程的板的长度较长，不便运输，公司把压型机及彩涂卷运输至现场，现场压制成型确保安装无搭接。

2、根据设计图纸及现场情况确定起始点，在檐口拉出一根钢丝基准线，第一块安装就位并自攻螺钉将其固定在檩条上，保证与檩条垂直，自攻钉必须垂直于板面，纵向横向的螺钉必须成一直线，必须安装到位，松紧程度适当。

3、两块平行板的边缘应完全接触，从而保证良好的防水性能和美观感。

4、待下层板安装完毕后，将保温棉卷铺设在底板上，严禁少铺、漏铺，同时进行上层板的安装，避免保温棉受潮，受潮的保温棉坚决不能使用。

5、上层板的安装

5.1、屋面板选用的配套的固定座在保温层安装过程中安装完毕；

5.2、将屋面板安放在已固定的固定座上，然后用力使屋面板完全卡在固定座上，使它们完全咬合，其面板与面板咬合应紧密；

5.3、固定座应用两个合适的自攻钉固定。

- 泛水板、包角板和连接件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合设计要求和国家现行有关标准、规定。

- 屋面安装的误差检查

1、屋面板檐口处相邻两板间的错口应小于5mm，其直线偏差小于L/1000，且不得大于20mm；

2、压型板的弯折应小于1/1000，且不得大于20mm；

3、泛水板、包角板、伸缩缝盖板、屋脊板等板与板之间的搭接长度应为正偏差，相邻两板间的错口应小于5mm，直线偏差应小于1/1000，且不得大于20mm；

4、自攻螺丝、拉铆钉等紧固件的定位偏差应不得大于5mm；

5、檐口与屋脊的平行度不大于10mm；

6、金属波纹线对屋脊的垂直度不大于20mm

第七章  网架结构表面防腐、防火涂装施工

一、网架结构基层表面采用采用抛丸除锈达Sa2.5级。

二、防腐、防火涂装系统如下：

| 涂层系统 | 涂料型号及名称 | 层数 |
| --- | --- | --- |
| 防腐涂层 | 环氧富锌底漆 | 1 |
| 修补涂层 | 环氧富锌底漆 | 1 |
| 防火涂层 | 超薄型钢结构膨胀防火涂料 | 6 |
| 小计 |  | 8 |

（修补涂层所采用的涂料型号、名称、层数同上）

三、为了确保涂装工程质量和涂层间附着力，网架构件表面除锈作业和二道防腐涂层的涂装作业在工厂地面完成，待网架结构现场安装结束后应首先修补涂层的损伤部位，然后再涂装四道超薄型钢结构膨胀防火涂料底层、二道超薄型钢结构膨胀防火涂料面层。

四、防火涂料涂装施工的环境要求和技术特性

| 材料名称、技术要求 项 目 | 超薄型钢结构膨胀防火涂料 |
| --- | --- |
| 施工方法 | 刷 涂 |
| 涂装环境气温 | 0OC－－35 OC |
| 涂装环境相对湿度 | ≤85％ |
| 涂装间隔时间 | 6~8小时 |
| 耐火极限 | 1．5小时 |
| 干膜厚度 | 2.2mm |
| 底层涂装次数 | 4次 |
| 面层涂装次数 | 2次 |
| 特 性 | 优点：耐火性能好、荷载轻、装饰性能好。缺点：施工繁复 |

五、防腐、防火涂装施工质量检验

１、检查涂料产品说明书和出厂合格证，确保用于本工程防腐、防火涂料的品种、型号和质量符合设计和使用要求。

２、目测检查经除锈处理过的钢构件基层表面，应无任何锈蚀、氧化皮、焊渣、油污和水分而呈露金属色泽。

３、目测检查漆膜外观，应涂刷均匀、色泽一致；无皱皮、流坠；分色线清楚整齐。

４、目测检查涂装表面，不得发生误涂、漏涂、脱皮、返锈现象。

５、底、中、面每层漆膜固化后，应使用干膜测厚仪测定各层干漆膜厚度，干漆膜厚度必须满足设计要求。

第八章  质量保证体系及工程质量检测

一、螺栓球网架工程：网架结构是承重结构，对质量有严格要求。我公司的质量体系由公司——车间——班组三级质量管理网络组成，严格执行自检、交接检、专职检的三检制。由公司试验室提供各项检测数据，以企业标准高于国家行业标准为原则对质量严格考核，以保证空间网架结构质量符合设计图纸和《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91  等有关标准、规范的要求。

二、我公司质量保证体系机构图如下：（见下页）

工程质量保证体系

三、原材料、零配件供应及质量控制

1、原材料、零配件供应

由于某大学新校区南北风雨操场螺栓球网架工程采用的原材料、零配件的品种，规格较多，数量较大，为控制原材料、零配件的质量，确保供应及时、交货迅速，进货渠道选择正规的，有足够生产能力并有良好信誉的大中型企业，这些供货企业是经过公司材料供应部和质管部从产品质量、生产规模、服务质量诸方面调查，考核后选定的。经过多年的供求关系磨合，已形成了常年稳定的，可靠的进货渠道。

2、进货外观、尺寸检验和验证

坚持每种、每批材料、零配件必须附质保书，并按有关标准规范要求对原材料、零配件的外观和尺寸进行检验。检验和验证内容如下：

| 材料、零配件名称 | 检 验 内 容 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| 毛坯钢球 | 直径、圆度、表面过烧、裂纹 | 质保书 |
| 钢 管 | 管径、壁厚、表面锈蚀、麻点、凹坑、裂纹 | 质保书 |
| 钢 板 | 厚度、平整度、表面锈蚀、麻点、划痕 | 质保书 |
| 高 强 度 螺 栓 | 外观尺寸、裂纹、损伤 | 产品合格证 质 保 书 |
| 封板、锥头、套筒 | 外观尺寸、裂纹、过烧、氧化皮 | 质保书 |
| 焊条、焊丝、焊剂 |  | 质保书、品种、规格 |

3、原材料、零配件化学成份、物理性能检测

按有关标准规范要求抽样复验各种原材料、零配件的化学成份和物理性能

| 主要检测设备 | 主要检测内容 |
| --- | --- |
| 化 学 分 析 仪 器 | 测定钢材的五大元素 （碳、硫、磷、硅、锰） |
| WI-100型1000KN万能试验机 | 测定钢材的物理性能 |
| WE-30型300KN万能试验机 | 测定钢材的物理性能 |

由于高强度螺栓是网架杆件与螺栓球连接的传力件，是拉应力最集中的部位，必须绝对保证安全，因此我公司对高强度螺栓的检验采取逐个全数检验方式，不仅检查每一批、每一根高强度螺栓的外观尺寸和表面缺陷，还检验每一批、每一根高强度螺栓的表面硬度，确保每一根高强度螺栓的表面硬度达到《网架结构设计与施工规程》

JGJ7-91中规定的HRC32～36之要求，从而保证每一根高强度螺栓的抗拉强度符合设计和《规程》要求。同时还按照标准要求，以同规格螺栓600只为一批（不足600只仍为一批），每批取3只为一组做成试件，进行高强度螺栓承载能力的检验，其结果必须符合承载力检验安全系数允许值。经上述检验确认合格后的高强度螺栓方可入库使用，并由质管部检验室出具检验报告。

主要检测设备：

| SWGY-I型数字式钢材材质无损分选仪 | 测定高强度螺栓表面硬度 |
| --- | --- |
| WI-100型1000KN万能试验机 | 测定高强度螺栓的承载力 |
| WE-30型300KN万能试验机 | 测定高强度螺栓的承载力 |

四、质量标准和验收依据

1、螺栓球节点网架结构工程

网架结构的车间加工制作和现场安装施工以设计图纸及《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91为依据。验收的标准是：纵横向边长偏差允许值为长度的1/2000，且不大于30mm；中心偏移允许值为跨度的1/3000，且不大于30mm；相邻支座高差≤相邻支座间距离的1/800，且不大于30mm；网架结构挠度值不大于设计值的1.15倍。

2、网架结构表面防腐、防火涂装工程

以《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88、《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24：90和《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91为质量标准和验收依据。

3、压型钢板屋面工程

压型钢板屋面工程以设计图纸和《建筑用压型钢板》GB/T12755-91为质量标准和验收依据。

第九章  成品和半成品保护保证措施

科学安排施工作业程序，交叉作业尤其要注意安排合理。

做好施工人员的文明生产和成品保护的职业道德教育。

制订并执行经济奖罚制度，保证成品和半成品保护各项措施的贯彻落实。

实行区分作业，适时实行封闭管理措施，非工作时间、非工作需要均不得进入作业区。

张贴告示提醒保护成品，必要时封闭或用围栏围起来，做到防污染、防碰撞、防火、防潮、防盗、防冻裂。

成品保护措施

制定详细的成品保护方案，包括成品和半成品两类。根据成品所在的部位、材质、色别等不同采用不同的保护措施。

制定成品保护等级，易碎、易污染、易损坏成品为重点保护等级。贵重成品保护采取隔离保护措施。

编制成品保护牌，保护标牌根据保护等级及材种不同分类，标牌的规格、字体、色别应清晰鲜明，标牌用语简洁明确。

成品保护应由专人巡回检查，发现问题要追究当事人的责任，并及时召开成品保护现场会，对施工人员进行成品保护教育。

对工人进行产品保护技术交底，并定期召开产品保护专题会，组织工人学习产品保护知识，认识到产品保护的重要性。

限制成品区人员的进出，非相关人员严禁进出，并建立成品区人员进出登记措施。

成品保护可分固定式成品和移动式成品保护两种，固定式成品采用隔离式保护，移动式成品彩集中包装保护。

加强工程维护之间的成品保护，避免不同工种施工而产生的成品损坏。

- 降低工程成本措施

时刻为业主着想是我们的宗旨，因此我公司项目部在确保工程质量的情况下，千方百计降低工程成本，并采取以下措施：

- 质量方面

施工时严把质量关，严格按图纸设计要求施工，尽量减少、避免不必要的返工、整改，保证质量一次验收成优。

- 安全方面

认真执行保证安全的各项技术措施，杜绝重大伤亡事故，以减少因安全事故造成的经济损失。

- 材料方面

加强预算材料与实际耗用材料的核算，材料采购坚持直接从厂家进货，减少中间环节，降低材料价格，统一仓库管理，严格领用手续，凭领料单领料，余料归仓库，加以整理，做物尽其用。

- 劳动力管理

严格控制进场施工人员，按工程量、工期工序要求确定施工人员，制定严密合理的人工工序，公众密切配合，衔接紧密，做到忙而不乱，减少窝工。按劳计酬，调动施工人员的生产积极性。

- 工艺方面

加强施工组织，大胆采用新工艺、新技术，以节约人工，缩短工期。

第十一章  工程回访保修措施

优质的售后服务是 我公司的质量保证，也是确保工和竣工后使用质量的关键。该工程保修严格按照建设部及现有法律法规进行，保修期期间出现任何施工质量问题，实行免费维修服务。

工程交付后二年内，做到及时维修施工缺陷，针对合同中明确提出配合业试运行的要求，对操作人员进行操作交底。

维修期限：对于影响使用功能的，12小时内立即组织力量进行抢修；对于维修量较大的，确保在48小时内完成。

维修检验：维修后由我公司质量科负责验证，并征求业主意见，达到满意为止。对一些非施工因素或保修期后的用户意见，积极实行优质服务。

服务考核：对及时回访维修的，应予进行表彰奖励。

第十二章  文明施工保证措施

１、施工人员必须遵守业主及地方政府管理部门有关环卫、消防、治安保卫等方面的制度和规定。

２、材料按预定的场地堆放，不随意乱放。

３、安装人员在施工过程中不大声喧哗，所有材料和工具均应轻拿轻放，尽量降低噪音。

４、施工人员不随地大、小便，切实做到文明施工。

第十二章  安全生产及保证措施

- 指导思想

安全生产，人人有责，我们将认真贯彻执行建设部颁发的《建筑企业安全生产工作条例》及国家有关劳动保护方针、政策、法规和条例等有关安全生产规定，树立“安全第一、预防为主”、“谁施工、谁负责”的思想，建立各级安全生产责任制，项目经理亲自抓安全生产，并从上到下形成职责分明的安全管理网络，确保安全生产顺利进行。

- 安全生产管理网络

- 安全管理措施制度

（1）办证

进场后及时到市安监站申报有关资料，领取安全施工认证书。及时向有关部门办理工程开工报告和外地施工人员的务工证、暂住证等手续。

（2）安全教育

加强对施工人员的安全教育，增加安全意识，健全和落实工程安全责任制，遵守各项安全规章制度，按照施工安全技术标准和各工种的安全操作规程进行施工作业，做到安全生产和文明施工。

（3）设专职安全员

施工现场设专职安全员，管理安全和劳动保护问题及可能发生的事故，对发现严重的不安全情况时，有权勒令停止施工，并报告项目经理进行处理。

（4）安全培训

进入施工的工人，必须接受入场安全培训，并办理签证手续，进行三级安全教育，建卡备查。专业工种施工人员持有特殊工种操作证，严禁无证上岗。安全技术交底，认真执行各分部分项工程对工人进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签名手续，并向施工人员提供施工安全所必需要的符合规定标准的劳动保护用品。

（5）安全检查记录

实行每周的上岗安全生产交底制度，每月由项目经理亲自组织安全检查，安全检查记录齐全，隐患部位的整改做到定人、定时、定措施。开展班组安全活动，班前进行上岗交底、上岗检查，并做好上岗记录。凭证入场，各级管理人员，佩戴证明其身份的证卡，各级施工人员，戴胸卡、戴安全帽、无违章指挥、违章作业。

（6）责任到人

对施工现场的洞口、临力待各类安全围护设施以及各类脚手架、机械设备、用电装置必须遵循“谁使用、谁负责”的原则。

（7）临时用电检查

实施临时用电工程检查验收，接地电阻、漏电开关测试和定期检修记录、电工作业维修记录和交换班记录。

（8）出门证制度

在施工范围处设警卫，物品出门必须凭出门条

（9）安全巡查

加强安全人员巡查，消灭事故隐患。

（10）接受指导和检查

在现场施工中虚心接受建设总包单位、监理人员对安全生产的指导、检查，对存在问题及时整改。

（11）定期检查

公司定期对工地进行安全生产、文明施工等检查，有力的配合建设总包单位安全文明生产管理工作，认真接受市安监站及有关单位的检查、验收，确保安全生产。

- 保证安全生产技术措施

（1）专人负责

现场脚手架的搭设由专人负责搭设和拆除，严格执行报批验收制度，由项目经理和技术员签字后方可使用，并加强日常检查和维修。

（2）设警卫标志

在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。根据秋、冬季的天气特点，设置及调整专项的安全防护设施。做好保温、防火工作。

（3）防滑措施

移动梯子底下部坚实，并有防滑措施，不垫高使用，梯子上端有固定措施，立样绵工作角度为75度+5度，折梯使用时上部夹角为35度至45度，且铰链牢固，拉撑可靠。

（4）防护栏杆

各种操作平台，凡高度超过2米时，平台四周装饰设防护栏杆，栏杆高度800mm。装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端地面不大于8mm。

（5）防护栏网

悬空作业处有牢靠的立足处，并视情配置防护栏网，栏杆或其他安全设施。

（6）立体作业保护

各工种进行上下立体作业时，不准备在同一垂直操作，下层作业的范围位置必须在上层作业高度可能坠落的半径包围之外。

（7）防尘作业从保护

粉尘作业戴好纱布罩或过滤式防尘口罩，电焊作业佩带有色防护目镜，高处作业穿防滑鞋，扣紧袖口和脚管。其他工种的工人防护严格执行各工种安全操作规程中的规定要求。

（8）用电线路分工

照明线路与施工用电线分开，现场施工用电必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《施工现场用电安全管理规定》。

（9）照明安全措施

现场配备一定数量照明灯具，使夜间作业视觉良好。在黑暗处作业及夜班施工时，应使用有金属外壳的照明灯。现场照明一律采用软质橡皮护套线并有漏电开关保护，照明线不准随地拖拉或缠绑在脚手架等设施架上。照明灯具的金属外壳、金属支架必须设保护接地或接零。

(10 ) 临时用电规定

现场临时用电线路不得乱拉乱架；电缆线应绝缘架设，严禁裸露金属丝绑扎；所有电动工具尾线均需外套橡皮胶线；工具暂不使用时应拔掉电源插座。漏电保护。现场各种机电设备必须完好，外壳须有效接地或接零，并配有漏电保护装置均实施挂牌验收制度，检查合格后，才能使用。

（11）三相五线制用电

专用电源中性点直接接地的系统中应用IN-三相五线零保护系统。

（12）电源系统保护措施

同一电源系统中应用同一保护办法，即不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

（13）配电箱的管理

配电箱、开关箱内整洁，并由专人负责管理。各类电器装置灵敏有效，完整无损、绝缘良好，无外露带电部分，且安装牢固，布置接线规范。进出线口设在箱体的下底面。

（14）固定电箱装置

固定挂式电箱应装设端正、牢固；下底与地面的垂直距离大于1.5m、小于3m。移动立式电箱应装设在坚固的支架上，下底与地面的垂直距离大于0.6m、1.5m。

（15）动力、照明分路设置

选用合理的额定漏电动作电源的漏电保护器，进行分组配合，严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”

制，并选用与用电设备相匹配的漏电开关。四芯电源线的开关箱内严禁想有380V和220V两种电压。

（16）地线、零线保护

保护地线或挂号信零线应通过端子板连接，漏电保护器应设在电源隔离开关的负荷侧，熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配，严禁用铁丝等非专用熔丝替代，严禁用多股熔丝代替一根较大的熔丝。

（17）电焊安全

电焊机机壳完好无损，有防雨、防潮、防晒措施，一、二次侧（电源、龙前沿）接线柱防护罩安全，一次侧线使用橡皮电缆长度不超过5cm，二次侧线使用线鼻子。配线不乱拉乱搭，焊钳与焊把连接牢固，焊把绝缘良好，操作人员持有效证上岗。

（18）防火防盗

施工现场内材料、成品要注意保护，并且做好防火、防盗工作。

3、保证消防安全的主要措施

（1）保证消防安全的主要措施

施工现场严格执行《施工现场防火规定》等文件规定。施工区域内严禁吸烟。禁止易燃气体进入施工现场，施工现场不得存放、使用易燃气体。禁止擅自用非生性电加热等明火器具。各类仓库内严禁搭设床铺并住宿。现场按规定设置醒目的防火标志，作业场所必须做到当天清理，消除火险隐患。严格动火审批制度，施工动用明火规定向专职安全员申请动火证，并报送总包安全管理部门批准，抄送施工监理单位备案，动火时要坚决执行现场专人监护，采用隔离、围格等有郊防火措施。在进行焊割作业中必须严格执行“十不烧”规定。

防火设施：每楼层设置泡沫灭火器或C02灭火机，并设置适量的灭火沙，严格划分仓库、用火作业区域。临时木工间、油漆间、木机具间等，每25平方米配置一只种类适合的灭火机。消防器材、设施完好有效，周围不堆放物品，派专人负责维护管理。施工中所有易燃、易爆物品，如汽油、油漆及氧气瓶、乙炔瓶之类都必须按“规定”安放，妥善保管，远离火源，库必须是耐火建设，通风好，门向外开，并配备相应的灭火器材。严格现场文明管理标准，每个楼层设置二只废物箱，一个燃废料，一个设置易燃、可燃废料，派专人每天清扫干净，并

适时清运出场，弃往贵方指定位置。材料分段堆放整齐。便于及时清运出大楼。

（2）与消防部门验收配合的措施

积极认真做好消防验收有关资料，主动到消防部门请教了解验收的有关内容。提前做好消防验收的准备工作，将有关验收资料提前交给消防部门审核。

认真虚心听取消防部门提出的验收意见，积极整改，并将整改的情况及时上报给消防部门，请求复验。

4、预防高空坠落及坍塌安全技术措施

(1)、材料的规格、质量必须符合有关技术规定的要求；

(2)、严格控制使用荷载，确保有较大的安全储备；

(3)、安装脚手架均布使用荷载不超过3000N/m2；

(4)、立杆间距横向1.5米，纵向1.5米，步距1.8米；

(5)、应有牢固的和足够的连墙点，以保证整个脚手架的稳定性；

(6)、搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑、剪力撑和必要的缆绳、吊索、避免在搭设中发生偏斜和倾倒；

(7)、脚手板要铺满、铺平、铺稳，不得有探头板；

(8)、搭设完结后应进行真是验收，检查合格后才能使用；

(9)、作业层的外侧挂设安全网；

(10)、设置斜道以供人员上下，斜道上设置防滑条；

(11)、架子工必须熟悉和严格遵守安全技术操作规程，佩戴和使用劳动保护用品；

(12)、必须有良好的防电、防雷装置，可靠的接地装置，同时设置避雷装置；

(13)、六级以上大风、大雪等天气条件时，应暂停脚手架上作业。

第十三章  环境保护管理措施

- 遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动以环境的污染和危害。

- 未经许可不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其他会生产有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

- 采取有效措施控制施工过程中的扬尘，在施工过程中确无法避免产生大量扬尘时，现场需保持良好的通风状态，避免对施工人员产生不良后果。

- 对产品噪声、振动的施工机械，采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

- 妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施入河流。

- 使用密封式的圈筒处理高空废弃物。

- 对施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，在征得建设方同意的前提下，分门别类倒弃在规定的区域。

- 教育员工增强环保意识，努力做到“爱工地如我家园”。

第十四章  组织机构人员名单

为做好该网架工程，公司拟派以下人员组成项目经理部：

| 工 种 | 姓 名 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 工程师 |  |
| 项目技术负责 |  | 工程师 |  |
| 项目副经理 |  | 工程师 |  |
| 质量员 |  | 技术员 |  |
| 安全员 |  | 技术员 |  |
| 施工工长 |  | 技术员 |  |
| 材料员 |  | 技术员 |  |
| 计划员 |  | 技术员 |  |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

业主

指导检查督促

项目经理

制定有关安全规章制度

监督指导安全措施

贯彻落实安全奖惩工作

监理公司及指挥部检查验收

项目工程师

施工员

安全员

消防员

编制安全技术方案

安全设施设备验收

特殊施工安全交底

施工生产安全交底

施工过程安全监督

各班组的安全教育

安全检查监督整改

职工违章教育处理

安全资料台帐积累

消防器材的配备消防检查制度落实重点部位消防义务消防员培训

施工现场及施工班

绘安装图

制定安装方案

交工验收

设计电算

审核

节点配置

出加工图纸

标       识

毛 坯 球 检 验

检       验

螺  孔  加  工

材  料  检  验

下       料

料  块  加  热

锻  打  成  型

热   处   理

基 准 面 切 削

基 准 孔 加 工

平  面  切  削

螺 孔 划 线 定 位

中  间  检  验

螺   栓   球

螺栓球

及配件金加工

抽样

验收入库

现场安装

生产交底

逐个

验收入库

高强度

螺栓定货

钢管

下料

油漆

编号

除锈

自动

焊接

包装发运用

杆件

成型

交工技术文件

汇总

各类检验数据

抽样

检验

机电车间

涂装车间

钢结构车间

安装队

质量员

质量员

质量员

质量员

机加工班组

油漆班组

钢结构制造班组

吊装班组

项目经理部

设计室

质量科

技术质量部

试验室

总师办

总经理

总经理室