# 钢结构工程

施

工

组

织

设

计

编 制 人:

审 核 人：

批 准 人：

徐州中煤钢结构建设有限公司

二零零六年十一月二十七日

目    录

- 工程概况

- 现场施工组织机构框图

- 项目经理简介

- 工程总体组织机构及职责框图

- 设计

- 采购

- 制作及检验

7.1钢柱制作及检验

7.2网架制作及检验

- 生产制作的质量保证措施

- 厂内生产进度保证措施

- 运输

- 安装

11．1进场前准备

11．2安装工艺流程

11. 2. 1钢柱安装

钢柱的吊装

11．2．2网架安装

整体吊装法

11．2．3涂装

11. 2. 4玻璃屋面安装

11. 2. 5防火涂料涂装

11. 2. 6铝塑板安装

- 质量保证措施

- 安全目标及安全措施

- 工期保证措施

- 环境保护措施

十六、  雨季施工措施

十七、  现场文明施工

十八、  竣工验收工作

十九、  工程回访、保修工作

二十、  编后说明

附录一：现场施工机具配置

附录二：现场人员配置框图

附录三：安全管理保证体系框图

附录四：工程进度一览表

附录五：工程技术标准目录

附录六：劳动力配置

一、工程概况

该工程为…………………………………………………………………………………………………………………..。

二、现场施工组织机构框图

→钢结构安装队长兼施工员

→安装处 →运输队长兼施工员

→钢结构吊装队长兼施工员

→涂装队长兼施工员

→钢结构工程质检员

→质量工程师

项目经理→副经理（总工）→                      →涂装工程质检员

→质安处

→安全员

→材料、计划管理员

→后勤处    →机电管理员

→事务管理员

三、工程总体组织机构及职责框图

技术部经理 →技术部→生产施工图纸的设计

→ 管理计划部→总体计划及资金、材料、人员的准备调度

总  生产副总→→质量技术部→制定生产工艺流程、质量管理和质量检验控制

经营部→保证材料供应

经            →生产部→生产计划及进度控制、保证工程零部件的制作进度

→运输部→保证工程零部件、机具安全及时地运至工地现场

理 →项目经理→项目经理部→现场施工计划及施工人员、材料 资金的准备调度、施工进度安排、施工质量控制及其它现场施工方面的工作全面负责

→经营部经理→经营部→业务联系，与甲方、设计院、监理、质检站等各方面关系协调，工程款项合同规定及其它条款履行

四、主要机具

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| CG—3000多头直条切割机 | 1台 |
| GSZ—4000数控/多头直条切割机 | 1台 |
| HG—1500型钢组立机 | 1台 |
| NZC3--ZXKR500型钢自动焊 | 1台 |
| MHG—4000门型自动焊 | 2台 |
| JZ—40型钢矫正机 | 1台 |
| JI—40A翼缘板矫正机 | 2台 |
| EXA—6000数控切割机 | 2台 |
| SKG—3E数控切割机 | 1台 |
| CG—100仿型切割机 | 10台 |
| 4—16×2500十一辊校平机 | 2台 |
| B81090A 9米刨边机 | 1台 |
| QZ11—17×2500剪板机 | 2台 |
| QA34—25联合剪板机 | 1台 |
| Z3040摇臂钻床 | 1台 |
| Z3050摇臂钻床 | 2台 |
| ZW3725移动摇臂钻床 | 10台 |
| MZ—1000自动埋弧焊 | 3台 |
| MZ—1250自动埋弧焊 | 3台 |
| KR500 CO2气体保护焊 | 20台 |
| 7×5—630TSMI碳弧气刨焊 | 6台 |
| ZXHG—1500碳弧气刨焊 | 6台 |
| BX1—50电焊机 | 50台 |
| QH6915抛丸清理机 | 1台 |
| CD型起重机 | 6台 |
| QY8C汽车起重机 | 2台 |
| QC3叉车 | 2辆 |
| QC5叉车 | 2辆 |
| WE—600A万能材料试验机 | 1台 |
| LA—30钢板自动测厚仪 | 2台 |
| CTG—10涂层测厚仪 | 4台 |
| EXA—6000材料化学分析仪 | 1台 |
| WE—1000拉力试验机 | 1台 |
| PUT—27数字式超探仪 | 4台 |

五、设计：

设计是指在设计院设计图纸的基础上绘制生产加工图及安装图。具体包括加工图、屋面平面布置图、板材加工图、折弯件加工图、节点图、排板图、材料表等。

设计工作由公司技术部负责分三组分别按设计、审核、批准进行。设计由熟练的设计人员至少进行2-3次优化后确定设计方案；审核由技术部项目组长及项目技术负责人进行审核；批准由公司总工程师签字批准后方可发图。确保设计方案的合理性、安全性、经济性、工艺性及图纸的准确性和完整性。

六、采购：

采购由公司材料部负责：

- 1管理计划部根据公司技术部下发的设计图纸及相关技术文件、国家有关标准规范、工程承包合同、公司材料库存台账等确定本工程所需采购的原材料零部件的名称、品种、规格（型号）、数量、到货日期，制定采购计划任务书，并下达经营部。

- 2材料部根据采购计划任务书及程序文件中规定的合格材料供应商名录制定具体采购作业书，确定采购责任人、供应商、产品的性能和质量要求，到货期限。确保货物准确信时到达。

- 3入库检验

对采购的原材料及零部件到货后须进行入库前检验。检查其合格证、质保书、规格型号、几何尺寸、外观质量、数量等是否符合采购作业书要求。对钢材产品取样进行化学分析检测其化学成分是否合格，必要时进行硬度检测和抗拉强度、疲劳强度及扭矩试验，对初次使用的焊丝、焊条必须进行焊接工艺评定试验，对有包装要求的须检查其包装是否合格。待以上检查结果均符合规定要求后方可批准入库。

- 4入库保管

入库材料必须分类、分批次堆放。确保堆放合理，标识明确，做好防潮、防腐、防损坏、防混淆工作，做到先进先出，定期检查，对易燃易爆腐蚀性物品要特别存放；对焊丝焊条做好防潮及烘干处理；对有保质期要求的进行保质期控制。

七、制作及检验

7. 1钢柱制作及检验

本工程钢柱的制作主要内容有焊接H型钢组成的构造件焊接。

7.1.1

（3）、控制焊接变形工艺措施：宜采用反变形法，控制变形。宜采用圆头小锤敲击法，消除焊后应力。不应对根部焊缝、高面焊缝或焊缝坡口边缘的母材进行敲击。

（4）、材料检查：构件进场后检查其中文质量证书文件是否符合设计要求，并做检验记录。检查对焊接面的清理处理的情况，焊条对性能的影响如焊芯生锈，落皮、吸潮变质，坚决更换不用。按规定对使用的焊条烘培：时间、温度等参数记录详实。焊条存放时按牌号、批号分类堆放，室内温度不低于5°C，相对温度大于60%

（5）、焊接生产中检查，对焊接工艺参数检查。对焊缝检查，检查弧长、焊条角度。焊接检查对于不遵守操作规范的焊工停止其工作，工人必须人证合一，认真检查，严禁无证施焊，对持有单项合格证者只能在规定 的项目中施焊，不允许进行其它项目。严格控制施工中的焊接质量，检查施工环境。焊接电源的容量和稳定性，焊接材料的种类和匹配，使用器具有无损坏，根部间隙、引弧板规格尺寸、焊接顺序，运条方式方法，焊道清理情况，层间温度等，焊接工艺参数的选用情况。焊后检查，焊道是否平整有无弧坑，有无焊瘤、咬边、焊缝接口处的状况，表面磨平情况。加强高尺寸，焊脚长度，补强焊角尺寸有无裂纹、未焊透、夹渣、气孔、焊接不良现象，引弧板去除情况.

2.焊接的检测：

（1）焊缝外观：焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净。

（2）表面气孔：Ⅰ、Ⅱ级焊缝不允许；Ⅲ级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t；且≤3mm气孔2个；气孔间距≤6倍孔径。

（3） 咬边：Ⅰ级焊缝不允许。

Ⅱ级焊缝：咬边深度≤0.05t，且≤0.5mm，连续长度≤100mm，且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。

Ⅲ级焊缝：咬边深度≤0.lt，且≤lmm。

注；t为连接处较薄的板厚。

（4）  允许偏差项目，见1。

表1

项		允许偏差 (mm)	检验

次		Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	方法

焊缝余高  	b<20	0.5～2	0.5～2.5	0.5～3.5

1	对接焊缝	(mm)	b≥20	0.5～3	0.5～3.5	0～3.5	用

<0.1t且	<0.1t且	<0.1t且	焊

不大于2.0	不大于2.0	不大于3.0

焊角尺寸 	hf≤6	0～+1.5	缝

2	角焊缝	(mm)	hf>6	0～+3	量

焊缝余高	hf≤6	0～+1.5	规

(mm)	hf>6	0～+3	检

3	组合焊缝	T形接头，十字接头、角接头	>t/4	查

焊角尺寸	起重量≥50t，中级工作制吊车梁T形接头	t/2且≯10

注：b为焊缝宽度，t为连接处较薄的板厚，hf为焊角尺寸。

7.1.3涂装

防腐涂装施工是涂装工程的重要组成部分,一定要精心组织,认真操作,确保质量.施工前,要做好各项准备工作;准备好完整的设计资料、进行设计交底和了解设计意图,施工设备和施工工具的准备,组织工人学习有关技术和安全规章制度.严格检查钢材表面除锈质量,如未达到规定的除锈等级标准,则应重新除锈,直到达到标准为止.若钢材表面有返锈现象,则需再除锈,经检查合格后,才能进行涂漆施工.

1.手工和动力工具除锈

a.手工除锈

工具简单,施工方便.但生产效率低,劳动强度大,除锈质量差,影响周围环境.该法只有其他方法不宜使用时才采用.常用的工具:尖头锤、铲刀或刮刀、纱布或砂纸、钢丝刷或钢丝束.

b.动力工具除锈

利用压缩空气或电能为动力,使除锈工具产生圆周式或往复式运动,产生摩擦或冲击来清除铁锈或氧化铁皮等.动力工具除锈比手工除锈效率高、质量好,是目前一般常用的除锈方法.其常用工具:气动端型平面砂磨机、气动角向平面砂磨机、电动角向平面砂磨机、直柄砂轮机、风动钢丝刷、风动打锈锤、风动齿形旋转式除锈器、风动气铲等.

2.涂装方法

空气喷涂法

空气喷涂法是利用压缩空气的气流将涂料带入喷枪，经喷嘴吹散成雾状，并喷涂到物体表面上的一种涂装方法。喷涂操作基本要点：

- 喷枪的调整。喷枪是空气喷涂的主要工具，在进行喷涂时，必须将空气压力、喷出量和喷雾幅度等调整到适当的程度，以保证喷涂质量。

- 空气压力的控制，应根据喷枪的产品说明书进行调整。空气压力大，可增强涂料的雾化能力，但涂料飞散大，损失也大。空气压力过低，漆雾变粗，漆膜易产生桔皮、针孔等缺陷。

- 涂料喷出量的控制，应按喷枪说明书进行。

- 喷雾形状和幅度的控制，喷雾幅度可调节喷枪的压力装置来控制；喷雾形状可调节喷枪的幅度来控制。

- 喷枪操作准则。喷涂距离控制。距离过大，漆雾易落散，造成漆膜过薄而无光；距离过近，漆膜易产生流淌和桔皮现象。喷涂距离应根据喷涂压力和喷嘴大小来确定，一般使用大口径喷枪为200～300mm，使用小口径喷枪为150～250mm。喷枪的运行速度为30～60cm/s，并应稳定。喷枪角度倾斜，漆膜易产生条纹很斑痕，运行速度过快，漆膜薄而粗糙；运行速度过慢，漆膜厚而易流淌。喷幅搭接的宽度，一般为有效喷幅宽度的1/4~1/3,并保持一致。

3.涂装后的检查

①漆膜外观，应均匀、平整、丰满和有光泽；颜色应符合设计要求；不允许有咬底、裂纹、剥落、针孔等缺陷。

②.涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度，室外应为150um，室内应为125um。每遍涂层干漆膜厚度的合格质量偏差为－5um。测定厚度的抽查数，桁架、梁等主要构件抽检20％，最低不少于5件；次要构件抽检10％，最低不少于3件。板、梁及箱形梁等构件，每10 m2检测3处。

八、生产制作的质量保证措施

8．1  以现行IS9001质量保证体系为基础，对每道工序的生产人员和检验人员制订质量责任制，对违反作业程序工艺文件的每发现一次扣发当月奖金的50%，凡造成批量报废的责任事故，对责任人扣发当月奖金。

8．2严格按规定要求进行检验，每道工序生产过程都需有车间检验员首检，巡检和完工检，生产人员必须全过程全检，加工完毕后，由仓库抽检，若发现不合格的则退回车间重检。

每道工序检验完毕后由检验员贴上“零部件合格证”后才准转序。

严格按规定进行试验、化验，特别是对原材料，高强螺栓、电焊等应进行必要的工艺评定，机械性能测试。

对彩钢板和檩条流水线生产应进行首检，定时抽检，确保其几何尺寸，外观质量符合规定要求。

对设计质量进一点进行控制。具体要求技术部做到设计、审核、批准各负其责。设计方案及图纸在技术部主持下，召集生产、质量、安装等部门会审。

对原材料采用必须满足用户和规范要求，除用户规定的原材料外，其余都必须从合格分承包方处采购。对至厂的材料均应严格按程序审核质保资料、外观检验、化验、力学性能试验，且抽样比例必须达到规范要求。

厂内制作应严格管理，质量应达到内控标准要求，用户指定的特殊精度要求应充分满足，所有装备应全面检查和测量。有关机床和夹模具的加工精度须评定其工艺能力，确保工艺能力满足精度求。

工艺科对本工程杆件、球、球角度、钢梁、柱加工等工艺文件进行传达和指导。

检验人员应严格把关，工艺人员在加工初期勤指导，多督促。

严格按规定要求进行焊接探伤试验，节点抗拉强度试验。

- 对编号、包装、堆放进行规划，应做到编号准确、包装完好、堆放合理、标识明确。

九、厂内生产进度保证措施

本工程生产的网架构件生产次序依次同步进行，总体进度计划应得到生产、质量、安装等部门的论证和认可，其他部门应密切配合，各司其责，具体应做到：

（1）、管理计划部精心计划，计划做到周密、仔细、可行、及时，保证各部门工作协调一致。

（2）、生产部安排好各工种技术及工人维护好生产设备，确保生产顺利进行。

（3）、生产部把生产作业计划、工作量、定额、作业次序排定到各个零部件、各工序，确保工作量按计划执行，关键时刻适当加班加工点。

（4）、各工种、各工序的先后加工及穿插、交叉作业次序尽可能合理化，以减少不必要的停机和变换生产产品。

（5）、生产部、管理部、质量技术部、经营各部密切配合， 保证质检随                                                                    时完成，及时转序。生产材料及时供应。

十、运输

本工程的运输包括施工机械器具，钢结构零部件、檩条、屋面板等。运输的手段采用汽车。

所有零件、设备的装卸和搬运均要采用铲车和吊车，不允许野蛮装卸，应派专人监督发运和到达的装卸工作，以便保质、保量及时送到施工现场。

运输部应与运输责任单位签订运输的质量、安全、时间的协议，确保货物安全、准时到达。

十一、安装

11.1 进场前准备及施工顺序

11.1.1进场前准备

1.甲方提供如下条件

a、水、电24小时供应。

b、提供准确的轴线和标高。

c、提供基础验收证明。

d、提供40人住宿。仓库三间

e、15日提供平整的场地。（5快同时）

f、 进场材料、钢结构应随时验收，不能影响工程工期，否则因检验造成的工期顺延不进入计划工期。

g、充足的资金保证。

2.项目经理部及有关人员应提前到达施工现场进行安装前的准备工作。

- 项目经理对项目经理部全体人员进行进场前教育，对质量、工期、安全等各方面工作进行全面贯彻，对所有设计图纸、施工方案的难点、重点有一个全面了解。

- 与甲方进行现场交底，如原材料、零部件、及设备的堆放场地、行车通道、水、电、住宿，办理好施工许可手续，协调并确定施工款项和各工序施工计划，与其他施工单位交叉作业协调计划。

- 对施工前道工序（基础埋件及相关设施）进行复核，确保预埋件质量、标高、中心轴线、几何尺寸、平行度等正确，做好交接手续。

- 做好机具及辅助材料的准备工作，如吊车、电焊机、测量仪器、手动工具及其他辅助用具，落实好垂直运输条件。

- 对制作、施工的机械、机具进行适当放置，以使施工方便、搬运合理便于保管，对网架杆件进行适当堆放。

- 根据现场实际情况，对施工作业计划进行适当的调整和补充并上报项目经理部审核批准。

11.1.2施工顺序

1、正常工作程序

- 施工经理（员）根据项目施工进度计划，安排施工作业任务（计划），组织施工作业，并对施工进度、质量进行检查、记录、协调、处理和反馈。

- 作业班组或作业队根据施工经理（员）的施工作业安排，组织作业人员按施工作业计划办理领料手续、领取合格材料并严格按施工图、施工技术交底文件、施工技术标准规范进行工序施工，按《施工过程检验和试验控制程序》实施自检和互检，自检、互检合格后，经项目质检员抽检合格后方可转入下道工序。对发现的不合格品按《不合格品控制程序》及《纠正、预防措施控制程序》进行处理、记录和反馈，处置结果经质检人员验证合格后方可转入下道工序。

- 施工技术员对施工技术、施工工艺的执行情况进行监督检查，发现问题及时组织处理并记录和反馈。

- 分项工程检验批施工完成后，作业人员在自检、互检合格的基础上，报请项目质检员进行专检，质检员依据《施工过程检验和试验控制程序》、《分项工程检验作业指导书》进行检查验收，填写《分项工程检验批质量验收记录》、《分项工程检验批有关允许偏差检查记录》并报请监理工程师验证确认，确认合格方可转入下道工序。

- 分项、（子）分部工程质量检查验收应由项目技术负责人组织实施，验收合格，质量检查人员填写分项、（子）分部工程质量验收记录；并报请监理工程师验证确认。

2、“特殊过程”是指吊装过程、焊接过程、屋面防水施工过程，尚应遵守：

- 工程吊装需有专项吊装施工方案，吊装施工方案由项目技术人员编制，项目技术负责人审核，项目经理批准实施。对于技术较复杂，吊装难度较大的重点工程吊装应由项目技术负责人编制，项目经理审核，工程管理部经理或集团总工程师批准实施。必要时，尚需对方案实施评审和验证。

- 建立吊装过程质量、安全组织保证体系，确定吊装总指挥，明确吊装过程各岗位人员职责，为确保吊装质量和安全提供组织保证。

- 项目技术负责人组织质检员、安全员依据专项吊装方案，施工技术标准规定及施工现场条件对参与吊装过程的主要人员进行专项吊装技术交底，并签字确认。作为吊装施工的技术依据之一。

- 吊装过程中各工序在自检合格基础上，由技术负责人组织质检员、技术员进行检查验收，验收合格方可转入下道工序。项目技术员负责吊装记录的填写。

- 特殊工种作业人员如起重工、电工、架子工、机械操作员、司机、吊装指挥员等必须经培训持证上岗。

- 焊接工艺由项目技术负责人根据《建筑钢结构焊接规程》、企业《焊接工艺规程》等组织进行焊接工艺的设计、试验，经检测评定合格后组织编制焊接工艺卡，焊接人员按焊接工艺卡执行。

- 焊接人员应具备相应的焊接理论知识和实际操作经验，并经培训后取得焊工合格证方能上岗。

- 焊接设备应满足焊接工艺要求，正式施焊前，应根据工艺要求对焊接参数进行严格标定，当焊接条件改变时，应重新组织对焊接工艺的评定和确认。

- 项目技术员、质检员按照《焊接工艺规程》对焊接工艺参数进行核查，确保焊接人员严格按焊接工艺执行。

- 按《超声波探伤检测指导书》，由合格的探伤人员对焊接内在质量进行探伤检测。

- 屋面防水施工应编制专项屋面防水施工方案，屋面防水施工方案应由项目技术人员编制，项目技术负责人审核，项目经理批准实施，对屋面防水由特殊要求的重点工程的屋面防水施工，其屋面防水施工方案应由项目技术负责人编制，项目经理审核，工程管理部经理或集团总工程师批准实施，必要时尚需对方案实施评审和验证。

- 项目技术负责人组织项目技术员，质检员、安全员对参加屋面防水施工的主要人员进行施工技术交底，并办理签字确认手续，施工技术交底应明确屋面防水施工工艺，防水节点的处理技术，施工的重点、难点、质量标准、要求、质量控制点、控制手段、程序、原则及安全注意事项。

- 屋面防水施工作业人员应具备必要的屋面防水施工的知识和技能，了解和掌握屋面防水施工工艺，屋面防水材料的特点和性能等。项目经理部应对屋面防水作业人员的上岗资格予以确认，不符合要求的项目技术负责人应组织培训，确认其符合要求后方能上岗。

- 项目技术员对屋面防水施工工艺执行情况进行监督检查，质检员重点对防水基层处理、防水节点处理、屋面板连接、密封材料敷设等工序质量进行检查检验，属隐蔽工程应按隐蔽工程检查验收程序进行。若作业人员工序不报检擅自进行下道工序的施工，质检员不得在作业队（班组）工程结算单上签字，项目经理、项目技术员等不得结算，由质量不合格造成的损失，项目经理部应向防水作业队（班组）提出索赔。

11. 2钢柱施工工艺流程

进场前准备     现场检验     钢柱地面拼装     钢柱吊装     防火涂料     验收

11.2.1钢柱安装

1.材料、半成品

钢钢结构安装的钢材与连接材料、高强螺栓、焊条等应符合设计要求，并有出厂合格证。钢构件进场吊卸应遵循相规定，合理吊卸和放置，避免钢构件的变形和受损，依据其号尽量放置于相宜基坑附近。

2.主要机具

电焊机、氧气切割设备、砂轮锯、钢卷尺、卡尺、水准仪、经纬仪、铁锤、钢丝刷、液压千斤顶、扭矩扳手、线坠、靠尺等工具。

3.进场作业前准备

a.项目经理部及有关人员应提前到达施工现场进行安装前的准备工作。项目经理对项目经理部全体人员进行进场前教育，对质量、工期、安全等各方面工作进行全面贯彻，对所有设计图纸、施工方案的难点、重点有一个全面了解。

b.与甲方进行现场交底，如原材料、零部件、及设备的堆放场地、行车通道、水、电、住宿，办理好施工许可手续，协调并确定施工款项和各工序施工计划，与其他施工单位交叉作业协调计划。

c.对施工前道工序（基础埋件及相关设施）进行复核，确保预埋件质量、标高、中心轴线、几何尺寸、平行度等正确，做好交接手续。依据原有轴线及标高控制桩，进行标高及轴线的复验。复验无误后利用水准仪和经纬仪在基础上弹出轴线（十字线），抄出预埋螺栓的控制标高

d.做好机具及辅助材料的准备工作，如吊车、电焊机、测量仪器、手动工具及其他辅助用具，落实好垂直运输条件。

e.对制作、施工的机械、机具进行适当放置，以使施工方便、搬运合理便于保管，对钢结构杆件进行适当堆放。

f.安装前应对钢结构底板下的柱顶轴线与标高进行验线检查。钢结构轴线、标高位置必须按设计要求和有关标准的规定进行验收。

4.现场拼装（焊接）

a.焊接工艺

（1）、焊前要对焊件需焊接处进行打磨清理：把油漆、油污垢全部清除，保证连接面的表观质量，有水的用火焰将水清除，不得有锈，油污和氧化皮。做好焊前准备。焊条经过烘培随取随用，焊工人员持证上岗，根据工艺评定报告要求的焊接参数来进行施焊，焊工人员需保证马道组装精度，焊接质量。

（2）、手工电弧焊焊接措施。在Φ2.5时，65-85A  Φ3.2时，90-110A，电流过小，电流不稳定，易造成夹渣和未焊透缺陷，而生产效率低，电流大，则易造成咬边、气孔和焊穿缺陷，可根据现场实际条件调节焊接电流，电弧电压选择18-36V，在焊接过程中，电弧长，电弧电压高，电弧短则电弧电压低，应注意不宜电弧过长，这样减少飞溅熔增大，减少外部空气侵入，保证不会造成气孔缺陷，电弧长度〈焊条直径〉。焊层2-3层，焊条直径选用E422、Φ2.5焊条打底  Φ3.2焊条2层罩面，焊接顺序由低点向高点运条。引弧后应立即将电焊条从焊缝拉出，使焊条和构件保持2-4㎜间隙产生电弧，要求等速焊接，保证焊缝厚度宽度均匀一致，焊接速度，一般的焊工熟练程度而定，要求焊接时尽可能以一定的速度均匀运条，150mm/mim较适宜。从面罩内看熔池中铁水与焊渣保持等距离。电弧长度3㎜为宜。焊角在60-45度，收弧时采用排弧法将弧坑填满，移至熔池中央收弧。焊接后不准撞砸接头，不准往接头上浇水，不准随意在母材上引弧。每道焊缝施焊完必须把焊渣、飞溅物清理干净。就位后焊接，焊缝不宜大于40mm，厚度不宜超过设计缝高度2/3即<6mm，间隙500—600mm为宜，并应填满弧坑，当定位焊有气孔和裂纹时必须清除重焊。焊后检查，根据规范规定对焊缝100%检查，如发现有缺陷时返修。焊接注意事项：严禁在母材上打火、引弧。打火、引弧板在焊接缝中间，在焊缝上配置引弧板，其间Q235钢和母材相同，禁止采用其它材料充当引弧板。引弧板引出长度30mm，宽度60mm，厚度不小于6mm，焊接完成后，应用火焰切割去除引弧板和引出板，并修磨平整，不得用锤击落引弧板和引出板，每道焊缝完成后及时清理焊渣及表面飞溅物，发现影响焊接质量缺陷时，应清除后方可再焊接。焊接表面缺陷超过规定范围的，对气孔、夹渣、焊瘤余高过大的等缺陷应用砂抡打磨、铲凿等方法去除，必要时进行补焊，对焊缝尺寸不足，咬边、弧坑未填满等缺陷应进行补焊。

（3）、控制焊接变形工艺措施：宜采用反变形法，控制变形。宜采用圆头小锤敲击法，消除焊后应力。不应对根部焊缝、高面焊缝或焊缝坡口边缘的母材进行敲击。

（4）、材料检查：构件进场后检查其中文质量证书文件是否符合设计要求，并做检验记录。检查对焊接面的清理处理的情况，焊条对性能的影响如焊芯生锈，落皮、吸潮变质，坚决更换不用。按规定对使用的焊条烘培：时间、温度等参数记录详实。焊条存放时按牌号、批号分类堆放，室内温度不低于5°C，相对温度大于60%

（5）、焊接生产中检查，对焊接工艺参数检查。对焊缝检查，检查弧长、焊条角度。焊接检查对于不遵守操作规范的焊工停止其工作，工人必须人证合一，认真检查，严禁无证施焊，对持有单项合格证者只能在规定 的项目中施焊，不允许进行其它项目。严格控制施工中的焊接质量，检查施工环境。焊接电源的容量和稳定性，焊接材料的种类和匹配，使用器具有无损坏，根部间隙、引弧板规格尺寸、焊接顺序，运条方式方法，焊道清理情况，层间温度等，焊接工艺参数的选用情况。焊后检查，焊道是否平整有无弧坑，有无焊瘤、咬边、焊缝接口处的状况，表面磨平情况。加强高尺寸，焊脚长度，补强焊角尺寸有无裂纹、未焊透、夹渣、气孔、焊接不良现象，引弧板去除情况.

b.焊接的检测：

（1）焊缝外观：焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净。

（2）表面气孔：Ⅰ、Ⅱ级焊缝不允许；Ⅲ级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t；且≤3mm气孔2个；气孔间距≤6倍孔径。

（3） 咬边：Ⅰ级焊缝不允许。

Ⅱ级焊缝：咬边深度≤0.05t，且≤0.5mm，连续长度≤100mm，且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。

Ⅲ级焊缝：咬边深度≤0.lt，且≤lmm。

注；t为连接处较薄的板厚。

（4）  允许偏差项目，见1。

表1

项		允许偏差 (mm)	检验

次		Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	方法

焊缝余高  	b<20	0.5～2	0.5～2.5	0.5～3.5

1	对接焊缝	(mm)	b≥20	0.5～3	0.5～3.5	0～3.5	用

<0.1t且	<0.1t且	<0.1t且	焊

不大于2.0	不大于2.0	不大于3.0

焊角尺寸 	hf≤6	0～+1.5	缝

2	角焊缝	(mm)	hf>6	0～+3	量

焊缝余高	hf≤6	0～+1.5	规

(mm)	hf>6	0～+3	检

3	组合焊缝	T形接头，十字接头、角接头	>t/4	查

焊角尺寸	起重量≥50t，中级工作制吊车梁T形接头	t/2且≯10

注：b为焊缝宽度，t为连接处较薄的板厚，hf为焊角尺寸。

11.2.2钢柱的吊装

（1）钢柱采用一台50t汽车吊吊装。

（2）钢柱吊装前，在支承面上弹出轴线并延长至周边混凝土上利于安装时对中。柱脚底板作出中心线标记，连接板上作出垂直中心线标记，在柱底用墨线划好腹板中心线和翼缘板中心线，钢构件安装之前应首先清理构件表面，并做好所需的五零线或一米线以及轴线表标记。五零线或一米线应以牛腿或悬臂梁向下量取；

（3）根据钢柱重量和高度安装采用50T汽车起重机进行吊装。采用一点正吊，选择合适的吊点，确定绑扎方法，检查钢丝绳不得出现断丝超过钢丝总数的2%，不得露出绳芯，磨损轻微。吊点位置采用一点吊装。吊装人员配备：起重指挥1名，穿绳1组2人，安放柱子和紧固螺栓4人，松绳2人。指挥负责吊车司机和各组间的全场指挥，各小组由组长和指挥联系以确保吊装的次序性。

（4）钢柱起吊后，当柱脚距地脚螺栓约30-40CM时扶正，使柱脚的安装孔对准螺栓，缓慢落钩就位。经过初校待垂直偏差在20MM内，拧紧螺栓，临时固定即可脱钩，柱就位时需轻放防止碰坏螺栓和改变预抄标高。

（5）钢柱的校正包括：柱基标高调整、对准纵横十字线和柱身垂偏，按照规范调整，根据标记把柱脚底板和支承面调整对中，并固定，以防止在柱垂直度校正时轴线偏移。保证轴线偏差在5mm内。用水准仪抄平柱标高，控制钢柱在+5mm、-8mm之间。调整垂直度时用经纬仪、线垂控制垂直度，允许偏差范围柱高1/1000并〈25mm。

（6）地脚螺栓螺母采用双螺母，根据安装顺序及要求逐步拧紧和紧固。安装前清理支撑面，地脚锚栓除锈清理涂油利用水平尺基本调好螺栓位置。进行柱垂直度校正要多校多测多记录.钢柱吊装就位后进行初找垂直度，注意钢柱轴线与土建基础轴线对中，调整完毕后拧紧。

11.2.3钢柱内混凝土的浇注

1、施工准备工作
a、 技术准备工作
（1）积极与业主方联系，对当地商品混凝土市场能力、位置、道路交通等情况进行调查，以确定混凝土搅拌浇注的组织、运输和协调方案。
（2）对当地商品混凝土的材料（主要是水泥、石子、砂、粉煤灰）进行调查、取样、试验，提出混凝土用料的质量要求，以供提前备料和准备。
（3）材料确定后，进行混凝土配合比的试验室试配。
（4）进行详细的温度计算，调整、优化配合比设计，确定最终配合比。
（5）编制实施施工方案，技术交底，编制材料预算。
（6）采购测温仪器和设备。
b、 现场准备工作
（1）积极与业主方协调，做好施工道路、施工临时用水、用电准备工作。
（2）现场施工临时设备的搭建和布置。
（3）落实钢筋加工设备、施工周转材料的进场。
（4）落实钢筋、型钢、钢管、加工件等工程材料的领料和进场。
（5）落实混凝土养护、冷却用水、循环水设备。

2、混凝土的浇注

待钢柱校正完毕，在钢柱内浇注C40的混凝土，混凝土采用商品混凝土，用混凝土输送泵浇注。

a.混凝土的浇注工艺

先确定混凝土泵车的确定，大概在钢柱外2m，然后将混凝土泵车倒进，开始 浇注，由于钢管的直径较大，混凝土一次的浇注量不易过多，最好是每根柱浇注两车，停下在浇注其他柱，待混凝土有了相对的初凝，在进行二次浇注，依次进行，直到混凝土浇注完毕。

3..吊装安全措施

a.在网架吊装前必须对吊装时的吊点反力以及网架的受力状况进行验

算，以确保网架吊装的安全。

b.吊装前向吊装人员进行安全教育以及关键部位的安全交底。

c.吊装作业时应划定危险区域，挂设安全标记，加强安全警戒。

d.当风速达到15m／S时，(6级以上)吊装作业必须停止。做好台风雷

雨天气前后的防范措施。

11.4屋面檩条的安装

11.4.1檩条安装

待支托安装完毕，开始焊接檩条，檩条的焊接应根据设计要求焊接，焊缝应满足设计要求，檩条的轴线及平整度均应满足设计要求。檩条安装完毕后，对网架的挠度进行测量，并作记录。

11.4.3涂装

檩条安装完毕后，对焊缝和其它损伤部分进行油漆补刷。

11. 6防火涂料涂装

11.6.1施工准备

1.材料及主要机具：

a. 防火涂料：需使用经主管部门鉴定，并经当地消防部门批准的产品。如××大厦使用的ST1-A型防火涂料，经公安部四川消防研究所鉴定，并经北京市消防局批准，使用前检查批准文件，并以100t为一批检查出厂合格证。技术性能应满足有关标准的规定；

b.耐火试验由消防局每1000t现场抽样一次，送国家耐火构件质量监督中心检验，其耐火极限应符合设计要求。

c.粘结强度及抗压强度每500t抽样一次，送国家化工建材检测中心检验，其粘结强度及抗压强度应大于技术指标的规定。

d.现场堆放地点应干燥、通风、防潮，发现结块变质时不得使用。

e.高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应，按说明书使用。

f.钢丝网、钢筛卡、塑料布等。

2.主要机具：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 顶 | 20 | 开工前 |
| 2 | 安全带 | 条 | 20 | 开工前 |
| 3 | 安全网 | 片 | 100 | 开工前 |
| 4 | 锦纶绳（粗） | M | 30 | 开工前 |
| 5 | 锦纶绳（细） | M | 100 | 开工前 |
| 6 | 塑料布 | m2 | 1000 | 开工前 |
| 7 | 移动式操作平台 | 架 | 10 | 开工前 |
| 8 | 普通气管 | M | 800 | 开工前 |
| 9 | 高压胶皮管 | ㎡M | 100 | 开工前 |
| 10 | 5千瓦空压机 | 台 | 2 | 开工前 |
| 11 | 专用大枪 | 把 | 2 | 开工前 |
| 12 | 专用小枪 | 把 | 2 | 开工前 |
| 13 | 挤压泵 | 台 | 1 | 开工前 |
| 14 | 搅拌机 | 台 | 1 | 开工前 |
| 15 | 振动筛 | 台 | 2 | 开工前 |
| 16 | 超薄型喷涂设备 | 台 | 8 | 开工前 |
| 17 | 配电箱 | 台 | 7 | 开工前 |
| 18 | 专业涂刷工具 | 把 | 20 | 开工前 |

3.作业条件

a.应由经批准的施工单位负责施工，检查资质批准文件。

b.基层处理：彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污。

c.对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍，经检查验收方准许喷涂。

d.喷涂前将操作场地清理干净，靠近门窗、隔断墙等部位，用塑料布加以保护。

e.固定钢丝网：按构件形状剪好钢丝网，用φ6钢筋卡固定在钢构件上，钢丝网与钢构件间留有5～10mm间隙。

11.6.2施工工艺

1.工艺流程

作业准备	→	防火涂料配料、搅拌	→	喷涂	→	检查验收

2.涂装前的准备工作

（1）开桶：对涂料的名称、型号和颜色进行检查，是否与设计规定或选用要求相符，检查制造日期是否超过储存期，凡不符合的应另行处理。开桶后发现有结皮现象，应将漆皮全部取出，而不能将漆皮混入漆中，以免影响质量。
（2） 搅拌：由于涂料中各成分比重的不同，有时会出现沉淀现象，所以在使用前，必须用搅拌机将桶内的涂料和沉淀物全部搅拌均匀后才可使用。 
（3） 稀释：涂料在出厂时，已将粘度调整到适宜于施工要求的粘度范围，开桶经搅拌即可使用，但由于贮存条件、施工方法、作业环境、气温高低不同情况的影响，在使用时有时需要用稀释剂来调整粘度，此时可采用汇丽HL－2防火涂料专用稀释剂进行稀释，加入量不宜超过30%。
3. 防火涂料涂装施工的环境条件：
（1） 工作场地：涂装工作应尽可能在室内进行，并应保持环境的清洁、干燥，以防止已涂装好的任何表面被灰尘、水滴、焊接下溅或其它赃物粘附在上面而影响质量。
（2） 环境温度：施工进行时的环境温度一般控制在5－38℃之间（指涂料施工到涂层干燥固化前的整个过程期间）。
（3） 相对湿度：涂装施工应控制相对湿度在90%以下，也可以控制钢构件表面温度高于露点温度。当钢构件表面有结露时不宜作业。
（4） 其它方面：涂装后4小时内严防雨淋，当使用无气喷涂时，风力超过5级时不宜喷涂。另外，对钢构件需在安装现场进行焊接的部位，应按标准留出规定的长度不涂刷防火涂料。

4.施工工艺

（1）薄涂型防火涂料施工工艺

a.一般规定

①.该工程钢柱采用薄涂型钢结构防火涂料，涂层厚度（对应耐火极限）应符合设计要求。

②.喷涂前构件防锈漆的表面应清除干净，无油污、水渍、浮尘，然后喷涂。

③.对不需要喷涂部位，应采取防护措施，防止污染。

④注意施工气候条件，最佳施工温度须在0℃以上，风力在4级以下，并防止雨水冲淋。

b.喷涂施工工艺

①.喷枪口离喷涂面的距离30—50cm为宜，调整气体压力0.4—0.6Mpa，枪口与喷涂面成75°—80°左右角度。

②.喷涂上弦或腹板时，掉在下弦的落地涂料要做处理，以免落地涂料粘结力差形成空鼓。

③.喷涂次数与时间间隔：第一次喷涂1.5mm，待基本干燥后再喷第二遍，常温下一般间隔8—12小时喷一遍。最终厚度为2.35mm。

④.喷枪手随身携带测厚针，检测厚度。

（2）超薄涂型防火涂料施工工艺

a.一般规定

①.该工程钢结构采用超薄涂型钢结构防火涂料，涂层厚度（对应耐火极限）应符合设计要求。

②.喷涂前构件防锈漆的表面应清除干净，无油污、水渍、浮尘，然后喷涂。

③.对不需要喷涂部位，应采取防护措施，防止污染。

④注意施工气候条件，最佳施工温度须在0℃以上，风力在4级以下，并防止雨水冲淋。

b.施工工艺

①.一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍，以耐火极限为梁2h，柱3h，其设计厚度为梁30mm，柱35m。第一层厚1cm左右，晾干七～八成再喷第二层，第二层厚1～l.2cm左右为宜，晾干七～八成后再喷第三层，第三层达到所需厚度为止。

②.喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件，距离6～10cm为宜，喷涂气压应保持0.4～0.6MPa，喷完后进行自检，厚度不够的部分再补喷一次。

③.正式喷涂前，应试喷一建筑层（段），经消防部门、质监站核验合格后，再大面积作业。

5.防火涂料的涂装修补：
（1）钢构件在包装、贮存、运输、安装工地施焊和矫正时，难免会造成部分漆膜碰坏和损伤，对此必须进行修补。另外还有一部分需在现场安装完成后才能进行补涂。
（2）为保证修补漆膜的平整度，应在缺陷四周的漆膜10－20cm距离内进行修补，使漆膜有一定斜度。

11.6.3防火涂料的检测

1.检测工具

| 工具名称 | 数量（个） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指针弹簧称 | 1 | 测涂层粘结强度 | 质检员使用 |
| 水平尺 | 10 | 测涂层平整度 | 大枪手使用 |
| 测厚针 | 15 | 测涂层厚度 | 喷枪手使用 |
| 钢尺 | 25 | 测涂层厚度 | 喷枪手使用 |
| HCC—24型涂层测厚仪 | 1 | 测涂层厚度 | 质检员使用 |

2.防火涂料质量的控制

钢结构防火涂料施工的质量好坏，直接影响涂层效果和使用寿命。涂料是半成品，必须通过施工涂装到钢构件表面，成膜后才能起到防火保护作用，所以除了对涂装的准备工作，施工环境条件、施工方法、修复补涂等全过程的加强质量控制外，还需对以下方面进行质量控制：
（1） 必须有经过专业培训取得上岗证的人员进行施工。
（2） 工程应按使用量控制涂装质量。
（3） 对涂装的构件表面的检查结果和涂装中每一道工序完成后的检查结果都需作工作汇总。汇总内容为工作环境温度、表面清洁度、各层涂刷遍数、涂料种类、配料、干膜厚度等。
（4） 检查涂装表面质量应均匀细致；无明显色差；无流挂、失光、起皱、针孔、气孔、返锈、裂纹、脱落、赃物粘附、漏涂等；附着力好。

（5）在5m长度内涂层厚度小于设计要求的长度不大于1m，且涂层厚度不小于设计要求厚度的85%为合格。

（6）表面无明显裂纹，且裂缝宽度小于0.5mm为优良。表面裂纹宽度不大于1mm为合格。

十二、质量保证措施

工程质量目标：确保达到优良等级。

为了保质、保量、保工期完成生产制作和运输、安装整个过程，公司将对本工程质量保证采取一些特定的措施，以确保质量，从而确保工期。

- 以现行IS9001质量体系为基础，对翻样质量进一步进行控制。具体要求技术部做到翻样、校对、批准各负其责。翻样次序及方案在技术部主持下，召集生产、质量、安装等部门会审。

- 订立安装质量责任制，对施工及管理人员进行技术、质量交底。

- 对施工组织设计进行交底，对施工中的关键质量问题进行探讨并提出解决办法，订出作业指导书。

- 对到工地的原材料、零部件进行保护和保管，以防损伤。

- 检验人员应严格把关，施工、质量人员在安装初期指导，多督促。

- 严格按规定要求进行检查、试验。

- 对编号、包装、堆放进行规划，应做到编号准确、包装完好，堆放合理、标识明确。

- 装卸：为确保运输过程安全、可靠，应派人监督装卸货物，严格要求吊装合理、堆放整齐，不允许在污泥和低洼积水地堆放。

- 要对质量员、检验员提出严格要求，并要对队长、施工员、安装工人进行质量教育，共同保证安装质量。

- 现场质量员，检测人员应与安装队伍一道工作；随时检验，不离岗，同时对现场货物装卸，堆放进行质量管理。

- 质量工程师应及时汇集整理有关检验记录资料和有关质量资料，以便及时提供给监理人员。

- 生产和安装过程严格行使质量否决权，不经检验不转序，不合格品不转序。

- 现场出现问题不擅自处理，应由质量工程师会同有关专家和技术人员处理。

- 每道工序安装前由施工员和质量员进行技术质量交底，务使施工人员和安装人员领会要领。

- 经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量手段应配备完善，由质量工程师负责并保管。

- 工程质量保证体系图（见附录三）。

- 各部门、各生产人员都应对本工程质量负责，对产生的每种质量问题，都应有相应的纠正措施和经济处罚措施。

（1）、不按程序文件、作业指导书（工艺文件）操作的，每发现一次扣罚元。

（2）、每出现一次不各格，应对责任人员扣罚5-20元。

（3）、检验员失职一次，扣罚当月奖金的20%。

（4）、技术及管理人员每失职一次，应扣罚造成损失的1%-5%，经济损失额              由财务部核算。

十三、安全目标及安全措施

1、安全目标：杜绝一切伤亡事故和火灾事故。

2、安全措施

a.用电安全措施

1.确定电源进线。变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向

2.进行负荷计算

3.选择变压器容量、导线截面和电器类型、规格数量

4.由专职电工实施施工期间的安全用电安全

5.制定安全用电规章制度并严格执行实施

6.定期组织有关人员对用电检查部位和检查点进行检查，确保真正用电安全

7.在建工程、脚手架、施工机械和工具的外测边缘

（1）、加强安全教育，增加施工人员的自我保护意识，严格执行安装程序。在“四口”外设置防护标志和防护架，水平传递檩条员工应将安全带固定在屋架上。不允许将未固定檩条散放在屋架上。垂直吊装檩条时，挂绳与檩条接触面要加毛毡条，滑轮采用锁扣式螺栓固定在屋架上，避免滑轮松脱现象。安装时要随安随固定，避免板材滑移造成不安全事故。

- 对于焊机、电气、机械等施工设备，非专业人员不得上岗操作，现场设备的各种动力开关，在合闸时必须戴绝缘手套，未经许可严禁进入吊装作业区工作。

- 大风、大雨等不可抗拒的自然环境禁止施工，吊运吊装设专人统一指挥。做好防火、防盗安全工作。

- 安排好工人的食宿，保证工人的饮食卫生和个人身体健康，施工现场设置明显的安全警志标志。进入施工现场要带安全帽。

- 脚手架必须搭设牢固，支承点用的千斤顶要放平，不得倾斜，施工中要定期检查脚手架的稳定情况。高空作业要戴安全带，挂安全绳，严禁高空抛物。

- 电器用具放在通风、干燥的棚内，外壳要接地。现场气割、电器有专人管理。

- 加强消防治安工作，现场用火、电焊、气割操作严格执行用火制度，并备有必要的消防器材。

- 现场道咱应保持畅通，下班后所有机电设备必须切断电源。

（8）、建立现场安装保险措施，现场将派1名安全员专职安装管理，处理安全隐患。

（9）、订立安全制度，做好醒目的安全警戒标志，对所有进场安装施工人员进行三级安全教育。

（10）、并四周及上人道、洞口安装扶栏，铺设安全网；在上人前须安全员检验后才准上人上物，零部件不准集中堆放。

（11）、吊装及零部件提升时严禁在架子下走动人员。任何吊装在吊装前应进行试吊检验。吊车行驶必须平整坚实，松软土层进行处理，必要时垫放道木，不允许停放斜坡。避免超载吊装，禁止斜吊。绑扎构件吊索经过计算，绑扎方法应正确牢靠，吊具定期检查。起吊（塔吊）前应有专人检查吊点、吊钩、索具、卷扬机、电源及吊装系统，起吊时应速度均匀，下落时应低速稳放。

（12）、高处用气割或电焊时，应采取措施，防止火花落下伤人。

（13）、现场电线做到架空，所有用电必须由电工接线，严禁大雨天用电。

（14）、夜间开夜工应有足够的照明，上、下走道应结实和合理。

（15）、严禁在现场玩耍、打架、向外投扔物品。

（16）、当遇大风雨时，不宜操作，并及时检查架子及平台，机电设备。

（17）、在杆件上刷油漆等必须系安全带，必要时应在下面铺设安全网。

b现场实施安全措施

（1）、建立现场安装保险措施，现场将派1名安全员专职安装管理，处理安全隐患。

（2）、订立安全制度，做好醒目的安全警戒标志，对所有进场安装施工人员进行三级安全教育。

（3）、脚手架平台、走道平面须满铺脚手片固定，并四周及上人道、洞口安装扶栏，铺设安全网；在上人前须安全员检验后才准上人上物，零部件不准集中堆放。

（4）、脚手架平台必须牢固结实，应达到250kg/m2以上荷载，严禁摇晃，必须垫实接地面的直立架子钢管。

（5）、吊装及零部件提升时严禁在架子下走动人员。任何吊装在吊装前应进行试吊检验。

（6）、起吊（汽吊、卷扬机）前应有专人检查吊点、吊钩、索具、卷扬机、电源及吊装系统，起吊时应速度均匀，下落时应低速稳放。

（7）、现场电线做到架空，所有用电必须由电工接线，严禁大雨天用电。

（8）、夜间开夜工应有足够的照明，上、下走道应结实和合理。

（9）、严禁在现场玩耍、打架、向处投扔物品。

（10）、当遇大风雨时，不宜操作，并及时检查架子及平台，机电设备。

（11）、在杆件上刷油漆等必须系安全带，必要时应在下面铺设安全网。

3、防火及保卫措施

（1）、施工现场配备灭火器并保持有效。

（2）、用现场的消防水管作为急用。

（3）、电焊区域应严格做好防火工作。

（4）、油漆、涂料由专人负责，施工现场及库区严禁烟火。

（5）、接受现场治安保卫，遵守地方法律，杜绝刑事治安案件的发生。

（6）、与交叉配合施工单位建立良好的联防关系，良好的治安环境确保施工生产的顺利进行。

（7）、保证“110”，“119”电话的畅通，发生案件及时报警。

4、用电要求

（1）、本工程最高用电量为50KVA，各种用电装置都必须装漏电开关，电焊机，卷扬机等必须做好可知的接地装置，下班后必须切断一切用电装置的电源。

（2）、大容量电气设备必须配备电箱，一机一闸或单独配置电源，防止过载。

（3）、自动开关跳闸后，在没有查清原因前，严禁再合闸。

（4）、严禁带电接地。

（5）、严禁非电工配电箱内乱拉、乱接电线。

（6）、对现场使用的电器线路和设备进行安全检查，对电线绝缘接地接零、漏电保护器等开关的完好，必须指定专人定期测试。

十四、工期保证措施

本工程安装总工期100天，。为了确保安装进度，除了制作加工、包装、运输、搬运过程确保产品质量和安全，在安装现场还须采取以下措施。

- 采用的施工进度计划与周、日计划相结合和各级网络计划进行施工进度和管理并配套制订，计划、设备、劳动力数量安排实施适当的动态管理。

- 加强计划、管理和协调，做到早计划、严管理、勤协调，项目组成员每天都必须在施工工地。

- 合理安排施工进度和交叉流水工作，通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度的实现。

- 采用成熟的施工工艺和新工艺方法相结合，尽可能缩短工期。

- 准备好预备安装队员，及时到零部件，带足备件和施工的加工机械和工具，以保证能现场解决的问题就在现场解决，不因资源问题或组织问题造成脱节而影响工期。

- 雨天不间断工作，公司给每人准备一套工作雨衣、雨鞋、工作平台在雨天绑扎麻布以防滑，平台的四周布置安全栏杆。

- 做好安全防护工作，尽可能使各项工作台有较大的安全度。

（1）、工作平台及支承结构必须以最大荷载及最不利因素考虑来设计，并使其在支承面垫实，固定可靠。

（2）、吊钩、缆线、电缆、卷扬机等均要仔细检查，确保质量精度，材料应符合规定要求。

（3）、现场搬运应做好用人工手推车的准备，以防万一汽车不能直达运输。

（4）、运输计划应最少提前三天到达现场，以防止雨天路阻等情况。

（5）、所有构件、网架零件、机械、工具、辅助材料、检验手段、架子及吊装材料等均要有备份安排。

（6）、网架安装时，所有节点及杆件编号有检验员专门核对，每装五拼网架作一次整体检查，确保安装质量一次成功到位。

（7）、公司还设计好一套备用安装方案，以防现场环境条件出乎预想的变化和要求。

- 与现场作业主、监理人员和设计人员、土建单位作好有关控制、交叉作业以及各方面的关系，确保不因施工质量问题，土建施工质量（如轴线、标高），现场与其他单位协调配合问题而影响工期。

- 严格完成当日施工计划，不完成不收工，现场人员可适当加班加点，必要时开夜工安装，管理人员应及时分析工作中存在的问题（如不按计划完成），并及时采取对策。

- 准备好照明灯具和线缆，以确保在开夜工加班时有充分的照明，为夜班工作创造条件。

11、工期承诺：我方保证按照施工进度计划工期完成施工任务，遇不可抗因素工期顺延。

十五、环境保护措施

a.实行环保目标责任制

b.项目经理是环保工作的第一责任人，做好施工现场环境保护自我监控体系。

c.把环保指标以责任书的形式层层分解到个人，列入岗位责任制。

d.加强检查和监控，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的检测和监控工作，与文明施工一起检查、考核、奖罚，及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。

e.保护和改善施工现场的环境，进行综合治理。

f.采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、污水、噪声污染。

g.严格执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度。

h.施工现场垃圾及时清理出现场，严禁随意抛撒。施工现场指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止扬尘。

j.严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、乱吹哨，最大限度的减少噪声扰民。

十六、雨季施工措施

1、雨天不得进行吊装和铺板作业。对已安装完的结构用缆风绳固定。

2、雨 天不得进行电焊作业，雨后必须检查是否有漏电现象。

3、当风力超过3级做焊接防风措施。

4、当温度低于0°C时，焊条应有保温措施。

5、雨后高空作业必须注意防滑，不得进行高空作业。

6、雨后补漆必须将构件凉干再进行。

十七、现场文明施工措施

1．文明施工目标,达到市级文明工地。服从总包单位的统一管理，接受总包单位的监督检查，并负责本单位的文明施工工作。

2．工地设文明专栏,写反映企业精神时代风貌的标语。安全色、安全标志、防火和交通标志必须清晰、标准化。

3．项目经理是文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作。施工现场其他人员一律责任分工，发现问题及时与有关人员研究解决，保证安全生产，对违反安全操作规程的行为具有一票否决权。

4.施工人员进入现场必须戴安全帽，高空作业必须系好安全带。

高空人员严禁向下抛掷工具、物件、废料，以防伤人、伤物。现场高空动火时，地面应设专人监护。

5.严禁穿拖鞋进入施工现场，高空作业或交叉施工要有保护措施。

6.合理安排工序和工种，工作面上应有一个指定巡视员，特殊工程作业面要局部封闭、隔离，高空作业所用小型工具必须袋装，上下传递工具严禁投掷，应用细绳传递。

7、定期进行文明施工检查,做到有布置、有检查、有整改、有反馈。

8、现场周转料具及其他建筑材料，根据标准化要求堆放整齐，实行挂牌制度。严格按要求布置现场，接受业主及总包单位的检查、监督。现场机具设备的布置、材料半成品的堆放要合理整齐，施工用电的拉设须同土建单位协调一致。

9.工班组工完料清制度，每天对施工班组进行考核。

十八、竣工验收工作

在工程即将竣工时，对照施工规范和规程进行自检。清理施工现场，把常规多发的配件归类清点，整理施工现场及施工资料，检验记录，总结施工经验。并积极配合甲方监理、设计、质检部门做好验收工作。

十九、工程回访、保修工作

工程验收交工后，为确保工程使用过程质量，使出现的问题能得到及时有效的解决，公司工程处应会同质量部定时定期回访客户工作，并对工程质保期内出现的质量问题进行及时的免费维修，维护公司的信誉。

二十、编后说明

本施工组织设计根据设计院施工图，本集团公司之相关的管理和技术文件---程序控制文件（WORLD/QP），质量手册（WORLD/QM），作业指导书（WORLD/WI）及工程技术标准（详见附录五）编制而成。若工地现场实施时需要变更则须以书面形式报知工程监理人员。

江苏天地钢结构工程集团有限公司

二00三年十一月十一日

附录一              现场施工机具配置

| 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电焊机 | BX1-500 | 台 | 4 |
| 经纬仪 | J2-1 | 台 | 1 |
| 汽车吊 | 40t | 台 | 2 |
| 水准仪 | DS3-1 | 台 | 1 |
| 角磨机 | Φ100 | 台 | 6 |
| 活搬手 | 12”-16” | 把 | 16 |
| 呆搬手 | 30-32 | 把 | 8 |
| 管钳 | 14”-24” | 把 | 8 |
| 配电箱 |  | 台 | 4 |
| 钢卷尺 |  | 把 | 8 |
| 千斤顶 | 10-16T | 台 | 6 |
| 手拉葫芦 | 2T | 个 | 2 |
| 卷扬机 | 2Ｔ | 台 | ２ |
| 汽车吊 | 80吨 | 台 | 4 |
| 胶枪 |  | 把 | 10 |
| 拉锚枪 |  | 把 | 10 |

附录二

工程技术标准目录

1、《建筑结构统一标准（GBJ88-84）》

2、《建筑结构荷载规范（GBJ9-87）》

3、《建筑抗震设计规范（GBJ11-89）》

4、《钢结构设计规范（GBJ17-88）》

5、《网架结构设计与施工规程（JGJ7-91）》

6、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（JGJ82-91）

7、《钢结构用扭剪型高度强螺栓连接副（GB/T3632-95）》

8、《钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差（GB222-84）》

9、《钢材力学及工艺性能试验取样规定（GB2975-82）》

10、《钢结构焊逢外形尺寸（GB10854-89）》

11、《金属拉伸试验方法（GB6397-86）》

12、《金属弯曲试验方法（GB232-88）》

13、《钢网架螺栓球节点（JGJ75、1-91）》

14、《钢网架检验与验收标准（JGJ75、3-91）》

15、《封板系列标准图（WORLD/T201）》

16、《锥头系列标准图（WORLD/T201）》

17、《高强螺栓标准图（WORLD/T203）》

18、《顶丝标准图（WORLD/T204）》

19、《无纹螺母标准图（WORLD/T205）》

20、《支托标准图（WORLD/T206）》

21、《建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-83）》

22、《钢结构工程质量验收规范（GBJ50205-2001）》

23、《网架结构工程质量检验评定标准（JGJ78-91）》

24、《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）》

25、《高强度螺栓连接应用技术规程（JGJ82-91）

26、《冷弯薄壁型钢结构技术规范（GB50018－2002）》

27、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级（GB89－23）》

28、《建筑玻璃应用技术规范（JGJ113-2003）》

29、《钢化玻璃（GB9963－88）》

30、《硅酮建筑密封胶（GB/T15227）》

31、《建筑幕墙行业标准（JG3035-96）》

32、《建筑钢结构焊接规程（JGJ81-2002）》

33、《玻璃幕墙工程技术规范（JGJ102－2003）》

附录三、施工组织机构图

项目经理：

项目副经理：

质检员

技术员

施工员

安全员

材料员

施工队长

钢结构安装甲组

钢结构安装乙组

钢结构焊接组

围护板安装甲组

围护板安装乙组

涂装组

附录四         现场人员配备

| 工种 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 工程内外总负责 |
| 项目常务副经理 | 1 | 常住现场负责施工管理 |
| 技术员 | 2 | 施工技术负责 |
| 施工员（兼） | 5 | 钢结构、玻璃、铝塑板、网架施工 |
| 安全员 | 1 | 安全检查 |
| 材料员 | 1 | 材料采购、管理 |
| 质检组 | 2 | 质量检查、探伤 |
| 钢结构安装组 | 36 | 钢结构组装拼接 |
| 钢结构焊接组 | 10 | 结构焊接 |
| 围护安装组 | 40 |  |
| 涂料涂装组 | 20 | 防火涂料涂装 |
|  | 119 |  |

注：由于各工段和工种有交叉作业，所以实际现场人员，可能会少于115人。

（附录五）                             施工进度计划表

| 序号 | 工程名称 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料进场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢柱现场拼接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢柱吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢柱混凝土浇注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 网架屋面玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防火涂料涂装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 检查并验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600