标件Ⅴ  施工组织设计

一、工程概况

1、工程名称及建设地点

本标工程系大连港矿石专用码头陆域开山回填工程，建址于大连市金州区大孤山半岛的东南岸，距大窑湾港区约4km。

2、工程范围及内容

(1)爆破开挖工程

矿石码头堆场周边山体爆破开挖，开采用于场区回填的渣石及石英岩或灰绿岩大块石等特殊要求石料。开挖的山坡面形成1：0.75永久性或半永久性边坡(不包括护坡及排水沟)。

(2)陆域回填工程

堆场高程▽40.0m以下、辅建区▽34.0m以下、铁路装车线▽17.35m以下及临时施工场地▽7.0m以下范围的回填。不含基础强夯处理工程。

(3)土石方外运

爆破开挖满足回填及块石分选的用量后，剩余的渣石外运至指定地点 (3km)，整平。

(4)与相关单位配合

与基础处理、护岸工程的施工便道配合及与高边坡维护基础分层碾压提供开山回填料的配合。

(5)红线外至其它地点施工便道的维护、保养及环境保护等。

3、主要工程量

爆破开挖石方约570.0万m3，场区回填石料170.0万m3，外运土石方400.0万m3，块石分选16.0万m3。

4、自然条件

(1)地形地貌

港区陆域为丘陵地，地形复杂，地势起伏较大，树木茂密。

(2)工程地质

爆破开挖区纵深涉及▽60～80m处，▽40m左右以下为板岩分布区，以上为石英岩。①丘坡表面为厚0.5～3.8m松散的残坡积碎石层、混合粉土或粉质粘土；②强风化板岩控制厚度为0.3～1.6m，呈黄褐色、黄色，多风化成碎块或碎片状，呈土状较少；③中风化板岩为黄褐色、灰色、薄层状，控制厚度0.6～9.1m；④微风化板岩浅灰色，薄层状结构较致密，质地坚硬；⑤石英岩灰白色、灰色，以中风化为主，块状，坚硬，性脆，节理裂隙发育，控制厚度0.5～6.4m。

场区采石区内板岩和石英岩倾向SW、S或SE，倾角近于直立，节理和小断裂构造发育。未发现较大的断裂破碎带。区内分布的碎石块、各类风化岩均可作为填料。回填区为浪蚀礁平台及水下岸坡上部，可直接接收回填。

板岩属中等可钻性及可爆性，石英岩属较难钻进及性能较好的岩石，岩石可采性较好，区内岩石稳定性较好。

(3)气象

年平均气温10.2℃，极端气温35.3℃、-21.1℃。年均降水量658.7mm，主要集中在6～9月份，占全年的73%，年均降水日数78d；降雪期为11月～次年3月份，年均降雪日数12d，最大积雪厚度38cm。本区夏季多南风，冬季多偏北风，全年常风向为N，频率为19.45%；年均风速5.8m/s，六级以上大风的频率为8.4%，以N向为主，最大风速32m/s；台风平均约两年出现一次，多在8月份；每年3～7月份多雾，能见度≤1km 的雾日平均31.6d。

(4)水文

陆域地表无泾流，地下5m未见地下水。平均潮位▽2.15m，平均高潮位▽3.31m、低潮位0.96m，最高潮位▽5.00m、最低潮位▽-1.03m；涨潮最大流速为0.94m/s、流向西南，落潮最大流速为0.78m/s，流向东北；本海区海冰较轻，1～2月份岸边及湾内出现结冰，并有少量的流冰。

5、施工条件

(1)施工便道

进场道路已由业主无偿提供至红线，场内上山、下山施工便道由施工单位自建。

(2)施工临时供水、供电

均需施工单位自行解决，业主要求采用非电的钻爆设备和挖装设备。

(3)施工场地

业主在堆场中部西侧无偿提供临建场地(50×100m)，其北侧业主已建有3栋框架完整内部需修缮的临建房屋，可供施工单位租用。

(4)现场通信

由施工单位自行解决。

(5)物资供应

工程所需炸药、雷管由业主供应，其它材料由施工单位自购。

6、工期要求

本工程要求总工期14个月，自发布开工令起，14个月内完成合同规定的所有内容(其中包括基础处理)。

7、工程质量要求

本工程质量必须满足设计要求，并达到国家颁发的有关质量检验规范标准。质量目标要求；必须达到优良等级。

8、工程特点

(1)本工程工程量大，工期紧，现场施工条件较差。

(2)爆破开挖全部为石方，外运量比重大(占总量的70.2%)，工程较单一。

(3)回填工程受相关工程项目影响较大，尤其须紧密配合基础强夯处理采取分层、分区回填，动态布设施工便道。同时亦须与护岸工程、护坡基础相配合。业主提出有8项相关工程节点的工期要求，必须确保限期完成。

(4)爆破工程量大、施工期长，进场施工机械设备多，故潜在着诸多不安全因素，须强化安全管理工作。

(5)工程较集中，施工期跨1个雨期、1个冬期，现场宽敞，自然条件好，便于集中优势队伍展开连续均衡的机械化施工。

9、相关单位

业主：大连港务局

设计单位：中交水运规划设计院

监理单位：大连港口建设监理公司

二、施工总体组织及规划

1、总体主导思路

根据本标工程特点，结合我单位的技术装备实力和类似工程实践经验，为确保实现质量、安全和工期目标，施工组织的总体主导思路是：

抓紧做好施工准备，上足专业机械技工；

六大区段爆破开挖，全面展开高坡先行；

回填外运同步兼顾，组织有序连续均衡；

重点配合基础处理，阶段目标限期完成；

严把爆破安全关键，工艺填料质量严控；

注重环保确保创优，各方协同提前竣工。

2、项目管理组织

我单位领导高度重视本标工程，中标后，将其列为今、明年度在建重点工程项目之一，实行项目法管理。组建以栾显国（一级项目经理、集团公司总工、高工）为项目经理、于学智(高工、原局副总工、一级项目经理)为项目总工和设置“五科、三室、一所”的整体功能强的集团公司直属项目经理部，全权负责组织实施。总部特派1名驻场质量监察工程师，全权实施质量、安全监督。调遣类似工程经验丰富、业绩突出的爆破及土石方机械化施工2个专业工程队承建施工。

项目经理组织机构见图二•2

项目经理资质及主要管理人员履历见标件Ⅶ。

3、总体施工方案

(1)总体施工布署

①为确保工期，依据招标工期要求，结合本工程特点，部署爆破及机运2个专业队，相应匹配足量的高效潜孔钻机(Ф120、140)、大斗容挖装机(挖掘机2m3、2.2m3)、大吨位自卸汽车(20、24t)、大功率推土机(220、320HP)及专业爆破工、司机。

图二·2    项目部组织机构图

②采取将堆场周边开挖区划分为6个大区段(北部3个、东侧2个、西侧1个)，全面展开爆破开挖。每个区段设1条施工干道至回填区，并形成区域网络，进场道路以南3个开挖区段的渣石用于回填，进场道路以北3个开挖区的土石方外运(少量用于分选大块石及回填料)。

③组织开挖区自上而下及高坡堑槽小区段作业面轮换进行爆破开挖；回填区4个大场坪(▽ 7.0、17.35、34.0、40.0m)由低而高、逐区分层依序回填，为基础强夯处理创造条件、早开工，并行施工。

④以业主提出的8个相关工程节点工期为阶段性目标，实施网络计划管理，限期完成，相关工程协调配合，互创条件，减少干扰。

⑤制定完善的保工期、保质量、保安全、文明施工与环保措施及责任制，营造和谐的建设与施工环境，建立与保持良好的连续均衡施工秩序，以加快总体施工进度，确保按期提前完成本标工程。

(2)主要施工方法

①山体开挖：采取分区、分梯段、深孔、连续或间隔装药、孔外微差、复式起爆网络爆破，以提高破碎度、降低大块率，达到良好级配，保证安全及便于装车。高边坡采用光面预裂爆破法。

②回填(外运)；采取“采、装、运、卸、平、验”的机械化一条龙施工作业。

③块石分选：采用颚式破碎机及振动筛加工拳石，以达到10～100kg的均匀级配及含泥量≯5%。

(3)回填施工程序

铁路线▽10.0m层、临时施工场地▽7.0m场坪→辅建区▽15.0m层→堆场区▽21.5m层→铁路线▽17.35m层场坪→辅建区▽22.5、27.0m层→堆场区▽28.5m场坪→辅建区▽34.0m场坪→堆场区▽40.0m场坪。

4、施工现场总平面布置

(1)施工现场总平面布置图

见图二·4《施工现场总平面布置图》。

(2)布设原则

施工临时设施本着施工便利、安全可靠、物流顺畅、减少干扰、经济实用、既有改建、节约用地、保护环境的原则进行布设。

(3)施工便道

场内施工便道：自各开挖区至回填区修建贯通式双车道干道3条(3.5km)，并有2条既有路可利用。干道标准：碎石土路面宽6.0m、弯道半径≮20m、纵向坡度≯9%(局部困难地段≯16%)。挖填作业面随工程进展动态修建掌形支路。在基础处理施工时，干道随机移动，以免相互干扰。

土石方外运便道：利用西侧既有下道或改扩建上道为双车道，满足行车要求。

(4)施工供电、供水及通信系统

①供电系统：在业主提供的临建场地内配设1台120kW发电机组，供机修、办公及生活用电，架空电力线200m。在开挖、回填各作业区设置10、20kW发电机，施工干道设架空照明线，计4.0km。

②供水系统：在办公区与生活区，设高架水罐1座(20t)，铺给水管道200m，用1台水罐车运水。施工现场道路及场地洒水，配2台10t洒水车。

③通信系统：施工现场设1套无线通讯设备，同时队长及技术主管(含业主、监理驻地工程师)配置手机进行工作联系。场外通信由综合办公室与新港邮电局联系解决日常文件、书报传递。

(5)生产房屋设施

在业主提供的临建场地设发电间、料具库、机修间(135m2/1栋)在堆场中部(▽40.0m线北)设半地下油库(30t)，在场外进场路左侧设爆破器材库(20t)。

(6)办公及生活营区

项目部、工地办(含业主及监理驻地办)及职工宿舍，租用业主提供的3栋临建房屋，如不足用时，在临建场地自行搭建活动房屋。

5、工期目标规划

施工总工期计划395日历天(13个月)完成本工程范围的所有内容，并确保满足基础处理的施工期要求。

6、质量目标规划

贯彻落实“百年大计，质量第一”的方针，严格按施工图、招标技术规格书及国家现行相关的技术标准、规范、验标进行施工，确保本工程质量达到优良等级。

7、安全生产及文明施工、环境保护目标规划

贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，实现无亡人、无上等级工伤事故，无火灾、无炸药事故，无机械设备及交通肇事责任事故。

推行标准化现场管理，按国家、地方及港务局有关文明施工与环境保护的法令法规进行施工现场布置及组织施工，做到：现场布置科学合理，施工全过程文明有序，对周围环境无污染，无干扰，无相关投诉，创市级文明施工工地。

三、工期进度计划安排

1、施工总工期计划安排

本工程总工期计划自发布开工令起13个月(395日历天)完工，较招标要求工期提前1个月(30日历天)。

2、主要项目施工进度计划横道图、网络图

详见图三·2·(1)《主要项目施工进度计划横道图》

图三·2·(2)《主要项目施工进度计划网络图》

3、相关工程节点工期阶段性目标计划

见表三·3《相关工程节点工期阶段性目标计划》

4、开工后3、6、9、12个月工程进展现状图

见图三·4—1、2、3、4

四、劳力计划安排

本工程计划劳力总量为356100工日，其中爆破开挖34100工日、场区回填(含块石分选、土石方外运)104000工日。日均参工425人(月均有效作业日计划26天，12.5个月共325天)。调遣2个专业队承建，双班作业，爆破队105人，机施队320人。施工中据实际进度情况进行动态调整。

上场主要专业技工数量见表四《主要专业技工配备表》。

表四                             主要专业技工配备表

| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 | 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种机械司机 | 106 |  | 6 | 电工 | 5 |  |
| 2 | 汽车司机 | 192 |  | 7 | 管道工 | 2 |  |
| 3 | 爆破工 | 64 |  | 8 | 普工 | 40 |  |
| 4 | 电(气)焊工 | 4 |  | 9 | 测量工 | 5 |  |
| 5 | 机修工 | 10 |  | 10 |  |  |  |

五、主要施工机械设备配置

依据施组进度计划安排、施工方法及日均作业量，合理匹配相应的大能力施工机械设备。有效作业日按12.5个月计算为325天，则日均爆破开挖和回填与外运作业量均为17540m3，以此进行匹配：

1、潜孔钻及空压机

按KQ120钻机计算，对中等坚硬岩石每小时平均进尺12m，每班作业6小时，可穿孔76m，每孔深12m，计单机单班成孔6个，平均每孔爆破岩体168m3，则日双班作业能力为2016m3，钻机需配置9台。每台钻机依据耗风量，需各配1台12m3/min空压机。

2、采装机、自卸汽车及推土机

挖掘机按2m3斗容计算、自卸汽车按20t计算、推土机按220HP计算，每日双班作业，综合计划能力分别为1620m3、250m3、1500m3，则需配置的数量分别为11台、70台、12台。

3、其它机械

发电机(120kW)1台、(10～20kW)8台，洒水车(10t)2台，颚式碎石机及振动筛各2台。

4、进场时，视钻机及采装机、自卸车状况考虑10～20%的余量（或增大能力），确保正常作业台数。施工中，视进度实况进行动态调整。

详见标件Ⅶ之五《拟投入本工程的主要施工机械设备表》。

六、主要材料供应进度计划

根据施工进度计划安排，结合现场贮备条件及材料特性、料源情况，合理安排供应进度计划，适量提前储备，满足施工进度要求，且现场不长期库存积压。

详见表六《主要材料供应进度计划表》。

七、主要项目施工方法

(一)爆破开挖

1、工程概况

(1)基本情况

大连矿石专用码头位于大连市金州区大孤山半岛的东南岸，距离大窑湾港区约4km。

本工程总体爆破方量约586万m3，开挖区域基本呈斜状长条形，其较长的一侧开挖长约840m，较短的一边开挖长度约680m。

整个施工区分为挖方区和回填区，根据不同的要求，其基底标高分为34.0m和40.0m两种。开挖区最高开挖点挖深为58m，边坡开挖最高处约为85m，边坡坡脚开挖长度约2033m，面积为58020m2。

(2)周围环境

爆区周围环境较好，南、北两侧均没有建筑或其他设施，东侧离爆破区边缘120m处有3处砖砌建筑物，西侧离爆破边缘660m有民房，爆破要保证周围民房的安全。

(3)工程地质

港区陆域为丘陵坡地，堆场采石区纵深涉及绝对▽60～80m处，▽40m左右以下为板岩分布区，以上为石英岩。丘陵表面为厚0.5～3.8m松散的残坡积碎石层、混合粉土或粉质粘土。

强风化板岩控制厚度为0.3～1.6m,原始层理清晰，呈黄褐色、黄色，多风化成碎块或碎片状，呈土状较少。

中风化板岩为黄褐色、灰色、薄层状，层理发育，岩芯多呈碎块或碎片状，控制厚度0.6～9.1m，具有较好的可爆性。

微风化板岩呈浅砂褐色，薄层状结构较致密，质地坚硬，岩芯较完整，多为柱状，爆破时较易出现大块。

石英岩为灰白色、灰色，以中风化为主，块状，坚硬，性脆，节理裂隙发育，控制厚度0.5～6.4m。这种岩石钻孔、爆破均较困难，属可爆性较差的一类岩石。

2、爆破方法的确定

(1)对石方爆破的要求

1)爆破要保证人员、设备及周围各种建筑物的安全。

2)每天爆破的土石方量要满足工期安排完成的每天作业方量，且得有一定的富余量。

3)由于本工程部分石方用于场地回填，故用于回填的石料必须符合粒径及级配要求。

4)爆破要保证边坡及基底的稳定，开挖要达到坡面允许偏差±300mm， 场平标高误差为0至-100mm 的要求。边界位置要准确，误差不得超过±200mm。

5)爆破应根据工程要求，例如边坡、落底、改炮等不同的情况采用不同的爆破方法及施工机具，以满足不同的工程需要。

(2)爆破方法

根据本工程不同开挖点的不同情况，拟采用以下爆破方法：

1)开挖深度＞4m时，采用深孔爆破方法。即用潜孔钻机钻孔，孔径＞120mm，梅花形或矩形布孔，双网路起爆。当开挖深度＞12m时，采用分层开挖方式，配合业主对边坡的要求，分层高度为每层12m。而每层作业面上需根据业主对该作业面的方量要求进行分期分次爆破。每次爆破规模以对周围建筑的震动安全及满足每天运输需求为原则。

2)开挖深度＜4m以及落底(底部整平)、改炮(大块改小)、坡面欠挖处理、截水沟开挖等爆破，将由手风钻钻孔，小爆破完成。即钻孔孔径为Ф40mm，孔深较浅，每次爆破规模较小的爆破。这种爆破方法是深孔爆破的配合、辅助爆破，是深孔爆破的补充。

3)永久性或半永久性边坡地段的开挖采用深孔预裂爆破的方法。即在紧挨该边坡坡顶位置预留10～12m的岩体，按12m的分层高度单独爆破开挖，以保证保留的边坡受到较小的爆破影响。

3、爆破参数的选择

(1)深孔爆破

本工程将采用两种孔径的钻机进行钻孔作业，所以下面将针对不同的孔径分别选择参数。

1)直径d为140mm 的(阿托拉斯XAHS365型等)钻机钻孔时

①梯段高度H

综合考虑边坡设计梯段高度、山体开挖高度、爆后渣堆堆高及便于施工装料等情况，梯段高度取12m。

②超钻深度h

超钻的目的是为了克服底板阻力，即岩层的夹制作用，使爆破后岩石不留根坎。超钻深度的大小与底板抵抗线及岩石坚固系数有关，一般情况下超钻深度h为：

h=(0.1～0.2)H

刚进行爆破作业时，由于上部岩石受到不同程度的风化，节理裂隙等较发育等影响，故可取h=0.1H，即当孔深为12m时，超钻深为1.2m，则孔深为13.2m。以后随着工程的进展，我们将根据岩石风化程度的改变，岩石性质的变化及时调整超钻深度，以保证良好的爆破效果。

③前排炮孔底板抵抗线W1

W1=kd(m)

式中k值是与岩石抗压强度系数f值有关，本工程岩石f值约为12～15，故k值取为34，W1=4.8m。

④孔距a

a=mW1(m)

式中m为炮孔邻近系数，通常m=(0.8～1.2)W1，为了获得良好的破碎效果，取m=1.0，则a=4.8m。

⑤排距b

多排炮孔爆破时，排与排之间的距离，约等于同排炮孔间距离的0.86倍，即b=asin60°，本工程b=4.1m。

⑥炮孔单孔装药量Q

前排炮孔：Q=qW1aH，对于前排炮孔q取0.5～0.6kg/m3，暂取q=0.5kgm3 ，当H为12m时，Q=138kg。

后排炮孔：Q=qabH，后排炮孔q取0.55～0.65kg/m3，暂取q=0.6kgm3 ，当H为12m时，Q=142kg。

⑦炮孔堵塞长度l

炮孔堵塞长度要满足：l≥0.8W1，现W1=4.8m，所以炮孔堵塞长度不应小于3.8m。对于以上计算的前、后排单孔装药量而言，130kg和142kg，其装药长度分别为8.4m和9.2m，则堵塞长度分别为4.8m和4.0m，能满足堵塞长度的要求。

由于在山体最上部开挖时孔深大小不一，下表列出了一定数量的孔深与其他各种参数的关系表，供施工中参考。

表七·(一)·3·1        深 孔 炮 爆 破 参 数 表

| 爆破高度H(m) | 钻孔深度L(m) | 炮孔间距a(m) | 炮孔排距(b) | 单孔装约量Q(kg) | 装药长度L | 堵塞长度l(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.6 | 3.5 | 3.0 | 38 | 2.5 | 4.1 |  |
| 7 | 7.7 | 3.5 | 3.0 | 44 | 2.9 | 4.8 |  |
| 8 | 8.8 | 4.0 | 3.5 | 67 | 4.4 | 4.4 |  |
| 9 | 9.9 | 4.5 | 4.0 | 97 | 6.3 | 3.6 |  |
| 10 | 11.0 | 4.5 | 4.0 | 108 | 7.0 | 4.0 |  |
| 11 | 12.1 | 4.8 | 4.1 | 130 | 8.4 | 3.7 |  |
| 12 | 13.2 | 4.8 | 4.1 | 142 | 9.2 | 4.0 |  |
| 13 | 14.3 | 4.8 | 4.1 | 154 | 10.0 | 4.3 |  |
| 14 | 15.4 | 4.8 | 4.1 | 165 | 11 | 4.4 |  |
| 15 | 16.5 | 4.8 | 4.1 | 177 | 11.5 | 5.0 |  |

注：以上参数在实际施工中可作初始参考，随着爆破试验数据的取得，表中参数应作合理的调整。

2)直径d为115mm 的(如英格索兰VHP700型)钻机钻孔时

①梯段高度H

H=12m。

②超钻深度h

h=(0.1～0.2)H

③前排炮孔底板抵抗线W1

根据前面的公式计算W1为4.1m。

④孔距a

取a=4.1m。

⑤排距b

经计算b=3.5m。

⑥炮孔单孔装药量Q

前排炮孔Q=100kg

后排炮孔Q=103kg

⑦炮孔堵塞长度l

堵塞长度要满足l≥0.8W1，即l≥3.4m。前排炮孔根据其装药量实际为4.1m，后排炮孔为3.8m，均能满足堵塞长度的要求。

下表为不同孔深时的孔网参数。

表七·(一)·3·2           深 孔 炮 爆 破 参 数 表

| 爆破高度H(m) | 钻孔深度L(m) | 炮孔间距a(m) | 炮孔排距(b) | 单孔装约量Q(kg) | 装药长度L | 堵塞长度l(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.6 | 3.5 | 3.0 | 38 | 3.5 | 3.1 |  |
| 7 | 7.7 | 3.5 | 3.0 | 44 | 4.0 | 3.7 |  |
| 8 | 8.8 | 3.5 | 3.0 | 50 | 4.6 | 4.2 |  |
| 9 | 9.9 | 3.8 | 3.2 | 66 | 6.0 | 3.9 |  |
| 10 | 11.0 | 3.8 | 3.2 | 73 | 6.4 | 4.6 |  |
| 11 | 12.1 | 4.1 | 3.5 | 95 | 8.6 | 3.5 |  |
| 12 | 13.2 | 4.1 | 3.5 | 103 | 9.4 | 3.8 |  |
| 13 | 14.3 | 4.1 | 3.5 | 112 | 10.2 | 4.1 |  |
| 14 | 15.4 | 4.1 | 3.5 | 121 | 11.0 | 4.4 |  |
| 15 | 16.5 | 4.1 | 3.5 | 130 | 11.8 | 4.7 |  |

注：以上参数在实际施工中可作初始参考，随着爆破试验数据的取得，表中参数应作合理的调整。

3)深孔爆破炮孔布置

炮孔一般布置成梅花形，条件不容许时也可以采用矩形布孔。见图七·(一)·3·1、图七·(一)·3·2。

4)装药结构

采用一层装药形式，上部用钻孔渣料或黄土堵塞。装药时严防堵孔，以保证堵塞长度。

当炮孔内无水时，使用铵油炸药，2#岩石销铵炸药作起爆体。当炮孔内有水时应将水处理完后使用防水的乳化炸药。乳化炸药将根据炮孔直径定制。140mm炮孔使用直径120mm的乳化炸药卷，120mm的炮孔使用100mm或90mm药卷。每个炮孔安置两个起爆体，以保证准爆。

5)起爆网络

使用非电的塑料导爆管起爆系统。第个炮孔内均装2发较高段别的孔内起爆雷管，如15段，孔外用5～7段非电毫秒雷管作接力式微差，以使炮孔逐排或几个分别起爆，减少爆破振动，适当增加爆后岩石破碎率。

网路连接完毕后用电雷管或8#工业火雷管引爆。

如图七·(一)·3·3所示。

(2)预裂爆破

边坡预裂爆破采用Ф115钻头钻机钻孔，钻孔角度与设计边坡的坡度相同，即为53.1°，采用不耦合装药结构，先于其他炮孔同时起爆，在被保护边坡与被爆岩体之间形成一道预裂缝，以阻隔岩体爆破时波的传播，达到保护边坡的目的。

预裂爆破炮孔参数设计：

1)孔深L

边坡上部第一层预裂孔将根据各点不同的标高加以计算。一般情况下，当台阶高度为12m，1：0.75坡度时：

L=(122+92)1/2=15m

适当考虑超钻量1m，则L=16m

2)炮孔间距 a

a=(7～14)d

式中d为炮孔直径，在爆破时可先取a=1.2m进行试验，视不同地质情况及检验爆后效果再作上下调整。

3)线装药密度QL

参考国内外已有工程数据，结合本工程实际情况，取线装药密度QL=0.4～0.8kg/m。在实施爆破过程中，先以较小药量进行试验炮，然后视预裂效果再作调整。

4)装药结构

采用不耦合装药结构，使用药卷为直径Ф32mm的2#岩石硝铵炸药或Ф32mm的乳化炸药。装药时除留有足够的堵塞长度之外将药卷均匀的捆绑在竹片上，使用导爆索起爆。

5)不耦和系数

使用115mm钻头炮孔直径为 120mm，使用Ф32mm药卷，故其不耦和系数为3.75。

6)堵塞长度l

一般情况预裂孔堵塞长度l=15d，本工程暂取1.8m。

7)起爆网络

边坡预裂孔用导爆索联网，预裂孔先于主爆孔起爆，间距时间110～200ms。主爆紧跟着预裂孔起爆，其起爆顺序仍遵循靠近临空面先响，逐排起爆的原则。

(3)浅孔爆破

小风枪浅孔爆破主要用于落底、解炮、水沟开挖、便道施工爆破、边坡不规则的修正等工作。

1)孔径

采用YT28型风钻钻孔，孔径为38～40mm。

2)孔深H

孔深根据需要钻，一般在4m以内。

3)孔间距a、排间距b

孔间距、排间距均为1.0～1.2m。

4)单孔装药量Q

Q=qabH

式中q取0.3～0.4kg/m3。

当进行改炮工作时，q=0.05～0.1kg/m3。

在进行小风枪钻孔爆破时， 一定要加强堵塞，装药时先察炮孔周围有无深孔爆破震动裂隙，发现有类似情况要减少装药量或停止该炮孔装药，以免产生飞石危害。

4、钻爆施工组织

(1)钻爆施工原则

本工程爆破施工须遵循以下原则：

1)钻爆工作要满足每天运输的方量要求；

2)钻爆工作必须分多个工作区域，每个工作区域又要分2～3个工作面；

3)钻爆工作在方量集中、边坡较高的地段要按照先上后下的施工顺序；

4)边坡预裂爆破要同主爆区爆破同步进行，避免因脱节而增加刷坡工作难度。

(2)钻爆作业区域划分

根据本工程开挖区地理地形情况，拟将爆区分为六个区域，如图二·4《施工现场总平面布置图》所示。

六个区域初步根据地形情况划分，区域划分目的是将每天应完成的爆破方量落实到各个区域，以保证日产量。在施工前将爆破队分成六个分队，各管一块，同时开工。

(3)各作业区分层作业

1)第一区域

该区域最高挖深约76m，挖方约65万方，边坡有三层台阶，按每12m一层开挖，我们将分3层开挖，上部植被、覆土清理后，再根据不同的挖深来确定钻孔深度。

该区由于＞▽58m的挖方量较少，故在施工时用一台钻机在▽58m以上区域工作，包括边坡预裂爆破，另一台在▽46～58m平台钻孔。上部钻爆作业完毕后移至▽34～46m作业平台。

2)第2区域

该区域最高边坡约91m，挖方约110万方，呈长条形，要求开挖至▽40m。

该区域以每12m分一层的原则，需分4层开挖。根据该区地形，一台钻机先在▽76m以上钻孔，孔深以钻至▽76m为准；另一台钻机▽52～64m平台工作，因为该平台较为宽阔，且上、下钻孔、爆破、清运干扰小。▽76m以上部分钻爆完毕后钻机调至▽64～76m平台，而下面一台钻机调至▽40～52m平台作业，即按①→②及→的顺序进行。

3)第三作业区

该区边坡最高约为110m，挖方约130万方，要求开挖至▽40m。

两台钻机钻孔，其中一台在最高处进行钻孔作业，另一台在▽80m平台上作业，因为此处在▽80m左右有一天然平台可以利用。作业顺序按图中①→②及→的顺序进行。

4)第四区

该区最高边坡约为120m，挖方约140万方，边坡开挖量较大。

该区域由于受周围3区及5区的夹制，区域最低▽62.9m 。这个区地形比较特殊，中间低四周高呈盆地状。故钻爆先进行▽62.9m以上部分，其下部分只有当3区或5区开挖出一定长度的临空面后方可进行。

5)第5区

本区最高边坡高度为101.5m，有5个边坡台阶，最上一个方量较少，该区开挖方量约为100万方。

该区东北角和西南侧有两条山沟，故一台钻机在上部钻孔，另一台在中间▽53～61m的平台上钻孔以两条山沟为临空面爆破。

6)第6区

第6区主要工作在刷坡上，挖方约25万方，故采用从上到下一层层开挖的方法。

(4)钻爆施工顺序安排

1)钻爆开挖施工工艺

见图七·(一)·4·5

2)钻爆施工注意事项

①炮孔布置工作由工程技术人员进行，布置炮孔要标志明显，并带司钻人员现场接收，尽量减少误差。

②钻孔作业要认真负责，减少炮孔孔口误差和倾斜误差。

③炮孔验收和火工品核算由爆破工程师进行，工程师应根据现场具体情况及时调整装药量。

④装药工作由爆破员进行，持证上岗，严禁无证人员操作爆炸物品。

⑤网路连接由爆破工程师进行，连接完毕应及时检查，同时所有无关人员均应撤离爆区。

⑥堵塞使用钻孔产生的碎渣或黄土，堵塞时要注意保护塑料导爆管，以避免产生盲炮。

⑦各警戒点人员必须尽心尽职，警戒开始后警戒范围内的人员、设备一定要撤离警戒线外。爆破总指挥在确认警戒点警戒完毕后方能下达起爆命令。

⑧爆区经检查安全后方能进行清渣作业。

(5)钻爆施工便道安排

见图二·四《施工现场总平面布置图》。主干道形成后，各施工区按等高线位置，根据标高及开挖台阶，形成环形作业平台与主干道相连，如图七·(一)·4·6。

(6)钻爆作业人员安排

整个爆破作业区安排两名具有公安部核发的“爆破工程技术人员安全作业证”的工程师两名。其中一个负责整个爆区的技术工作，另一人负责爆区的安全工作。

每个工作区域应配备：

爆破工2名

安全员1名

司钻人员8名，两台钻机三班两倒

辅助人员4名，完成包括清孔、清炮孔内积水、辅助警戒等工作。

区域分队长1名，负责本工区组织、协调工作。

5、安全验算

(1)爆破振动安全校核

根据国家《爆破安全规程》(GB6722-86)之规定，爆破振动按下式计算：

V=K(Q1/3/R)а

式中：V—爆破引起的质点振动速度(cm/s)

K、а—与地形、地质等有关的系数和衰减指数，对于本爆破坚硬石质而言，取K=150，а=1.5

Q—一次爆破中之最大分段药量(kg)

R—爆区中心至建筑物的距离(m)

本工程爆区距离民房最近处为120m，而爆破安全规程中对砖结构民房的允许震动速度为2～3cm/s，当取V=2cm/s时每次爆破的最大分段装药量为：

Q=R3(V/K)3/а=307kg

即距民房最近处分段装药量不能超过307kg。

下表为离民房不同距离时的允许分段装药量

表七·(一)·5·1                   允许分段装药量表

| R(m) | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q(kg) | 307 | 600 | 1036 | 1892 | 2777 | 3902 | 5296 | 7622 |

(2)爆破飞石距离估算

深孔爆破一般不会产生较远的飞石，只有出现诸如岩石有特殊裂隙、堵塞长度不够或质量不好等情况时才可能产生较远的飞石，此时飞石距离可用下式计算：

RF=1.57D

式中D为炮孔直径，当D=140mm时，RF=220m。

(3)爆破安全警戒距离

根据《爆破安全规程》之规定，深孔爆破、露天小风枪爆破的警戒距离不得小于300m。结合本工程可能产生的飞石距离确定本工程警戒距离为300m。

6、爆破安全措施

(1)成立爆破组织安全指挥系统，以便统一指挥。

1)爆破总指挥

负责整个爆区的安全指挥、组织协调工作。各个区域的每次爆破均须向总指挥汇报，经同意后方能爆破。遇有几个区域同时爆破时，总指挥统一安排爆破时间及安全警戒。

2)爆破技术组

负责整个爆区的布孔、炮孔装药量计算、网路设计及实施等技术工作。

3）施工组

按技术人员的布孔设计落实钻孔工作，并根据复核后的装药量进行装药、回填堵塞等工作。负责装药的人员必须为经公安部门培训的爆破员，持“爆破员作业证”上岗。

4)安全警戒组

每次爆破的安全警戒工作将分5～6小组，每组2 人，每人佩带“警戒”袖标，拿红旗、口哨及对讲机。

5)群众工作组

负责同周围居民等的联系协调工作，每次放炮前提前将爆破时间、撤离时间、撤离位置等告诉对方，做好居民的爆前撤离准备工作。

(2)爆破警戒

爆破前的警戒一般分5～6个组，警戒小组分布在爆区的四周。警戒点须离爆区至少为300m，位置应设在道路、山梁、制高点等人员容易出现、通视情况良好的地方。

警戒工作一般提前15～20min分钟进行，一般由爆区位置向外清查，通知警戒范围内的人员、设备及时撤离。

警戒人员必须认真负责，确认安全后通过对讲机告诉爆破总指挥。总指挥只有在周围各个警戒点都确认安全后方能下达起爆命令。

警戒开始、准备起爆以及解除警戒均应有明确的信号。

(3)爆炸物品的现场管理

做好爆炸物品的现场管理要做到以下几方面工作：

1)严格持证上岗制度，爆破员、安全员必须持有公安部门核发的有效证件，其他无关人员禁止操作爆炸物品。

2)建立领用清退制度，即当天使用的爆破器材必须当天领用，并由爆破员核对数量后投入使用，当天没有用完的爆破器材经清点后退回库房，严禁私自带回驻地。

3)现场使用时得有安全员看管，防止爆炸物品丢失。接触、使用爆炸物品的人员严禁私拿偷藏。

4)爆炸物品的短途运输须有专人看守押运，防止在路上遗失。

(4)其他注意事项

1)确定每天爆破时间，在规定时间内放炮。

2)严禁在黑夜、大雾天进行爆破作业。

3)遇到雷雨天气应尽量停止爆破作业。若遇装药途中遇到雷雪天气，应禁止使用电雷管，改用其他方法起爆。

7、拟采用的爆破器材

2#岩石硝铵炸药(Ф32mm)           280t

铵油炸药                         2000t

乳化炸药                         300t

非电毫秒15段雷管(带15m导爆管脚线)        60000发

非电毫秒15段雷管(带10m导爆管脚线)        20000发

非电毫秒5-7段(带8m导爆管脚线)             20000发

电雷管(瞬发)                                    5000发

8#工业火雷管                                    100000发

导火线                                           100000m

导爆索                                           20000m

导爆管                                           30000m

以上爆破器材为根据山体总爆破方量估算。在实际施工中我们将根据实际使用情况每15天提前提供一次爆破器材使用单给供方。

8、钻孔机械

见标件Ⅶ中的《表五  拟投入本工程的主要施工机械设备表》。

(二)场区回填及土石方外运

1、工程简述

本工程场区回填分四个场坪区域：临时施工场地(一层回填，▽7.0m)、铁路装车线(二层回填，▽10.0m、17.35m)、辅建区(三层回填，▽15.0、22.5与27.0、34.0m)、堆场区(三层回填，▽21.5、28.5、40.0m)，总填方量170万m3(占开挖总量的29.8%)。外运土石方400万m3(占开挖总量的70.2%)，运距3km，整平。

2、施工方法

采用能力匹配的大斗容反铲挖掘机(4m3、2m3)采装，大吨位自卸汽车(20、24t)运填，大功率推土机(220、320HP)集料、平整，组织“采装、运卸、铺平、检验”一条龙机械化施工。

3、填料(土石方)调配方案

填料取自回填区周边就近的开山区：东侧1、2区段与西侧6区段的全部及北侧3区段进场路南少部分。

外运土石方为堆场区北部的开山区：3区段的大部分及4、5区段的全部。

4、施工程序

见本标件二·3·(3)

5、施工工艺流程

见图七·(二)·4《场区回填施工工艺流程图》。

6、施工要点

(1)质量标准

回填渣料最大粒径≯40cm；山皮土不得集中回填，应与渣石混合回填，混合料含土量不得超过20%。回填中的各层面及回填后的场坪标高允差0～10cm。

图七·(二)·4 场区回填施工工艺流程图

(2)质量控制

①严格填料源头质量把关：优化钻爆参数，达到最佳破碎度，减少超标大块率，提高渣料利用率，满足粒径、级配及装运要求；在开挖区设专人监控及组织采装，将超标的大块石剔出，采取小炮改碎石外运；山皮土与渣石按比例采装(或均布铺填)，确保混合料含土量不超标。

②回填区质量控制：回填区布设加密的平面及高程控制网和测设各分层层面标高边界(插竹杆、洒灰线)；回填区设专人指挥及监控，各分层回填施工中，有序均布卸料，及时推平、建立支道，控制填铺厚度≯1.0m，禁止乱卸堆填；发现超标大块石时剔出改小或集中外运；分层层面及场坪面，设网格桩、测标高，推土机整平，确保允差达标。场坪面回填高度，事先通过试夯确定，以保证处理后的场坪高程。

(3)与相关工程紧密协调配合

严格按施组的渣料调配方案及施工程序逐区、分层有序回填，为基础处理工程、护岸工程等创条件(提供作业面、施工便道)、早开工、正常连续施工，确保实现业主要求的相关节点工期阶段性目标(开工后：半个月地基处理工程将开工、1个月护岸工程将开工、4个月高边坡防护将开工等)。密切配合基础处理及护岸工程施工，按期提供作业面、施工便道；穿越其作业区运填渣料时，运态改移运料干道。

(4)岸边水下回填

详细掌握本海域水文资料，充分利用低潮期进行回填作业。尽量选用大粒径级配的填料回填外围，以减少涌浪造成流失，淤积近岸泊位。

(5)安全、环保、文明施工措施

详见本标件九、十、十一

(三)块石分选

1、工程简述

大块石等特殊要求的石料由爆破开挖的渣石分选，总量16.0万m3。质量标准：材质为石英岩或灰绿岩，10～100kg级配均匀、含泥量≯5%。

2、施工要点

①根据地质勘察报告资料，石英岩主要分布在开挖区的2区段中部及3、4区段南部(既有道北侧) ▽40m以上区域。开采时，应先做爆破试验，调整相关钻爆参数，以获得较佳的块径级配均匀的破碎度。

②为保证石料级配均匀及含泥量不超标，拟投入2台颚式破碎机及2台振动筛，分选轻量级石料，级配达标；重量级块石由挖装机辅助人工进行分选。

③分选的块石料运至业主指定的存储场地，整齐堆方。

八、保证工期的主要措施

1、加强领导及组织管理

(1)我单位领导高度重视本标工程，中标后，将其列为今、明年度重点在建工程之一，组建整体功能强的集团公司属项目部，全权负责组织实施；调遣所属技术装备实力强、类似工程经验丰富、业绩突出的2个专业队负责承建。逐级签订包保责任状，建立岗位责任制与考核奖罚制度。

(2)成立由一名副经理分管负责的协调小组，坚持日例会及周工地例会制度，加强内部、外部以及与各专业施工队的协调配合工作。确保总工期规划目标及相关工程的8个节点工期阶段性目标限期或提前完成。

(3)精心组织，实施目标及网络管理，建立有序可控的连续均衡施工秩序。

(4)职能部门超前运作，高效服务，严细管理，发挥保障作用。

(5) 执行项目经理押证制度。项目经理及主要技术负责人离开现场1天以上时，须经监理工程师批准。队领导、技术主管及业务骨干坚守岗位；加强现场调度指挥。

2、建立保证工期组织机构

成立由项目经理任组长的保证工期领导小组，健全岗位责任制。保证工期的组织机构见图八·2《保证工期组织机构图》。

3、突击完成施工准备工作

(1)中标后，以快上场、创条件、保重点、早开工、边开工、边完善的指导思想，项目部立即组织调遣施工队伍和机械设备进场，15天内抢建完成施工便道、水电、库房等现场临时设施及现场进行清表、排障。

图八·2保证工期组织机构图

(2)技术准备：项目部精测组抓紧接桩与复测工作，并进行定位放线，放好护桩，为早日开工做好准备。技术部门组织审图，听取设计单位的技术交底、进行图纸会审，修改完善实施性施工组织设计和开工项目的施工技术方案，向监理工程师报验相关资料、呈报开工报告等。

(3)物资准备：及早组织备足开工初期所需的各种材料。

(4)相关工作：主动与建委、工商、税务、环保、公安等部门联系，办理好相关手续及签订相关协议。

4、上足劳力和配足专业技工

本工程计划劳力总量大，两个施工队分别配足双班作业的机械司机、汽车司机和爆破工，并在施工中按实际情况动态调配参工人数。(详见本标件四)。

5、合理配置施工机械设备及加强机修工作

上足配套的大能力施工机械设备是保工期的先决条件，依据施组计划进度安排、施工方法及日均作业量等合理匹配爆破与采运施工机械设备；进场时视机械状况备10～20%的余量。备足易损零部件(轮胎、刹车片、弹簧等)，加强日常检修保养，保障正常作业台数与作业率；结合施工进度实况进行动态调配，确保完成月、季、年度施工计划。(机械设备配置见本标件五)

6、建好施工便道

建好全天候的施工便道是保证工期的关键条件。根据渣石调配方案修建开山回填及外运施工干道，尽早贯通，形成区域路网；干道标准、质量必须满足重载车行车速度与安全要求；开山、回填作业区动态建立掌形支路；组建养路班，加强日常养护维修。

7、材料供应保障措施

基于本工程日耗用爆破器材及动力油料数量大、基本均衡、料源地供量与运距、运力影响、现场存放数量受限等情况，必须配专一的材料员周密组织好采购及供应，做到既满足施工进度需要，现场又不长期积压。在场内集中设一处30t油料库并配备2台油罐车运油及为现场机械流动加油。在场外安全地点设一处20t级爆破器材库。建立严格的验收、保管、领退及定额核算制度，杜绝浪费及流失。

8、技术保证措施

积极应用“四新”，优化施工方案。开山区合理划分区段，尽量开创大台阶作业面，分区段、分阶层、轮换开采。采用梯段、深孔、分段装药及V型序、微差、复式起爆网路技术，优化钻爆参数，达到最佳破碎度，减少大块率，提高渣石利用率和装车效率。投入大能力施工机械设备，组织采装、运填、铺平一条龙机械化作业，逐层、分层有序回填，以加快总体施工进度。

9、资金保障措施

资金保证是工程顺利进展、按期完成的重要条件之一。施工期中严格控制和合理、有效地使用业主拨付的预付款与工程计价款，保证资金不挪用外流。如一旦业主资金不能如期到位时，根据我单位的资本实力，自行调度流动资金，保证工程正常施工。

10、实行动态信息处理和工期控制

(1)施工现场设专职计划检查员，每日检查、监督施工计划的执行情况，确保工程进度计划，遇特殊情况时及时对原计划予以调整和修正，保证分项工程的工期。

(2)严密注视关键线路各工程项目的进展情况，对各项目施工过程中出现的各类问题及时处理，尽力避免停、窝工现象发生，保证关键线路上各工程项目施工的准时性。

(3)坚持实行施工进度快报制度，坚持每天报一次各分项工程的工程进度，每周报一次各分项工程的实际进度和计划进度的对比情况并分析两者相差原因，以便项目部和业主及时了解、安排各分项工程的进展情况，采取相应的对策措施。

(4)运用计算机网络计划技术对整个工程项目实施动态管理，密切监视、跟踪现场的动态变化，及时把变化情况归纳为计算机参数，经计算机运算，得出各种处理数据，如人员、设备台班、工作时间、材料供应等，运用其结果指导施工。

11、季节性措施

本工程施工期跨1个冬季、1 个雨季，施工期中重点做好冬季施工机械设备防寒防冻及夏季防暴雨、防台防浪、防高温中暑、防雷工作。密切与当地气象及港局部门联系，注意天气、水文预报信息，掌握中、短期及瞬时天气、海情演变，提前作好应急防范措施。作业场地作好排水系统，临建设施布设在高地处，冬季道路及时清除冰雪。岸边回填采取必要的防浪措施，减少渣石流失。

12、优化环境，和谐合作

营造良好的建设与施工环境是保证工程按期开工及顺利进展的必要条件。

(1)主动与建设、监理、设计单位建立密切关系，通力合作；认真听从督导，遇有歧见时，坦诚求实地友好协商；并为业主及监理驻地工程师的工作与生活提供方便条件。

(2)与基础处理、护岸、护坡等后序施工单位紧密配合，互创条件，协调运作。

(3)积极做好当地政府相关部门及群众的工作，搞好关系，营造和谐的社会环境。

九、保证安全的主要措施

1、安全保证体系

见图九·一《安全保证体系图》

2、建立各级安全组织及责任制

项目部、工程队建立以主管负责的安全领导小组，各级设专职安全检查员，工班设兼职安全员，形成安全管理网络。建立各级安全责任制，充分发挥安检员的作用，跟班督导检查，及时消除险情隐患。工地设保健站。

安全管理组织机构见图九·2

3、加强安全技术教育，强化安全意识

贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，认真执行《劳动法》、《安全生产法》、《消防法》，遵守安全、消防、公安部门的有关规定。结合工程实际对参建职工进行经常性的安全技术教育、交通规则及法制教育，爆破工及司机必须经相关部门培训获得资质后，持证上岗。强化参工人员的安全意识，提高自我防护能力，做到遵章守规、遵纪守法。

4、建立与完善各项安全制度和防护措施

结合工程实际编制严密的施工安全技术措施，建立与完善安全技术交底制度、安全技术教育制度、安全奖罚细则、安全检查整改措施及其相关作业、险工部位与岗位的操作规程，使全体参工人员有章可循、有法可依，强制执行安全违章罚款制度。结合具体施工项目编制完善的冬、雨期及夜间施工安全技术措施。保证施工现场安全防护设施的资金投入。

图九·2    施工安全组织机构图

5、险工部位主要安全措施

(1)施工现场出入口、施工便道交叉口与陡坡悬崖、急弯、盲视处等，提前设置警示牌，施工便道十字交叉处设小环岛，施工现场设置醒目的安全标志牌，保持正常的交通安全秩序。

(2)爆破开挖作业

①爆破施工之前，编报制施性爆破技术方案，报经大连港务局公安局审批，并办理购买、运输、储存及使用爆炸品的许可证。

②设1名项目副经理和2名专业爆破工程师专门负责爆破施工的组织、技术与安全工作。

③炸药库处设址符合安全规程要求，并设报警装置，设无线电话，保证与现场联系畅通。

④加强爆破器材的管理。炸药库看守人员要进行岗前培训，持证上岗。炸药库四周设铁丝网围拦，炸药库设双门双锁。爆破器材存储于干燥的仓库内，温度保持在18～30℃，库房内设消防设备，不同性质的炸药分开贮放，雷管和炸药分库储存，运到工地的炸药当天未使用完必须如数交回，不得在工地留存过夜。火工产品领用运输过程中必须有押运员负责。

⑤爆破工持证上岗，装药过程中不能吸烟，放炮前要对炮眼联线进行逐孔检查，起爆前要由专职安全员检查其他人员及所有机械设备是否撤至安全地带。爆破后，即时清除高边坡危石，以策施工人员与机械安全。

⑥爆破作业区，设立明显的标志和安全哨，并在爆破前发出信号，组织疏散人员与机械，如出现瞎炮时，按规程要求采取安全可靠的方法引爆。

⑦项目部派出所派一名干警，专门协助、监督爆破施工。

⑧严格遵守规定的爆破作业时间，并告示当地居民及参工人员。临近进场道路设专人警戒，并设置醒目的标志牌，放炮时派专人警戒。

⑨爆破作业现场设专职爆破工程师现场技术指导。装好炸药的炮孔必须适当地加以覆盖和保护。在潮湿条件下爆破，药包及导火索表面涂防潮剂加以保护。

⑩爆破开挖施工前，认真调查核实爆区附近的建构筑物及地下管线，如有时，须与产权单位联系、协商，采取可靠的防护措施（修改钻爆参数、挡护或迁改等）后再行施工。

6、施工机械设备安全措施

加强机械设备日常检修保养，不带故障作业。场区回填及土石方外运作业汽车在场内便道交叉口及陡坡道、急弯处穿越村镇严格控制行车速度不超过8km/h。

7、人员安全及劳保措施

施工现场布设醒目的安全标牌、标志。夜间施工保证作业面、便道足够照度，雨雪天采取必要的防滑措施。从事钻爆作业的人员必须穿戴相应的劳保用品。

8、加强消防安全工作

与相关消防部门签订消防安全责任协议。项目部成立以公安派出所长负责的消防安全领导小组，各队组建消防小组，对职工进行消防安全教育，制定相关制度。办公及生活区设室外消火栓及消防器材。爆破器材库及油料库等布设符合安全规程要求，并做隔离围护，配备足够的灭火器材。

9、加强施工用电管理

发电间设配电室，场内电力干线用架空橡皮线或埋地电缆，用电点设配电箱或开关箱并加锁。设专职电工进行日常管理、检修维护供电系统，严禁乱接乱拉电线。机电设备必须有良好的接地。

10、防台风、防暴雨及防雷措施

密切注意水文、天气预报信息，提前做好应急方案与防范准备，施工机械、人员撤至安全地域。项目部成立防台风、防汛领导小组及抢险队。爆破器材库、油料库及办公营区安设避雷杆，接地电阻≯10Ω

十、 文明施工措施

1、建立文明施工组织机构,明确各部门人员的职责，制定管理办法及建立责任制。

文明施工组织机构见图十·1《文明施工组织机构框图》。

2、实行标准化现场管理，按国家、地方政府部门有关文明施工的法令、法规进行现场布置及组织施工。

3、工程开工前，编报施工总平面布置图，经监理工程师审批，现场施工区布置科学合理，施工过程文明有序，对周围环境无污水、噪声超标、粉尘、建筑垃圾等污染，无干扰，无相关投诉。

4、施工期中，做到施工有序、质量严控、标牌齐全、场容整洁、消防达标、治安良好、遵纪守法、和谐合作。施工现场材料堆放及机械车辆停放整齐，工完场净。工地设足够的简易厕所。

5、施工作业不得损坏用地范围外的耕地、树木、植被及公用设施。

6、加强成品保护工作，相关单位交叉施工或后续施工，须签订责任协议，确保建筑成品完好。

7、场内回填作业不得随意倾倒渣石，及时清理便道上散落的石料，保持便道洁净畅通。严禁将料源运至非指定填区或谋取不正当利益。

图十·1    文明施工组织机构框图

8、经常对职工进行法制教育，遵守村规民俗，多做利民助民事情。发扬我单位纪律严明、拥政爱民的光荣传统，开展共建精神文明活动。

十一、 环境保护措施

1、严格按照《环境保护法》、《水土保持法》及业主的要求组织施工，积极维护当地自然环境、劳动环境，最大限度地减少施工对自然生态的破坏，保护环境，防止水土流失。

2、建立健全环境保护体系。项目经理部成立由1名副经理为组长的环境保护领导小组，综合办公室分管环境保护工作。环境保护管理体系见图十一·2《环境保护管理体系图》。

3、进场后，主动与环保、文保、土地、水利、林业、交通等部门联系，签订相关现任协议，制定内部管理办法及建立责任制。

图十·（二）

图十一·2   环境保护管理体系图

4、建筑红线及施工作业租用地设置明显的界桩或洒灰线，施工中严控不越界。

5、临时租用地伐树及改路、占道，应事先报请相关部门批准。

6、运土便道经常洒水，避免扬尘超标及污损林木。

7、外运土石方不得超装，不得随意弃卸，即时将散落道路上的渣石清理干净。按指定地点弃放并整平、稳固。

8、施工与生活污水设集水坑、沉淀池贮放，滤清后外排。

9、运渣石汽车穿越村镇民宅近处时，采取有效的控制噪声扰民措施，夜间22时～次日6时不得鸣笛。

10、从工地进入港区道路的各出入口，设置车轮清洗站，防止泥土污染港区道路。

11、爆破作业采取控制措施，防止飞石对临近林木造成损害及噪声、粉尘、冲击波对人员的超标危害。

12、文物保护措施

施工中如发现地下文物时，及时封闭现场，妥善保护好文物，迅即报业主及文保部门处理。

标件Ⅵ　工程质量保证措施

一、技术规范、质量标准及质量控制措施

1、技术规范

执行国家颁发现行《水运工程施工及验收规范》、《爆破安全规程》、《大爆破安全规程》。

2、质量标准

(1)爆破开挖

场坪边界允差为设计边线的±20cm，场坪标高为设计标高的0～-10cm；过坡整齐、稳定。

(2)场区回填

渣石最大粒径≯40cm，标高为各分层及场坪标高的0～10cm；山皮土不得集中回填,应与开山石渣混合回填，混合料含土量不得超过20%。

(3)块石分选

选用石英岩或灰绿岩，10～100kg级配均匀，含泥量≯5%。

3、质量控制措施

详见本标件Ⅴ之七 《主要分项工程施工方案》相关内容。

二、质量保证体系及管理组织机构

1、质量保证体系

见图二·1《质量保证体系图》

2、质量管理组织机构

项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长、项目质检负责人、总工程师任副组长及项目部各科室负责人、各工程队队长与质检员组成，各工程队成立质量管理小组，工班设兼职质检员，形成质量管理组织体系。

见图二·2《质量管理组织机构图》。

图二·2   质量管理组织机构图

3、质量自检组织机构

质量自检组织机构由项目部质检负责人及安全质量科与测量试验室负责人组成。质检负责人由法人代表直接委派，全面负责质量检查和监督工作，直接对法人代表负责，在质量管理方面具有一票否决权。

见图二·3《质量自检组织机构图》。

图二·3   质量自检组织机构图

三、主要管理措施

1、强化全员创精品意识

贯彻落实“百年大计，质量第一”的方针，对全体参建职工进行经常性的宣传教育，牢固树立“质量是企业的生命”的观念，强化创精品意识，以高起点、高标准、高水平、高速度的“四高”主导思想和精密组织，精细管理、精工细作、精湛工艺的“四精”措施组织施工，做到一次达优、一次验交。

2、建立创优组织和质量管理网络

项目部成立以项目经理负总责的创优领导小组和以总工程师负专责的技术质量管理体系，编制创优项目规划与措施，层层分解，责任落实到班组、个人；建立项目部、工程队、工班三级质量管理网络，实行岗位责任制；项目部设测试室，配足测试人员，配备先进的测试仪器。

项目创优保证体系见图三·2

3、加强施工技术指导，加大监控力度

配足各专业工程师、技术员与测试、质管人员，定岗定责。认真做好设计图纸自审与会审，各专业、分部分项工程编制周密的施工技术方案，逐级进行技术交底。严格按设计图、相关的技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导，测试与质管人员准确检测，严格把关。强化工序、工种、工艺质量控制，在爆破开挖、场区回填、块石分选等重点分项工程，设质量管理点，开展QC小组活动。实行以质量论奖罚的政策，“优品计价，劣质重罚”。与建设、设计、监理单位密切合作，尊重并服从他们的督导监控，“四位一体”联手创优。

4、落实各项规章制度

结合本标工程实际，组织全体参工人员学习相关设计图纸、施工规范及操作规程，使全员明确标准，全方位有章可循，全过程措施到位。严格执行优质优价制、质量事故处罚制、质量否决制、标准试验室制、重要岗位易人审批制等规定。落实开（竣）工报告、隐蔽工程签证、设计变更、质量验评程序与奖罚、验工计量与计价质量签证、测量换手复测、材料复试、质量事故报告、施工机械与人员进退场报验，以及工序自检、互检、交接检和工班初检、工程队复检、项目部终检的“三检制”等制度。

质量检验流程见图三·4

5、推行标准化施工作业，样板引路

认真落实我单位已通过IS09002认证的质量管理、质量保证标准，制定工序、工艺的质量预控措施，实行标准工法作业。坚持样板引路，每项工程都先试做样板，经监理工程师确认施工工艺达标、质量达优后再展开施工。组织现场观摩见学活动，促进施工工艺与技术水平的提高。

6、组织技术攻关，积极应用“四新”

结合工程实际（爆破开山、块石分选等）组织技术攻关，改善施工工艺，积极应用“四新”，以达到最佳破碎度及块石均匀级配，并严格把好填料和块石质量关。

7、强化计量工作，完善检测手段

项目部测试室配置先进的检测仪器，严格执行计量设备和器具检定规程，保证测量成果的准确性。健全工地计量管理制度，坚持挂牌施工，把好计量关。拟进场的主要测量仪器设备见表三·7。

表三·7           拟投入本工程的测量仪器设备表

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | GTS711 | 台 | 1 | 日本 |
| 2 | 高精度水准仪 | DS1 | 台 | 1 | 索佳 |
| 3 | 经纬仪 | TDJ2 | 台 | 2 | 北光 |
| 4 | 自动安平水准仪 | S3 | 台 | 2 | 北京 |

8、加强技术档案管理和竣工资料编制工作

项目部、施工队设专人负责该项工作，及时搜集、整理原始施工技术资料及技术规格书要求的工程照片、录像资料，分类归档，做到数据真实、准确，并作为分项、分部工程质量验评的主要内容。按规定要求做好竣工资料的编制和竣工移交工作。

9、实行质量终身责任制，履行保修、回访制度

(1)各级建立具有可追溯性的工作与岗位作业质量保证制度，对工程质量实行终身责任制。

(2)保修期按《建筑工程质量管理条例》中第六章及GF-1999-0201通用条款第34条规定执行。在保修期内施工质量问题发生的费用由我方承担。

(3)竣工验交后，项目部成立缮后工作组，在保修期内进行定期(雨期、冬期)或不定期的全部工程质量跟踪回访，认真听取用户对本工程质量的评价与改进意见，如发现有施工质量问题，及时组织整治达标，达到用户满意。如出现我单位未及时配合时，业主有权使用保修款进行事故处理。

五、             拟投入本工程的主要施工机械设备表

| 机械名称 | 型号规格 | 额定功率(kW)或容量(m3)或吨位 | 设备出厂时间 | 进、退 场时间 | 数量 | 新旧程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |
| 潜孔钻 | KQ120 | Ф120 | 2000.4 | 开工前半个月～开工后13个月 | 8 | √ |  |  | 90% |
|  | KQ140 | Ф140 | 99.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 3 | √ |  |  | 85% |
| 风钻 | ZS32 | Ф32 | 2000.4 | 开工前半个月～开工后13个月 | 10 | √ |  |  | 90% |
| 风镐 | GJ-7 |  | 99.8 | 开工前半个月～开工后13个月 | 10 | √ |  |  | 85% |
| 柴动空压机 | QY-12/7 | 12m3/min | 2000.8 | 开工前半个月～开工后13个月 | 11 | √ |  |  | 90% |
| 挖掘机 | SK07 | 2m3 | 2000.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 4 | √ |  |  | 90% |
|  | PC400(UH181) | 2.2m3 | 99.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 8 | √ |  |  | 85% |
| 自卸汽车 | STYER | 20t | 99.10 | 开工前半个月～开工后13个月 | 40 | √ |  |  | 85% |
|  | ZY204H | 24t | 98.4 | 开工前半个月～开工后13个月 | 25 | √ |  |  | 80% |
|  | 太脱拉 | 17t | 99.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 15 | √ |  |  | 85% |
| 推土机 | T220 | 220HP | 2000.4 | 开工前半个月～开工后13个月 | 8 | √ |  |  | 90% |
|  | 小松 | 320HP | 99.8 | 开工前半个月～开工后13个月 | 4 | √ |  |  | 85% |
| 油罐车 | JNL62 | 10t | 2000.8 | 开工前半个月～开工后13个月 | 2 | √ |  |  | 90% |
| 洒水车 | JNL62 | 10t | 2001.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 2 | √ |  |  | 95% |
| 水罐车 | JNL62 | 10t | 99.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 1 | √ |  |  | 85% |
| 工程检修车 | CA141 |  | 99.10 | 开工前半个月～开工后13个月 | 1 | √ |  |  | 85% |
| 汽车 | EQ140 | 5t | 99.4 | 开工前半个月～开工后13个月 | 3 | √ |  |  | 95% |
| 汽拖车 |  | 40t | 99.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 2 | √ |  |  | 85% |
| 贮油罐 |  | 10t | 98.4 | 开工前半个月～开工后13个月 | 3 | √ |  |  | 85% |
| 水罐 |  | 10t | 98.8 | 开工前半个月～开工后13个月 | 3 | √ |  |  | 80% |
| 颚式碎石机 | PE600×900 |  | 98.8 | 开工前半个月～开工后13个月 | 2 | √ |  |  | 80% |
| 振动筛 | AY900×2000 |  | 2000.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 2 | √ |  |  | 90% |
| 装载机 | 966D | 3.5～4m3 | 99.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 2 | √ |  |  | 85% |
| 发电机组 | 120GF13 | 120kW | 98.10 | 开工前半个月～开工后13个月 | 1 | √ |  |  | 80% |
|  | FD10、20 | 10、20kW | 98.5 | 开工前半个月～开工后13个月 | 8 | √ |  |  | 80% |
| 交流电焊机 | BX3-300 | 23.4kW | 99.4 | 开工前半个月～开工后13个月 | 2 | √ |  |  | 85% |

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

爆破工程队

土石方机施队

测

试

室

调

度

室

公安所

综合办公室

财务科

计划科

物资设备科

安全质量科

施工技术科

项目经理

项目总工

注：图中所示数字为起爆时的先后次序，接近临空面的炮孔先起爆。

项目部经理

工程队队长

工期保证领导小组

组长：  项目经理

副组长：项目总工

项目副经理

各 施 工 队

地方政府主管部门

逐

层

循

环

挖装机采装、

自卸汽车运输

开山区清表、钻补

场坪整平

补填夯坑

基础强夯处理

层面检测

推土机平整

作业层面均布卸土

回填区伐树、清障

安全质量科科长

测量实验室主任

物资设备科科长

施工技术科科长

工程队工班长

计划财务科科长

施 工 现 场

业主和监理

项目部环境保护部门

现场环境监测员

制

定

质

严格执行标准，

争创行业一流，

坚持优质服务，

建造满意工程。

量

政

策

制

定

质

严格执行标准，

争创行业一流，

坚持优质服务，

建造满意工程。

量

政

策

监测员

环境保护监测站

副组长：项目副经理

副组长：项目总工程师

施工技术科科长

工程队工班长

工程队党支部记

综合办公室主任

安全质量科科长

工程队文明施工领导小组

文明施工领导小组

组长：项目党委书记

各工程队安全员

施工技术科科长

工程队工班长

各工程队队长

物资设备科科长

安全质量科科长

工程队安全管理小组

安全管理领导小组

组长：  项目经理

副组长：项目副经理

工程队专职质检员

项目部安全质量科

项目部测量试验室

项目部质检负责人

各

工

程

队

质

检

员

各

工

程

队

队

长

计

划

财

务

科

科

长

施

工

技

术

科

科

长

安

全

质

量

科

科

长

物

资

设

备

科

科

长

测

量

试

验

室

主

任

项目部质量管理领导小组

组长：  项目经理

副组长：项目质检负责人

项目总工程师

工程队质量管理小组

工程队工班长、兼职质检员

总部驻场

质量监察工程师