浙江省松阳县安民二松水电站

发电隧洞桩号0+000～1+300及堰坝工程

（合同编号：AME/C-1）

施

工

组

织

设

计

＊＊＊公司

二○○三年一月

目  录

第一章 综合说明	1

1-1	企业概况简介	1

1-2	承担本工程施工的总体设想	3

1-3	承担本工程施工的施工能力、施工力量	5

1-4	对招标文件、合同主要条款的承诺	5

第二章 工程概况	6

2-1	工程概况	6

2-2	水文气象及工程地质	8

2-3	天然建筑材料	11

2-4	对外交通条件	12

2-5	弃碴场	12

第三章 施工现场总体布置	13

3-1	施工总布置原则	13

3-2	风、水、电及通讯系统布置	13

3-3	场内施工道路	14

3-4	砼系统	15

3-5	料场	15

3-5-1	砂砾料场	15

3-5-2	块石料场	16

3-6	弃碴场	16

3-7	施工辅助企业、仓库及生活设施	16

第四章 施工导流	18

4-1	设计标准	18

4-2	导流方案	18

4-3	施工排水	19

第五章 施工准备	20

5-1	前期准备	20

5-2	测量放样	20

第六章 主要项目施工方法	23

6-1	施工总体设想	23

6-2	堰坝工程施工	23

6-2-1	施工程序	23

6-2-2	基坑开挖	25

6-2-3	C10砼砌块石坝体	27

6-2-4	砼工程施工	29

6-2-5	翻板闸门施工	35

6-3	进水口工程	36

6-3-1	土石方开挖	36

6-3-2	砌块石施工	38

6-3-3	砼工程施工	39

6-4	隧洞工程施工	40

6-4-1	石方洞挖	40

6-4-2	砼衬砌	49

6-4-3	灌浆工程施工	54

6-5	金属结构制安	57

6-5-1	闸门及埋件制作	57

6-5-2	闸门及埋件安装	57

6-5-3	启闭机安装	61

第七章 施工进度计划	62

7-1	编制说明	62

7-2	工期	62

7-3	控制性进度	62

7-4	施工强度	63

第八章 进度保证措施	66

第九章 施工组织	70

9-1	组织机构	70

9-2	各职能部门的主要任务	73

9-3	项目部主要管理人员的职责	74

9-4	主要施工人员配备	76

9-5	拟投入的主要施工设备表	78

第十章 施工技术措施	80

10-1	施工技术措施	80

10-2	冬雨季施工措施	82

10-3	降低工程成本措施	83

第十一章 质量保证措施	85

11-1	工程质量目标	85

11-2	质量保证体系	85

11-3	技术组织措施	87

11-4	工程质量技术保证措施	90

第十二章 安全保证措施	100

12-1	安全组织保证	100

12-2	安全技术措施	100

第十三章 施工现场标准化管理	104

第十四章 环境保护与文明施工	106

14-1	环境保护	106

14-1-1	组织管理	106

14-1-2	技术措施	106

14-2	文明施工	108

综合说明

我公司为能参加松阳县安民二级水电站发电隧洞桩号0+000～1+300m及堰坝工程的投标而感到荣幸，同时也感谢贵方给予我公司参与竞争的机会。通过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料，分析了各种影响施工的因素和工程的特点，我公司有充分的信心保证优质、如期、安全地完成本工程招标文件规定的承包范围内的施工承包任务，为此，我公司将以积极的态度，齐心协力，全力以赴，抓住机遇，迎接挑战。

企业概况简介

＊＊＊公司成立于二○○○年七月，经建设部批准企业资质为水利水电工程施工壹级资质。兼营路桥、码头、市政、地基与基础、工民建等工程。

公司设三总师一室七部、八个分公司、四个专业公司、设备经营公司和中心试验室。本公司凝聚着坝工建设方面强有力的技术人才和骨干施工力量。现有职工1970人。拥有包括享受国务院特殊津贴的爆破专家在内的各类高中级技术经济管理人员300余人，其中中高级职称169人，各类施工设备2000余台（件），总功率4万千瓦，年施工生产能力：土石方挖填400万m3，砼浇筑120万m3，在浙江省水利水电建筑业中，具有人才、技术、设备、管理等独特的资源综合优势。

公司依托大体积砼施工、各类控制爆破和施工机具制造的三大支柱技术，先后在国内外承建了水利、电力、路桥、码头、市政、地基与基础、工民建等各类工程200多项，其中包括奉化亭下水库枢纽工程、奉化横山水库枢纽工程扩建、江山碗窑水库枢纽工程、奉化舍网水库、鄞县下新塘标准海塘、钱塘江海塘北岸险段标准海塘工程海盐段一标、钱塘江海塘北岸险段标准海塘工程海宁段、钱塘江南岸标准海塘工程第一标段、钱塘江北岸标准海塘工程第十五标段、东阳南江水库加固扩建工程、重庆甘宁水库面板堆石坝工程、仙居下岸水库枢纽工程等一批国家、省、市重点项目。在国外承建了乌干达、多哥、伊拉克、叙利亚等国的水利水电、道路桥梁、码头工程项目。

公司实施技术兴企战略，开发和应用科技项目50余项，自行研制了包括2×4800升电脑程控自动拌和楼和滑移式缆机近二十几种新型机具，有包括喷砼面板堆石坝、钢丝网水泥砂浆垂直高频振捣工艺、预裂光面爆破、岩塞爆破施工技术在内的行业领先乃至填补国内空白的30余项新工艺、新技术。公司实行管理和创新相结合的质量管理方法，近几年有20余个QC小组获全国、部、省级优秀QC小组奖，一九九九年度在全国水利施工企业中唯一获水利部“质量管理优秀企事业单位称号”荣誉。承建工程优良品率达85%以上，其中奉化亭下水库枢纽工程、奉化横山水库扩建工程，东阳南江水库加固扩建工程获浙江省建筑业最高信誉—省钱江杯优质工程奖；同时奉化亭下水库枢纽工程入选《中华人民共和国建国四十周年优秀工程选》（国家级），奉化横山水库扩建工程获水利部优质工程奖。

承担本工程施工的总体设想

针对本工程特点，我们将认真组织施工，并充分发挥一级施工企业的管理力量和技术装备优势，中标签订合同后，迅速进场做准备工作，在建设单位完成前期准备工作的基础上，争取提前开工。

1、组织形式和施工队伍

该工程中标后，我公司将安排具有丰富水利施工经验的项目部承担本工程施工任务。项目经理＊＊＊具体负责，该项目部承建过北溪二级水电站引水隧洞工程、遂昌应村水利枢纽工程引水隧洞工程等。在水利工程施工方面具有丰富的施工经验和解决疑难问题的能力。

各职能部门均配备有一定经验、专业对口的工程技术、经营管理人员，项目经理部拟投入一支160人左右的施工队伍，拟投入管理人员15人，技术工人约90多人。并且在全公司范围内抽调其他骨干力量参加本工程的施工，加强工程现场施工管理，层层落实经济承包责任制，从各个方面保证工程建设顺利、高效、优质完成。

2、质量目标：确保优良

坚持质量第一、信誉至上的方针。实行ISO9002质量管理体系，严格按施工图纸、技术文件和国家颁发的有关规范、规程精心施工，认真落实质量岗位责任制，诚恳接受有关方面的质量检查和监督，积极配合现场施工监理人员的工作，确保工程质量优良。

3、工期目标：施工总工期16个月

接到中标通知书后，计划于2003年2月16日开工（实际施工以开工令为准），施工中按施工进度计划随时控制和调整进度，2004年6月16日竣工。施工总工期为16个月。

4、安全目标：本工程安全目标为确保无重大伤亡事故，无等级火警事故。

加强安全教育和安全管理，严格执行关于安全生产的有关规定和制度，按照安全生产保证措施，层层设置专职和兼职安全员；认真落实安全生产岗位责任制，有效开展安全月（日）活动，确保安全文明施工，避免一般事故，杜绝重大人身和设备事故。

加强治安保卫工作，建立治安保卫工作机构，配足保卫值班人员，加强安全保卫教育，贯彻现场保卫责任制，接受指挥部和地方政府及有关部门对安全生产、保卫工作的指导帮助，督促检查，确保工程施工安全。

5、文明施工目标：严格按文明施工有关条款施工，争创文明施工样板工程。

承担本工程施工的施工能力、施工力量

根据投标的总设想，我公司安排的施工人员和设备详见施工组织设计第九章。

对招标文件、合同主要条款的承诺

我公司全面认真地阅读和松阳县安民二级水电站发电隧洞桩号0+000～1+300m及堰坝工程的招标文件及设计图纸，参加了现场踏勘、澄清疑问等活动。现向贵方表示：愿以文件所列的施工范围、工程内容、进度、质量要求承担该工程施工任务，确保本工程项目经理与技术负责人及主要技术、管理人员在工地时间每月不少于20天。

求实、信誉是企业发展之本，也是我公司一贯遵循的守则，一旦我公司中标，我们将全面履行招标文件的各项规定及我公司投标书中的各项承诺，在实际施工过程中严格按照水利施工规范要求，文明施工，同贵方密切配合，确保该工程保质保量按期完工。

敬礼

投标单位：＊＊＊公司

日期：二○○三年一月

工程概况

工程概况

安民二级水电站位于浙江省松阳县境内小港流域支流安民溪上，是安民溪流域梯级开发的第二级水电站，工程任务为发电，装机容量4000kw。电站拦水堰址位于安民一级水电站厂址下游250m处，跨流域引水堰址位于大东坝镇五部村上游约1.6km的小港溪中游—土名滚进处，厂址位于小港青石坝电站堰坝上游650m的腾省。本工程由跨流域引水堰坝、引水隧洞、拦水堰坝、发电引水系统和发电厂房待建筑物组成。本标为发电隧洞桩号0+000～1+300m及堰坝工程标，其合同名称：松阳县安民二级水电站发电隧洞桩号0+000～1+300m及堰坝工程施工合同；合同编号为AMC/C-1。

电站拦水堰坝位于大东坝镇五部石角自然村上游，发电引水系统位于拦水堰坝右岸，由进水口、发电隧洞、调压井、岔管等组成，全长3362m。

一、拦水堰坝

拦水堰坝位于安民一级水电站厂址下游250m处，松阳至安民公路从坝址处经过，为不影响公路防洪，堰型先用无坎宽顶堰，上设水力自控翻板闸门。宽顶堰堰顶高程230.04m，正常蓄水位233.5m，设计洪水位234.79m（=5％），校核洪水位236.29（=33.3），非闸门段坝顶高程236.90m。

拦水堰坝坝顶长48.3m，分闸门段和非闸门段。闸门总长32m，上设四扇翻板闸门，结构形式为双主梁、支承采用连续铰，门叶牌采用钢筋砼结构，每扇宽8.0m，闸板高4.0m，闸门基础为梯形，边坡1：0.3，顶宽7.53m，最大坝高10.68m，相应的基础宽13.908m，坝体材料为C10砼砌块石，外围为C20砼面板厚20cm。非闸门段坝顶宽7.53m，坝顶至闸底板高程段上、下游面均垂直，闸底板以下高程段坝断面为梯形，边坡1：0.3。坝体为C10砼砌块石，面板为厚20cm的C20砼，在闸门后两坝头设Φ800通气孔。

二、发电隧洞桩号0+000～1+300m段

发电引水隧洞沿右岸布置，进水口紧挨拦水堰坝，进水口闸孔2孔。潜孔式布置，每孔尺寸3.0×4.0m，闸门段长4m，闸门采用平板钢闸门，闸板尺寸b×h为3.4×4.4m。设15t螺杆启闭机二台，在进水口拦砂坎后设回转式自动清污机二台，栅底高程229.0m，安装高度6.14m。

进水口0+020.03～0+025.72m（即闸门槽中心线）为方形截面，开挖尺寸为3.6×4.6m，衬后尺寸3.0×4.0m，闸门槽后设长6m的渐变段（桩号0+029.72～0+035.72）与圆形断面发电隧洞街接。发电隧洞开挖洞径4m，衬后洞径3.4m，桩号0+000～2+434m段纵坡为0.01015，调压干电池布置在进水口3256.35m处（本标段至桩号1+300m），调压干电池之后水平转弯后接出口贫管，由两根贫管接入厂房。

本标合同工程计划于2003年2月16日开工，全部工程于2004年6月16日竣工，总工期16个月。

水文气象及工程地质

1、水文气象

本地区属亚热带季风气候区，全年冬冷、夏热、春暖、秋凉，四季分明，季风明显。气候资源丰富，降水丰沛，光照充足。多年平均气温16.8oC，月平均最高气温33.1 oC（7月），月平均最低气温1.4 oC（1月），极端最高气温40.1 oC（1961年7月23日），极端最低气温-9.9 oC（1983年12月31日）；每年的4月16日至10月15日为汛期，10月16日至翌年4月15日为非汛期。多年平均降水量 1982mm。

工程拦水堰址多年平均流量表、各月不同雨强降水日数、遂昌站气象特征值、坝址设计洪水成果表、水位流量关系分别见表1-1、表1-2、表1-3、表1-4、表1-5。

表1-1     安民二级水电站坝址多年平均流量表   单位：m3/s

| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 1.16 | 1.67 | 4.43 | 5.88 | 6.73 | 9.82 | 4.09 | 3.0 | 2.89 | 1.48 | 1.23 | 1.0 |

表1-2                    各月不同雨强降水日数                     单位：mm

| 月份 雨强 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥10.1 | 12.7 | 15.4 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 18.2 | 14.7 | 14.7 | 14.0 | 10.4 | 8.6 | 9.0 | 173. |
| ≥10.0 | 1.9 | 3.1 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | 8.0 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 49.4 |
| ≥25.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 3.9 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 16.4 |
| ≥50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |

表1-3                遂昌站气象特征值

| 月份 | 平均气温(oC) | 平均最高气温(oC) | 平均最低气温(oC) | 极端最高气温(oC) | 极端最低气温(oC) | 平均水汽压(hpa) | 平均相对湿度(%) | 平均蒸发量(mm) | 平均风速(m/s) | 最大风速(m/s) | 相应风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 11.1 | 1.4 | 27.4 | -9.7 | 7.0 | 77 | 44.0 | 1.2 | 10.0 | NNW |
| 2 | 6.7 | 11.9 | 3.0 | 29.0 | -7.9 | 8.0 | 80 | 46.3 | 1.2 | 10.0 | NNW |
| 3 | 11.2 | 16.1 | 7.1 | 34.7 | -4.2 | 10.8 | 80 | 68.3 | 1.3 | 13.3 | N |
| 4 | 16.9 | 22.1 | 12.1 | 34.6 | -0.2 | 15.3 | 79 | 102.8 | 1.2 | 10.0 | NNW |
| 5 | 21.8 | 25.7 | 16.4 | 36.8 | 6.1 | 19.9 | 80 | 125.1 | 1.2 | 14.0 | SE |
| 6 | 24.3 | 28.6 | 19.7 | 38.2 | 11.1 | 24.8 | 83 | 130.1 | 1.0 | 16.0 | NNW |
| 7 | 27.7 | 33.1 | 22.2 | 40.1 | 17.2 | 28.4 | 81 | 197.1 | 1.1 | 13.7 | NNW |
| 8 | 27.1 | 32.5 | 21.9 | 40.0 | 14.8 | 27.5 | 77 | 185.3 | 1.2 | 13.0 | NNW |
| 9 | 23.4 | 28.4 | 18.9 | 39.3 | 8.5 | 23.1 | 81 | 129.9 | 1.0 | 12.0 | N |
| 10 | 17.9 | 23.5 | 13.1 | 36.0 | -0.8 | 16.2 | 79 | 96.4 | 0.9 | 11.0 | NNW |
| 11 | 12.4 | 18.3 | 7.7 | 31.8 | -5.6 | 11.5 | 79 | 67.9 | 0.9 | 10.7 | NNW |
| 12 | 7.2 | 13.4 | 2.9 | 28.0 | -9.9 | 8.0 | 77 | 50.1 | 1.0 | 11.0 | SW |
| 年 | 16.8 | 22.0 | 12.2 | 40.1 | -9.9 | 16.7 | 79 | 1225.5 | 1.1 | 16.0 | NNW |

表1-4            坝址设计洪水成果表            单位：（m3/s）

| 频率 分区 | 各频率（％）、设计洪峰流量（m3/s） |
| --- | --- |
|  | 1% | 2% | 3.33% | 5% | 10% | 20% |
| 拦水堰坝 | 1086 | 958 | 850 | 759 | 621 | 492 |
| 安民一级下泄流量 | 517 | 455 | 403 | 360 | 298 | 246 |

表1-5             坝址水位流量关系表            单位：m3/s）

| 水位（m） | 230.04 | 230.55 | 231.1 | 231.91 | 232.79 | 233.48 | 234.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0 | 20 | 60 | 140 | 250 | 350 | 500 |
| 水位（m） | 234.79 | 235.502 | 36.01 | 236.50 | 237.42 | 238.29 |  |
| 流量 | 600 | 700 | 800 | *900 | 1100 | 1300 |  |

2、地形、地质

1）挡水堰坝工程地质条件

地层岩性：出露基岩为侏罗系上统d段（J3d）晶悄熔结凝灰岩，岩石成快状构造，新鲜岩石致密坚硬。河床冲洪积层厚约1～10m，含漂石及孤石，最大直径可达2～3m，残坡积层颁于两岸，厚约1～2m。

地质构造：未见断层通过，主要节理产状N40oE，NW∠78-82o，以上节理宽15mm，接近地表宽普遍由岩悄、次生泥、铁锰质充填，向深部靛渐闭合。

2）发电隧洞工程地质条件

地层岩性：进水口覆盖层为第四系残坡积层，厚2～6.5m，全风化带厚1～5m，隧洞沿线通过地段分布的岩性主要为侏罗系上统第d段J3d）流纹质的晶悄熔结凝灰岩。

（2）、地质构造：未见断层通过。发育的节理主要有①N40-50˚E，NW<40-70˚；②N40-45˚E，SE<70˚，宽1-3mm，由铁锰质、方解石充填。

隧洞沿线地质参数

| 平距（m） | f | k(Mpa.cm-1) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-730 | 2-4 | 2-5 |  |
| 730-3100 | 5-6 | 5-12 |  |
| 3100-3362 | 2-3 | 2-3 |  |

天然建筑材料

根据地质勘探资料，砂砾料场选择在西山百步，距堰坝23km。砾石成份为多数为晶屑熔结凝灰岩，磨园好，强度高。砂的成份为杂色长石，石英。总储量与质量能满足本工程需要。

对外交通条件

本工程所在地对外交通方便，支洞口处有公路到达。对外交通主要可由：

0.6km  33km  68km  302km

支洞口——厂址——松阳——丽水——杭州（420.6km）

0.6km   33km  105km 223km

支洞口——厂址——松阳——龙游——杭州（361.6km）

由铁路运来的外来物资考虑由丽水火车站转公路至工地。

弃碴场

本工程弃碴场位于堰坝上游1.5km的公路边。

施工现场总体布置

施工总布置原则

根据本标的地形、地质条件及现场实际条件，进行本标施工场地的总平面布置。在具体布置中，利用现有的施工场地条件，合理布局，统筹安排，确保各施工时段内的施工均能正常有序进行。同时尽量少占耕地，对施工区及周围环境进行有效的保护。

临建设施布置原则上力求合理、紧凑、厉行节约、经济实用，方便管理，确保施工期间各项工程能合理有序，安全高效地施工，详见施工总平面布置图。

风、水、电及通讯系统布置

1、施工供风

布置2台10m3电动空压机，分别向进水口隧洞和堰坝基础开挖两个工作面供风，主要是钻孔、洞内壁修整，喷锚等用风，压风站布置在进水口上游侧，向各工作面铺设3英寸风管总计1600m。另设一台10m3电动空压机在块石料场，供块石开采用风。

2、施工供水

进水口公路边即为小港溪，本工程采用现有小港溪处流水做为施工生产、生活用水水源。在进水口上游侧设一50m3水池，生产用水引接输水管线至施工区的各个工作面，生活用水引输水管线经一体化净水处理器处理后饮用。输水管线长1600ｍ。

3、施工供电

施工供电由业主提供的10KV输电线路接出，在进水口的临时设施场内设备一台220KVA变压器。架设低压动力线到各施工工作面及块石开采料场。

另外，考虑隧洞较长，工作面长度约1.３ｋｍ，需考虑在主洞内设调压器。考虑施工过程中可能停电，设置120kw柴油发电机组一台。供电线路长度：低压线路2.0ｋｍ。

4、通讯系统

在施工现场的办公室内设一部程控电话机作为对外联络工具。另外配备若干台对讲机，作为场内调度、指挥用。

场内施工道路

1、对外交通

本标段对外交通方便，直接通过公路进入现场工地。

2、场内施工道路

场内设临时施工道路，修建一条临时过水路面桥，沟通左右两岸的交通运输，并左右两岸均设临时道路下基坑，供出渣及材料运输用；进水口修一上坡临时路与原公路边接，供进水口和隧洞出碴、砼及其它材料运输用。进场后先将原公路在进水口位置外移，马上进行公路桥施工，后进行进水口开挖。共需修建临时道路250m。

砼系统

根据本工程的地形特点，施工条件等因素，配备1台0.75m3拌和机集中拌制生产砼，为固定式拌和机，设在堰坝右岸上游的空地上，另配备1台0.25m3砂浆搅拌机，用于砌石砂浆拌制。

料场

砂砾料场

砂砾料场选择在西山百步，距堰坝23km。砾石成份为多数为晶屑熔结凝灰岩，磨园好，强度高。砂的成份为杂色长石，石英。总储量与质量能满足本工程需要。

以料场为筛分现场，毛料采用1m3反铲开挖，经初筛分系统剔除>80mm的超径料，初筛分系统采用自制简易网筛。初筛后砂石料装载机上料到到筛分系统。筛分系统设1台SZZ2型自定中心振动筛分系统，筛分机设三层筛网，电机功率3.0kw。筛分加工好的成品级配砂石料，采用1m3装载机装5-8T自卸汽车运成品砂、骨料到砼系统储料仓。砂石料筛分场距储料仓考虑综合运距23km。

砂石料的清洗采用清水离心泵IS50-32-125（Q=12.5m3/h，H=20，N=2.2kw）直供水方式从河中提水，形成压力水配合筛分机进行冲洗。

块石料场

块石分两部分获得，一是在石方中开挖捡集、一是从块石料场中开采。

块石料场就近选用符合要求的料场，自行开采块石，开采块石用手风钻造孔，微差爆破。块石用人工装手扶拖拉机运输到临时堆放场。

施工时在堰坝的两坝头下游侧各设一临时堆放场，供块石临时堆放用，采用人工抬运至工作面进行施工。

弃碴场

本工程弃碴场位于堰坝上游1.5km的公路边

施工辅助企业、仓库及生活设施

一、施工辅助企业及工地实验室

施工辅助企业及工地实验室主要包括：、机修车间、汽修车间、钢筋车间、木工厂、试验室、预制场等共计建筑面积300m2。主要布置在堰坝右岸上游的空地上。

二、工地仓库

各类仓库主要包括水泥贮存库、设备库、油料库、劳保五金库等，总计建筑面积250m2。主要布置在堰坝右岸上游的空地上。

三、生活及办公设施

生活设施布置在堰坝右岸下游农田位置，经填筑及场地平整后布置职工宿舍、办公室、食堂等设施采用活动式组合房，总建筑面积420m3。

临时房建面积表

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、辅助企业 |  | 300 |  |
| 钻修车间 | M2 | 60 | 竹瓦结构 |
| 压风房 | M2 | 40 | 竹瓦结构 |
| 金工、汽修车间 | M2 | 80 | 竹瓦结构 |
| 钢筋加工厂、模板制作厂 | M2 | 120 | 竹瓦结构 |
| 二、仓库 |  | 250 |  |
| 水泥仓库 | M2 | 100 | 竹瓦结构 |
| 物资仓库 | M2 | 80 | 砖瓦结构 |
| 油库 | M2 | 40 | 砖瓦结构 |
| 临时炸药库 | M2 | 30 | 砖瓦结构 |
| 三、生活、办公室 |  | 420 |  |
| 办公室 | M2 | 120 | 彩钢 |
| 职工宿舍 | M2 | 300 | 彩钢 |
| 食堂 | M2 | 100 | 彩钢 |
| 四、其它棚建 | M2 | 100 | 竹瓦结构 |
| 合计 | M2 | 1070 |  |

施工导流

设计标准

本工程导流建筑物为5级。其设计洪水标准为汛期5年一遇。非汛期最大洪峰流量136m3/s，汛期最大洪峰流量492m3/s。

导流方案

一、堰坝施工导流

施工导流方案拟采用左右岸分期导流，第一期围右岸，形成一期基坑，左岸河道导流；第二期围左岸，形成二期基坑，由右岸堰顶导流。围堰采用土石草袋围堰，堰顶宽2.0m，边坡1：03。根据坝址设计洪水成果表和坝址水位流量关系表，堰顶高程为233.4m。

草袋围堰施工采用人工施工。

二、进水口施工围堰

进水口外设围堰挡水，围堰型式及顶高程与堰坝的围堰同。布置见总平面布置图。

围堰工程量为：土方开挖650m3；草袋围堰1190m3。

施工排水

一、基坑排水

由于围堰未置于基岩上，流水量较多，本工程基坑排水包括基坑开挖前的初期排水和施工过程中的经常性排水。初期排水包括基坑积水、围堰与基坑渗水两大部分；经常性排水主要包括渗入基坑的地下水和流入基坑的雨水。初期排水采用水泵直接抽排，经常性排水采用水泵明排措施系统进行排水，系统包括边沟、导流沟、集水井，基底和四周坑壁渗漏水流入边沟内，通过导流沟引向集水井，然后用水泵抽排至河里，施工中专人负责边沟及导流沟的开挖工作，以便沟底始终保持低于基坑底。

施工准备

前期准备

本工程进场后，马上进行施工准备，并积极与业主配合，完成本施工区域的政策处理以及施工现场的总体布置等，一切抢前抓早，争取主动。

1 组建项目经理部，主要人员全部到位，落实分工协作关系及职责范围。

2 组织技术力量，对招标文件和施工图纸进行认真研究，摸清本工程的施工特点及有关地方性法令和法规，在此基础上，制定施工总体规划及措施。

3 配合设计单位，完成测量控制点的技术交接，校核控制点测量成果。报批监理工程师。

4 根据工程施工需要，有计划分批分期组织机械设备及人员进场，对进场设备及时调试和保养。

测量放样

1 平面轴线的控制

根据建设单位提供的控制基准点，用TDJ6E经纬仪放出施工控制轴线，按照设计图纸放出相关控制轴线及控制点等，并确保其满足施测精度，在施工时应保护好全部控制基准点和增设的控制点，对主要轴线点打设保护桩，使万一原点破坏时也能很快恢复，几条主要轴线测定后请监理工程师复测并认可后方能继续施工。

2 高程的控制

利用水准仪控制高程，在工程区域内不易破坏的位置分别打设钢管桩作为临时水准点，从建设单位提供的水准点引测高程到临时水准点，对所设临时水准点按四等水准测量要求进行闭合调差，并定期进行校核，以该临时水准点作为施工时的高程控制。

3 座标点、高程控制点设置原则

座标点、高程控制点设置在坚实地基，且不受施工影响、不易被损坏、便于复测、视线好的地方，并浇好砼基础保护，同时设置好保护桩。

4  测量放样人员组成

工程测量放样的好坏是影响工程施工质量能否达到预定效果的重要环节，为此，我们拟成立了专门测量放样小组，测量组由测量工程师负责，并配备3~4名有实际施工测量经验的测量员，在整个施工过程中，进行测量放样和复测。

5 测量仪器配备

根据工程施工实际，拟配激光定向仪3台、T２００２经纬仪2台、光电测距仪1台，S3水准仪2台，50m钢尺2支，水准塔尺2根，放样花杆4根，并根据需要从公司调用。

主要项目施工方法

施工总体设想

本工程分进水口、引水隧洞、和堰坝三个工作面同时进行施工。

堰坝工程施工

施工程序

堰坝施工分二期进行，一期堰坝拟从2003年8月至10月完成堰坝砌筑及相应的砼工程；二期堰坝拟从2003年12月至2004年2月完成堰坝砌筑及相应的砼工程。

堰坝工程施工程序见下页：

堰坝工程主要施工程序图

基坑开挖

1、基础土石方工程量

一般石方开挖：        1904m3；

土方及覆盖层开挖：     10357m3

2、开挖程序

1）、先挖除开挖区的覆盖层，后进行石方开挖。

2）、覆盖层清除后，进行具体测量放样，对照图纸的开挖要求，定出各层开挖及出碴方案。

3）、石方开挖的总原则为自上而下逐层开挖，首先从岸坡部位开始，自上而下，至坝基河床部位。

3、基础开挖施工工艺流程

覆盖层清除

爆破参数设计        测量放样

现场布孔     转入下一个循环

风钻造孔

装    药

起    爆

危岩处理

石渣装运

4、开挖方法

1）、场地清理

人工清除开挖区域内的树木、杂草、废碴以及监理单位认为的其它有碍物，废弃的杂草树木运到弃碴场焚烧处理，废碴除可能严重污染环境的作特殊处理外，其它运到弃碴场填埋。

2)、覆盖层开挖

覆盖层开挖采用1m3挖掘机结合人工开挖，挖掘机装5T自卸车运至坝址上游弃碴。

3）、石方开挖

一般石方开挖采用分层爆破方法，设计边坡轮廓面开挖采用预裂爆破或光面爆破方法，紧邻水平建基面采用预留岩体保护层并对其进行分层爆破的开挖方法。造孔采用手风钻造孔，炸药采用2#硝铵炸药，有水部位采用乳化炸药，钻孔爆破施工前，先进行爆破设计，爆破后，根据实际情况及时调整爆破参数。

（1）、出碴：石碴采用1m3挖掘机装5T自卸汽车运碴至坝址上游弃碴场。左岸出碴通过进场道路和过水临时道路出碴。右岸直接经过临时道路和进场公路出碴。

（2）、排水：在开挖轮廓外围，修好排水沟，将地表水引走，基坑排水系统见导流施工所述。

C10砼砌块石坝体

坝体细骨料砼砌石工程量为4513m3。

- 石料：取自附近采石场，自行开采的块石，采用手扶拖拉机运至下游坝脚现有临时堆放场，由人工运至砌筑面，人工砌筑。

- 小骨料砼：水泥采用425＃普通硅酸盐水泥，砂石料西山百步料场的砂石料，自行开采。由拌和站生产，双胶轮车运输入仓。

- 坝体砌筑：

块石砌筑工艺流程

清基                                         水泥

铺浆（细骨料砼）    砼运输入仓    砼拌和    砂（石）

水

砌筑   块石运输入仓   清洗、敲除软弱边角    料场开采块石

捣实（振捣）

养护

坝体内部块石砌筑采用人工进行，同一坝段尽量均匀上升，跳块砌筑，砌筑时先进行清基，然后铺一层10厘米左右细骨料砼再进行砌筑，砌筑块石要平整、稳定、错缝、密实。

平整：同一砌筑层面要大至砌平，防止底层架空。

稳定：放置块石要自身平稳，大面朝下，适当摇晃或用锤子敲击，使其平稳。

错缝：同一砌筑层内，相邻块石应错缝，顺水流方向，上下块层之间块石错缝搭接，避免竖向通缝。

密实：坐浆要密实，块石之间应留有5-8公分左右的空隙，浇灌细骨料砼，采用1.1kw小振捣器插入，振到泛浆为止。

块石砌筑时，注意予埋件埋设，在靠近坝体伸缩缝处，根据设计要求予留尺寸。新老砌体结合处要进行冲洗。必要时做挖坑取样测试试验。

细骨料砼一次填入高度不超过40厘米，竖缝高度超过40厘米时，分次填入分层振捣。砌筑高度60-70厘米时，砼分二次填入，首填料缝，不塞片石，二次边塞片石边振捣。

养护：终凝后用高压水冲毛，一般在12-18小时后，用喷灌养护，昼夜不停，养护时间大于14天。夏季高温采以夜间砌筑，流水养护。

砼工程施工

堰坝工程的砼结构包括C20砼面板、C20砼溢流面、C15砼压顶，合计工程量为320m3。

砼施工必须严格按照有关的规范规程及招标文件的有关技术要求进行，为确保砼的施工质量，必须从砼的原材料，立模，钢筋制安，砼制备及浇筑等方面进行全面控制，以达到预期的质量目标。

1、材料

1）水泥：水泥为普通硅酸盐水泥，质量符合规范标准，每批发货的水泥必须由生产厂家提供一份质量证明书，并应对其品种、标号、包装、出厂日期等检查验收，超过生产期三个月的水泥及工地代表认为其质量有怀疑的水泥应复查试验，否则不得在工程中使用，水泥运至现场应立即贮存于干燥防风雨的仓库或储罐中。

2）砂石料：施工用砂采用颗粒坚硬、强度高、耐久性好的天然中粗砂，由西山百步料场自行开采，质量技术要求应符合规范。骨料应按品种规格分别堆放，不得混杂。

4）水：清洗骨料以及拌制砼的用水不得含有害物质及化学物质，应符合规范标准。

5）模板：采用全新组合钢模，模板表面光洁平整，接缝严密、不易产生漏浆，保证砼结构拆模后外表光滑平整；预制块模板采用定型拆分钢模板进行立模，模板及支架具有足够的强度，刚度及稳定性，保证砼结构形状、尺寸和相互位置符合设计规定。

2、砼浇筑

1）施工工艺流程：（见附图1）

2）砼级配：开工前由试验室对准备在工程中使用的砂石骨料（骨料应作强度试验并符合要求）及水泥进行取样试验以及配合比试验，并有足够的保证率，确保现场施工时合格率为100%，必要时掺适量的外加剂，提高砼的和易性和扩散性。

3）模板安装：模板安装按照放样、立模、支撑加固、吊正找平、尺寸校核、堵塞缝隙及清仓去污的程序进行，并注意与砼浇捣等工序的配合。模板设计制作和安装必须使砼得以正常浇筑和捣实，使其形成准确的形状尺寸和位置，模板拆除后应使砼表面光滑美观。模板及其支撑必须有足够的强度和刚度，能承受砼浇筑和捣固的侧压力和振动力，模板的安装位置必须准确、牢固、不变形、不移位，模板在拆除后必须清理、涂油，变形的模板须校正后才可使用，模板制作安装的允许偏差不得大于技术规范的要求。

模板拆除时，不承重的模板在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时拆除，拆除时尽可能避免损伤砼构件表面及模板本身。模板拆除后及时加以清理、修整，按模板种类及尺寸堆好，以便重复使用。

4）拌和：砼拌和采用0.75m3拌和机，根据级配试验的配合比（经监理工程师批准）用磅秤计量配料，水用自动计水泵计量，加入料斗的顺序为石子→水泥→砂。拌和时间不少于2分钟，并使砼拌和均匀。施工中每台班至少检查三次配合比情况，三次坍落度情况，骨料含水量变化每台班检查一次，工地须专门配备一名技术员负责砼的拌制。

5）砼运输及入仓：砼用动力翻斗车或手拉车运输，人工直接入仓，人工平仓。

6）砼振捣：砼振捣采用插入式或平板式振捣器振捣密实。振捣密实后用铁板进行抹平压光，振捣时应注意以下几点：

（1）对构件的具体情况，振捣前应做好详细的技术交底，组织专人分段负责；

（2）加强边角部位的人工振捣和机械振捣；

（3）砼入仓稍作整平后即可进行振捣，每层砼未振实前不得覆盖上层砼。

（4）砼浇筑时应按排专人进行伸缩缝的设置工作，已确保伸缩缝的位置符合设计和规范要求。

7）砼养护

砼浇筑后根据气候情况及时洒水养护，洒水养护时间不少于14天。同时应保护其不受日晒、风吹、冰冻、雨水、流水、温度变化、污染或机械损伤的影响。当气温低于5℃时应覆盖保温，不得向砼面或覆盖物洒水，覆盖物采用塑料膜加盖两层草袋保温；天气炎热或干燥情况下，养护时间应不少于28天，并有保温措施。

8）砼试块制作及试验

对新浇和已结硬砼的取样和试验应作出安排，并对每批砼及每种标号的砼都应做试块，每50-100m3砼至少做一组试块，或每个工作组至少做一组试块。

3、砼浇筑循环流程

砼浇筑循环流程图

附图1

砼施工工艺流程图

附图2

砼生产工艺流程

zzzzzz

翻板闸门施工

1、备齐设计详图和技术文件.

2、经建设单位批准的安装技术措施(详细论述、安装准备、安装程序和方法、设备选用、劳动组合、安装进度、安全要点、质量验收标准等)。

3、测基准点放样图，基准点数量以能控制和度量埋件空间位置为准。

4、材料和器具：

材料其规格和性能应完全符合施工详图和规范的要求，如有变更必须先以建设单位批准。

5由测量工根据安装基准放样图在一期砼面上埋设基准点和高程控制线。基准点要求精确、牢固、使用方便，并应保留至安装验收合格后。

6成立专业安装组，随时调拔人员进场。

7闸门安装

砼闸门在现场预制，经建设单位和监理工程师验收合格后。利用25T吊机将闸门吊装就位安装。

进水口工程

土石方开挖

一、土方开挖

1、场地清理、整平

堤基基面清除以1m3反铲挖掘机为主，以人工清除为辅，清除出的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物采用1m3反铲挖掘机装5T自卸汽车运到指定的弃碴场弃碴。

2土方开挖

进水口土方开挖工程量为4105m3，开挖土料采用1m3反铲挖掘机装5T自卸汽车运到指定的弃碴场弃碴。

土方开挖必须严格按设计和施工规范要求进行开挖，开挖采用1m3反铲挖掘机进行开挖，开挖自上向下，开挖边坡一次形成，开挖后的土方利用5T自卸汽车运至指定弃料点进行弃料。

对局部小方量土方（砂砾石）开挖采用人工进行开挖。

二、石方开挖

边坡石方开挖按自上而下台阶式分层开挖，采用先预裂后开挖的施工方法。石方开挖采用手风钻钻孔逐层爆破开挖的方法。

各层开挖台阶按造孔机械的最佳造孔深度和开挖设计线综合考虑。爆破参数视现场地质情况试验确定。原则上采用宽孔距小抵抗线多排毫秒微差爆破。边坡采用预裂爆破，开挖时预留1.5m以上垂直方向的保护层。建基面1.5m以内的垂直保护层采用手风钻逐层钻孔装药，控制装药量，火花起爆。最后一层炮孔孔底高程可钻至建基面终孔，但孔深不超过50cm。

1、预裂爆破有关技术参数：

（1）钻孔直径50mm，孔距65cm，孔深到设计基底高程扣除保护层厚度。

（2）药卷直径32mm，线装药密度650g/m，Φ50mm孔，药卷直径25mm，线装药密度480g/m，并采取串状装药导爆索引爆，不偶合系数分别为Dd1=D/d=3.13 ，Dd2=2.5。

（3）孔口堵塞材料拟用5-10mm粒径的清洁小石子；堵塞长度根据岩石性质经试验而定。

2、松动爆破：

预裂爆破完成后，进行松动爆破。松动爆破采用手风钻垂直造孔，孔径50mm，孔距1.5m，孔深2.7-4.5m，排距1.0m，梅花形布置，2-3排孔为一次起爆，毫秒电雷管起爆，造孔时同时视具体情况布置倾向孔、水平孔，以取得良好爆破效果。石碴采用1m3挖掘机装5T自卸汽车运至指定弃碴场，开挖利用临时道路与进场道路作为运输道。

砌块石施工

一、C10砼砌块石基础

C10砼砌块石基础1154m3。施工方法同堰坝工程。

二、M5浆砌块石挡墙

1、材料

（1）砌筑石料

浆砌块石所用石料为自行开采石料，石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石，其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。块石料表面的泥污、水锈和杂质在砌筑前必须清除干净。砌筑面石应进行加工，确保表面的平整度。

（2）砌筑砂浆

砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性，具有良好的保水性能；砂浆的配合比须经试验确定，并须征得监理工程师的同意；砂浆必须拌和均匀，其拌和时间自投料完算起，不得少于1.5min，一次拌和在其凝结之前使用完毕。

2、浆砌块石砌筑

浆砌块石砌体必须采用铺浆法砌筑，砂浆稠度宜为3～5cm，当气候变化时进行适当调整。砌筑时石块应分层卧砌，上下错缝，内外搭砌。必要时设置拉结石，不得采用外表面侧立石块、中间填心的方法砌筑，不得有空缝。

在铺筑砂浆之前，石料就洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水，灰缝厚度一般为20～30mm，较大空缝应采用碎石填塞，不得采用先摆碎石后填砂浆或干填碎石块的方法砌筑。

砌体基础的第一层石块应座浆，并将大面朝下，浆砌块石表面应进行勾缝，勾缝应保持块石砌体的自然接缝，力求美观、匀称、块石形态突出、表面平整。砌体表面溅留的砂浆应清除干净。

块石砌体第一皮及转角处、产接处和洞口处应先用较大的平毛石砌筑。

浆砌石砌体的结构尺寸和位置必须符合设计和规范要求。

砼工程施工

进水口工程砼工程有C20砼边墙衬砌116m3、C20砼底板衬砌66m3、C20砼顶板衬砌20m3、C15砼拦砂坎43m3、C20砼闸墩13m3、C15砼基础垫层520m3、C20砼闸门槽及通气孔70m3、C20砼桥板5m3，共计砼工程量853m3。

施工方法同堰坝工程中的砼工程施工。

隧洞工程施工

石方洞挖

1、引水隧洞开挖总体设想

本标引水隧洞自进水口位置，向下游的掘进长度约为1270ｍ，在进水口开挖结束后开始进行施工。开挖采用Ｙ－２７手风钻造孔，全断面掘进，循环进尺３ｍ，出碴，利用耙碴机装拖拉机出碴。

每隔２００ｍ向一侧拓宽长×宽为1０×３ｍ，作为错车道布置和洞内机具避炮用。

所需主要设备如下：

Ｙ－２７手风钻6台

手扶拖拉机6台

耙碴机1台

１２０Ａ－推土机１台

2、施工测量

（1）、测量控制标准：根据设计图纸，严格按照《水利水电施工测量规范》进行测量放样。

（2）、测量工作和程序

1）、根据设计或业主提供的测量成果资料，进行复核，并将复核的结果报监理工程师批准。

2）、根据扩大布置的测量控制网（点）进行工程的施工放样，放样前画施工放样图，经校核后进行实地放样，原始资料存档备查。

（3）、测量工作的要点：

1）、熟识施工图纸，掌握设计意图，严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。每一部分的放样均必须先画放样图，由第二人校核，现场放样做到准确无误。

2）、选用高精度的先进仪器，并要经常保养和校验，保证测量仪器的完好。

3）、要做到“勤”、 “精”、“复”。

“勤”，即勤测，每一道工序开始时都要施测，认为必要时可以重测或加密施测。“精”，施测要精确，技术要熟练，设计和规范的要求要精通，施测的方法要先进，措施要可靠。“复”，即测量工作要不厌其烦，反复施测，不放过每一个疑点，确保准确无误。

4）、加强与相邻施工区的联系，互相交流，互相校核，统一协调，做到万无一失。

（4）、测量控制方案

本项工程的特点是洞径小、洞身长采用全断面开挖，如贯通误差较大，不易调整故掘进方向的精度非常主要。为保证本标段隧洞中心线与另标段隧洞中心线准确相接，测量控制措施严格依照《水利水电施工测量规范》中的规定，在进口处布设加密Ⅲ等光电测距导线作为测量的控制，在隧洞直线段的腰线及顶拱布设三台激光定向仪，作为施工控制的测量方案，精度估算的结果表明，该方案完全能满足《规范》的精度要求。施测方法是首先在进口处附近布设三个加密控制点，其中两点用于隧洞中心的定向、放样，另外一点用作校核。根据现场情况以插网的形式加密若干个控制点，并将高程控制与平面控制统一考虑，布设成三维网，各点均建立砼观测墩，并安强制对中底盘，以提高定向精度。用高精度电子经纬仪T2002进行角度观测，与之配套的IOR300ZS测距，按《规范》中Ⅲ等网的精度要求施测，然后对基本导线平均边线200m，往反观测。用T2002+DIOR300ZS测角测距，水平角观测六测回。垂直角观测四测回，距离往反观测四测回，以Ⅲ等光电测距三角高程代替水准测量，观测边长投影到隧洞平均高程面上，具体操作规程及作业限差按《规范》有关规定执行。

3、布孔

（1）、掏槽孔：

根据隧洞围岩的岩性特点和本方案的钻孔方式，引水隧洞采用四空孔十字形直眼掏槽，即掏槽孔由5个炮孔和4个空孔对称组成，空孔间距a=20cm;炮孔间距b=30cm

（2）、扩邦孔

初拟扩邦孔间距为70-80cm，抵抗线w=75cm。

（3）、光爆孔（周边孔）

光爆孔孔间距按60cm布置，现场布孔时，根据各段地质构造及岩性特点，适当调整光爆孔的间距及其它爆破参数。

引水隧洞爆破参数表

| 参数 炮孔名称 | 孔 数 （个） | 孔 径 （mm） | 孔 深 （cm） | 孔 距 （cm） | 线装药量 （kg/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中空孔 | 4 | 80 | 250 |  |  |
| 掏槽孔 | 5 | 42 | 220 | 30 20 | 0.80 |
| 辅助孔 | 21 | 42 | 200 | 70 | 0.65 |
| 周边孔 | 21 | 42 | 220 | 60 | 0.25 |
| 合计 | 51 |  |  |  |  |

4、装药

隧洞掘进采用Φ32抗水硝铵炸药，光面爆破采用Φ25光爆药卷，空气间隔装药，各孔装药参数暂定：

掏槽孔：λ=0.70

扩邦孔：λ=0.65－0.6

光爆孔：λ=0.55

5、起爆

采用非电雷管即塑料导爆管起爆，起爆时按掏槽孔扩帮孔，周边孔的顺序进行。间隔时间约为50秒，施工中根据实际地质情况，不断优化起爆参数，达到最佳爆破效果。光面层起爆选用起爆器材为导火线、雷管和导爆索。

6、超欠挖控制

洞挖是否经济、高效，关键是控制好超欠挖，钻爆施工中将采取如下措施：

（1）、根据不同地质情况，选择合理的钻爆参数，选配多种爆破器材，完善爆破工艺，提高爆破效果。

（2）、提高画线、钻眼精度、尤其是周边眼的精度，是直接影响超欠挖值的主要因素，因此要认真测画中线高程，准确画出开挖轮廓线。

光面爆破施工工艺流程图

（3）、提高装药质量，杜绝随意性，防止雷管混装。

（4）、断面轮廓检查及信息反馈：了解开挖后断面各点的超欠挖情况，分析超欠挖原因，及时更改爆破设计，减少误差，配专职测量工检查开挖断面。

（5）、建立严格的施工管理：在解决好超欠挖技术问题的同时，必须有一套严格的施工管理制度来保证技术的实施，为此，从进洞前，制定严格的奖罚制度，用经济杠杆来调动施工人员的积极性，造成人人关心超欠挖，人人为控制超欠挖去努力工作。

7、洞内通风、排烟除尘

（1）、根据隧洞参数，优选混合式通风排烟方法，按照30分钟排烟除尘计算，选配如下排烟设备：选用型号YBTM-2型轴流式通风机（N=15kw）1台和Y180L-4型离心式通风机（N=22kw）1台。用直径Φ60cm尼龙风管作为进出风的通道，每400m~500m串接一次通风机，共需通风机2台，总功率47kw。

（2）、洞内造孔一律采用湿式凿岩，并在爆破后采用喷水雾降尘措施，即在距掌子面10─20m范围采用压力风水喷雾降尘。装碴前的碴堆洒水润湿。

8、临时支护

按设计及规范要求，做必要的临时支护，主要措施如下：

（1）、Ⅲ─Ⅳ类围岩：如存在不良地质情况，一般采用喷护5─10cm厚素砼，或局部加设1.5─2.0m长的锚杆。

（2）、Ⅳ─Ⅴ类围岩：此处因断层破碎带而造成的不良地质构造，按规范规定，采用喷锚支护方法，如果破碎面积较大，则采用挂网喷锚的系统支护措施，确保洞身稳定。

（3）、塌方处理方案

1）、喷锚法：搭设作业平台→清理岩石→安装锚杆→挂网→喷砼。

此类方法适用于处理小塌方。

2）、挑梁法：将圆械型钢穿进支撑或临时架立支撑的顶梁直抵开挖面，形成一排挑梁→架设木垛→填塞塌方造成的空洞→出碴。

此类方法适于处理小范围塌方。

（4）、插筋排架法：紧贴掌子面架设钢支撑→在拱顶钻孔→安装锚杆，形成掌子面超前支护→出碴→喷砼→重复上述步骤。

9、排水

隧洞纵向每100m距离设一处集水井，采用水泵逐级排放到进水口外。进水口外的废水经沉淀池沉淀过滤后，排放到溪中。

10、出碴

引水隧洞出碴采用耙碴机，手扶拖拉机运碴的方式，为方便出碴，洞底留碴80cm，隧洞贯通后，再由里向外衬砌，并逐段清除洞底石渣。

11、洞内照明、通讯

（1）、洞内作业的掌子面采用探光灯照明。

（2）、洞身段采用矿灯照明，每隔20m设一只。

（3）、洞内与洞口采用红绿灯、电铃等作为联络信号。

洞内布置如下图如示：:

12、开挖作业循环

引水隧洞开挖循环图

| 工 序 | 工程量 | 作业时间 （分钟） | 循 环 时 间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 准备工作 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻 孔 | 109.2m | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装药 | 51孔 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爆破通风 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理撬挖 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 碴 | 27.65m3 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支护 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：断面尺寸（D=4.0m）圆洞型；手风钻造孔，耙碴机装手扶拖拉机出碴； 每个循环进尺2.2m；循环作业时间540min（9h）； 日循环数2.5循环/d；日进尺5.5m。 |
| 一个月按28天计 月进尺为154m |

砼衬砌

1、施工程序

隧洞砼施工程序

2、施工方案

隧洞全断面衬砌以采用钢模施工方法为主，每个工作面为边顶拱和底拱两部分，分别采用自制钢模进行砼衬砌施工。洞衬砼浇筑段长度为：底模为拉模长度按4m，边顶拱长度按8m考虑。在开挖完成后采用先衬底拱后衬顶拱方案。共需设置一套底拱拉模，二套台边顶拱模板。

2、施工布置

根据施工方案及工期要求，隧洞内布置两套边顶钢模，一套底拱拉模，在其施工过程中，按照底拱拉模在外侧，边顶拱模板在里侧原则布设。

洞身段衬砌材料由进水口运至工作面，采用砼泵入仓。

施工用风、水、电均利用前期开挖已形成的系统。

3、洞身衬砌

（1）、施工程序：先衬底拱砼，衬砌5-6段后，再衬边顶拱砼。

（2）、工艺流程

1）、底拱砼：基岩面清理→轨道铺设、固定→钢筋安装→底拱拉模就位→支堵头模板→安装止水→验收→底拱砼浇筑→砼等强→拆堵头模板→模板脱模及移位→施工下段砼

2）、边顶拱砼：钢筋安装→钢模就位→堵头模板安装→止水安装及灌浆管预埋→验收→砼浇筑→砼等强→钢模台车脱模及移位→施工下块砼

3）、模体牵引及轨道设置

底拱拉模由１台５Ｔ慢速卷扬机牵引行走。边顶拱模体利用安装在钢支架上的滑轮用手拉葫芦拉动，至下一浇筑砼安装就位。

（4）、砼衬砌施工

1）、循环作业

砼衬砌施工工作循环表

| 工 序 | 循环时间（台班） | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 清理工作面 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量放样 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 插 筋 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋绑扎 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立模固定 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浇 筑 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待 强 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱模转移 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划进度：月进尺90m |

2）、钢筋制安

砼衬砌所用钢筋均在钢筋加工厂制作成型，用手扶拖拉机直接运至安装部位，人工绑扎及焊接。利用洞壁锚杆焊接架立钢筋，然后进行环向、纵向钢筋绑扎与焊接。

3）、洞身段模板

利用布置在顶拱和腰线上的激光定向器进行模板的定位与控制。

底拱衬砌通过调整丝杆控制底拱模板的起落；顶拱模板，将分节模板拱顶节、侧节的顺序先后用千斤顶和丝杆调整到设计位置。

模体就位后，进行堵头模板的安装，底拱的环向堵头模板采用现场支立木模板进行封堵，顶拱堵头以定型钢模板为主木模板辅助。

4）、运输及入仓

砼由砼拌和站集中拌制，水泥采用硅酸盐水泥，水泥标号不低于425号。为了满足泵送砼及钢模台车脱模时间的需要，要求砼在满足设计条件的同时，还要具有较好的和易性和较高的早期强度，因此拌制砼时添加适量的外加剂。砼配合比通过试验确定。

砼水平运输采用手扶拖拦机运至洞内暂存料斗，由轨道小车运砼至砼泵，后由砼泵输送砼入仓。

根据浇筑强度需要，采用ＨＢ30砼泵。泵送砼时，应经常使砼转动，以免导管堵塞，在正常温度下，如间歇时间过久应将留在导管内的砼排除，并加以清洗。

砼浇筑时，拱两侧砼应均衡上升。不合格的砼严禁入仓，凡不能保证正常浇筑作业的砼必须清除和废弃。

5）、砼振捣主要采用插入式软轴式振捣器及附着式振捣器振捣。砼振捣到可能的最大密实度，而且避免振捣过度。振捣操作应严格按规定执行。

顶拱砼衬砌，需要封拱时，用自制的封拱器封拱。

6）、脱模及养护

为了便于脱模，支模前钢模表面均涂刷脱模济。顶拱钢模按先下后上的顺序脱模。

砼表面一般在拆模后立即开始洒水养护，养护时间满足规范要求。

灌浆工程施工

1、施工布置

引水隧洞基础处理是在隧洞衬砌砼施工后进行，施工所需的风、水、电等临时设施利用洞室开挖及砼衬砌所形成的供风、水、电系统。

2、施工顺序安排

施工顺序本着先回填后固结的原则进行。

3、回填灌浆施工方法

（1）、钻孔

在衬砌砼达到设计强度70％以上后，即可进行回填灌浆。回填灌浆钻孔采用YT27型气腿式风钻钻孔，通过预埋Φ50mm钢管。钻孔孔径不小于Φ38mm，钻孔孔深穿透砼入岩5cm即可，孔位及孔向依据设计图纸施工，施工中应测记砼厚度和空腔尺寸。

（2）、回填灌浆

1）、回填灌浆采用孔口循环的方法进行。

2）、回填灌浆分两个次序进行，后序孔包括顶拱孔。

3）、回填灌浆按着由低到高的原则进行，同一区段内同一次序孔全部或部分钻出后再行灌浆。

4）、灌浆压力为0.2MPa。

5）、灌浆采用425＃普通硅酸盐水泥。灌注水灰比:Ⅰ序孔为0.6：1，Ⅱ序孔为1：1和0.6：1两个比级的水泥浆，对空隙大的部位灌注水泥砂浆。比重不宜大于水泥重量的200％。

6）、结束标准：在设计规定的压力下，灌浆孔停止吸浆，延续灌注5min即可结束。

7）、封孔采用机械封孔。

（3）、质量检查：灌浆在相应区段结束7天后，采用钻孔注浆的方法进行该部位的质量检查。

4、固结灌浆施工方法：

固结灌浆在该部位回填灌浆结束7天后开始进行。

（1）、钻孔

固结灌浆钻孔采用YT27型气腿式风钻钻孔，钻孔预埋钢管孔内进行。所有钻孔统一编号，并编各孔序号。孔位按照设计图纸，孔深为2.5m。，终孔直径不小于Φ38mm。

（2）、冲洗及压水

灌浆孔钻孔结束后应进行钻孔冲洗，并在灌浆前用压力水进行裂隙冲洗直至回清水时为止，冲洗压力为灌浆压力的80％。灌浆压力为0.6MPa。固结灌浆孔的压水试验在裂隙冲洗后进行，试验孔数不宜小于总数的5％，压水试验采用单点法。

（3）、固结灌浆

1）、固结灌浆按环间分序，环内加密的原则进行，环间分两次序施工。

2）、固结灌浆压力按设计要求施工，并以不破坏或抬动基岩面或砼为原则。

3）、固结灌浆采用孔内循环法施工。全孔一次灌浆，如吸浆量大时采用同一孔灌注；吸浆量小时可采用群孔并联灌注，但并联孔数不宜多于  ，并对称均匀布置。

4）、固结灌浆灌注水灰比为5：1，3：1，2：1，1：1，0.8：1，0.6：1，0.5：1七个比级的水泥浆，开灌水灰比为5：1。

5）、结束标准：在规定的压力下如灌浆段的吸浆量小于0.4L/min并持续30min即可结束。

6）、封孔：除对个别涌水孔段采用机械封孔外，其余均用人工封孔。

（4）、质量检查

固结灌浆质量检查在该部位灌浆结束7天后进行，检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5％。孔段合格率80％以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定的50％，且不集中，灌浆质量认为合格。

金属结构制安

金属结构制安和启闭机设备安装，由专业队伍施工，埋设件制作在厂内进行，现场安装。

闸门及埋件制作

闸门及埋件制作在修配厂制造。

1 制作流程：

根据设计要求编制工艺卡    放样下料     矫调刨边     零部件埋件制作    检验矫调     门叶焊接安装    厂内试装    出厂检验    分块装运。

2 检验：

闸门及埋件制作精度、测量工具精度、工人的上岗合格证等，应符合《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018-94），实行三级检验制。同时还应严格控制端柱弯曲误差、门叶对角扭曲误差、端柱厚度误差、主轮外径误差、轮轴位置误差等各种误差的累积。以免影响水封橡皮的安装精度。

闸门及埋件安装

1 闸门制造与安装流程：

闸门制造与安装工艺流程

2 做好安装前的准备工作及安装要求

1）备齐设计详图和技术文件。

2）经建设单位批准的安装技术措施（详细论述、安装准备、安装程序和方法、设备选用、劳动组合、安装进度、安全要点、质量验收标准等）。

3）测基准点放样图，一般设在埋件附近一期砼面上，基准点数量以能控制和度量埋件空间位置为准。

4）材料和器具：

电焊条和防腐材料其规格和性能应完全符合施工详图和规范的要求，如有变更必须先以建设单位批准。

安装机具配备电焊机1~2台，手提砂轮机2台，气割工具一套，千斤顶（1~3T）4台，手拉葫芦4~6台，超声波探测仪一台。

5）基准点和测量工具：

基准点和测量工具的精度应符合《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018-94）。

6）由测量工根据安装基准放样图在一期砼面上埋设基准点和高程控制线。基准点要求精确、牢固、使用方便，并应保留至安装验收合格后。

7）闸门门叶在制造中设立的吊耳、吊环就保留，以供安装吊装用。闸门部件在场内转运时应严防碰撞和变形。

8）安装过程中发现设计和建设单位明文规定的技术条款需要更改时，必须先获得监理工程师批准后方可施工。

9）为吊装需用的预埋锚钩应按埋设图提前埋设于一期砼中。

10）二期砼浇筑，施工时按有关砼施工规范进行，以防埋件走动变形，应派安装人员监护。

11）成立专业安装组，配备安装钳工2人，焊工2人，起重工2人，普工4人，共10人，在起重工作量大时，可随时调拔人员进场。

3 闸门（启闭机）安装程序

4 闸门安装

钢闸门在拼装场地拼装好，经建设单位和监理工程师验收合格后。利用载重汽车改装的平板挂车将闸门运到安装现场，利用吊机将闸门吊装就位。

启闭机安装

待启闭机平台水工结构结束后，砼强度达到规定值时，对启闭机基础预留孔进行清洗，在平台上按图纸尺寸用测量仪器设置好安装“十”导线，然后用手拉葫芦将启闭机吊上工作平台，就位安装，并用水准仪校核中心线，开始浇筑二期砼。

施工进度计划

编制说明

本施工进度计划按照招标文件的要求及规定的关键控制工期进行总体安排，局部工期计划根据我公司的施工方案作适当调整。

我公司在对本标工程的实地踏勘和对标书认真研究后，制定出详细的施工计划，一旦中标，将投入充足的人员、设备进场，逐项实施本标施工进度计划。

工期

根据招标文件的总工期，我公司计划2003年2月16日开工（实际施工以开工令为准），工程到2004年6月16日竣工，总工期16个月。详见施工总进度表。

控制性进度

- 开工日期：2003年2月16日（实际施工以开工令为准）；

- 2003年3月31日前，施工准备工作的水、电、砼系统等临时设施等逐渐完成。

- 2004年3月15日前完成堰坝砌筑及砼浇筑工程。

- 2003年3月31前日完成进水口土石开挖工程施工。

- 2003年12月15前日完成引水隧洞石方洞挖工程施工。

- 2004年5月15前日完成引水隧洞砼衬砌工程施工。

- 2003年5月30前日完成引水隧洞回填灌浆工程施工。

- 2003年6月15前日完成引水隧洞回结灌浆工程施工。

- 2004年6月16日全部工程竣工。

施工强度

  - 土方开挖：        10357m3/月（平均）；

  - 石方开挖：   	   3618 m3/月（平均）；

  - C10砼砌石工程：  1504 m3/月（平均）；

  - 石方洞挖：	      1880 m3/月（平均）；

  - 砼衬砌：       	306 m3/月（平均）；

  - 固结灌浆：     	508m2/天（平均）；

  - 回填灌浆：     	591m2/天（平均）；

进度保证措施

本标工程必须从技术上和思想上都高度重视，充分考虑劳动力、设备、材料与生产任务量相平衡，科学安排工期进度，做到连续、均衡生产，确保施工进度的顺利完成。

- 认真编制施工组织设计，做好开工前的有关准备工作：如施工项目管理人员、主要施工机械的落实，以及采购的材料渠道落实，做到一旦中标，即可迅速进场开工。项目部主要管理负责人在编制标书阶段积极参与、熟悉并了解整个工程的施工特点，做到胸有成竹。

- 中标后迅速组建本工程项目经理部，并着手按预定方案调集施工骨干力量，选派具有同类工程施工管理经验的人员组成一个精干的项目部班子，全面负责实施该工程项目的施工和质量管理，全权负责本项目工程的实施。

- 充分发挥国家一级企业的优势，公司所属各职能部门全力支持项目经理部，确保项目所需人员、设备机具、材料物资按时进场，生活、生产顺利进行，争取黄金施工季节的一分一秒，确保工程总工期有一个良好的开端。

- 把工程的进度安排建立在科学可靠的基础上，同时在施工中加强技术培训，做好技术交底，推行标准化、程序化作业，认真执行公司根据ISO9002制定的“现场施工管理实施细则”和“工序作业细则”，确保进度安排的贯彻实施。

- 详细编制施工计划，重点控制关键线路上的工程项目。强化计划管理，用文字、图表的方式把编制依据、工程特点、施工方法、工艺流程、材料设备、劳动力安排、施工质量和安全措施等内容传达到每个岗位上的职工，使每位职工心中有数。施工时制定详细的各分项工程的施工技术措施、组织流水作业，做到技术先进，工艺合理。在确保质量的前提下快速施工，同时要因地制宜，根据工程的实际情况发挥职工的积极性，集思广益，加快工程的进展速度。

- 实施施工任务完成情况检查反馈制度。施工员每天将细化了的施工任务，以书面的形式下达到施工班组，当天及时进行检查并做好记录。对不能按期完成的任务应及时反馈，项目经理部及时分析原因，采取必要措施，确保各施工环节和总进度不受影响，并结合经济奖罚制度来制约，做到责、权、利挂钩，以制度促使各部门、各班组及员工保质按期完成当天的施工任务。

- 积极组织和开展劳动竞赛。根据施工阶段的特点，对施工量大、环节少的任务，开展班组之间的劳动竞赛，对优胜者进行精神奖励，如挂流动红旗，上黑板报，设擂台，和进行物质奖励，如经济上的支持等予以表彰和鼓励，增强各班组间分工合作，宏扬荣辱与共的团队精神，以点带面推动全体人员的工作干劲和劳动热情。

- 机械设备做到平时勤保养，并备足零部件和配足机修人员，提高机械设备生产保证能力。

- 正确对待工期与质量的关系，把工期、质量、责任有机结合起来，奖罚分明，充分调动职工的积极性。

- 项目部设专人负责收听气象预报，编制气象预报图，作为施工计划编制的参考依据之一，避免因天气变化造成对施工进度、质量的不良影响，做到以科学为依据指导计划和施工。及时掌握气象动态分析，抢晴天，赶雨天，抓住有利时机，环环相扣，步步为营。

- 项目经理部将对工程实行目标管理，用经济责任制对工期、质量、安全等等进行全面奖罚考核，重奖重罚。

- 施工进度计划派专人监督执行，做到计划科学合理，施工认真到位，并在施工过程中不断予以优化，力争提前完成本标工程。

- 根据工程情况分成几个工作面，各段任务责任到人。合理安排劳动力，做好现场组织工作，并根据工程具体情况，某些项目安排二班至三班作业。

- 确保设备、人力、物力充足，计划安排采取长计划、短安排、每旬编制计划，按制定的施工进度每旬检查一次，做到只许提前，不许退后，如发现退迟必须在下一个旬内进行赶期，不得拖延，必要时增加劳动力，加班加点，保质量，抢工期。

- 认真制定各项目施工用料的供应计划，确保材料供应及时到位，满足施工要求。并存有备料，决不因材料短缺而影响工期。

- 根据各施工段情况编制出施工网络图，抓住关键线路，保证各工序顺利施工，关键工序施工时严格控制其进度，必要时增加劳动力和机械设备。同时认真制定各工序之间的衔接计划措施，缩短上下工序的衔接时间。

- 加强质量监督，避免工程返工，严格按图纸规范施工，对单元工程及时进行质量自检、互检、验收评定，提高一次成功率，避免因返工延误工期。

- 与当地居民和监理、设计部门协调好关系，减少工作纠纷，加强配合。

施工组织

本公司多年来一直经营水电工程施工为主，十分重视在水电行业的信誉，并积极推广和使用新技术，效果显著。我们在认真研究了本项工程招标内容后，制定了本标施工组织设计，安民二级水电站发电隧洞桩号0+000～1+300m及堰坝工程若由我公司承建，我公司将按业主的开工时间要求，调集我公司精干力量和充足的设备，迅速进场。为全面完成承诺的工期和质量标准，继续发扬我公司敢打硬仗的拼搏精神，精心组织，科学调度，全面协调组织施工，确保本标工程按期优质完成。

组织机构

1、以项目经理为总指挥，负责与业主、设计、监理及地方政府的协调，是工程施工的总调度，对该工程的质量、工期、安全、文明施工负总责，并对施工成本进行有效的控制，按“项目法施工”的要求进行管理。项目经理将充分发挥和利用他的“职、权、利”，组织实施“保证体系”是所有的承诺，通过他的得力指挥和项目部各部门及全体员工的精心作业、科学管理、规范化施工、文明施工等将按时交给业主一个外表美观、质量优良、专家肯定、百姓放心的优良工程。

2、技术负责人服从项目经理的指挥，努力做好本职工作，向项目经理献计献策，解决施工中出现的各种问题及技术难点，认真落实各项责任制度。技术负责人必须严格按业主在文件中要求的技术规范和其他有关的标准、规范、规程制订和实施施工计划和施工工艺，把好质量、技术、安全和文明施工的关口。

3、项目部各部门，在项目经理和技术负责人的直接领导下，开展工作，以施工作业计划为目标，以法规、规程、条例、责任制为标准，互相协作，互相监督，承上启下，细化项目经理下达的施工指标，充分调动员工的积极性和刨造性，为基层施工班组排忧解难，并严格把好各自的质量关，把质量放在第一位，凡与质量发生矛盾的，一切服从质量要求，以各环节各工序的质量优良来确保实现最终质量优良。

4、各个施工班组和全体施工人员，是完成项目经理部各项指标的直接责任人和执行者，是工程施工的一线战斗员，他们的素质直接影响到工程的质量、进度、安全和文明施工，项目经理将按工程各阶段施工劳动力的需要量，把技术过硬、作风优良的员工调到本工程现场，组成一个能打硬仗的施工队伍。施工人员在努力完成本职工作的同时，必须积极响应项目经理部发出的对工程质量、进度、安全、文明施工有利的各项活动。

5、组织机构框图如下页表：

组织机构框图

各职能部门的主要任务

1、施工技术部：负责本工程的技术管理及技术专业业务工作，包括制订、贯彻施工技术方案、技术措施、组织技术交底、编制施工进度计划、设计临时施工设施，处理施工中遇到的技术问题，指导现场施工技术工作，以及技术档案管理。技术部下设技术人员、测量组人员、监测人员、计划人员。

2、质量安全部：负责施工生产质量安全管理工作。包括质量检查员、安全员、试验人员。

3、财务经营部：负责财务管理、资金管理、使用以及工程成本核算、工程予结算等工作。

4、物资设备部：负责本工程施工物资、材料、机械设备采购、供应和管理工作。

5、调度室：负责本工程施工队及各工作面的统一生产调度协调。

6、安全保卫部：负责工地治安以及与当地公安部门联系协调工作，采取有力措施确保工程项目能够顺利进行。

7、综合办公室：负责工程施工的行政业务、事务及人员劳务管理、后勤保障，处理协调内外关系，以及文明施工及施工期间的水土保持和环保工作。

8、施工作业层由五支专业队伍组成，承担各项工程的具体施工任务。

项目部主要管理人员的职责

1、项目经理职责与权限

（1）、按本工程项目管理组织机构的构成配备人员，制定相关的项目规章制度，明确项目有关人员的职责，组织项目管理人员开展工作。

（2）、按本工程项目管理总目标和阶段目标，进行目标分解，以利总体控制，确保项目建设成功。

（3）、及时、适当的作出项目管理决策，对合同执行进行严格控制。

（4）、协调本组织机构与各协作单位之间的协作配合及经济、技术关系，代表企业法人进行有关签证，并进行相互监督、检查，确保施工全过程质量、工期、安全、文明施工和成本控制。

（5）贯彻执行国家和所在地区政府的有关政策、法律和法规，执行企业的各项管理制度。

（6）、负责向有关单位及人员解释、说明和审查关于本工程的项目合同、项目设计、项目进度计划及配套计划、协调程序等文件。

（7）、做好施工前期准备和施工计划的各项落实工作，使之形成切实可行的计划实施系统；协调好各方面的关系，及时预见并处理施工过程中出现的各类有关问题。

（8）、建立高效的通讯指挥系统，亲自组织并参加项目生产调度例会，质量、安全例会及项目经济活动分析会等会议。

（9）、按企业法人代表与业主签定的工程承包合同，严格履行全部合同条款，维护企业信誉不受损害。

2、项目总工程师职责

（1）、负责项目工程技术和技术管理工作。

（2）、参加本工程的设计交底和图纸会审，并做好会审记录。

（3）、深入施工现场主持处理和施工过程中出现的各类技术问题，组织各类技术处理方案的编制，代表公司参加各类工程技术、施工管理、计划、质量、安全等会议。

（4）、主持项目特殊工序作业指导书的编制，并负责指导实施。

（5）、负责本工程设计变更、材料代用、技术洽商等技术文件处理工作。

（6）、组织推广应用“四新”科技成果，并负责安排资料的收集、整理、保管工作，指导撰写施工技术总结。

（7）、负责内业技术、质量安全、试验室、测量等管理工作；与公司技术部门联系，做好工程技术信息的传递工作。

（8）、安排进行技术文函的签收、存档和日常处理。

（9）、负责项目质量体系的建立及有效运行，完成项目经理交办的其它工作

主要施工人员配备

行政、技术管理人员配备

| 职 务 | 姓 名 | 原有职务 | 现有职称 （或技术等级） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部人员 | 法人代表 |  |  |  |  |
|  | 技术负责 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目总工 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |

投标人：

法定代表人（或委托代理人）：

二00三年一月二十四日

劳动力投入计划

| 名称 | 数量（人） | 名称 | 数量（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、管理人员 | 15 | 运转工 | 6 |
| 项目经理 | 1 | 灌浆工 | 6 |
| 项目总工 | 1 | 浇捣工 | 8 |
| 技术管理人员 | 13 | 木工、架子工 | 10 |
| 二、后勤人员 | 7 | 钢筋工、电焊工 | 4 |
| 物资设备供应 | 1 | 修理工 | 2 |
| 仓库管理 | 2 | 电工 | 1 |
| 炊事员 | 2 | 重机工 | 4 |
| 保卫 | 2 | 驾驶员 | 16 |
| 三、主要工种 | 99 | 测量工 | 4 |
| 炮工 | 5 | 试验工 | 2 |
| 风钻工 | 10 |  |  |
| 砌石工 | 16 |  |  |
| 安装工 | 4 | 四、普工 | 40 |
|  |  | 合计 | 161 |

拟投入的主要施工设备表

拟投入的主要施工机械设备表

| 设 备 名 称 | 型号及规格 | 数 量 | 制造厂名 | 购量 年份 | 已使用 台班数 | 检修 情况 | 现在 何处 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 10 m3/min | 3台 | 余姚 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2. |
| 手风钻 | YT-27 | 12台 | 沈阳风动 工具厂 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 耙碴机 | P-60B | 1台 | 洛阳 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 反铲 | 1m3 | 1台 | 日本松下 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 推土机 | 120A | 1台 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 装载机 | ZL40 | 1台 | 常州 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.4 |
| 通风机 | YBTM-2 | 1台 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 通风机 | Y180L-4 | 1台 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 自卸汽车 | 5T | 10辆 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 砼拌和站 | 0.75m3 | 1座 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.3 |
| 砂浆搅拌机 | 0.25m3 | 1台 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.5 |
| 砼泵 | HB30 | 1台 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.10 |
| 振捣器 | 插入、附着、平板 | 12 | 浙江 | 2002 |  | 良好 | 杭州 | 2003.3 |
| 顶拱钢模 |  | 4套 | 自制 |  |  | 良好 | 杭州 | 2003.10 |
| 底拱钢模台车 |  | 2套 | 自制 |  |  | 良好 | 杭州 | 2003.10 |
| 卷扬机 | 10T | 2台 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.10 |
| 设 备 名 称 | 型号及规格 | 数 量 | 制造厂名 | 购量 年份 | 已使用 台班数 | 检修 情况 | 现在 何处 | 进场 时间 |
| 卷扬机 | 5T | 3台 | 上海 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.10 |
| 灌浆机 |  | 1台 | 杭州 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2004.11 |
| 载重汽车 | 5T | 1台 | 杭州 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 双胶轮车 |  | 8辆 |  | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.3 |
| 潜水泵 |  | 18台 |  | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 柴油发电机组 |  | 1台 |  | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 汽车式起重机 | 25T | 1台 | 锦州 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.12 |
| 变压器 | 220KVA | 1台 | 浙江 | 新购 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 筛分机 | SZZ2 | 1台 | 中国 | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 手扶拖拉机 |  | 12辆 | 浙江 | 2002 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 测量仪器 |  | 1套 |  | 2001 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 试验仪器 |  | 1套 |  | 1999 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 钢筋加工设备 |  | 1套 |  | 1999 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 木工设备 |  | 1套 |  | 1998 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |
| 柴油发电机 | 120kw | 1台 | 浙江 | 1999 |  | 良好 | 杭州 | 2003.2 |

投标人：

法定代表人（或委托代理人）：

二OO三年一月二十四日

施工技术措施

施工技术措施

工程施工技术措施是工程质量、进度、安全施工目标得以实现的重要保证，为保证各工序的施工质量、进度、安全生产、文明施工，为此我们制定了详细的技术措施。

  - 选派一个多年从事并参加过类似工程施工的工程师担任本工程项目的技术负责人，对工程进行整体把关。同时配备相应的质检、安全、施工人员，开展经常性检查各道工序的施工质量，做好施工前的技术交底及质量标准交底工作，做好测量放样工作。

  - 施工前，对使用的水准仪、经纬仪由法定检测单位进行检测合格，符合工程测量规范有关精度要求。

  - 所有观测、测量数据应在现场直接记入手簿，字迹清楚，严禁涂改，测量资料有两人互检后才能使用。做好水准点、控制定位桩的保护、校核工作，并将其标于平面图上。其现场的保护工作应持续到竣工并移交工程后。

  - 施工放样单及测量数据应由项目技术负责人把关。

  - 在现场布置符合工程等级精度的平面控制网和高程控制网，根据岸线定位桩，沿岸堤设置和加密轴线及临时水准点，在施工过程中应经常校核轴线并复测水准点。现场定位桩、控制桩应用砼加以固定，以防其移动走位。

  - 健全各工序的班组自检、互检、交接检工作，做到在自检合格后，再递交监理工程师验收的质量管理制度，执行奖优罚劣制度。

  - 对工程的施工方案，组织主要施工人员进行优化讨论，从保证质量、工期等方面综合考虑，做到方案科学合理、切实可行且有保证措施。

  - 由项目技术负责人、质量负责人组织施工主要人员学习施工规范，明确优良工程评定标准，使施工中的每一环节、每道工序在质量上得到预先控制，从而提高单元、分部工程的优良率。

  - 隐蔽工程验收由项目技术负责人主持，组织质量负责人和有关人员参加，终检合格后，报监理工程师检查验收并签字后方可进行下道工序施工。

  - 原材料的采购、验收由材料员、质检员严格把关，杜绝不合格材料进场，钢材、水泥、土工布及电气设备等原材料及设备必须有出厂合格证、质保单；砂石料必须符合规范中含泥量、级配等标准。以上材料须按规范要求，进行抽样且必须合格后方能投入使用。

  - 对进入工地的材料以标准化管理的要求按规格入库，堆放整齐，不混堆。防止污染和践踏，保证材料的使用质量。在使用材料时，必须根据施工规范核对材料的品种、规格与外观质量符合要求后方可使用。

  - 整个工程采用钢模板为主，木模板为辅。使用同一品种、规格的水泥及脱模剂，确保砼色泽一致。

  - 浇筑砼时应有详细的施工记录，包括原材料、砼标号、砼配合比、浇筑过程、养护时间、试块制作编号、试验结果及分析等内容。施工必须严格按照《水工砼施工规范》SDJ207-82实施。

  - 认真做好各工序的质量报验单及验收，做好隐蔽工程验收，认真填写施工日记、砼浇筑记录及单元工程验收单，竣工资料齐全且符合要求。

冬雨季施工措施

  - 组织施工人员学习冬、雨季施工方案及其他有关条件、规定，严格按规范执行。

  - 修好砂石料场排水设施，保证排水畅通，不污染骨料，加强水泥的保管，防止受潮雨淋而变为废品。

  - 及时收集气象预报资料，尽量避免雨天浇筑砼，当雨天浇筑时，需搭设防雨棚，运输车辆盖防雨布，砼浇筑遇小雨时应调整砼拌和的水灰比，加强仓内积水的排除。新浇好的砼要盖好塑料布，防止周围雨水流入仓内；当浇筑遇到大雨不能施工时要留好工作缝。

  - 在下雨天，要及时检查电线、插头，必要时切断电源，防止电器设备漏电。

  - 提前准备防冻保温和防雨保护物资，如草包、油布等，确保砼不受冻。

  - 气温低于0℃时，不得浇筑砼，平均气温0～5℃时浇筑砼要适当延长砼拌和时间，应比常温时延长50%，养护时不得洒水，利用草包覆盖养护，对模板拼缝部外挂保温材料保温，并适当延长拆模时间。

降低工程成本措施

根据本工程的施工特点，优化施工方案，加强现场人力、设备、材料的科学管理和使用，节约成本，降低工程造价。

- 材料采购时严格控制质量和定额数量，避免浪费；降低采购成本，节约费用。

- 正确理解图纸含义，做好项目工料分析，落实各项计划。如采购钢筋和下料长度匹配的定尺钢筋，减少接头浪费。

- 正确合理指导施工，提高一次成活率；施工流程合理可行，避免停工、误工。调度要灵活，节约材料，制定节省材料和人工的措施。

- 建立和健全成本核算制度，及时进行成本分析，加强人工、材料、机械的管理。

- 合理安排施工，提高劳动效率及机械、材料的利用率，增加周转次数。不费料，不失窃材料，及时回收材料，合理堆放材料，减少搬运距离。

- 根据施工强度需要，各种材料尽量做到一次到位，减少驳运及二次搬运次数。

- 加强职工技术岗位培训，提高职工技术和操作技能。

- 学习和采用新工艺、新技术，制定先进合理的施工方案，减少资金占用，降低成本。严格把好施工质量，防止返工。

- 加强班组管理，实行工程经济承包责任制，做到奖罚分明，提高职工劳动积极性。

- 分段作业，各作业段前后工艺形成流水作业，建全工序验收制度，不留工程隐患，不返工，从而争取提前完工。

- 合理安排各施工段劳动力及各工序施工人员，不使各道工序脱节，确保各施工段均衡施工，不浪费劳动力。

质量保证措施

工程质量目标

我单位的质量目标：确保阳县安民二级水电站发电隧洞桩号0+000～1+300m及堰坝工程施工质量优良。

具体目标：

- 技术资料齐全、规范。

- 单元及分项工程优良率90%以上，单位工程竣工验收质量

优良。

- 建立健全质量保证体系，实行ISO9002和TQC标准化管理。

质量保证体系

优质工程的创建，有赖于建立健全的质量保证体系，并在质量保证体系实施过程中对每一个环节严格把关。

质量保证体系框图

技术组织措施

为了从严把好质量关，本工程成立质量管理领导小组，以项目经理为组长，项目总工为副组长，有关职能部门负责人具体落实，制定创优规划和措施，把质量管理切实落实到施工生产的全员、全方位、全过程中。

质量管理网络图

我公司选派有具有隧洞及大坝工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子。同时组织内外专家成立专家组，派驻工地，协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工。

建立以项目总工程师为首的技术管理体系，切实执行设计文件审核制、工前培训、技术交底制、开工报告制、测量交桩复核制、隐蔽工程检查签证制、“三检制”、材料半成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法制管理办法及有关技术管理办法，确保施工生产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下。

建立完善的技术岗位责任制，各级技术人员都要签订技术保证责任书，对关键和特殊工序实行技术人员专业分工负责制，明确责任，确保各项技术管理工作的落实。

对各有关工序的作业人员，定期进行技术、质量培训，并进行考核，合格后方可上岗。

在施工过程中，要不断地进行施工方案优化工作，以求得施工方案的先进性和科学性，通过不断优化施工方案，从而提高我公司隧洞工程施工水平。

若我公司中标，我们将进行施工技术的信息化管理，即施工计划进度网络、资料管理、工况变化、设计变更、施工监测等全部进入计算机系统，采用先进的管理软件对施工全过程进行控制，实现“一次调整，全盘优化”的目标。

工程质量技术保证措施

1、做好技术交底工作

（1）、技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，做到心中有数，施工有据。

（2）、工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工程内容交底，“施工手册”内容包括工程分布、工程名称、工程数量、施工范围、技术标准、工期要求等内容。施工阶段由项目经理和技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行工程结构施工工艺标准、技术标准交底，现场技术交底由作业层技术人员向领工员、工班长进行技术交底。

（3）、施工技术交底，以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明。交底资料必须详细、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后，方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。

2、施工测量工作

（1）、工程现场控制桩，由项目经理部技术部门负责接收使用、保管。交接桩双方要逐一现场查看，点交桩橛，双方应在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认。交接桩后，由项目总工程师组织技术力量对桩位进行复测，复测精度须符合有关规定，如误差超过允许值范围，及时与业主联系落实。

（2）、施工过程中，经理部技术人员负责施工放样、定位，控制桩点护桩测量的工序间检查复核测量。工程竣工后，按设计图纸进行中线、高程贯通测量，确保中线、标高达到设计要求。

（3）、测量原始记录、资料、计算、图表必须真实完整，不得涂改，并妥善保管。测量仪器按计量部门规定，定期进行计量检定，并做好日常保养工作，保证状态良好。

（4）、认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料必须经过第二人复核，内业测量成果必须二人独立计算，相互校对，确保测量成果的准确性。

3、隐蔽工程的质量保证措施

为确保本工程质量始终处于受控状态，采用ISO9002质量标准，不断完善工程质量检查和验收制度，保证工程质量一次成优。

（1）、隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检“三检制”。

（2）、每道工序完工后，由分管该工序的技术人员、质检、领工员组织作业组长，按规范和验标要求进行验收，对不符合质量验收标准的，返工重作，直至再次验收合格。

（3）、工序中间交接时，应填写工序交接清单和工序质量自检评定表，互相签字认可。各班组对各工序要严格执行“三控制”。

（4）、隐蔽工程经自检合格后，邀请甲方驻地监理人检查验收，同时作好隐蔽工程验收质量记录和签字工作，并归档保存。

（5）、所有隐蔽工程必须经监理人签字认可后，方能进行下一道工序施工，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。

（6）、经监理人检查不合格的隐蔽工程项目，返工自检复验合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理人发出复检报告，经检查认可后，及时办理签认手续。

（7）、按竣工文件编制要求进行整理各项隐蔽工程验收记录，并按ISO9002质量标准《文件、资料控制程序》分类归档保存。工序施工中应保证施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。按《工程质量检验评定标准》要求用碳素墨水填写，其内容及签字齐全，使其具有可追溯性。

4、检测试验手段及保证措施

（1）、检测试验组织机构

组织机构见下图：

中心试验室主要负责对现场试验室进行技术指导。

现场试验室主要负责现场材料进货检验、标识、抽样取样、样品保管及试验、出具试验资料、现场质量控制。

（2）、试验和检测设备

检验和检测设备详见主要施工设备一览表。

（3）、进货检验和试验

检验程序

本工程检验程序见下图所示。

试验程序

本工程试验程序见下图

5、施工过程检验和试验质量保证措施

（1）、过程检验

1）、检验标准：按照招标文件要求的有关标准进行检验。

2）、检验程序：项目工序完成后，操作人员进行“自检、互检”合格后，由项目技术负责人进行检验，关键工序和特殊工序检验应由项目技术负责人先进行检验，合格后，提前8小时通知经理部质检工程师检验合格后，再报监理人、设计院共同进行检验。在特殊或紧急情况下，可提前4小时检验。

3）、停止点检验：进行此类监督点作业前，工序技术负责人应按规定时间提前通知质检工程师、甲方监理人、设计院到现场共同检验，并作好签认。

（2）、最终检验和试验

1）、砂、石材料：当其材料来源发生变化，或质量出现较大差异时，应作材料鉴定。

2）、混凝土

配合比：不同强度等级、不同技术要求，均应作配合比设计，在应用配合比过程中，当其材料来源发生变化，或质量出现较大差异时，应重新选定配合比。

3）、其它需要检验的项目按规范规定进行取样检验。

6、原材料质量保证措施

（1）、原材料的采购

1）、做好市场调查，从中选择几个生产管理好、质量可靠稳定的厂家，作为待定的供销商，建立质量档案。

2）、从待定的供销商产品中按规定取样，送业主认可的质监站进行试验。

3）、试验结果得出后，进行质量比较，从中选择最优厂家，作为合格供应商，建立供货关系。

4）、建立供销商档案，随时对材料进行抽样，保证供销商所提供的产品均为合格，否则应重新认定合格的供销商。

（2）、原材料的运输、搬运的贮存。

1）、原材料进场必须“三证”齐全，包括产品合格证、抽样化验合格证和供应商资质合格证。

2）、对于易损材料，如变形缝、橡胶止水带，运输和搬运时应有防护，防止变形和破损。

3）、原材料进场后应按指定地点整齐码放，并挂标牌标识，标明型号、进场日期、检验日期、经手人等，实现原材料质量的有效追溯。

4）、原材料进场后需由专人保管，对钢材、卷料等材料应加盖或在室内保管，不得任由风吹日晒。

5）、在运输、搬运过程损坏或贮存时间过长、贮存方式不当引起的质量下降的原材料，不得使用在永久工程结构中，并应及时清理分类堆放并标识，以免混用。

7、混凝土配合比设计与管理

根据招标文件规定，主体结构混凝土均采用自建砼拌和站生产混凝土。

砼拌和站管理

（1）、将标准配合比换算成施工配合比，并填写施工配料单，经总工程师签认后在搅拌现场挂牌实施。

（2）、当材料有变化时，应重新送样进行配合比设计。

（3）、严格控制各种材料的计量误码差，水、水泥、外加剂计量误差±1%，砂、石计量误差±2%。

（4）、除试验人员外，任何人不得随意调整配合比。

（5）、根据规范规定检查混凝土的坍落度、含砂率等，并留取试块作强度试验。

8、混凝土施工质量保证措施

（1）、组织管理

由一名技术人员专管混凝土浇筑，二名施工员和两名试验员负责监督管理。

成立专业混凝土浇注作业班，职责分工明确。

进行技术交底，明确安全注意事项。

实行终身质量制，参与施工人员均在混凝土浇注记录上签字。

（2）、计划管理

1）、每月提供月生产计划，以书面形式向搅拌站提供混凝土需用量计划及混凝土浇注形象进度计划。

2）、计划内容应包括但不限于：混凝土使用单位、混凝土强度等级及技术要求、使用时间及需要量。

混凝土使用24小时，再向搅拌站提出计划。

（3）、设备及人员安排

根据混凝土浇筑单位、浇筑工艺、浇筑数量安排设备人员。

（4）、混凝土运输组织保证混凝土运输道路畅通、安全。

（5）、混凝土浇筑质量控制措施

1）、混凝土浇筑前的准备

对基岩、地基面作必要的清理准备工作。对模板、钢筋及临时设备作最终检查。作好电力、动力、照明、养生等的准备工作。

2）、混凝土浇筑

不能引起混凝土离析，混凝土自卸高度控制在2M以内。

不做冷接缝：一次浇筑厚度控制，对电动、风动振捣器为振捣棒长度的0.8倍以内，对软轴振捣器为振捣棒长度的1.25倍，防止浇筑厚度过大，水泥浆流动远而造成冷接缝。混凝土间隙时间按本招标文件技术条款规定办，具体施工时根据试验进行调整。砼重塑的标准：用振捣器振捣30S，周围10cm内能泛浆且不留孔洞者。

在合理时间内浇贡完毕，浇筑速度不能过快，否则，易使模板侧向压力增大，振捣不充分，表面泛浆及沉降过大。

3）、混凝土捣固

在一处振捣时间控制在10—20S为宜，以振捣器附近混凝土表面不出现气泡和浮浆为宜。

砼浇筑层的允许最大厚度为插入式振捣（软轴）工作长度的1.25倍。

不能将振捣器横置、不能用振捣器使混凝土横向流动、不能用振捣器弄散堆积的混凝土、不能直接振动钢筋代替混凝土捣固。

4）、养护

当混凝土终凝后，应加强浇水养护，要保证混凝土表面有充足的水分。

在混凝土达到一定强度前，避免承受荷载和冲击。

砼在低温季节浇注，要保证砼入仓温度不低于5℃。

9、模板工程质量保证措施

（1）、模板必须支撑牢固、稳定，不得有松动、跑模、超标准下沉等现象。

（2）、模板拼缝应平整严密，局部采用玻璃胶填缝，不得漏浆，模内表面应清理干净，拼缝处内贴止水胶带，防止漏浆。

（3）、模板安装前，必须经过正确放样，检查无误后才能立模安装。

10、钢筋工程质量保证措施

（1）、钢筋进场必须“三证”齐全，末经抽样化验合格者不得使用。

（2）、钢筋加工优先考虑采用闪光对焊（经监理人同意），但含碳量较高的钢筋不得采用焊接方法。

（3）、钢筋加工下料必须准确，形状规则，符合设计和规范要求。

（4）、钢筋绑扎应错开焊接，搭接接头不应设置在钢筋弯曲处和弯矩最大处。

（5）、钢筋与模板间设同强度砼垫块，确保保护层厚度达到设计要求。

绑扎上层钢筋时，设钢筋撑脚，保证上层钢筋网的位置正确。

11、施工技术文件、资料管理

（1）、工程现场技术文件和资料，由经理部技术部门负责填写、整理、分类、保管，并建立管理工作制度，以明确管理责任。

（2）、施工过程中，随时收集、记录和整理各项施工资料，工程完工时，竣工文件也应编写完成。

安全保证措施

我单位的安全目标：本工程安全目标为确保无死亡和重伤事故、无重大机械设备事故、无等级火警事故。

安全组织保证

- 设立安全小组，配备专职和兼职安全员，建立安全网络。

- 严格执行国家的有关安全方针、政策和法规。

- 对参加施工的全体人员进行“安全第一、预防为主。安全生产、人人有责”安全活动教育。根据具体情况，制定安全守则，健全安全生产岗位制，杜绝发生重大人身伤亡事故，预防一般事故发生。

安全技术措施

- 在施工期内，我公司将按照国家、省、市颁布的有关安全法规、规程和安全生产条例、规章，建立以项目经理为首的安全领导小组，制定并实施一系列安全措施，贯彻落实“安全生产，预防为主”的方针，确保工程现场施工安全。安全目标：杜绝一、二类人生伤亡、机械设备及工程质量事故。避免三类事故和社会治安事故，维护工地正常生产，生活秩序；防止四类一般性小事故，确保施工按计划完成。

- 开工前组织有关人员认真学习安全防护规程，遵照管生产必须管安全的原则，项目经理是安全生产的第一负责人，设置专职安全员，负责安全生产责任制的制订和执行落实，经常到工作面进行检查，发现问题，及时处理，做到定时、定人、定措施整改，杜绝不安全因素。

- 树立“安全第一”的思想，提高职工的安全意识和自我保护意识，定期举行安全会议，检查安全责任制和安全措施的落实情况，各作业班组在交接前后，均进行安全作业情况的检查和总结。在主要进场道路口设置醒目的安全告示牌。

- 加强劳保用品的管理，按国家劳动保护法的规定，现场作业人员一律配发相应的劳动保护用品，如安全帽、安全带、防尘面具等。

- 加强夜间生产、生活安全措施，场内道路、作业面布置足够的照明灯具。

- 施工期按时收听、收看天气预报。

- 加强操作工的安全技术教育和培训，新入场工人上班前先进行“三级”安全教育。建立安全档案，做好安全技术交底工作，对特殊工种如各种机械、电气设备、车辆等机械操作应杜绝无证作业。定机定人，严格按安全操作规程作业。

- 加强施工用电和电机设备的安全管理，低压电器线路按标准离地5米以上临空架设，严禁乱拉乱接，对施工作业面临时线路进行挂高离地2米以上布置。对电机设备和用电机具进行切实有效的安全接地和接零保护，做好日常保护保养和定期检修工作，防止漏电触电事故发生。

- 施工现场配置颜色统一并有警示标记的配电箱，并进行编号，做到门锁齐全。

- 加强安全防火知识教育，增强职工冬季防火意识，严禁使用电炉，合理布置消防设施，对职工进行基本的防火器材使用示范训练，做到人人都会使用简单的消防器材，真正做到群防群治，把火灾事故消灭在萌芽状态。

- 对防火重点场所、仓库（如木工厂）挂置醒目的禁火牌，执行动火许可证制度，严禁无证动火，加强防火器材的配置和定期检查，确保万无一失。

- 禁止职工酒后上班，严禁施工人员酒后作业。

- 设立月度安全奖励制度，开展“百日无安全事故”活动，争取本工程项目无安全事故。

- 建立职工安全档案，严格执行安全生产“六大纪律”和安全生产“十个不准”，严禁违章指挥和违章作业，对如有违章行为者根据违章情节给予处罚和追究责任，并计入安全档案。

- 加强流动人口的暂住证的管理工作。由于本工程工期不长，线路长，地点分散，职工调动频繁，为防止社会闲杂人员混入，预防偷盗事件的发生，加强保卫科与当地公安机关和乡（镇）村密切合作，认真做好本埠4人员的管理工作，确保工程施工的顺利进行。

- 安全保证体系框图

安全保证体系框图

施工现场标准化管理

在施工过程中，自始至终坚持标准化现场管理，具体如下：

- 建立、健全安全生产责任制，责任落实到人，对职工进行安全教育，掌握各项操作技能，特种作业人员经培训考试合格后，持证上岗，定期、不定期进行安全检查，抓重点部位、危险岗位，并作书面记录和签字手续。

- 建立完备的安全事故台帐。

- 在现场设立施工现场“五牌一图”（施工现场平面图、工程概况牌、安全生产活动记录牌、安全生产六大纪律和十项安全措施技术牌、现场防火责任牌），设置宣传警告牌，分别于施工段各作业岗位设置安全操作规程牌。

- 配备安全帽及安全带，购置的安全用品必须是附有生产许可证与合格证的产品，并在有效期内使用。

- 施工现场临时用电严格执行JGJ88《建筑施工现场临时用电安全技术规范》，在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，采用TN接零保护系统，施工用电设备和配电箱金属壳连接专用的保护零线。

- 配电箱采用钢质制作，设有防雨设施。照明灯具、电箱等金属外壳做接零保护，室外照明采用橡皮绝胶线，开关采用一机一闸保护，开关按用途编号标记。

- 搅拌机安装平稳、坚实，配有接地接零保护，搅拌机离合器、制动器、防护罩、盖、盘齐全有效，并做到定位、定人，持证作业。电焊机设有防雨措施，进出线防护密盖严实，焊把及把线性能良好。

- 施工现场确保道路畅通、平坦、整洁，场内排水良好，现场雨后无积水，做到工完料尽，场地清。建筑垃圾集中堆旗，及时处理。施工现场设有消防器材，防火、易燃、易爆物品配有专人负责管理。

环境保护与文明施工

环境保护

组织管理

- 施工期间严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，采取合理的措施进行环境保护。

- 组织项目经理部学习国家有关环境保护的法规和合同中规定的环保要求，在制定施工措施和组织管理中具体落实到位。

- 严格文明施工，对施工人员进行环保文明施工教育，从思想上认识环保文明施工的重要性。

- 在施工区和生活区的重点区域配备专兼职卫生员及卫生管理员，检查、清扫生产垃圾和生活垃圾，并监督施工程序是否符合环保要求，发现问题及时向上级报告。

技术措施

  - 按指点地点弃碴，有序堆放整平，并合理利用。严禁随意堆放弃碴。

  - 施工期间，工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，及时清理垃圾，生产和生活垃圾统一运弃，保证施工区的环境卫生。

  - 工地建设时，按文明工地标准进行，按规定标准建设食堂、厕所。

  - 爱护当地草木，搞好与兄弟单位的协作关系，和当地群众合睦相处，以礼待人，严明纪律，绝不侵犯群众利益。

  - 在施工区域内，树立醒目标语牌，加强环保文明施工的宣传力度。

  - 各施工队实际管理区域责任制，挂牌施工，文明施工，定期整治现场环境，保持现场的各类机械设备、材料摆（堆）放整齐有序，严禁乱堆、乱丢、不用的器材要及时回收，已完工的项目要做到工完场清。

  - 在全部工程完成后，除已征得监理单位的同意外，我方立即拆除一切必须拆除的施工临时设置和施工临时生活设施。拆除后的场地按监理工程师指示清除干净。

  - 污水处理系统

    - 所有可能危及周围环境卫生的施工区周围设置明渠，暗管等设施，严禁污水漫流。

    - 在各区域排污系统的末端，根据污水性质设置不同处理系统，一般设置沉淀池、油水分离池、过滤、澄清并达到有关规定后再排放天然溪沟中。

  - 粉尘防护系统

  - 拌和站等粉尘污染较重的部位，采取合理选配运输的设备，从根本上控制粉尘污染。

  - 砼拌和站的拌和系统采用彩板封闭结构遮挡控制水泥粉尘随风飘散。

文明施工

- 文明施工，教育为本，落实为主，我们将一如既往的对每个职工进行思想品德、职业道德、家庭美德和社会公德的“四德”教育，并落实于行动之中。

- 建造标准的施工管理和生活用房，营造一个良好的生活、工作环境。

- 上班职工统一着装，统一挂牌上岗，提高职工内在素质的同时提高职工的精神面貌和外表形象。

- 现场办公室实行科学管理，办公人员职务、姓名牌置于桌面之上，做到文明办公。

- 施工现场设置一图五牌：施工现场平面布置图和工程概况、安全生产六大纪律和十项安全技术措施、安全生产十不准、安全生产记录牌。

- 严格按总平面布置图施工，做到场地整洁，道路通畅，建筑材料和主要周转材料按指定地点分类、分档堆放整齐，机械设备牌证齐全停放有序，管线布置和维修要认真有计划地进行。

- 统一配发安全帽，按项目经理、工程技术、施工管理、职工、民工等分类，分别配带蓝、红、黄、白颜色的安全帽。

- 危险地段施工设立安全标记和保护栏杆。

- 搞好现场排水、排浆工作，防止场地泥浆漫溢，以保证施工现场清洁干燥。

- 为保证施工场地和生活区的环境卫生，必须定期清理垃圾并将其运到指定的填埋处掩埋。

- 各种机械设备挂牌操作，并随时做好保养清洁工作。

- 施工现场配电箱应有统一的颜色和编号，且门锁齐全。

- 保卫部门下设现场执法队，固定人员轮流现场执法，发现违章和不文明现象即发出整改单，限期整改。

- 保卫部与当地公安机关和当地乡（镇）村建立密切合作关系，同时认真做好治安工作，防止治安事件发生，一旦发生及时予以处理。

- 加强安全防火管理，对存放易燃易爆物品的仓库、车间实行专人管理，增加消防设施的配置，并制订防火责任制，禁止使用电炉，明火实行动火许可证审批制度。

- 配置有效的消防设施，做到人人会使用简单的灭火器材，确保工程施工人员安全。

- 保证施工场地和生活区环境卫生达标，减少病害，努力改善职工食堂的伙食水平。对食堂工作人员进行定期健康检查，杜绝食物中毒事件发生，同时工地配备医疗用品和保健用品，以防万一。

- 合理布置工地卫生设施，执行定期消毒制度，并安排专人管理，保持场内清洁、干燥、卫生。

我们相信，通过有远见的业主、优秀的设计、监理和上级有关部门领导的支持和配合，以及我们运用科学的管理方法、先进的施工技术，一定能够营造出一个文明施工环境。同时我们也相信，经过我们高素质项目班子的努力，经过一支技术本领过硬、素质优良的文明施工队伍的努力，我们就一定会生产出用户满意、百姓放心的优良工程。这是我们企业的承诺，也是我们企业的精神和宗旨。

# Text boxes

实现安全生产

措施落实

预防事故

消除隐患

提高安全意识

签订安全责任书

制定安全管理措施

执行安全奖罚条例

资料收集信息反馈

防

爆破事故

防

火

灾

防

盗

窃

防

触

电

防机械设备事故

工段班组安全活动

广播及黑板报宣传

系统安全教育

不定期检查

定期检查

安全检查

安全责任制

安全控制

安全教育

安全员

安全性能设计确认

确定安全目标

安全生产领导小组

组长：项目经理

副组长：安全负责人

质量保证

质量确认有权否决

质量检查把关

质量事故预防

技术控制

签订质量责任书

全员参加质量监督

组织开展QC活动

完善设计图

制定施工技术方案

测量放样

班组三检指导

规范化作业

原材料取样检查

月季度质量评定

班组自检互检

试

验

设计及规范交底

各工序质量检验

资料收集信息反馈

负责人：质检员

施工技术科

负责人：班长

班  组

负责人：技术员

质检科

确定质量目标

ISO9002质量管理领导小组

组长：项目经理

副组长：项目总工

调度员

施工员

技术员

后勤员

办公员

财务统计科

设备

材料科

质

安

科

施工技术科

办

公

室

项目副经理

资料管理组

砌体试验室

砼试验组

现场试验室

中心试验室

下发施工现场

现场实施

信息反馈

砼运输入仓

0.75m3砼搅拌机

自动称量

酸碱泵

出具试验资料

0.3m3储箱

标准试验

安排试验

取样

待试验标识

抽样试验

检查外观包装

转入使用

退货

验证标识状态

验证规格数量

验证随货文件

进货

项目总工

项目经理

监理工程师

业主代表

公司分管领导

钢筋木工组

砼拌和组

砌石组

机修组

木工组

测量组

灌浆施工组

工程建设单位位

砂石料组

砼浇筑施工组

机械组

隧洞开挖组

试验室

质量负责人

项目经理

项目总工

工程监理单位位位

装载机

外加剂池

自动计水泵

手推浆车

水

砂石料

设备员

材料员

专检员

试运转

外加剂

水 泥

闸门安装

启闭机安装

二期砼

检   验

埋件安装

门叶安装

准备工作

水封的安装

除锈涂漆

闸门吊装就位

门体总组装、验收

门叶厂内验收焊缝检验、探 伤体焊接

洒水养护

竣工清理

围堰施工

厂内组装、试拼

衬砌护壁制造

埋件制造

吊杆、锁定制造

支撑、 行走件制造

门体制造

采购或加工

毛坯定货加工

拆   模

订

货

标准件

铸锻件

砼浇筑

机动翻斗车

试    验

双胶轮车

焊接件

试块制作

砼拌和

磅秤计量

仓面清理

钢筋绑扎

钢筋制作

立   模

外加剂

试验员

爆破效果检查

测量班

木工架子班

砼施工班

设置警戒

止水件

水

公司技术质安部

土方机械施工班

试验班

砌石施工班

道路养护班

钢

筋

班

材料保管班

施工准备

文明施工员

保卫员

文明治保科

会计员

统计员

下一循环

公司分管领导

石子

砂

水泥

浇筑面处理

养  护

光面效果与质量

通风

起爆

拆  模

浇筑前准备

安装模板

全面质量验收

浇筑砼

翻板闸门安装

基坑开挖

石碴回填

C20砼面板、溢流面

理砌块石护坦

C10砼砌块石坝体

网络检查

连接起爆网络

爆破材料准备

装药计算与结构

准备填筑材料

清理钻孔

装药与堵塞

钻孔质量验收

钻孔

测量放线

光面爆破设计

安全员

质检员

模体就位

钢筋安装

浇筑段准备

拆模

砼等强

浇筑砼

验收

清理

进入下一循环

砼浇筑

砼养护

拆模

清理岩面及底拱

安装钢筋

立模