第07章 大坝坝基开挖与支护

07.1 工程概述

07.1.1地形、地质条件

坝址区属中低山地形，岷江由北东向折转向南流经坝区，形成凸向左岸的典型河曲，右岸为三面被河曲围抱的条形山脊，沿山脊山坡地形较缓，坡角约20～25°，坝轴线地形呈不对称“V”型 ，左岸陡、右岸缓，地形极不完整。

坝基基岩主要由T33xj13、T33xj14两大层的含煤含砾中细砂岩、粉砂岩、煤质页岩等韵律互层组成。含煤含砾中细砂岩为中厚层状或厚层块状结构，岩石较致密坚硬，湿抗压强度在60～80Mpa之间；粉砂岩含有煤块煤屑，中厚层状，岩石较致密，湿抗压强度为15～45Mpa不等；煤质页岩，岩性软弱，强度低。坝区大、小断层和层间剪切破碎带十分发育，主要有L10、L11、L12、L13、 L14等五条，均有软弱的煤质页岩在褶皱变形过程中受挤压剪切错动形成，破碎带宽5～20m不等，由鳞片岩、糜棱角砾岩、断层泥组成。破碎带开挖出露后设计要求及时的采用混凝土铺盖封闭，对局部暴露地表面后易崩解的煤质页岩等岩石面、趾板及软弱破碎带用喷锚支护处理。

岸坡和坡角有大量的坡积和冰积层物覆盖，主要集中分布于右岸山坡和坡角、左岸坝轴线下游和河床区域。覆盖层厚15～25m，主要由含卵砾石的块碎石夹土组成,  粗颗粒粒径大小悬殊，土为中液限的粘土，含水量大，强度低，在雨季易形成不同规模的滑塌体。覆盖层在具体开挖施工要求及时做好截流、排水的有效措施。

07.1.2开挖施工特点

07.1.2.1 开挖范围：右岸EL775以下，左岸EL765以下坝肩、河床段的坝基开挖。

07.1.2.2 大坝趾板基础座落于基岩的弱风化层，河床水平段趾板区开挖建基面高程为EL728m，其开挖宽度为30.50m。左岸坝肩趾板EL765.000m～EL749.988m、开挖宽度为22.50m，EL749.988m～EL728.000m、开挖宽度为24.50m。右岸坝肩趾板EL775.000m～EL758.298m、开挖宽度为22.50m，EL758.298m～EL728.000m、开挖宽度为25.50m。建基面要求采用预留保护层（2.0 m～2.5 m）进行开挖，在趾板开挖建基面上除浇筑混凝土趾板外的其它区域开挖面设计采用挂钢筋网喷混凝土支护。趾板建基面上游开挖边坡，坡比为1：0.75，在边坡开挖高度范围内不设置马道，趾板建基面以上的下游开挖边坡坡比为1：3.0。

07.1.2.3开挖工程量大、工期短、施工平均月强度较高，按不分类料147.191万m3、石方28.6748万m3计算，结合基础岩石的喷、锚和混凝土施工占有工期，实际可利用开挖时间只有5个月左右，平均月开挖强度达35万m3 。

07.1.2.4 岸坡开挖地形复杂、地质条件差，覆盖层稳定性较差，岩石软弱破碎带、裂隙、断层发育及风化卸荷等多种因素影响，开挖高边坡易引起局部失稳。同时在岸坡地层中分布有一些废旧煤洞，且废旧煤洞的洞口大部被掩埋，对于它们的相对位置、洞向、洞深和洞的 尺寸等多具有随机性，对坝肩施工道路的布置 和钻孔爆破都会带来一定的影响。

07.1.2.5 溢洪道紧邻右坝肩布置，开挖工程量大、工期长，对坝坡工作面呈居高临下之势，同时，由于整个坝基在各个不同高程均有废旧煤洞存在，施工中将会遇到塌顶或塌陷、渗漏、涌水、瓦斯浓度高等有害影响。对较为发育的断层、破碎带，开挖出露后应尽可能及时的浇筑混凝土铺盖封闭。由此，造成施工期相互影响、相互制约，安全问题十分突出。具体施工时必须合理安排施工顺序，做到开挖爆破施工方案得当、施工道路布置合理畅通、安全措施强硬有效。

07.1.3 土石方开挖主要工程量

大坝坝基土石方开挖总量为175.8658万方，各类料的开挖方量如下表所示：

土石方开挖主要工程量表

| 部 位 | 单位 | 不分类料开挖 | 岩石开挖 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 右坝肩 | 万m3 | 53.945 | 8.007 |  |
| 左坝肩 | 万m3 | 3.6344 | 5.6436 |  |
| 坝基 | 万m3 | 89.6116 | 11.7628 |  |
| 左岸趾板保护层 | 万m3 |  | 0.8 |  |
| 右岸趾板保护层 | 万m3 |  | 1.2414 |  |
| 坝基趾板保护层 | 万m3 |  | 1.22 |  |

07.2开挖区施工布置

07.2.1施工道路布置

07.2.1.1  右岸坝肩开挖主要布置施工道路二条：

（1）EL750线： 该线始于大坝上游原213国道沿江侧按10%左右的坡降至EL750（或EL751），直接通过坝基在坝下与1#公路相接，后期过下游围堰与左岸8#公路下基坑支线贯通，实现左右岸对接，充分利用左岸下游水文站堆渣场和右岸上游青云坪堆渣场，以减少坝基大量土石方开挖对道路通行的运输压力。该线前期主要为坝基EL750～EL760层和基坑大量土方开挖的挖掘机、推土机、运输机械进入工作面提供通道，同时为大坝进入坝基河床开挖创造条件。

（2）EL760线： 该线在大坝上游原213国道沿江侧按7～8%的坡降至EL760，主要承担坝肩EL760～EL775层大量的土石方开挖和运输，弃渣运至上游青云坪堆渣场。

07.2.1.2  左岸坝肩开挖主要布置施工道二条：

（1）EL750线： 该线从大坝下游8#公路下基坑支线沿EL753～EL750左右等高线进入坝肩开挖区，上游接老成阿公路、进入上游围堰和压重体施工区。该线前期主要承担坝肩EL750～EL765大量的土石方开挖和运输，后期承担坝基开挖。弃渣运至下游水文站或上游珠罗坝堆渣场。

（2）EL740线： 该线从大坝下游进入坝基，在EL750以下开挖时局部形成，沿坝基开挖面在坝US0+100降坡至EL740，主要承担坝肩EL750以下的土石方开挖和运输，EL740进入趾板区一期开挖。弃渣运至下游水文站堆渣场。

07.2.1.3  坝基开挖主要布置施工道路二条：

（1）右岸EL740线：从上游EL750按10～12%降坡至EL740进入坝基基坑一期开挖工作面，与左岸EL740配合共同完成坝基EL740以上的土石方开挖。弃渣运至上游青云坪堆渣场。

（2）左岸EL728线：起始于左岸EL750线坝DS0+100左右降至EL728达到趾板开挖工作面，完成EL728以上的基坑开挖。弃渣运至下游水文站堆渣场。

道路路面宽9～10m。平面布置详见：混凝土面板堆石坝坝基开挖施工道路平面布置图ZPP/IC1- 13。

07.2.2 风、水、电布置

07.2.2.1 施工供风

大坝石方开挖施工，采用移动式空压机按开挖施工作业面就近布置供风，大量石方开挖造孔采用全液压钻机，局部全液压钻机不能到达的区域和趾板上游边坡控制爆破造孔采用移动式钻机和移动式空压机。左、右岸各布置18m3/min的移动式机动空压机2台，敷设φ100～φ50钢管接入开挖、喷混凝土工作面，再用高压橡胶管接到各用风处，另再布置9m3/min机动空压机4台，完成坝基、坝肩石方的临星开挖及喷、锚施工。

07.2.2.2 施工供水

施工供水从工地供水系统中用φ100～50钢管接到各石方开挖钻孔及喷锚施工作业面。

07.2.2.3 施工供电

(1)线路架设

变压器配电柜至开挖、出渣等施工作业区采用绝缘橡胶铝线架空敷设，在作业区配置带有触电保护器的配电箱，用电采用绝缘橡胶电缆连接架空敷设。

(2)施工照明

施工作业点用“碘钨灯”，照明度满足招标文件技术规范的要求。考虑夜间施工作业频繁，在大坝上下游安装“小太阳”。

风、水电布置详见：混凝土面板堆石坝施工总平面布置图ZPP/IC1-01 。

07.2.3 开挖区的排水和水流控制

岸坡坝肩在开挖期间，沿趾板上游边坡顶部开挖截水沟，以防止雨水漫流冲刷边坡，同时在开挖施工道路内侧布置临时排水沟，以防路基及边坡被水冲刷。其它部位根据开挖地形及边坡保护的实际需要，设置临时草包土围堰挡水或开挖临时排水沟，用来拦截雨水及施工废水。根据施工废水、降雨及地下渗水进入开挖区的实际情况，开挖一部分深在1.0m左右的集水井，采用潜水泵将水抽至排水沟网。

07.3 土石方开挖

07.3.1 开挖施工的技术要求

07.3.1.1 植被清理、树木砍伐、杂草清理、表土及不分类岩土等按要求分别清除和开挖。

07.3.1.2 植被清理： 植被清除和树根挖除分别按设计的开挖边线水平外沿5m和3m范围控制，有价值的树木材料和杂草废物应分类运至工程师指定的材料堆存场地堆放，或按工程师批准的地点处理。杂草废物堆放、处理场，必须具有防火措施、灭火设备和隔离措施并派专人管理。

07.3.1.3 坝基开挖： 表层的有机土壤需单独开挖，并运至指定场地堆放。表土堆存时其堆积体不宜太高，同时做好排水及防止雨水冲刷措施。坝基内开挖要求清除表层所有松动土、岩块及碎石，覆盖层视实际情况现场处理至符合填筑要求。

07.3.1.4 坝肩开挖： 按设计坡比自上而下进行，高度较大的边坡应采用梯段分层开挖，垂直梯段高度一般不大于10m。对开挖出露的软弱岩层和构造破碎带区域以及煤窑煤洞、探洞应及时按设计要求进行混凝土浇筑或喷锚支护等处理，并采取有效的堵、排水措施。开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层的支护应保证下层开挖安全顺利进行，未完成上层支护，严禁进行下一层开挖施工。开挖坡面做到平顺，无陡坡、反坡，岩石中的断层、裂 隙、软弱夹层局部反坡、凹坑按设计要求处理。开挖宁欠勿超，超、欠挖值应控制在设计或规范允许的范围内。

07.3.1.5 建基面开挖： 趾板建基面采用预留保护层或控制爆破技术进行开挖，严格控制开挖平整度和爆破对保留区岩体的影响。要求开挖面无陡坡尖角、反坡，倒悬岩体，开挖后的岩石表面应干净、粗糙，岩石中的断层、裂 隙、软弱夹层按设计要求处理。结构面上的破碎和松动岩块、泥土、锈斑等采用人工清除处理。开挖面不欠挖、少超挖，超挖值严格控制在15cm以内。

07.3.1.6 开挖与喷锚支护： 坝坡开挖施工自上而下进行，边开挖边进行断层和破碎带的处理和喷锚支护加固。岩体开挖和开挖面锚喷支护要搞好有机结合，适时支护，尽快封闭永久边坡、岩面。

07.3.1.7 周边控制爆破： 趾板基础的边坡、坝肩基础岩石开挖采用预裂爆破或光面爆破技术。预裂爆破相邻两炮孔间的不平整度应控制在15cm以内，孔壁表面不产生明显的爆破裂隙，炮孔残留率按SL47-94第3.4.1条控制。

07.3.1.8 垂直于最终开挖面5m以内的岩体其爆破钻孔的孔径小于75mm，并按一定顺序进行装药和起爆，以确保保留区岩体破坏影响最小。

07.3.1.9预留保护层开挖：保护层开挖采用浅孔、小炮分三层进行，具体严格按SL47-94第3.5.1、第3.5.2、第3.5.3条控制。

07.3.1.10 爆破振动控制： 爆破对锚杆和混凝土喷层或现浇混凝土的影响严格按设计监控，在30m范围内，24h内不得进行爆破作业，60h内其表面测量的最大质点振动速度控制在25mm/s以内。爆破的质点振动速度（测量质点速度采用三维地震仪）在离爆破点30m处不得大于100mm/s、60m处不得大于50mm/s。

07.3.2 施工区规划及开挖程序

07.3.2.1 施工区规划

开挖施工原则上按EL750以上为坝肩（含坝坡趾板）、EL750以下坝轴线US0+100以上为基坑、US0+100以下为坝基，即将整个大坝开挖区划分为右岸坝肩、左岸坝肩、基坑、坝基四大区块规划，施工道路布置、施工机械配置、施工进度、施工管理等均围绕规划的四大区块进行。具体施工时要特别注重各区域施工的合理安排、科学管理，实现多工作面同时作业，特别是左、右岸坝肩开挖，要充分利用沿坝坡布置的施工道路（如右岸EL760～ EL775的临时开挖出碴线）将同一高程的开挖工作面做好道路两侧上下游同步施工，确保进入趾板区开挖道路畅通。

07.3.2.2 开挖程序

趾板开挖施工在覆盖层剥离干净后，对趾板开挖区岩面进行全面地质描述、轴线的测量定位，依据实际地形情况以便提供设计二次定线。

大坝基础、趾板以及两岸坝肩开挖，必须综合考虑右岸溢洪道开挖、大坝上游边坡及趾板锚、喷支护和废旧煤硐、软弱带混凝土施工交叉作业、开挖工程量大、工期紧等众多因素，需自上而下全面铺开，趾板建基面预留保护层后、随坝坡采用台阶梯段分层开挖，台阶高10m左右。河床段施工分两部分进行，水面以上部分安排在枯水期完成、水面以下部分开挖待河床截流以后进行。

施工进点后，首先结合坝体填筑要求及开挖工作面布置规划，修筑开挖施工道路，在开挖施工道路的同时，进行植被清除和覆盖层剥离、土方开挖。右岸坝肩施工考虑到溢洪道开挖爆破对大坝施工的影响，溢洪道左侧EL884平台以上的石方应尽早开挖形成堆渣、出渣工作面，为大坝右岸边坡开挖创造施工条件，在溢洪道大量开挖前，完成右岸边坡的施工。左岸施工时要充分利用已建的8#下基坑支线场内施工公路和老成阿公路，尽快开挖进入上游趾板区的斜坡出碴道,进行趾板区石方的开挖。各部位的开挖程序如下：

(1) 开挖施工主程序

(2) 右岸开挖程序

(3) 左岸开挖程序

(4) 河床段开挖程序

(5) 单一梯段的主要开挖程序：

单一梯段的主要开挖程序如下图所示：

07.3.3 施工方法

07.3.3.1 覆盖层剥离

岸坡植被清除以人工为主、覆盖层剥离以推土机、反铲挖掘机翻挖装车为主，人工辅助，沿各高程出渣线按设计台阶分层自上而下进行机械装运，右岸经EL760、EL750线运到上游青云坪弃渣场，左岸经EL750线、老成阿公路和8#公路至基坑支线出渣至上游侏罗坝堆渣场或下游1#、2#水文站堆渣场。部分可利用料运至上、下游围堰填筑。

由于溢洪道进水渠开挖工程量相对比较大、坡陡、高程高,将会给大坝及趾板带来一定的影响,为解决此施工难题,在溢洪道进水渠左侧沿坝基开挖区在EL857平台上做一挡碴墙(见本章节安全保证措施)，以防止开挖石渣掉入趾板开挖施工区域，保证施工人员、设备安全。

07.3.3.2 坝肩及边坡石方开挖

坝肩石方开挖爆破以潜孔钻中、深孔毫秒微差梯段爆破为主，手风钻配合，永久边坡按设计自上而下分10m左右层高实施梯段开挖，坝肩岩石面采用光面爆破或预裂爆破，趾板上、下边坡采用光面爆破，梯段开挖必须按设计给趾板建基面留足保护层。

出渣：右岸配5m3挖掘机32T自卸车在开挖工作面直接装车运至上游青云坪弃渣场、堆渣场。左岸坝肩EL750以上施工道路布置较为困难，具体施工时要充分利用龙池公路，根据挖掘机、推土机的爬坡能力，布置挖掘机、推土机下坡道路至开挖工作面，翻渣至底部的EL750出渣线，采用5m3挖掘机装32T自卸车运至上游侏罗坝堆渣场或下游1#、2#水文站堆渣场。左岸坡在爆破、翻渣过程中要随时检查石渣抛落河床的具体情况，要及时用反铲挖掘机将其清除，挖运至弃渣场，避免石渣堵塞河道。左右岸在开挖出碴过程中要随时检查石渣的质量，按土石方平衡规划可利用石渣运至上游围堰、下游围堰、以及上游压重体的填筑用料。

07.3.3.3 河床段开挖

河床段覆盖层开挖原则上安排在河床断流后进行，覆盖层配置反铲挖掘机直接装车运至上游青云坪弃渣场，可利用砂卵砾料运至A区压重体填筑，其中用于坝前防渗体填筑的粉细砂料约1.5万m3备用到青云坪堆渣场单独存放。河床段整个坝基分成两大区：坝上US0+100以上作为基坑、US0+100下游作为坝基，分别组织实施。基坑开挖在趾板下游侧布置下卧施工道，施工道自右岸在EL750左右沿US100轴线采用“之”型走线在右岸进入趾板开挖高程，完成坝基基坑开挖。采用潜孔钻梯段爆破、左右岸全断面分块立面开挖，配挖掘机装自卸车经8#公路至基坑支线运至下游1#、2#水文站堆渣场。

07.3.3.4 趾板建基面开挖

开挖岩石厚度在4m以上采用潜孔钻梯段爆破，开挖岩石厚度在4m以下采用手风钻开挖。岸坡坝肩趾板采用预留保护开挖法，保护层厚2.0m，上下游边坡实施潜孔钻光面爆破。

保护层开挖自上而下采用手风钻按SL47-94第3.6.1条至3.6.3条的规定进行分层钻孔开挖爆破。

河床段基坑趾板采用预留保护开挖法， 下游延伸段建基面、上下游边坡采用光面爆破。

出碴：开挖石渣的挖运方式、弃于堆渣场的位置及石方的有效利用同坝肩开挖施工。

07.3.3.4 不良地质段施工

大坝坝基开挖如遇岩石裂隙发育、边坡稳定性差、风化速度快、地下涌水等不良地质地段，施工时应特别小心，采取一切有效措施加以防范和制止，如采用锚杆支护、喷射混凝土、采用小孔径打密孔及减少装药量和单段药量等一系列措施，有效地控制爆破对岩体的破坏影响。特别是在趾板上下游边坡、及坝肩开挖区，更应精心施工。每次爆破对钻孔、装药、起爆都必须做好专题设计，同时按要求及时锚、喷混凝土支护。  必要时安装位移计，监测开挖边坡的变形情况。

断层、破碎带的混凝土浇筑层石方槽挖利用手钻孔钻孔爆破，开挖时需留有一定厚度的人工撬挖层，最后用人工撬挖完成。

07.3.3.4 钻孔设备配置

石方开挖共布置YQ-100B潜孔钻12台、Roc-742HC露天液压钻5台、YTP-26手风钻20台，分配原则按分区开挖作业面布置：右岸Roc-742HC钻机三台、左岸Roc-742HC钻机二台，其它具体施工时根据开挖面需要随时、随机调配。

07.3.4 爆破参数设计

大坝基础、边坡开挖，要求开挖面达到平整、稳定，尽量减少对保留区岩体的破坏影响。开挖钻爆施工方案：周边采用控制爆破，主爆孔采用微差爆破，严格控制单响装药。各种爆破参数设计选择如下，经现场爆破试验取得成果后报工程师批准后实施。

07.3.4.1 潜孔钻光面爆破参数

（1） 孔径：       D=100mm

（2） 孔距：       a=70～100cm

（3） 孔深：       根据台阶高度确定

（4） 最小抵抗线： W=90～120cm

（5） 线装药密度： △=400～500g/m

（6） 炸药直径：   b=32mm

（7） 不偶合系数： δ=3.1

07.3.4.2 手风钻光面爆破参数

（1） 孔径：       D=45mm

（2） 孔距：       a=40～50cm

（3） 孔深：       L=2～2.5M

（4） 最小抵抗线： W=50cm～60cm

（5） 线装药密度：△=250～350g/m

（6） 炸药直径：   b=22mm

（7） 不偶合系数： δ=2.0

07.3.4.3 预裂爆破参数选择

一、潜孔钻预裂爆破（垂直孔）

（1）钻孔直径：Φ100mm；

（2）钻孔间距：80cm-120cm；

（3）药卷直经：32mm；

（4）不偶合系数：3.1；

（5）装药结构：塑料导爆索串联、空气间隔不偶合装药；

（6）线装药密度：450g/m-650g/m。

二、潜孔钻预裂爆破（水平孔）

水平预裂爆破，其钻爆参数基本与垂直预裂孔相同，孔距适当小些取垂直预裂孔的80%-85%左右，线装药密度适当大些。

三、手风钻预裂爆破

（1）钻孔直径：Φ45mm；

（2）钻孔间距：50cm-60cm；

（3）药卷直经：22mm；

（4）不偶合系数：2.05；

（5）装药结构：塑料导爆索串联、空气间隔不偶合装药；

（6）线装药密度：300g/m-400g/m。

07.3.4.4 缓冲孔爆破参数

缓冲孔设置，其目的在于保护预裂面、或光面爆破岩面的完整性,孔距控制在2.0～2.5m，缓冲孔距前排的预裂爆破孔或光面爆破孔距离为2.0m，与前排孔平行布置,装药量为主爆孔的60%～70%左右。

07.3.4.5 梯段爆破参数

该爆破参数既要满足大坝坝肩开挖要求，又要满足趾板上部石方的开挖要求，因此，在初期开挖过程中，应认真做好爆破试验，根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆网络。根据类似工程成功经验，初拟梯段爆破参数如下：

（1）钻孔直径：Φ70mm～Φ100mm

（2）钻孔间距：2.5m～3.5m

（3）钻孔排距：2.0m～3m

（4）梯段高度：10m

（5）钻孔深度：11.0m（在趾板区不超深，按设计深度控制）

（6）钻孔角度：垂直

（7）超钻深度：1.0m

（8）装药结构：不耦合连续装药

（9）堵塞长度：2.5m

（10）单孔药量：25kg至50kg

（11）炸药单耗：0.35kg/m3～0.5kg/m3

（12）起爆网络：起爆网络为孔间顺序微差起爆网络， 必要时可采用孔内顺序微差起爆网络。

07.3.5 钻孔爆破作业施工

梯段爆破，钻孔作业与挖运作业平行施工，每个台阶工作面布置二台液压潜孔钻，五台YQ-100B潜孔钻。YQ-100B潜孔钻专门用于周边孔的光面、预裂孔钻孔。具体施工程序和施工方法如下：

07.3.5.1 周边爆破孔钻孔爆破施工：

（1）施工程序：

（2）施工方法：

在钻孔前精确测量边坡开挖线，并用红油漆标明预裂孔孔位，安装定制钢结构钻孔样架，按钻孔角度和方位精确定位，钻孔过程中，适当降低钻孔速度，以确保钻孔的准确无误。装药时，先将药卷按设计的间隔装药结构导爆索串联用胶布绑扎在竹片上，然后放入孔内，并用纸团放置在药卷顶部，最后利用钻孔岩屑封堵孔口密实。

07.3.5.2  梯段爆破施工方法：

（1）施工程序：

（2）施工方法

每次钻孔爆破前，先将台阶面上的浮渣清理干净，并按设计用红油漆标明爆破孔位，上次爆破石料挖运完成后，应将临空面清理干净，若局部根底较大（底盘抵抗线较大），则采用手风钻钻孔，与梯段爆破一起起爆，因溢洪道爆破采用孔间、孔内顺序微差起爆网络，其起爆网络连接，须在爆破技术员的指导下，由专业爆破员认真连接，以确保爆破成功。

大坝坝基及趾板开挖施工详见附图ZPP/IC1-14、-15、-16、-17。

07.3.6 爆破试验

07.3.6.1  火工材料试验

为保证火工材料使用安全、爆破安全，减少爆破破坏影响，必须进行对新入库火工材料的性能、各种雷管的延期精度、爆破网络的安全准爆性等一系列爆破试验。所有各项试验均需经工程师审查，专业人员进行现场原型试验。

07.3.6.2  爆破参数试验

一、爆破试验目的：

（1）了解爆破振动传播衰减规律，测求K、α值，确定爆破规模、最大单响装药量，了解预裂爆破的减振效果，防止爆破振动对其它建筑物施工及边坡稳定的影响；

（2）获取预裂爆破、光面爆破的最优质量，保证开挖边坡的平整和完好。

二、爆破试验计划

（1）梯段爆破试验，利用潜孔钻深孔微差爆破技术，计划在强风化岩体、弱风化岩体中各做1～2次。爆破后，进行爆破效果分析研究，将成功的爆破方案、爆破参数报工程师批准后正式实施。

（2）预裂爆破和光面爆破在前期施工进程中进行生产性试验，为大规模的预裂爆破和光面爆破钻爆参数的设计提供合理依据。

07.3.7  爆破振动测量

07.3.7.1 建立爆区振动速度衰减规律的关系式。

对所采用的爆破方案进行爆破质点振动速度测量，建立爆区振动速度衰减规律的关系式。

V=K（Q1/3/R）a

V为质点振动速度cm/s，

Q为单响药量kg，

R为测点至爆区中心的距离，

K、α为爆区与地质、地形、爆破方案等有关的系数和衰减指数。寻找质点的衰减规律就是要通过试验求出爆区的K、α值，建立衰减关系式。

07.3.7.2  爆破振速测量仪器：

（1）拾振器（速度计、位移计）      各21只；

（2）光线示波仪                        1台；

（3）磁带记录仪                        1台。

现场爆破试验严格按《爆破安全规程》（GB6722-86）和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL47-94）执行。爆破试验中的试验岩区、钻孔机械、孔网参数、单耗选择、起爆方法及顺序、火工材料的品种选用等，进行专题设计，方案报工程师批准后实施。

07.4 锚杆、喷混凝土支护施工

07.4.1 施工项目施工安排

07.4.1.1  施工项目

锚杆、挂网喷混凝土支护施工主要有：

（1）趾板上游局部的开挖边坡挂φ6.5@15钢筋网、喷C20混凝土厚8cm及φ25@300 L=5m锚杆支护。

（2）趾板下游延伸段小区料建基面挂φ6.5@15钢筋网、喷C20厚8cm混凝土封闭。

（3）趾板锚筋均采用φ28的螺纹钢，纵横间距均为1.5m，锚入基岩深4m。

07.4.1.2  施工安排

趾板上游局部开挖边坡的挂网喷锚支护要求紧随开挖施工工作面施工，具体施工安排在开挖面出露后及时进行。趾板下游延伸段小区料建基面的挂网喷混凝土，考虑到与趾板混凝土接触面的衔接良好，初步安排在趾板混凝土浇筑后进行。趾板锚筋待建基面开挖验收合格后即进行钻孔，锚筋安装紧随混凝土浇筑同时施工。

07.4.2 锚杆支护施工

07.4.2.1钻孔施工

钻孔时，高边坡采用在作业面搭建钢管脚手架形成工作平台，脚手架必须整体用锚筋与坡面岩体连接牢固。钻孔机具根据钻孔深度选用：孔深在5.0m以内时采用YTP-26型手风钻，如孔深大于5.0m则采用YQ-100B潜孔钻。

07.4.2.2 锚杆制作

锚杆采用φ25mm、φ28mm直径的螺纹钢，长度在L=5m左右，因锚杆不长，采用整体统长锚杆。锚杆制作在钢筋厂统一加工、处理、保管，运至安装工作面直接安装。

07.4.2.3 锚杆安装

锚固深度在5m以内的，采用“先注浆后安装锚杆”的施工程序，其施工工艺流程见工艺流程框图07-4-1。

先注浆后安装锚杆施工工艺流程框图07-4-1

07.4.2.3 施工要求

(1)在施工操作过程中，必须保证孔眼清洗、锚杆制作安装以及注浆的施工质量。注浆采用专用注浆器。

(2)水泥选用425号普通硅酸盐水泥，粒径小于2.5mm的中细砂,水灰比1:0.35～1:0.40，外加剂选用及掺量现场试验后确定。

(3)钻孔直径：手风钻施工孔径45mm；

07.4.3 挂网混凝土喷射施工

07.4.3.1 施工程序

大坝趾板上下游延伸段、左岸上游边坡开挖面设计采用挂钢筋网喷射混凝土护面，喷混凝土层厚为8cm，钢筋网规格为φ6.5@15×15cm按规范和施工要求，具体施工时采用喷--挂--喷的程序施工，其喷锚支护施工工艺见工艺流程框图07-4-2

喷锚支护施工工艺流程框图07-4-2

07.4.3.2 钢筋网铺设

钢筋经加工厂调直、除锈等处理后运至施工现场按设计的孔网参数直接采用人工现场绑扎，架立钢筋用L=100cm、φ12@150×150cm布置，网片支撑高度距开挖岩面3～4cm，要求挂设平整、焊接牢固。

07.4.3.3 喷混凝土施工

混凝土由临时拌和站供应，3m3混凝土搅拌运输车运至施工现场，搭设好的钢管脚手架平台，采用小型混凝土喷射机按湿喷法工艺喷射混凝土，喷混凝土厚度由预先埋设的钢筋条控制，必要时采用钻孔法检查其厚度。混凝土喷射采用湿喷射法，主要施工工艺流程见图07-4-3

喷射法施工工艺流程图07-4-3

07.4.3.4  施工技术要求

(1)喷混凝土在施工前必须先将受喷面松动岩块、浮渣等杂物清除、冲洗干净，如遇地下涌水时，必须采取断源截流、打孔引流埋管导流等有效措施处理后才能喷射。

(2)同一作业面喷射混凝土应自下而上分段分片依次进行，一次喷射层厚按4～5cm控制，后一层在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再进行喷射，应先用风水清洗受喷面。

(3)喷射混凝土终凝2h后喷水养护，养护时间一般不少于7天，主要部位不少于14天。养护派专人负责、责任到人，确保养护面湿润。

(4)喷混凝土强度：按设计确定的C20标号实施。

(5)水泥：按确定的强度，选用普通硅酸盐水泥，其标号不低于425#。

(6)配合比：初定为水泥：砂：石子＝1:2.45:2.0，每方混凝土水泥用量为420～450Kg、水灰比为0.55、裹砂水灰比为0.22、木钙和速凝剂的掺量分别为水泥用量的0.2%和2.4%。具体施工需经试验检测后满足设计要求后确定。

07.5 土石方开挖施工进度计划

07.5.1施工进度控制要点

按照施工总进度安排，坝基土石方开挖及喷锚支护施工进度计划见表07-5-1、强度柱状图 07-5-2，其控制要点为：

（1）施工进点后用15～30天左右的时间，进行大坝施工道路的开挖，计划进点15天后在2002年9月1日开始左、右岸坝肩的不分类料开挖，2002年9月20日开始进入石方钻孔爆破，在河床截流前基本完成两岸坝肩的开挖。2002年12月20日后将左右岸的钻爆挖运设备集中于河床坝基进行开挖施工，2003年2月15日完成所有大坝开挖施工。大坝开挖平均月强度32万m3，最高月强度46.3万m3。

（2）溢洪道首部与坝肩、趾板开挖互干扰部分安排在施工准备期完成，以使岸坡、趾板开挖能尽早进行。

（3）趾板上游边坡的锚、喷混凝土施工根据开挖出露岩体的实际情况及时进行，趾板挂网喷混凝土紧随趾板混凝土浇筑施工。

坝基开挖及喷锚支护施工进度计划表

表07-5-1

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 2 0 0 2 年 | 2 0 0 3 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 |
| 1 | 施工准备 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 右岸坝肩土方开挖 | m3 | 539450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 左岸坝肩土方开挖 | m3 | 36344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 坝基土方开挖 | m3 | 896116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 右岸坝肩石方开挖 | m3 | 80070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 左岸坝肩石方开挖 | m3 | 56436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 坝基石方开挖 | m3 | 117628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 右坝肩趾板保护层开挖 | m3 | 12414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 左坝肩趾板保护层开挖 | m3 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 坝基趾板保护层开挖 | m3 | 12200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 锚杆及挂网喷混凝土 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 锚杆及挂网喷混凝土施工趾板部位随趾板混凝土浇筑同步进行。 |

坝基土石方开挖及喷锚支护施工强度柱状图         07-5-2

07.6 质量、安全保证措施

07.6.1 质量保证措施

07.6.1.1各项目在开工前，根据设计及规范要求编制详细的施工作业指导书，报工程师批准后实施，在施工中如发现问题应随时修正。加强施工质量管理，严格工序质量控制，执行质量三检制，专人检查，责任到人。

07.6.1.2 建立每次深孔梯段、光面、预裂等爆破的设计和填写及审批施工任务书、发放准爆破证制度。钻孔作业前，详细进行《爆破施工设计书》的编制，报主管爆破工程审批，方可进行钻孔作业。具体施工填写《爆破施工作业任务书》，任务书内容写明：爆破地点、类型、爆破日期、时间、对应《爆破施工设计书》的编号、使用的钻孔爆破参数、安全校核、振动和飞石判据等。爆破作业前进行钻孔装药验收，符合设计要求后，发放《准爆证》。

07.6.1.3  对所有爆破振动速度进行监测，精心布置设计的测试系统以保证爆破的振动影响不超过设计提出的限度。检测情况用一览表的方式汇总成册，同时各测量点的布置用图纸作为观测报告的附件。一览表必须写明：测点名称、测点成份、从振源至测点的水平距离和高程差以及地质情况；拾振器、记录仪的型号、安全情况等；周围的环境条件、日期、时间等。同时，及时做好观测结果的分析计算，指导下一次的爆破施工。

07.6.1.4  光面爆破、预裂爆破等施工前，应做好各种参数的设计和试验工作，对爆破孔的孔深、孔向、装药量等必须严格把关。各种钻孔采用测量精确定位，细心操作，开挖岩面严格按设计允许的超欠值控制，结构建基面“宁超不欠”，坝基岸坡“宁欠勿超”。

07.6.1.5采用微差控制爆破技术，严格控制单响起爆药量，以减少爆破振动对边坡岩体、锚喷混凝土支护及其它混凝土等施工的破坏影响。施工时进行爆破质点振动速度的监测，以求得合适的爆破参数和衰减规律，计算出k、a值，确定爆破规模、指导爆破作业。

07.6.2 安全保证措施

07.6.2.1成立爆破作业指挥组，下设技术组：负责施工技术、调度、炮孔验等；安全保卫组：负责安全保卫、警戒、信号联络等。爆破作业指挥组在专业爆破工程师的直接指挥下进行工作，各类人员分工明确、职责、责任到人。

07.6.2.2设立专职安全检查员，一切爆破作业需经安全员检查后才准进行爆破。

07.6.2.3加强对爆破器材使用的监管，对爆破材料的现场使用以及每次爆破后剩余材料回库进行全面监管和清点登记，防止爆破材料丢失。在加工、运输、装药、接线、堵塞、起爆等关键工序中，严格遵守国家爆破安全操作规程，并提出实施计划，层层落实.

07.6.2.4 每次爆破作业后，应仔细检查高边坡的稳定及爆破作业面的安全。整个开挖工作面必须自上而下分层、分块，有序循环进行施工。边坡支护应随着分层开挖过程中逐层进行，开挖一层、支护一层，上层支护应保证下层的开挖安全施工。同时，要做好不良地质段处理的施工准备以及观察工作，警惕异常情况，并事先做好应急措施。

07.6.2.5 针对高强度的石方钻孔爆破、装车挖运的车辆频繁作业、大方量的覆盖层剥离和开采区地形地质条差件等施工特点，必须科学、合理地组织施工，制定严格的施工管理制度，高度重视开挖与出碴的协调管理。严禁上下层在安全距离不足的情况下进行同时出碴和钻孔，出碴运输在道路沿线设置醒目的安全警示标志牌，并设安全专管岗，实行装挖及车辆运输的协调管理。

07.6.2.6 参加爆破作业有关人员必须持证上岗，严禁无证作业,进入施工现场必须戴安全帽，高处作业、安全撬挖必须挂好安全绳系好安全带。

07.6.2.7做好施工现场安全信号设施工作，明确爆破警戒声响信号，设置警戒线、安全信号、标志、危险信号等，并做好维护使用工作。

07.6.2.8在整个施工期间，应保持各种公路及河道的畅通，每次放炮后立即组织检查，配备专门出碴机械，随时进行路面或河道清障。同时，在施工区域两端设立施工维护安全员，指挥车辆、协调行人通过，以确保施工作业期间的安全。

07.6.2.9  根据溢洪道首部与坝肩、趾板开挖互干扰的具体情况，必要时在溢洪道首部与大坝开挖区之间做一道挡碴墙，墙高度为2m，其结构形式采用轻型结构，立柱采用［10槽钢、间距1.0 m，立柱锚固采用移动式潜孔钻钻孔，孔径φ150，孔深1.0～1.5 m，墙体采用φ25的钢筋焊成50×50Cm的网格，固定于立柱，外包1.0m厚的塘柴，用铅丝固定。

07.6.2.10 做好不良地质段的施工准备工作，警惕异常情况，并事先做好应急措施。

07.7 主要施工设备及人员

主要施工设备见表07.7.1；主要施工人员见表07.7.2

主　要　施　工　设　备　表

表 07.7.1

| 序 号 | 设 备 名 称 | 单 位 | 数量 | 进 出 场 时 间 （年/月/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YQ – 100B型潜孔钻 | 台 | 12 | 02/9/10 ～03/3 |
| 2 | YTP - 26型手持式风钻 | 台 | 20 | 02/9/10/～喷锚结束 |
| 3 | ROC--742露天液压钻 | 台 | 5 | 02/8/30/～03/2/20 |
| 4 | 2m3 反铲液压挖掘机 | 台 | 2 | 02/8/30～03/2/20 |
| 5 | 1 m3 反铲液压挖掘机 | 台 | 2 | 02/8/30～03/2/20 |
| 6 | 5 m3 液压挖掘机 | 台 | 4 | 02/8/30～03/2/20 |
| 7 | 180 推土机 | 台 | 2 | 02/8/30～03/2/20 |
| 8 | 220 推土机 | 台 | 2 | 02/8/30～03/2/20 |
| 9 | 3 m3 装载机 | 台 | 2 | 02/8/30～03/2/20 |
| 10 | 20T 自卸汽车 | 辆 | 10 | 02/8/30～03/2/20 |
| 11 | 32T自卸汽车 | 辆 | 60 | 02/8/30～03/2/20 |
| 12 | 18m3/min移动式空压机 | 台 | 4 | 02/9/10～喷锚结束 |
| 13 | 9m3/min移动式空压机 | 台 | 4 | 02/9/10～03/2/20 |
| 14 | 拾振器（速度计、位移计） | 只 | 各21 | 02/9/10～03/2/20 |
| 15 | 光线示波仪 | 台 | 1 | 02/9/10～03/2/20 |
| 16 | 磁带记录仪 | 台 | 1 | 02/9/10～03/2/20 |
| 17 | 混凝土喷射机 | 台 | 4 | 02/9/10～喷锚结束 |

主 　要　 劳 　动　 力 　表

表  07.7.2

| 序号 | 工 种 | 人 数 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风钻工 | 80 | 钻孔、钻机维护 |
| 2 | 挖土机司机 | 16 | 翻碴、装碴 |
| 3 | 推土机司机 | 8 | 采碴 |
| 4 | 装载机司机 | 4 | 装碴 |
| 5 | 爆破工 | 12 | 装药、接线、起爆筒加工 |
| 6 | 电工 | 12 | 施工照明、线路维修 |
| 7 | 汽车驾驶 | 140 | 出碴 |
| 8 | 安全撬挖工 | 6 | 安全维护、检查、撬挖 |
| 9 | 压风工 | 16 | 供风、维护、修理 |
| 10 | 管路工 | 8 | 风、水管路安装、维护 |
| 11 | 锚喷混凝土工 | 12 | 锚杆安装、喷混凝土 |
| 12 | 架子工 | 8 | 脚手架搭建、维护 |
| 13 | 现场技术人员 | 12 | 测量、测振、 |
| 14 | 配合工 | 60 |  |
| 12 | 合计 | 394 |  |

# Text boxes

排水沟、截水沟开挖

测量放样

剥离表层土、覆盖层

测量放样

钻孔爆破

安全撬挖

出碴

溢洪道EL884平台安全处理（由溢洪道工序完成）

坝基覆盖层剥离

形成不同高程施工道路

坝基土石方、趾板及下游延伸段平台梯段爆破、出碴

趾板及延伸段预留保护层开挖

清理检查

坝基覆盖层剥离

形成不同高程施工道路

坝基土石方、趾板及下游延伸段平台梯段爆破、出碴

趾板及延伸段预留保护层开挖

清理检查

趾板上游边坡喷锚支护

河床截流

坝基覆盖层清除

基坑下卧先锋槽

趾板保护层以上梯段爆破 、出碴

趾板及趾板下游岩面保护层开挖

清理检查

开挖区坡面的危岩处理

梯段钻孔、爆破

开挖范围测量放样

机  械  出  渣

锚 杆、喷 砼 支 护

边坡、基础预裂爆破

边  坡  清  理

进入下一梯段开挖循环

安 全 撬 挖

断层、软弱带及基础

预留护层开挖

边 坡 验 收

结 束

测量放线

布  孔

钻  孔

装药连网爆破

测量放线

布  孔

钻  孔

装药连网爆破

临空面清理

施工准备

浆液制备

钻孔

清孔

孔内注浆

安插锚杆

拉拨试验

锚杆加工、运输

开挖面检查验收

架立筋加工

坡面清理、清洗

钢筋网挂设

第二喷砼施工

第一层喷砼施工

架立筋安装

检查、验收

细骨料

粗骨料

水泥

水

搅拌机

砼喷射机

喷嘴

喷射面

空压机

压缩空气

速凝剂