第14章 溢洪道混凝土施工及石方回填

14.1 概述

14.1.1 工作项目和主要工程量

溢洪道混凝土施工包括引水墙(扩散段)、渠首工程、泄槽、挑流鼻坎、溢洪道框格贴坡混凝土等工作项目，其主要工程量如附表14.1.1所列：

主 要 工 程 量 表

附表14.1.1

| 项目名称 | 混凝土（m3） | 钢筋（T） | 平面模板（m2） | 曲面模板（m2） | 伸缩缝（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩散段 | 26585 | 905.5 | 2368 | 2916 |  |
| 渠首工程 | 33968 | 1239.3 | 10633 | 414 | 铜片止水、橡胶止水 |
| 泄槽 | 91760 | 2870.1 | 34148 | 480 | SP0+028～0+068纵向 设铜片止水 |
| 挑流鼻坎 | 42659 | 1308.7 | 4150 | 1070 | 在SP0+420横缝 设铜片和橡胶止水 |
| 贴坡 | 15420 | 308.4 | 7000 |  |  |
| 框格 | 1450 | 29 | 1000 |  |  |
| 合计 | 207297 | 6661 | 59299 | 4880 |  |

14.1.2 施工工期及施工程序

1．施工工期

业主规定的溢洪道混凝土施工控制性工期为2004年11月至2006年2月；规划施工期为2004年3月至2006年1月，历时23个月，月平均浇筑强度9013m3/月，高峰期月平均浇筑强度1.35万m3/月。最高浇筑强度100m3/d。

2、施工程序

溢洪道混凝土浇筑工序应在相应工作面的连续墙、灌注桩及基础处理等工作项目施工完毕后进行；贴坡混凝土在相应开挖工作面交出后进行。

溢洪道混凝土浇筑顺序按进口闸首段（桩号0-041.5～0+028）→泄槽段→挑流鼻坎顺序进行。由于泄槽段混凝土需从进口进入，故闸室段的溢流堰体需暂停施工，留作混凝土运输及其它施工设备通道，待泄槽混凝土浇筑完毕后施工。

为满足混凝土浇筑强度要求，需考虑闸首段（含引水墙）与泄槽段混凝土平行施工，即泄槽段施工工作面交出后，随即安排泄槽段浇筑。

14.1.3 溢洪道主要参数及适用标准

1、溢洪道主要参数：

引水渠底板高程       EL857.00

闸首边墙顶面高程     EL885.40

溢流堰顶高程         EL860.00

堰宽(泄槽宽同)       12m

进口闸首段起止桩号   0-040.5～0+028

泄槽缓坡段（底坡0.091:1）起止桩号  0+028～0+320 斜长293.2m

泄槽陡坡段（底坡0.55:1）起止桩号  0+320～0+420 斜长114.13m

挑流鼻坎起止桩号     0+420～0+482

挑流鼻坎弧底高程     EL762.5～755.073～762.147

挑流鼻坎边墙顶高程   EL 775

2、溢洪道混凝土施工适用标准

混凝土部分标准：

⑴ JGJ63-89《混凝土拌和用水标准》；

⑵ DL/T5128-2001《混凝土面板堆石坝施工规范》；

⑶ SDJ207-82《水工混凝土施工规范》；

⑷ GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》；

⑸ GB/T50164-92《混凝土质量控制标准》；

⑹ DL/T5100-1999《水工混凝土外加剂技术规范》；

⑺ SD105-82《水工混凝土试验规范》；

⑻ 《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》

⑼ JC/T603-1995《水泥砂浆胀缩试验方法》；

⑽ JT/GQS024～025《公路桥函设计安装标准，予制钢筋混凝土“T”型梁施工》；

⑾ GB2938-97《低热微膨胀水泥》；

⑿ GB/T1596-91《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》；

⒀ GBJ146-90《粉煤混凝土应用技术规范》；

⒁ DL/T5055-96《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》；

⒂ GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》；

⑹ SL176-1996《水利水电工程施工质量评定规程》。

模板部分标准：

⑴ DL/T5110-2000《水利水电工程模板施工规范》；

⑵ GB/T17656-99《混凝土模板用胶合板》。

钢筋部分标准：

⑴ GB1499-91《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》；

⑵ JGJ18-96《钢筋焊接及验收规范》。

伸缩缝部分标准：

⑴ DL5115-2000《混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范》；

⑵ GB/T14594《无氧铜板和带》；

⑶ GB/T1701-82《硬质橡胶抗拉强度和扯断伸长率的测定》；

⑷ GB/T4454-96《硬质聚氯乙稀层压板材》

上述标准同时适用于大坝址板、面板、防浪墙、公路路面等其它混凝土工程施工。

14.2 溢洪道扩散段、闸室及启闭机混凝土浇筑施工

14.2.1 施工范围与分层分块

1、施工范围

桩号：从SP0-040.5至SP0+028，纵向长68.5m；

横向：溢洪道轴线至右侧边缘宽36m，至左侧边缘宽28m；

进口底板高程EL857，边墙顶高程EL885.4。

工作项目，包括扩散段、闸室和启闭机房的钢筋混凝土浇筑以及包含其内的灌浆廊道、排水廊道、交通廊道、交通桥和工作桥的施工。相应工程量有：

A1类混凝土            4545m3

A2类混凝土            100m3

C1类混凝土            29323m3

D1类混凝土            1673m3

D3类混凝土            24912m3

启闭机室              1座

交通桥                1座

工作桥                1座

合计                  60553m3

2、分层分块

上、下游向分两段（4块）施工，即SP0-040.5～SP0-006.5为一段（左、右各1块），SP0-006.5～SP0+028为一段（左、右各1块），中央为溢流堰，竖向按3～6m分层，从底板至边墙顶，共分4～6层，共有浇筑块约25～30块。

14.2.2 施工布置

在引水渠进口平台沿溢洪道轴线方向布置高架机轨道长约20m，轨距7m，其上安装MQ600/30高架门机1台；另在EL857平台设併罐贮料箱一只（见附图）。

高架门机主要参数： 起重量       10T～30T

起重幅度      16～45m(起重量10T时)

最大起吊高度   48m

电动机功率     201KW

输入电压       6000V

总重量         210T

14.2.3   施工方法

14.2.3.1 模板

1、模板型式：

（1）扩散段扭曲面，采用木板条拼装木模板，模板表面密缝光滑，满足拆模后混凝土表面平整度达到F4。

（2） 闸首溢流堰曲面采用可变桁架拼装建筑钢模板，混凝土表面平整度同样为F4。

（3） 平面结构面采用钢木结构大模板，基本尺寸为宽3～4m，高4～6m，木面板表面用镀锌铁皮包面，混凝土表面达到平整度F4要求。

（4）廊道模板，顶拱采用定型木制模板，表面贴镀锌铁片，边墙用建筑钢模板。

（5）启闭机室，园柱用定型模板，其余方形梁、柱用建筑钢模板。

（6）公路桥、工作桥的T型桥采用建筑钢模板在现场拼装。

2．安装

（1）扭曲面模板，现场人工安装。

（2）平面大模板，现场由机械（主要由W1001履带吊机）吊运人工配合安装。

（3）溢流堰曲面立模，由测量工配合安装好可变桁架后，浇筑混凝土时，由工人分段组装模板随浇随拼，每层混凝土浇捣完需有专人检查每块模板下混凝土的密实度，确保密实方可组装下一块模板，如此循环直至浇完。

（4）其它类型模板，均由工人安装完成。

各类模板表面均应清除浆液凝结物，并涂刷脱模剂；模板制作安装均按DL/T511D-2000实施，使其表面平整度、密封性、强度、刚度及其支撑的稳定性等均满足规范要求。模板允许偏差见混凝土浇筑部分。

3．拆模

大模板采用机械与人工配合拆除，其它类型模板均以人工拆除。模板具备拆除的条件是：只有当模板、支架、支撑等在其支承的混凝土的抗压强度值大于附表14.2-1规定的最小值后才能拆除。

附表14.2-1

| 结 构 名 称 | 折模前的最小抗压强度 （28d令期最小抗压强度的百分数） |
| --- | --- |
| 垂直施工缝 | 10 |
| 梁和板的侧模板 | 20 |
| 梁和板的底面 悬臂梁和板 -----跨度小于2m -----跨度大于2m 简支梁 -----跨度小于2m -----跨度2-8m -----跨度大于8m | 70 100 50 70 100 |
| 墙 -----浇筑高度5m以下 -----浇筑高度大于5m | 30 50 |
| 隧洞衬砌 | 20 |

14.2.3.2钢筋

1、钢筋加工与安装应符合SDJ207-82和JGJ-18-96。

2、清理，钢筋表面的污物、油、薄片的锈层、铁屑及其它涂层均需清除干净。

3、加工，在工厂内加工，厂内配置调直机、切割机、弯曲机、对焊机等加工设备，日加工能力为50T/d，加工偏差值满足规范要求。

4、现场安装，严格按设计钢筋图进行绑扎安装。在轴心受拉或承受震动荷载的构件内钢筋接头要采用搭接焊接，其它钢筋采用绑扎接头或搭接焊接。采用绑扎接头钢筋的最小搭接长度见附表14.2-2。

绑扎接头的最小搭接长度

附表14.2-2

| 钢筋级别 | 受 拉 区 | 受 压 区 |
| --- | --- | --- |
| 一级钢筋 二级钢筋 冷拉低炭钢丝 | 30d 35d 25cm | 20d 25d 20cm |

焊接接头可采用电弧焊或闪光电碴焊，其中钢筋直径大于28mm（闸首钢筋最大直径为40mm）宜采用闪光电碴焊。

钢筋保护层采用混凝土垫块保证。保护层厚度按设计图确定。

5．钢筋检验，在使用前和加工安装过程中均需按规定对钢筋进行随机抽样检验，抽样检验结果报工程师审查合格后方能进入下一工序施工。

14.2.3.3止水施工

1.止水设置部位，在闸首部位，即SPO-006.5～SPO+028范围的底板两侧设有伸缩缝，伸缩缝内设有铜片止水和橡胶止水。

2.止水铜片加工，采用定型模具加工成型，并满足GB/T14594的要求。

3.止水铜片安装，按设计图所示部位安装，接长可采用咬接或搭接，搭接长度不小于20cm，铜片凹槽部位用沥青麻绳填实。

4.橡胶止水安装，须满足GB/T1701-82要求，接长的搭接长不小于10 cm。

14.2.3.4混凝土浇筑

1、准备工作

混凝土浇筑前需做好下列各项准备工作：

（1）混凝土系统试运转正常，包括砂石料加工系统、混凝土拌制系统、运输系统（包括水平和垂直运输）等。

（2）模板、钢筋、伸缩缝止水及预埋件等三检验收合格并分别签发合格证。

（3）工作缝处理、仓面冲洗完毕并验收合格，浇筑机具（如振捣器、溜筒）及相关设施（如防雨设施等）准备就绪，劳动力安排到位。

2、浇筑

混凝土水平运输采用6m3搅拌车装运混凝土经大坝后坡至EL857中转（设贮料箱），卸入3 m3立罐，由高架门机吊运直接入仓，混凝土为三级配，少量二级配，采用捣头直径大于80mm插入式振捣器振捣，摊铺层厚40～50cm，振捣按操作规范进行，振捣时间不能过长更不能漏振，确保混凝土振捣密实。为确保工作缝处上、下层混凝土连接密实，在拌送混凝土前，应先拌制一定数量的砂浆（其标号与混凝土标号相同）摊铺于缝面上，砂浆厚约2cm。

闸室两侧墙的C1、A1两类混凝土需同时浇筑，浇筑时先用钢板将两类混凝土隔开，待该层混凝土两者齐平后再将钢板移位，然后同时用插入式振捣器振捣，振捣时应避免C1类混凝土掺入至A1类混凝土内。

闸室段最大仓面约616m2，混凝土可适量加掺缓凝剂，并将混凝土层厚减至40cm，以防止混凝土初凝；混凝土浇筑均应连续进行，如中途因故中断时间过长，造成成混凝土初凝，应停止浇筑，缝面按施工缝处理。

3、待浇面的预处理

待浇混凝土的基础面包括岩基面和混凝土面，岩基面的处理见第9章。

混凝土面的处理，在混凝土浇筑完毕，凝固一定时间后，采用风、水枪冲毛处理，冲毛时间一般按混凝土凝固情况选定，水压、风压等参数可通过试验选定，以清除浮皮砂浆，使粗、细骨料显露为准，经风、水枪冲毛的缝面，如有局部砂浆未除，可通过人工凿毛处理完成。伸缩缝表面所积聚的混凝土或杂物亦需清除。

4、混凝土温控与雨季施工

见14.6节.

5、施工允许误差和平整度

(1) 立模或非立模混凝土表面与设计图上的线、倾角、高程和尺寸的偏差不应超过附表14.2-3中列出的允许误差值。

钢筋混凝土结构施工允许误差

附表14.2-3

| 轴线位移 | 每6m±5m |
| --- | --- |
| 离开垂直线之允许公差： |
| 溢洪道弧门段部墩及边墙（全高） | 5mm |
| 溢洪道泄槽边墙（全高） | 8mm |
| 其余之侧墙、柱、墩等外形 | 每3m 5mm |
| 面板与面板之垂直缝 | 每6m 8mm |
| 水平度允许公差： |
| 溢洪道堰顶及底槛 | 每3m 3mm |
| 底表、反拱、天花板等 | 每3m 5mm |
| 面板水平缝误差 | 每3m 6mm |
| 平面上直线建筑物线路： |
| 偏离已定线路之误差： | 每6m 12mm ≥12m 25mm |
| 表面平整度： |
| 相邻两面板面高差 | 5mm |
| 面板表面平整度（用2m直尽检查） | 3mm |
| 断面尺寸偏差： |
| 面板及墙的厚度偏差 | +10mm |
| 梁、柱断面尺寸偏差 | -5mm |
| 预留孔洞及预埋件位置偏差 | 5mm |
| 踏步偏差（每段楼梯） | 高差3mm 水平5mm |

(2) 平整度，根据设计图示，扩散段和闸室段施工部位的表面平整度要求为F4，其突变型表面不平整度不应超过5mm，渐变型表面不平整度不超过10mm，所有突变形不平整面应在与水流方向垂直向作成不陡于1：30的斜面，而在平行水流方向作成不陡于1：50的斜面。

14.2.3.5养护

1、要求，对不含粉煤灰类混凝土至少连续养护14d，含粉煤灰混凝土至少连续养护21d，含硅粉的混凝土应至少连续养护28d，或直到新混凝土浇在其上或侧面。

混凝土浇筑后，保证12h内不受雨淋，72h内不受太阳晒，14d内不在其上过水。

2、养护，可采用湿润法养护，包括喷雾、洒水、泡水或在混凝土面复盖湿润草袋等；开始洒水养护时间一般在混凝土浇筑完毕6～12h后进行。如有必要，经工程师批准亦可采用薄膜养护。

3、保护，混凝土硬化并且凝固时间超过48h后，才能在其上进行混凝土浇筑或其它施工作业；在未经工程师同意和未达到附表14.2-4中强度之前，都不得施加荷载（包括施工设备）于混凝土的任何部位。

混凝土 保 护 要 求

附14.2-4

| 结 构 | 28d龄期抗压强度百分数 |
| --- | --- |
| 梁、板、柱、混凝土预制件 | 100 |
| E1类混凝土 | 60 |
| 所有其它混凝土 | 80 |

14.2.3.6混凝土修补

1、检查，承包商将会同工程师一起对已浇筑的混凝土块作全面检查，并将不满足平整率要求的部位作好明细记录和分类，即将凸出部位归为一类，凹陷部位归为另类。

2、修补，修补时应有工程师在场。

（1）、对凸出部位，采用凿子、石工锤和砂轮等工具，将凸出部位修凿（或打磨）至满足F4平整度要求。

（2）、对凹陷部位，先将凹陷部位（如蜂窝等）修凿至符合要求的外形尺寸（如深度需挖至钢筋以下75mm处），再冲洗干净，经工程师检查合格后，再按要求回填混凝土、水泥砂浆、橡胶液水泥砂浆或环氧砂浆等。修补后的表面颜色应与周围混凝土面相协调。

14.2.3.7工作桥及公路桥施工

“T”梁为C2类混凝土，拟在现场预制（预制场地在高架门机工作范围内），用建筑钢模板立模，钢筋厂内加工，现场绑焊、搅拌车运送混凝土，门机吊运入仓，按规范要求养护及保护。混凝土强度达到设计强度后，根据进度安排由门机吊装，最后浇筑面层混凝土。“T”梁预制、安装满足JT/GQS024～025要求。

14.2.3.8启闭机室混凝土施工

启闭机室为C2类混凝土，采用二级配，拟用标准钢模板人工拼装，常规绑焊钢筋，搅拌车运输混凝土，门机吊运入仓，梁、板、柱结构满足附14.2.3要求，安排在2005年12月～2006年1月施工。

14.2.4施工进度

引水渠及闸室段混凝土施工安排在2004年3月至4月及2004年8月至2005年6月底进行，历时13个月，混凝土平均浇筑强度4658m3/月，高峰期平均浇筑强度6987m3/月，浇混凝土60553m3。

主要劳动力有：

混凝土工          30人

木工          45人

钢筋工        24人

电焊工        24人

汽车驾驶      25人

门机工        6人

架子工        8人

吊机驾驶      4人

运转工        4人

普工         40人

合计         210人

14.2.5质量保证

1、做好各类混凝土配合比设计和原材料（包括骨料、水泥、添加剂、硅粉和水等）以及混凝土的控制试验，其中A1类（掺硅粉）混凝土，应根据《SD105-82》附录中混凝土配合比设计方法进行抗冲耐磨混凝土配合比设计和现场试验。

2、混凝土浇筑前严格按三检制程序做好各工序的质量检验工作，经工程师批准后，方可开仓浇筑。

3、必须认真做好施工缝的缝面处理工作，确保上、下层混凝土连接紧密。

4、做好平仓振捣作业，严防漏振，确保混凝土振捣密实。A1类C1类混凝土要求同时浇筑成形，对混凝土入仓和振捣必须仔细操作，避免C1类混凝土掺入A1类混凝土内。

5、认真做好温控、防雨和防冻工作和混凝土的保护工作。由于溢洪道混凝土于7月开始浇筑，时值高温天气，应考虑加冰水拌和混凝土及其它降温措施。

6、严格按标书要求做好各类混凝土的养护工作，特别是硅粉混凝土的养护，必须及早进行（宜采用喷雾养护），以防止早期失水过快产生塑性裂缝。

14.3溢洪道泄槽段混凝土浇筑施工

14.3.1施工范围与分层分块

1、施工范围，泄槽段分缓坡段（底坡0.091:1）和陡坡段（底坡0.55:1）。缓坡段桩号为，SP0+028～0+320，斜坡长293.2m，横向最大宽度约50m；陡坡段桩号为P0+320～0+420，斜坡长114.13m，横向宽约30m，其中底板（泄槽）宽12m，边墙高18m左右。

工作项目包括：钢筋混凝土连续墙、回填混凝土塞和钢筋混凝土施工，以及包含其内的钢筋混凝土支撑、通气孔、排水廊道、排水管和电缆沟等。其各类混凝土量如下列：

A2类混凝土           6960 m3

B1类混凝土           57400 m3

B2类混凝土           11980m3

E1类混凝土           15420 m3

合计             91760 m3

2、分层分块，根据设计图，泄槽段共分35段，其中缓坡段分25段，一般分段长度约10.5m，最长40m；陡坡段分10段，分段长度约11.4m。泄槽沿纵向设2道施工缝，预留8m宽底板后浇。

边墙混凝土沿竖向一般分4层浇筑，分层厚度3～6m，泄槽底板竖向不设施工缝，横缝与边墙相同或征得工程师同意后可少设施工缝。缓坡段边墙共分200浇筑块。

14.3.2施工布置

在泄槽缓坡段SPO+270附近,于底板两侧各布置1台拖式混凝土泵(HBT60A),主要用于输送陡坡混凝土入仓;另布置1台W200A履带式起重机用于缓坡段立模、吊运钢筋等浇捣准备工作，缓坡段混凝土由混凝土泵车直接泵送入仓；陡坡段边墙混凝土浇完后，在陡坡底板布置一套9m宽滑动模板，相应在缓坡段SPO+250附近布置2台5T卷扬机，用于陡坡段底板混凝土施工。

14.3.3施工程序

泄槽混凝土浇筑在基础处理及锚筋支护工序完工后进行，混凝土浇筑顺序按混凝土塞    边墙混凝土    底板混凝土先后实施。

14.3.4施工方法

14.3.4.1模板

1、型式

（1）缓坡段边墙采用钢木结构大模板为主，边角部位采用拼接模板，模板结构与闸室段类同；陡坡段边墙采用标准钢建筑模板拼装。模板表面平整度需满足F4和F5要求。

（2）缓坡段底板平面段采用刮板刮平木模刀抹光，满足U3平整度要求；曲线段采用可变桁架，拼装钢模板，满足F4要求；陡坡段底板采用滑动模板，满足F5平整度要求。

（3）其它结构模板（如电缆沟、廊道模板等）采用建筑钢模板或木模板拼装。

2、安装

（1）缓坡段边墙大模板采用履带吊机（或汽车吊机）吊运人工配合安装；陡坡段边墙模板，采用人工拼装。

（2）陡坡段滑动模板，由W200A履带吊机配合人工安装。

（3）可变桁架及其钢模板拼装与溢流堰曲面立模类同，此略。

（4）其它结构模板均由人工常规安装。

3、拆模

大模板和滑动模板采用履带吊机配合人工拆除，其它类型模板均人工拆除，模板拆除条件见附表14.2—1。

14.3.4.2钢筋

泄槽段钢筋加工与安装等均与闸室段类同，此略。

14.3.4.3止水施工

泄槽段只在SPO+028～0+068设伸缩缝且伸缩缝只设铜片止水,其加工与安装与闸室段类同，此略。

14.2.4.4混凝土浇筑

1、准备工作

与闸室段类同，此略。

2、浇筑方式，泄槽边墙混凝土采取跳仓浇筑；底板混凝土采取自下向上进行。

3、入仓方式

（1）边墙混凝土，混凝土水平运输均由6m3搅拌车经213公路、5号公路及进口平台进入泄槽缓坡段底板区，对缓坡段边墙混凝土，可卸入混凝土泵车直接入仓；对陡坡段混凝土，可卸入拖式混凝土泵经管路入仓，混凝土均采用二级配。

（2）底板混凝土，陡坡段混凝土经溜槽入仓，采用二级配混凝土。缓坡段混凝土由泵车直接入仓，采用二级配混凝土。

（3）混凝土塞回填及连续墙混凝土浇筑，搅拌车直接供料经溜槽入仓，采用三级配混凝土。

4、平仓振捣，泄槽边墙混凝土的平仓振捣与闸室段类同，此略。泄槽底板混凝土，采用捣头直径30～65mm的插入式振捣器振捣,人工抹光,使其平整度分别达到F5(陡坡段)和F4(缓坡段)要求。在底板混凝土开始浇筑前应按工程师要求浇筑一试验板（尺寸为100m2，厚0.5m），以作示范。

施工缝处理、施工允许误差、平整度要求，混凝土养护以及混凝土修补等均与闸室段类同，此略；混凝土温控与雨季施工见14.6节。

14.3.5施工进度

泄槽混凝土施工安排在2004年11月至2005年10月进行，历时12个月，需浇混凝土91760m3;按交付工作时间的先后,将先开始泄槽缓坡段的混凝土施工，陡坡段工作面交出后，泄槽混凝土施工将全面展开。规划混凝土平均浇筑强度7647 m3/月；高峰期平均浇筑强度11470 m3/月。

主要劳动力有：

混凝土工                30人

混凝土泵运转工           15人

木工                60人

钢筋工              24人

电焊工              24人

汽车驾驶            28人

吊机驾驶            8人

架子工              12人

普工               50人

合计               251人

14.3.6质量保证

与闸室段类同，此略。

14.4溢洪道挑流段混凝土施工

14.4.1施工范围与分层分块

1、施工范围，桩号SPO+420～0+482，长62m，横向最大宽度约33m；最低基岩面高程为738m，边墙顶面高程为775m；泄槽宽从12m渐变至15.69m。

工作项目包括：大体积混凝土、钢筋混凝土、硅粉混凝土和交通桥1座以及包含其内的横向排水廊道、纵向排水廊道和电缆沟等。各类混凝土量如下列：

A1类混凝土             5695m3

C1类混凝土             29914 m3

D3类混凝土             7050 m3

合计               42659 m3

2、分层分块

挑流鼻坎段混凝土施工分2段浇筑以降低浇筑仓面面积，分缝桩号暂设在SPO+448.915，竖向分层厚3～5m，共分10层，16块（曲面混凝土一次浇筑成型）。

14.4.2施工布置

在挑流鼻坎建基面左侧开挖一条带平台，铺设一门机轨道，其上布置MQ540/30型门机1台，轨道中线距挑流鼻坎轴线20m，轨道高程为755m，轨道长约40m。门机起吊重量10T时，吊幅37～18m；起吊高度20～37m；电动机总功率215KW。

14.4.3施工程序

挑流鼻坎混凝土浇筑在基础处理、锚筋支护及灌注桩等工序完工后进行，浇筑顺序从EL738～FL775自下而上逐层施工,最后浇曲面混凝土和吊装交通桥混凝土T梁。

14.4.4施工方法

14.4.4.1模板

1、模板型式

（1）边墙平面模板采用钢木结构定型大模板；边墙曲线模板采用木板条拼装木模板，平整度满足F5要求。

（2）挑流面曲面模板采用可变桁架拼装钢模板。

（3）交通桥、廊道、电缆沟等结构模板采用标准钢模板拼装，局部用木模板。

2、安装

（1）定型大模板采用门机或W1001履带吊机配合人工安装。

（2）其它类型模板安装与引水渠闸室段类同，此略。

3、拆模与引水渠闸室段类同，此略。

14.4.4.2钢筋

钢筋加工与安装等均与闸室段类同，此略。

14.4.4.3止水施工

挑流鼻坎段，在SP0+420横缝处，设有止水铜片止水和橡胶止水，止水施工与闸室段类同，此略。

14.4.4.4混凝土浇筑

挑流鼻坎段混凝土浇捣与闸室段相比，不同处在于水平运输线路，挑流段混凝土水平运输线可经213公路直接进入工作面拼罐，其它施工工艺均与闸室段类同，故略。

14.4.5施工进度

挑流鼻坎混凝土安排在2004年7月至2005年3月施工，历时9个月，需浇混凝土42659m3，规划月平均浇筑强度4740 m3，高峰期平均浇7110 m3/月。

主要劳动力有：    混凝土工         27人

木工             30人

钢筋工           21人

电焊工           21人

汽车驾驶         20人

门机工           6人

架子工           5人

吊机驾驶         4人

运转工           4人

普工            30人

合计            168人

14.4.6质量保证

与闸室段类同，此略。

14.5溢洪道贴坡混凝土施工

14.5.1施工范围及工程量

根据设计图，溢洪道贴坡混凝土主要分布在SPO+375～0+425的不同高程上，最低高程为EL809.0m；最高为EL944.8m。共计混凝土量16870 m3（含框格混凝土1450 m3）。

14.5.2施工方法

贴坡混凝土尾随开挖工序紧接施工，自上而下分层进行。

模板采用标准建筑钢模板，钢管支撑，混凝土分层浇筑，一般分层按5～6m计；混凝土搅拌车供料，按仓面大小，采用吊机或混凝土泵输送混凝土入仓，为避免混凝土分离，可采用随浇随拼攘模板，或在模板上留窗口进料；采用长软轴插入式振捣器振捣。振捣按操作规范仔细操作，严防漏振。

14.5.3施工进度

贴坡混凝土施工自上而下进行。

其中：EL857m以上部位在2002年10月～2003年5月15日完成。

EL782.4m～EL827m在2003年10月～2004年4月15日完成。

14.6混凝土温控及雨季施工

14.6.1混凝土温控措施

本节适用于溢洪道、大坝趾板和面板等混凝土施工。

1、温控要求

（1）浇筑温度，空气温度低于5℃浇筑混凝土时，测到的混凝土浇筑筑温度（测点在混凝土面以下深度5cm处）应介于5℃～10℃之间。

（2）寒冷天气要求，新浇混凝土表面至少在浇筑后15d内保持温度不低于5℃；不得在低于1℃的混凝土面（或基岩面）上浇筑混凝土；因温控要求而考虑加热水拌和混凝土时，热水温度不宜超过60℃。

（3）炎热季节要求，炎热季节施工，应采取措施（包括冷却水、冷却骨料、用冰片代替拌和水或向混凝土面、模板面均匀喷水等）以满足温控要求；新鲜混凝土表面防止太阳暴晒；养护期内，混凝土表面的温度变化在任何连续24h内不能超过8℃。

2、温控措施

（1）采用合理的混凝土配合比，尽可能采用3级配混凝土，并掺用适量粉煤灰，以降低混凝土水化热。

（2）、考虑分层浇筑时，基础块层厚控制在2～3m，间歇时间控制在5～7天，以利混凝土表面散热。

（3）、在炎热季节浇筑混凝土时，尽可能避开高温时段浇筑混凝土，并缩短混凝土的运输和入仓浇筑时间，特别是趾板混凝土施工，应考虑早、晚间浇筑混凝土，以降低混凝土的入仓温度；在净料堆场应搭设降温棚，并在骨料仓喷雾降温。拌制混凝土时应考虑加冰水拌和。

（4）、在寒冷天气季节施工，应考虑加热水拌和混凝土，确保混凝土出机温度在5℃以上；适当延长拆模时间，新浇混凝土表面应复盖草袋保温，防止混凝土受冻和寒流袭击。

（5）、做好混凝土养护工作，在炎热季节，应加强洒水养护；寒冷季节则应及时复盖草袋保温，待温度回升后，应翻开草袋洒水养护。

14.6.2雨季施工

混凝土的雨季施工必须做好防雨措施，避免混凝土遭雨水冲刷，影响混凝土质量。

1、加强与气象部门联系，及时掌握天气变化情报，尽量避免在中、大雨天气浇筑混凝土。

2、备足防雨物资，以备在浇筑过程中遇雨时及时将已浇混凝土复盖，并做好仓面处理工作，如大雨不止，仓面按施工缝处理，如中途雨止，混凝土尚未初凝，仍可继续浇筑混凝土，但混凝土表面应适当增铺砂浆，并相应调整混凝土的用水量。

3、对基础块，应做好仓面周围的排水沟，避免外围雨水侵入仓内。

4、对有必要而又具备搭建防雨棚的施工部位，可搭建防雨棚防雨。

14.7石方回填

14.7.1回填部位及工程量

石方回填主要分布在闸首段、部分泄槽背部和挑流鼻坎尾部，共回填石方37920 m3。

14.7.2施工方法

溢洪道回填石方属B1区料，用20T自卸车从青云坪堆料场装运石料，分别经相应运输线路进入闸室段、泄槽段及挑流鼻坎尾部等回填工作面卸料；石料分层厚度≯1m；采用机械夯压实；压实度按设计要求实施。

14.7.3施工进度

溢洪道石方回填在混凝土浇筑部位满足石方回填要求时进行，具体安排见14.8－1施工进度表。

14.8溢洪道混凝土施工及石方回填施工进度安排

14.8.1施工进度安排

1、引水渠及闸室段混凝土浇筑

2004年3月1日至4月及2004年8月至2005年6月30日， 月平均浇筑强度4658m3/月。

启闭机室及公路桥施工

2005年12月1日至2006年 1月31日

2、泄槽混凝土浇筑

2004年11月1日至2005年10月，月平均浇7647 m3/月。

3、挑流鼻坎混凝土浇筑

2004年7月1日至2005年3月31日，月平均浇筑强度4740 m3/月。

公路桥吊装及面层混凝土施工

2005年4月1日至2005年4月20日

4、溢洪道石方回填

2005年1月至2005年4月15日

5、溢洪道贴坡混凝土浇筑

EL857m以上部位，2002年10月至2003年5月15日；

EL782.4m～EL827m部位，2003年10月～2004年4月15日完成。

14.8.2施工机械设备

主 要 施 工 设 备 表

14.8—1

| 编号 | 设备名称及型号 | 规格或 容量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高架门机MQ600/30 | 30T | 1台 | 轨道QU70, 2×20m |
| 2 | 门机MQ540/30 | 30T | 1台 | 轨道QU70, 2×20m |
| 3 | W200A履带吊机 | 50T | 1台 |  |
| 4 | W1001履带吊机 | 15T | 1台 |  |
| 5 | 汽车吊机 | 20T | 1台 |  |
| 6 | 拖式混凝土泵 | 排量30m3/h | 2台 |  |
| 7 | 混凝土泵车 | 排量10-85m3/h | 1台 |  |
| 8 | 混凝土搅拌车 | 6m3 | 10台 |  |
| 9 | 机械夯 |  | 1台 |  |
| 10 | 插入式振捣器 | 捣头直径＞80mm | 20台 |  |
| 11 | 插入式振捣器 | 捣头直径30-65mm | 15台 |  |
| 12 | 电焊机 | 电弧焊 | 15台 |  |

14.8.3溢洪道混凝土施工主要劳动力安排

混凝土工            48人

木工                70人

钢筋工              40人

电焊工              40人

汽车驾驶            50人

门机工              6人

架子工              15人

吊机驾驶            12人

运转工              19人

普工                80人