某混凝土重力坝施工导流设计

一、工程概况

本水库是该流域水利水电建设规划中的主体工程之一。坝址位于某乡上游3km处，控制流域面积317km2，坝址处多年平均流量11.1m3/s，年径流总量3.5×108m3。本工程是一座兼有防洪、灌溉、发电、水产养殖效益的综合开发的水利枢纽工程。

工程总库容为1.6×108m3，正常高水位130.0m，死水位112.0m，设计洪水位130.74m，校核洪水位132.4m，水库有效库容达1.0×108m3，为年调节性水库。

该工程拦河坝的坝型为砼重力坝，电站布置在河床右侧的非溢流坝段的后面，为坝后式布置，坝顶全长315m，坝顶高程135m，其中左非溢流坝坝段长度为100m，溢流坝段长度为48m，右非溢流坝段长度167m，溢流坝段布置在河床中部偏左岸，设有3孔6m×12m的弧形工作闸门，堰顶高程124m，坝底最大宽度为54m，消能方式为挑流消能，在坝后式厂房处，非溢流坝段的最大底度为46.6m，厂房最大宽度为13.7m，厂坝联结段为4m。

电站装机容量为2×3200KW。引水压力钢管设在非溢流坝段内，进水口底板高程为95.0m，管径1.75m，采用单机供水的布置方式。水轮机安装高程85.0m，设计工作水头36.0m，最大工作水头45.0m，最小工作水头27.0m。

工程枢纽处地形及工程布置见图1。

二、基本资料

1.工程水文资料

该水库库容在1×108m3以上，主坝工程为二级建筑物，坝址设计洪水过程线，是根据上游3km处水文观测站实测某年最大一次洪水典型加以修正，以洪峰、洪量控制进行放大而得。现将各设计频率洪水过程线、施工设计洪水等水文资料列于表1～表5。

表1   坝址设计洪水过程线                   单位：m3/s

| 频率 时间 | 1% | 2% | 5% | 10% | 20% | 频率 时间 | 1% | 2% | 5% | 10% | 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 60 | 138 | 107 | 106 | 81 | 59 |
| 6 | 178 | 152 | 184 | 146 | 112 | 66 | 87 | 72 | 61 | 57 | 41 |
| 12 | 660 | 600 | 438 | 368 | 276 | 72 | 50 | 44 | 42 | 30 | 28 |
| 18 | 1160 | 1340 | 996 | 723 | 504 | 78 | 35 | 27 | 26 | 18 | 17 |
| 24 | 923 | 780 | 634 | 474 | 366 | 84 | 25 | 19 | 15 | 12 | 11 |
| 30 | 482 | 415 | 340 | 309 | 240 | 90 | 20 | 14 | 10 | 5 | 5 |
| 36 | 675 | 588 | 529 | 423 | 343 | 96 | 10 | 10 |  |  |  |
| 42 | 342 | 406 | 308 | 253 | 208 | 102 | 7 |  |  |  |  |
| 48 | 209 | 276 | 218 | 175 | 133 | 洪 量 （亿m3） | 1.26 | 1.09 | 0.87 | 0.69 | 0.53 |
| 54 | 211 | 180 | 163 | 118 | 88 |  |  |  |  |  |  |

表2    施工设计洪水成果               单位：m3/s

| 频率（%） 分期 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年施工 | 1340 | 996 | 732 | 504 |
| 7月～次年4月 | 1150 | 860 | 600 | 400 |
| 9月～次年3月 | 316 | 235 | 175 | 119 |
| 10月～次年3月 | 263 | 186 | 133 | 86 |
| 10月～次年4月 | 319 | 252 | 206 | 157 |

表3     水文站实测历年月平均流量                        单位：m3/s

| 月 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | 年 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 5.78 | 8.42 | 20.2 | 11.4 | 3.38 | 15.1 | 8.81 | 8.57 | 16.4 | 7.51 | 3.09 | 2.97 | 142.25 | 11.8 |
| 1963 | 4.73 | 5.87 | 18.8 | 11.6 | 1.87 | 24.6 | 11.2 | 6.76 | 12.3 | 12.5 | 19.4 | 8.02 | 154.48 | 12.9 |
| 1964 | 17.5 | 12.2 | 10.8 | 15.9 | 45.8 | 74.2 | 51.3 | 20.9 | 6.13 | 4.15 | 3.20 | 3.97 | 266.05 | 22.2 |
| 1965 | 3.05 | 4.19 | 8.40 | 16.8 | 21.6 | 59.3 | 11.1 | 11.2 | 5.79 | 3.30 | 3.07 | 2.72 | 150.49 | 12.5 |
| 1966 | 2.92 | 3.76 | 10.5 | 13.6 | 35.5 | 17.5 | 8.42 | 5.99 | 3.35 | 3.05 | 2.52 | 2.30 | 107.41 | 8.95 |
| 1967 | 4.30 | 5.62 | 7.28 | 19.2 | 30.8 | 10.3 | 8.12 | 14.8 | 3.92 | 5.15 | 3.71 | 3.46 | 114.66 | 9.55 |
| 1968 | 3.12 | 4.20 | 8.68 | 23.3 | 47.9 | 21.4 | 11.5 | 5.05 | 4.27 | 4.77 | 3.15 | 2.71 | 140.05 | 11.7 |
| 1969 | 3.07 | 16.3 | 6.91 | 7.55 | 12.0 | 27.7 | 8.42 | 5.21 | 2.58 | 2.30 | 4.68 | 3.40 | 100.2 | 8.34 |
| 1970 | 5.05 | 3.11 | 8.40 | 12.1 | 22.0 | 28.0 | 7.22 | 6.80 | 5.64 | 3.55 | 4.16 | 3.38 | 109.38 | 9.11 |
| 1971 | 3.36 | 9.05 | 15.9 | 15.2 | 12.8 | 27.0 | 8.32 | 10.8 | 16.0 | 4.98 | 6.26 | 4.30 | 131.97 | 11.0 |
| 1972 | 3.85 | 2.95 | 5.25 | 14.6 | 30.4 | 44.8 | 15.9 | 5.20 | 4.52 | 6.69 | 5.90 | 3.58 | 143.37 | 12.0 |
| 1973 | 2.75 | 2.62 | 2.68 | 4.21 | 21.3 | 12.8 | 11.0 | 7.08 | 3.62 | 3.27 | 5.36 | 3.33 | 80.02 | 6.67 |
| 1974 | 6.39 | 6.77 | 7.61 | 14.2 | 10.9 | 22.8 | 8.60 | 9.27 | 3.01 | 3.82 | 2.89 | 2.62 | 96.88 | 8.07 |
| 1975 | 2.24 | 3.26 | 4.35 | 15.6 | 8.79 | 13.3 | 8.11 | 6.91 | 6.42 | 5.78 | 5.84 | 6.39 | 86.89 | 7.24 |
| 1976 | 5.13 | 7.94 | 8.05 | 26.6 | 13.5 | 25.1 | 32.7 | 7.45 | 3.13 | 4.36 | 3.45 | 3.07 | 140.48 | 11.7 |
| 1977 | 2.52 | 4.75 | 10.3 | 13.8 | 50.0 | 36.2 | 16.8 | 13.0 | 5.10 | 4.06 | 5.19 | 3.37 | 165.09 | 13.8 |
| 1978 | 2.81 | 3.02 | 9.06 | 12.3 | 14.8 | 7.88 | 7.44 | 5.35 | 4.04 | 3.97 | 2.98 | 4.50 | 78.15 | 6.51 |
| 1979 | 6.90 | 6.70 | 10.8 | 17.8 | 26.5 | 29.6 | 31.9 | 22.1 | 9.25 | 7.63 | 5.59 | 3.86 | 178.63 | 14.9 |
| 1980 | 3.24 | 4.20 | 13.5 | 18.5 | 29.7 | 26.4 | 36.6 | 11.1 | 19.6 | 8.85 | 7.71 | 7.99 | 187.39 | 15.7 |
| 1981 | 4.61 | 6.56 | 7.50 | 9.71 | 21.9 | 38.2 | 8.59 | 7.62 | 4.60 | 3.34 | 2.35 | 2.33 | 115.79 | 9.65 |
| 1982 | 1.98 | 8.62 | 4.64 | 5.56 | 15.2 | 17.7 | 7.59 | 18.1 | 10.9 | 7.06 | 13.6 | 6.98 | 117.93 | 9.83 |
| 合计 | 95.0 | 130.11 | 200.06 | 299.53 | 523.89 | 579.88 | 309.54 | 209.29 | 150.57 | 110.09 | 114.07 | 85.25 | 2807.28 | 234.12 |
| 平均 | 4.52 | 6.20 | 9.52 | 14.3 | 24.94 | 27.61 | 14.74 | 9.59 | 7.17 | 5.24 | 5.44 | 4.06 | 133.68 | 11.14 |

表4      坝址水位—流量关系曲线

| 水位（m） | 84.3 | 84.6 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 93.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 0 | 5 | 50 | 220 | 500 | 855 | 1280 | 1730 | 2370 | 2990 | 3630 |

表5       水库容积曲线

| 高程（m） | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（km2） | 0.146 | 0.955 | 1.768 | 2.632 | 3.440 | 4.350 | 5.281 | 6.287 | 7.206 | 8.088 |
| 容积（万m3） | 0 | 275 | 956 | 2060 | 3574 | 5522 | 7935 | 10830 | 14200 | 18020 |

2.坝址地形地质条件

（1）左岸：地形自然坡度为1：1.5~2.0，覆盖层2~3m，全风化带厚3~5m，强风化加弱风化带厚5m，微风化厚4m。

（2）河床：岩面较平整。冲积沙砾层厚约0~1.5m，弱风化层厚1m左右，微风化层厚3~6m。河床纵剖面地形中，迎水面坝踵处岩面高程约在86m左右，背水面坝趾处岩面高程约在83.5m左右。距坝趾下游15m处有一深潭。高程约81m，整个河床皆为微、弱风化的花岗岩组成，致密坚硬，强度高，抗冲能力强。

（3）左岸：地形自然坡度为1：2左右，覆盖层4~6m，全风化带厚6~8m，强风化带厚2~4m，弱风化带厚2~4m，微风化厚1~12m。

（4）坝基开挖：强风化层要全部挖除。坝基的开挖范围应与建筑物的底部轮廓尺寸相适应，开挖的深度按坝底应力和坝基强度而定。

（5）坝后式厂房基础：厂房设于坝后靠右岸的河床处，设计最低开挖高程为79~83m之间，全部处于微风化新鲜基岩内。

3.主要施工条件

（1）对外交通：目前已有两条三级公路分别从两岸经过坝首和坝区。

（2）施工电源：目前已有35KV输电线路有县城架至G镇，距坝址仅3km，施工用电可利用本县电网中的水电，电源充足，质量可靠。

（3）主要建筑材料：本枢纽主坝为砼重力坝，坝体砼所需的卵石，在坝址上下游1~2km均可开采，河砂在距坝址10km处的下游采集。库内盛产竹木，自给有余。仅水泥、钢筋、机电设备等需要外购。

5.施工年限

本工程主体部分的大坝和电站厂房，施工工期为两年左右，准备工程在第一施工年度的4~7月份完成，水库在第三施工年度的汛后开始蓄水，并在10月1日并网发电。

三、施工导流设计过程

（一）施工导流设计标准选择

1.施工导流建筑物级别的选定

本工程根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338—89），以及本工程的级别和围堰工程规模，选定施工导流建筑物为Ⅳ级。

2.施工导流设计洪水标准的选择

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338—89），以及导流建筑物的级别，选定导流建筑物的洪水标准为：20年一遇（P=5%）。

（二）施工导流时段选择

根据本工程的特征条件采用分段围堰法导流，中后期用临时底孔泄流来修建混凝土坝。划分为三个时段：第一时段，河水由束窄河床通过，进行第一期基坑内施工；第二时段，河水由导流底孔下泄，进行第二期基坑内施工；第三时段，坝体全面升高，可先由导流底孔下泄河水，底孔封堵以后，则河水由永久泄水建筑物下泄，也可部分或完全拦蓄在水库中，直到工程完建。

（三）施工导流设计流量及坝址处河床水位的选择

根据导流设计洪水标准和围堰施工分期，选定施工导流设计流量为Q=235 m3/s。根据坝址水位—流量关系曲线，采用内插法得到Q=235 m3/s时的水位为86.09m，由于观测点距坝址有300m远，考虑到坡降，选择坝址处水位为86.39m。

（四）施工导流方案的选择

根据枢纽的自然条件及坝体的结构特点及工程的导流施工标准，选择采用分段围堰法施工，分为两段两期。第一期先围左岸，包括左岸非溢流坝段和溢流坝段，进行一期基坑内施工；第二期围河床右岸部分，包括右非溢流坝段（含厂房坝段），进行二期基坑内施工。本工程所在地，河流流量小，河床滩地宽，两岸坡度缓，采用两段两期的施工导流方式完全可以满足要求。

（五）第一期导流设计

1.河床水面宽度及束窄度

河床水面宽度由图2所示确定为64m，束窄度取K=60%。

图2  单位（m）

2.水利计算

束窄度取K=60%，抗冲流速。

（1）一期束窄段河床过流能力设计

则过水断面面积：

（2）过水断面为梯形：假设边坡为1:1，，，出口处渠底高程83.5m。

假定水深为2.5m

则：

假定水深为2.48m时，。

束窄段河床平均流速：

（3）束窄河床段上游水位壅高：

（4）上、下游一期横向围堰堰顶高程：

3.纵向围堰长度的拟定及围堰轴线布置

根据施工要求及场地条件，拟定纵向围堰长度为150m。纵向围堰轴线位置在河床中部偏右岸约29m处，如图2。

4.围堰断面设计

（1）纵向围堰断面构造及尺寸

图3   单位：mm

围堰主体采用块石、砂砾土料堆石体，防渗层为粘土斜墙，在粘土斜墙迎水位采用浆砌石护面。

（2）上、下游横向围堰断面尺寸

①上游横向围堰断面构造及尺寸

图4   单位：mm

堆石体采用块石、砂砾土石料堆砌，防渗层为粘土斜墙，防冲采用浆砌石护面。

②下游横向围堰断面构造及尺寸

图5   单位：mm

5.围堰工程量的估算

上游横向围堰长度：36m

下游横向围堰长度：68m

纵向围堰方量：长150m

（六）第二期导流水力计算

本工程二期采用底孔导流，为了确保泄流能力，拟定采用2个底孔。

1.底孔的布置及断面尺寸的选择

根据水利水电工程设计规范选定：底孔布置在主河床的溢流坝段中，底孔底板距基岩面的距离为2m。底孔进口高程选定84.0m，出口高程83.9m，底孔全长57m。

由水利学原理，判定底孔出流为有压自由出流。其泄流能力计算公式为：，式中，（D为引化直径）。底孔进水口水头损失系数为，闸门槽水头损失，沿程水头损失。时，出口处下游水位高程为86.39m，糙率取。

| (m) | (m) | 断面 尺寸 (m×m) | (m2) | (m) | (m) | (m) |  |  |  | (m) | (m) | (m3/S) | (m3/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 6.1 | 4×4.5 | 16.28 | 15.28 | 1.065 | 4.554 | 72.18 | 0.182 | 0.848 | 3.871 | 2.229 | 91.297 | 185.59 |
|  |  | 4×4 | 14.28 | 14.28 | 1.0 | 4.265 | 71.43 | 0.207 | 0.840 | 3.625 | 2.475 | 83.586 | 167.18 |
|  |  | 3×4.5 | 12.53 | 13.71 | 0.914 | 3.995 | 70.37 | 0.218 | 0.835 | 3.396 | 2.704 | 76.206 | 152.41 |
|  |  | 3×3.5 | 9.53 | 11.71 | 0.814 | 3.484 | 69.02 | 0.260 | 0.870 | 2.961 | 3.139 | 61.327 | 122.65 |
| 93 | 9.1 | 4×4.5 | 16.28 | 15.28 | 1.065 | 4.554 | 72.18 | 0.182 | 0.848 | 3.871 | 5.229 | 139.833 | 279.67 |
|  |  | 4×4 | 14.28 | 14.28 | 1.0 | 4.265 | 71.43 | 0.207 | 0.840 | 3.625 | 5.475 | 124.322 | 248.64 |
|  |  | 3×4.5 | 12.53 | 13.71 | 0.914 | 3.995 | 70.37 | 0.218 | 0.835 | 3.396 | 5.704 | 110.682 | 221.36 |
|  |  | 3×3.5 | 9.53 | 11.71 | 0.814 | 3.484 | 69.02 | 0.260 | 0.870 | 2.961 | 6.139 | 85.764 | 171.53 |
| 96 | 12.1 | 4×4.5 | 16.28 | 15.28 | 1.065 | 4.554 | 72.18 | 0.182 | 0.848 | 3.871 | 8.229 | 175.418 | 350.836 |
|  |  | 4×4 | 14.28 | 14.28 | 1.0 | 4.265 | 71.43 | 0.207 | 0.840 | 3.625 | 8.475 | 154.677 | 309.35 |
|  |  | 3×4.5 | 12.53 | 13.71 | 0.914 | 3.995 | 70.37 | 0.218 | 0.835 | 3.396 | 8.704 | 136.725 | 273.45 |
|  |  | 3×3.5 | 9.53 | 11.71 | 0.814 | 3.484 | 69.02 | 0.260 | 0.870 | 2.961 | 9.139 | 104.642 | 209.28 |
| 99 | 15.1 | 4×4.5 | 16.28 | 15.28 | 1.065 | 4.554 | 72.18 | 0.182 | 0.848 | 3.871 | 11.229 | 204.913 | 409.83 |
|  |  | 4×4 | 14.28 | 14.28 | 1.0 | 4.265 | 71.43 | 0.207 | 0.840 | 3.625 | 11.475 | 179.984 | 359.97 |
|  |  | 3×4.5 | 12.53 | 13.71 | 0.914 | 3.995 | 70.37 | 0.218 | 0.835 | 3.396 | 11.704 | 158.546 | 317.09 |
|  |  | 3×3.5 | 9.53 | 11.71 | 0.814 | 3.484 | 69.02 | 0.260 | 0.870 | 2.961 | 12.139 | 120.600 | 241.20 |

则底孔泄流量曲线如图6（两个底孔）。

图6   底孔泄流能力曲线图

考虑到施工强度及防洪要求，选定采用两个3×4.5的导流底孔。这样既可以满足施工期间导流的要求，又适当减小混凝土的浇筑强度。

2.二期导流水力计算

（1）上游水位壅高值

（2）上下游堰顶高程

3.二期纵向围堰的上、下纵段长度及围堰的轴线平面布置

根据施工布置要求，定出纵向围堰上纵段长54m。纵向围堰下纵段主要靠一期工程时在溢流坝段右边导墙来承担，右导墙长38m，再在右导墙上接24m的土石围堰。

纵向围堰上纵段轴线布置在一期纵向围堰轴线左边14m处，纵向围堰下纵段轴线布置与右导墙轴线重合。

4.围堰断面的结构及尺寸

（1）纵向围堰上纵段剖面

图7    单位（mm）

结构材料与一期一致。

（2）纵向围堰下纵段剖面

图8    单位（mm）

结构材料与一期一致。

（3）上游横向围堰剖面

图9    单位（mm）

二期上游横向围堰采用钢筋石笼护面，粘土斜墙铺盖防渗，围堰长62m。

（4）下游横向围堰剖面

图10    单位（mm）

二期下游横向围堰结构材料与一期下游围堰相同，围堰长28m。

5.围堰工程量计算

纵向围堰上纵段：

纵向围堰上纵段：

上游横向围堰：

下游横向围堰：

二期围堰总方量：

四、截流设计

1.截流时间的选择

根据表3的水文资料及工程施工条件的要求，选定截流时间在第二施工年度的9月初。此时河流水量逐渐变小，进入枯水期。

2.截流流量的确定

根据表3的水文资料，选取9月份的流量作多年经验频率曲线。

表7   截流经验频率计算表

| 年份 | 流量 (m3/S) | 序号 | 由大到小排列 (m3/S) | 模比系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |
| 1962 | 16.4 | 1 | 19.6 | 2.734 | 1.734 | 3.006756 | 4.5 |
| 1963 | 12.3 | 2 | 16.4 | 2.287 | 1.287 | 1.656369 | 9.1 |
| 1964 | 6.13 | 3 | 16.0 | 2.232 | 1.232 | 1.517824 | 13.6 |
| 1965 | 5.79 | 4 | 12.3 | 1.715 | 0.715 | 0.511225 | 18.2 |
| 1966 | 3.35 | 5 | 10.9 | 1.520 | 0.520 | 0.2704 | 22.7 |
| 1967 | 3.92 | 6 | 9.25 | 1.290 | 0.290 | 0.0841 | 27.3 |
| 1968 | 4.27 | 7 | 6.42 | 0.895 | -0.105 | 0.011025 | 31.8 |
| 1969 | 2.58 | 8 | 6.13 | 0.855 | -0.145 | 0.021025 | 36.4 |
| 1970 | 5.64 | 9 | 5.79 | 0.808 | -0.192 | 0.036864 | 40.9 |
| 1971 | 16.0 | 10 | 5.64 | 0.787 | -.0213 | 0.045369 | 45.5 |
| 1972 | 4.52 | 11 | 5.10 | 0.711 | -0.289 | 0.083521 | 50 |
| 1973 | 3.62 | 12 | 4.60 | 0.642 | -0.358 | 0.128164 | 54.5 |
| 1974 | 3.01 | 13 | 4.52 | 0.630 | -0.370 | 0.1369 | 59.1 |
| 1975 | 6.42 | 14 | 4.27 | 0.596 | -0.409 | 0.163216 | 63.6 |
| 1976 | 3.13 | 15 | 4.04 | 0.563 | -0.437 | 0.190969 | 68.2 |
| 1977 | 5.10 | 16 | 3.92 | 0.547 | -0.453 | 0.205209 | 72.7 |
| 1978 | 4.04 | 17 | 3.62 | 0.505 | -0.495 | 0.245025 | 77.3 |
| 1979 | 9.25 | 18 | 3.35 | 0.467 | -0.533 | 0.284089 | 81.8 |
| 1980 | 19.6 | 19 | 3.13 | 0.437 | -0.563 | 0.316969 | 86.4 |
| 1981 | 4.60 | 20 | 3.01 | 0.420 | -0.580 | 0.3364 | 90.9 |
| 1982 | 10.9 | 21 | 2.58 | 0.360 | -0.640 | 0.4096 | 95.5 |
| 总计 | 150.57 |  | 150.57 | 21.473 | +5.728 -5.771 | 9.661019 |  |

根据表7数据绘制经验频率曲线。

图11  截流流量经验频率曲线图

从频率曲线上看出，曲线与大部分经验点配合较好，所以不用再进矩法配线计算。从曲线上查得P=10%时，m3/S，即为截流设计流量。

3.截流过程设计

本工程一期施工截流可不做考虑，从一期围堰的平面布置图上可知，上游横向围堰工程量较小，且紧靠左岸的滩地，枯水期滩地处基本无水，纵向围堰在滩地上顺水流方向填筑，而下游横向围堰可在静水中填筑。二期施工截流时，戗堤轴线选在一期上游横向围堰与纵向围堰相交的背水面坡脚处，龙口段设在主河槽偏右侧。该处河床基岩出露，抗冲能力强，截留施工采用立堵法进行。

河床右岸有一条三级公路，所以截流时从河床右岸向龙口进占，逐步束窄龙口，直至龙口合龙、闭气。然后再进行加固，填筑二期上游横向围堰，最后填筑二期下游横向围堰。

五、施工渡汛

为了确保工程能够如期完成，并保证工程在施工期间能安全渡汛，须进行施工调洪计算。求出一、二期坝体施工时渡汛高程，以便在施工中对坝体工程和施工进度及施工强度实行严格控制。

1.坝体施工期临时渡汛洪水标准

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338—89）规定，选择渡汛洪水标准为20年一遇，即P=5%。

2.施工调洪计算

调洪计算方法采用单辅助线图解法，设计洪水过程线的频率P=5%,,起调水位为导流设计流量m3/S时的水位。从表1中选出P=5%，，作设计洪水过程线图。

图12   设计洪水位过程线（P=5%）

（1）第一期施工渡汛，能满足全年施工洪水m3/S的通过要求，第一期施工可不作调洪计算。

（2）第二期工程施工渡汛，查下游水位流量关系曲线，当m3/S时，下游水位为89.93m。经流态校核，此流量上，底孔泄流量按有压淹没出流计算。

图13  下游水位与流量关系曲线图

六、导流底孔封堵

1.底孔封堵施工方案

本工程采用下闸封孔，浇筑混凝土封堵的方式进行底孔封堵。当大坝整体高程施工达到124m以上并能由溢流坝段泄水时，且厂房进水口闸门已安装完毕后，可进行下闸。通过对制造成本、制作工艺、启闭机械能力等方面的考虑后，决定采用钢筋混凝土整体闸门作为封孔闸门。采用电动卷扬机沉放。临时底孔是坝体的一部分，封堵时要全孔封堵，浇筑混凝土。为了确保封堵混凝土与洞壁之间有足够的抗剪力，采用键槽结合。

2.封堵时间及蓄水计划

（1）封堵时间

导流底孔的封堵时间安排在枯水期。根据本工程的施工进度要求在第三施工年度汛期后开始蓄水，并在10月1日并网发电。所以本工程的封堵时间选在第三施工年度的8月份。

（2）蓄水计划

①蓄水历时计算，按表3给出的多年各月来水量在保证率为85%时，将这些水量依次累计，对照水库容积曲线与水位线关系图及满足发电要求，可确定临时泄水建筑物的封堵时间，绘出图14中的曲线1。

②校核库水位上升过程中大坝施工的安全渡汛及据此拟定大坝施工进度。大坝施工渡汛校核洪水标准选用20年一遇（P=5%）的月平均流量；核算时以导流临时建筑物封堵日期为起点，用顺推法绘制水库蓄水曲线2。

③大坝全线浇筑高程过程线，如图14中的曲线3（应包络曲线2）。

图14  水库蓄水高程与历时曲线图

1—水库蓄水高程与历时关系曲线；2—导流泄水建筑物封堵后坝体渡汛、水库蓄水高程与历时关系曲线；3—坝体浇筑进度曲线。

| 序号 | 工程项目 | 工程量 | 第一施工年度 | 第二施工年度 | 第三施工年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 前期准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一期围堰填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一期基坑开挖和排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 左非溢流坝段浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 溢流坝段和导流底孔浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 二期纵向围堰填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 二期截流和横向围堰填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 右非溢流坝段和厂房浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 二期库区清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 底孔封堵及水库蓄水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 机组发电及收尾工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8   工程施工进度表

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600