## Sheet1
施 工 进 度 横 道 图
大埔水电站一期工程
序号 | 项目及说明 | 单位 | 工程量 | 时间（天） | 2000年 |  | 2001年 | [11 empty] | 2002年
[5 empty] | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
一 | 施工准备
1 | 施工机械设备检修 | 项 | 1 | 55
2 | 围堰修复施工道路维修(土石） | m3 | 5000 | 30 | 2000年 11: 5000
3 | 基坑抽水 | 项 | 1 | 20
4 | 砂石料砼拌合系统检修 | 项 | 1 | 50
5 | 门机检修及安装 | 台 | 3 | 60 | 2000年 11: 1#; 2000年 12: 2#; 2001年 3: 3#
6 | 施工用风水电管线铺设 | 项 | 1 | 50
7 | 施工用房维修 | 项 | 1 | 50
8 | 流道模板制作与安装 | 套 | 3 | 75
二 | 厂坝土石方工程
1 | 右岸基坑清淤 | m3 | 20000 | 40 | 2000年 12: 19000; 2001年 1: 1000
2 | 右岸接头坝土石方施工 | m3 | 81000 | 75 | 2000年 11: 注：含清基及填筑; 2001年 1: 40000; 2001年 2: 41000
3 | 进、尾水渠开挖 | 项 | 1 | 45
施 工 进 度 横 道 图
大埔水电站一期工程
序号 | 项目及说明 | 单位 | 工程量 | 时间（天） | 2000年 11: 2000年; 2001年 1: 2001年; 2002年 1: 2002年
[5 empty] | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
三 | 厂坝砼工程
1 | 右岸接头坝砼 | m3 | 1900 | 60 | 2001年 1: 900; 2001年 2: 1000
2 | 1#~6#坝砼 | m3 | 10000 | 180 | 2001年 1: 1500; 2001年 2: 2500; 2001年 3: 2500; 2001年 4: 2400; 2002年 5: 600; 2002年 6: 500
3 | 导墙砼 | m3 | 5000 | 60 | 2001年 1: 2000; 2001年 2: 3000
4 | 安装间砼 | m3 | 17650 | 395 |  |  |  |  | 2900 | 4200 | 3220 | 2000 | 1300 | 810 | 500 | 500 | 400 | 420 | 400 | 300 | 200
5 | 厂房砼 | m3 | 50600 | 450 |  |  | 4000 | 8000 | 8300 | 8300 | 5940 | 3260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 700 | 700
6 | 进、尾水口底板砼 | m3 | 2110 | 60 | 2001年 3: 800; 2001年 4: 1310
7 | 二期砼 | m3 | 2100 | 120 | 2001年 12: 500; 2002年 1: 600; 2002年 2: 600; 2002年 3: 400
8 | 排漂孔1#~5#溢流孔闸门启闭平台砼 | 项 | 1 | 90 | 2000年 11: 注：安排在2002年7~9月浇筑。
四 | 灌浆工程
1 | 基础处理固结灌浆 | m | 4910 | 90 | 2001年 2: 1300; 2001年 3: 2800; 2001年 4: 810
2 | 帷幕灌浆 | m | 3000 | 90 | 2000年 11: 注：安排在2002年底进行……
3 | 左岸过水围堰高喷灌浆 | m | 2040
五 | 金属结构制安与设备安装工程
1 | 厂房桥式起重机安装 | 台 | 1 | 60
施 工 进 度 横 道 图
大埔水电站一期工程
序号 | 项目及说明 | 单位 | 工程量 | 时间（天） | 2000年 11: 2001年; 2001年 10: 2002年
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | 厂房拦污栅与进、尾水闸门及轨道制安 | 项 | 1 | 90
3 | 排漂孔、1#~5#溢流孔闸门及轨道制安 | 项 | 1
4 | 1#机组安装、调试、发电 | 台 | 1 |  | 2001年 2: 注：2002年5月开始安装，12月发电
六 | 导截流工程
1 | 右岸上下游围堰拆除 | m3 | 160000 | 120 | 2002年 3: 30000; 2002年 4: 45000; 2002年 5: 45000; 2002年 6: 40000
七 | 其它工程
1 | 右岸上下游护坡浆砌石 | m3 | 24900 | 330 | 2001年 4: 2260; 2001年 5: 2260; 2001年 6: 2260; 2001年 7: 2260; 2001年 8: 2260; 2001年 9: 2260; 2001年 10: 2260; 2001年 11: 2260; 2001年 12: 2260; 2002年 1: 2260; 2002年 2: 2300
2 | 开关站土石方施工 | 项 | 1 | 90
3 | 开关站砼浇筑 | m3 | 1275 | 90 | 2002年 7: 425; 2002年 8: 425; 2002年 9: 425
4 | 开关站电气线路安装 | 项 | 1 |  | 2001年 2: 注：2002年9月开始
5 | 门机拆除 | 台 | 3 | 30

## Sheet2
分 项 施 工 月 强 度
序号 | 项目及说明 | 单位 | 工程量 | 2000年 |  | 2001年
|  |  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 土石方工程 | m3 | 266000 | 2000年 11: 5000; 2000年 12: 19000; 2001年 1: 41000; 2001年 2: 41000
2 | 砼浇筑 | m3 | 90635 |  |  | 8400 | 14500 | 14500 | 16210 | 9160 | 5260 | 2800 | 1810 | 1500 | 1500 | 2400
3 | 钢筋制安 | t | 2726 |  |  | 220 | 420 | 420 | 450 | 270 | 170 | 90 | 60 | 50 | 50 | 80
4 | 浆砌石 | m3 | 24900 | [5 empty] | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260
（续上表）
序号 | 项目及说明 | 单位 | 工程量 | 2000年 11: 2001年; 2000年 12: 2002年
|  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 土石方工程 | m3 | 266000 | 2002年 3: 30000; 2002年 4: 45000; 2002年 5: 45000; 2002年 6: 40000
2 | 砼浇筑 | m3 | 90635 | 2920 | 2700 | 2600 | 1300 | 700 | 600 | 500 | 425 | 425 | 425
3 | 钢筋制安 | t | 2726 | 100 | 90 | 90 | 40 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 20
4 | 浆砌石 | m3 | 24900 | 2001年 12: 2260; 2002年 1: 2260; 2002年 2: 2300
注：砼工程量未包含围堰工程。

## Sheet4
二、劳动力计划表
时 间 | 按工程施工阶段投入的劳动力情况（人）
| 2000年 |  | 2001年 | [11 empty] | 2002
工种 人数 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
机械工 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15
圬工 |  |  | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
风钻工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5
钢筋工 |  |  | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15
砼工 |  |  | 40 | 60 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30
测量工 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10
试验 工 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
吊车工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
安全工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
其它工种 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10
合计 | 75 | 80 | 170 | 225 | 275 | 275 | 255 | 245 | 245 | 210 | 215 | 195 | 195 | 195 | 160 | 155 | 150 | 150