表4  分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模 （ 人，各种机械 台） | 平均每单位生产率 （数量/每周） | 平均每单位平均施工（周） | 生产单位总数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | km | 2.907 | 60人，各种机械30台 | 0.167km /周 | 8.71 | 2 |
| 2 | 路基填筑 | 万m3 | 8.37 | 60人，各种机械42台 | 0.213万m3 /周 | 13.1 | 3 |
| 3 | 路面底基层 | 万m2 | 8.32 | 50人，各种机械25台 | 0.313万m2/周 | 8.86 | 3 |
| 4 | 路面面层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 路基防护及排水 | km | 2.907 | 80人，各种机械 16台 | 0.226km/周 | 4.29 | 3 |
| 6 | 涵洞 | 道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道 | 道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁桩基 | 根 | 689 | 100人，各种机械36台 | 119.61根/周 | 17.57 | 2 |
| 9 | 桥梁墩台 | 座 | 78 | 120人，各种机械25台 | 1.784座/周 | 21.86 | 2 |
| 10 | 梁板预制安装 | 片 | 752 | 85人，各种机械32台 | 110.83片/周 | 34.71 | 2 |

第一合同段

说明：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

表5  施工总体计划表（横道图）

第一合同段

| 年度 | 工程量 | 人力 | 设备 | 2004年 |  |  |  |  |  |  | 2005年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 主要工程项目 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1、施工准备 |  | 40 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、清表与拆除 | 23078m3 21314m2 | 60 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、路基填筑（含软基） | 115414m3 | 100 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、路基预压 | 20923m3 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、防护及排水 | 2.907km | 80 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）底基层 | 83235m2 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）基层 | 39850m3 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、路面铺筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)基础工程 | 689根 | 100 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)墩台工程 | 78座 | 120 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)梁体预制 | 752片 | 85 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)梁体安装 |  | 30 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)桥面铺装及人行道 |  | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、竣工收尾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、图中“             ”表示为预压期。