表3-9                          引水发电系统开挖渣料堆放规划表（单位:104m3）

| 项 目 | 右 岸 开 挖 量 |  |  |  |  |  | 弃 渣 |  |  | 存 渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 明 挖 （自然方） |  |  | 洞 挖（自然方） |  |  | 右-Ⅰ（B） 弃渣场（410） | 和尚田（中） 弃渣场（300） | 合 计 | 大沙坝沟渣场 (存渣区)(340) |
|  | 有用 | 无用 | 合计 | 有用 | 无用 | 合计 |  |  |  |  |
| 电站进水口 | 1.405 | 1.378 | 2.783 |  |  |  | 2.070 |  | 2.070 | 2.110 |
| 压力管道 |  |  |  | 14.580 | 2.290 | 16.870 | 0.680 | 2.760 | 3.440 | 21.870 |
| 主副厂房 |  |  |  | 49.540 | 4.750 | 54.290 |  | 7.125 | 7.125 | 74.310 |
| 主厂房运输洞 |  | 0.470 | 0.470 | 8.120 | 1.510 | 9.630 |  | 2.970 | 2.970 | 12.180 |
| 厂区排水 |  |  |  | 3.520 | 0.520 | 4.040 |  | 0.780 | 0.780 | 5.280 |
| 通风洞、排风洞、排风楼 |  | 0.180 | 0.180 | 7.320 | 1.090 | 8.410 |  | 1.905 | 1.905 | 10.980 |
| 尾水隧洞 |  | 22.060 | 22.060 | 46.360 | 8.180 | 54.540 |  | 45.360 | 45.360 | 69.540 |
| 机组尾水检修闸门室交通洞 |  |  |  | 1.890 | 0.290 | 2.180 |  | 0.435 | 0.435 | 2.840 |
| 尾水调压室 |  |  |  | 16.810 | 3.010 | 19.820 |  | 4.520 | 4.520 | 25.220 |
| 尾水支洞 |  |  |  | 16.100 | 3.590 | 19.690 |  | 5.390 | 5.390 | 24.150 |
| 机组尾水检修闸门室 |  |  |  | 9.270 | 1.380 | 10.650 |  | 2.070 | 2.070 | 13.910 |
| 主变室 |  |  |  | 12.560 | 1.210 | 13.770 |  | 1.815 | 1.815 | 18.840 |
| 500kv出线洞 |  |  |  | 3.250 | 1.420 | 4.670 |  | 2.130 | 2.130 | 4.880 |
| 空调机房、地面控制楼 | 0.026 |  | 0.026 | 0.750 | 0.670 | 1.420 |  | 1.010 | 1.010 | 1.165 |
| 主变运输洞 |  |  |  | 0.360 | 0.030 | 0.390 |  | 0.050 | 0.050 | 0.540 |
| 施工支洞 |  |  |  | 10.720 | 1.600 | 12.320 |  | 2.400 | 2.400 | 16.080 |
| 尾水渠围堰开挖及拆除 |  | 10.173 | 10.173 |  |  | 0.000 |  | 15.260 | 15.260 |  |
| 合 计 | 1.431 | 34.261 | 35.692 | 201.150 | 31.540 | 232.690 | 2.75 | 95.950 | 98.730 | 303.895 |

注：①表中渣场容积为堆存方。

②有用料、无用料数量划分为估计量，实施中，承包人应按监理人根据工程实际施工情况做出的调整意见堆放存、弃渣料。

③部分有用料将直接进入右岸砂石加工及混凝土拌和系统粗碎机进料口