形成1#尾水洞由

下岔洞出渣通道

2#尾水支洞Ⅱ层开挖（含扩散段）

1#、3#尾水支洞Ⅱ层开挖（含扩散段）

1#尾水洞上段Ⅲ层开挖

1#尾水洞上段Ⅰ层开挖

2#尾水洞支洞Ⅰ层开挖（含扩散段）

1#、3#尾水支洞Ⅰ层开挖（含扩散段）

1#尾水洞上段形成Ⅱ层斜坡道

1#尾水洞上段Ⅱ层开挖

2#尾水洞上段Ⅰ层开挖

4#、6#尾水支洞Ⅰ层开挖（含扩散段）

5#尾水支洞Ⅰ层开挖（含扩散段）

4#、6#尾水支洞Ⅱ层开挖(含扩散段）

2#尾水洞上段Ⅱ层开挖

5#尾水支洞Ⅱ层开挖（含扩散段）

10#支洞开挖

2#尾水洞上段Ⅲ层开挖

2#尾水洞上段形成Ⅱ层斜坡道

1#尾水洞下段Ⅱ层斜坡道挖除

1#尾水洞下段Ⅲ层开挖

9#支洞下岔洞开挖至1#尾水洞

9#支洞上岔洞开挖至1#尾水洞

1#尾水洞下段Ⅰ层开挖

1#尾水洞下段形成Ⅱ层斜坡道

1#尾水洞下段Ⅱ层开挖

9#支洞下岔洞1#、2#尾水洞间洞段开挖

9#支洞上岔洞开挖至2#尾水洞

9#支洞主洞段开挖

形成2#尾水洞由

下岔洞出渣通道

2#尾水洞下段Ⅰ层开挖

2#尾水洞下段形成Ⅱ层斜坡道

2#尾水洞下段Ⅱ层开挖

2#尾水洞下段Ⅱ层斜坡道挖除

2#尾水洞下段Ⅲ层开挖

图8-4  尾水隧支洞、尾水扩散段开挖程序图

注：①尾水洞上段指9#施工支洞与尾水洞岔口处上游部分洞段；尾水洞下段指9#施工支洞岔口处下游部分洞段；

②开挖均包括支护，通风竖井在尾水洞下段Ⅰ层开挖期间形成。

尾水洞出口段开挖支护

尾水洞岩塞段开挖支护