## 投标方案图表2
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
时间

## 投标方案计划表
地下洞室群开挖支护施工进度计划表
工程项目 |  |  | 开挖量 （104m3） | [6 empty] | 2004年 | [11 empty] | 2005年 | [11 empty] | 2006年 | [11 empty] | 2007年 | [11 empty] | 2008年
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
引水系统 | 1#施工支洞 |  | 0.35 | 2005年 7: 0.19; 2005年 8: 0.19
| 2#施工支洞 |  | 1.73 | 2004年 6: 0.35; 2004年 7: 0.35; 2004年 8: 0.35; 2004年 9: 0.35; 2004年 10: 0.35
| 上平段 |  | 5.46 | 2005年 3: 0.91; 2005年 4: 0.91; 2005年 5: 0.91; 2005年 6: 0.91; 2005年 7: 0.91; 2005年 8: 0.91
| 竖井段 | 导井 | 7.55
|  | 扩挖 |  | 2005年 7: 0.58; 2005年 8: 0.58; 2005年 9: 0.58; 2005年 10: 0.58; 2005年 11: 0.58; 2005年 12: 0.58; 2006年 1: 0.58; 2006年 2: 0.58; 2006年 3: 0.58; 2006年 4: 0.58; 2006年 5: 0.58; 2006年 6: 0.58; 2006年 7: 0.58
| 下平段 |  | 3.86 | 2004年 11: 0.64; 2004年 12: 0.64; 2005年 1: 0.64; 2005年 2: 0.64; 2005年 3: 0.64; 2005年 4: 0.64
厂房系统 | 主厂房运输洞 |  | 9.63 | 8: 0.96; 9: 0.96; 10: 0.96; 11: 0.96; 12: 0.96; 2004年 1: 0.96; 2004年 2: 0.96; 2004年 3: 0.96; 2004年 4: 0.96; 2004年 5: 0.96
| 厂房通风洞和空调房 |  | 1.67 | 10: 0.56; 11: 0.56; 12: 0.56
| 主变室通风洞 |  | 1.1 | 2004年 6: 0.55; 2004年 7: 0.55
| 3#施工支洞（第一层排水廊道扩挖） |  | 1.39 | 10: 0.15; 11: 0.31; 12: 0.31; 2004年 1: 0.31; 2004年 2: 0.31
| 4#施工支洞（厂房疏散通道扩挖） |  | 0.22 | 2004年 10: 0.22
| 5#施工支洞 |  | 0.48 | 2004年 1: 0.48
| 厂房疏散通道 |  | 0.1 | 2004年 10: 0.1
| 厂坝电梯井及通道 |  | 2.85 | 2004年 1: 0.16; 2004年 11: 0.15; 2004年 12: 0.3; 2005年 1: 0.3; 2005年 2: 0.3; 2005年 3: 0.3; 2005年 4: 0.3; 2005年 5: 0.3; 2005年 6: 0.3; 2005年 7: 0.3; 2005年 8: 0.15
| 主厂房排风洞 |  | 0.16 | 2004年 6: 0.06; 2004年 7: 0.1
| 主变运输洞及交通洞 |  | 0.46 | 2004年 11: 0.31; 2004年 12: 0.15
| 主厂房 |  | 54.29 | 2004年 1: 1.02; 2004年 2: 1.02; 2004年 3: 1.02; 2004年 4: 1.02; 2004年 5: 1.02; 2004年 6: 1.02; 2004年 7: 1.02; 2004年 8: 1.22; 2004年 9: 2.44; 2004年 10: 2.44; 2004年 11: 2.11; 2004年 12: 1.78; 2005年 1: 1.78; 2005年 2: 1.78; 2005年 3: 0.89; 2005年 7: 2.86; 2005年 8: 2.86; 2005年 9: 2.32; 2005年 10: 1.79; 2005年 11: 1.79; 2006年 2: 2.09; 2006年 3: 2.09; 2006年 4: 1.05; 2006年 5: 2.09; 2006年 6: 2.09; 2006年 7: 1.04; 2006年 8: 1.46; 2006年 9: 1.46; 2006年 10: 0.97; 2006年 11: 0.97; 2006年 12: 0.48
| 母线洞 |  | 3.88 | 2004年 10: 0.66; 2004年 11: 0.66; 2004年 12: 0.66; 2005年 11: 0.64; 2005年 12: 1.27
| 主变室 |  | 9.88 | 2004年 8: 0.42; 2004年 9: 0.42; 2005年 1: 0.58; 2005年 2: 0.58; 2005年 3: 0.58; 2005年 4: 0.58; 2005年 5: 0.58; 2005年 6: 0.29; 2005年 7: 0.81; 2005年 8: 0.81; 2005年 9: 0.81; 2005年 10: 0.4; 2005年 11: 0.86; 2005年 12: 0.86; 2006年 1: 0.86; 2006年 2: 0.43
| 主排风洞 |  | 3.92 | 2004年 1: 0.53; 2004年 2: 0.53; 2004年 3: 0.53; 2004年 4: 0.27; 2004年 6: 0.4; 2004年 7: 0.4; 2004年 8: 0.4; 2004年 9: 0.4; 2004年 10: 0.4
| 出线洞 |  | 4.67 | 2004年 5: 0.36; 2004年 6: 0.36; 2004年 7: 0.36; 2004年 8: 0.36; 2004年 9: 0.36; 2004年 10: 0.36; 2004年 11: 0.36; 2004年 12: 0.36; 2005年 1: 0.36; 2005年 2: 0.36; 2005年 3: 0.36; 2005年 4: 0.36; 2005年 5: 0.36
| 排水廊道 |  | 4.04 | 10: 0.08; 11: 0.15; 12: 0.15; 2004年 1: 0.15; 2004年 2: 0.15; 2004年 3: 0.15; 2004年 4: 0.15; 2004年 5: 0.15; 2004年 6: 0.15; 2004年 7: 0.15; 2004年 8: 0.42; 2004年 9: 0.42; 2004年 10: 0.42; 2004年 11: 0.42; 2004年 12: 0.14; 2005年 1: 0.14; 2005年 2: 0.14; 2005年 12: 0.08; 2006年 1: 0.08; 2006年 2: 0.08; 2006年 3: 0.08; 2006年 4: 0.08; 2006年 5: 0.08; 2006年 6: 0.08; 2006年 7: 0.08
尾水系统 | 尾闸室交通洞 |  | 2.18 | 10: 0.62; 11: 0.62; 12: 0.62; 2004年 1: 0.31
| 6#施工支洞 |  | 0.51 | 2004年 8: 0.34; 2004年 9: 0.17
| 7#施工支洞 |  | 0.12 | 2004年 3: 0.05; 2004年 5: 0.07
| 8#施工支洞 |  | 1.33 | 2004年 1: 0.17; 2004年 2: 0.33; 2004年 3: 0.33; 2004年 4: 0.33; 2004年 5: 0.17
| 9#施工支洞 |  | 6.23 | 8: 0.55; 9: 0.55; 10: 0.55; 11: 0.55; 12: 0.55; 2004年 1: 0.55; 2004年 2: 0.7; 2004年 3: 0.7; 2004年 4: 0.45; 2004年 5: 0.45; 2004年 6: 0.23; 2005年 1: 0.43
| 10#施工支洞 |  | 0.39 | 2005年 10: 0.2; 2005年 11: 0.2
| 通风竖井 |  | 0.05
| 尾闸室排风洞 |  | 0.12 | 2004年 5: 0.12
| 尾调室排风洞 |  | 0.38 | 2004年 6: 0.19; 2004年 7: 0.19
| 尾水检修闸门室 |  | 10.65 | 2004年 1: 0.23; 2004年 2: 0.46; 2004年 3: 0.46; 2004年 4: 0.46; 2004年 5: 0.23; 2004年 8: 0.18; 2004年 9: 0.37; 2004年 10: 0.18; 2004年 11: 0.39; 2004年 12: 0.39; 2005年 1: 0.39; 2005年 2: 0.19; 2005年 5: 0.24; 2005年 6: 0.48; 2005年 7: 0.48; 2005年 8: 0.47; 2005年 9: 0.47; 2005年 10: 0.48; 2005年 11: 0.48; 2005年 12: 0.48; 2006年 1: 0.4; 2006年 2: 0.4; 2006年 3: 0.38; 2006年 4: 0.36; 2006年 5: 0.36; 2006年 6: 0.27; 2006年 7: 0.27; 2006年 8: 0.27; 2006年 9: 0.27; 2006年 10: 0.16
| 尾水调压室 |  | 19.81 | 2004年 4: 0.38; 2004年 5: 0.38; 2004年 6: 0.38; 2004年 7: 0.38; 2004年 8: 0.38; 2004年 9: 0.7; 2004年 10: 0.7; 2004年 11: 0.7; 2004年 12: 1.05; 2005年 1: 1.05; 2005年 2: 1.05; 2005年 5: 0.29; 2005年 6: 0.58; 2005年 7: 0.58; 2005年 8: 0.58; 2005年 9: 0.58; 2005年 10: 0.58; 2005年 11: 0.58; 2005年 12: 0.58; 2006年 1: 0.58; 2006年 2: 0.58; 2006年 3: 0.58; 2006年 4: 0.58; 2006年 5: 0.58; 2006年 6: 0.58; 2006年 7: 0.58; 2006年 8: 0.58; 2006年 9: 0.58; 2006年 10: 0.58; 2006年 11: 0.45; 2006年 12: 0.45; 2007年 1: 0.45; 2007年 2: 0.45; 2007年 3: 0.23
| 尾水支洞 |  | 25.47 | 2004年 7: 0.75; 2004年 8: 1.5; 2004年 9: 1.5; 2004年 10: 1.5; 2004年 11: 1.5; 2004年 12: 1.5; 2005年 3: 1.91; 2005年 4: 1.91; 2005年 5: 1.91; 2005年 6: 1.91; 2005年 7: 1.91; 2005年 8: 1.91; 2005年 9: 1.91; 2005年 10: 1.91; 2005年 11: 1.91; 2005年 12: 0.96
| 尾水洞 |  | 54.54 | 2004年 3: 2.06; 2004年 4: 2.06; 2004年 5: 2.06; 2004年 6: 2.06; 2004年 7: 2.06; 2004年 8: 2.06; 2004年 9: 2.06; 2004年 10: 2.06; 2004年 11: 2.06; 2004年 12: 2.06; 2005年 1: 2.06; 2005年 2: 2.06; 2005年 3: 2.06; 2005年 4: 2.06; 2005年 5: 2.06; 2005年 6: 2.06; 2005年 7: 2.06; 2005年 8: 2.06; 2005年 9: 2.06; 2005年 10: 2.06; 2005年 11: 2.06; 2005年 12: 2.06; 2006年 1: 2.06; 2006年 2: 2.06; 2006年 3: 1.07; 2007年 1: 0.8; 2007年 12: 0.8; 2008年 2: 0.8; 2008年 11: 0.8; 2008年 12: 0.8
合计 |  |  | 239.47 | 0 | 1.51 | 1.51 | 2.92 | 3.15 | 3.15 | 4.87 | 4.46 | 6.26 | 6.08 | 5.97 | 5.75 | 6.31 | 7.63 | 9.19 | 9.39 | 9.3 | 9.03 | 7.73 | 7.1 | 7.65 | 6.76 | 6.65 | 6.53 | 10.68 | 10.52 | 8.73 | 8 | 9.1 | 6.87 | 4.56 | 6.22 | 4.78 | 2.65 | 3.69 | 3.6 | 2.55 | 2.31 | 2.31 | 1.71 | 1.42 | 0.93 | 1.25 | 0.45 | 0.23 | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | [8 empty] | 0.8 | 0.8
注：尾水支洞工程量中包括厂房第Ⅸ层部分和尾水管工程量计5.3×104m3；尾调室底部导洞工程量0.48×104m3。
Ⅰ层
Ⅱ层
Ⅲ层
Ⅱ层
Ⅳ层
Ⅲ层
Ⅰ层
Ⅴ层
Ⅵ层
Ⅶ层
Ⅸ层
Ⅷ层
导井
Ⅱ层
Ⅰ层
Ⅲ层
Ⅳ层
Ⅴ层
Ⅵ层
Ⅶ层
Ⅷ层
Ⅸ层
导井
导井
扩挖
导井
扩挖
Ⅷ层
Ⅰ层
Ⅱ层
Ⅲ层
Ⅳ层
Ⅴ层
Ⅵ层
Ⅶ层
Ⅷ层
Ⅸ层
Ⅹ层
Ⅺ层和底部
Ⅰ层
Ⅱ层
Ⅰ层
Ⅱ层
Ⅲ层
扩挖
Ⅲ1层
一层
二层
三层
出口段Ⅰ层
出口段Ⅱ、Ⅲ层
岩塞段