- 编制依据及原则

- 1编制依据

1.《四川省阿坝藏族羌族自治州金龙潭水电站引水隧洞施工支洞工程招标文件》,合同编号:JLT/CⅠ-2；

2.水利水电工程施工组织设计手册及有关施工规范；

3.现场实际有关情况和调查所掌握的有关资料、信息；

4.我单位综合施工能力、现有机械设备、技术实力以及多年来从事地下工程建设的成功施工经验。

- 2编制原则

1.充分响应业主的招标邀约条件，并体现本工程项目特有的施工特点；

2.采用适合本工程特点、比较先进、常用、有实际效果的施工方法、措施，选用设备可靠；

3.充分利用以往类似工程积累的成功施工经验，确保工程施工安全顺利，以期达到合同工期要求。

第二章 工程概述

- 1工程概况

金龙潭水电站位于四川省阿坝藏族羌族自治州茂县境内,是岷江上游太平至两河口段水电梯级规划的第三个梯级电站。电站采用引水式开发，从上一梯级天龙湖水电站的尾水洞直接引水，经无压隧洞（即调节池）、压力隧洞、调压井、压力管道，至木学堡大桥下游建厂发电，电站设计水头210m,引用流量97.2m3/s,装机容量3×60MW，多年平均发电量9.272亿kW·h。

引水隧洞沿岷江右岸布置，全长13.006km。

本标为引水隧洞2#	施工支洞土建工程标，该支洞位于石大关乡大店村沙坝组，洞口距213国道800米左右。支洞全长687.665米，石方洞挖24068.3m3，进口底高程为1863.50m，交主洞高程为1883.70m，交主洞桩号为4+140.376，城门洞型，断面尺寸为6.5×6.0m(宽×高)。

计划开工时间：2002年10月2日；

计划竣工时间：2003年4月10日。（日历工期193天）

2.2水文、气象

2#施工支洞洞口处有一小溪流，最小流量为0.5m3/s左右，每年5月~10月为汛期，11月~次年4月为枯水期。溪水可作为生活及生产用水。

工程所在地地处青藏高原向四川盆地过渡地带，气候在地域上差异较大。年平均气温11○C，最高气温31.8○C,最低气温－11.6○C,最大风速21m/s(ENE),多年平均降雨量488.9mm,多年平均降雨天数155.2天,多年平均有霜日数57.5天,多年平均相对湿度72%，冬季溪流不封冻。

# 2.3工程地质

金龙潭水电站位于岷江断裂带、雪山断裂带和虎牙断裂带为界的川青断块东部。工程区内除石大关断层外，无其他断裂构造，但褶皱变形强烈，主要岩性为石英千枚岩、千枚岩夹石英岩、大理岩和石英砂岩夹千枚岩等。

施工支洞最大埋深420m，最小埋深100m，穿越的岩层倾角在40~80。之间，岩体内的错动带和节理发育。整个施工支洞的围岩主要为Ⅲ和Ⅳ类围岩。

第三章 施工总体布置及辅助设施

- 1施工交通

2#施工支洞位于岷江右岸茂县石大关乡大店村沙坝组,洞口距左岸213国道约800m, 距茂县县城约33公里，距成都约223公里，进场便道已修至洞口。

3．2施工供风、水、电及通讯系统

3.2.1施工供风系统

本工程用风项目有石方洞挖、锚喷支护。用风机具配置如表3-1。

表3-1

| 施工区域 | 设备名称 | 型号、规格 | 单台耗风量 （m3/min） | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞身段 | 风钻 | YT-28 | 3~4 | 6 | 备用5台 |
|  | 砼湿喷机 | TK-961 | 7.5 | 1 | 备干喷机1台 |

根据上述各种设备用风量及不同时系数计算高峰期用风量为30m3/min,因此在洞口设一座供风量为40m3/min的空压机房，配备一台3L－20/8型和两台电动（10m3/min·台）空压机。

3.2.2供水系统

本工程生产、生活用水采用取溪水沉淀过滤后使用，主要供砼拌合站、空压机房、风钻、砼养护、生活、消防及其他用水。净水池设于溪沟上游距洞口500米处，高程为1895m左右,其容量为10m3,溪水流入水池，水池里砌一道隔墙沉淀泥沙,净化水质,并在水池底设一排沙孔,定期清除池内泥沙。从水池引φ50mm水管至洞口，再接φ40mm水管至洞内,接φ30mm水管至其他各用水点。

冬天生产、生活用热水，采取设置一台1t热水锅炉供应。

3.2.3供电系统

变压器(315kVA)设于空压机房旁,在低压侧建一配电室，从配电室架设400/230V低压输电线至各用电区域：架设一回3×240 mm2＋1×185mm2的380V低压动力线至空压机房，一回3×120mm2＋1×95mm2的低压动力支线至砼拌合站和生产辅助企业区，一回3×70mm2＋1×50mm2的低压动力线至洞内，一回1×25mm2＋1×16mm2的照明线路至洞口，一回3×95mm2＋1×70mm2的低压动力线至洞口风机，一回1×25mm2＋1×16mm2的照明线路至生活区。

洞内成洞段采用220v电压照明,作业段采用行灯变压器变为 36V安全电压照明，并使用低压防水、防爆灯泡；砼拌合站采用2kW管型氙灯进行大面积照明；停车场及道路采用光控高压汞灯照明。

3.2.4通讯系统

施工现场各管理人员配手持对讲机进行通信联络。

3.3施工辅助设施的布置

3.3.1砼拌和场

本标段砂、石骨料在业主指定的料场购买,距施工现场约8公里。砼拌和场布置在进洞口左侧,场内布置一台JS350砼拌和机,一个50㎡水泥库、200㎡砂石料场。

3.3.2钢筋加工场布置

本标段钢筋加工厂布置在砼拌合站旁,占地100㎡。加工厂机具配置及房建如下表3-2:。

钢筋加工厂机具配置及房建表                   表3-2

| 序 号 | 设备或项目名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋弯曲机 | GW-40B | 台 | 1 | 3kW/台 |
| 2 | 断筋机 | GQ-40 | 台 | 1 | 5.5kW/台 |
| 3 | 钢筋调直机 | GTJ*14 | 台 | 1 | 4kW/台 |
| 4 | 交流电焊机 | BX-300 | 台 | 1 | 20.5kW/台 |
| 5 | 直流电焊机 | AX1-500 | 台 | 1 | 32kW/台 |
| 6 | 氧焊焊接切割设备 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 砂轮机 | J3SL-400 | 台 | 2 | 0.75kW/台 |
| 8 | 电动除锈机 |  | 台 | 1 | 1.1kW/台 |
| 9 | 钢筋加工房 |  | ㎡ | 80 |  |

3.3.3修理厂

现场仅考虑机械设备的中修、小修、点修及日常维护保养，大修在附近的城镇进行。修理厂和停车场至占地约200㎡，修理车间主要机械设备配置如表3-3：

修理车间主要机械设备配置及房建表           表3-3

| 序 号 | 设备或项目名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台 钻 | φ12-15mm | 台 | 1 | 1.5kW/台 |
| 2 | 高压清洗机 |  | 台 | 1 | 5kW/台 |
| 3 | 砂轮机 | φ300mm | 台 | 1 | 6kW/台 |
| 4 | 手动葫芦 | 1.5t、3t、5t | 个 | 各1 |  |
| 5 | 电动葫芦 | CD5-6D 5t | 个 | 1 | 4kW |
| 6 | 油压千斤顶 | 15t、30t、50t | 台 | 各1 |  |
| 7 | 打气泵 | 1V-3/8 | 台 | 1 | 7.5kW |
| 8 | 直流电焊机 | AX1-500 | 台 | 1 | 32kW |
| 9 | 交流电焊机 | BX-300 | 台 | 1 | 20.5kW |
| 10 | 乙炔发生器 |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 手动加油泵 | SJD-D60 | 台 | 2 |  |
| 12 | 电动加油泵 | DJBF200B | 台 | 1 | 3kW |
| 13 | 修理车间 |  | ㎡ | 50 | 检修地沟1 |
| 14 | 工具库房 |  | ㎡ | 50 |  |

3.3.4材料及配件库的布置

材料库布置在洞口右侧,库房60㎡。

3.3.5炸药、雷管库的布置

炸药、雷管库、值班房分别为20㎡、15㎡、15㎡，占地100㎡，设于洞口右侧100米左右。

3.3.6油库的布置

工地用油主要是柴油和各种特种油，油库布置在停车场旁，特种油采用油桶储备，库房10㎡，柴油采用5t油罐储备，油罐棚20㎡。

3.4办公及生产、生活用房

办公及生产、生活用房一览表            表3-5

| 序 号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活用房 | ㎡ | 195 | 由于场地限制，项目经理部暂时租房使用。 |
| 1 | 宿舍 | ㎡ | 100 |  |
| 2 | 食堂 | ㎡ | 30 |  |
| 3 | 招待所 | ㎡ | 20 |  |
| 4 | 厕所 | ㎡ | 15 |  |
| 5 | 小车库 | ㎡ | 30 |  |
| 二 | 生产用房 | ㎡ | 395 |  |
| 1 | 办公室 | ㎡ | 20 |  |
| 2 | 材料库 | ㎡ | 60 |  |
| 3 | 机、汽修厂 | 修理车间 | ㎡ | 50 | 占地200㎡ |
|  |  | 工具库 | ㎡ | 50 |  |
| 4 | 钢筋加工厂 | 加工场 | ㎡ | 80 | 占地100㎡ |
|  |  | 工具库 | ㎡ | 20 |  |
| 5 | 工地厕所 | ㎡ | 15 |  |
| 6 | 炸药库 | ㎡ | 20 | 占地100㎡ |
|  | 雷管库 | ㎡ | 15 |  |
|  | 值班房 | ㎡ | 15 |  |
| 7 | 水泥库 | ㎡ | 50 |  |
| 8 | 油库 | 特种油库房 | ㎡ | 10 |  |
|  |  | 柴油罐棚 | ㎡ | 20 |  |
| 9 | 配电室 | ㎡ | 10 |  |
| 10 | 空压机房 | ㎡ | 40 |  |

3.5施工用地计划表

表3-6

| 序号 | 临 建 设 施 名 称 | 房建(㎡) | 占地(㎡) | 所 在 位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活及办公区 | 215 | 400 | 生产及生活征地区 |
| 2 | 钢筋加工厂 | 100 | 100 | 隧洞口附近 |
| 3 | 材料库 | 60 | 100 | 隧洞口附近 |
| 4 | 油库 | 30 | 50 | 隧洞口附近 |
| 5 | 砼拌合场 | 50 | 200 | 隧洞口附近 |
| 6 | 修理厂及停车场 | 100 | 200 | 隧洞口附近 |
| 7 | 配电室 | 10 | 40 | 隧洞口附近 |
| 8 | 空压机房 | 40 | 50 | 隧洞口附近 |
| 9 | 炸药及雷管库 | 50 | 100 | 隧洞口附近 |
| 合计 | 655 | 1240 |  |

第四章 支洞工程主要项目施工方法

4.1工程特点

2#施工支洞进口边坡采用喷锚砼护坡；洞身段长687.665m，设计断面尺寸为6.5m×6m（宽×高），洞内底坡为2.79%(进洞方向为上坡),围岩多为Ⅲ、Ⅳ类，局部为Ⅴ类。隧洞Ⅲ类围岩开挖一般不支护，仅在局部采用喷锚砼支护（5～8cm厚），Ⅳ类围岩采用挂网喷锚支护（厚10～15cm），Ⅴ类围岩采用砼衬砌（厚50cm）。

4.2施工程序

根据设计文件资料并结合本工程特点,地质状况差的围岩段集中在洞身进口部位,在满足进度的前提下,前期将采取稳扎稳打的施工思路,先分步按序处理好进口段(洞脸和边坡)、洞身进口开挖与砼支护作业，再进行洞身其余段开挖施工，施工程序如下：

4.3进口明挖段施工

4.3.1土石明挖

洞口有一3米左右高的平台需明挖，明挖段开挖,首先测量放线,人工清除边坡危石、树木并设置截水沟，装载机与人工配合自上而下清除覆盖土层，风化岩石进行分层剥离、撬挖，岩石采用YT-28型风钻钻孔，人工装药，非电毫秒雷管微差起爆，2#岩石硝铵炸药小药量爆破，周边岩孔先实施预裂爆破以控制开挖质量，分层爆破开挖，施工弃碴用装载机装碴，5t自卸式汽车运输至碴场卸碴。

4.3.2锚喷支护

洞口边坡锚喷支护随边坡分层开挖跟进施工。锚杆采用卷式锚固剂锚固，利用自制简易平台,人工持YT-28型风钻钻孔,然后将每个锚孔，即一根锚杆所需卷式锚固剂的条数，一次性浸入清洁水中（不小于30cm深度）100秒至150秒后取出，再逐条依次用木棍或炮棍装入锚孔并逐条压实，将锚杆插入或打入锚孔中预定设计安装位置，工艺操作要求快速浸泡、快速填装、快速插入杆体，以达到最佳的锚固效果；喷砼采用湿喷法施工工艺，利用5t自卸汽车运料，用TK-961型砼喷射机自下而上分层喷射，人工喷水养护，喷射前岩面采用高压风、水枪冲洗。

湿喷砼具有粘结性好、一次喷射厚度可达10cm，且回弹率小的优点，能够保证初期支护和施工支护的质量，充分发挥围岩的自承能力。

设备选用铁道部科学研究院西南分院研制的TK-961型湿喷机。

原材料的选择：425#普通硅酸盐水泥；细度模数为2.5～3.0中砂，粒径为5～10mm的碎石，铁道部科研院西南分院研制的TX-1型液体速凝剂。

湿喷砼配合比：水泥：砂:碎石:水：速凝剂=1:2.47:1.53:0.4:0.04。

施工工艺：

砼喷射机安装调试好后，在料斗上安装振动筛（筛孔10mm），防止超粒径骨料进入喷射机；用高压水冲洗受喷岩面，而后开始喷射砼。

喷射时，送风之前先打开计量泵，以免高压砼拌合物堵塞速凝剂环喷射孔；送风后调整风压，使之控制在0.45～0.7MPa之间，按砼回弹量小、表面湿润易粘着为度来掌握。喷射机司机与喷射手要配合好，根据喷射手反馈的信息及时调整风压和计量泵，控制好速凝剂掺量。

喷嘴与岩面的距离为60～100cm，太近太远都会增加回弹量；喷射方向尽量与受喷面垂直，拱部尽可能以直径方向喷射。

一次喷射厚度不宜超过10cm，若需喷第二层，两层喷射的时间间隔为15～20min。

为提高工效和保证质量，喷射作业应分片进行，按照先边墙后拱脚，最后喷射拱顶的顺序施喷。喷前先找平受喷面的凹处，再将喷头成螺旋形缓慢均匀移动，每圈压前面半圈，绕圈直径约30cm，力求喷出的砼层面平顺光滑。

4.4洞身段施工

4.4.1支护设计

隧洞Ⅲ类围岩开挖一般不支护，仅在局部裂隙发育、节理面分布不利等不良地质地段采用喷锚砼支护，喷砼厚5～8cm，锚杆钢筋采用Φ20、L=3m；Ⅳ类围岩采用挂网喷锚支护，喷砼厚10～15cm，锚杆钢筋采用Φ20、L=3m，间排距1.2～1.5m,钢筋网钢筋φ6.5～8,网格尺寸为20㎝×20㎝;Ⅴ类围岩临时支护采用钢拱架支撑、喷砼（5cm厚）封闭处理。

4.4.2洞内布置

A.洞内供风、水、电系统

供风、水、电管线布置在隧洞左侧，供风管采用φ125mm钢管，供水管采用φ50mm钢管，动力线采用3×70mm2＋1×50mm2铝芯胶皮绝缘电线，照明电源采用36V安全电压，利用行灯变压器降压引入洞内，成洞段采用220V电压照明。

B.洞内排水

洞内采用设置排水沟自流排水,局部辅助1.1Kw潜水泵抽排,排水沟设于洞内左侧,尺寸为35×35cm。

C.洞内通风

洞内通风采用2×55Kw轴流式风机压入式通风,通风管采用φ800mm帆布风筒,布置于隧洞顶部,随开挖随接长。在供风管末端与掌子面间，另配置一台可以移动的11Kw离心式风机辅助排风，排除在工作面的烟尘，风筒采用φ600mm帆布风筒。

4.4.3洞身开挖

A.Ⅴ类围岩洞挖

Ⅴ类围岩,岩性软弱,岩体破碎,成洞条件差,施工采用“分部开挖、短进尺、钢支撑与网喷结合跟进”原则。洞脸锁口后进行洞身开挖，根据围岩情况，选用先上导洞后分序扩挖或环形开挖的方法进行。

导洞开挖法：采用先开挖上导洞，临时支护处理后在开挖下部，上导洞领进下部3～5m，根据围岩情况，下部采用一次或分序开挖，利用YT-28型风钻成孔，人工装药，毫秒非电雷管起爆，2#岩石硝铵炸药小药量爆破，周边实施光面爆破，每循环1～1.5m,爆破、安全处理后，及时喷5cm厚砼封闭围岩，制安锚杆，然后架设18号工字钢，间距60～80cm，支撑间采用钢筋网络联结，在进行喷砼，喷砼厚度以覆盖钢支撑一半为准，工字钢安装稳固且紧靠岩面，有空隙采用砼预制块填充，上下部结合紧密，上导洞爆破后采用人工翻碴，石碴采用ZL40侧翻式装载机和5t自卸汽车装运至碴场。

环形开挖法：采用风镐人工先沿顶拱周边挖槽，然后安装工字钢拱架，再进行喷砼支护，然后爆破开挖中部留核和下部，边槽宽100cm左右，深度为100～120cm，工字钢安装间距60～80cm，石碴采用ZL40侧翻式装载机和5t自卸汽车装运至碴场。

开挖支护后，及时进行边顶拱砼衬砌，为加快施工进度，砼衬砌模板采用穿行式桁架支撑，保证开挖与之平行作业。

Ⅴ类围岩开挖按一天一个作业循环，每个循环1～1.5m,月进尺30～40m。

B.Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖

Ⅲ类围岩段，采用钻爆法全断面掘进施工，利用自制自行式平台车，人工手持YT-28型风钻成孔，人工装药，毫秒非电雷管或电雷管起爆，2#岩石硝铵炸药小药量爆破，周边实施光面爆破。石碴采用ZL40侧翻式装载机和5t自卸汽车装运至碴场。洞挖作业循环框图如下:

爆破参数表:

表4-1

| 掏 槽型 式 | 孔 径 (mm) | 孔 数(个) | 孔 深(m) | 总孔长(m) | 堵塞长度(m) | 进 尺 (m) | 方 量(m3) | 装药量（kg） | 单孔耗药（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楔型 | 40 | 100 | 2.5 | 250 | 0.75 | 2.2 | 76.01 | 49.41 | 0.65 |

洞挖作业循环时间表:

表4-2

| 序号 | 项目名称 | 时 间 (min) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1 | 施工准备 | 60 | 含齐头清理等 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量放线 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钻 孔 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装药爆破 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风散烟 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 安全处理 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 出 碴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 每循环时间 | 10 小 时 |

经计算,每天可进行2.4个循环,按每个循环进尺2.5m,每天进尺6m。考虑受特殊地段处理等综合因素影响,每月按工作25日计算,每月进尺可达150m。

Ⅳ类围岩岩性较软弱,岩体较破碎,钻爆开挖一般采用浅眼、密孔、短进尺、多循环的施工方案，根据地质情况，并辅以导坑领进二次扩挖施工，施工中严格控制装药量，尽量减少对围岩的扰动，开挖后及时支护，喷锚支护一般在出碴前进行。

Ⅳ类围岩深埋段可能存在塑性变形，施工中设置变位观测装置，定期监测，认真分析，及时推断前方岩石情况并制订相应对策，做到“早发现早处理”。

Ⅳ类围岩每循环锚喷支护时间较Ⅲ类围岩增加2个小时，开挖按一天2个作业循环，每个循环进尺2.2m，综合考察个种不利因素，月计划进尺110m。

C.不良地质地段处理

由于隧洞埋藏深,岩层中夹有千枚岩,在施工过程中可能会出现岩爆、地下水的危害等。不良地质地段，根据具体情况，拟采用下列方法施工：

1.软弱地质段，采用浅眼少药量多循环钻爆开挖，并及时进行喷砼临时支护封闭，以保证开挖的质量和安全。

2.岩层较差和脱层掉块严重地段, 采用浅眼少药量多循环钻爆开挖，跟进钢支撑并及时喷砼支护。

3.对松散、破碎、无自稳能力的围岩，采用超前管棚、锚杆或超前注浆等方法加固岩体，再开挖，必要时设钢拱架与锚喷联合支护，以增加支护刚度。

4.对深埋洞身开挖，搞好光面爆破，保证开挖成型，对突变凸块及时处理，对开挖岩面喷水湿润防止岩爆发生。

5.对地下水出露的地方,设置排水孔、喷速凝砼封闭，堵引结合，防止开挖后由于地下水浸泡岩体而造成围岩破坏失稳。

施工前，做好有关支护材料及机具的准备和钢支撑的制作。

4.4.4洞身锚喷砼施工

洞身锚杆采用药卷锚固剂锚固，施工方法同进口段。

喷砼施工工艺基本与进口段相同，网喷砼施工工艺采用：施工准备→岩面冲洗、验收 →喷基层砼（3～5cm）→钻孔→注浆→锚杆安装→挂网→面层分层喷砼→回弹料清理→洒水养护。

Ⅳ类围岩喷锚支护一般在出碴工序前进行。

4.4.5砼衬砌施工

洞身Ⅴ类围岩采用砼衬砌,一般采用先墙后拱方式,以便洞内开挖与砼施工同时交叉进行,考虑衬砌段围岩状况,砼衬砌由外向里分段进行,每段长度6m左右。

4.4.6回填灌浆

砼衬砌段回填灌浆,待衬砌砼全部完成、砼强度达设计强度的70%后，在不影响洞内施工的前提下，由外向内及时跟进回填灌浆施工。回填灌浆孔按拱部140o范围布设，每排3个孔，排距2.5～3m,在顶拱砼衬砌时按设计孔位埋设φ50塑料（钢）管，回填灌浆前，钻孔深度伸入基岩10cm，回填灌浆和检查孔（灌浆孔总数的5%）的布设严格按施工规范进行，若灌浆中断，必须采取相应处理措施，确保灌浆质量。

第五章 施工进度计划

根据本工程特点、现场施工条件，在科学、可行的前提下，安排施工进度如下：

- 2002年9月1日～10月1日,开工准备；

- 2002年10月2日，工程开工；

- 2002年10月2日～10月3日,洞口段土石明挖、边坡支护；

- 2002年10月4日～11月4日,桩号0+000～0+050段洞挖、支护；

- 2002年11月5日～2003年1月9日,桩号0+050～0+290段洞挖、支护；

- 2003年1月10日～2003年3月30日,0+290～0+687.665段洞挖、支护；

- 2003年4月1日～2003年4月10日，洞内清理，竣工。

洞挖Ⅲ类围岩月计划平均进尺150m，Ⅳ类围岩洞挖月计划平均进尺110m，Ⅴ类围岩洞挖月计划平均进尺30m。

第六章 主要施工机械设备表

| 序 号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装 载 机 | ZL-40 | 台 | 2 | 备用一台 |
| 2 | 5t 自 卸 汽 车 | 东风 | 台 | 6 | 前期上三台 |
| 3 | 自 制 平 台 车 | 5t | 台 | 1 |  |
| 4 | 砼湿喷机 | TK-961 | 台 | 1 |  |
| 5 | 砼 振 捣 器 | φ2〃 | 台 | 6 |  |
| 6 | 砼 搅 拌 机 | JS350 | 台 | 2 |  |
| 7 | 注 浆 机 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 空 压 机 | 4L-20/8 | 台 | 1 |  |
|  |  | 4L-10/8 | 台 | 2 |  |
| 9 | 轴 流 式 风机 | 2×55kW | 台 | 1 |  |
| 10 | 离心式鼓风机 | 11kW | 台 | 1 |  |
| 11 | 风 钻 | YT-28 | 台 | 10 |  |
| 12 | 水 泵 | D46-30*6 | 台 | 2 |  |

第七章 工程施工质量保证措施

7.1工程质量目标

本工程质量目标为：分项工程一次检查合格率100%，优良率达到95%以上。确保工程整体全面达优良级。

7.2质量保证体系

本标段质量管理保证体系的建立原则为：紧紧围绕质量管理目标制订切实可行的质量创优规划，通过质量管理及组织、技术保证措施和及时准确的质量管理信息系统，实现项目施工全过程的质量控制。

为了保证本项目的质量目标和方针的实现，确保承建的工程创优，使各项质量活动程序化、规范化和标准化，按照ISO9002体系的《质量手册》、《程序文件》，制定《项目创优规划》，对本工程施工全过程的质量管理活动进行具体描述。结合本工程项目的特点建立相应的质量保证体系，根据质量体系要求，建立健全质量保证制度和实施细则，形成项目经理部、施工队、工班三级质量管理职能体系。质量要素按照工程的特点和企业规模、施工生产方式，通过统筹规划，全面安排，分解、分配落实到有关业务部门，形成质量管理责任工作体系，再经部门分解落实到岗位或个人，形成岗位责任或个人岗位责任，从而构成完整的项目质量责任体系。

7.3质量管理组织机构及工程质量管理责任制

7.3.1质量管理组织机构

项目经理部成立“质量管理领导小组”，由项目部经理任组长，项目部总工程师、项目部各有关业务部门人员和各施工队队长、主管工程师和专业工程师为组员。同时形成内外贯通、纵横到位的质量管理组织机构。

7.3.2质量管理责任制

根据质量创优目标，我部将在中标后建立系统的岗位责任制。具体如下：

# 1.项目负责人

① 代表单位履行对业主的投标承诺和工程承包合同，执行单位的质量方针，实现工程质量目标。

② 负责本项目质量保证体系的正常运行。

③ 负责项目的组织分工，明确人员职责，建立合理的激励机制，充分发挥参战职工的积极性。

④ 对分供方进行评价和监督。

⑤ 主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件。

# 2.项目技术负责人

①参加项目质量创优规划的编制及修订工作。

②负责项目质量创优规划中有关技术工作的安排。

③负责图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常管理。

④负责组织本项目各种质量记录的填写、收集、汇总工作。

⑤负责施工过程中轻微不合格的处理和一般以上不合格的上报工作。

# 3.工程技术部

①做好施工前准备，组织工程调查、图纸会审，了解设计意图；负责技术交底。

②坚持按基本建设程序和施工程序办事，正确理解数量与质量的关系，贯彻质量第一的方针。

③合理安排施工计划，组织均衡生产，文明施工。

④管理各种构、配件，非标准加工件的技术鉴定工作。

⑤制定切合实际的施工工艺和操作方法，并贯彻实施。对违章指挥和技术指导错误造成的质量事故承担责任。

⑥掌握施工中的各种技术数据，搞好创优资料。

# 4.安全质量部

①贯彻执行上级有关质量的规定和规章制度；监督检查有关质量的各项工作。

②开展质量宣传教育工作，协助工程队开展自检、互检、交接检工作。

③按规定及时上报质量统计报表，做好质量回访工作，参加质量事故调查处理。

④参加质量大检查，配合有关部门做好质量检验评定工作。

⑤负责制定创优规划或实施计划；监督实施、组织评选、复验和办理优质工程奖申报手续。

⑥负责对申报验工计价的工程质量审查签证。

⑦对违反施工质量管理要求者有权制止；对有危害工程质量的行为有权越级上报。

⑧负责落实安全生产责任制，强化施工安全管理。

⑨检查、指导和监督施工过程中的安全文明施工。

# 5.物资设备部

①负责主要物资合格分供方的选择、考核、评价认可，并建立合格分供方名册。

②负责所进物资的验证、检验、贮存、标识和可追溯性及不合格品的控制。

③做好机械设备管理和各级维修保养工作，按时进行大修和小修。

④开展红旗竞赛，不断提高机具设备的完好程度，做好正常运转，保证工程不间断施工。

⑤定期进行机具设备的检查。

⑥加强机具设备的革新改造尽量满足施工要求。

⑦对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负有直接责任。

# 6.试验室

①认真贯彻执行上级有关计量检测工作规定，严格按规范、规程操作，确保计量检测结果的准确性、及时性和公正性。

②管好用好计量、测试仪器设备，按规定组织周期检定和保养，确保仪器设备完好，精度符合要求。

③对工程原材料、成品、半成品进行抽样检测和复验，鉴定其质量是否符合规定。

④搞好现场砼、砂浆和填土工程的施工过程控制，按规定数量抽样检验其强度和密实度，并及时报告检测结果。

⑤如实记录和计算测量、试验结果，做到资料清楚、齐全、完备。

⑥对因测量、试验造成的质量问题负直接责任。

# 7.计划财务部

①编制施工生产计划的同时下达工程质量计划。

②检查督促质量措施计划的执行。考核施工生产计划完成的同时考核质量指标完成情况及统计返工损失金额，对不合格和无质量评定的工程，不报竣工、不计完成工作量；未经质量管理部门及监察人员签证，不予以验工计价。

③不下达与质量计划相抵触的施工计划。

④加强质量成本管理和控制，搞好成本核算与经济分析。

⑤搞好资金管理、加快资金周转、确保创优工程资金供应到位。

⑥参加工程验工计价，搞好工程结算，考核质量成本，对质量不合格的工程，有权拒绝支付一切不合理费用，并会同有关部门查明责任。

⑦研究和贯彻优质优价政策，搞好单位工程的量本利(责任成本)分析。

7.4保证施工工艺质量的主要技术措施

7.4.1坚持技术交底制度

每分项工程开工前，由该项工程的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、定位方法、功能作用、施工参数、操作要点和注意事项，使所有操作人员心中有数。

# 7.4.2坚持工艺试验制度

本标段拟采用的新工艺、新方法、新材料、新设备等在第一次实施前，均安排试验单元进行工艺试验。坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则，优选施工参数，优化资源配置。

# 7.4.3坚持工艺过程三检制度

每道工序均严格进行自检、互检和交接检；上道工序不合格，下道工序不接收。

# 7.4.4坚持隐蔽工程检查签证制度

凡隐蔽工程项目，在内部三检合格后，按规定报请监理工程师复检，检查结果填写表格，双方签字。

# 7.4.5坚持“四不施工”“三不交接”

“四不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量控制标志和资料未换手复核不施工；上道工序未进行三检不施工。“三不交接”即：三检无记录不交接；技术人员未签字不交接；施工记录不全不交接。

7.5确保工程质量的技术组织措施

针对本标段工程的实际情况，还将采取如下组织保证措施：

# 7.5.1强化质量教育,增强全员创优意识

利用现场质量标语、板报、上质量课、现场分析会、观摩会等多种宣传教育形式，不断强化全员质量意识，使大家认识到保证优质工程是企业生存、发展的需要，从而牢固树立“质量第一、用户至上”的观点，调动每个职工创优的积极性和自觉性。

# 7.5.2加强组织建设，严格质量管理制度

健全组织制度，本着“谁主管，谁负责”的原则，行政主管亲自挂帅。建立质量创优领导小组，下属施工队也设相应的质量管理机构；各作业班组设质检员，形成自上而下的质量管理网络。明确各级质检人员实现质量创优目标的任务、责任和权限，并赋予他们验工计价质量签证否决权。

质量管理过程中，我部将严格执行八项制度，即：工程测量双检复核制度；隐蔽工程检查签证制度；质量责任挂牌制度；质量评定奖罚制度；质量定期检查制度；质量事故报告制度；竣工质量签证制度；重点工程把关制度。项目部至少每月一次、队每周一次组织定期工程质量检查；对每次检查的工程质量情况及时总结通报，奖优罚劣。各级质检人员坚持做好经常性质量检查监督工作，及时解决施工中存在的质量问题，预防质量通病，杜绝质量事故，使工程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。

# 7.5.3强化计量工作，完善检测手段

# 按规定标准设置中心试验室，配齐各种试验设备和计量器具及专职计量检测人员，积极使用先进的检测仪器，严格执行计量设备和器具的检定规程，保证取值的正确性。技术及试验人员要及时深入工地进行计量检测，以保证计量检测数据的真实性和准确性，同时定期对各种计量检测试验器具进行维修、保养和检定，以保证检测仪器设备的精度。

# 7.5.4坚持标准化管理，严格质量控制

施工中推行全方位的标准化管理。依据国家和交通部现行质量检验的有关规定，制定各种岗位的工作和作业标准。施工中，做到事事有标准，事事依标准；规范施工，对标检查，按标奖罚，用标准规范作业行为。把好技术交底关，各分项工程均实行书面技术交底，做到按设计图纸、规范、规程和标准施工。把好材料验收关，严格控制原材料质量，各种原材料、成品、半成品必须有合格证、出厂证明书或检验合格报告单，并进行规定的抽样试验，否则不准进场使用。把好操作程序和工序交接关，严格按操作规程施工，工序交接检查要按标准进行，上道工序不合格，不准下道工序施工。把好质量评定关，质量检查评定达不到标准的工程，坚决推倒重来，直到达标为止。

# 7.5.5突出重点，严格质量管理点管理

针对本工程的特殊过程和关键工序以及质量关键部位和施工中的薄弱环节，建立质量管理点。根据特点，编制特殊工程施工工艺方案和质量控制方案，实施预测预防，进行超前控制，防患于未然，以保证每一分项工程和每个关键工序控制点的施工质量。

# 7.5.6开展QC小组活动，克服各种质量通病

积极开展QC小组活动，深化全面质量管理。在创优过程中，进行技术攻关，狠抓薄弱环节，严格按工艺施工，以预防和消除质量通病。

7.5.7主动做好施工中的协调配合工作

与业主真诚合作，共同把好质量关，在施工过程中，教育所有施工人员尊重和服从现场监理工程师的监督和指导。

7.5.8做好各种试验、检测记录，为施工提供可行的数据，按业主要求及时编制准确齐全的竣工资料。

7.5.9坚持内审员制度，落实ISO9002质量体系程序，以工序质量确保工程质量。

7.6 主要工序施工质量要求

7.6.1开挖质量控制

现场测量人员要熟悉图纸,施工前复测业主提供的测量控制网成果资料并进行准确的施工放线,施工人员必须严格按照技术措施和控制点开挖。

a.石方洞挖施工

严格按光面爆破要求和各项施工措施进行布孔装药和分段爆破,并随地质变化随时调整光面爆破参数保证设计周边半孔率达80%以上,起伏差控制在15cm内,尽量减少超、欠挖.

b.石方明挖

边坡实施预裂爆破，保护基岩稳定性和完整性，减少超挖超填量。

c.锚杆质量控制

对锚杆施工人员进行培训,并配备对锚杆安装注浆有丰富经验的工程技术人员现场进行指导和监督,严格按技术规范要求进行。

7.6.2砼施工质量控制

- 立模扎筋

钢筋加工前要检查规格型号并调直,严格按施工图下料制作、安装、焊接、支撑牢固，符合质量检查验收规范要求。

- 砼浇筑施工

砼原材料和外加剂必须符合质量规范要求，并具备材质说明书，配料必须严格按设计的配合比和现场试验人员签发的配料单控制各种材料用量。砼搅拌和入仓运输、振捣及养护必须严格按技术规范执行。如发现有质量缺陷应及时报告监理工程师汇报修补处理措施，经监理工程师同意后，及时进行修补处理。

日平均气温稳定在5○C以下时，应采取相应的冬季施工措施，如用热水拌和、加防冻剂、对骨料进行预热、浇筑完的砼加盖草袋热水养护等。

- 喷砼施工

严格按配合比拌制砼,喷射时严格按操作规程进行,尽量减少回弹量,提高喷射速度，确保质量和工期。

第八章 工期保证措施

1、实行“项目法”管理，履行项目经理负责制，建立强有力的施工指挥机构和施工保障体系，投入能保障施工进度按期实现的精良的专业化施工队伍，实行专业化、机械化施工。

2、精心组织，科学安排，重点抓好关键工程上的各工序施工衔接，在施工过程中，根据施工进展和各种因素的变化情况，不断调整优化施工方案，既保证技术、质量需求，又保证工序的衔接。

3、抓好难点工程，加大施工投入。保证工期按业主要求如期实现。

4、保证各种施工用材料按施工进度的需要如期供应，并确保工地有足够的储备物资。

5、加强工期计划管理，维护计划的严肃性，实施层层“工期包干”，严格执行内部“工期奖惩制度”，根据总的安排，制订各分项的施工进度和季、月、旬施工进度计划，实行旬保月、月保季、季保年和班组保队、队保项目经理部的“双保”制度，确保施工进度计划的实现。

7、积极推广采用新技术、新材料、新工艺，用科学技术进步促进劳动生产率的提高，开展劳动竞赛，月月评比，奖罚兑现。

第九章 施工安全保证措施

安全是施工生产永恒的主题,它贯穿施工生产的全过程。依据国家安全生产以及劳动保护与卫生管理等有关法律法规，针对本工程的具体情况和我部以往安全生产的经验，制定保证施工安全的主要措施，作为项目执行过程中实施安全工作的标准和要求。

9.1安全目标

我单位承诺的安全目标为：杜绝因施工作业、施工临时设施和施工机械设备等引起的事故；杜绝因施工作业和施工机械车辆引起的公路及市政交通行车事故；杜绝重大责任火灾事故和职工因工死亡事故；重伤率控制在0.5‰以下，轻伤率控制在5‰以下；杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故。

9.2安全保证体系

坚持以人为本，强化项目安全管理，设备质量、人员素质达标，形成横向到边，纵向到底的安全生产保证体系。工程实施中，成立以项目经理为主任，副经理和项目总工程师为副主任，项目经理部有关业务部门领导为委员的安全生产委员会；项目部、队相应成立安全领导小组，形成安全管理组织体系。以施工安全、人身安全、设备安全为职责，层层签订安全包保责任状，严格遵守有关安全生产的法律法规和技术标准，建立健全安全生产管理制度，定期召开安全工作会，发现问题及时解决。制定安全规划，搞好安全培训，消除事故隐患，把安全隐患消灭在萌芽状态。

9.3确保安全施工的技术组织措施

9.3.1组织保证措施

贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本着“安全生产是企业永恒的主题”的原则，严格执行国家制定的安全生产的方针政策及现行的有关安全技术规程、标准，严格安全奖惩规定，做到有章必循，确保施工安全。

认真执行十项安全生产制度：１、安全生产责任制；２、班前安全生产讲话制；３、安全技术交底工作制；４、临时设施检查验收制；５、安全教育制；６、交接班制；７、安全操作挂牌制；８、安全生产监督检查制；９、职工伤亡事故报告处理制；10、安全生产奖惩制。

加强领导，健全体系。项目经理部成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，全面负责安全生产工作。制定严格的安全作业措施，定期分析安全生产形势，充分发挥各级安检人员的监督作用，研究解决工作中存在的问题，及时发现和解决事故隐患。

广泛开展安全教育，增强职工安全意识。安全教育要经常化、制度化。开工前进行系统的安全教育，施工中开展“三工”教育。开工前和半年安全教育普及率达到100％。

坚持安全技术交底工作制度。项目经理部对重点、难点和危险性较大的工程及大型设备操作及重点项目、关键工序及特殊工种进行安全技术交底。交底的主要内容要突出重点，明确标准，提出要求，要有针对性和可操作性。

严格按施工组织设计和工艺施工。在编制施工组织设计时，把安全生产作为主要内容来考虑。对关键工序、过程控制的安全技术论述清楚。施工中严格工序衔接，规范操作，杜绝违章指挥，严禁各种违章作业行为发生。

严格安全监督检查制度。安全生产领导小组要组织定期检查、专业性检查、季节性检查和经常性检查，发现问题及时纠正，闭合管理，把事故消灭在萌芽状态。

加强班组建设。选好班长、安全员，认真执行“三工”、“三检”安全制度。积极开展安全小组管理活动，集思广益，发现问题，找出隐患，及时纠正。

全面推行安全标准化管理，强化激励约束机制。依据上级机关制定的“安全质量标准化工地建设实施细则”，扎扎实实地开展安全质量标准化工地建设，推行标准化管理，文明施工。根据工程特点，分别制定单项、工种、工序安全作业标准，规范指挥和操作行为，落实岗位责任制度，加大奖罚力度。增加资金投入，配备必要的安全防护设备设施，使安全生产建立在科学的管理、先进的技术、可靠的防护设施上。

9.3.2技术安全保证措施

⑴.土方施工安全保证措施

施工前必须调查地形地貌和地质现状，调查有无裂、滑动面、地表水和地下水文情况。

开挖时要制定保证边坡稳定的措施，严格控制边坡坡度，严格按照排水通畅、分部开挖、挡护紧跟的原则施工。爆破作业时，严格按 “石方爆破安全保证措施”和 “爆炸物品管理安全保证措施”执行。孔眼深度、装药量要严格控制，减少对边坡的破坏以及诱发滑动的可能性。

施工中遇有土体不稳定时应立即停工，人机撤至安全地点。高陡边坡在清理危岩落石时，应采取以下措施：

①设专人进行防护，作业人员必须绑系安全带、戴安全帽。

②开挖工作面与装运工作面相互错开，严禁上、下双层作业。

③坡面上的操作人员对松动的土、石块必须及时清除，严禁在危石下方作业、休息和存放机具。滚石危及范围内的道路，应有专人警戒并设置警示标志。

(2).爆炸物品管理安全保证措施

爆破作业必须贯彻以“预防为主，防护结合”的安全方针，确保施工安全。严格执行爆炸物品安全管理相关规定。爆破工必须经过培训合格，持证上岗。

①爆破器材的运输

运输爆破器材必须事先办理《爆破物品运输证》；

使用符合规定的运输工具；

禁止爆破器材同其他货物混装或炸药同起爆器材混装；

由专职押运员押运，无关人员不准搭乘；

遇雷雨或暴风雨时，停止装运爆破器材；

遇城市或城镇，要绕道经过，中途停歇要远离居民区。

②爆破器材的库存保管

爆破器材必须贮存在专用库房内；

库房要符合安全规定，建库前要向县、市公安局申请，建成后经检查验收合格，取得《爆炸物品储存许可证》后，才准存储爆破器材；

设专职保管人员看守管理库房，建立来客登记制度；

建立爆破器材入库验收制度，建立收发流水帐，三联式领用单和退料单制度；

爆破器材堆放整齐，不混存，不超量；

过期失效变质的爆破器材要及时清理并妥善处理；

库房要安装警报器，库区要拴养警犬；

库区昼夜设警卫，严禁无关人员进入。

③爆破器材的使用

由爆破员领取爆破器材；

在施工现场选择合适地点存放爆破器材，雷管或起爆体不得和炸药放在一起；

建立爆破器材现场领用登记制度；

装药作业由爆破员进行，应严格按照设计装药，并遵守安全规程和安全操作细则；

安全员对爆破器材的使用过程进行监督，发现问题及时纠正；

对施工现场进行封闭，严禁无关人员进场；

每天将剩余的爆破器材如数及时交回库房。

(3).施工用电、机械设备及车辆使用安全保证措施

①施工用电安全保证措施

施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ6-88的规定执行。

临时用电工程的安装、维修和拆除，设专人管理，持证上岗，非专业人员不准进行操作。

电气设备和电气线路必须绝缘良好，用电设备必须接地接零，场内架设的电力线路其悬挂高度及线距应符合安全规定，并应架在专用电杆上。

变压器必须设接地保护装置、安护栏、设门加锁、近旁悬挂“高压危险”的警示牌。

所有配电盘、配电柜要有绝缘垫，安装漏电保护装置并上锁。

配电箱要能防火、防雨，箱内不得存放杂物并设门加锁，专人管理。

移动的电气设备的供电线，使用橡胶套电缆，穿过行车道时，套管埋地设置，破损电缆不得使用。

检修电气设备时要停电作业，电源箱或开关握柄要挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌并设专人看管。

严禁个人乱拉、乱接照明灯或其他电器。

现场架设的电力线路，不得使用裸导线，临时架设的线路，不得搭在钢筋、模板和脚手架上，必须安设绝缘支承物。

②机械设备使用安全保证措施

各种机械设备操作人员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械设备，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械设备操作人员要建立档案，专人管理。

操作人员必须按照本机说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

驾驶室或操作室要保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品。严禁酒后操作，严禁机械设备带病运转或超负荷运转。

对机械设备进行检查和维修时，机械设备停放在安全地点。机械设备在施工现场存放时，应选择安全停放地点，并应明确规定指挥联络信号。

机械设备在作业过程中，应派专人进行监督指挥，严禁盲目和违章操作，以免造成机械损坏和人身伤害。

定期组织机械设备安全大检查，对检查中查出的安全问题或隐患，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止事故的发生。

③车辆使用安全保证措施

定期进行施工安全知识、交通法规等的教育，不断强化安全意识。

驾驶员必须遵守有关规定，驾驶车辆时，各种证件必须齐全有效，并虚心接受交管部门的监督与管理。

汽车在几种特殊道路上行驶的安全要求：汽车在繁华闹市街道、交叉路口、泥泞道路、山区危险道路、铁路道口行车时，司机要集中注意力，做到一停、二看、三通过，谨慎驾驶，安全行车。长途运输必须配备两名司机。

在不良气候条件下行车，要集中注意力，慢速行驶，安全行车。

汽车驾驶员要自觉遵守交通规则，同时要注意车辆维修保养，刹车和方向要灵敏可靠，杜绝带故障出车，不开快车，不准酒后开车，不准领导干部开车，不准非驾驶员开车。

第十章 文明施工保证措施

1、严格按规范施工，对施工便道，要经常洒水，防止废水、垃圾污染环境，防止尘土飞扬。

2、和地方有关部门密切配合，做好原有地下线路、管道及地面装置标志的保护和处理工作，确保安全，达到双方满意。

3、与各友邻单位搞好关系，积极推进两个文明建设，教育全体参战人员，人人争当文明职工。

4、施工现场材料堆放整齐，布局合理，标牌醒目，并布置必要的横幅、彩旗、宣传标语、简介图板及工地广播、宣传栏。

5、严格按程序施工，坚决杜绝违章指挥和野蛮施工现象的发生。

6、施工车辆进出隧洞要鸣笛。

7、项目部设综合治理办，教育职工遵纪守法，与当地公安部门搞好社会治安工作。

8、本工程所形成的生活垃圾、施工垃圾集中堆放、消毒，并及时运走。

第十一章 环境保护及工程维护措施

11．1 施工环境保护措施

在施工过程中认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水土保持法》的要求，积极维护当地自然环境，最大限度地减少施工对自然生态的破坏。

（1）环境保护管理体系及组织机构

项目经理部设专人负责环境保护工作。进场后及时与地方政府环保机构建立联系，了解地方环境保护法规对土建施工的具体要求，签订有关协议、制订报审具体办法及办理有关手续。施工中严格履行合同中对取弃土、排污等施工环境保护方面的承诺。环境保护管理体系见下图《环境保护管理体系框图》。

环境保护管理体系图

（2）水环境保护措施

靠近生活水源的施工，设置同生活水源隔离措施，避免污染生活水源。

施工废水建沉淀过滤池或采用其它方法处理，合格后排入河流，防止对河流的污染。

施工机械的废油废水，采用隔油池等有效措施加以处理，避免超标和随意排放。

生活污水采取二级生化或化粪池等进行净化处理，经检查符合标准后排放。

废弃物要全部拉走；施工中不随便向河流中排放废油、废水，乱扔生活垃圾。弃土要随时拉至指定地点堆放，保证河道畅通，临时设施待工程完工后进行彻底清理，恢复原状原貌。

（3）固体废弃物管理

施工营地和施工现场的生活垃圾，设置临时堆放场集中堆放，定期清至环保部门指定场所。

施工和生活中的废弃物经当地环保部门同意后，运至指定地点。工地设置免冲洗的生态厕所，派专人管理，并定期对周围喷药消毒。

报废材料定期运出现场，并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件、边角料、水泥袋、包装箱等，及时收集清理并搞好现场卫生，以保证自然环境不受破坏。

11．2 缺陷责任期内对工程的维护

（1）工程完工后，首先成立由项目总工为组长，技术干部及有关部门人员组成的工程竣工维护组，负责缺陷责任期内对工程的维护。

（2）缺陷责任期内，维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇暴雨、地震等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围责任及原因等，并立即组织维修。

（3）缺陷责任期内工程的维护，要在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断运营时必须在业主同意下才可进行。

（4）各项缺陷的修复必须符合规范要求取得工程师和业主代表的认可。

（5）缺陷责任期内本承包人成立的维护组必须保证管段排水畅通、路面洁净、沟、渠内没有淤积物和阻塞物。

（6）本承包人成立的缺陷维护组，还将对管段内设计方面不完善之处进行合理完善、补建。

（7）按照ISO9002系列标准要求，本承包人承诺实行竣工回访，工程交付业主后，仍要不断取得联系，每三个月至少回访一次，听取业主的使用情况及意见。

第十二章 施工组织机构

按照精简高效的组织原则，成立“中铁十九局集团二公司金龙潭水电站工程项目经理部”，下设工程技术部、质量安全部、实验室、计划财务部、物资供应部、综合办公室六个部门，编制共10人，依据招标文件规定和项目施工的各项具体要求，组织指挥标段工程的施工。

拟为承包本合同工程设立的施工组织机构框图：

各职能部门职责：

工程技术部：负责项目技术措施、施工组织设计、计划、安全措施的编制和现场施工技术管理、合同管理、进度计划检查督促，以及对内对外结算审量工作。

质量安全部：负责该项目质量控制、检查、验收、质量管理和所有安全制度的制订、监督所有安全措施执行和落实，以及环境保护、现场文明施工等。

物质供应部：负责工程所需物质、设备的采购、管理、发放、调拨、回收等工作。

试验室：负责工程所有原材料检验、砼配合比设计、试块养护、抗压强度检测等试验。

计划财务部：负责工程验工计价、工程结算、成本核算与经济分析，以及资金管理。

作业队：负责本标工程开挖、支护、衬砌等项目施工。

# Text boxes

施工准备

进口段覆盖土层开挖

洞身进口段分段开挖支护

进口段边坡喷锚支护

进口段分层石方开挖

竣工

洞内清理

洞身段（Ⅲ、Ⅳ类）开挖锚喷支护

湿喷混凝土施工工艺图

TX-1型液体速凝剂

水泥用量的4%

压控制在0.45~0.7MP

混凝土拌合

水 40kg

石子 153kg

砂 247kg

水泥 100kg

湿喷式砼喷射机

施工准备

测量放线

钻孔

装药

引爆

散烟

安全处理 安全支护

出碴

下一循环 施工准备

通风

洞挖作业循环框图

业主和监理

项目部主管部门

各 施 工 队

施 工 现 场

地方政府主管部门

环境保护监测站

现场监测员

项目经理

总工程师

工程技术部

质量安全部

试验室

计划财务部

物质供应部

综合办公室bangongshi

作业队

项目副经理