综       述

0.1  企业综述

×××水利水电工程有限公司是具有水利水电工程施工一级总承包资质的建筑施工企业，成立于1998年，注册资金为5600万元。经营范围为：水利水电工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、土石方工程专业承包、预拌商品混凝土、防腐保温工程专业承包。

公司现有职工650人，具有专业技术职称的人员220人，其中高级职称56人，中级职称132人。有21人获得建设部一级建造师资格。拥有各类先进机械设备300余台（套），总功率23025kw。

公司与国际承包商长期合作共同承建了黄河×××水利枢纽。主要有×××水利枢纽西沟坝工程、×××水利枢纽副坝工程、×××水利枢纽帷幕补强灌浆工程、×××水利枢纽东苗家滑坡体排水洞工程、×××水利枢纽人工砂石生产系统工程、×××水利枢纽灌溉洞工程、黄河西霞院水利枢纽砂石、混凝土系统设计、安装。现正在承担黄河西霞院水利枢纽工程砂石、混凝土系统的运行管理和黄河西霞院水利枢纽机电设备安装工程的施工。承建的工程合格率100%，合同履约率100%，赢得了良好的企业信誉。

企业年施工能力为：土石方挖填1600万m3；混凝土120万m3；砂石料生产900万m3；金属结构制安4500t。

公司视质量为生命，以精品塑形象，以信誉闯市场，连续多年被河南省政府授予“重合同、守信用”企业，获水利部水电质协2004年度全国水利系统“质量管理奖”、“2004年度全国水利系统卓越绩效模式先进单位”，通过了ISO9001：2000质量认证，取得了对外经营权，银行资信为AAA级。

公司正以“严格质量管理体系，创建一流施工企业”为核心，努力提高企业整体素质和竞争力，以期实现管理一流、效益显著、服务社会的总目标。

0.2  对本标段工程总体认识

0.2.1  本标段工程特点

0.2.1.1现场环境好是实施本工程的有利条件

该工程交通便利，施工场地开阔，施工区地下水源丰富，附近有高压电源可供使用，便于快速进场和进入施工作业面实施主体工程施工；气象条件好，有利于混凝土施工；施工现场较为开阔，便于施工营地及施工作业面的布置；施工地理位置优越，便于设备及材料的组织及施工设备的维修。

0.2.1.2本标段具有战线长、项目多，工序复杂的特点

本标段总长6.08km，在这段范围内有导流工程、隧洞、桥梁、埋涵、倒虹吸、道路等项目，点多面广。不仅需要水工作业专业人员，还需要隧洞工程、桥梁工程、道路工程、机电金结通讯工程和园林绿化工程等相关专业人员。施工实施时将面临涉及众多专业、领域，是一个复杂的系统工程。

0.2.1.3实施本标段需解决一系列技术难题

本标段下车亭隧洞为双洞形式，两洞净间距仅16.4m，洞挖施工时两洞的掘进面应错开一定的安全间距，以保证洞室围岩稳定。特别是在跨越断层及影响带时，需采取妥善措施，确保围岩稳定和施工安全。

本标段渠道底板衬砌厚度为8cm，侧墙衬砌厚度为10cm，填方渠段长，施工强度要求高，如何实现快速优质施工，并保证渠道衬砌不出现裂缝，满足运行需要，是施工组织者面临的另一个技术难题。

0.2.1.4对承包商的综合管理水平提出了新的要求

南水北调工程是我国本世纪的四大战略工程之一，为各界关注的热点。任何一个方面出现失误都会造成很大的影响，很难有补救的机会，可谓是牵一发而动全身。不仅是工程质量与进度控制问题，安全管理、环境保护、文明施工等各项工作都需要切实做好、做细，只有这样，才能无愧于一个合格的南水北调工程承包商。

0.2.2  本标段施工重点和对策

我们认真研究了招标文件，并对施工现场做了细致的考察，结合我单位以往类似工程的施工经验，对工程施工组织过程中所面临的主要问题简析如下：

0.2.2.1隧洞施工组织是本项目的关键

下车亭隧洞总长860m，其中进口段长70m，洞身段长705m，出口段长85m。隧洞洞身段长705m，Ⅲ类围岩长305m，占洞长的43.2％；Ⅳ、Ⅴ类围岩长400m，占56.8％。隧洞纵坡1/9000，双洞线布置，洞身为无压流马蹄型断面，采用钢筋混凝土全断面衬砌。隧洞施工因两洞室间距较小，要穿越断层及影响带，存在洞挖作业对围岩稳定影响大、施工工期较紧等众多不利因素。稍有不慎，将有可能出现人员伤亡、工期拖延等不利局面。主要对策：

(1) 采取小药量、加密孔距等综合措施减少爆破过程中对围岩的震动影响；

(2) 隧洞施工按照“短循环，紧支护，勤量测”的施工策略，在穿越断层及影响带时尤其要做好超前支护和围岩变形观测工作。

(3) 进点后尽快组织隧洞进出口开挖，为隧洞施工创造工作面。隧洞施工均从进出口两个方向同时掘进，最大限度的增加工作面。

(4)组建经验丰富的专业隧洞施工队伍，同向掘进的两个开挖面要错开一定的安全距离，加强两个洞、四个工作面之间的相互沟通协调。

0.2.2.2施工过程中存在大量安全隐患，严格的安全管理措施非常必要

本标段隧洞和石方明挖工程量达数十万方，土方开挖与填筑量也很大，爆破次数多，车辆行驶密度大，包括可能的洞内围岩失稳，都是重要的安全隐患，必须予以重视，采取妥善的预防措施，保证人身和物资设备安全。拟采取的对策为：

（1）严格按照国家有关规定做好爆破品管理，从材料的采购、运输、储存、发放、回收一系列过程入手，全程跟踪，做到物帐相符，安全储存。

（2）施工前组织爆破试验，确定主要的石方明挖、洞挖爆破参数。每次爆破前均进行爆破设计，报工程师批准后方可实施。

（3）建立完整的现场爆破实施管理制度，对施爆人员资质、爆破时间、警戒方式、解除警戒等环节进行细化规定，严格实施。装药和爆破人员均应为专业炮工，需持证上岗。

（4）土方施工时对车辆实现限速限载管理，杜绝设备带病作业。

（5）驾驶人员持证上岗，并遵守项目部制定的行车管理办法，做到文明行车，安全驾驶。驾驶员工作期间禁止饮用酒精性饮料，杜绝疲劳驾驶。

0.2.2.3均衡施工、做好土石方平衡是施工管理的重点

本工程施工土石方挖填工程量较大、施工线路长、施工专业多，土石方开挖料必须充分合理的用于回填，并尽量减少二次倒运和长距离运输，施工管理中必须加强计划管理，统筹安排、精心组织、充分利用黄金时段抓紧施工；做好土石方平衡，并根据实际情况在实施中随时调整，实现均衡生产并降低工程成本，是本工程施工管理的重点。

0.2.2.4以先进的理念和技术，保证混凝土施工内在外观质量均达优良等级。

(1) 用“精雕细刻”理念管理员工的作业行为，并贯穿于整个施工过程。

(2) 渠道衬砌采用山东省水利科学研究院研发的渠道坡面衬砌机，该设备包括清坡机、振动布料机、振动成型机、抹光机为一体，可进行联合作业，一次完成渠道坡面衬砌施工，确保渠道衬砌质量。

(3) 建筑物施工采用专用的定型模板，使柱身、桥梁、渠面等外露面达到平整、光洁。

0.2.2.5做好项目内部各专业、人员及厂队的组织协调

由于本项目战线长，沿线建筑物众多，参与人员来自于不同领域，项目部的施工组织管理能力将面临极大的挑战。项目部将从基本制度、前期准备、实施管理几个方面予以应对，主要措施如下：

项目部编制详尽的施工组织策划书，对工程施工进行策划，建立内部链机制，形成现代企业制度下的内部管理模式。

项目部超前进行各施工项目的技术及组织准备，准备工作应细致且富有操作性，做到有备无患。

项目部建立即时反馈机制，通过例会、专题会议、单独报告等方式对现场施工情况进行监控，并根据监控成果修正技术措施和管理方法，形成一个完整的PDCA循环。

0.3  本标管理目标及管理模式

0.3.1  管理目标

如果我公司中标，公司将严格遵守投标书的所有承诺，采取妥善措施，保证工程质量和进度，不辜负全国人民和业主的信任。

0.3.1.1施工工期

保证按期完工，本合同工程计划开工时间约为2006年1～2月，具体日期需视征地情况确定，工程完工日期为2007年10月31日。

0.3.1.2工程质量

工程质量控制：确保工程合格率100%，土建工程优良率90%以上，一次验收合格率100%以上，施工期间杜绝质量事故。确保工程总体质量达到优良等级。

0.3.1.3施工安全

施工安全控制：轻伤事故率4‰以内，因工重伤率不超过0.3‰。

施工安全目标达到无生产性死亡事故，无重大安全责任事故，无重大机械设备责任事故，无恶性交通事故，无重大火灾、洪灾事故。创建“安全工程”。

0.3.1.4文明施工

施工作业人员统一着装、佩戴安全帽、佩带工号牌上岗；施工工区整洁、有序；施工标志齐全、美观；施工工艺科学合理，推行程序化、标准化作业；正确处理与业主、监理和设计的关系，团结当地群众和其它承包商。创建“文明施工样板工程”。

0.3.1.5环境保护

创建“环保达标工程”，使本工程施工中的环保、水保工作达同行业先进水平。

0.3.2  管理模式

0.3.2.1项目部隶属公司，公司总部对项目部实行垂直管理，减少管理层次，确保工程顺利进行。

0.3.2.2我公司将配备有丰富施工组织管理和技术管理经验的项目经理、总工程师对工程进行全面管理，并配备工作能力突出、施工经验丰富的专业人员组成管理层和作业层。

0.3.2.3资金支持：公司将投入投标承诺额度的流动资金，确保工程资金需求。

0.3.2.4全面的管理服务支持：公司职能部门将按协助项目部尽快建立技术、质量、安全、经营、成本等管理制度，并在项目实施全过程中跟踪服务。

0.3.3  现场管理

在合同实施中，项目部将贯彻以下管理基本思路：“快速进点、规模生产、确保关键线路、均衡施工、安全优质”的完成本工程。

0.3.3.1快速健全项目管理机构，健全各项管理制度，确保施工。

0.3.3.2我们将在组织上和技术上采取有效的措施保证工程总工期按我们的投标承诺实现，建设 “精品工程”。

0.3.3.3技术上优化布置、将重点放在隧洞施工和混凝土工程上，做好主要项目的工序安排、突出重点，确保关键线路，保证工期目标如期实现。

0.3.3.4项目部设立质量、安全、环保专职机构，建立严格质量、安全管理制度和环保控制标准并严格执行，水环境保护将严格按施工方案措施达标排放。

0.4  施工优势

0.4.1企业优势

我公司拥有各类现代企业管理专业人才和一流的专业施工队伍，拥有与本合同施工配套的各类机械设备。主要人员均经过×××、西霞院等大型工程锻炼，具有丰富的技术和管理经验。

我公司成立于上世纪九十年代，同其它工程单位相比，人员结构更富专业化、年轻化，企业管理也更有现代企业特征，也没有各种历史包袱。优秀的团队、先进的设备、充足的现金流都是我们承建本标段的重要理由。

0.4.2同类项目技术优势

我公司在×××参与了世界上最复杂的泄洪系统施工，拥有实施复杂地质条件下洞群施工的经验。同时，我公司也在×××和西霞院实施了多个土石方项目，在石料开采、土方填筑方面具有丰富经验。

0.5 我们承诺：

●公司首先将本项目施工作为展示公司实力的平台，以全面满足合同目标为第一追求，不将本项目作为公司的主要利润来源。

●将按标书要求和承诺，以最快的速度进入工地，完成资源的合理调配，确保各单项工程的完成并力争提前，达到规模施工。

●建立健全与工程相配套、与业主、工程师管理相适应的组织机构、管理平台。制定细致的可操作的基础管理制度来保证工期、安全、质量、文明施工、环境保护、社会治安各项指标的实现。

●合理配置人、材、物资源，以确保各节点工期的按期实现。通过严密的管理制度及奖罚措施，按合同规定的节点工期，科学合理地编制施工组织设计，安排各个阶段的生产计划，积极协调各个生产环节，确保网络计划各关键线路的实现。

●以最优化的技术方案和最严密的质量管理体系来确保工程质量水平达标，并以“鲁班”奖的各项指标作为本工程的要求，来控制生产的各个过程、各个环节，保证工程最终目标“优质”。

●建立健全安全生产、文明施工、环境保护的管理机构和制度，并作为施工计划的重要组成部分执行和落实，使得与生产进度完全同步，达到质量、进度、安全、文明施工、环境保护等各方面的高度统一。

●我们将严格履行合同，尊重业主，服从监理，配合好设计，协调好地方，促进工程建设。

×××水利水电工程有限公司殷切期望能有一个展示实力，回报社会的平台！

第一章 工程概况及施工条件

## 1.工程概况

1.1工程位置

工程位于河北省涞水县东文山乡车亭村附近，本标京石段累计1度带桩号208+130～214+210，3度带桩号(442+447.988)～（448+331.31），全长6080 m 。工程区为丘陵地貌形态，生产生活设施场地布置容易；涞水县城～北京张坊三级公路在工程区附近通过，施工对外交通条件较好。

1.2工程项目介绍

大型建筑物：下车亭隧洞；

分水建筑物：下车亭分水口门；

公路交叉建筑物：西车亭公路桥、魏村公路桥；

左岸排水建筑物：西车亭沟排水涵洞、东车亭沟排水涵洞、西水北南沟排水倒虹吸；

总干渠渠道：包括挖方渠段和填方渠段。

1.2.1下车亭隧洞：建筑物位于河北省保定市涞水县下车亭村西南，是南水北调中线工程大型建筑物之一，工程等别为Ⅰ等，主要建筑物的级别为1级，设计流量为60m3/s，加大设计流量为70m3/s。建筑物起点桩号（443+136），终点桩号（443+996），全长860m。

隧洞洞身段长705m，Ⅲ类围岩长305m，占洞长的43.2％；Ⅳ、Ⅴ类围岩长400m，占56.8％。隧洞纵坡1/9000，双洞线布置，洞身为无压流马蹄型断面，采用钢筋混凝土全断面衬砌。

隧洞进、出口段分别长70m、85m，均包括直线扭曲面段、矩形槽渐变段、检修闸室段、涵洞段四部分。

土质边坡采用浆砌石护砌；石质边坡采用锚杆及钢筋网喷射混凝土护砌。

1.2.2下车亭分水口门：位于总干渠桩号（444+800）处，设计分水流量3m3/s，由进口段、闸室段、穿堤涵洞段三部分组成。建筑物总长度36.3m。

1.2.3西车亭公路桥：位于总干渠桩号（444+905）处，中心线与总干渠中心线的夹角为90º，为下承式桁架拱桥。下承式桁架拱桥上部结构由两片桁架梁组成，桁架梁采用C30混凝土预制。在两片桁架端部、上弦杆跨中等部位现浇C25混凝土横向联系梁，下弦杆铺设预制C30混凝土桥面板。桥面板上设2层铺装，下层为C30防水混凝土三角垫层，桥面横坡为1%，上层为厚5cm沥青混凝土路面。桥面设竖曲线以保证桥面雨水排向两岸。桥两侧设安全带和钢管栏杆。左、右岸引道长均为173m，引道纵坡为5.0%，跨中竖曲线半径2000m。桥墩为桩柱式，桩径为110cm，桥柱直径100cm，柱顶设系梁。台柱、灌注桩及系梁混凝土均采用C25。

1.2.4魏村公路桥：位于总干渠桩号(447+730)处，中心线与总干渠中心线的夹角为90º，为35m跨钢筋混凝土预应力T梁桥，单跨布置，预应力T梁采用C40混凝土预制，预应力钢筋采用24φ5冷拔碳素圆钢丝束。T梁翼板标准宽度160cm，边梁宽度根据实际情况调整，梁高200cm。左、右岸引道长均为176m，引道纵坡为3.0%，跨中竖曲线半径2500m。桥墩为桩柱式，桩径为120cm，桥柱直径110cm，盖梁宽130cm，高80cm。桥台为扩基U型浆砌石桥台，采用M7.5砂浆砌筑。桩基混凝土强度等级为C25，墩柱、盖梁为C30。

1.2.5西车亭沟排水涵洞位于总干渠桩号445+025.2处，由进出口连接段、渐变段、洞身段等组成。

进出口渐变段两岸为八字和圆弧混凝土重力式挡土墙，进口墙顶高程55.27m，长25m，出口墙顶高程55.02m，长30m，底部采用0.4m厚浆砌石防护。

洞身段为一联3孔钢筋混凝土箱形结构，单孔过水断面尺寸4.0m×3.5m。洞身长90m， 10m设一道伸缩沉陷缝，分缝处设截渗环和双道橡胶止水带。

进出口连接段做为下游消能防冲的一部分，进口段长74.0m，出口段长57.06m，采用0.5m厚浆砌石护坡，0.4m厚浆砌石护底。

出口设消力池，池长12.0m，池深0.5m，底部采用0.5m厚钢筋混凝土防护。

出口尾部设防冲槽，底宽2.0m，槽深2.0m。

1.2.6东车亭沟排水涵洞位于总干渠桩号445+821.7处，由进出口连接段、渐变段、洞身段等组成。

进出口渐变段两岸为八字和圆弧混凝土重力式挡土墙，进口墙顶高程56.2m渐变至54.0m，长20m，出口墙顶高程54.0m渐变至56.0m，长20m，底部采用0.5m厚钢筋混凝土和0.4m厚浆砌石防护。

洞身段为一联2孔钢筋混凝土箱形结构，单孔过水断面尺寸4.0m×4.0m。洞身长84m， 10m设一道伸缩沉陷缝，分缝处设截渗环和双道橡胶止水带。

进出口连接段做为下游消能防冲的一部分，进口段长30.0m，出口段长57.06m，采用0.5m厚浆砌石护坡，0.4m厚浆砌石护底。

另外，东车亭沟排水涵洞兼有交通要求，为保证行车时涵洞结构安全，除底板上铺设10cm厚高标号混凝土磨耗层外，并在洞底两侧分设宽25cm、高25cm路缘石，路缘石下设排水管；为限制超高车辆进洞，并在进、出口设置了分道隔离墩和防撞拦杆。

1.2.7西水北南沟排水倒虹吸：位于总干渠桩号（448+080）处，中心线与总干渠中心线的夹角为77º，建筑物洪水标准按50年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核，设计洪水流量67m3/s，校核洪水流量113m3/s。倒虹吸管身段面为3孔2.6×2.6m箱涵，由进出口连接段、渐变段、拦沙池和管身段等部分组成。建筑物总长度179.5m。

1.2.8本标段总干渠明渠段总长5220m，其中本标段起点至下车亭隧洞进口之间长度为688.4m，下车亭隧洞出口至本标段终点之间长度为4531.6m。设计流量为60m3/s，加大设计流量为70 m3/s。隧洞进口明渠底宽12.5m，内边坡1：0.75，纵坡1/22000，渠内设计水深4.3m；隧洞出口明渠底宽7.0m，内边坡1：2.5，纵坡1/22000～1/24000，渠内设计水深4.3m。渠道以挖方、填方各半,兼有半挖半填，在下车亭隧洞进出口渠段有690m石渠，其他均为土渠。渠道两侧开口线以外均设置防洪堤或防护埝。

土渠渠道过水断面型式为梯形，采用现浇混凝土衬砌，衬砌厚度边坡厚10cm，底板厚8cm，特殊部位适当加厚，衬砌高程至一级马道。混凝土衬砌板纵、横向约4m分一条缝（渠坡纵向为切半缝，缝宽1cm），其它为通缝宽2cm，缝上部填2cm厚明渠专用聚硫密封胶，下部填聚乙烯闭孔泡沫塑料板。约3000m渠段铺复合土工膜加强防渗，约1700m渠段铺设聚苯乙烯泡沫塑料板防冻胀。

石渠渠道过水断面型式为梯形，采用现浇混凝土衬砌，衬砌厚度边坡、渠底均15cm，衬砌高程至一级马道。混凝土衬砌板纵、横向约8m分一条缝，均为通缝宽2cm，缝上部填2cm厚明渠专用聚硫密封胶，下部填聚乙烯闭孔泡沫塑料板。

一级马道以上渠道内坡和半挖半填及全填段渠道外坡采用六角空心混凝土框格（边长20cm，宽3cm，厚10cm）内植草皮防护，填高大于8m的渠段外坡脚设置水平排水并做高约2.0m的干砌石护坡。内外侧坡面采用排水沟（管）排水。挖方段自堤顶防护埝开始设8m宽林带，填方段渠道外坡脚以外设8m宽林带。两侧林带外设截、导流沟，并采用浆砌石护坡。截流沟外1m处设隔离网栏，采用浸塑金属网格和φ48浸塑钢管为主要材料，网栏高度2.0m，间隔2.0m设一混凝土支座，支座长、宽、高分别为0.4m、0.4m、0.5m。在渠道一级马道（或堤顶）设运行维护道路，路面净宽4m，右侧为沥青混凝土路面，左侧为泥结碎石路面。渠内侧及填方段渠外侧设路缘石和警示柱。

1.2.9本标段总干渠工程涉及金属结构设备的建筑物有下车亭隧洞和下车亭分水口门。

下车亭隧洞共2孔，涉及金属结构设备的建筑物包括：进口检修闸和出口检修闸。进口检修闸设置1扇检修闸门及其启闭设备；出口检修闸设置1扇检修闸门及其启闭设备。该建筑物共有2扇检修闸门，2台电动葫芦，闸门主要材料为Q235B，埋件主要材料为Q235B、1Cr18Ni9Ti，金属结构设备总重量50.8t。

下车亭分水口门共1孔，该闸设置1孔检修门槽，1扇平面滑动铸铁工作闸门，1台手电两用螺杆式启闭机。平面滑动铸铁工作闸门材料为HT20-40，检修门槽埋件材料为Q235B，金属结构设备总重量5.6t。

上述2个建筑物共有2扇检修闸门，2台电动葫芦，1孔检修门槽，1扇平面滑动铸铁工作闸门，1台手电两用螺杆式启闭机。金属结构设备总重量56.4t。

## 2. 水文气象和工程地质

2.1水文气象

本标段属温带和暖温带大陆性季风气候区，季节性差别显著。据渠线附近气象站资料统计，极端最低气温-24.7ºC，极端最高气温41.9ºC，多年平均风速2.2m/s，最大风速28m/s，风向为WNW；全年平均无霜期为180d，最早初霜日期为10月18日，最晚终霜日期为4月20日；多年平均冰冻天数为68d，最早结冰期为11月21日，最晚解冻期为3月18日。最大冻土深度75cm，多年平均水面蒸发量1571mm（20cm蒸发皿）；多年平均日照时数2590h。多年各月平均气温见表1-1。

表1-1                      多年各月平均气温表（℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | -5.1 | -2.2 | 5.1 | 13.7 | 20.0 | 24.5 | 26.0 | 24.6 | 19.6 | 12.7 | 4.0 | -3.0 | 11.7 |

本流域年平均降水量700mm，七、八月份约占年降水量的70%。降水量年际变化较大，丰水年与枯水年降水量相差3倍左右。中上游紫荆关附近距狼牙山暴雨中心较近，是本流域降水量最大的区域，向西、北和东侧降水量则逐渐减少。

2.2 工程地质

2.2.1地质概况

2.2.1.1地形地貌

本渠段位于太行山东麓与华北平原的接壤地带，地形总体呈西高东低之势。渠段内为丘陵地貌形态，总长6080m，其中下车亭隧洞860m，渠道长5220m。

2.2.1.2地层岩性

本渠段地表多被第四系地层覆盖，根据地质测绘和钻孔揭露，本渠段发育的地层岩性主要有：蓟县系铁岭组白云岩，青白口系下马岭组页岩，长龙山组石英砂岩、页岩，新生界第四系松散地层及人工堆积物。

2.2.1.3地质构造

本渠段地处三级构造单元太行山隆起东部边缘，与三级构造单元的河北断陷接壤。主要区域断裂构造有八宝山断裂、通县～南苑断裂、大兴断裂、北拒马断裂、涞水断裂、东车亭断裂、徐水断裂、紫荆关断裂。

依据国家地震局分析预报中心2004年4月提出的《南水北调中线工程沿线设计地震动参数区划报告》，本渠段地震动峰值加速度为0.10g(相当于地震基本烈度Ⅶ度区)。

2.2.1.4水文地质条件

渠段内地下水主要为岩溶裂隙水。主要赋存于白云岩、灰岩岩溶裂隙及孔洞含水层中，分布于低山丘陵区。具强或极强透水性，富水性强或较强。地下水位在渠底以下，对渠道施工影响不大。渠段内地表水及地下水对混凝土均无腐蚀性。

2.2.2下车亭隧洞工程地质条件及评价

2.2.2.1地形地貌

本区属太行山东麓与华北平原过渡地带的丘陵区，隧洞穿过的西武山为一条走向NW～SE山脉的近末端，山顶高程160.0～170.0m，进出口为坎状梯田，地面高程65.0～70.0m。

西武山为剥蚀丘陵，山顶基岩裸露，冲沟较为发育。进口有两条冲沟，呈“V”字形断面。出口冲沟呈分枝状，切割深度3～6m，冲沟两侧及沟底基岩出露。

2.2.2.2地层岩性

建筑物区地层岩性由老至新分别为：

①蓟县系铁岭组(Jxt)：中厚层青灰色、灰白色含燧石条带白云岩，岩石坚硬，岩层走向NW310°～330°，倾向NE，倾角15°～30°，在隧洞出口地表局部出露。

②青白口系下马岭组(Qnx)：主要由页岩、砂质页岩组成。页岩呈灰紫色、紫红色，灰黄色，页片状，岩质软弱。页岩有层间小揉皱，具轻微变质。洞身岩层产状走向NW3200～330°，倾向SW，倾角10°～25°；出口处岩层产状走向NW320°～330°，倾向NE，倾角25°～35°。本层主要分布在洞身（443+550）至出口段。

③青白口系长龙山组(Qnc)：主要由石英砂岩、粉砂岩、页岩组成。

页岩:灰色、黄色，呈页片状，有层间小揉皱；粉砂岩：灰色、灰白色、青灰色，砂粒成分为石英；中粗粒石英砂岩：灰白色、青灰色，岩石硬脆，有石英岩脉侵入。岩层走向NE10°～30°，倾向NW∠15°～32°。

④第四系中更新统坡残积（dl+elQ2）：红褐色粘土夹碎石，碎石含量30％～70％，成分以白云岩为主。主要分布在隧洞出口及冲沟，层厚1～3m。

⑤第四系上更新统中段冲洪积（al+plQ32）：黄土状壤土，灰黄色，干燥～稍湿，硬塑，厚2～4m，有垂直节理及大孔隙，并含有大量的植物根系。主要分布在进、出口梯田部位。

⑥第四系全新统上段坡残积（dl+elQ43）：由壤土、粘土夹碎石组成，厚度0.2～6m。分布在冲沟及部分地表。

2.2.2.3水文地质条件

建筑物区地下水分为第四系孔隙水和基岩裂隙水。

1996年勘探期间隧洞进口区地下水位高出隧洞底板1.3～4.9m，隧洞出口区地下水位高出隧洞底板4～11m；2003年～2004勘探期间出口段地下水位至少低于洞底板以下5m。洞身段地下水位在丰水年可能会抬高到洞底板以上，施工中需考虑排水问题。

本区地下水类型为氯重碳酸钙型水或氯重碳酸钙钠型水，对混凝土无腐蚀性。

2.2.2.4物理地质现象

建筑物区出口为含燧石条带白云岩，属碳酸盐岩类，岩溶现象较为发育。在建筑物出口地质勘察的12个钻孔及竖井与平洞中均不同程度的发现了溶洞或溶隙，平洞中发现3处直径15～35cm的溶洞，推测局部溶洞连通，连通的高度在1.5m以上。溶洞内多有红粘土充填。

平洞中发现规模最大的f4断层，空洞高度大于2m。

HHGTSD1孔位于隧洞出口渐变段处，桩号为（443+930），在钻孔55.6～67.0m高程，岩性为蓟县系铁岭组含燧石条带白云岩，存在一条断层或一条高角度裂隙，后期被红粘土充填。

钻探所取白云岩的岩心局部存在小的溶隙及溶孔，溶孔孔径多为1～3mm，总体看该区铁岭组白云岩岩溶现象较为发育，规模不大。

2.2.2.5工程地质

1) 进口渐变段及进口闸室段

本段长70m，为土岩双层结构，覆盖层岩性为含壤土碎石，基岩为石英砂岩夹页岩。进口段总体挖深19～31m。覆盖层与强风化岩边坡稳定性较差，建议采取防护措施并做好地表水、地下水的排放工程。

2）管身段（含进、出口斜坡段）

洞身段：全长705m，其中Ⅲ类围岩长305m，占隧洞总长的43.3％，Ⅳ类围岩长270m，占隧洞总长的38.3％,Ⅴ类围岩共3段，总长130m，占隧洞总长的18.4％。

洞身段岩性为石英砂岩夹页岩、页岩、含燧石条带白云岩，发育F1、F2、f6断层，对洞室稳定有一定影响。弱风化页岩倾角为缓倾角，对洞顶稳定极为不利。地下水沿层面入渗至洞室，洞顶形成滴渗的可能性很大，节理较为密集处可能形成小的股流。弱风化页岩遇水软化，可能产生侧向膨胀。

洞身段由于没有钻孔，无法观测地下水位，但根椐地下水情况推测，洞身段地下水分水岭部位可能会抬高到洞底板以上，特别是在丰水年份，因此施工时仍要考虑排水问题。

洞身大部分穿越下马岭组紫色页岩，遇水软化，强度低，开挖后应及时支护加强排水。

隧洞靠近出口部位下部基岩为蓟县系铁岭组含燧石条带白云岩，中厚层，层状构造。该段宽大裂隙比较发育，形成大小不一的溶蚀孔洞，多被红粘土及红粘土夹岩屑充填，部分溶洞呈连通状，施工时应注意可能出现小规模的突水、突泥现象。

拟在施工中采用光面爆破，尽量减少爆破对围岩的震动破坏，并及时进行有效的支护。

3) 出口渐变段(含闸室段)

长85m，为土岩双层结构，覆盖层为黄土状壤土、含壤土碎石，其下为页岩、含燧石条带白云岩。挖深30～34m，应注意临时边坡的稳定。出口洞脸、洞脸上部边坡及左边坡稳定性较差，应加强支护，并注意洞脸上部边坡的护坡措施。

2.2.3渠道工程地质条件

2.2.3.1结构类型

本段渠道总长5220m，依据地表至渠道底板以下5m的土岩体的岩性组合特征、岩性及结构等因素，将本渠段划分为土岩体双层和填土两种结构类型，计4个工程地质段。

土岩双层结构1段，长503.3m，为桩号 (443+996)～(444+500)。

填土段：共3段，总长4716.7m。其中填土高度≥8m 段1段，长1693.3m，即桩号(444+500)～446+000，为黄土状壤土为主的地基段；填土高度＜8m段2段，长3023.4m，桩号 (442+448)～(443+136)（长688.4m）、446+000～(448+334.31)（长2335m）。为黄土状壤土为主地基段。

2.2.3.2渠道工程地质

对渠线工程地质段归类评价如下。

（1）土岩体结构类型

上黄土状壤土，下白云岩段：共1段，桩号为 (443+996)～(444+500)，长503.3m。

渠坡岩性主要为黄土状壤土，厚2～10m，含碎石壤土，厚3～6m，下部为坚硬的白云岩为主，白云岩开挖厚度2～6m，局部大于10m。本段最大挖深10～22m，白云岩为薄层～中厚层，以中厚层为主，大多岩体较完整，岩层产状有利于渠坡的稳定。各地层承载力较高。本渠段地下水位位于渠底以下，渠底岩性为强风化白云岩，具中等～强透水性。

（2）填土段结构类型

分为填土高度≥8m和填土高度＜8m两种类别，共3段，总长4716.7m。

填土高度≥8m 结构类别1段，长1693.3m。即桩号(444+500)～446+000，为黄土状壤土为主的地基段。地基以黄土状壤土为主，局部为黄土状砂壤土，厚度一般2～5m，工程地质条件较好。应注意部分粘性土较厚渠段的压缩变形问题。

填土高度＜8m段2段，长3023.4m，桩号 (442+448)～(443+136)（长688.4m）、446+000～(448+334.31)（长2335m）。为黄土状壤土为主地基段。

黄土状壤土为主的地基段中，填高多在3～5m，渠坡岩性多为上更新统黄土状壤土。大部分渠段渠底板以上黄土状壤土厚度2～6m，渠底板以下黄土状壤土厚度3～11m。渠坡渠底岩性具微～弱透水性，渠道具微或微弱渗漏。

2.2.4左岸排水建筑物工程地质条件

2.2.4.1东车亭排水涵洞

①地层岩性

建筑物场区地层岩性：上部均以黄土状壤土为主，中部为含壤土碎石、含粘土碎石，下部基岩为页岩、白云岩。地基为含壤土碎石，东车亭沟排水涵洞为填方段。

②工程地质评价

a.基础坐落在黄土状壤土层。

b.施工中无地下水影响。建议临时开挖边坡比1∶1.0～1：1.25。

c. 建筑物渠段为填方段。

2.2.4.2西车亭排水涵洞

①地层岩性

建筑物场区地层岩性上部为黄土状壤土，下部为含壤土碎石。地质结构为粘、碎石双层结构，地基为黄土状壤土层,本段为填方段。

②工程地质评价

a.建筑物基础坐落在黄土状壤土层。

b.建筑物区地下水位较低，施工不受地下水影响。

c.建筑物渠段为填方段，填方厚度约7m。建议认真清基并注意填筑土的质量。

d.建筑物出口地表为黄土状壤土，抗冲刷能力差，建议采取抗冲刷工程措施。

e.黄土状壤土请参考桩号445+025.2资料具轻微湿陷性。

2.2.4.3西水北南沟排水倒虹吸。

①地层岩性

建筑物场区地层岩性：上部均以黄土状壤土为主，中部为含壤土碎石、含粘土碎石，下部基岩为页岩、白云岩。地基为含壤土碎石。

②工程地质评价

a.建筑物基础坐落在强风化白云岩层，是良好的持力层。

b.钻探期间未见地下水位，施工不受地下水影响。

c.基坑开挖深度约10m，建议临时开挖边坡比1：1.0～1：1.25。

d.建筑物基础、总干渠渠底、渠坡均为卵石层，为强透水层，建议采取防渗措施。

2.2.5公路桥建筑物工程地质条件

2.2.5.1地层岩性

按地质结构分类，将地层岩性列于表1-2中。

表1-2                     公路桥主要地层岩性一览表

| 结构类型 | 桩号 | 桥名 | 主要地层岩性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土、岩双层 | 444+905 | 西车亭桥 | 黄土状壤土(Q32)、含碎石壤土(Q31)、白云岩(Jxt) |
|  | (447+730) | 魏村桥 | 含壤土碎石 (Q4)、黄土状壤土(Q32)、含碎石粘土(Q22)、白云岩(Jxt) |

2.2.5.2工程地质评价

西车亭桥、魏村桥：桥基建议采用摩擦桩基.。西车亭桥建筑物区渠道为填方段，应注意清基并注意填筑土质量，建议黄土状壤土进行夯实处理。西车亭桥地下水低于总干渠底板约13m。魏村桥勘探深度内未见地下水。

2.2.6分水口门建筑物工程地质条件

2.2.6.1地层岩性

上部黄土状壤土（al+plQ32）、壤土(dl+plQ31)，下部为白云岩（Jxw）。地基主要持力层为黄土状壤土和壤土。

⑵工程地质评价

①建筑物基础坐落在黄土状壤土层。

②建议闸基底板混凝土与黄土状壤土之间的摩擦系数f＝0.25。

③闸基挖深约2.5m，建议黄土状壤土临时开挖边坡比1：1.0。

④钻探期间未见地下水位。

⑤建筑物出口为黄土状壤土，建议采取抗冲刷措施。

2.2.6.2天然建材

根据天然建筑材料勘察情况及天然建筑材料调配原则，本标段工程可选用中易水砂料场的砂子、东垒子人工料场的碎石料及块石料、水北土料场的土料。承包人自行选择料场，应试验确定并经监理人批准。

（1）砂料

1）产地概况

中易水砂料场位于易县县城西南东白涧村北，料场距本标段平均运距约为38km，总面积0.673km2。分为三个区：Ⅰ区(左侧漫滩)料场距河床约290m，Ⅱ区(河床)料场位于河床中，Ⅲ区(右侧漫滩)料场距河床50m。Ⅰ区(左侧漫滩)料场近河床处带状种植杨树林，占地面积约0.18km2，占料场总面积的27%。2004年勘察期间，河床地下水埋深1.2～1.5m，两侧漫滩远河床部位地下水埋深2.4～2.9m。场区岩性为砾石和砾砂层。

2）质量

砂料的平均堆积密度低于规程要求；孔隙率高于规程要求；I区局部砾砂层中的砂料细度模数低于规程要求。上述指标与规程要求指标的差异主要是砂的级配较为均匀造成，只有配制水泥砂浆的经济比较问题，而不存在质量问题。中易水砂料场砂料为潜在碱硅反应活性骨料，使用过程中必须采取抑制措施。

3）储量

中易水砂料场储量采用采用平均厚度法计算。储量计算成果为砂料162.0万m３，满足设计要求。

（2）人工碎石料及块石料

1）产地概况

东垒子石料场位于涞水县西北东垒子村东400m，料场距本标段平均运距约5km。料场位于低山丘陵区的孤丘，中上部岩体裸露，下部梯田覆盖。岩性为厚层，中厚层灰岩和白云质灰岩，含极少量硅质结核。料场面积30万m2，开采高度在高程40.0m以上。目前料场正在开采中，承包商可在此购买其成品骨料。

2）质量及储量

料场岩石质量除软化系数稍低外，其它指标符合规程要求，由于饱和后抗压强度较高，所以软化系数稍低不影响使用。岩石无碱碳酸岩有害反应，质量良好。

计算储量为块石55.9万m3。储量满足施工要求。

（3）土料

本段渠道以及建筑物等填筑所需土料分为两部分，一部分为渠道以及建筑物挖方土石料，不足部分采用车亭土料场的土料。

a.产地概况

车亭土料场位于河北省涞水县东文山乡以东，距渠段5km。产地西侧紧邻涞水～北京张坊公路；南、西两侧紧邻垒子～涞水公路。料场地势平缓，地形地貌简单，料场内均为耕地，耕土层厚约0.25ｍ，地下水位埋藏较深。开采运输条件较好。

b. 质量

经对有用层取样，主要试验指标如下：

①土的颗分试验表明料场土料粘粒含量为10.2%～29.9%，以中粉质壤土为主。

②土的有机质含量和水溶盐含量较低，均满足规程要求。

③击实试验获得的最大干密度为1.76～1.91g/cm，最优含水量为11.6%～17.0%，料场天然含水量为18.2%～21.5%，料场天然含水量略偏高。

④渗透试验成果：K值为3.18×10-5～1.25×10-6cm/s。

⑤抗剪强度指标：

不饱和快剪小值平均值φ＝24.5°，C＝22.0kPa。

不饱和慢剪小值平均值φ＝28.5°，C＝23.0kPa。

三轴剪（饱和固结不排水剪）小值平均值φcu＝18.3°，Ccu＝16.0kPa；φ’＝24.30，C’＝12.4kPa。

以上各项试验指标说明土料质量较好，天然含水量偏高。

c. 储量

总储量为380.89万m3，满足工程需要。

## 3. 对外交通条件

本标段在正南方向距涿州市～涞水县的三级公路4.5km左右，本公路均与京深高速公路和京广公路相通，距涞水县县城仅18km，距离涿州市24km，距保定火车站88km左右，交通方便。

## 4. 施工供电条件

本标段在下车亭隧洞进、出口工作面附近，发包人分别安装1台1250KVA容量的施工变压器，承包人可自变压器低压侧取电，自行设计，安装施工区内的供电系统。渠线各构筑物附近已有地方农用和照明线路，承包人亦可自行与地方供电部门协商，架设临时供电线路。

## 5.合同项目和工作范围

5.1主体工程

5.1.1下车亭隧洞工程

5.1.1.1进出口直线扭曲面渐变段的土石方开挖与回填，混凝土浇筑，一级马道混凝土路面的浇筑，栏杆的供应、制造与安装，排水孔的设置、排水管的供应、制做与安装，反滤层的供应与铺设。

5.1.1.2进出口矩形槽渐变段土石方开挖与回填，混凝土浇筑，排水孔的设置、排水管的供应制做与安装，反滤层的铺设，一级马道混凝土路面的浇筑，栏杆的供应、制造与安装。

5.1.1.3进口闸室段土石方开挖与回填、混凝土浇筑；交通桥、便桥的制作和安装、混凝土防水路面的铺装；排架混凝土浇筑；闸门及埋件的安装，移动式电动葫芦安装，移动式电动葫芦轨道的制造与安装，闸门、埋件安装后的防腐，电动葫芦的试验和调试；集水井的开挖、混凝土浇筑，盖板的预制和吊装，爬梯的供应、制造与安装，排水管的供应、制作与安装；一级马道混凝土路面的浇筑、栏杆的供应、制做与安装；交通桥的栏杆供应、制做与安装；启闭机室的修筑，箱式变电站的安装。

5.1.1.4进出口涵洞段的土石方开挖、填筑，混凝土浇筑；排水管的供应制作与安装，反滤料的供应与铺设，浆砌石的供应与铺设。

5.1.1.5进出口段一级马道以上两侧以及洞脸以上高边坡的开挖；浆砌石、干砌石供应与护砌；喷混凝土护砌；锚杆的供应、制作与安装；钢筋网供应、制作与安装；碎石的供应与铺设；马道截水沟素混凝土浇筑及建筑物外围截流沟浆砌石砌筑；排水孔的设置。

5.1.1.6洞身工程:包括石方开挖；喷射混凝土；混凝土浇筑；回填灌浆；固结灌浆；锚杆的供应、制作与安装；钢筋网的供应、制作与安装；特殊地段的格栅钢架、超前锚杆、超前小导管注浆的供应、制作与安装；格栅钢架埋置槽的开挖与填筑；排水孔的设置。

5.1.1.7各部位混凝土的止水及隔缝材料的供应、制作与安装。

5.1.1.8机电设备预埋件、预埋管道等的采购、制作与安装；消防预埋件的采购、制作与安装。

5.1.2公路交叉建筑物工程

引道土方开挖、回填、路面铺筑，引道桥梁涵洞的混凝土浇筑、浆砌石砌筑以及钢筋制安；基坑土、石方开挖以及回填。桩基础的钻孔、混凝土灌注；桥墩盖梁混凝土浇筑及钢筋制安；桥台碎石垫层铺筑、浆砌石砌筑、混凝土浇筑；行车道钢筋混凝土预应力梁浇筑及钢绞线张拉、马道板预制；桥面铺装以及沿线设施安设。

5.1.3分水口门工程

5.1.3.1建筑物基坑开挖与施工排水，混凝土浇筑，“652”橡胶止水带采购和埋设，聚乙烯发泡板采购和埋设，活动胸墙埋件埋设，活动胸墙制作及安装，配电室及闸室的建设等。

5.1.3.2供电系统预埋件采购及埋设，监控系统预埋件采购及埋设，通信系统预埋件采购及埋设，水机和消防系统预埋件采购及埋设；供电系统设备安装与调试，监控系统设备安装与调试，通信系统设备安装与调试，水机和消防系统预埋件采购及埋设。

5.1.3.3露顶式平面滚轮检修闸门埋件和闸门安装，露顶式平面滚轮工作闸门埋件和闸门安装，固定卷扬式启闭机安装，设备防腐，设备安装后的试验与调试。

5.1.4左岸排水建筑物工程

排水涵洞、排水倒虹吸进、出口连接段、进、出口渐变段、拦砂池和管身段等的土方开挖、回填、混凝土浇筑；干、浆砌石护砌，PVC排水管的采购及埋设，土工隔栅和土工布的采购和铺设等；排水渡槽进口防护段、进口渐变段、进口连结段、渡槽槽身段、出口连接段、出口渐变段、出口防护段、截流沟工程、跨槽交通桥的土、石方开挖、回填、浆砌石砌筑、混凝土浇筑以及钢筋钢绞线制安，聚硫密封胶、聚苯乙烯闭孔泡沫板、橡胶止水带和复合土工膜的采购和埋设，支座的制作与安装等。

5.1.5渠道工程

总干渠渠道长5220m，主要工作项目和内容包括：

5.1.5.1渠道土石方开挖及填筑

渠道土石方工程主要包括：渠道开挖、渠堤基础清理及压实、土方填筑、弃土及弃渣。

5.1.5.2渠道混凝土（渠底、渠坡及一级马道内侧封顶板混凝土）浇筑，纵、横伸缩缝设置；填缝材料的供应、制作与安装；保温板的供应、制作与铺设；复合土工膜的供应与铺设。

5.1.5.3渠坡防护工程：主要包括渠道外坡坡面六角型空心预制混凝土框格制作与铺设；石渠边坡喷混凝土及局部挂钢筋网或浆砌石防护；内外坡面纵、横向混凝土排水沟（槽、管）的制作与安装；填方及高填方渠段外坡脚水平排水（碎石+土工布）的铺设及坡脚干砌石护坡。

5.1.5.4左、右岸运行维护道路工程及对外连接道路：渠道左、右岸一级马道或堤顶运行维护道路路基、路面的铺设。右侧和对外连接道路为沥青混凝土路面，左侧为碎石路面。路面两侧混凝土路缘石预制及埋设，警示柱制作和安装。

5.1.5.5左岸截流沟（导水沟）工程：在渠道左右岸林带外设截流沟（导水沟），将左右岸洪沥水导入附近沟道。其主要内容包括截流沟（导水沟）的开挖和砌筑。

5.1.5.6安全防护工程：下渠台阶的开挖与砌筑，防护隔离围栏的制作和安装。

5.2施工期水保、环保

施工期的水土保持和环境保护措施。

5.3临时工程

承包方为完成承建的工程项目，负责修建与维护施工道路、贮运设施、停放场地、辅助企业、施工用风水电系统、混凝土拌和系统，还包括施工导流、场地排水、办公与生活营地营造、场地平整、场内外道路以及其他所有临建工程。

5.4其它

在上述合同范围内，还包括由承包人负责完成的主要工作为：

5.4.1所有工程的施工、完工、维护和缺陷修复；

5.4.2按合同提供工程材料、劳务、施工设备和合同规定采购的工程设备；

5.4.3为完成承建工程项目所需的所有临时工程设计、建设、运行、维护、拆除、撤离和场地恢复等；

5.4.4为其他承包人提供方便。

5.4.5为完成承建工程所有与有关各方的协调配合等工作应包括在上述工作中。

6.主要工程量

本合同主要工程量见表1－3。

表1-3                     主要工程量汇总表

| 项目 | 土方开挖 | 石方开挖 | 石方洞挖 | 土石方回填 | 混凝土 | 砌石 | 钢筋制安 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | T |
| 数量 | 245.32 | 55.33 | 7.26 | 98.76 | 6.42 | 3.73 | 2900 |

## 7.施工工期

本合同工程计划2006年1月至2006年2月进场（根据征地进展情况确定），全部工程完工日期为2007年10月31日。

第二章  施工总平面布置

## 1.施工总平面布置原则

通过现场考察所了解到工程区附近的地形、地貌情况，依据招标文件提供的施工条件，根据施工需要和施工强度统筹规划，主要原则为：

1.1临建设施及施工辅助企业的规模和容量按施工总进度计划及施工强度的需要进行规划设计，本着有利生产、方便生活、易于管理的原则。

1.2各施工场地的临建设施，施工辅助企业及施工道路均按照招标文件要求及业主提供的条件进行规划布置，并应在业主规划的占地范围线内。临建设施及施工辅助企业尽量靠近生产区，采用集中布置和分散布置相接合，永久与临时相接合，布置要求紧凑、合理、方便使用，同时尽量避免工程施工的干扰、影响。

1.3按照项目法组织施工，精干施工队伍，以减少营地建设。现场办公和职工住房尽量充分利用征地紧凑布置，以减少占地。

1.4北京市、保定市等重要的大型城市，有较为大型的机械设备修配企业，涞水县城距离工地较近，为充分利用工程位于市郊的优势，尽可能地利用当地现有修配企业和商业服务设施，精简现场的临时设施。

1.5无论是现场的临时设施、工厂、道路，还是营地建设均要满足防汛安全和现场施工安全的需要，并充分考虑环境保护、安全生产和文明施工的要求，使其满足招标文件和各种法规的要求，以创造高效、文明、有序的施工环境。

1.6生活设施和附属企业的规划、设计，充分考虑地形、地势因素，减少临建土石方及其它工程量。

1.7施工总体布置要保证主体工程施工高峰期的需要，前期施工、高峰期施工和尾工要进行统筹规划，逐步到位，避免不必要的反复，以达到经济合理的目的。

1.8按照招标文件规定开挖弃碴弃到指定的弃碴场，并作好碴场的防护设施。

## 2.施工总体布置规划和施工总平面布置图

2.1施工总体布置规划

2.1.1×××工程公司，将遵照国家、部颁发的有关规范和业主招标文件的规定、要求来规划南水北调中线干线京石段应急供水工程（石家庄至北拒马河段）直管或代建项目施工第三标工程的施工。

2.1.2为了满足工程施工需要，结合现场条件，除现场业主已提供的施工设施外，承包商需自行建造其余的施工设施。根据业主提供的总平面布置图上规定的用地范围，初步规划的临时设施包括：场区施工道路；供电、通讯系统；施工与生活供水系统；办公及生活营地；砂石料堆存场；混凝土拌和系统；机械修配厂、综合加工厂；工地试验室及仓库系统等。主要临时设施以下车亭隧洞出口左侧经平整的场地内（如征地时占地范围调整，应按调整后的范围布置）为主，以隧洞进口靠近七六二厂为辅，经业主批准后实施。

## 2.2施工总平面布置图

施工总体布置详见附图《施工总平面布置图1/4～4/4》HSJ/SG/HBD-002-Ⅲ-01。

## 2.3 施工营地布置

根据施工进度和施工强度初步计算，本标段工程施工“合同编号：HSJ/SG/HBD-002”合同高峰期施工人员约680人，根据工程特点，为方便施工组织，规划办公及生活主营地布置在下车亭隧洞出口右侧进场公路旁，原则上全部布置在征地范围内，但可根据实际情况，适当申请施工临时征地。以满足生产生活需要。下车亭隧洞进口右侧靠近七六二厂区域，为满足进口工作面的施工需要，拟设置一小型营地，仅供该工作面人员生活和办公使用。并为业主、监理、设代设置现场办公室。

办公和生活住房采用砖混结构或工厂生产的装配式活动房屋，营地建设前进行小区规划，使营地整齐统一。

另外根据招标文件1.9.9款规定：承包人为业主、代建单位、监理、质量监督和设计代表单位提供办公和生活用房，面积400m2。对此条款，我公司将在建设时征求上述单位意见，统一设计规划营地，建筑装修标准。尽量为其提供良好舒适的办公和生活环境。

下车亭隧洞出口主营地生活及办公建筑面积和占地面积见表2-1。

下车亭隧洞进口分营地生活及办公建筑面积和占地面积见表2-2。

营地布置详见附图《进口分营地平面布置图》图号：HSJ/SG/HBD-002-Ⅲ-03及《出口主营地平面布置图》图号：HSJ/SG/HBD-002-Ⅲ-02。

## 2.4 施工道路布置

规划修建对外交通干线和场内施工期施工道路。本标段依据设计要求负责修建的施工对外交通主干线将从下车亭隧洞出口侧（总干渠右岸侧）开始，由下车亭村沿下车亭隧洞左岸侧向正南方向，与涞水县城～北京张坊的县级公路相接，线路总长度约2.3km，其中现有0.8km简易碎石路，进行局部整修后即能够满足施工要求，另外新建线路1.5 km。下车亭隧洞进口进场道路由726厂与渠线交叉处修至726厂公路，新修道路0.9公里。

表2－1     下车亭隧洞出口主营地生活及办公建筑面积和占地面积表

| 序号 | 项 目 名 称 | 建筑面积 | 占地面积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业主、监理、设代等用房 | 400m2 | 800 m2 |  |
| 2 | 办公室 | 90 m2 | 200 m2 |  |
| 3 | 会议室 | 40 m2 | 100 m2 |  |
| 4 | 职工宿舍 | 2000 m2 | 4000 m2 |  |
| 5 | 职工食堂 | 60 m2 | 180 m2 |  |
| 6 | 浴室 | 60 m2 | 120 m2 |  |
| 7 | 招待所 | 30 m2 | 60 m2 |  |
| 8 | 医疗室 | 20 m2 | 60 m2 |  |
| 9 | 娱乐室 | 30 m2 | 80 m2 |  |
| 10 | 其它 | 100 m2 | 200 m2 |  |
| 11 | 合计 | 2830 m2 | 5800 m2 |  |

表2－2      下车亭隧洞进口分营地生活及办公建筑面积和占地面积表

| 序号 | 项 目 名 称 | 建筑面积 | 占地面积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业主、监理、设代等用房 | 80m2 | 200 m2 |  |
| 2 | 办公室 | 60m2 | 150 m2 |  |
| 3 | 职工宿舍 | 1000 m2 | 2000 m2 |  |
| 4 | 职工食堂 | 40 m2 | 120 m2 |  |
| 5 | 浴室 | 30 m2 | 60 m2 |  |
| 6 | 医疗室 | 20 m2 | 60 m2 |  |
| 7 | 娱乐室 | 30 m2 | 80 m2 |  |
| 8 | 其它 | 60 m2 | 120 m2 |  |
| 9 | 合计 | 1320 m2 | 2790 m2 |  |
|  | 总计 | 4150m2 | 8590m2 |  |

设计新建或局部整修的对外连接公路，路基宽度8.5m，行车道宽度7.0m，路肩宽度0.75m，泥结碎石路面。

施工场内交通将根据办公及生活区与工作面间的布置，施工期其它临时需要进行统一规划设计，并报监理人审批。公司按合同规定在合同实施期间负责管理、维修和养护从涞水～涿州的公路在马踏营村附近至本标段各施工点的全部临时道路和停车场，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。场内修建的临时施工道路将做好路基和路面排水设施，进行洒水除尘，满足文明施工要求。本公司负责修建的全部临时道路和停车场等，将免费提供发包人和监理人使用。修建的对外交通干线，将免费提供给其它标段的承包人使用。

施工现场至砂砾料场、土场及弃渣场的道路，详见《施工总平面布置图1/4～4/4》图号：HSJ/SG/HBD-002-Ⅲ-01。

## 2.5 施工供风、供水、供电及通讯系统

## 2.5.1 施工供风

本标段施工用风项目主要集中在石方开挖和支护、隧洞通风和灌浆工程，其中石方明挖以液压钻机造孔为主，仅在工作面展开前使用风钻造孔。因此，施工供风主要部位有下车亭隧洞进出口部分石方开挖，洞身石方开挖、局部明渠石方开挖、支护、灌浆和空压机和2台12m3/min移动式油动空压机组成的供风站。在前期局部石方明挖和边坡支护施工中，将以移动式油动空压机供风为主。进入石方洞挖施工后，将以固定式电动空压机为主供风设备，油动空压机作为用风高峰期的补充，并作为施工主供电系统出现故障后的隧洞开挖施工应急备用供风设备。工程系统总供风能力为2×64m3/min。

施工供风系统布置见《施工供风系统技术特性表》，表2－3。

表2－3                   施工供风系统技术特性表

| 序号 | 项目 | 单位 | 隧洞进口供风站 | 隧洞出口供风站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供风站建筑 | m2 | 20 | 20 |
| 2 | 设备型号 |  | LG25-20/7和VY－12/7 |  |
| 3 | 设备数量 | 台 | 2+2 | 2+2 |
| 4 | 功率 | Kw/台 | 135+110 | 135+110 |
| 5 | 供风能力 | m3/min | 64 | 64 |
| 6 | 供风钢管 |  | ф108、9500m | ф108、950m |
| 7 | 供风范围 |  | 隧洞进口工作面石方开挖，支护，通风排烟、灌浆等。 | 隧洞出口工作面、部分渠道石方明挖、支护、通风排烟和灌浆等 |

## 2.5.2施工供电

根据招标文件和现场考察了解情况，对于本标段的施工供电系统作如下规划：

2.5.2.1下车亭隧洞进口，电力需求总量约800KVA，可利用业主已经提供的专用1250KVA变压器输出端，自行根据需要布设场内供电线路，该系统主要为隧洞进口工作面施工和临建设施及部分生活办公服务。

2.5.2.2下车亭隧洞出口，电力需求总量约1000KVA，可以利用业主已经提供的专用1250KVA变压器输出端，自行根据需要布设场内供电线路，该系统服务于隧洞出口及部分渠系建筑物工作面施工及临建设施和主生活办公营地。

2.5.2.3渠系构筑物施工，根据现场考察情况，各桥梁、涵洞、倒虹吸和下车亭分水口门等均距离附近村庄较近，且有380V线路通过。由于渠系建筑物现场施工用电负荷不大，考虑与当地电业管理部门协商，利用现有供电线路，敷设分支电缆，送至工作面。必要时增加功率补偿器。

2.5.2.4应急供电系统，在下车亭隧洞施工中，为保证施工进展的连续性，备用有油动施工设备。另外，为保证工程必须的电力供应，设置应急供电系统。分别在隧洞进口工作面和出口工作面配备1台150KW的柴油发电机组，保证隧洞施工照明、施工排水等关键部位施工供电的可靠性。

## 2.5.3 施工供水

招标文件规定，承包人负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》JGJ63-89的规定。本工程施工和生活用水在河道滩地上打机井取水，并设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统。包括修建为保证正常供水的引水、储水、污水处理站和抽排水设施等。根据招标文件获知本标段范围内地下水埋深约60～70m左右，井深100m左右，出水量大致在20～30m3/h。由承包商负责办理用水许可证。对此，规划在下车亭隧洞进、出口工作面分别设置1座机井式抽水泵站，经输水管路送至布置在隧洞洞口上方开口线附近EL105高程平台上的200t和400t水池。再由水池安装供水管网，送至各用水点。供水管路采用枝壮式布置，主、副供水管采用钢管，法兰盘连接，工作面采用胶管。

对于渠系建筑物的现场施工用水，由于耗水量不大，计划在现场布置10t水箱，由水车自下车亭隧洞出口供水管取水，沿渠道交通干线进行补给为主。以当地现有自来水供水系统为辅的综合供水系统。

对于隧洞进出口上方布置的水池，主要为隧洞施工用水的增压和储备，并充分利用机井的出水量。保证工程用水的连续性、可靠性。

下车亭隧洞施工供水特性见表2-4。

表2－4                     施工供水技术特性表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 下车亭隧洞进口 | 下车亭隧洞出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储水池 | T | 200 | 400 |
| 2 | 泵站泵房 | M2 | 10 | 10 |
| 3 | 水泵型号 |  | 250QK50－120/3 | 250QK50－120/3 |
| 4 | 水泵数量 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 功率 | Kw | 25 | 25 |
| 6 | 流量 | m3/h | 50 | 50 |
| 7 | 水泵扬程 | m | 120 | 120 |
| 8 | 供水管径 |  | Φ108、1000m，Φ75、300m | Φ108、1200m，Φ75、800m |

其位置详见《施工总平面布置图1/4～4/4》，图号：HSJ/SG/HBD-002-Ⅲ-01

## 2.5.4施工通讯

因本合同的工地范围内均被当地电信局的通信网覆盖，通过当地电信局在生活和办公主营地安装15部对外电话，其中主营地10部，分营地5部。同时接入因特网和传真机实现网络化办公系统，从而实现与外界信息适时沟通。项目经理部和工区主要负责人配用移动电话，以方便内外联系需要。

## 2.5.5 施工照明

2.5.5.1下车亭隧洞进、出口工作面洞外照明：各布置4盏10KW氙灯，工作面根据需要增设2～4盏1Kw碘钨灯。

2.5.5.2洞内照明：照明线路采用35mm2的低压绝缘导线沿洞壁一侧拱角下方布置，采用绝缘导线接100W碘钨灯。碘钨灯每隔15m布设一个，工作面附近布设1-2个。另外，为防止施工中突然停电，部分施工人员配置12～24V手提作业灯。

渠系构筑物施工现场照明：计划安装2～4盏10KW氙灯，工作面采用500W白织灯作为补充。

道路、生活区、辅助工厂、仓库、施工场地及作业面采用220v照明线路。场所照明度按照招标文件1.9.4条的规定。

## 2.6 施工附属企业

## 2.6.1 综合加工厂

为了便于管理，钢筋加工、模板加工规划设置为综合加工厂，综合加工厂设置在下车亭隧洞出口主营地内，本标段生产生活设施场地内,隧洞进口工作面所需钢筋和模板均由出口主营地综合加工厂统一加工，并运至现场。钢筋加工的生产规模10t/班，模板主要采用组合钢模板和定型模板及隧洞衬砌台车，模板加工主要承担异型模板和曲面模板的加工任务。综合加工厂根据加工任务平常白班生产，高峰期两班作业。综合加工厂技术特性见表2-5、表2-6。

表2－5                    综合加工厂技术特性表

| 序号 | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钢筋加工厂 | 3000 | 350 | 棚建320 |
| 1 | 加工车间 | 600 | 200 | 棚建200 |
| 2 | 原料堆放场 | 600 |  |  |
| 3 | 成品堆放场 | 1800 | 120 | 棚建120 |
| 4 | 办公及值班室 |  | 30 |  |
| 二 | 木材加工厂 | 900 | 450 | 棚建350 |
| 1 | 加工车间 | 300 | 150 | 棚建150 |
| 2 | 原料堆放场 | 300 | 100 | 棚建100 |
| 3 | 成品堆放场 | 300 | 200 | 棚建100 |
|  | 合计 | 3900 | 800 |  |

表2－6                    综合加工厂主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸汽车 | CA141 | 2 | 8 | 细木工带锯机 | MJ346B | 2 |
| 2 | 钢筋调直机 | GTJ4-4/14 | 1 | 9 | 木工圆锯 | MJ109 | 2 |
| 3 | 弯曲机 | CW40 | 1 | 10 | 万能磨锯机 | MR1212 | 1 |
| 4 | 切断机 | GQ40 | 2 | 11 | 平口砂轮 | 3035A | 1 |
| 5 | 对焊机 | UN1－100 | 1 | 12 | 木工平刨 | MB506C | 2 |
| 6 | 弧焊机 | BX1－500 | 2 | 13 | 木工压刨 | MB106B | 2 |
| 7 | 电焊机 | DN1-75 | 2 |  |  |  |  |

施工布置详见附图《施工总平面布置图1/4～4/4》图号：HSJ/SG/HBD-002-Ⅲ-01。2.6.2机械检修站

在本工程施工期间，设置机械检修站。机械检修站设置在本标段主营地生产设施场地内。机械检修站主要承担施工机械的保养、小修、中修以及简单零部件的加工任务，机械的大修将委托当地专业厂家修理。隧洞进口工作面的分营地，由主营地配置的多功能检修车，对该工作面设备进行保养和小修，中修由主营地机修站进行。大修委托专业厂家进行。

机械检修站技术特性见表2-7。

机械检修站主要设备见表2-8。

表2－7                  机械检修站技术特性表

| 序号 | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修理间 | 500 | 200 | 棚建60 |
| 2 | 加工车间 | 120 | 60 |  |
| 3 | 工具及配件库 | 90 | 45 |  |
| 4 | 办公及值班室 | 90 | 45 |  |
|  | 合计 | 800 | 350 | 其中棚建60 |

表2－8                  机械检修站主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | C130Ф615×2800 | 1 |  |
| 2 | 牛头刨 | B665 | 1 |  |
| 3 | 台钻 | Z512 | 1 |  |
| 4 | 砂轮 | Ф300 | 1 |  |
| 5 | 交流焊机 | BX3－500 | 1 |  |
| 6 | 直流焊机 | AX-320-1 | 1 |  |
| 7 | 万能电器试验台 | TQD | 1 |  |
| 8 | 油压千斤顶 | 10－30T | 10 |  |
| 9 | 空压机 | 1V－3/8 | 1 |  |
| 10 | 管子套丝机 | EIT80 | 1 |  |
| 11 | 万能铣床 | X6232 | 1 |  |
| 12 | 断钎机 | GK50 | 1 |  |
| 13 | 磨钎机 | M6940 | 1 |  |
| 14 | 多功能检修车 | EQ8－12 | 1 |  |

施工布置详见附图《施工总平面布置图1/4～4/4》图号：HSJ/SG/HBD-002-Ⅲ-01

## 2.6.3 混凝土拌和系统

本标段混凝土施工高峰强度约9349m3/月（含混凝土预制），其中隧洞进口工作面为

3496m3/月，出口工作面为5853m3/月。混凝土拌和能力主要由最大浇筑仓面面积控制，由招标设计图纸经计算可知，进、出口工作区最大需拌和混凝土能力分别为21 m3/h和33m3/h。

为满足本工程砼施工强度和工程质量的需要，设置两套集中式混凝土拌和系统，分别在下车亭隧洞进出口主副营地各配备HZ40和HZ60型混凝土拌和站一座，单站生产率分别为403/h和60m3/h，能够满足浇筑最大面积仓号和混凝土浇筑高峰期强度的需要。进出口工作面有乡村公路相连，距离在十公里以内，拌和站故障时，两座可以互为备用，提高混凝土生产的保证率。

砂石骨料由装载机从砂石料堆装运至配料站的钢骨料仓，骨料由料斗下称量器计量，而后由皮带机输送进入拌和机提升系统送入拌和机。

水泥及掺合料利用螺旋输送机送入粉料计量器并计量后进入拌和机。

外加剂在搅拌池内配制成外加剂溶液，拌制好的外加剂溶液和混凝土拌和用水利用液体计量器直接进入拌和机。

拌和后的混凝土拌和物直接卸入自卸运输车或混凝土搅拌运输罐车，然后运至浇筑地点。

混凝土拌和系统技术特性见表2-9，混凝土生产系统临建工程量见表2-10。

表2－9                   混凝土拌和系统技术特性表

| 序号 | 性 能 | 隧洞进口技术参数 | 隧洞出口技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌和站铭牌生产能力 | 40 m3/h | 60 m3/h |
| 2 | 水泥输送能力 | 15t/h | 24t/h |
| 3 | 水泥储量 | 300t | 600t |
| 4 | 系统耗风量 | 4 m3/min | 9 m3/min |
| 5 | 系统耗水量 | 8t/h | 15t/h |
| 6 | 成品砂石骨料仓库容 | 600m3 | 800m3 |
| 7 | 热水锅炉 | 2.5t | 2.5t |

表2－10                  混凝土生产系统临建工程量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 进口工程量 | 出口工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | m2 | 2000 | 3000 |  |
| 2 | 场内道路 | m | 200 | 300 |  |
| 3 | 素混凝土C20 | m3 | 40 | 60 | 地面硬化等 |
| 4 | 钢筋混凝土C20 | m3 | 20 | 30 | 基础等 |
| 5 | 水泥库 | m2 | 200 | 300 | 石棉瓦 |
| 6 | 检修间、工具房 | m2 | 30 | 30 | 砖混 |
| 7 | 外加剂间 | m2 | 10 | 10 | 砖混 |
| 8 | 锅炉房 | m2 | 15 | 15 | 砖混 |
| 9 | 办公室 | m2 | 30 | 30 | 砖混 |

本工程沥青混凝土总需求量约为1236m3，且该标段距离京石高速公路养护企业不足40Km。为满足本工程路面沥青砼施工的需要，计划联系本标段附近具备资质的道路维修管理部门，购买其商品沥青混凝土进行铺设。

2.6.4 砼预制件加工场

桥梁施工队

隧洞下部砼衬砌

砼预制件加工厂主要承担本工程所有预制件的加工任务，预制总量约6260m3。砼预制件加工厂设置在下车亭隧洞出口主营地拌和站附近，布置预制场地和成品堆存场地，设置小型仓库和值班室方便施工管理，其它设施与混凝土拌和站通用。拌和站提供混凝土拌制料，预制完成的预制件根据外形尺寸和吨位分别采用吊车或人工装车，8t汽车或平板拖车运输。

公路桥预应力梁、板等计划在桥位附近就近预制，便于吊运。

砼预制件加工厂技术特性见表2-11。

表2－11                 砼预制件加工厂技术特性表

| 序号 | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼预制场 | 600 |  |  |
| 2 | 成品堆放场 | 3000 |  |  |
| 3 | 仓库及值班室 | 60 | 30 |  |
|  | 合 计 | 3660 | 30 |  |

## 2.7堆存料场及弃渣规划

对于本标段所需的混凝土和反虑层等所需砂石料堆放场，计划与混凝土拌和系统统一布置，储存在骨料仓。另外，本工程需设置块石料堆存场，以便砌石建筑物具备施工条件后，及时去料砌筑。块石料堆存场临时设置在砌筑建筑物附近区域，使用前按要求清理平整，有序堆存，防止污染。

本标段在进行工程开挖时，将可利用渣料和弃置废渣分别运至获监理人批准的地点分类堆存。对于渠道开挖可用土料直接运至渠道填筑场地，避免二次倒运，建筑物基坑开挖土料用于基坑回填的部分，就近堆置于基坑周边，弃置部分直接运至指定渣场，避免二次倒运。

本标段弃置废渣堆存场地为：车亭弃渣场，平均运距约为2.5km。

各种露天堆放的砂石骨料、弃碴料及临时堆存料场，按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

## 2.8施工仓库

## 2.8.1炸药库

本标段距离当地火工材料发货单位距离在15Km以内，因此，针对本工程的施工需用火工材料，原则上不再建立炸药库，需用时派专用运输车领取，剩余材料及时退库。如能够得到业主和当地火工材料管理部门同意，也可在本标段指定的车亭弃渣场附近合适区域，建立能够满足开挖高峰期三天火工材料需用量的炸药库，初拟库存炸药为15t，建房面积约100m2。炸药库的设计以及炸药的储存处理加工和运输方法均按照当地管理部门和《爆破安全规程》的有关规定执行，在炸药库周围设置避雷，防火设施，并增加铁丝网护栏，封闭管理，防止闲杂人员进入。

## 2.8.2油库

施工现场距离涞水县城加油站较近，本工程不再建设较大的储油设施，为满足施工用油需要，计划配置2台5t油罐车，沿施工线路对各用油设备进行动态加油。但为保证工程用油安全可靠性，另在下车亭隧洞进、出口施工区，各租赁当地石油公司20t储油罐一个，按照消防和环保要求，选择场地安放，作为备用和应急系统的一部分资源。储油罐附近设值班房20 m2，占地400 m2。

## 2.8.3仓库

为了满足工程的施工需要，拟在两个施工营地内分别布设仓库：储存五金交电，仪表，设备配件，小型设备，劳保用品等。

仓库建筑面积和占地面积详见表2-12。

表2－12                      仓库建筑面积和占地面积表

| 序号 | 仓库名称 | 建筑面积(m2) | 占地面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型设备、工器具仓库 | 45 | 90 |  |
| 2 | 五金配件仓库 | 45 | 90 |  |
| 3 | 劳保仓库 | 30 | 60 |  |
| 4 | 材料仓库 | 90 | 150 |  |
| 5 | 合计 | 210 | 390 |  |

## 2.9信号和标识

应在施工区内设置一切必需的信号装置，并经常维护补充或更换失效的信号装置，信号和标示要符合相关规范的要求，信号和标示要醒目，并采用反光材料制作。包括：

标准道路信号；

报警信号；

危险信号；

控制信号；

安全信号；

指示信号。

公司将负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

## 2.10工地试验室

本工程现场设工地试验室，试验室布置在混凝土生产系统区，承担混凝土、土工及材料试验任务。配合协助发包人在工程施工区建设的中心试验室工作。试验组数按规程规范规定的标准确定。

对于本工程其它较为专业的试验，将委托给经监理人批准的工程中心试验室，或地方检测检验机构进行，本公司现场试验室负责制作和提供试验样本。本工程工地试验室拟配备的主要试验仪器设备见表2－13。

表2－13                 试验室拟配备主要试验设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水泥混合材试验 |  |  |  |  |
| 1 | 新标准水泥胶砂搅拌机 | JJ-S | 台 | 1 |  |
| 2 | 水泥胶砂振动台 | ZF | 台 | 1 |  |
| 3 | 水泥净浆搅拌机 | J-160B | 台 | 1 |  |
| 4 | 水泥电动脱模器 | SLY-10 | 台 | 1 |  |
| 5 | 水泥凝结时间测定仪 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 水泥抗折试验机 | DKZ-500 | 台 | 1 |  |
| 7 | 水泥软练试模 |  | 个 | 6 |  |
| 8 | 水泥负压筛析仪 | FYS-1503 | 台 | 1 |  |
| 9 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ－31 | 个 | 1 |  |
| 10 | 液体比重天平 | FZB-5 | 台 | 1 |  |
| 11 | 分析天平 | 220g/1mg | 台 | 1 |  |
| 12 | 水泥快速养护箱 | HI－84 | 个 | 1 |  |
| 13 | 烘箱 | 101A-1 | 个 | 1 |  |
| 二 | 骨料试验 |  |  |  |  |
| 1 | 架盘天平 | 1000g/0.1 | 台 | 2 |  |
| 2 | 微量天平 | 100g/0.1mg | 台 | 2 |  |
| 3 | 微量天平 | 2000g/0.1mg | 台 | 1 |  |
| 4 | 磅秤 | 100kg | 台 | 2 |  |
| 5 | 台秤 | 10kg | 架 | 2 |  |
| 6 | 砂标准筛 | Φ300,0.08-10mm | 套 | 1 |  |
| 7 | 饱和面干试模 | 30×80×73 | 个 | 2 |  |
| 8 | 手提吹风机 |  | 只 | 2 |  |
| 9 | 比重计 | 1.000~2.000 | 只 | 20 |  |
| 10 | 石标准筛 | Φ300,2.5～150mm | 套 | 1 |  |
| 11 | 容量筒 | 1L、5－80L | 套 | 2 |  |
| 12 | 超逊径筛 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 针片状规准仪 | ZP | 套 | 1 |  |
| 14 | 集料压碎值仪 | JYY－1 | 台 | 1 |  |
| 三 | 混凝土试验 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土搅拌机 | 60L | 台 | 1 |  |
| 2 | 塌落度试验筒 | 100×200×300 | 套 | 4 |  |
| 3 | 混凝土震动台 | 1m2 | 台 | 2 |  |
| 4 | 养护室自控议 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 万能试验机 | 600KN | 台 | 1 |  |
| 6 | 压力试验机 | 200KN | 台 | 1 |  |
| 7 | 贯入阻力仪 | HC-80 | 台 | 1 |  |
| 8 | 混凝土含气仪 | CA-3 | 台 | 2 |  |
| 9 | 砂浆稠度议 | SC-145 | 台 | 2 |  |
| 10 | 混凝土抗渗试模 | 150×175×185 | 组 | 6 |  |
| 11 | 混凝土抗压试模 | 100mm3、150mm3 | 组 | 40 |  |
| 12 | 混凝土抗冻试模 |  | 组 | 12 |  |
| 13 | 混凝土弹性模量试模 | Φ150×300 | 组 | 6 |  |
| 14 | 极限拉伸试模 | 550×100×100 | 组 | 6 |  |
| 15 | 砂浆试模 | 7.07×7.07×7.07 | 组 | 12 |  |
| 16 | 混凝土回弹仪 | HT－225 | 只 | 1 |  |
| 17 | 高温炉 | 1300℃ | 台 | 1 |  |
| 18 | 千分表 |  | 块 | 6 |  |
| 19 | 混凝土抗渗仪 | HS－40 | 台 | 1 |  |
| 四 | 土工试验 |  |  |  |  |
| 1 | 轻重两用击实仪 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 灌砂法容量试验仪 | CRY－2 | 台 | 2 |  |
| 3 | 环刀法容量试验仪 | HY | 台 | 2 |  |
| 4 | 土壤含水量测定仪 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 液塑限联合测定仪 | GYS－76 | 台 | 1 |  |
| 6 | 环刀 | 200CC | 只 | 40 |  |
| 五 | 沥青试验 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青延伸仪 | 1.5m | 台 | 1 |  |
| 2 | 沥青针入度仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 沥青软化点仪 | LR－3 | 只 | 1 |  |
| 4 | 沥青粘度计 | LN－1 | 台 | 1 |  |
| 5 | 马歇尔稳定度试验仪 | DF－3 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电动马氏击实仪 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 沥青含量测定仪 | DF－2 | 台 | 1 |  |
| 8 | 红外测温仪 | ST2 | 台 | 1 |  |
| 9 | 路面沥青混合料温度速测仪 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 沥青混合料抽提仪 | 离心式 | 台 | 1 |  |
| 六 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 核子密实度仪 | MC－3 | 台 | 2 |  |

## 2.11其它零星设施

## 2.11.1消防设施

2.11.1.1若业主按本合同《专用合同条款》第29.2款规定，需要委托承包人组建消防队伍时，承包人应在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防车和消防设备器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

2.11.1.2若业主或其委托其它单位组建消防队伍时，本公司仍将负责做好自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工进行消防安全训练。

## 2.11.2施工安全设施

施工风、水、电管路布置整齐有序；施工用电点电源装漏电保护器，一切可能漏电伤人或易受雷击的电气设备及建筑物均设置良好的接地和避雷装置；火工产品的保管及油料的存放及运输必将严格遵守国家有关规定。

## 2.11.3施工环境保护

按招标文件的有关规定，做好施工区、生活区、料场区等的水土保持工作，防止由于工程施工造成施工区、生活区、料场区及附近地区的水土资源破坏，防治施工区、生活区、料场区等水土流失。统一规划施工生产、生活污废水处理与排放；施工场地道路养护、洒水防止扬尘；对生活饮用水进行检测，减少施工活动中的噪声，施工区和生活区的卫生设施健全。营地设生产生活污水处理站，统一进行生产生活垃圾处理。

## 2.12现场管理措施

2.12.1为确保施工场地有一个文明施工的良好条件，制定施工现场管理、施工秩序管理、施工安全管理、治安保卫、工地消防、卫生管理、环境保护管理、成品保护管理的实施细则，并认真落实。

2.12.2工程施工中，按平面布置图实施定位管理，施工现场内所有临时施工设施，在设计及建造时应考虑美观和与周围环境协调的要求，严格按图定位，做到图物相吻。同时，根据工程进展，适时地对施工现场进行整理、整顿，进行必要的调整。

2.12.3工地各种标牌、标志统一制作，书写规范；进入施工区作业人员均挂牌上岗，确保工地规范化管理。

## 2.13临时设施表

各临时设施的规模、占地面积及建筑面积详见表2-14。

表2－14                       临时设施表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 规模 | 占地面积 | 建筑面积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工营地 | 人 | 680 | 8590 | 4150 |  |
| 2 | 施工道路 | km | 11.2 |  |  | 其中场内临时道路8Km |
| 3 | 施工供风 | m3/min | 128 |  | 40 | 砼拌和 |
| 4 | 施工供水 | m3/h | 60 |  | 20 |  |
| 5 | 施工供电 | KW | 1800 |  |  | 另备用电300KW |
| 6 | 钢筋加工 | t/班 | 10 | 1800 | 330 | 含棚建 |
| 7 | 模板加工 |  |  | 800 | 300 | 含棚建 |
| 8 | 机械检修站 |  |  | 800 | 350 | 含棚建 |
| 9 | 仓库 |  |  | 780 | 420 |  |
| 10 | 油库 | t | 2×20 | 800 | 40 |  |
| 11 | 炸药库 | t | 15t | 2000 | 100 |  |
| 12 | 现场试验室 |  |  | 500 | 150 |  |
| 13 | 混凝土拌和站 | m3/h | 40+60 | 5000 | 670 |  |
| 14 | 混凝土预制厂 | m3/月 | 600 | 3660 | 30 |  |

## 第三章   施工总体规划

南水北调石家庄至北拒马河段直管或代建项目施工第三标是南水北调中线干线工程的京石段应急供水工程之一，本标段全长6.08km，混凝土工程量达6.42万m3，土方开挖245.32万m3，石方开挖55.33万m3，石方洞挖7.26万m3，土石方回填98.76万m3，具有工期紧强度大的特点，为此×××水利水电工程有限公司将高度重视本工程的建设，如果我公司有幸中标承建该标段工程，我们在工程建设过程中将坚持实行项目法管理，组织建立具有现代企业特征的施工管理机构，组建一支业务精湛，经验丰富的施工队伍，建立健全有效的质量、安全、进度、文明施工和环境保护等保证体系，做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理、统一物资供应，认真履行合同确，保工程施工组织顺利进行，让业主满意。

## 1.规划依据

1.1本合同工程招标文件及补遗等。

1.2现场踏勘考察获得的资料。

1.3国家现行设计、施工、验收规范及招标文件规定的有关合同条款、技术标准等。

1.4我公司多年积累的施工经验和企业施工水平。

## 2.总体施工组织规划

## 2.1  施工规划原则

根据本工程招标文件提供的施工技术条件、施工环境，并在结合其它同类工程施工经验的基础上按以下原则进行规划：

2.1.1施工设施布置满足生产进度要求，施工手段保证各施工项目按计划进行，施工进度满足控制性工期要求。施工布置在满足施工要求的前提下，做到简单实用，布置力求紧凑合理、管理集中、调度灵活、运行方便、安全可靠。

2.1.2以招标文件控制进度及节点目标，综合考虑土方挖填平衡、施工队伍流水作业、冬季部分项目停工等因素，按均衡、平稳的施工原则进行施工计划编制；

2.1.3紧紧围绕施工关键线路组织施工，重点做好隧洞开挖、土石方回填的同时，与混凝土浇筑、基础处理穿插施工，确保控制节点工期和目标形象如期完成。

2.1.4在现有道路的基础上，布置场内交通道路满足主体施工的需要，路面宽度满足施工车辆的通行强度需要，并考虑便于其他标段使用。

2.1.5施工资源（包括人员、设备、材料）充足配置并考虑周转及更新，满足持续高强度施工需要。

## 2.2  项目管理及施工机构

2.2.1如果我公司中标，将迅速组建“×××水利水电工程有限公司南水北调石家庄至北拒马河段直管或代建项目施工第三标工程项目部”，项目部隶属公司，公司总部对本项目实行垂直管理，减少管理层次，确保工程顺利进行。

2.2.2我公司将配备有着丰富施工组织管理和技术管理经验的项目经理、总工程师对工程进行全面管理，项目经理将由公司副总工程师张明炎同志担任，并配备职数满足需要并具有经验的项目决策机构。

2.2.3提供资金支持：公司将投入投标承诺额度的流动资金，确保工程资金需求。

2.2.4提供全面的管理服务支持：公司职能部门将竭尽全力协助项目部尽快建立技术、质量、安全、经营、成本等管理制度，并在项目实施全过程中跟踪、协调、控制。

## 2.3  现场管理要点

在合同实施中，项目部将贯彻以下管理基本思路：“快速进点、规模生产、确保节点、均衡施工、安全优质”的完成本工程。

2.3.1快速健全项目管理机构，健全各项管理制度，确保施工。

2.3.2我们将在组织上和技术上采取有效的措施保证工程节点工期和总工期按我们的投标承诺实现，建设 “精品工程”。

2.3.3技术上将在投标方案的基础上，优化施工关键项目的工艺措施和工序安排、突出重点，确保关键环节，确保工期。

2.3.4项目部设立质量、安全、环保专职机构，建立严格质量、安全管理制度和环保控制标准并严格执行，水环境保护将严格按施工方案措施执行。

## 2.4  施工设备投入

2.4.1根据本工程的特点，编制合理的、切实可行的施工组织设计，施工时严格执行，以确保施工顺利进行。

2.4.2根据本工程施工的实际需要、机械设备配置计划及进场安排，从公司抽调足够数量的、性能先进的、并能满足施工需要的施工机械设备。

2.4.3不足部分采取新购的方式。

## 2.5  工期保证原则

2.5.1严格遵守合同所规定的总工期及各节点控制性工期的要求，按已编制的施工组织设计中所规定的各时段重点组织施工，以确保本工程施工按期完成。

2.5.2投入本工程施工的资源数量和先进性是工期保证的重要条件，为保证本工程顺利地按期完工，根据各阶段的施工需要，配备足够的资源。

## 2.6  质量控制原则

质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是我公司的根本宗旨；“科学规范施工，严格过程控制，建造精品工程”是投标人的质量方针。

预防为主，防检结合，坚决纠正，不断提高是我们实现质量方针和目标的基本原则。

2.6.1严格按照ISO9001：2000质量标准，建立健全质量保证体系，明确各级质量责任人；以“质量第一”为原则，按质量控制要求对各项目的施工工序进行质量控制，确保工程质量合格率达100%、土建优良率达90%以上，金属结构优良率达95%以上，工程总体质量达到优良等级。

2.6.2施工过程中将严格施工质量管理，以“工程质量零事故”为管理总目标；设置直属质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量三级检查制度；

2.6.3对关键部位和重要部位及其它质量控制要求较高的部位，编制专项质量控制措施，并在施工时严格按此措施实施。

2.6.4在施工过程中，积极采用先进的施工技术和施工工艺，并配备先进的施工设备，以保证本工程的施工质量。

2.6.5严格按照合同的规定和监理工程师的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其安装工艺进行全过程的质量检查，做好详细的质量检查记录，编制工程质量报表，定期送交监理单位审查；为监理工程师的质量检查和检验提供一切方便；为发包人进行复检提供检测、验证的必要条件。

## 2.7  安全控制原则

项目部将建立施工安全保证体系，作为项目管理体系的重要组成。在施工中遵守国家、地方政府有关生产安全、劳动保护方面的法律、法规和有关规定及合同文件《技术条款》所规定的责任与要求，确保施工生产安全，在施工过程中，坚持不懈的对职工进行安全教育，强化每一位职工的安全意识，树立“预防为主，安全第一”的思想，实现在工程施工期间无死亡事故，年重伤事故率控制在0.3‰内。年一般事故率控制在4‰以内。重大机械事故为0%，机械设备年事故率控制在4‰内的安全目标。

施工安全总目标是：“四无一创建”。“四无”即无生产性死亡事故，无重大机械设备责任事故，无交通死亡事故，无重大火灾、洪灾事故；“一创建”即创建安全文明工地。

2.7.1严格按照国家建设工程安全文明生产管理规定，以“安全第一”为原则，结合本工程的施工特点，制定切实可行的、确保安全的施工安全措施，特别对安全重点部位制定专项安全措施，并在施工时严格按所制定的措施实施。

2.7.2设置独立的安全管理部门，配备专职安全人员，进行专项安全检查和控制。

2.7.3在工程开工和每层作业施工前，首先进行安全防护措施的实施，在安全防护措施落实后进行施工。

## 2.8  文明施工与环境保护

我公司将按ISO14001:1996 环境管理体系标准及有关安全文明施工规定，以“均衡生产，文明施工、科学管理”为宗旨指导工程建设。在合同实施的同时，同步实施相应的环保措施，使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。

2.8.1通过文明施工，改善施工条件、优化现场面貌，推行科学合理的施工工艺，执行程序化、标准化作业，达到文明施工促质量、保安全、降消耗、增效益。

2.8.2注重环境保护，采取技术措施，确保“三废”零污染排放，控制粉尘、噪声污染，加强工程区以外的植被保护和渣场防护控制水土流失，创环保达标工程。

2.8.3设置文明施工、环境保护管理部门，进行文明施工、环境保护专项控制。

## 3. 进场及施工准备

## 3.1  进场

根据合同条件：本标工程开工日期为2006年1月～2月（视业主征地进展情况而定）。

我公司承诺：在接到进点通知后的一周内首批人员进场，首批开挖设备在在接到进点通知后的两周内达现场，确保主体工程按时开工。

3.1.1施工人员进场

拟投入本工程高峰施工人员约为680人。其中：项目决策层3人；管理层领导6人，专责工程师23人，其他管理及辅助人员648人。

在签定中标合同后，由项目部管理层的相关职能部门立即组织安排第一批工程管理和施工人员迅速进场，第一批人员包括项目经理、技术人员、测量人员和部分前期准备施工工人。

其他施工人员将根据本工程施工进度安排和实际情况，分批次进入工程现场。

3.1.2设备进场

拟投入本工程高峰主要施工机械设备为420余台（套）,详见表5-2《施工机械配置表》，这些设备将依据进度计划按时进场。

## 3.2 现场施工准备

3.2.1安全防护设施的修建

进场后根据开挖施工布置，设计施工区安全设施报监理工程师审批后，进行必要的安全设施的修建。主要为警示牌、维护栏等。

3.2.2场地平整及临时施工道路修建

根据场内道路布置规划进行临时道路修筑，采用反铲和装载机挖装，自卸汽车运输、配推土机平整场地。场地平整保持土方挖、填尽可能平衡，同时满足渡汛高程要求，平整后的场地尽量顺原地形形成一定的坡度，以便地面排水。

3.2.3临时生产、办公设施规划与施工

组织技术人员进行临时工程总体布置设计，该设计包括：临时设施布置、施工辅助企业、施工风、水、电系统，报称监理工程师审批。

按照经监理、业主审批同意的各辅助工厂布置和结构设计进行临时建筑的修建，完善现场通信系统。

按施工设计进行施工供水系统、供风系统、供电系统的修建和设备安装，铺设施工供水、并架设供电线路至先开工的工作面。

按环保规划设置垃圾集中与收集站，现场生产污水收集与处理设施，埋设排污涵管等。

3.2.4布设测量控制网点

组织工程测量人员校测由监理工程师提供的测量基准，按《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）和本工程施工放线精度要求测设用于本工程施工的加密测量控制网点，并将现场项目经理部建立的施工控制网的校测资料报送监理工程师审批。

对测设的网点和增设的控制网点修建必要的保护设施和标志。

3.2.5内业准备

组织工程技术人员详细踏勘现场、收集地形、水文气象、工程地质和水文地质等工程资料，组织管理人员和工程技术人员进行本标工程实施阶段施工组织设计，其内容包括：施工总进度计划和各单位工程施工进度计划；施工总体规划和布置；临时工程施工设计；单位工程施工方法和措施；施工安全保证措施；施工质量保证措施；施工区环境保护措施及文明施工等方面。

组织工程技术人员对重大技术问题和技术方案在广泛咨询并听取技术专家的建议的基础上并进行专题论证。对分部、分项工程施工方案进行广泛论证，确定“优质、高效”的最佳施工方案，并在规定的日期前报送监理工程师审批。在单项工程施工前，会同设计、监理进行技术、质量、安全交底，充分理解设计文件，并据此指导现场施工。

组织专职质安人员编制本工程质量管理制度、施工安全管理办法和《安全手册》，并有计划、有步骤地对所有施工人员进行安全施工技能考核。

3.2.6材料、设备及零配件采购、运输与储存

进场后立即编制建筑材料的采购与使用计划，优先采购先使用的建材，对于自行采购的建材在进库之前抽样检验，符合工程使用要求的才可入库储存。

按监理工程师要求的格式制定单位工程施工材料验收记录表格、材料使用记录表格、质量自检表格文件，以详实工程施工文件档案。

大型施工机械设备及零配件采购报公司本部批准，由项目部进行招标采购，公司物资部进行监督。小宗配件由项目部招标采购，由中标厂家按要求提供。

大宗建材和设备零配件储存在现场工地中心仓库，由项目部物资部管理，其领用由项目部决策层审批。

3.2.7环境保护设施修建

及时搞好施工场地、现场的安全与环保设施的建设。施工场地进行必要的绿化，现场根据地形和施工安全要求设置防洪排水设施和防火消防设施，对可能由于施工造成的植被破坏或有水土流失隐患地段进行保护。

3.2.8施工外部环境的协调建立

进场后，立即和当地政府进行沟通交流，取得他们的支持，最大限度地争取当地群众的支持与配合，为工程施工创造良好的外部施工环境。

## 4.施工进度控制规划

2006年1月～2月（视业主征地进展情况而）主体工程开工。

2006年3月31日前完成临建设施；在开始临建设施施工的同时，开始下车亭隧洞两侧进出口的土石方明挖施工。

2006年6底汛期到来前完成西车亭沟排水涵洞、东车亭沟排水涵洞、西水北南沟倒虹吸等左岸排水建筑物。

2007年7月18日开始机电金结和通讯工程施工，9月30日结束。

2007年9月30日前项目主体工程在全部完成。

2007年10月23日前竣工验收，具备试通水条件。

## 5.施工总体安排

根据本工程的地理位置、地形、地貌等条件，并结合主体工程的结构型式、工程量及工期安排，依照一般混凝土项目冬季不安排施工，与河道相关的项目汛期不安排施工等，尽量使隧洞施工与渠道、渠系构筑物等施工强度基本均衡的原则，拟订施工总体安排程序。

5.1施工进点后，在进行施工营地、各项生产生活临时设施的建设同时，进行下车亭隧洞两侧进出口的土石方明挖。在隧洞明挖施工完成后，开挖工作分成两条线，一是进行渠道明挖，二是隧洞的洞挖。为抢在2006年6底汛期到来前完成西车亭沟排水涵洞、东车亭沟排水涵洞、西水北南沟倒虹吸等左岸排水建筑物。首批施工设备人员进点后，也立即着手进行上述建筑物的导流施工，在气温转暖前完成基础开挖和地基处理工作，在室外气温基本具备混凝土施工条件后，立即转入构筑物主体混凝土和砌石施工。同时在汛期到来前完成构筑物两侧部分渠段的土方回填，达到度汛要求。这就要求在施工进点后，隧洞生产生活临时建筑设施、进出口明挖和左岸排水建筑施工3条线路必须同时并进。生产性临时设施必须优先于生活性临时设施施工，这是保障结构物混凝土施工的前提。

5.2洞挖施工计划双洞线四工作面同时掘进。力争在2006年10月1日实现两条洞贯通。为避免两洞同时开挖对工程结构的影响，在施工方案上，采取错位掘进。同步支护的方法。错位掘进可实现进出口两侧各有一个工作面先行探明地质情况，为后位工作面提供资料，以优化洞挖方案。及时调整爆破参数。对于隧洞的衬砌施工。我们拟定每条隧洞配置1台针梁式全断面混凝土衬砌钢模台车，分别从隧洞两侧单向施工，从时间安排上，隧洞两端受环境气温影响较大洞段，在非冬季施工，隧洞中间段气温接近该地区全年平均气温，在采取保温措施保证混凝土的入仓温度时，仓面施工不受冬季影响。

5.3对于西车亭桥、魏村桥施工：在左岸排水构筑物施工完成后，立即转入桥梁和分水闸施工，并安排在第一个施工年度内完成桩基、桥墩、盖梁和土方回填，桥面结构留待2007年进行。下车亭分水闸在2006年内基本完成结构混凝土施工和回填任务。在2007年再进行渠顶水闸配电室建筑工程施工。这样可减少新土地基的不均匀沉陷对土建结构的影响。总之，在2006年度的渠系构筑物施工安排，综合考虑了防洪度汛和2007年的竣工交付目标。

5.4对于2007年的施工重点，除隧洞洞身混凝土衬砌以外。洞口闸室及扭坡渐变段施工也处于关键线路。必须优先考虑完成，为附近渠道衬砌、边坡防护及闸室机电设备施工让出工作面。对于渠道工程，挖填施工将在5月底结束，在春季气温回升后立即开始进行渠道衬砌和渠坡防护施工。并完成桥梁和下车亭分水闸的上部结构。9月底，基本完成本合同段工程。开始整理竣工资料，组织验收工作，争取提前交付业主。

6.突发事件处理

施工现场出现重大交通、安全事故、地质灾害等事故或高致病性流行疾病时，即启动突发事件应急处理程序。

6.1组织机构

项目部组建应急处理小组，在突发事件发生后即开始运转，全权负责突发事件处理。应急处理小组岗位及工作职责如下：

6.1.1组长：一般由项目经理兼任，主要负责事件应对所需资源配置及总体协调，根据事件情况决定是否启动突发事件处理程序。

6.1.2常务副组长：一般由项目生产经理兼任，根据组长的总体安排，具体负责事件处理的组织协调，负责与地方有关部门的联系，向组长负责。

6.1.3副组长：一般由项目总工兼任，根据组长安排，制定事件处理所需技术措施，负责技术、质安等技术部门的协调，负责向监理人业主及时通报事件处理情况。

6.1.4联络员：一般由办公室主任兼任，主要负责事件处理所需内外部联络，协调伤病人员的安置与治疗，负责有关亲属的安置与抚慰。

6.1.5技术专员：一般由工程技术部部长兼任，主要负责根据实际情况，编制事件处理所需技术措施。

6.1.6安全专员：一般由质安部部长兼任，负责向地方政府、业主、监理人报告事件处理情况，监督抢险措施的安全管理，对有关现场情况进行记录。

6.1.7设备物资专员：一般由设备部部长兼任，负责提供应急措施所需设备、材料的供应。

6.1.8医疗专员：一般由医疗室主管兼任，负责受伤病人员治疗保健，负责营区及工区内传热源的消毒处置，负责向地方卫生部门及时报告病情发展及处置情况。

6.2安全事故处理

6.2.1本节安全事故指导致人员重伤、死亡，设备严重损毁等严重后果的重大安全事故。

6.2.2出现重大安全事故后，副组长负责立即向地方政府劳动局、业主及监理人简要报告事件发生的事件、地点和主要内容。安全专员尽快对现场情况进行记录，编制事故报告报送给地方劳动局、业主及监理人。

6.2.3联络员及医疗专员负责尽快将受伤人员送至涞水县或保定市人员医院进行治疗，并安排陪护人员，落实病人及陪护人员的日常起居等生活问题。

6.2.4组长召开紧急会议，决定主要的事件处理方法及安排，详细布置工作。

6.2.5常务副组长根据紧急会议的安排，实施紧急救援，配合地方劳动局、业主和监理人对事件进行调查。

6.2.6联络员通知伤病人员家属，并做好家属的安置与抚慰工作。

6.2.7副组长协调技术及安全专员从技术角度对事故原因进行分析，编制事故调查报告，制定预防措施。

6.2.8事故调查结束后，由组长召集全体施工人员，通报事件原因及处理情况，提出整改措施，进行有关安全教育。

6.2.9联络员负责与伤者及家属协商有关后续补偿事务。

6.3地质灾害

6.3.1在出现高边坡护坡、洞内塌方、地震等地质灾害时，按下述程序处理。

6.3.2常务副组长立即组织施工人员撤出危险作业面，营地出现危房的应从危房内撤出。

6.3.3组长召集紧急会议，确定紧急加固处理措施，对各项工作进行详细的布置。

6.3.4常务副组长根据会议安排，调配设备物资和人员，实施紧急加固措施，防止事故进一步扩大，但不能对滑坡塌方物立即进行清理。

6.3.5副组长召集技术、质安等相关部门人员，对事故原因进行分析，在现场布设观测仪器，制定详细的处理措施。

6.3.6组长召集会议，对处理措施进行讨论研究，如有必要，应邀请公司和设计、监理人员和外部专家对措施进行论证，最终确定合理的处理方案。处理方案应经监理工程师批准。

6.3.7常务副组长按照批准的处理方案组织事故的处理，申请监理工程师对处理情况进行监督。

6.3.8技术专员负责紧密跟踪现场处理情况，并根据现场实际对处理方案进行优化，报副组长批准后立即实施。

6.3.9安全专员做好处理现场安全监督监测，如发现现场存在危险因素，责令立即停止施工，设备及人员撤出工作面，重新研究确定处理措施后再行施工。

6.4 洪水灾害

6.4.1在施工现场出现超过设计度汛流量的洪水或大暴雨情况时，按下述程序处理。

6.4.2联络员保持和地方水文和气象部门的紧密联系，提前预知水情变化情况，并及时向常务副组长报告。

6.4.3在预报超级别洪水即将到达或有大暴雨时，由常务副组长发布洪水/暴雨警报。

6.4.4组长召集紧急会议，确定停工工作面，现场抢险和人员设备撤离方案，警报及联络方式，明确分工。

6.4.5常务副组长负责组织人员、设备在规定时限内从停工工作面撤出，对工作面进行妥善保护。

6.4.6联络员组织营区内人员设施撤离到安全位置，并做好生活起居等后勤保障工作。

6.4.7常务副组长组织设备人员对度汛和排水设施进行检查加固，做好来水期间的现场巡护及水毁设施的修复。

6.4.8医疗专员做好洪水/暴雨退却后现场消毒工作。

6.5 流行性疾病

6.5.1项目部内出现高致病性流行性病例时，按本程序执行。

6.5.2医疗专员立即将病人送涞水县人民医院治疗，并对病人的卧室、衣物进行消毒处理，密切接触人员进行隔离。

6.5.3医疗专员立即向地方卫生部门报告疫情，求得卫生部门的技术支持。

6.5.4组长召集紧急会议，确定治疗、消毒及隔离方案，并向全体职工通告疫情情况及预防措施。如有必要，应为有关人员注射疫苗。

6.5.5联络员组织施工生活营地及现场的消毒清理，并邀请地方卫生部门验收。

6.5.6医疗专员制定预防措施，杜绝此类疫情重复发生。

第四章  施工组织管理

1.施工组织机构

“建一项工程、树一座丰碑”这是我们项目管理的目标，也是市场经济发展的必然，更是企业自身生存发展的需要。

如我们中标，将把本工程作为重点工程，抽调一批高素质、富有经验的技术、管理人才，组成“南水北调中线干线工程京石段应急供水工程第Ⅲ标项目经理部”，全权负责本工程的施工组织领导工作，对工程的质量、进度、安全、生产经营活动直接向业主、监理人和本公司负责。项目部按决策层、管理层、作业层三层分离的原则设置，项目施工按“队为基础、两级管理、一级核算”的模式运行。

本合同工程是南水北调中线主体工程项目之一，施工强度大，工期紧，施工难度较大，质量要求高。为满足本工程施工需要，拟配置10支专业施工队伍承担本工程的施工，各专业施工队按工种配齐人员，同时根据不同时段的施工任务，调整各队的工种比例，实行动态管理，使施工队伍始终保持较高素质。同时，我公司是一个具有水利水电工程施工总承包一级资质的企业，工种全面、技术力量雄厚、设备先进。近年来，在水工隧洞施工、渠道施工、沙石混凝土工程、土石方开挖填筑、水工金属结构制作、安装以及电站机组安装等方面总结、积累了一整套丰富、成功的施工经验和具备了娴熟的施工技术。为确保本工程优质、高效完工，项目部将聘请我公司工程技术专家组作为本工程施工技术顾问，专家组成员主要由我公司多年从事水利水电工程施工的各方面专家组成，专家组将定期和不定期深入工地，召开技术咨询会议，解决工程中已出现或将会遇到的技术难题。

确保工程质量、施工安全、施工工期、环保达标，优质高效率完成本工程的施工任务，达到业主满意、监理满意、自己满意。

项目经理部设项目经理1人，副经理1人，总工程师1人， 下设职能部室。初拟施工组织机构见《南水北调中线干线工程京石段应急工程第Ⅲ标项目经理部组织机构图》。

2.管理分工及施工队伍配备

2.1 项目部决策层

项目部决策层由项目经理、项目副经理、项目总工组成。担任上述职务的人员具备

南水北调中线干线工程

决策层

管理层

作业层

项 目 经 理

项目总工

项目副经理

综合部

工程管理部

工程技术部

质安环保部

物资设备部

经营部

开挖一队

开挖二队

浇筑一队

浇筑二队

基础工队

综合工队

拌和站

机电通讯工队

桥涵工队

金结工队

京石段应急工程第Ⅲ标项目经理部组织机构图

招标文件要求的相应资质和经验。

项目经理：由公司副总工程师张明炎担任，对本合同工程的施工质量、进度、安全负全面责任，并直接向发包人和工程公司负责，项目副经理和项目总工协助项目经理分管专项生产管理和业务工作。

项目总工：由公司副总工程师杜晓刚担任，主要负责项目施工技术管理工作，主持制定工程总体施工技术方案、重大施工技术措施、施工总进度计划及质量、安全技术措施等。

项目副经理：由公司工程技术部经理金树庆担任，主要负责项目现场施工组织、生产管理、进度控制、定期主持召开生产会议。负责经营管理以及质量保证体系的建立、实施和管理，对工程质量负直接责任；负责安全管理体系的建立、实施和管理，对安全生产负直接责任；同时负责工程文明施工、环境保护、安全保卫工作。负责对成本控制、计划统计、资金管理、合同管理、物资采购等工作。

2.2 项目部管理层

管理层在工程公司范围内抽调有经验的技术和管理人员组成，管理层设置六个部门，管理分工如下：

经营部经理：尤相曾，负责合同管理、计划统计、报量核算、内部经营管理、成本管理等工作；

综合部经理：候超普，负责财务报表、资金管理、劳资管理、人事管理、行政管理、对外接待、生活福利、日常生活和保障等职能。

物质设备部经理：于庆节，负责材料、劳保用品、设备及配件的采购、供应和设备维护管理等工作，并负责对设备安装及调试进行技术指导和控制；

工程管理部经理：孙晓英，负责施工进度计划的具体实施和现场施工管理，包括日常生产安排及劳力、设备调配，各种施工关系的协调等。

工程技术部经理：姚立新，协助项目总工具体负责施工方案、技术措施、施工进度计划的制定。负责施工技术交底及大、中型临时设施的设计工作。负责对内、外技术文件的编制、审核及复核。负责对施工新技术、新工艺、新设备的研究、应用工作。负责工程测量、校核、检查、放样及安全监测配合工作。

质安环保部经理：曹恒祥，协助项目部副经理负责质量保证体系、安全保证体系及环保保证体系的建立。具体负责建立质量、安全、环保管理控制措施及监控、检查、验收工作。承担材料性能检测、混凝土配合比试验、爆破试验及安全监测配合工作等。

2.3 施工作业队承担任务：

开挖一队：负责明渠段土石方开挖、填筑及浆砌石护坡等工程的施工（120人）；

开挖二队：负责渠道隧洞、交叉建筑物基础及与边坡的土石方开挖、填筑及浆砌石护坡等工程的施工（95人）；

浇筑一队：负责明渠渠道衬砌的混凝土工程施工（45人）；

浇筑二队：负责隧洞、渠渠交叉建筑物的混凝土工程施工（60人）；

基础工队：负责公路桥梁桩基础、所有建筑物的施工期的基础降排水、固结灌浆及边坡的锚喷支护等工程施工（50人）；

桥涵工队：负责桥梁上部结构的预制及安装工程以及涵洞、排水工程基础以上部分工程的施工（60人）；

金结工队：负责本标段金属结构的制作及安装工程施工（45人）；

机电通讯工队：负责本标段机电设备、通讯设备的安装工程施工（45人）；

综合工队：钢筋及钢构件的加工，模板的加工制作，设备的维修保养，本合同块石开采、砂石料的加工等（60人）；

拌和站：负责砂石料运输、土料备料，混凝土等生产任务（68人）。

3.项目管理措施

3.1项目管理的内容

项目管理的内容包括：项目进度控制，项目质量控制，项目安全控制，项目成本控制，项目材料管理，项目机械设备管理，项目技术管理，项目资金管理，项目合同管理，项目信息管理，项目现场管理，项目组织协调，项目竣工验收，项目考核评价，项目回访保修。项目管理坚持：

3.1.1正确处理质量、进度和效益三者关系，以质量管理为核心，在保证质量、安全和不以牺牲环保为代价的前提下，加快施工进度。

3.1.2以“发包人、监理人、施工人”三方满意为中心，采取预防为主、持续改进的工作思路。

3.2项目部的规章制度

项目部的规章制度包括但不限于下列各项：

管理人员岗位责任制度。

技术管理制度。

质量管理制度。

安全管理制度。

计划、统计与进度管理制度。

材料、机械设备管理制度。

考核与奖惩制度。

环境保护、水土保持及防火管理制度。

3.3项目管理流程

项目管理的每一过程，都按照计划、实施、检查、处理 （PDCA）的持续改进过程执行。项目管理流程框图详见下图。

项目管理流程框图

项目总体目标

对 策

职能目标

对 策

作业队（班组）目标

对 策

实 施

效果检查

纠正、改进措施

制定新的目标

新一轮循环

自上而下分解、展开

自下而上层层提供保证

3.4技术、质量、安全、进度、合同、信息化管理措施

3.4.1信息化管理措施

3.4.1.1信息管理目标

通过信息管理，实现工程进度、质量、安全、成本几要素的最优控制、合理决策、妥善协调与项目建设各有关单位的关系。

3.4.1.2信息管理措施

项目信息管理适应项目管理的需要，为预测未来和正确决策提供依据，提高管理水平。项目部建立项目信息管理系统，优化信息结构，实现项目管理信息化。

项目部及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位和人员。

项目信息包括项目部在项目管理过程中形成的各种数据、表格、图纸、文字、音像资料等。

项目信息收集随工程的进展进行，保证真实、准确，按照项目信息管理的要求及时整理，经有关负责人审核签字。

主要包括：施工记录信息、施工技术资料信息、施工组织设计信息、项目进度控制信息、项目质量控制信息、项目安全控制信息、项目成本控制信息、项目现场管理信息、项目合同管理信息、项目材料管理信息、构配件管理信息、工器具管理信息、项目人力资源管理信息、项目机械设备管理信息、项目资金管理信息、项目技术管理信息、项目组织协调信息、项目竣工验收信息、项目考核评价信息。

作为项目控制和协调的基础，信息管理是通过建立信息的编码系统，明确信息流程，制定信息采集制度，利用高效的信息处理手段处理信息等多方面的工作得以实现。本项目拟采取的措施如下：

a.按项目的控制目标，将信息划分为：投资控制信息、质量、安全控制信息、进度控制信息和合同管理信息等四大类，并按招标文件单元工程划分及编号原则进行编码系统的设置。

b.项目组织内部，通过岗位职责、文档管理、常用报表管理等规章制度的建立，实现“职能分工明确化，日常业务标准化、报表文件规范化、数据资料完整化和代码化”，并建立起作业层→管理层→决策层的信息反馈系统。详见“信息反馈系统示意图”。

项目部建立计算机局域网络，网络覆盖项目部各职能部门、发包人、监理人、设计人，确保信息渠道畅通、来源真实可靠、收集快速、处理及时、决策高效、信息共享。

c.设置局域网，见《局域网络中心》。通过此内部计算机网络，实现信息资源共享，

中心服务器

网络复印机

局域网络中心

网络扫描仪

因特网

决策层

项目部经理

项目总工

项目部副经理

职能部门

生产指挥部

工程技术部

质安环保部

物资设备部

经营部

综合部

工程实施报告

输入信息

执行决策

各作业队

信息共享、统计、分析

专题报告

报表

发布指令

执行决策

收集信息

统计、归纳、分析信息

发布指令

各职能部门

决策层

发包人

监理人

信息反馈系统示意图

发包人

监理人

设计人

公司总部

并加强对项目部的施工质量、安全、进度的控制管理及施工技术、资源的支持。以月进度计划协调、成本分析、质量安全三个会议，定期对项目的资金、劳动力、技术、设备、材料等进行统计、分析，实现项目要素的动态管理，确保决策的及时性和科学性。

d.由项目部项目总工和经营部主任负责，按合同规定定期向发包人和监理人提交《进度计划实施报告》。

e.经营部、技术、质量、财务、设备、材料等所有部门应根据合同列项和工程结构制订工程项目统计表，作为统计建帐立档的基础。

f.原始记录制度的建立

原始记录是通过一定的表格形式，对企业生产经营活动的每一具体情况所进行的最基层、最简洁、最直观、最具体的最初记载，原始记录是统计工作的基础。

根据项目管理职能和机构，设置科学的原始记录种类表式和内容，规定登记、传递的流程和方式。达到全方位反映项目生产经营活动的目的，为统计核算、会计核算和业务核算提供依据。

按国家规定明确统计指标的涵义、计算方法和口径范围,并统一编号，统一格式。原始记录主要包括以下种类：

      - 项目施工图预、决算

      - 项目合同文件

      - 项目开工报告单、开工令

      - 施工日记

      - 施工日报表

      - 隐蔽工程施工记录

      - 地基、基础结构或阶段验收记录

      - 管道系统清洗、打压、灌水、通水试验记录

      - 工程质量验收单

      - 安全生产检查及整改记录

      - 物资到货验收记录、检验试验及领料记录

      - 各种原材料、燃料、动力消耗记录

      - 机械设备单机台班运转、核算及维修记录

      - 职工人数、出勤及工时利用情况记录

      - 雇用民工记录

原始记录的登记原则上采取岗位记录制，即谁在什么岗位，管什么业务，谁就做什么记录。由生产者或专业人员负责填制。原始记录要及时，记录要实事求是，内容要完整清晰。

明确统计资料整理分析的要求，指标涵义、计算方法和口径范围要根据国家规定，尽可能使项目内部报表成为上级定期报表的过渡表。

制定统计资料的使用管理规定，强化专业部门的协作配合，充分利用计算机等先进手段，确保信息传递准确，快捷，及时，提倡统计资料信息共享。

管理报表包括：

      - 月完成工作量及主要实物量月报表

      - 累计完成与合同实物工程量及价值量进度对照表

      - 甲方批复的项目结算报表

      - 对分包单位的月结算报表

      - 甲方批复与分包单位结算的月对照表

      - 原材料、燃料、动力消耗月报

      - 机械设备单机运转、核算及维修月报

      - 职工人数、出勤及工时利用月报

      - 工程质量月报

      - 安全生产月报

      - 资金运用周报

3.4.2进度管理措施

计划管理是项目管理的一项关键性工作，是施工企业实现进度控制目标、成本控制目标、质量控制目标、合同控制目标的重要前提，是施工企业内部资源合理配置、控制施工均衡与协调的基础，是提高企业经济效益和经营管理水平、落实项目目标的重要手段。项目部按本合同《技术条款》规定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工总进度计划报送监理人审批。经监理人批准的施工总进度计划，作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展；项目部从上到下应充分重视计划的指导作用，做到按计划，有组织、有步骤地实施各项工作。

项目统计工作主要是建立一个体系（网络体系），健全四种制度（原始记录制度、统计报表制度、统计台帐制度及统计资料管理制度），突出“一个特点”（为项目管理服务的特点）。项目经理应该重视统计工作，并善于运用统计数据分析研究工程情况，预测可能发生的问题，及时调整实施战略，搞好项目组织管理。项目统计工作归属经营部门，实行专人负责。各职能部门和作业队（班组）均应配置专（兼）职统计人员，形成项目统计信息网络体系。根据合同要求以及项目管理的需要确定统计报表的种类和内容，设计报表表式，按规定报送时间、报送渠道和传递流程进行报送与传递。

建立以工程技术部为中心的施工总进度计划、分部分项工程进度计划、阶段性计划（年、季进度计划）制定、调整、修订，工程管理部为组织、协调、监督计划实施，各施工作业队为具体落实、实施，相互循环反馈的进度计划管理体系。

建立以质安环境部为中心的施工质量计划制定，工程管理部、工程技术部为监督，各施工作业队为具体落实、实施，相互循环反馈的质量计划管理体系。

建立以工程技术部为主，各施工作业队为辅助提出物资设备需求计划，物资设备部制定具体物资设备采购计划，落实、实施采购计划，相互循环反馈的物资设备计划管理体系。

建立以经营部为核心的投资完成和控制计划制定、调整、修订，各施工作业队为落实、实施，相互循环反馈的投资计划管理体系。

建立以经营部为主导，各职能部为辅助，相互协作、相互促进、相互监督，相互循环反馈的合同控制计划管理体系。

建立以综合部为核心，各职能部为协助，各施工作业队为落实、实施，相互循环反馈的成本控制计划管理体系。

建立健全各种计划落实、实施的保证措施和制度，责任到人。

健全各种计划制定、实施、调整、修订、成果等基础资料的记录、整理和归档管理制度。加强各种计划的制定、评审、审批、实施、反馈、调整修订、实施、完成全过程、全员管理工作，做到任何一项工作都是在计划指导下进行，并按计划要求完成。

依据合同文件要求、企业经营管理目标，分析技术装备、资源状况、现场施工情况，参考各种数据分析资料，采用较为科学使用的编制方法，制定各种计划，做到合理有据。

加强计划评审工作，对计划的指导性、可行性进行评估分析，体现计划的科学性和严密性，树立计划的权威性。

采取措施，制定办法，体现计划的全员性，做到上至行政一把手下到每一位施工人员都了解计划要求，都按计划行事，按要求作业，保证计划的实施。

制定计划调整修订程序，根据计划实施过程反馈情况，依据收集整理的计划分析资料，按程序对计划进行调整修订，完善计划，确保总体计划目标的实现。

对计划从制定到完成的全过程进行记录、分析、评价、总结，形成计划实施评价报告，吸取教训，总结经验，为计划管理服务。

做好记录工作，对计划从制定到完成各环节的记录、数据分析等资料进行分类、收集、整理，归口存档管理。

完善计划实施保证体系，建立激励机制，为计划实施、计划目标落实保驾护航。

对没有实现计划目标的计划，应进行分析研究，查找问题和原因，做好记录，划分责任，按照规定进行处理。

其它计划的制定要客观，要有一定的科学性和严密性，切忌好大喜功或蓄意保守，操作性差的计划出台。

计划已经出台，任何人不得随意调整修订计划，计划的修订必须按照一定的程序进行。

3.4.3安全管理措施

3.4.3.1安全生产责任制

层层落实安全生产责任制，落实各种安全管理制度、建立周、月、季、年安全例会制度、检查监控制度，完善并落实机械设备和各工种的安全操作规程。

设立安全资金，专款专用，做到安全防护设施齐全到位。

3.4.3.2项目部建立本项目部特种作业人员档案，制定无证特种作业人员培训计划，无证人员杜绝上岗。

3.4.3.3安全培训

人员到场后，结合本工程特点，项目部首先进行安全培训与安全教育，制定并落实本单位年度安全教育与培训计划，建立本单位安全培训与安全教育档案，并确保项目部安全教育经费投入。

3.4.3.4重大危险源监控措施

项目部每月进行一次重大危险源的辩识和确认，每季度或随时公布危险源目录；针对每条重大危险源制定专门的安全防范措施和应急救援预案；重大危险源分级监控，定期向监理和业主报告监控情况；建立重大危险源定期检查制度，并保存有关资料。

3.4.3.5建立安全事故应急救援预案

建立项目部生产安全事故应急救援预案，并完善到每个作业面、作业队，每条重大危险源确保通讯畅通，固定车辆、明确队伍、完善现场急救措施和定点救治医院；加强对应急救援预案的教育和培训工作，适当时进行练习。

3.4.3.6加强劳动保护，预防职业病

制订职业危害预防措施和尘肺防治管理办法；保证劳动防护用品配备到位；建立职业危害类作业人员体检档案；建立职业危害类作业人员体检档案；建立劳动防护用品采购、发放档案。

3.4.3.7依法参加工伤保险

项目部为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，建立各类保险档案及安全事故档案。

3.4.3.8安全生产奖罚办法

项目部提取工程投资的0.3%作为安全奖金每月对各作业队完成工程量及施工安全情况奖惩兑现。

3.4.3.9防汛、防火、防盗及危爆物品管理措施

a.防汛措施

项目部成立以项目副经理为组长的防洪领导小组，组建防汛抢险队，并配备足够的防汛抢险物资及机械设备。不良天气时，采取昼夜巡逻制度，发现险情，及时汇报，以便及时抢险，确保工程安全渡汛。

雨季来临时，对水泥仓库、油库等要进行重点加固并做好防潮处理。

b.防火、防盗及危爆物品管理措施

- 清除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，严格控制火源、易燃、易爆和助燃

物。

- 生活区及施工现场配备足够的灭火器材，并同当地消防部门联系，加强安全防

范工作。

- 施工期间要特别地做好防火灾工作，密切配合当地护林部门做好周围山区林木

的防火工作，配备护林人员，在林区设置防火标志，加强平时警戒巡逻。

- 对职工进行防火安全教育，杜绝职工燃电炉，乱扔烟头的不良习惯。

- 在生活区及工地重要电器设备周围，要设置接地或避雷装置，防止雷击起火，

造成安全事故。

- 对工地及生活区的照明系统要派人随时检查维修养护，防止漏电失火引起火灾。

- 在生活区、工地现场、料场，派专人24小时轮班看守，防止生活物品、材料被

盗及其它事故的发生。

3.4.3.10劳动安全措施

制定安全作业规章制度，在施工中做到各项工作有章可循。主要包括以下内容：

- 车辆运输运行安全作业制度。

- 用电安全须知及电路架设养护作业制度。

- 各种机械的操作规则及注意事项。

- 有关劳动保护法规的执行措施。

- 各种安全标志的协调规则及维护措施。

- 高空作业安全作业制度。

- 起重作业安全作业制度。

3.4.3.11深化安全教育，强化安全意识。施工人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，牢记“安全第一”的宗旨，安全员必须持证上岗。

3.4.3.12推行安全标准化工地建设，抓好现场管理，搞好文明施工。易燃易爆品妥善保管，工程材料的合理堆放，各种交通、施工信号标识完备，供电线路要畅通、架设正确；施工现场紧张有序，施工工序有条不紊；文明施工，安全生产。

3.4.3.13加强班组建设。选好班组长、安全员，安全互检、集思广益，发现问题，找出隐患，把事故消灭在萌芽状态。

3.4.3.14认真实施标准化作业，严格按安全操作规程进行施工，严肃劳动纪律，杜绝违章指挥与违章操作，保证防护设施的投入，使安全生产建立在管理科学、技术先进、防护可靠的基础上。

3.4.3.15按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品、如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等，并按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

3.4.3.16建立施工安全周、月报制度，及时向业主和监理汇报安全施工情况。

3.4.4质量管理措施

3.4.4.1健全质量检查机构，加强质量监督检查

建立以项目经理为首，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成工程质量管理委员会，项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，并实行工程质量分级责任制，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

本合同设专职质检员5～8名，各作业队均配备兼职质检员1～3名，组成项目质量监督机构，质检员在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向项目技术负责人报告。

3.4.4.2建立施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态

a.执行公司通过ISO9001标准体系《质量文件》中的《施工技术管理办法》的有关规定，总结工程施工的经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量多级复核责任制及竣工文件编制办法。

b.依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：

①岗位责任制度；②施工复测制度；③技术交底制度；④开竣工报告制度；⑤材料检验制度；⑥试验室抽样制度；⑦隐蔽工程检查制度；⑧工程负责人质量评定奖惩制度；⑨工程自检互检制度；⑩工程质量事故处理制度。

c.对关键和特殊工序制定详细的《施工过程控制程序》和《操作细则》并落实到人，对技术人员实行专业分工负责制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

d.开展质量“三检制”和“联检制”

施工过程坚持施工班组自检、作业队质检员复检、项目经理部质检工程师终检制度。在三检合格的情况下由项目经理部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

3.4.4.3实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度

按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

3.4.4.4施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制

a.严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

b.严把测量关，由测量队对整个工程的设计控制数据进行复核，项目经理部施工测量组根据复核成果进行测量控制，负责施工测量放线。

c.严把材料质量及试验关，由取得国家CMA认证的试验室提供混凝土的配合比，对每批进入施工现场的钢材按规范要求进行质量检验，并按ISO9001质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

d.严把过程工序质量关，监督和指导施工严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经检查签证不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”：无自检记录不接交；未经监理工程师或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。

e.对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。在质量与工期发生冲突时，坚持质量一票否决制。

3.4.4.5开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平

a.开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工种进行技术业务培训和再培训，使职工具有保证作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。

b.由项目总工及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。

3.4.4.6开展全面质量管理活动

按照程序文件中《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》和《内部质量审核程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理。每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施，从而确保质量目标的实现。

3.4.5技术管理措施

3.4.5.1我们将按ISO9001：2000质量保证体系的标准，建立以项目总工为核心，工程技术部、质安环保部为职能管理部门，试验室、测量组、施工队技术员为主体的三级技术管理体系，负责承担与业主、监理、设计的联系，以及工程施工技术的计划、组织、指导、监督和管理的责任。

3.4.5.2为确保本工程优质、高效完工，项目部将聘请工程技术专家作为本工程施工技术顾问，专家组成员主要由多年从事水利水电工程施工的各方面专家组成，专家组将定期和不定期深入工地，定期召开技术咨询会议，解决工程中已出现或将会遇到的技术难题。对工程进度、质量影响较大的重大技术问题、重大技术方案，及时进行咨询和指导。

3.4.5.3编制科学、详细的施工组织设计和作业指导书，并报业主和监理审批，做好技术交底工作，使施工前相关人员对要实施的工作有充分的了解和准备。

3.4.5.4对技术方案应根据施工特点和现场情况不断优化，保证施工顺利和高效。

3.4.5.5采用先进的计划管理软件，编写详细的施工进度计划，并报业主和监理审批。施工中对进度进行动态跟踪，尤其对关键线路要更加重视，及时调整进度计划，切实做到以日保周、以周保月、以月保总工期的进度保证要求。建立工期目标经济责任制，将工期目标层层分解落实到各部门、各工队。定期检查考核，严格奖罚。

3.5项目资金使用、保证和分配、奖励措施

3.5.1根据年度施工计划和资源配置计划，编制年度资金使用计划，合理安排生产资金和固定投入，确保速动比率处于一个较好水平。

3.5.2按月编制资金使用计划，坚持项目经理一支笔审批制度，坚持以丰补缺的原则，有效压缩费用开支，确保生产资金有效到位。

3.5.3推行内部承包责任制，有效调动各个方面的积极性，坚持按时奖惩兑现，促进生产效率的有效度提高，加快工程施工进度。

3.5.4加强质量、安全、进度的管理，提取不少于工作量1.5%的综合奖励基金，根据不同的工作面或施工类型，制定切实可行的专业考核细则，坚持“周考核、月评比”，认真落实兑现，推动改进提高，确保项目实施实现既定目标。

3.6项目劳务、设备、材料管理措施

3.6.1劳务管理措施

3.6.1.1劳务录用前必须进行体检，只有身体健康者才能录用；

3.6.1.2劳务录用后要签订劳务用工合同，并进行详细登记；

3.6.1.3劳务进场后要进行三级安全教育，考试合格，才能上岗；

3.6.1.4劳务分配到班组，纳入本单位范围进行安全管理；

3.6.2设备管理措施

3.6.2.1项目部所有机械必须进行详细登记，每台设备建立一个台帐；

3.6.2.2每台设备建立详细运转记录、设备保养记录；

3.6.2.3每台设备设机长一人，全面进行设备管理；

3.6.2.4所有设备到期后必须进行强制保养；

3.6.2.5设备出现毛病后必须进行修理，严禁带病工作，防止事故发生；

3.6.2.6设备必须有操作规程，无证人员严禁上机操作；

3.6.2.7设备进场报监理工程师审验，中途更换或退场须经监理工程师审批；

3.6.3材料管理

3.6.3.1所有原材料进场必须有出厂合格证、材质证明；

3.6.3.2材料进场后必须进行抽检，合格后才允许使用；

3.6.3.3材料进场后要存在仓库内，严禁日晒雨淋；

3.6.3.4材料仓库必须干燥、通风良好；

3.6.3.5材料入库后，必须进行登记，分类存放，做到物帐相符；

3.6.3.6对于易受潮材料：如水泥、粉状外加剂等，必须注意使用有效期，过期和受潮的材料坚决不能再用；

3.6.3.7材料必须按计划采购，即要保证使用，又不能过多积压。

4.施工配合的承诺和措施

4.1参加南水北调工程施工的承包商很多，施工中存在一定的相互干扰，施工过程中首先服从业主或者监理工程师现场的统一协调指挥，积极参加监理工程师组织的现场协调会，同时加强同地方政府和其它承包商的沟通，使得工程施工有序地进行。重点要做好以下方面的工作：

4.1.1场区共用施工道路、场地，做好施工运输和临时设施布置的协调，确保安全畅通；

4.1.2相邻标段衔接、作业面交接配合的协调。

4.2我公司针对本工程建立了完善的施工质量保证和安全保证体系，施工人员做到培训持证上岗，对质量重点、主要安全隐患均有专项质量和安全技术措施，可以保证所承担或提交的工作面安全和施工质量。保证本标段施工进度、质量和安全是为在本工地施工的其它承包商提供最大的方便和保障。

4.3为满足合同控制工期要求，拟采用Microsoft projet网络软件进行施工总进度计划的动态管理，分阶段对进度计划进行修订和优化，以保证合同控制工期的按期或提前达到，保证按时或提前提交相关工作面给其它承包人，以不影响其施工安排和部署。

4.4对相邻界面附近的结构质量将作质量重点把关，保证不因本标质量而影响和干扰其它承包人的施工。

4.5在本标施工范围，内尽力为其他承包人提供交通道路和交叉作业面所需的工作场地、共同使用我方现场设施的方便。

4.6本标施工期承担相应施工道路的维护管理。施工期内将安排专人进行道路和通道的清扫、养护等维护管理。

4.7临时工程施工及施工场地使用严格按招标文件规定和发包人、监理人指令执行，不得造成因本标段原因而影响其它承包人。

4.8本标施工期间与地方做好相互协调配合，尽量减少干扰。

4.9为搞好施工协调配合，成立以项目经理为组长的施工协调配合领导小组，确保配合项目的有效实施。本标段与其它合同标段施工界面如与合同规定有变化，服从业主或监理工程师的统一协调安排。

4.10施工场地协调：严格按照业主规定的范围布置临建设施，满足施工和统一管理的需要。在本合同完工日期之前或者按监理工程师指示保留或拆除。

4.11施工道路的协调：施工现场道路在施工期间，若使用或维护上与其它承包人或当地村民发生矛盾，要服从监理工程师的协调。

4.12加强现场工作人员道德修养教育、公共关系知识教育，树立良好形象，为与外界交往创造良好条件。

4.13施工中要互相帮助，相邻便道、电力线路等临时工程应达到互相方便，积极为对方提供用水、用电及其他方面的帮助，并提供给后续单位使用。

4.14项目部与本工程其它标段承包人的关系除可能通过发包人或监理工程师进行协调外，主要通过：

项目经理与其它标段负责人建立良好的私人感情和关系，从而为单位之间建立良好关系打下坚实基础；

严格要求员工在日常工作中对待兄弟单位人员要尊重，讲文明、懂礼貌，以诚待人，以诚感人，同时学会宽容和理解，以争取其在今后工作中的支持；学会换位思考，急对方所急，帮对方所急；

定期征求意见，节日拜访，加强沟通、密切感情联络、工作中尽可能的支持与协助从而建立一种相互信赖、相互尊重、相互理解、相互支持的互助关系。

第五章   施工总进度计划

## 1.施工工期承诺

郑重承诺，一旦我公司中标施工，将严格按照招标文件规定施工总进度计划及业主的形象期待迅速组织工程进点。优先安排隧洞开挖和衬砌施工，本工程施工进度在2007年5月底完成本合同段主体工程，确保2007年10月31日竣工交付。

## 2.施工总进度计划的编制原则

根据招标文件及实际开标时间，初拟本工程进场日期为2006年1月10日（可根据实际开工时间调整），在2007年5月31日前完成隧洞、桥涵、渠道等主体工程，竣工日期为2007年10月31日。

根据本工程施工条件、结构及施工特点，结合我公司对同类工程的施工经验，参考招标文件提供的有关水文、地质、气象、交通、现场施工条件等资料及有关数据，编制本工程计划

2.1严格按照招标文件规定的主要工程施工程序及合同控制工期要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期完成。

2.2根据隧洞工程及渠道、倒虹吸、桥涵工程的施工特点，充分利用业主已布置的进场道路、碴场、供电条件，沿线全面开工，先期以隧洞进出口明挖为重点，后期以隧洞开挖衬砌为主线，其它渠线挖填和构筑物施工平行作业，形成多个工作面平行流水作业。

2.3根据合同规定的各项目工程量分布及控制性工期要求，确定施工关键线路，紧紧围绕施工关键线路组织施工，在确保关键项目施工进度的同时，统筹兼顾好其它的施工进度，使本工程整体协调推进。

2.4合理安排施工程序，以确保隧洞、渠道、桥涵、倒虹吸、分水闸和金结设备安装等作业面协调有序进展，组织成龙配套的机械化施工作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度，确保工程施工质量。

2.5充分考虑本工程构筑物分散，数量不多的施工技术特点，组建综合性的施工工区，短期内全面的完成各构筑物施工，并具备突击和赶工潜力。

2.6采用适中的施工强度指标排定施工日程，配置充足的施工资源，对不可预见因素留有充分的回旋余地，力求实现均衡生产，文明施工。

2.7根据水电工程的施工特点，充分利用有利施工的黄金季节和黄金时段，抓紧施工，遇节假日不停工，部分施工人员实行两班倒，定期轮休制。

2.8根据施工导流要求和当地气温条件，排水涵洞和倒虹吸等与排水相关的项目汛期不安排施工，并对已施工部分埋藏保护，混凝土结构严冬时段不安排施工，次低温时段可在采取可靠的温控措施情况下施工。

## 3.施工计划安排及关键路线

根据工程相关项目工期控制要求，结合本工程施工条件、结构及施工特点，结合我公司对同类工程的施工经验，初拟的施工总进度计划详见《南水北调中线干线工程京石段应急供水工程（石家庄至被拒马河段）直管或代建项目施工第三标施工总进度计划表》和《南水北调中线干线工程京石段应急供水工程（石家庄至被拒马河段）直管或代建项目施工第三标施工总进度计划网络图》。施工进度计划的关键路线详见《施工关键线路框图》。

## 4.主要施工强度指标

土石方开挖高峰月开挖强度：11.52万m3/月；

石方洞挖开挖强度：1.67万m3/月；隧洞高峰进尺：326m/月；

土方填筑高峰月施工强度：7.98万m3/月；

混凝土浇筑高峰月浇筑强度:9349 m3/月；

钢筋制安高峰月制安强度：512.6t/月；

金属结构安装高峰月强度:41t/月；

砌石高峰月施工强度：4163 m3/月；

土工布（膜）铺设高峰月施工强度：18682m2/月；

路面工程高峰月施工强度：4659m2/月；

桩基高峰月施工强度：149m/月；

5.主要施工资源计划

施工高峰期劳动力投入约680人，各工种使用计划安排详见投标辅助资料表7.9，本节表5－1《劳动力计划表》。

施工关键线路框图

隧洞进出口段土石方明挖

洞身段混凝土衬砌

左岸排水建筑物施工导流

开工进点及施工准备

生产性临建设施建设

洞身石方开挖支护

进出口明拱段砼衬砌

进出口闸室、扭坡渐变段砼

进出口交通桥及附属工程

进出口土石方回填

进出口闸室土建及机电安装

其它零星工程

竣工资料整理

工程竣工验收及交付

左岸排水建筑物基坑开挖

左岸排水建筑物基础处理

左岸排水建筑物结构施工

建筑物两侧渠段回填

左岸排水建筑物完工度汛

渠道土石方开挖及填筑

渠道混凝土衬砌

渠道边坡防护

渠道路面结构层施工

渠道沿线设施及其它工程

桥梁及分水闸工程

桥梁及分水闸工程

隧洞灌浆工程

5.1劳动力组合

表5-1                        劳动力计划表

| 序号 | 工 种 | 数 量 | 序号 | 工 种 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻机司机 | 4 | 16 | 模板工 | 60 |
| 2 | 普通风钻工 | 80 | 17 | 机械修理工 | 8 |
| 3 | 爆破工 | 16 | 18 | 灌浆工 | 16 |
| 4 | 汽车司机 | 60 | 19 | 试验工 | 8 |
| 5 | 载重车司机 | 8 | 20 | 电器维修工 | 6 |
| 6 | 反铲司机 | 18 | 21 | 测量工 | 12 |
| 7 | 风水维护工 | 8 | 22 | 空压机工 | 4 |
| 8 | 喷射工 | 48 | 23 | 混凝土工 | 96 |
| 9 | 钢筋工 | 44 | 24 | 搅拌车司机 | 16 |
| 10 | 安全监测工 | 8 | 25 | 路面施工人员 | 32 |
| 11 | 混凝土泵工 | 4 | 26 | 拌和工 | 16 |
| 12 | 电焊工 | 16 | 27 | 平地机工 | 4 |
| 13 | 装载机司机 | 12 | 28 | 管理人员 | 40 |
| 14 | 起重机工 | 8 | 29 | 其它 | 20 |
| 15 | 推土工 | 8 |  | 合计 | 680 |

拟投入本合同的施工队伍简要情况详见辅助资料表7.6《拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表》；配备的主要施工管理人员个人资料详见投标辅助资料7.7《拟投入本合同工作的主要人员表》。施工机械配备及进场计划详见投标辅助资料7.8《拟投入本合同工作的主要施工设备表》。

5.2施工机械配置

土石方开挖、回填、混凝土、灌浆、砌石、路面等施工设备配置见《施工机械设备配置表》，表5-2。

表5-2                       施工机械配置表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方设备 |  |  |  |
| 1.1 | 液压钻 | 台 | Atlas ROC L6 | 3 |
| 1.2 | 手风钻 | 台 | YT28 | 40 |
| 1.3 | 潜孔钻 | 台 | YQ100B | 6 |
| 1.4 | 装载机 | 辆 | ZL40 | 3 |
| 1.5 | 装载机 | 辆 | ZL50 | 4 |
| 1.6 | 自卸汽车 | 辆 | 10t | 20 |
| 1.7 | 推土机 | 台 | TY220C | 4 |
| 1.8 | 推土机 | 台 | TY140 | 4 |
| 1.9 | 自卸汽车 | 辆 | 15t | 30 |
| 1.10 | 激光指向仪 | 台 | JD-500 | 4 |
| 1.11 | 轴流式通风机 | 台 | 37kw | 4 |
| 1.12 | 钻爆台车 | 台 | 自制 | 4 |
| 1.13 | 液压反铲 | 台 | PC400 | 6 |
| 1.14 | 液压反铲 | 台 | PC220 | 3 |
| 1.15 | 两头忙 | 台 | JCB | 2 |
| 1.16 | 振动碾 | 台 | YZ14JC | 4 |
| 1.17 | 手扶式振动碾 | 台 | YZSZ06B | 4 |
| 1.18 | 蛙式打夯机 | 台 | HW150 | 12 |
| 1.19 | 电动空压机 | 台 | 20m3 | 4 |
| 1.20 | 油动空压机 | 台 | 12m3 | 4 |
| 1.21 | 低压变压器 | 台 | 24v | 2 |
| 1.22 | 多级泵 | 台 | 250QK50－120/3 | 2 |
| 1.23 | 潜水泵 | 台 | QY40-21-4 | 6 |
| 1.24 | 潜水泵 | 台 | 2寸 | 12 |
| 1.25 | 离心泵 | 台 | IS100－65－250 | 4 |
| 1.26 | 泥浆泵 | 台 | BW200/40 | 4 |
| 2 | 测量控制设备 |  |  |  |
| 2.1 | 全站仪 | 台 | DTM-530E | 2 |
| 2.2 | 全站仪 | 台 | Nikon-NPL-820 | 2 |
| 2.3 | 水准仪 | 台 | DS32 | 7 |
| 2.4 | 激光定向仪 | 台 | JD-500 | 4 |
| 2.5 | 爆破振动自记仪 | 台 | MCS2000 | 4 |
| 2.6 | 起爆器 | 台 | 50发 | 2 |
| 2.7 | 传感器 | 支 | CD-1型 | 12 |
| 3 | 支护设备 |  |  |  |
| 3.1 | 锚杆钻 | 台 | MGJ-50 | 2 |
| 3.2 | 锚杆推进器 | 台 |  | 2 |
| 3.3 | 混凝土喷射机 | 台 | PZ-5B | 6 |
| 3.4 | 灰浆泵 | 台 | UB3C | 2 |
| 3.5 | 强制式搅拌机 | 台 | 350L | 5 |
| 3.6 | 工作台车 | 辆 | 5t东风车改制 | 4 |
| 3.7 | 直流电焊机 | 台 | AX-320-1 | 4 |
| 3.8 | 交流电焊机 | 台 | BX6-400-2 | 20 |
| 3.9 | 对焊机 | 台 | UN1－100 | 1 |
| 3.10 | 力矩扳手 | 把 | MZ-1250 | 6 |
| 3.11 | 埋弧自动焊机 | 台 | 350N.M | 2 |
| 3.12 | 油压千斤顶 | 台 | 2~5t | 4 |
| 3.13 | 位移观测仪 | 台套 |  | 12 |
| 3.14 | 弹性波测试仪 | 台 |  | 2 |
| 3.15 | 混凝土设备 |  |  |  |
| 4 | 针梁式钢模台车 | 台 | 定做 | 2 |
| 4.1 | 渠道机械化衬砌成套设备 | 套 | 山东 | 1 |
| 4.2 | 混凝土搅拌运输车 | 台 | MR60 6m3 | 8 |
| 4.3 | 混凝土输送泵 | 台 | HBT40 | 2 |
| 4.4 | 混凝土卧罐 | 个 | 1m3 | 4 |
| 4.5 | 混凝土立罐 | 个 | 0.3m3 | 2 |
| 4.6 | 翻斗车 | 台 | 1m3 | 5 |
| 4.7 | 混凝土拌和站 | 套 | HZD-60 | 1 |
| 4.8 | 混凝土拌和站 | 套 | HZD-40 | 1 |
| 4.9 | 插入式振捣器 | 台 | ZN35A | 12 |
| 4.10 | 插入式振捣器 | 台 | ZDN100 | 8 |
| 4.11 | 插入式振捣器 | 台 | ZN50 | 30 |
| 4.12 | 平板式振捣器 | 台 | ZB150-50 | 8 |
| 4.13 | 卷扬机 | 台 | JM5 | 4 |
| 4.14 | 钢筋切断机 | 台 | GQ40 | 2 |
| 4.15 | 钢筋弯曲机 | 台 | CW40 | 3 |
| 4.16 | 钢筋调直机 | 台 | GTJ4-4/14 | 2 |
| 4.17 | 木加工设备 | 套 |  | 2 |
| 4.18 | 混凝土试验设备 | 套 |  | 1 |
| 4.19 | 混凝土罐车 | 台 | 6m3 | 1 |
| 5 | 灌浆设备 |  |  |  |
| 5.1 | 灌浆机 | 台 | UJ-2 | 2 |
| 5.2 | 潜孔钻 | 台 | YQ100C | 4 |
| 5.3 | 砂浆搅拌机 | 台 | JW180 | 1 |
| 5.4 | 灌浆自动记录仪 | 套 | GJY-Ⅳ | 2 |
| 5.5 | 灌浆台车 | 台 | 特制 | 1 |
| 5.6 | 混凝土喷射机 | 台 | TK-961 | 5 |
| 5.7 | 锚杆钻机 | 台 | MGJ-50 | 10 |
| 6 | 路面设备 |  |  |  |
| 6.1 | 平地机 | 台 | PY185 | 2 |
| 6.2 | 压路机 | 台 | 2Y8×10 | 2 |
| 6.3 | 洒水车 | 台 | GZ5110GSS | 4 |
| 6.4 | 混凝土微振梁 | 台 |  | 1 |
| 6.5 | 路缘石成型机 | 台 | SZ-2500 | 1 |
| 6.6 | 切缝机 | 台 | HQL18 | 2 |
| 6.7 | 稳定土拌和机 | 台 | WB230A | 3 |
| 6.8 | 沥青混凝土摊铺机 | 台 | LT6B | 1 |
| 6.9 | 沥青封层机 | 台 | RF50 | 1 |
| 6.10 | 双轮滚筒压路机 | 台 | 2Y8×10 | 2 |
| 6.11 | 中型碾压机 | 台 | 8～12t | 1 |
| 7 | 桥梁设备 |  |  |  |
| 7.1 | 汽车起重机 | 台 | LT1110 | 2 |
| 7.2 | 汽车起重机 | 台 | NK500E-3 | 2 |
| 7.3 | 汽车起重机 | 台 | QY25 | 2 |
| 7.4 | 汽车起重机 | 台 | QY8 | 2 |
| 7.5 | 冲击反循环钻机 | 台 | CZF1200 | 2 |
| 7.6 | 测斜仪 | 台 | CX-03C | 2 |
| 7.7 | 泥浆泵 | 台 | BW120/40 | 2 |
| 7.8 | 泥浆净化机 | 台 | ZX-110 | 2 |
| 7.9 | 泥浆搅拌机 | 台 | M-1000 | 2 |
| 7.10 | 张拉千斤顶 | 台 | YC150 | 4 |
| 7.11 | 液压泵站 | 台 | ZB4－500 | 2 |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 桩架 | 套 | ZJ60J | 2 |
| 8.2 | 特制柱状重锤 | 台 | 3.5t | 2 |
| 8.3 | 震动沉拔桩锤 | 台 | DZ45KS | 2 |
| 8.4 | 卷扬机 | 台 | MJ50(慢速) | 4 |
| 8.5 | 载重汽车 | 辆 | EQ1108G6D1 | 6 |
| 8.6 | 平板拖车 | 辆 | 35t | 1 |
| 8.7 | 工具车 | 辆 | 五十铃 | 4 |
| 8.8 | 超声波探伤仪 | 台 | 汉威HS-600 | 1 |
| 8.9 | 弯管机 | 台 |  | 1 |
| 8.10 | 对讲机 | 对 | 10km | 15 |
| 8.11 | 柴油发电机组 | 台 | 150kw | 2 |
| 8.12 | 柴油发电机组 | 台 | 75kw | 2 |
| 8.13 | 油灌车 | 辆 | 5t | 2 |
| 8.14 | 水箱 | 个 | 5~10t | 4 |

本工程主要材料供应计划详见表7.11《主要材料和水、电需用量计划表》。

6.施工进度保证措施

6.1在施工关键路线上优先安排先进的施工设备、过硬的施工队伍、优秀的领导干部，确保施工关键路线的实施。

6.2组织有丰富施工经验的技术人员，编制合理的单项工程网络计划和总体工程网络计划。组建符合进度计划要求、便于施工调度的施工队伍和指挥机构。

6.3搞好前期动员组织和材料、设备调运、现场准备工作，确保各单项工程开工的必要条件。

6.4形成项目经理部对施工全线的总生产指挥、调度体系，统一全段工程的生产指挥，实施对关键工序，关键节点的协调、充实和保证，达到充分利用人力、材料、设备资源。

6.5制订施工计划时，对人力、材料、设备、工期等，留有一定储备，便于统一协调掌握，防备不可预见因素发生时，有挽回的余地。

6.6确保技术供应，各项工程开工前，组织好学习技术文件、规范，熟悉设计图纸、资料，作好技术交底，必要的施工设计，如期提交工程师审批，杜绝因此而影响一线施工。还要认真考察现场、校核测点，确保放线准确无误。

6.7确保后勤服务及时周到，所需材料来源畅通，质量可靠。及时供应到位。施工机械设备小修不离现场，中、大修组织后方力量突击完成。主管领导抓好职工生活福利、文化、娱乐等工作，充分调动各种积极因素，确保施工稳定，均衡按计划进行。

6.8项目经理部根据该标段总体计划安排，按月发布经监理工程师批准的月施工计划；工程部依据月计划，作好旬计划安排；并向生产作业队签发以旬计划为依据有五日施工任务单；作业队逐日制订施工计划单；根据计划的执行情况，每旬召开调度协调会，了解计划执行情况解决运行中的问题，作好人员材料、设备的准备和调配，确保日计划的顺利实施。

6.9搞好与地方政府和人民群众的关系，以取得地方各极政府和人民群众的支持。同时，加强对职工的教育，做到遵纪守法，拥政爱民，文明施工，建立起一个良好的施工环境，减少施工干扰。

6.10农忙季节的工作安排

农忙季节，力工劳动力缺乏，对工程对外施工道路、供电等有一定的影响，因此，在施工计划中，农忙季节尽量不安排力工用量比较大的项目施工，个别项目农忙季节停工影响施工总进度计划的，由我公司内部调剂补充，以及尽量采用机械作业，减少力工用量，保证项目进度计划的实施。农忙季节要尽可能的减少施工干扰，譬如农用道路、施工占地、农用电等，在此季节到来之前要安排好该段时间的施工，如做好外运材料的备料，加强发电设备检修维护，既为当地农忙让路，又不影响工程正常进行施工。

第六章   施工导流及度汛方案

## 1.说明

## 1.1范围

本合同内所有建筑物的施工导流工程项目包括(但不限于)：

1.1.1左岸排水作业区的导流；

1.1.2左岸排水作业区上、下游横向围堰和纵向围堰；

1.1.3导流明渠；

1.1.4建筑物的基坑排水；

1.1.5导流建筑物拆除。

上述工程项目的工作内容包括建筑物的设计和施工；材料、设备的供应和试验检验：设备的安装、运行和维护；临时建筑物及设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。

1.2主要提交件

1.2.1施工导流工程布置和建筑物设计

在导流工程开工的前28天，提交一份施工布置以及导流建筑物结构设计成果及其说明，报送监理人审批，其内容包括：

1.2.1.1施工导流布置图；

1.2.1.2导流工程建筑物结构布置图（包括防渗结构）；

1.2.1.3导流工程建筑物的结构设计计算成果和设计报告；

1.2.1.4监理人要求提交的其他资料。

1.2.2施工措施计划

在导流工程开工前21天，承包人将按监理人批准的施工导流布置和专用条款第2.2条规定的内容和要求，提交一份施工导流工程的施工措施计划，报送监理人审批。

1.2.3导流建筑物施工图纸

在每项导流工程建筑物施工前14天，向监理人提交按本合同规定由承包人负责的导流工程建筑物施工图纸，报送监理人审批。

1.2.4安全渡汛措施计划

在合同实施期间，在汛期前28天，按招标文件的规定，提交安全渡汛措施计划，报送监理人审批。

1.3引用标准和规程规范(但不限于)，如有新的版本，则按新版本执行。

1.3.1《防洪标准》GB50201-94；

1.3.2《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999；

1.3.3《堤防工程施工规范》SL260－98；

1.3.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

1.3.5《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004；

1.3.6《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88；

1.3.7《水工混凝土施工规范》DL/T5144—2001；

1.3.8本章各项施工技术涉及的其它章节引用的标准和规程规范。

2.施工导流建筑物设计标准

2.1导流设计洪水标准

导流设计洪水标准：枯水期（9月15日～次年6月30日）10年一遇洪水标准。渡汛洪水标准为全年20年一遇洪水。左岸排水建筑物施工期洪水成果见表6-1。

表6-1              左岸排水建筑物施工期洪水成果表           单位：m3/s

| 序号 | 河名 | 时间 | 20年 | 10年 | 5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西车亭沟涵洞 | 9.1--6.30 | 8.77 | 5.54 | 2.85 |
|  |  | 9.1--6.15 | 4.98 | 3.14 | 1.62 |
|  |  | 9.15--6.30 | 7.08 | 4.47 | 2.30 |
|  |  | 9.15-6.15 | 2.53 | 1.60 | 0.82 |
|  |  | 10.1--5.31 | 1.04 | 0.66 | 0.34 |
|  |  | 汛期 | 96.00 | 64.00 | 38.00 |
| 2 | 东车亭沟涵洞 | 9.1--6.30 | 1.55 | 1.12 | 0.45 |
|  |  | 9.1--6.15 | 0.88 | 0.64 | 0.26 |
|  |  | 9.15--6.30 | 1.25 | 0.91 | 0.36 |
|  |  | 9.15-6.15 | 0.45 | 0.33 | 0.13 |
|  |  | 10.1--5.31 | 0.18 | 0.13 | 0.05 |
|  |  | 汛期 | 17.00 | 13.00 | 6.00 |
| 3 | 西水北南沟倒虹吸 | 9.1--6.30 | 3.83 | 2.25 | 1.13 |
|  |  | 9.1--6.15 | 2.18 | 1.28 | 0.64 |
|  |  | 9.15--6.30 | 3.10 | 1.82 | 0.91 |
|  |  | 9.15-6.15 | 1.11 | 0.65 | 0.33 |
|  |  | 10.1--5.31 | 0.46 | 0.27 | 0.13 |
|  |  | 汛期 | 42.00 | 26.00 | 15.00 |

2.2施工导流程序

根据施工布置、地形地貌条件和水文资料分析，本标段内的排水构筑物均安排在2006年6月30日前的枯水期完成施工，不再进行分期施工和导流。汛期到来前排水构筑物全部具备度汛条件。

2006年1月开工后，工程正处于枯水期，可立即组织对西车亭沟、东车亭沟涵洞和西水北南沟倒虹吸构筑物的基坑开挖，并跟进进行基础处理。待气温回升至满足混凝土施工条件后，即安排涵洞和倒虹吸构筑物的结构施工。至6月30完成结构物施工和台背回填，工程具备度汛条件，施工导流结束。

2.3施工导流建筑物设计

根据左岸排水建筑物施工期洪水资料，按照枯水期10年一遇洪水导流设计标准，导流设计流量西车亭沟涵洞为4.47m3/s，东车亭沟涵洞为0.91m3/s，西水北南沟倒虹吸为1.82m3/s，结合构筑物体型结构和区域地形地貌，对上述构筑物的枯水期导流建筑物设计如下：

2.3.1西车亭沟涵洞：在涵洞左侧开挖一条长约300m的导流明渠，明渠下底宽2m，两侧坡比均为1:2，明渠进口渠底高程为EL50.6m，出口渠底高程为EL48.9m，渠道纵坡为5.0‰。明渠平均开挖深度约为3.2m，土方开挖总量约为8000m3。另外拟在导流明渠进出口两侧各设置束水圩堤，圩堤顶宽2m，两侧坡比1:2,圩堤平均填筑高度2.2m。单侧圩堤长约20m。圩堤土方填筑总量约1130m3。

2.3.2东车亭沟涵洞：枯水期流量仅为0.91m3/s，计划在涵洞右侧开挖1条长约190m的小型导流明渠。明渠进口渠底高程为EL50.6m。底宽0.5m，两侧坡比为1:2.渠道纵坡为3‰。明渠平均开挖深度约为1.2m，土方开挖总量约为660m3。

2.3.3西水北南沟倒虹吸：枯水期设计洪水流量为1.82 m3/s，计划在工作区外侧修建围堰，设计围堤顶宽5m。上下游边坡拟定为1：2。围堰总长约381m，平均填筑高度为2.8m，围堰顶部高程为EL64.2m。堰体采用壤土回填，围堰土方填筑总量约为13868m3。

2.4导流建筑物施工

2.4.1导流明渠

A：西车亭沟涵洞导流明渠施工：

施工程序：测量放线→开挖→边坡修整

施工方法：计划采用1台1.0m3液压反铲，配4台15t自卸汽车自下游侧向上游后退开挖，开挖弃渣根据监理人指示，确定是否利用就近堆放，还是运至弃渣场，按照废渣处理。

B：东车亭沟涵洞导流明渠施工：

施工程序：测量放线→开挖→边坡修整

施工方法：计划采用1台0.5m3JCB（两头忙），配2台5t自卸汽车自下游侧向上游后退开挖，开挖弃渣根据监理人指示，确定是否就近堆放以备利用，还是运至弃渣场，按照废渣处理。

2.4.2围堰（圩堤）

A：西车亭沟涵洞导流明渠上下游两侧圩堤：

施工程序：测量放线→清基→圩堤填筑→圩堤边坡修整

施工方法：计划就近取土或利用明渠开挖料，分层填筑，填筑层厚度控制在30cm以内。TY140推土机整平，14t自行式振动碾压实。边坡修整后由反铲拍实。

B：西水北南沟倒虹吸围堰：

施工程序：测量放线→清基→围堰填筑→边坡修整

施工方法：围堰填筑土料，根据渠道土石方平衡计算，可就近取用挖方渠道内的合格土料，亦可根据监理人批准，从土料场取料。所取土料，计划使用1台1m3液压反铲挖装，2～4台15t自卸汽车运输至围堰填筑区。使用TY140推土机整平，14t自行式振动碾压实。边坡修整完成后由反铲拍实。

3.施工排水

3.1基坑初期排水

基坑初期排水主要包括围堤形成后基坑内积水、渗水以及抽水时段内的雨水。对于东车亭沟涵洞和西水北南沟倒虹吸基坑初期排水，根据现场考察情况，在枯水季节沟内基本无积水。届时春季施工时，可能会有少量雨、雪积水，但水量不大。届时可根据现场实际情况配置1～2台2英寸潜水泵，配软管抽排。

对于西车亭沟涵洞基坑初期排水，根据现场地质和导流明渠运行水位，待基坑形成后会有一定积水和渗水，但渗水量亦不大，计划届时根据现场情况配置1～2台4寸离心水泵和潜水泵配合使用，外接胶管或软管排至导流明渠。

3.2基坑经常性地表排水

在基坑开挖及各建筑物施工过程中，由于围堰渗水、降水汇水及施工弃水，须开挖导沟，汇水至集水坑，然后由潜水泵抽排出基坑外。

基坑在开挖过程中排水系统布置，要以不妨碍开挖和运输工作为原则。在上下游围堰、纵向围堰坡角内侧附近设截水沟，截水沟宽1m，深0.5m，集水井深2m；开挖基坑内建筑物轮廓线外排水沟宽0.7m，深0.5m，集水井深1.5m，且排水沟、集水井随开挖深度而下降，保证将水面降至施工作业面50cm以下，确保各建筑物基础的开挖，基坑其它部位开挖期间排水类同，开挖基坑内的排水根据实际情况排向干截水沟内。截水沟和排水沟的纵坡拟定为5‰。

建筑物施工期间的排水系统，布置在基坑的上下游两侧，以不影响施工为宜，随着建筑物施工作业面的变化，排水系统位置可作相应调整。

根据当地非汛期降雨和地下水位、渗透资料等情况，预计基坑经常性排水量不大，计划在东车亭沟涵洞配备2台2英寸潜水泵，西车亭沟涵洞和西水北南沟倒虹吸基坑配备两台QY40-21-4潜水泵予以抽排。另配备1台IS100－65－250离心泵（流量100m3/h，扬程20m）备用。

## 4.施工期安全度汛

本工程施工经历2006年、2007年两个汛期。渡汛标准为20年一遇洪水，西车亭沟涵洞汛期流量为96m3/s,东车亭沟涵洞汛期流量为17 m3/s，西水北南沟倒虹吸汛期流量为42 m3/s，相应设计水位分别为53.92m、52.8m和66.1m。上述三个渠系构筑物项目施工期在非汛期，汛前全部完工，具备度汛条件。

隧洞、渠道、公路桥等其它施工项目，虽不存在施工导流和度汛问题，但应做好施工区的维护，做好暴雨的紧急排涝设施。尤其是隧洞进出口需将排涝与隧洞经常性排水结合起来，并备用部分排涝水泵。避免在汛期的强降雨造成对工程施工的影响。

为保证汛期施工人员和机械设备的安全，减少洪水对施工的影响，汛期拟采用如下的措施以加强防护。

4.1合理安排施工程序，确保汛期水位以下部位在枯水时段内完工，确保防汛关键项目按期达到规定的形象面貌。

4.2汛期建立防汛指挥部，积极与地方和业主防汛部门联系，密切注意水情，在汛期建立24小时值班制度，妥善做好劳动力安排。

4.3准备各种防汛物资如石渣料、反滤料、草袋、铅丝笼等，做好堵漏、堰坡坍塌和围堰加高等准备工作。另外基坑内备用充足的抽水设备，保证施工期发生超标准洪水淹没基坑后能快速排出积水。

4.4做好防汛劳动力安排并及时与上游站联系，做好水情预报，以保证防汛期基坑淹没前施工设备能及时撤出基坑。

4.5按合同规定编制施工期度汛措施；永久和临时工程建筑物的防护措施；施工区和生活区安全防护措施；发生超标准洪水时的应急度汛措施；加强水情预报，沟通与上游水库、水文站和地方防汛部门的联系，服从有关防汛部门的统一指挥，做到万无一失。

第七章   土石方明挖及支护施工

## 1.范围

本章节土石方明挖工程包括本合同各项永久工程和临时工程的基础土石方明挖、土料场、砂砾料场以及其他监理人指明的土石方明挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、以及开挖可利用或废弃土石方运到监理指定的堆放区并加以保护、处理工作。主要工程量见表7-1。

表7-1                       土方明挖工程量表

| 序号 | 部位名称 | 土方开挖(m3) | 石方开挖(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 下车亭隧洞进口 | 20885 | 124585 |  |
| 2. | 下车亭隧洞出口 | 26142 | 215000 |  |
| 3. | 渠道工程 | 697179 | 462478 | 其中河道清基111197 m3 |
| 4. | 西车亭沟排水涵洞 | 29859 |  | 其中导流工程土方开挖8000m3 |
| 5. | 东车亭沟排水涵洞 | 20154 |  | 其中导流工程土方开挖660m3 |
| 6. | 西水北南沟倒虹吸 | 85797 | 321 |  |
| 7. | 下车亭分水闸 | 1475 |  |  |
| 8. | 西车亭桥 | 2405 |  |  |
| 9. | 魏村桥 | 1360 |  |  |

## 2.施工规划

本工程开挖施工规划是根据总体施工进度计划以及工程度汛需要，结合混凝土（尤其是管身段混凝土）浇筑计划而制定的。施工支道和斜坡道充分考虑了开挖运输车辆和管身段浇筑混凝土运输车辆通行而安排的。

根据工程施工安排和施工导流需要和度汛需要，土石方明挖施工主要分为两个时段：

第一时段：时段从2006年1月中旬施工进点，到2006年4月中旬隧洞洞挖施工具备条件。

本时段施工开挖强度较高，也是2006年能否实现全年计划和确保合同工期目标的关键时段。受左岸排水建筑物2006年汛前完成全部施工任务的限制，在工程进点后，必需立即进行左岸排水建筑物的导流工程施工，完成导流明渠和基坑开挖。三个构筑物工作面必须同时进行，该处施工特点是施工强度高，总量不大，必须突击完成。隧洞进出口的土石方明挖施工，计划在三个月内完成。施工进点后，该部位开挖总量较大，前三个月内必须保持高强度，连续施工。现场组织管理和资源配置必须到位。

第二时段：2006年4月中旬到2007年5月底。

本时段主要进行渠道系统的土石方开挖和填筑，施工可沿渠线展开，工作面开阔。要充分配备施工资源，保证月平均8.4万m3的土石方开挖强度。期间穿插协助桥梁和分水闸构筑物的少量基坑开挖施工。。

本开挖工程中，部分土方参与标段内土方平衡，作为渠道填筑的土料。填筑施工准备也必须同步统筹考虑，避免二次倒运。

## 3.施工程序

3.1土方开挖施工程序

测量放线 → 表层处理 → 第一层开挖 → 修坡 → 第二层开挖 → 修坡→建基面处理。

3.2石方开挖施工程序

采用自上而下，先开挖边坡后开挖基坑的开挖程序。

每层石方开挖的施工工艺流程为：

准备工作→施工测量放样→台阶石方开挖→台阶边坡永久支护→排水系统→进行下一循环→边坡观测。

4.场地清理

场地清理包括植被清理和表土清除。

4.1植被清理

4.1.1植被清理的内容为开挖工程区域和土料场内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。

4.1.2除监理另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m的距离。

4.1.3主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础外侧3m的距离。

4.1.4注意保护清理区的天然植被。

4.1.5清理范围之内，砍伐的成材或清理获得具材料应归发包人所有，应按照监理人的指示，运到指定的地点进行堆放。

4.1.6凡无价值的可燃物，尽快将其焚毁。并采取相应的防火措施，保证安全。

4.1.7凡属无法功烧尽或严重影响环境的清除物，必须按监理人指定的地区进行掩埋。掩埋物不能防碍自然排水或污染河川。

4.1.8植被清理采用TY220C推土机分区、分片推集成堆，ZL50C装载机或反铲装15t自卸汽车运输至弃土场。

4.1.9植被清理按照开挖分段进行，清理完一段开挖一段，清理工作随土方开挖按期提供工作面的原则安排。

4.2表土地清挖、堆放和有机土壤的使用

4.2.1表土系指含细根须、草木植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，按监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放，防止土壤被冲刷流失。

4.2.2堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护，按照合同要求或发包人的环境整体规划，合理使用有机土壤。

4.2.3表土清挖采用与植被清理同样的施工方法。

5.开挖区临时道路

开挖区施工主干道沿开挖边线外侧修建，与场内交通干线和进场公路贯通；施工支连接施工主干道与营地、场区、工作面和堆料场，随施工进展逐步修建；斜坡道每隔200m左右修建一条，作为相应段开挖、填筑的施工道路，斜坡道路宽8m，最大坡度10％。

6开挖区施工照明

施工区照明计划在开挖施工区设置3～4盏3KW氙灯，用作施工场地大面积区域照明，其它各施工区根据工作面需要配置一定数量的500w碘坞灯，满足局部照明需要。

照明线路采用25mm2的低压绝缘导线，随开挖工作面布置。

7土方开挖施工

7.1基础与边坡开挖

7.1.1土方开挖自上而下分层进行，每层排水沟始终领先于开挖土层，保证土方开挖旱地施工。

7.1.2土方开挖采用1.8m3 反铲分层挖装，分层厚度3～4m，15t自卸汽车运输，设备配置数量，根据开挖施工强度，现场条件和运距调整，为实现设备的充分利用。拟计划在隧洞进出口工作面各配置2台1.8 m3反铲，8部15t自卸汽车，左岸排水建筑物三个工作面，每个工作面各配置1台1.0 m3反铲，4部15t自卸汽车。

7.1.3建基面以上预留适当厚度的保护层，在建筑物施工前采用推土机剥离开挖，以保护地基原状土不受扰动。

7.1.4易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，保留保护层。

7.2临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指使进行开挖。对保持较久的临时边坡，经常进行检查和维护以及相应的保护措施。

7.3机械开挖的边破修整

使用机械开挖土方时，实际施工边坡坡度应适当留有休坡余量，再加人工修整，并应满足施工图纸的坡度和平整度。

7.4边坡的护面和加固

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的的护面和加固工作应在雨季前按施工图纸要求完成。

8.石方开挖施工

8.1浅孔爆破

开挖高度小于4.0m或虽大于4.0m、但坡面层较薄及基坑石方开挖采用浅孔爆破。浅孔爆破主要采用手风钻钻孔、分层爆破；设计边坡线处采用光面爆破技术。初步设计的钻孔爆破参数见表7-2，实施中将通过爆破试验进行调整。

表7-2                        浅孔光面爆破参数表

| 分层厚度（m） | H | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主爆孔 |  |  |  |  |  |
| 钻孔直径（mm） | D=1.06d | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 钻孔深度（m） | L | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.20 |
| 最小抵抗线（m） | W | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 0.90 |
| 炮孔间距（m） | a=1.0W | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 0.90 |
| 炮孔排距（m） | b=0.87a | 1.50 | 1.35 | 1.10 | 0.80 |
| 单位耗药量 | Q(Kg/m³) | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 |
| 光面爆破孔 |  |  |  |  |  |
| 钻孔直径（mm） | D=1.06d | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 钻孔间距（cm） | a=(15-20)d | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| 钻孔深度（m） | L | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.20 |
| 不耦合系数 | D/ D药 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 药包直径（mm） | D药=25mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 线装药密度 | 全孔(g/m) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |

光面爆破孔采用间断不偶合装药形式，导爆索传爆、同时起爆。

8.2深孔爆破

开挖高度大于4.0m（含4.0m）时采用深孔梯段爆破。主爆孔、预裂孔使用ROC L6 型Atlas液压钻机钻孔，微差爆破；设计边坡线处采用预裂爆破技术。其梯段垂直高度不大于10m，最大钻孔直径85mm。

按照经验公式和参照类似工程经验，初步拟定的爆破参数见表7-3，实施中将通过试验进行调整。

表7-3                         深孔爆破参数表

| 项目 | 梯段高度H（m） |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本参数 | 10.00 | 8.00 | 7.50 |  |
| 主爆孔 |  |  |  |  |  |
| 钻孔直径（mm） | D=1.06d=85 | 85 | 85 | 85 | D：钻头直径 |
| 超钻深度（m） | h=(0.1-0.25)H h=(12-15)D | 1.50 | 1.10 | 1.00 |  |
| 钻孔深度（m） | L=(H+h)/Sinα | 11.90 | 9.40 | 8.80 | α取75° |
| 最小抵抗线 | W=（20-40）D | 3.00 | 2.50 | 2.50 |  |
| 炮孔间距（m） | a=(1.1-1.4)w | 3.50 | 3.00 | 3.00 |  |
| 炮孔排距（m） | b=0.87a | 3.00 | 2.50 | 2.50 |  |
| 单位耗药量 | 0.45 kg/m³-0.55kg/m³ |  |  |  |  |
| 堵塞长度（m） | L2=L-L1 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |  |
| 预裂爆破孔 |  |  |  |  |  |
| 钻孔直径（mm） | D=1.06d=85 | 85 | 85 |  | D：钻头直径 |
| 钻孔间距（m） | A=（7-12）D | 0.80 | 0.70-0.80 |  |  |
| 钻孔深度（m） | L=H-1.50 | 8.50 | 6.50、6.00 |  |  |
| 不耦合系数 | D/D药=2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 药包直径 | D药=32mm | 32 | 32 |  |  |
| 线装药密度 | 全孔平均：g/m | 300-350 | 300-350 |  |  |

预裂爆破的起爆采用导爆索。与主爆破孔一同爆破时，预裂孔将超前主爆破孔50ms以上。主爆破孔采取孔外微差、孔内延时、孔间微差顺序起爆方式。设计起爆网络时，要求预裂孔起爆前，主爆破孔孔外传爆完成，减少拒爆因素。孔间微差可采用MS2段塑料毫秒延期导爆管。

为保证预裂面的平整度， 钻机定位后，先用地质罗盘贴在钻机滑架侧面，调整使滑架与预裂孔连线走向垂直，然后再按设计倾角调整钻杆同水平面的夹角，钻孔倾角误差不大于1°，沿预裂线方向炮孔定位偏差不大于±5cm。开钻时徐徐加压，钻进10cm之后，需校核钻杆倾角并在钻进过程中保持不变。各钻孔保持平行且在同一平面内。

设置缓冲层，保护预裂面的完整性。缓冲孔孔距2.0m，距预裂面的距离为1.2～1.8m，与预裂孔平行。缓冲孔底部与主爆孔的水平距离为1.2～2.0m。缓冲孔采用连续不偶合装药形式，装药直径φ45mm，最大单响药包控制在20kg。

8.3基础岩石开挖

采用预留岩体保护层并按水工建筑物基础开挖规范施工。在距建基面5.0m时，采用钻孔直径为D=70mm的钻孔，采用φ32mm的药卷爆破。保留建基面以上1.5m厚岩层，按保护层方法进行开挖。

8.4火工材料

根据施工环境选用2＃岩石铵梯炸药(有水条件下选用乳化炸药)。起爆方式主要采用：主爆体采用塑料导爆管--雷管起爆，预裂爆破、光面爆破孔采用导爆索起爆。

8.5钻孔爆破试验

根据初步选定的爆破参数，如线装药密度、炮孔间排距、装药结构等，在现场进行爆破试验以求得合理的爆破参数，尽可能降低爆破振动影响。

试验方法：现场爆破作业依据《爆破安全规程》（GB6722-86）和《水工建筑物岩石基础开挖技术规范（SL747-94）》进行。

试验任务：对所采用的爆破方案进行爆破参数优化和爆破质点振动速度测量，建立爆区振动速度衰减规律的关系式：

V=K(Q1/3/R)α

V：质点振动速度，cm/s；

Q：单响药量，kg；

R：测点主爆区中心的距离，m；

K、α：爆区与地质、地形、爆破方案等有关的系数和衰减指数。

爆破试验就是通过试验求出爆区的K、α值，建立衰减规律的关系式。

爆破试验重点观测的对象是对爆破已形成台阶的影响。进行每一次爆破试验时，测点布置在上一台阶的马道内侧，沿开挖纵轴线方向平均布置2-4个测点。

石方开挖后的出渣，每工作面拟采用1.8m3 反铲挖装，配15t自卸汽车运输，根据施工进度安排，拟计划进出口工作面各配置3台1.8m3 反铲，12部15t自卸汽车。开挖钻孔设备进出口工作面各配置20部YT28手风钻和1台ROC L6 型Atlas液压钻机。支护设备喷锚机和注浆机进出口工作面各2套。

9.边坡支护

在分层开挖过程中逐层进行，上层的支护将保证下一层的开挖安全顺利进行。

9.1锚杆

施工程序：混凝土初喷→测量定孔位→钻孔→清洗钻孔→注浆→锚杆插入→孔口固定→孔口处理。

工序说明如下：

混凝土初喷：其主要目的是闭合开挖断面岩石裂隙，使岩面形成具有一定强度的支撑，保证锚杆钻孔安全。

测量定孔位：由技术人员和钻工配合完成，按设计孔位用白漆标出。

钻孔：按设计孔位，采用YT28手风钻钻孔。

钻孔直径根据锚杆直径和工艺方法选择。其孔位误差、孔深误差、钻孔偏差角度等按规范要求进行控制。

清洗钻孔：采用钻机压风清洗钻孔。

注浆：将注浆管插入孔底，由里向外进行注浆，并随注浆压力缓缓向孔外抽出注浆管，注浆达到要求后，停止注浆并立即采用人工插入锚杆。注浆采用100/15型注浆机。

锚杆插入及孔口固定：由人工将锚杆（锚筋桩）推入孔底，然后采用钢楔在孔口将锚杆固定。

孔口处理：采用掺加速凝剂的砂浆将孔口锚杆同孔壁之间的空隙填实。

砂浆拌制及运输：砂浆在拌和厂按试验室确定的砂浆配合比进行拌和，采用5t自卸车输车，通过提升轨道将浆液运到注浆机旁设置的储浆槽，由人工加入注浆机进行注浆。

张拉设备要求：张拉设备主要用于锚杆拉拔试验。要求施加的预应力值低于50KN时，使用套筒扳手进行张拉，当施加的预应力值大于50KN时，必须使用液压油缸千斤顶进行张拉，所有张拉设备都应在张拉及试验操作前1个月内进行校定。

套筒扳手应具有一个控制装置以便在超出需要的扭矩范围时切断；液压油缸千斤顶工作能力应能使锚杆达到极限强度，压力表为公制单位测力计。

9.2喷射混凝土

喷射混凝土施工时随开挖面紧跟进施工，在遇地质缺陷地段，开挖后及时喷护的施工原则，施工过程中将按照监理人的指示进行施工。喷混凝土的凝固时间，爆破振动的影响符合规范要求。

9.2.1施工工艺流程

喷射混凝土采用“湿喷法”施工工艺。在喷射机处掺加液态速凝剂。施工工艺流程见：湿喷混凝土生产工艺流程框图。

- 湿喷混凝土生产工艺流程框图

TK－961湿喷机

喷  嘴

分层喷射

骨料

砂

水泥

纤维

水

减水剂

计     量

强拌机

3m3搅拌车运输

速凝剂添加系统

空压机

受喷面处理

受喷面挂网

受喷面验收

厚度检查

复喷处理

验  收

9.2.2工艺说明

9.2.2.1配料、拌和及运输

通过室内试验和现场试验选定符合图纸要求的喷射混凝土配合比，在保证喷射性能指标的前提下，尽量减小水泥和水的用量，速凝剂的掺量应通过现场试验确定。喷射混凝土的初凝和终凝时间，应满足施工图纸和现场喷射工艺的要求，喷射混凝土的强度应符合施工图纸要求。

9.2.2.2拌和混合料的称量允许偏差：水泥和速凝剂±2%，砂、石±3%。

9.2.2.3混合料搅拌时间应遵守以下规定：

采用容量350L的强制式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于1min，严格按试验确定的配合比配料、搅拌，钢纤维(需要时)在加入干料（砂石、水泥等）之后，加水之前投入。混凝土坍落度初拟为8～15cm，通过现场试验进行调整。在任何情况下，均不允许回收回弹的材料用于拌和。混凝土在现场拌和，采用1m3前翻斗小型运输车运输。

正式进行喷射混凝土施工前，根据试验室拟定的外加剂至少作3次试块试验板，确定混凝土配合比、喷射压力和一次喷射厚度，并将试验结果报监理人批准后用于施工。

9.2.2.4受喷面准备

在喷射混凝土之前，清除所有松动岩块并彻底清理受喷面。如果岩体中有风化带存在，或者由于岩石表面暴露后，出现开裂、剥落、崩解等破坏现象，所有这些被破坏的岩石采用人工清理或采用风镐清除到监理人满意程度，并根据监理人的指示进行支护处理。所有需要喷射混凝土的表面均采用风（水）枪进行清理，清除一切油污、锈迹、粘土和粉尘等不利于喷射混凝土粘附的物质，在应当清除油脂、油污和烟尘的地方，根据需要在水气射流中加入洗涤剂。分层喷射时，对先前喷过混凝土的表面在下一层喷射前用水水枪清理干净，清理后的表面保持湿润、无积水。

9.2.2.5混凝土喷射

喷射混凝土分层进行。受喷面清理干净之后，及时进行混凝土喷射作业，采用电动空压机供风，TK－961混凝土喷射机配合PS型喷射机械手进行喷射混凝土施工。

混凝土喷射按自下而上顺序进行。所有湿拌的喷射混凝土如果在1h内不能完成喷射，则该批料予以废弃并送到弃碴场。一次喷射的厚度以喷射的混凝土不产生坠落和滑移为适度，一般控制在5cm左右，后一次喷射在前一层终凝之后进行，若间隔时间超过1h，则用高压风水将上一喷层表面的乳膜、浮尘等杂物冲洗干净。

喷射机作业严格执行喷射机的操作规程，连续完成向喷射机供料。不能连续完成或因故中断喷射作业时，将喷射机和输料管内的积料清理干净。

如果喷射混凝土出现蜂窝、叠层、脱空、松弛、砂穴或其它相关缺陷，或者质量检查不合格，均按监理人的批示予以清除后重新喷射。

喷射混凝土前，在岩石表面布设金属钉等，金属钉等露出岩面部分应为喷射混凝土的厚度，喷射混凝土应全部覆盖金属钉。

9.2.2.6养护

喷射混凝土采用专人进行喷水养护，养护时间一般工程不得少于7昼夜，重要工程不得少于14昼夜，气温低于+5℃时，不得喷水养护。

9.2.2.7现场清理

喷射混凝土缺陷修复和质量检查全部完成以后，及时拆除一切喷射混凝土的设施，并将所有金属露头切除并采用水泥砂浆予以封闭，对回弹材料进行彻底清理。

9.2.3施工材料

水泥：优先选用符合国家标准的普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于425#。水泥的采购、运输、储存和检验同“常规混凝土”对水泥的有关要求。

水：用于喷射混凝土的水的质量同样满足“常规混凝土”对水的有关要求。

骨料：细骨料采用坚硬耐久的粗砂、中砂，细度模数宜大于2.5；粗骨料采用坚硬耐久的卵石或碎石，料径不应大于15mm；喷射混凝土中不得使用含有活性二氧化硅的骨料，并满足表7-5规定。

表7-5                   喷射混凝土的骨料级配表

| 项目 | 通过各种筛径的累计重量百分数（％） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
| 优 | 17～22 | 23～31 | 35～43 | 50～60 | 73～82 | 100 |
| 良 | 13～31 | 18～41 | 26～54 | 40～70 | 62～90 | 100 |

外加剂：速凝剂和抗侵蚀剂的质量符合施工图纸要求，速凝剂的性能和掺量应使混凝土喷射后的初凝时间不超过5min，终凝时间不超过10min。

9.3挂网施工

固定挂网的锚筋一般利用锚杆或另打插筋，钢筋网应按开挖面铺设，并在岩面喷射一层混凝土后进行钢筋网的安装，钢筋网与壁面距离3～5cm，在有锚杆的部位，将挂网采用焊接或用钢垫片、螺母（此中情况下锚杆尾部需加工25cm长的螺纹）固定在锚杆尾部，人工进行整理平整，使其紧贴初喷层，之后采用喷射混凝土覆盖，钢筋网混凝土保护层厚度不小于20mm。钢筋网片在钢筋加工厂编制，采用5t载重汽车运至安装现场。

挂网施工工艺如下：

挂网施工工艺流程框图

初喷混凝土

喷射混凝土

网片加工

锚杆施工

网片安装

## 10.旱地施工

除特别需要外本工程建筑物的基础开挖均在旱地进行施工。

## 11.雨季施工

为了保证基础工程的质量和安全，在雨季施工中，先行完成开挖区的截排水沟，做好导流和排水系统，对已开挖完成的基础边坡，应及时支护，防止塌滑。新开挖工作面应预留一定保护层，待后期再行修整。

12.弃土及弃渣的堆置

不允许在永久、临时征地范围以外堆置弃土和弃渣。弃土和弃渣范围必须报经监理人批准。在河道内临时堆置的弃土，汛前必须恢复河道原状，保证河道防洪安全。

本合同段内经土石方平衡后的弃土和渣料，将根据监理人指示处理，或直接弃至下车亭弃渣场。

13.质量控制

13.1施工之前，按专业和工序编写相应的作业指导书，明确施工工艺和质量负责人。

13.2边坡开挖前，做好坡面以上的排、截水施工，防止地面水对边坡造成冲刷。爆破之前，对使用的爆破材料和仪器以及爆破参数进行试验，制定爆破设计，并进行爆破试验，确定合适的爆破参数。

13.3控制其一般爆破孔开孔误差不大于±10cm，以保证爆破效果。特别是光面爆破孔，一定要做到“准、直、齐”，孔位偏差不得大于5cm，以保证光面爆破效果。

13.4所有爆破孔的装药、堵塞和起爆网络联结，应由经考核合格的爆破工负责，并严格按爆破设计和爆破有关规程进行操作。

13.5为了控制超挖避免欠挖，从钻孔放样的准确性、钻机操作手的熟练程度，以及装药参数合理选用等环节严格控制。

13.6用于支护的材料，在使用前按有关质量检验要求进行质量抽检，保证使用合格的原材料，施工前，制定相应的质量保证措施作业书。

13.7锚杆注浆试验、喷混凝土试验及施工工艺等，在正式施工之前进行现场试验，获得合理的施工参数后进行正式施工生产。

13.8参加施工的作业人员，应具有相应专业的操作证，并且工作熟练。

13.9施工之前，配置质检机构及专职人员，负责质量管理工作，根据作业指导书制定相应施工工序的质量控制计划和质量保证措施。

14.施工期临时排水

14.1在土方工程开挖施工前，结合永久性排水设施布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施。

14.2边坡开挖前，按施工图纸的要求完成边坡截水沟的施工。对未设置截水沟的边坡面，加设临时截水沟，在边坡开挖前完成。

14.3在场地开挖过程中，做好临时性地面排水设施，包括按监理人要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟走雨水和地面积水等。在沟槽开挖过程中，每层采用排水沟领先的开挖顺序，在排水沟中设置水泵，排出雨水和地面积水。

14.4在平地或凹地进行开挖作业时，在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

14.5对位于地下水位以下的基坑需要在旱地进行开挖时，根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。按施工图纸的要求和有关技术规范的规定，编制降低基坑地下水位的施工技术措施，报送监理人批准后实施。保证机械开挖作业时，地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。

第八章   土石方填筑工程施工

## 1.概况

1.1 范围

土方填筑工程包括本标段所有建筑物施工图纸所示进口段、管身段、出口段、出口段、渠道等以及基坑填筑工程的施工。

其工作内容包括：土石方料场平整，现场生产性土石料开采、加工、运输和碾压试验，各种土石料的填筑、碾压和接缝处理，排水设施和护坡以及其它各项工作内容的质量检查和验收等。土质防渗体和土工合成材料防渗结构，渠道防冻胀材料施工等。主要工程量见表8-1。

表8-1                     土石方填筑工程量表

| 序号 | 部位名称 | 土方回填(m3) | 碎石（土）回填(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 渠道工程 | 1177735 | 31021 |  |
| 2. | 下车亭隧洞进口 | 5400 | 150.3 |  |
| 3. | 下车亭隧洞出口 | 5132 | 155 |  |
| 4. | 西车亭沟排水涵洞 | 23579 | 14179 |  |
| 5. | 东车亭沟排水涵洞 | 5999 | 1468.4 |  |
| 6. | 西水北南沟倒虹吸 | 9344 | 960 |  |
| 7. | 西车亭桥 | 62000 |  |  |
| 8. | 魏村桥 | 6541 | 19.8 |  |
| 9. | 下车亭分水闸 | 1295 |  |  |

1.2施工规划

土方填筑根据工程结构部位划分为两部分：

1.2.1渠道土石方回填，主要是本标段渠堤土方及碎石（土）回填。

1.2.2结构物土石方回填，主要是渠系构筑物的基础换填及结构物背侧回填。

土石方填筑采用1.8m3液压反铲配15t自卸汽车挖运填筑料至填筑现场，由TY140和TY220推土机粗平，PY185平地机精平。YZ14JC振动碾碾压。施工填筑工程和开挖工程尽可能平行施工，减少填筑料施工工序。土石方挖填平衡详见第十一章《渠道工程》。设备配置计划，初拟整平压实设备有T140和TY220推土机各4台，YZ14JC振动碾4台。PY185平地机2台。

2.土方填筑的现场生产性试验

土石方填筑工程开工前，根据监理人的指示，在选定的料场开采区开挖适宜的土石料，进行与实际施工条件相仿的各项现场生产性碾压试验。具体要求如下：

2.1用于筑堤的土石料，进行开采、装料、运输、卸料和碾压试验，并进行含水量调整试验。

2.2填筑所用的各种土石料均应进行开采方式，开采机械和开采效果的试验。

2.3土石料碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、土料填筑的最优含水量，碎石土的级配。碾压以后的砾石含量、压实土的干密度、渗透系数、压缩系数和抗剪强度等试验。

2.4土料碾压试验后，应检查压实土层之间以及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改善措施。

根据上述要求所获得的试验成果确定填筑施工参数，试验成果报告报送监理人。

碾压试验应根据填筑部位和设计土料要求的不同，分别进行铺料方式、铺料厚度、碾压机械、碾压遍数、填筑含水量、压实干密度等试验。

碾压试验应根据填筑部位的不同，分别进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械、碾压遍数、填筑的水量、压实土的干密度、压实度等试验。

3.土料的开采、加工与运输

3.1取土场复查

为查实土料的数量、质量及其开采条件必须对取土场进行复查。复查的内容包括剥离层厚度、有效层厚度及夹层的分布情况；通过现场取样试验，核实料源的物理力学特性，重点是比重、天然容重、天然含水量、颗粒级配、最优含水量、最大干容重、压缩系数、渗透系数等；料场的地形、地质、施工条件、开采范围、占地面积和有效储量；土料的分布、开采、装运条件。

3.2土料的开采

按监理人批准的料场开采范围、开采方式和深度进行土料开采。开采前应做好以下准备工作：

3.2.1对开采区划定界线，并埋设明显的界标；

3.2.2按招标文件技术条款第3.2节的规定完成场地清理工作；

3.2.3开挖料场周围的截、排水沟，设置必要的排水设施；

3.2.4料场开采采用反铲挖装、自卸汽车直接运输至施工现场的开采方案；

3.2.5料场分条带分层开挖。

3.3土料的加工

按批准的施工措施以及现场生产性试验确定的参数进行土料制备和加工。

3.3.1粘性土料

土料开采，在料场严格控制填筑土料的含水量。当料场土料的天然含水量大子或小于施工填筑含水量时，根据土料开挖方式、装运卸流程以及气象等条件对料场土料含水量进行调整，调整方法以翻晒或加水为主。一般情况下，料场土料含水量约大于土料填筑最优含水量的2％～3％，具体通过现场试验确定。

3.3.2反滤料(垫层料)

3.3.2.1反滤料(垫层料)可由天然砂砾料中筛选而得，亦可用开采的石料人工轧制而成。加工后的成品料应符合施工图纸和技术条款的规定。

3.3.2.2经过加工的各种反滤料（垫层料）的颗粒级配，符合施工图纸的要求，超径颗粒含量不大于3％，逊径颗粒含量不大于5％，针片状颗粒含量不大于10％。

3.3.3加工好的反滤料（垫层料）分类堆存，不得混杂，防止分离。

3.4土料的运输

3.4.1填筑料采用15t自卸汽车运输。

3.4.2运输不同的填筑料的车辆相对固定，要求对运输同一种材料的汽车标上相同的标记，并分队编号，以便于指挥，一个车队的车辆尽量装运同一种填筑料。运输车辆经常保持车箱、轮胎的清洁，避免残留在车箱、轮胎上的泥土带入清洁的料源和填筑区。车辆挡板应严密，防止物料洒落污染环境。

3.4.3运输道路的交通路口，设有专职人员指挥、调度和统计运输车辆。干燥天气洒水防尘，并安排一定的清扫人员。

4.土料填筑施工

4.1填筑前的准备

4.1.1按监理人的指示和招标文件技术条款第3.2节和第3.4节的规定，完成土方填筑部位的基础清理和排水工作。

4.1.2填筑部位的全部基础处理工作，按施工图纸要求施工完毕。

4.1.3填筑的基础，由监理人按招标文件《通用合同条款》第25.l款以及技术条款第3.6.3条和第4.6节的规定进行验收，合格后，才能开始填筑。

4.1.4渠堤或基础中布置有观测设备时，应在观测设备埋设完毕，并经监理人验收合格后，才能开始填筑。

4.2填筑施工程序

土石方填筑施工程序框图

合格

不合格

施工准备

测量放线

基底平整、压实

承包人自检查

填报质量验收通知单

土料摊铺，推土机粗平

平地机精平

振动碾碾压

质量自检

填报《填方质量验收通知单》

质量认可

削坡、整型

土场表层清理

含水量、物理指标试验复检

晾晒或洒水(调整含水量）

土料开采和运输

不合格

结合面处理

4.3填筑施工方法说明

4.3.1施工准备

施工准备期间完成施工道路、施工用水、电布置、碾压试验、取土场土料试验和表层覆盖层剥除，施工机械、材料、人员的准备。

4.3.2 测量放线

根据施工坐标控制点进行导线、中线、水准点复测，根据施工要求放出中线、边线及水准控制点，每隔50米打边桩(地形变化较大和转弯路段适当加密)，作为施工控制断面，用白灰撒出填方边界。

4.3.3基底平整、压实

清除表土的基底用推土机和平地机整平，振动碾压实，经过自检合格，填报质量验收通知单报监理工程师批准，为土方填筑施工作好准备。

4.3.4土料摊铺，推土机粗平

土料在取土料场用液压反铲开挖装15t自卸汽车运输至填方路段，全宽填筑，土料或砾质土采用进占法或后退法卸料，砂砾料用后退法卸料。每侧超出设计宽300mm，以保证修整边坡后的边缘有足够的压实度。不同土质的填料分层填筑，每层最大松铺厚度根据招标文件规定选择。根据每层填筑厚度、填筑宽度计算确定每米土料需要量以确定每米卸土车数，以保证填筑厚度满足要求。卸车后的土料用推土机进行初步平整。填方段长度小于200米全段摊铺，大于200米时，以每200米左右为一回填段。

4.3.5平地机精平

摊铺土料经推土机粗平后，用平地机精平。

4.3.6振动碾碾压

填筑料平地机精平后，用YZ12振动碾沿路线方向进退错距碾压，直线段先两侧后中间，小半径曲线段由内侧向外侧。压实设备的类型、最佳组合方式，碾压遍数及碾压速度、工序，每层材料的松铺厚度、材料的含水量等，与碾压试验该种填料报监理工程师批准的施工控制的依据为准。路堤填筑时，每一层的表面，做2％～4％的排水横坡，当天填筑的土层当天完成压实。

4.3.7质量自检

4.3.7.1质量控制与检查必须贯穿整个填筑过程。检查填筑料、检测含水量变化、铺土厚度、碾压遍数、层间结合、压实后的干密度或相对密度，以及边坡尺寸等，应达到设计的要求。

4.3.7.2施工中，每分层、分段填料经碾压后，用环刀取样作干容重试验，取样检查合格后，才能填筑上一层，检查结果及时报送工程师。

4.3.7.3填筑的位置、尺寸、标高用经纬仪和全站仪检测。

4.3.8结合面处理

4.3.8.1地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑。

4.3.8.2所有作业面应分层统一铺土，统一碾压，严禁出现界沟。

4.3.8.3相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，应以斜坡面相接，坡度可采用1:3－1:5。斜坡结合面需刨毛处理，再铺土跨缝搭接碾压，搭接宽度不小于3ｍ。

4.3.8.4在堤身的斜坡上填筑时，堤防横断面上的坡度陡于1：5时，将地面坡度削至缓于1：5，当削坡受到限制时，将堤身的斜坡开挖成阶梯状，有利于新老土的结合。削坡合格后，控制好结合面上土料的含水量，边刨毛、边铺土、边压实。

4.3.8.5下一层填料按规定参数施工完毕，经检查合格后才能继续铺筑新料，在继续铺筑上一层新料之前，对压实层表面进行刨毛、洒水等处理，以免形成各层结合不良的现象。

4.3.8.6分段、分片碾压时，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行于堤轴线方向不小于0.5m，垂直于堤轴线方向不小于3.0m。

4.3.8.7分段填筑时，各段应设立标志，以防漏压，欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。

4.3.8.8施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行，并保护观测设备和测量标志完好。

4.3.8.9对占压堤身断面上的上堤临时坡道作补缺口处理，应将板结老土刨松，与新铺土料统一按填筑要求分层压实。

4.3.8.10削坡、整型

边坡修整采用液压反铲进行削坡，初步平整，经挂线后，用人工进行边坡精确修整。

4.3.8.11填报《填方质量验收通知单》

质量检验：压实度每层按规范用环刀或灌砂法取样检测，填筑的位置、尺寸、标高用经纬仪和水准仪检测。经承包方自检后，填报《填方质量验收通知单》报监理工程师审批认可。

4.4雨天与低温时施工

4.4.1下雨前应采取措施，防止雨水下渗，及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时，停止粘性土填筑。粘性土填筑面在下雨时人行不宜践踏，并应严禁车辆通行。雨后恢复施工，填筑面应经晾晒、复压、刨毛处理，必要时应对表层再次进行清理，并待填筑面含水量调整至合格范围，才能复工。

4.4.2雨季停工前，土体表面铺设保护层，复工前予以清除。

4.4.3不在负温下施工，如具备保温措施时，允许在气温不低于一10℃的情况下施工。在负温条件下进行填筑时，取正温土料，装土、铺土、碾压、取样等工序，采取快速连续作业，土料压实时的气温必须在一l℃以上。负温下填筑时，粘性土含水量不得大于塑限的90％，铺土厚度应比常规要求减薄，或采用重型机械碾压。

4.5一般土料填筑

4.5.1回填土料除设计图中明确指定土料的外,其余可采用基坑开挖的并己经弃除不能用于回填的含植物根须、杂物、有机物和易碎易腐物质的士料,包括粗砾砂、砾卵石等。

4.5.2回填土料前,对于混凝土建筑物周围的填土,要清除基坑内的积水、杂物:清除混凝土表面的钢筋、木模板屑、泊毛毡、乳皮等:清除基坑边坡面表层的污染士和赃物。

4.5.3填土前对各种建基面均要经过验收合格后才能填筑:对于混凝土建筑物周围的填土还要待混凝土的强度达到设计强度的75%后并且龄期超过7d后方可填筑:对于管身段顶部的回填土施工必须待混凝土强度到达设计强度的100%后方可开始填筑。距离倒虹吸管侧墙0.5m及顶板1.Om范围内的填土,必须薄层填筑和使用轻型机具压实,两侧墙填土必须平行上升。

4.5.4填土时要采取可靠措施,作好防雨措施,在雨前铺的松土要迅速压实或加以覆盖,雨后,经检查合格后,方可继续施工。

4.5.5管身两侧、上部和挡土墙后面的回填土石料中,最大粒径不宜大于15cm或铺土厚度的2/3,填筑时不得发生粗骨料集中架空现象。

4.5.6水平管身段的土方回填,填筑采用开挖出的土石料,回填时根据设计指标压实。

4.5.7填筑提身时,应在设计边线外侧各超填一定余量：人工铺料为10CM；机械铺料为30CM。填筑到设计高程后，削坡到设计要求断面。

4.5.8机械分片、分段碾压时,相邻作业面应搭接碾压,搭接宽度:平行于堤轴线方向不应小于0.5m:垂直堤轴线方向不应小于3m。

4.5.9人工穷实时,应采用连环套打法,双向套打,夯压夯1/3；行压行1/3、夯实时,夯迹搭接宽度不应小于1/3夯径。

4.5.10砂砾石和土石混合料的填筑标准以相对密度为设计控制指标,相对密度须达到0.75以上。施工前应针对不同的填筑材料进行碾压试验,确定碾压机械、铺土方式、铺土厚度、碾压遍数、填筑含水量等施工参数。

4.5.11如果土石方填筑要分段施工时,应留有l :3的斜坡,并注意搭接处的密实度和错缝。

4.5.12土料的铺料与压实工序应连续进行,以防止士料被晒干:对表面己风干的土层,应作洒水湿润处理。在新层铺料前对碾压光面层做刨毛处理,刨毛深度3～5cm。

4.5.13每一碾压层按规定参数施工完毕后,要经监理工程师检查合格后才能继续铺筑上一层。

4.6渠道填筑

4.6.1渠道堤基清理及压实

堤基清除表土厚30cm,清理范围为堤身设计基面边线外30CM，完毕后应进行碾压,压实相对密度不小于0.85。堤基范围内的坑、沟、槽等,应按堤身填筑要求进行回填处理。

4.6.2渠堤填筑标准

4.6.2.1填筑压实度不得小于0.98。施工前按照《土工试验规程》(SL237-1999)进行击实试验,确定最大干密度和最优含水率,换算出干密度进行质量控制。

4.6.2.2填筑含水量应控制在最优含水量附近,其上、下限偏离最优含水量不超过-2%～3%。

4.6.3填筑土料

填筑土料宜选用亚粘土,粘粒含量宜为15%～30%,塑性指数宜为10～20,且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质，有机质含量(按质量计)不大于5%，有较好的塑性和渗透稳定性。

4.6.4其它填筑要求

4.6.4.1填筑作业还应符合下列要求:

①地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始填筑,不得顺坡填筑；渠道横断面上的地面坡度陡于1:5时,应将地面坡度削至缓于1：5。

②分段作业面的最小长度不应小于100m，人工施工时段可适当减短。

③作业面应分层统一铺士、统一碾压,并配备人员或平土机具参与整平作业,严禁出现界止沟。

④己铺土料表面在压实前被晒干时,应洒水湿润。

⑤凡己压实表面形成光面时,铺土前应洒水湿润并将光面刨毛。

⑥若发现局部"弹簧土"、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。

⑦施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行,并保护观测设备和测量标志完好。

⑧对占压堤身断面的上堤临时坡道作补缺口处理,应将己板结老土刨松,与新铺土料统一按填筑要求分层压实。

⑨堤身全断面填筑完毕后,应作整坡压实及削坡处理,并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填整平。

4.6.4.2铺料作业应符合下列要求:

①应按设计要求将土料铺至规定部位,严禁将砂(砾)料或其它透水料与粘性土料混杂,上堤土料中的杂质应予清除。

②铺料厚度和土块直径的限制只寸,通过碾压试验确定。

③铺料至堤边时,应在设计边线外侧各超填一定余量：人工铺料宜为10cm,机械铺料宣为3Ocm。

4.6.4.3压实作业应符合下列要求:

①施工前应先做碾压试验,验证碾压质量能否达到设计压实度。

②分段填筑,各段应设立标志,以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。

③机械碾压时应按规范规定控制行车速度。

④机械碾压不到的部位,应辅以夯具夯实,夯实时应采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3:分段，分片夯实时夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。

4.6.4.4雨天与低温时施工应符合下列要求:

①雨前应及时压实作业面,并做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时,应停止筑堤。

②填筑面在下雨时人行不宜践踏,并应严禁车辆通行。雨后恢复施工,填筑面应经晾晒、复压处理,必要时应对表层再次进行清理,并待质检合格后及时复工。

③尽量不在负温下施工,如具备保温措施时,可在气温不低于-10℃的情况下施工。

④负温施工时应取正温土料:装士、铺土、碾压、取样等工序,都应采取快速连续作业,土料压实时的气温必须在-l℃以上。

⑤填土中不得夹冰雪。

4.7渣料填筑

渣料填筑,施工前需进行现场试验。实际填筑前14天将试验结果、施工方法报监理人批准。

4.7.1材料

回填料采用基坑开挖土石料。

4.7.2施工机械

挖运机械设备同土石方挖填机械，平整采用推土机和平地机进行。压实设备采用YZ14JC自行式振动碾。

4.7.3渣料填筑施工

4.7.3.1回填料的填筑应遵守下列规定：

1)铺料厚度应符合设计要求,其误差不宜超过层厚的10%。

2)各层填筑前,应对各料填筑部位的设计尺寸和外边坡测量放样,确保其断面尺寸符合设计要求。

3)铺料层厚度:20～30cm为一层,具体尺寸根据上述碾压机械型号通过试验确定。

4.7.3.2每层碾压遍数6～8遍。碾压时,碾压遍数由现场试验确定,并应根据料质适当洒水。

4.7.3.3施工中必须严格控制压实参数,压实合格后铺筑上层新料。分段填筑时,每层接缝处应做成斜坡形,碾迹重叠0.5～lm。上下层分段位置应错开,错缝距离不小于1m。

4.7.4质量检查

质量控制与检查必须贯穿整个填筑过程。检查填筑料、检测含水量变化、铺土厚度、碾压遍数、层间结合、压实后的干密度等,应达到设计的要求。

4.8反滤层填筑

4.8.1反滤层的位置、尺寸、材料级配、粒径范围应符合施工图纸的规定。

4.8.2反滤层与相邻层次之间的材料界线应分明。分段铺筑时,必须做好接缝处各层之间的连接，防止产生层间错动或折断的现象。

4.9护坡碎石垫层、块石填筑

用于护坡的碎石垫层料,采用粒径为5～20mm的小石,要求材质新鲜。

4.10压实作业要求

4.10.1施工前应先做碾压试验,验证碾压质量能否达到设计干密度值。

4.10.2分段填筑,各段应设立标志,以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。

4.10.3碾压施工应符合以下规定:

4.10.3.1碾压机械行走方向以及铺料方向应平行于堤轴线,土体的压实度必须达到0.98。

4.10.3.2分段、分片碾压,相邻作业面的搭接碾压宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5m,垂直堤轴线方向不应小于3m。

4.10.3.3拖拉机带碾磁或振动碾压实作业,宜采用进退错距法,碾迹搭压宽度应大于10CM，运机兼作压实机械时,宜采用轮迹排压法,轮迹应搭压轮宽的l/3。

4.10.3.4机械碾压时应控制行车速度,以不超过下列规定为宣:平碾为2km/h,振动碾为2km/h。

4.10.4机械碾压不到的部位,应辅以资具夯实,夯实时应采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3:分段、分片夯实时,夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。

4.10.5砂砾料压实时,洒水量宜为填筑方量的20%～40%:压实相对密实度不低于0.75,压实施工宜用履带式拖拉机带平碾、振动碾或气胎碾。

5.质量检查和验收

土方填筑前，承包人应会同监理人进行以下各项目的质量检查和验收：

5.1填筑前用于计量的地形平、剖面测量资料的复核检查；

5.2填筑前按招标文件有关规定进行基础面清理和质量的检查及验收；

5.3料场开采区各种土方填筑料的物理力学性质的抽样检验；

5.4现场生产性试验选定的施工碾压参数及其各项试验成果的检查和验收。

6.土方工程施工质量保证措施

6.1土方工程开工前，根据施工详图制定详细的施工措施，进一步细化土方调配平衡表，以保证细部结构回填土的质量符合要求。

6.2加强测量放线工作和现场指挥工作，尽力做到不超挖、不欠填、不漏碾，确保开挖质量和填筑质量。

6.3加强土料料质检测，不同土层填筑时采用不同的压实参数。

6.4加强土料含水率检测，严格控制压实参数，对含水率较大的土料进行翻晒。

6.5在各段土层之间设立标志杆，以防止漏压、欠压和过压，并使上、下层分段位置错开。

6.6冬季填筑施工时，土中严禁有冰块。对于因冰雪停工，复工前将表面积雪清理干净，并请监理工程师检验合格后再进行施工。

6.7雨季施工时，雨前碾压使填筑面平整，以防雨水下渗和避免积水。下雨或雨后不允许践踏填筑面，雨后对填筑面进行晾晒，并对受影响的部位进行处理。

第九章     隧洞工程

1.工程概况

1.1隧洞特性

下车亭隧洞：建筑物位于河北省保定市涞水县下车亭村西南，是南水北调中线工程大型建筑物之一，工程等别为Ⅰ等，主要建筑物的级别为1级，设计流量为60m3/s，加大设计流量为70m3/s。建筑物起点桩号（443+136），终点桩号（443+996），全长860m。

隧洞洞身段长705m，Ⅲ类围岩长305m，占洞长的43.2％；Ⅳ、Ⅴ类围岩长400m，占56.8％。隧洞纵坡1/9000，双洞线布置，洞身为无压流马蹄型断面，隧洞最小开挖断面尺寸为6.9×7.097m，最大开挖断面为7.8×7.997m。采用钢筋混凝土全断面衬砌。洞身段岩性为石英砂岩夹页岩、页岩、含燧石条带白云岩，发育F1、F2、f6断层，对洞室稳定有一定影响。弱风化页岩倾角为缓倾角，对洞顶稳定极为不利。地下水沿层面入渗至洞室，洞顶形成滴渗的可能性很大，节理较为密集处可能形成小的股流。弱风化页岩遇水软化，可能产生侧向膨胀。

洞身段由于没有钻孔，无法观测地下水位，但根椐地下水情况推测，洞身段地下水分水岭部位可能会抬高到洞底板以上，特别是在丰水年份，因此施工时仍要考虑排水问题。

洞身大部分穿越下马岭组紫色页岩，遇水软化，强度低，开挖后应及时支护加强排水。

隧洞靠近出口部位下部基岩为蓟县系铁岭组含燧石条带白云岩，中厚层，层状构造。该段宽大裂隙比较发育，形成大小不一的溶蚀孔洞，多被红粘土及红粘土夹岩屑充填，部分溶洞呈连通状，施工时应注意可能出现小规模的突水、突泥现象。

建议在施工中采用光面爆破，尽量减少爆破对围岩的震动破坏，并及时进行有效的支护。

根据章节划分，为避免重复描述，隧洞工程中的进出口土石方明挖、支护，扭坡渐变段混凝土及其它洞外工程，均安排在其它对应章节中介绍。本章包括洞身段施工项目。

1.2主要工程量

隧洞施工主要工程量见表9-1《主要工程量表》。

表9-1                        主要工程量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞身石方开挖 | m3 | 72329 |
| 2 | C25喷射混凝土 | m3 | 3330.4 |
| 3 | 洞身衬砌混凝土 | m3 | 20442.6 |
| 4 | 钢筋制安 | t | 1686 |
| 5 | 锚杆φ20 L=300cm | 根 | 6880 |
| 6 | 锚杆φ22 L=350cm | 根 | 6968 |
| 7 | 锚杆φ22 L=400cm | 根 | 5412 |
| 8 | 超前锚杆φ22 L=400cm | 根 | 7216 |
| 9 | 挂网钢筋φ8，（20×20cm） | T | 95.3 |
| 10 | 小导管注浆 L=400cm （φ42） | 根 | 7652 |
| 11 | 钢筋拉杆φ22， L=50cm | 根 | 9648 |
| 12 | 钢筋拉杆φ22， L=100cm | 根 | 3600 |
| 13 | 格栅钢架 | t | 514 |
| 14 | 预留排水管（UPVC,φ60） | m | 695 |
| 15 | 排水孔 | m | 3372 |
| 16 | 回填灌浆 | m2 | 11489 |
| 17 | 固结灌浆 | m | 8400 |
| 18 | 压水试验段 | 段 | 94 |
| 19 | 654型橡胶止水带(宽35cm,厚8mm） | m | 2326.5 |
| 20 | 聚乙烯闭孔泡沫塑料板（2cm厚） | m3 | 40.5 |

1.3施工进度安排

根据施工总进度计划安排，隧洞洞身开挖计划自2006年4月15日开始，至2006年10月1日完成开挖支护，2007年6月1日完成洞身衬砌。7月15日完成全部灌浆任务。

1.4施工部署

根据招标资料，该隧洞总体地质情况较差，岩石倾角对开挖不利，且双洞线布置，洞轴线距离24m，施工有一定干扰。洞口闸室及扭坡渐变段混凝土施工亦受该洞身施工影响，为给进出口闸室施工让出工作面，隧洞洞身混凝土衬砌施工必须在2007年6月1日前完成。由于隧洞开挖断面不大、洞内受供水、供风、照明和通风等管线布置影响，出渣速度较慢。隧洞工程是本标段工程的控制性项目。为了确保工程质量和进度，隧洞开挖将采用双洞线，进出口两侧4个工作面同时掘进，为便于出渣，拟在征得设计及监理人的批准下，在隧洞K443+720～K443+750段III类围堰区，增加回车洞，回车洞处隧洞洞宽增至11m。隧洞进出口两侧工作面，各有一个掌子面超前相邻隧洞掌子面约50m，以及时探明隧洞围岩地质情况，为跟进的隧洞开挖提供可靠参数。为保证围岩稳定、减小隧洞超挖，周边采用光面爆破。开挖中严格按“新奥法”进行，对不良地质段施工按 “短进尺、多循环、弱爆破、强支护、勤观测”的原则进行施工。

根据施工总体规划和隧洞特点，结合现场地形及交通情况，隧洞施工部署如下:

1.4.1施工供电

根据本标段施工总体规划，在隧洞进出口两侧均布置有业主提供的电源接入点，自行设计、安装隧洞供电系统，直接接入隧洞开挖的电动空压机供风站。洞内供电系统，除低压照明外，另需要考虑排水和格栅钢架焊接、衬砌等动力电源接入。拟利用总体规划接线点，设置低压开关柜，引线进行洞内施工供电，隧洞动力线采用95mm2的低压电缆沿洞壁拱角一侧布置。为了洞内供电安全需要，低压供电线路外套Φ100mmPVC管，每隔200m设置一个三通作为引线之用，供电线路同开挖工作面应保持30m的安全距离。

1.4.2施工照明

照明线路采用35mm2的低压绝缘导线沿洞壁一侧弧角处布置，采用绝缘导线接300W碘钨灯。碘钨灯每隔15m布设一个，工作面附近布设1-2个。另外，为防止施工中突然停电，施工人员配置12～24V应急作业灯。

1.4.3施工供风

隧洞施工用风设备为手风钻、混凝土喷射机用风。根据总体布置中隧洞进出口设置有容量64m3/min的集中供风站，自供风站接￠108mm钢管，分别沿隧洞开挖断面洞壁下部一侧，引入两条隧洞内。供风管之间采用法兰连接，在距开挖掌子面30m处，设置带截门的风叉，采用胶管供风。

1.4.4施工供、排水

施工供水：接总布置中的供水系统，引φ50mm钢管随开挖面向洞内延伸，沿洞壁一侧布置。供水管采用法兰连接，距工作面30m处，设置带截门的水叉，采用胶管供水。

施工排水：根据隧洞勘探地质资料分析，隧洞开挖在丰水年，洞身段地下水分水岭部位可能会抬高到隧洞底板以上，加之洞身大部分穿越下马岭组紫色页岩，遇水软化，强度低，开挖后需及时支护加强排水。计划考虑以地下水主及施工弃水的隧洞开挖期施工排水。拟在隧洞每180m处设置隧洞开挖集水井（2×2×2m），布置1～2台4″水泵将水排到洞外，如开挖期处于枯水年，隧洞无地下水时，亦考虑配置2台2英寸潜水泵作为备用，排水管与供水管集中平行布置。排水管采用φ108mm钢管，法兰连接。隧洞正向坡开挖时，采用自流水经排水边沟至集水井。反向坡开挖时，采用每隔100m布置一个临时集水坑，经沉淀后用2″或4″水泵接力至集水井。作业面的弃水采用2″潜水泵抽排至临时集水坑。

1.4.5通风排烟

洞挖过程中，要有足够容量的通风系统，隧洞工作面风压不应小于0.5MPa。以保证空气流动速度不小于0.15m/s，并防止空气停滞。根据初步计算和类似工程经验，拟定通风排烟方式为：

隧洞开挖（或扩挖），在桩号K0＋520m之前，37kw轴流式通风机布置在隧洞入口处，通风管采用φ600mm聚氯乙烯通风管，沿隧洞洞壁顶拱布置，随开挖作业面的推进向作业面延伸，进行隧洞施工排烟和向工作面提供新鲜空气。并同开挖作业面保持8～10m距离。

1.4.6信号的设置

在隧洞施工作业区内设置一切必要的信号，包括标准的道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号等指示信号等。

2.隧洞开挖

隧洞开挖遵循“新奥法”施工理论，在施工中根据具体情况，及时调整施工方案，确保施工安全。

2.1爆破试验

2.1.1在隧洞进口完成锁口支护之后，即开始进行全断面洞挖爆破试验。使用武汉大学生产的MCS2000型爆破振动自记仪，通过爆破振动监测，控制爆破最大单响药量，进而对爆破方案进行修改、限制和优化，将爆破震动速度控制在国家《爆破安全规程》规定的数值或由现场测试确定数值以内，防止开挖失稳，减少对隧洞围岩稳定或已浇混凝土、锚喷支护等的影响，确保工程安全和施工正常进行。

通过爆破试验确定适合于本隧洞地质条件下的爆破参数，譬如掏槽方式，掏槽孔、崩落孔、光面爆破孔的间排距，最有效的钻孔深度、装药量与封堵长度，以及爆破网络的连接方式等。通过多次爆破试验与调整求得的最佳爆破参数，经监理人批准后，方可进行正式开挖爆破施工，并在施工中根据不同的地质条件，对爆破参数再做进一步调整。

2.1.2为保证爆破效果，需对每批购进的爆破器材进行检测试验，具体检测项目有非电毫秒导暴管、电雷管的延期、准爆性，炸药的殉爆等性能参数。

初拟的爆破参数参见示意图

2.2开挖施工工艺流程

2.2.1全断面开挖施工工艺流程

测量放样→钻孔→装药→联网起爆→通风排烟→安全检查→出碴→安全处理→支护→掌子面清理→下一循环。

2.2.2先导洞后扩挖施工工艺流程

导洞施工工艺流程：测量放样→钻孔→装药→联网起爆→通风排烟→安全检查→出碴→安全处理→掌子面清理→下一循环。

扩挖工艺流程：测量放样→钻孔→装药→联网起爆→通风排烟→安全检查→出碴→安全处理→（支护）→掌子面清理→下一循环。

2.3开挖方法说明

2.3.1测量放样

洞外控制网：根据监理人提供的控制点建立洞外测量控制网点，施工平面控制以支导线形式布设，高程以几何水准进行传递。

洞内基本导线：间隔150m在边墙上或底板上布设一个基本导线点。

洞内施工导线：间隔50m在边墙上或底板上布设一个施工导线点。

施工测量：准确进行施工放样，并在支洞内及时地对洞身桩号、座标（不大于10m）和高程（不大于5m）做出醒目的标记。

2.3.2钻孔

采用YT28手风钻钻孔。钻孔时要做到开孔准确、钻孔平直，严格控制其开孔误差不大于±2cm，以保证爆破效果。特别是设计周边的光面爆破孔，一定要做到“准、直、平、齐”，以满足超欠挖及残孔率要求。

光面爆破的要求：

钻孔孔口位置、角度和孔深应符合爆破设计的规定，钻孔偏差不得大于1cm；

残留炮孔痕迹应在开挖轮廓上均匀分布。炮孔痕迹保留率：完整岩石应在80%以上，中硬岩不少于70％，软岩不少于50％。

相邻两孔之间的岩面平整，孔壁不应有明显的爆破裂隙；

相邻两茬炮之间的台阶误差值，不应大于150mm；

2.3.3装药、起爆网络及爆破

一般爆破孔采用φ32mm×200 mm×150g的2#岩石铵梯炸药，或抗水岩石铵梯炸药或乳化炸药（有水、潮湿条件下）连续装药，以降低炸药爆炸时CO的浓度；光面爆破孔采用φ25mm×200 mm×90g的2#岩石铵梯炸药间隔装药。

装药：装药前用风水枪将炮孔冲洗干净，采用钻孔平台车进行装药作业，装药时严格按爆破试验确定的参数进行。装药作业时，除爆破工之外，洞内其余施工人员撤出洞外，设备撤离到安全地带，并在洞口设置警戒及爆破标志。

起爆网络为非电毫秒微差起爆，由隧洞中部开始向四周顺序起爆，分段采用非电毫秒雷管孔内延期起爆，周边光爆孔采用导爆索传爆。

联网起爆：装药结束，按规定爆破警报信号示警，然后起爆。爆破后按爆破安全检查规定时间解除警报。

2.3.4通风排烟及水幕拦尘

通风管布置至工作面20m左右的位置，爆破后立即排除炮烟，使工作面很快进入下一工序。为了阻止爆破烟尘在隧洞内扩散，根据经验在距爆破面50m～60m处设置水幕隔尘带，水幕隔尘带由两道φ2mm钻孔（孔距3cm～5cm）的2″镀锌管制成，通过喷出的水雾进行拦尘，两道管相距0.5m～1.0m。

2.3.5安全检查及危石处理

爆破并排烟结束后，安全人员及爆破工进入隧洞进行爆破效果检查及危石处理工作，对发现的盲炮、险石等问题及时进行处理。采用0.4m³反铲等设备进行险石清理。对由于地质原因形成的塌方，立即报告监理人，确定处理方法。爆碴出完之后，对作业面再次进行安全检查与处理。

2.3.6出碴

出碴前对爆碴采取洒水等降尘措施。

隧洞每工作面采用1台3m3装载机出渣，出渣距离最长为180m考虑，中间利用回车洞，由4台8t自卸汽车接力将石碴直接运至弃碴场。

2.3.7支护围岩

钻、爆及出碴完成后，按设计图纸的要求立即进行喷、锚及钢筋网等支护工作。见专述章节。

3.特殊部位洞挖施工

3.1隧洞入口、变径段等部位开挖

隧洞在入口时，首先应完成洞脸锁口锚固，并达到开挖强度要求后，方开始进洞开挖。隧洞内地质变化段设计断面发生改变处，在开挖时应采取短进尺，渐变断面，防止洞径突变，对已开挖断面的影响。加强该处控制爆破，采取小药量、短进尺，以减少隧洞洞壁的超、欠挖，并及时进行锚、喷、挂网等临时、永久支护。

3.2不良地质段施工

在通过岩石破碎带及裂隙密集带、蚀变带等不良地质段时，根据具体地质情况按施工图纸和监理人的指示进行临时或永久支护。将采用下述主要措施、安全的进行施工：

按新奥法施工，及时支护。施工中采用勤观测、短开挖、强支护、超前排水、超前锚杆、分部开挖、小导管注浆、格栅钢架等手段来保证施工安全，同时控制爆破最大单响药量，满足围岩稳定要求；减小循环进尺并对掌子面设勘探孔或勘探洞来探明地质情况，为支护准备提供有效的参数；加强围岩收敛观测，及时掌握围岩的变形情况：收敛观测主要针对顶拱及两侧边墙进行，可将收敛观测仪布置在顶拱及边墙两侧的拱脚上。

3.3洞室施工防渗、堵漏措施

按招标文件，隧洞在开挖时遇丰水年可能会有地下水高出隧洞底板，工程施工必须考虑施工排水措施。对此，我们拟定如下防范措施:钻孔中发现裂隙水时，可采用在两侧超前钻孔的方式将水排出。同时对工作面附近的围岩进行收敛观测；洞室施工开挖过程中，遇到地下水活动较为严重的地段，将采用“排、堵、截、引”的综合治理措施；对于通过裂隙密集带的渗水，分段或分片钻集中排水孔并埋设管道将水引至集水坑，用水泵将水排出洞外；对于漏水严重地段，要超前进行探测，测定漏水量，防止突然暴涌。探测方法采用导洞探测和水平钻孔探测。通过对钻孔内水压力的量测，探测各段水文地质情况，包括涌水量和水压力等，以便采取不同的处理方法。

3.4格栅钢架

在施工中，按监理人的指示或在超前勘探查明的岩石破碎地段安装格栅钢架，格栅钢架未经监理人批准不能侵入到衬砌设计断面以内。

格栅钢架附件包括钢挡板、钢棚架、钢枕、钢楔和钢柱鞋等，所有附件均采用钢板或型钢制成。格栅钢架的附件安置就位后，与格栅钢架焊牢，以防松动，喷射混凝土和浇筑混凝土时，可将格栅钢架及其附件留在其中。格栅钢架之间采用钢筋网制成挡网，以防止岩石掉块，钢筋网挡网采用焊接方式与格栅钢架牢固连接。

3.5超前小导管预注浆

超前小导管预注浆施工应用于本工程的隧洞断层破碎带。

施工布置：施工用风、水、电等利用开挖时形成的供风、水、电系统。灌浆时设置临时制浆站，站内分别放置一台Js-200泥浆搅拌机、KBY-50/10双液泵。

施工工艺流程：加工小导管→插管→灌浆→结束。

加工小导管：小导管采用外径φ42mm，壁厚4mm的热轧无缝钢管。按设计要求管长加工为3m～5m。管子前端加工成锥形，尾部焊接φ6mm钢筋做加劲箍，然后在管子四周钻四排φ8 mm的注浆孔，呈梅花型布置，孔间距为15cm。

插管：施工插管时将钢管沿隧洞开挖外轮廓线周边以仰角10 °外插角用机械力或人力打入岩层中，在打入导管有困难时可采用手风钻钻孔，然后再插管。小导管环间距为40cm。

灌浆：灌浆采用水泥-水玻璃浆液。水泥采用425#普通硅酸盐水泥，水玻璃采用浓度为30、模数为2.4的水玻璃。灌浆采用KBY-50/10 双液泵。水灰比为W/c=1.0，灌浆按设计要求分序进行。 在一孔灌浆过程中，发现邻孔发生串浆时，按设计要求采取两孔并灌或其它措施。

3.6应急支护

岩石开挖过程中，在施工现场储备一定数量的砂浆锚杆、张拉锚杆、焊接钢筋网、格栅钢架及辅助配件，其储备数量按施工图纸要求执行，以备岩石支护急需之用。

3.7安全观测

隧洞开挖支护完成后，对开挖面附近洞顶及洞壁加强安全检查，及时进行岩石收敛观测，保证围岩的稳定。对远离掌子面已开挖成型的洞顶、洞壁也进行安全检查，布设岩石变形观测仪器，派专人进行安全监测和资料分析，发现异常情况立即发出警告，通知施工人员撤离现场，同时采取必要的处理措施。

4.岩溶地区的地下开挖

根据招标文件资料，该隧洞可能存溶洞和溶隙。在岩溶地区进行地下工程的施工，若在开挖范围内遇有未查明的溶洞或溶蚀裂隙或怀疑洞室附近存在有危及工程安全的岩溶时，承包人应根据监理人指示，对该岩溶发育地带进行补充勘探，认真查明岩溶的分布情况，进行详细的地质测绘，并将补充的地质测绘资料报送监理人。

针对可能发生的溶洞和溶隙地质，本公司在开挖施工中，将充分重视，做好应急预案：1、开挖与初期支护同时进行，保证已开挖洞段的及时有效得到支护。2、加强安全检测，分析围岩变形数据，密切注意地下水和围岩渗水情况。3、及时邀请设代观察工作面情况，核实地质资料，做好地质预测，以调整和优化开挖爆破设计。4、预备充足的施工排水设备，保持完好有效，准备随时应对突发溶洞及地下涌水。5、对参与施工的管理和工作人员，做好施工技术和安全技术交底，使掌子面工作人员加强技术和安全意思。确保施工安全。

5.开挖作业循环与进度安排

由于隧洞断面尺寸不大，隧洞开挖采用全断面开挖，针对不良地质地段，在采用超前锚杆或小导管注浆与格栅钢架等综合支护措施后，仍然可以采用全断面开挖进行施工。但考虑到其它勘探需要，可能开挖小导洞超前勘探，下表一并提供导洞开挖、扩挖作业循环时间计划，见表9-2、9-3、9-4。

表9-2                     隧洞全断面开挖作业循环表

| 序号 | 项目 | 工作量 | 时间（h） | 作业进度（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 工作面清理 | 1项 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量放样 | 1项 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钻孔 | 286m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装药爆破 | 89孔 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风排烟 | 1项 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全检查 | 1项 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出碴 | 142m3 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 支护 | 1项 | 2~4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：根据开挖断面不同采用9～12部YT28手风钻进行钻孔，钻孔深度三类围岩为4m，有效进尺3.8m；其它围岩钻孔3m，有效进尺2.8m。采用1台3m3装载机出渣，距离0～180m计算，平均运距90m。超过180m在回车洞处,由8t自卸汽车倒运。总平均循环进尺3m考虑，单循环时间16～20h。按80％保守效率计算，每工作面平均月进尺96m。隧洞施工所必须的永久支护、混凝土施工、灌浆等工作将待隧洞开挖完成后进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-3                      小导洞开挖作业循环表

| 序号 | 项目 | 工作量 | 时间（h） | 作业进度（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 工作面清理 | 1项 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量放样 | 1项 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钻孔 | 117m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装药爆破 | 52孔 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风排烟 | 1项 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全检查 | 1项 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出碴 | 45m3 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 临时支护 | 1项 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：采用4台YT28手风钻进行钻孔，爆破石碴采用3m3装载机出碴。循环进尺2.0m，循环时间10h。按80％效率计算，平均月进尺120m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-4                       小导洞扩挖作业循环表

| 序号 | 项目 | 工作量 | 作业时间（h） | 作业进度（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 工作面清理 | 1项 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量放样 | 1项 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钻孔 | 176m | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装药爆破 | 52孔 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风排烟 | 1项 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全检查 | 1项 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出碴 | 97m3 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 支护施工 | 1项 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：采用6台YT28手风钻钻孔，1辆3m3装载机最远180m出渣，由4辆8t自卸汽车转运。循环进尺3.0m，循环时间12～14h。按85％效率计算，平均月进尺140m。对于本循环安排中的支护和出渣时间，遇不同地质情况可能会稍有延长，故单循环时间定在12～14h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

隧洞开挖及支护施工进度见隧洞总体施工进度计划。

6.支护施工

6.1施工程序

本隧洞工程的围岩支护基本形式为：初次喷射混凝土→锚杆→钢筋挂网→喷混凝土的施工方式。其中：锚杆按施工图纸或监理人批准的参数布置；初次喷射混凝土层不大于5cm；钢筋挂网采用φ8间排距20cm×20cm结构，安装前在加工场制作成网片状；后续喷混凝土根据厚度不同实施分层喷射，每层喷射厚度不大于5cm。对开挖中遇到的不良地质段，适当采用随机锚杆、混凝土喷护、挂网、格栅钢架等单独或联合支护方式进行加固处理，支护参数根据实际地质围岩情况确定。施工支护前应尽可能的完成地质素描工作。

隧洞开挖过程中，按 “新奥法”有关技术要求适时进行围岩支护。其支护施工程序见：隧洞支护施工程序框图。

隧洞洞身开挖

后续喷混凝土

挂网安装

初喷混凝土

锚杆安装

必要时进行格栅钢架安装

隧洞支护施工程序框图

- 6.2锚杆施工

主要工作内容包括：施工图纸所示或施工过程中监理人指示的永久支护及临时支护中的各种类型锚杆（包括挂钢筋网锚筋）。

围岩条件良好条件下（如Ⅱ、Ⅲ类围岩），支护施工可滞后隧洞扩挖一段距离（初拟为30m ～50m）进行，在隧洞掘进过程中穿插进行锚杆、喷射混凝土等施工。实施爆破前3h停止锚杆、喷射混凝土等支护作业，并撤离所有设备。

在不良地质条件下，围岩支护必须在爆破通风排烟完成之后，及时实施。首先采用液压反铲清理隧洞拱顶部分的危岩，立即进行混凝土初喷和锚杆、挂网施工，然后出碴；出碴结束后，紧跟进行顶拱补喷及隧洞边墙的锚杆、喷射等支护，并采用围岩位移观测仪器进行位移变形观测，对仍存在不稳定迹象的洞段及时进行混凝土衬砌或者采用格栅钢架或格栅钢架等强支护措施，以确保隧洞洞挖围岩安全。

6.2.1锚杆施工工艺流程：

混凝土初喷→测量放样→钻孔→清洗钻孔→锚杆插入→锚杆组件安装→孔口处理→注浆。

6.2.2施工方法说明

混凝土初喷：其主要目的是闭合开挖断面岩石裂隙，使围岩面形成具有一定强度的支撑力，保证锚杆钻孔安全。

测量放样：由技术人员和钻工配合完成，按设计孔位用白漆标出。

钻孔：采用YT28手风钻或MGJ-50锚杆钻机钻孔。当孔径大于50mm或孔深大于4m时采用MGJ-50锚杆钻机钻孔；当孔径小于50mm或孔深小于4m时采用YT28手风钻钻孔。其孔位误差、孔深误差、钻孔偏差角度等按规范要求进行控制

清洗钻孔：钻孔结束后，用压力风、水将孔壁清理干净，在监理人验收合格后方可进入下一道工序。

锚杆插入：对材质、加工合格的锚杆进行安装。采用人工辅以大锤将锚杆插入孔底，或利用机械推进器将锚杆推入孔底，然后采用钢楔在孔口将锚杆固定。

锚杆组件安装：锚杆组件包括：200mm×200mm×20mm的承压板以及螺帽和平面、斜面、半球面垫圈，承压板上设有注浆孔和排气孔，放置注浆管和排气管。

孔口处理：按试验所得的配合比进行拌制，用干性砂浆将孔口封堵好。采用掺加速凝剂的砂浆将承压板同岩石面之间的空隙填实。

砂浆拌制及运输：砂浆在拌和厂按试验室确定的砂浆配合比进行拌和，在注浆机旁边设储浆槽，由人工加入注浆机进行注浆。

注浆：将拌制合格砂浆采用UJ-2注浆机注入锚杆孔内，全孔满注。灌浆时，要注意排气管保持畅通排气，当排气管流出水或稀浆时，继续灌注，直至排出浆液与注入浆液浓度相同时，停止注浆。注浆后的锚杆，在砂浆凝固前不得敲击、碰撞和拉拔等任何方式的扰动。

张拉试验：张拉设备主要用于锚杆拉拔试验。要求施加的预应力值低于50KN时，使用套筒扳手进行张拉，当施加的预应力值大于50KN时，必须使用液压千斤顶进行张拉，所有张拉设备在张拉及试验操作前1个月内进行校定。

套筒扳手应具有一个控制装置以便在超出需要的扭矩范围时切断；液压千斤顶工作能力应能使锚杆达到极限强度，压力表为公制单位测力计。砂浆锚杆注浆并养护一定天数后，按监理人要求做拉拔试验。当拉拔力达到规定值时，停止加载，结束试验。

6.2.3随机锚杆施工

随机锚杆应用在需要临时支护的部位，根据围岩情况确定钻孔参数。钻孔之后，首先将速凝型水泥基锚固卷采用自制的锚卷射枪射入孔中，然后将锚杆插到孔底，并在孔口采用铁楔将锚杆临时固定，当锚杆锚固强度达到要求后，安装锚杆组件，并采用力矩扳手对锚杆施加预应力，达到临时加固围岩的目的。其施工工艺如下：

混凝土初喷→确定钻孔参数→钻孔→清洗钻孔→安装锚固卷→插入锚杆→锚杆固定→施加预应力

- 6.3喷射混凝土施工

喷射混凝土施工时随开挖面紧跟进施工，在遇地质缺陷地段，开挖后及时喷护的施工原则，施工过程中将按照监理人的指示进行施工。喷混凝土的凝固时间，爆破振动的影响符合规范要求。

6.3.1施工工艺流程

喷射混凝土采用“湿喷法”施工工艺。在喷射机处掺加液态速凝剂。施工工艺流程见：湿喷混凝土生产工艺流程框图。

- 湿喷混凝土生产工艺流程框图

TK－961湿喷机

喷  嘴

分层喷射

骨料

砂

水泥

纤维

水

减水剂

计     量

强拌机

3m3搅拌车运输

速凝剂添加系统

空压机

受喷面处理

受喷面挂网

受喷面验收

厚度检查

复喷处理

验  收

6.3.2工艺说明

6.3.2.1配料、拌和及运输

通过室内试验和现场试验选定符合图纸要求的喷射混凝土配合比，在保证喷射性能指标的前提下，尽量减小水泥和水的用量，速凝剂的掺量应通过现场试验确定。喷射混凝土的初凝和终凝时间，应满足施工图纸和现场喷射工艺的要求，喷射混凝土的强度应符合施工图纸要求。

6.3.2.2拌和混合料的称量允许偏差：水泥和速凝剂±2%，砂、石±3%。

6.3.2.3混合料搅拌时间应遵守以下规定：

采用容量350L的强制式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于1min，严格按试验确定的配合比配料、搅拌，钢纤维在加入干料（砂石、水泥等）之后，加水之前投入。混凝土坍落度初拟为8～15cm，通过现场试验进行调整。在任何情况下，均不允许回收回弹的材料用于拌和。混凝土在现场拌和，采用1m3前翻斗小型运输车运输。

正式进行喷射混凝土施工前，根据试验室拟定的外加剂至少作3次试块试验板，确定混凝土配合比、喷射压力和一次喷射厚度，并将试验结果报监理人批准后用于施工。

6.3.2.4受喷面准备

在喷射混凝土之前，清除所有松动岩块并彻底清理受喷面。如果岩体中有风化带存在，或者由于岩石表面暴露后，出现开裂、剥落、崩解等破坏现象，所有这些被破坏的岩石采用人工清理或采用风镐清除到监理人满意程度，并根据监理人的指示进行支护处理。所有需要喷射混凝土的表面均采用风（水）枪进行清理，清除一切油污、锈迹、粘土和粉尘等不利于喷射混凝土粘附的物质，在应当清除油脂、油污和烟尘的地方，根据需要在水气射流中加入洗涤剂。分层喷射时，对先前喷过混凝土的表面在下一层喷射前用水水枪清理干净，清理后的表面保持湿润、无积水。

6.3.2.5混凝土喷射

喷射混凝土分层进行。受喷面清理干净之后，及时进行混凝土喷射作业，采用洞内供风系统管路直接供风，TK－961混凝土喷射机配合PS型喷射机械手进行喷射混凝土施工。

混凝土喷射按自下而上顺序进行。所有湿拌的喷射混凝土如果在1h内不能完成喷射，则该批料予以废弃并送到弃碴场。一次喷射的厚度以喷射的混凝土不产生坠落和滑移为适度，一般控制在5cm左右，后一次喷射在前一层终凝之后进行，若间隔时间超过1h，则用高压风水将上一喷层表面的乳膜、浮尘等杂物冲洗干净。

喷射机作业严格执行喷射机的操作规程，连续完成向喷射机供料。不能连续完成或因故中断喷射作业时，将喷射机和输料管内的积料清理干净。

如果喷射混凝土出现蜂窝、叠层、脱空、松弛、砂穴或其它相关缺陷，或者质量检查不合格，均按监理人的批示予以清除后重新喷射。

喷射混凝土前，在岩石表面布设金属钉等，金属钉等伸出岩面部分应为喷射混凝土的厚度，在喷射混凝土完成之后金属钉全部被喷射的混凝土覆盖。

6.3.2.6养护

喷射混凝土采用专人进行喷水养护，养护时间一般工程不得少于7昼夜，重要工程不得少于14昼夜，气温低于+5℃时，不得喷水养护。

6.3.2.7现场清理

喷射混凝土缺陷修复和质量检查全部完成以后，及时拆除一切喷射混凝土的设施，并将所有金属露头切除并采用水泥砂浆予以封闭，对回弹材料进行彻底清理。

6.3.3施工材料

水泥：优先选用符合国家标准的普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于425#。水泥的采购、运输、储存和检验同“常规混凝土”对水泥的有关要求。

水：用于喷射混凝土的水的质量同样满足“常规混凝土”对水的有关要求。

骨料：细骨料采用坚硬耐久的粗砂、中砂，细度模数宜大于2.5；粗骨料采用坚硬耐久的卵石或碎石，料径不应大于15mm；喷射混凝土中不得使用含有活性二氧化硅的骨料，并满足表9-5规定。

表9-5                   喷射混凝土的骨料级配表

| 项目 | 通过各种筛径的累计重量百分数（％） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
| 优 | 17～22 | 23～31 | 35～43 | 50～60 | 73～82 | 100 |
| 良 | 13～31 | 18～41 | 26～54 | 40～70 | 62～90 | 100 |

外加剂：

速凝剂和抗侵蚀剂的质量符合施工图纸要求，速凝剂的性能和掺量应使混凝土喷射后的初凝时间不超过5min，终凝时间不超过10min。

- 6.4挂网施工

固定挂网的锚筋一般利用锚杆或另打插筋，钢筋网应按开挖面铺设，并在岩面喷射一层混凝土后进行钢筋网的安装，钢筋网与壁面距离3～5cm，在有锚杆的部位，将挂网采用焊接或用钢垫片、螺母（此中情况下锚杆尾部需加工25cm长的螺纹）固定在锚杆尾部，人工进行整理平整，使其紧贴初喷层，之后采用喷射混凝土覆盖，钢筋网混凝土保护层厚度不小于20mm。钢筋网片在钢筋加工厂编制，采用5t载重汽车运至安装现场。

挂网施工工艺如下：

初喷混凝土

喷射混凝土

网片加工

锚杆施工

网片安装

挂网施工工艺流程框图

- 6.5格栅钢架施工

对于地质条件较差的地段，为保证隧洞洞挖开挖过程和已成型断面的围岩稳定，在开挖过程中，根据围岩位移观测资料分析，对经喷锚支护后仍存在不稳定迹象的洞段，施工中拟采用格栅钢架的方法进行强支护，以保证隧洞洞挖稳定。

格栅钢架采用φ25mm和φ14mm的变形钢筋制作，格栅钢架宽约15～20cm，高约15cm，中间采用“S”形变形钢筋焊接，使其成为一个柔性支撑体，长度根据拱周长进行加工制作，格栅钢架底座采200mm×200mm×200mm的C25钢筋混凝土预制块（其上预埋钢板，以便同格栅钢架焊接）。拱角开挖时，需超挖一定范围，以便形成拱座，安放格栅钢架或格栅钢架底座，对无法形成拱座的部位，采用打插筋和填补混凝土的方法进行修补。格栅钢架同底座的联结采用电焊焊接。

格栅钢架施工工艺见:格栅钢架施工工艺框图。

掌子面开挖

掌子面清理

混凝土初喷

锚杆施工

钢筋挂网安装

格栅钢架安装

后续混凝土喷射

围岩变形观测

下一循环

增强钢支撑或其它加强措施

稳定

不稳定

格栅钢架施工工艺框图

不稳定

## 7.施工安全监测

施工安全观测包括开挖爆破时的动态监测、围岩收敛变形观测和洞脸边坡变形观测等。隧洞开挖过程中，对洞脸边坡、隧洞洞挖支护、衬砌结构等必须进行爆破振动检测，不断调整爆破参数。同时，在隧洞内已开挖支护的隧洞洞挖顶部、侧墙布置岩石收敛计，检测围岩的位移变化，及时为进一步的支护施工提出预报，并为情况异常部位进行加固处理提供设计依据。

通常监测项目有：爆破振动检测、周边位移量测、拱顶下沉量测，围岩内部变形量测、断面位移观测等。

除此之外，应经常观察工作面状态、围岩变形、围岩风化变质情况、节理裂隙、断层分布和形态、地下水情况以及喷射混凝土的效果。

收敛观测（收敛计）属施工过程监测，其目的是掌握围岩变形发展情况(周边收敛、顶拱下沉)，选择合理的支护时机和判断支护的实际效果。采用收敛仪或测杆，围岩收敛变形观测断面距离在Ⅳ类围岩洞段不大于20m，在其他洞段不大于50m。每个断面布置1～2对测点，观测断面必须紧跟开挖掌子面布置，开挖后7天内每天观测次数不少于1次，7天后依围岩稳定情况可逐渐减少，凡地质条件差和重要部位，采取密布点，间距可缩短到5～10m，以期掌握围岩位移量，及时掌握隧洞断面尺寸的变化情况。当发现围岩变形异常时，应加密观测次数，并做好进一步支护准备。

地表下沉量测：对尾水洞出口埋深较浅的部位，设置观测点（按普通水准点埋设），采用水准仪进行量测。

围岩内部变形测量（围岩松弛范围观测）：采用弹性波测试。以期掌握围岩内部松弛程度和影响范围。同样要选择有代表性的地段测试，分不同时段和不同的观测次数进行观测。其观测是通过间隔钻孔，跨孔进行孔内不同孔深在不同时间的弹性波的测试。

观测资料的整理与分析：通过一定时段的观测数据，经过数理统计和回归分析，以期掌握围岩变形发展情况，选择合理的支护时机和判断支护的实际效果，对工程施工起到指导作用。

8.混凝土衬砌

本隧洞工程混凝土衬砌断面共有6种型式，混凝土衬砌厚度随衬砌断面型式不同而有25cm，50cm，60cm和70cm四种。衬砌长度为隧洞全长（K443+206m～K443+911），总计衬砌长度为705m。衬砌分段长度10～14m不等，单条隧洞共计分69个浇筑段。

- 8.1浇筑施工程序

根据施工总进度安排，计划自2006年10月1日开始进行洞身衬砌，衬砌施工拟安排2台全断面针梁式衬砌钢模台车，分别自隧洞进出口两侧单向衬砌，衬砌时间8个月。每衬砌循环平均耗时3.5天，衬砌隧洞进出口段时环境温度适宜，在衬砌隧洞中间段时处于冬季，浇筑环境温度满足施工要求，为确保混凝土入仓温度满足设计要求，进出口拌和站均采取温控措施，配置锅炉，热水拌和，混凝土运输设备为6m3罐车，外部包裹保温材料，洞口挂双层隔帘。以实现冬季洞身衬砌施工的连续进行。单洞洞身高峰月混凝土衬砌强度为90m。衬砌施工进度计划见《施工总进度计划》。

- 8.2模板方案

针梁式全断面衬砌钢模台车将根据施工图纸提供的尺寸，在专业厂家定型加工。加工完成经检验合格后，在现场拼装成型。堵头模板采用木模板，现场人工拼装。

- 8.3 钢筋制作、安装

在钢筋加工厂加工成型，分类编号运送至现场，人工绑扎。超前隧洞衬砌施工2个循环以上。利用钻爆台车或搭设脚手架作为钢筋安装平台。

- 8.4 混凝土拌制、运输及入仓方式

根据本标段的临建设施布置，混凝土由系统拌和站集中提供，采用2～4台6m3混凝土搅拌车运输到洞内工作面附近安装的HBT40混凝土泵，通过混凝土泵泵送如仓。

- 8.5混凝土施工工艺及方法

8.5.1混凝土施工工艺流程

边墙、顶拱混凝土施工工艺流程见《混凝土施工工艺流程框图》。

8.5.2浇筑工艺及措施

8.5.2.1基岩面清理和施工缝处理

洞身混凝土衬砌施工前，先由测量复核隧洞临时支护后的断面，对存在局部欠挖的部位用风镐进行处理，保证衬砌断面满足设计要求，将仓号内底板岩石表面的积水、泥浆、岩屑、油污等用高压风水冲洗，其他有害的附着物和松散物、半松散的或风化的岩块等杂物人工清理干净。经监理人验收合格后，进行下道工序。

8.5.2.2测量放线

根据施工详图经测量放出结构物边线，作为模板安装的依据；在洞身岩石面上测量放出混凝土浇筑面高程，作为混凝土浇筑时控制依据；放样钢筋控制位置，便于准确地

混凝土拌和、运输

施工准备

测量放线

岩面处理、清洗

钢筋台车就位

立堵头模板

钢筋绑扎、止水埋设

钢模台车就位

混凝土浇筑

拆模、养护

钢筋加工、运输

混凝土施工工艺流程框图

绑扎钢筋；测量放出各种预埋（预留）管件的位置。所有放样点均采用不易被擦掉并且鲜艳显眼的记号标识。

8.5.2.3钢筋绑扎、预埋件安装、立模

钢筋由钢筋加工厂统一加工，钢筋加工厂根据钢筋下料单，加工最近所需钢筋，成品钢筋用汽车运至现场。现场技术员按照施工图纸指导工人进行钢筋绑扎；运送到现场的成品钢筋表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋保护层厚度控制采用预制的砂浆垫块，加垫在钢筋和模板之间。边墙和顶拱钢筋绑扎的整个工序，利用钢筋台车人工绑扎。

钢模台车模板表面应光滑、接缝严密，不漏浆。堵头木模用汽车从木模加工厂运至现场。模板内侧浇筑面浇筑前涂刷脱模隔离剂，以保证混凝土外表光滑平顺。

8.5.2.4清仓，校模

浇筑前人工清理仓号内杂物，并用高压风水枪冲洗干净，排干积水；台车就位后测量校模，人工跟随边校边调模板，检测无误提交测量资料，由监理进行仓号验收。

8.5.2.5混凝土入仓，浇筑

为保证混凝土质量，混凝土采用泵送入仓，自由跌落（垂直或倾斜地）距离不应大于1.2m，通过钢模台车上的进料口，自下而上，每2m更换一次下料点。严禁采用导致集料分离的方式浇筑混凝土。混凝土入仓前先均匀铺筑砂浆，混凝土浇筑时应两侧对称下料，混凝土铺料厚度每层30cm，保持混凝土面均匀上升，混凝土振捣通过钢模台车上的附着式平板振捣器振捣，对衬砌厚度较大的局部衬砌断面，在人工能够进入的情况下，辅助插入式振捣器振捣密实，顶拱混凝土采用退管法或垂直法封拱。

8.5.2.6拆模、养护

洞内混凝土浇筑完毕后，待混凝土强度达到设计标号的50%后方可拆模，而后喷雾养护，一般连续养护7～14天时间，洞口两端洞段在干燥，炎热的天气时最少养护28天以上。

8.5.2.7其它

隧洞运行期间的通信、监控、供电、照明、通风等设施在安装时所需的各种预埋（预留）管件，按照图纸所示根据测量放样位置，将预埋件固定在衬砌钢筋上，并加固牢靠。浇筑混凝土以及拆模时不得对预埋件有所损伤、碰歪等不良情况。

9.砼冬季施工措施

混凝土搅拌站骨料仓在浇筑前至少7天，应充分备料，并适当增加堆料高度，骨料含水率必须严格控制，料仓适当增加保温材料进行覆盖，避免雨雪降落；

9.1骨料在取料时，先将料口表层骨料剔除，尽量取用料堆内部骨料；

9.2拌和站外侧采用保温板封闭，袋装水泥在使用前必须在室内堆存，散装水泥灌外侧包裹深色保温板；

9.3混凝土运输罐车罐身覆盖保温材料，运输过程中避免中途洞外露天停靠，减少混凝土热量散失。拌和站至洞内交通道路加强养护和指挥疏导，提高混凝土运输道路的通畅性，尽量缩短搅拌运输车在洞外停留时间。

9.4优化配合比设计，适当添加防冻剂等外加剂，提高砼早期强度；

9.5隧洞洞口悬挂防风保温挂帘。

9.6通过组织协调，尽量安排白天高温时段进行混凝土拌和和洞身砼衬砌；

9.7遇到寒流天气暂停洞身混凝土衬砌，在非冬季衬砌时段适当提高洞身混凝土衬砌施工强度；

9.8混凝土拌和站，冬季使用锅炉，采用热水拌和。洞身砼衬砌，拌和站砼拌和温度及浇筑温度计算表如下（环境温采用分析后的当地气象资料）：

表9-6            在冬季最冷月气温情况下混凝土温控后参数表

10. 灌浆施工

隧洞灌浆工程主要为隧洞洞身混凝土衬砌段的回填灌浆和固结灌浆，主要工程量为：回填灌浆11489m2,固结灌浆8400m。

10.1 施工布置

10.1.1施工用风、水、电布置

钻孔、灌浆用风、水、电等均由开挖与混凝土衬砌施工阶段形成的系统就近供给；排水并入开挖与混凝土施工阶段形成的排水系统；废弃浆液等不能直接排入边沟或排水系统，应设置沉淀池：在需要排废弃浆液的隧洞底板上先铺上塑料薄膜或彩条布，废弃水泥浆液凝固前人工用铁锹将其装入编织袋、摆放在一边，定时用汽车将其运至弃碴场。

10.1.2钻孔灌浆作业平台及制浆、输浆系统

根据隧洞具体的断面型式，为满足钻孔灌浆的要求，制作钻孔台车及灌浆台车，用于洞内所有钻孔、灌浆工作。跟近灌浆工作面设置移动制浆站，制浆站拌制合格的浆液，采用输浆泵及输浆管送至灌浆面。

- 10.2灌浆试验

为了保证灌浆工程达到设计要求，优化灌浆工艺和参数，在正式灌浆开始前由监理、设计、施工单位共同商定，选择与永久主体工程围岩条件相似的区段进行灌浆试验。通过试验取得可靠的灌浆技术参数及施工经验，为隧洞全面展开灌浆工作打下良好基础。试验按照施工图纸以及《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-94）的有关技术要求进行。对灌浆试验必须进行详细、清晰、准确、真实、齐全的记录。

- 10.3灌浆施工程序

灌浆施工程序为：混凝土衬砌强度达到70％后→衬砌段回填灌浆→回填灌浆检查→回填灌浆7天后→固结灌浆→固结灌浆检查→压水试验，每一灌浆工序经检查合格后方可实施下一工序。

- 10.4主要施工方法

当隧洞衬砌段混凝土强度达到设计强度的70％后，即可开始回填灌浆施工。在隧洞顶拱120°范围内梅花形布孔，排距4m。灌浆孔自预埋管中手风钻造孔，孔径为40毫米，从预埋导向管钻孔深入岩石20cm。在围岩破碎、超挖相对较大顶拱部位预埋两根直径1.5吋灌浆管，其中一根置于，离岩石3cm左右位置作排气、排水管，另一根作进浆管，管口间距3m。

一般情况下，当灌浆区段的一序孔全部钻完并冲洗钻孔（用水冲洗，压力为灌浆压力的80％，回水澄清即可结束）后方可开始灌浆。采用UJ-2型挤压式灌浆泵与350L砂浆搅拌机以及GJY-IV型灌浆自动记录仪进行纯压式灌浆，采用425#普通硅酸盐水泥灌注。共分两序，一序孔全部灌完后，再开始二序孔施工。一序孔可灌注水灰比0.6：1的水泥浆，二序孔可灌注1：1和0.6：1的水泥浆，空隙大的部位应灌注水泥砂浆，掺砂量不应大于水泥重量的200％。灌浆应从隧洞较低的一端向较高的一端推进。回填灌浆因故中断应及早恢复灌浆，中断时间大于30min的，应设法清洗至原孔深后恢复灌浆。灌浆的结束标准为：在设计灌浆压力下，灌浆孔内吸浆量不大于0.4L/min时，继续灌注5分钟即可结束。

结束后应排除孔内积水和污物，采用浓浆将全孔封堵密实并抹平，露出衬砌混凝土表面的埋管应割除。

固结灌浆，固结灌浆应分序加密进行。灌浆时应先对第一序孔轮灌，采用“少灌多复”的方法，待第一序孔灌浆结束后，再进行第二序孔，以次类推。固结灌浆在规定的压力下，灌浆孔段注入率不大于1.0L/min 时，延续30min，即可结束。隧洞灌浆结束后，应排除钻孔内积水和污物，采用浓浆将全孔封堵密实和抹平。

- 10.5 灌浆质量检查

10.5.1回填灌浆

10.5.1.1回填灌浆质量检查应在该部位灌浆结束7天后进行。灌浆结束后，承包人应将灌浆记录和有关资料提交监理人，以便确定检查孔孔位。检查孔应布置在脱空较大、串浆孔集中及灌浆情况异常的部位。检查孔的数量应为灌浆孔总数的5％。

10.5.1.2采用钻孔注浆法进行回填灌浆质量检查，应向孔内注入水灰比2：1的浆液，在规定压力下，初始10min内注入量不超过10L，即为合格。否则，应按监理人指示或批准的措施进行处理。

10.5.1.3灌浆孔灌浆和检查孔钻孔注浆结束后，应采用水泥砂浆将钻孔封填密实，并将孔口压抹平整。

10.5.2 固结灌浆

10.5.2.1检查内容：按设计要求检查布孔、造孔、工艺操作、浆液性能、综合控制情况、各孔终止灌浆达到的标准以及灌浆中出现的问题和处理情况等。

10.5.2.2检查方法：固结灌浆质量压水试验应在该部位灌浆结束后7天后进行，检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5％。孔段合格率应在80％以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50％，且不集中，灌浆质量认为合格。

11.质量控制

11.1隧洞开挖

11.1.1施工之前，按专业和工序，编写相应的施工作业指导书，明确施工工艺和质量负责人。

11.1.2爆破之前，对使用的爆破材料和仪器以及爆破参数进行试验，制定爆破设计，并进行爆破试验，确定合适的爆破参数。

11.1.3控制其一般爆破孔开孔误差不大于±10cm，以保证爆破效果。特别是周边光面爆破孔，一定要做到“准、直、平、齐”，孔位偏差不得大于5cm，以保证光面爆破效果。

11.1.4所有爆破孔的装药、堵塞和起爆网络联结，应由经考核合格的爆破工负责，并严格按爆破设计和爆破有关规程进行操作。

11.1.5为了控制超挖避免欠挖，从钻孔放样的准确性、钻机操作手的熟练程度，以及装药参数合理选用等环节严格控制。

11.1.6加强围岩地质施工安全监测，采取有效手段，保证隧洞洞挖的稳定。

参加施工的作业人员，应具有相应专业的操作证，并且工作熟练。

11.1.7施工之前，配置质检机构及专职人员，负责质量管理工作，根据作业指导书制定相应施工工序的质量控制计划和质量保证措施。

- 11.2注浆锚杆质量要点

11.2.1支护实施前，对基础进行清理整修达到基础开挖验收标准，经监理人批准后，方可实施支护作业。

11.2.2锚杆材料（包括支座板、螺帽、垫圈等）按施工图纸的要求选用。在使用前按有关质量检验要求进行质量抽检，保证使用合格的原材料。

11.2.3锚杆注浆试验及施工工艺等，在正式施工之前进行现场试验，获得合理的施工参数后进行正式施工生产。

11.2.4孔内注浆的水泥砂浆强度按施工图纸要求进行。采用425#普通硅酸盐水泥，砂浆骨料采用中细砂，最大粒径不大于2.5mm。

水泥砂浆配合比和外加剂掺量通过室内试验确定。各项技术指标满足规范SDJS7-85中有关条款的要求以及现场试验确定的指标要求。

11.2.5锚杆钻孔的偏差小于20cm，钻孔角度偏差不大于2°，孔深需达到设计深度。

11.2.6钻孔完毕后，将孔内岩粉和积水清除干净，孔内不得残留废碴、岩粉。

11.2.7锚杆注浆饱满，锚杆安装后，在砂浆终凝前不得敲击、碰撞或拉拔。

11.2.8锚杆的联接，无论是采用机械联接、对焊或其它联接方式，联接方式须在监理人批准之后方可使用。

- 11.3喷射混凝土施工

11.3.1喷射混凝土的水泥、水、骨料、配合比等各项技术指标按施工图纸和监理人的指示进行控制。

使用不会引起钢筋锈蚀的混凝土外加剂。并对混凝土的强度增长和硬化过程不会产生有害影响的外加剂，并在实施前向提交有关外加剂掺量及其与混凝土拌和后强度等试验资料，报监理人审查、批准。

11.3.2喷射混凝土前，受喷面必须经监理人验收批准。作业区具有完好的通风和充足的照明设施。对施工机械设备，风、水管路、电线等进行全面检查和试运行。

在受喷面涌水部位埋设导管作好排水或进行灌浆堵涌，含水层设盲沟排水，对淋水处可设截水圈排水。

11.3.3喷射混凝土前，明确工长、喷射手、喷射机操作工、上料工和配料拌和及运输人员的职责及关键技术问题。

混凝土喷射质量好坏与喷射机和喷嘴的操作有直接的关系。喷射机的 操作正确与否影响回弹、混凝土的密实性和料流的均匀性。喷射机的操作应主要控制工作风压和保证喷嘴料流的均匀性。适宜的工作风压，可以减少回弹量，增加喷射的厚度，并保证喷射的质量，喷射机操作注意以下几点：

喷嘴处的水压控制：混凝土喷射时，喷射手必须通过调节水量来控制拌和水。使新鲜的喷射混凝土产生有光泽的表面，但控制喷嘴水量最重要方面是防止材料的含水量出现较大的变动。

喷嘴的运动：喷嘴与受喷面的距离和夹角，随风压的波动而不断调整。一般情况下，喷嘴与受喷面的垂线成0～15°夹角时，喷射效果最好。

喷嘴可沿螺旋形轨迹运动，螺旋的直径以300mm为宜，使料束以一圈压半圈作横向运动。

11.3.4对出现如干斑、疏松、脱空、裂隙、露筋空洞、与岩石粘结不良、剥落等不合格的喷射混凝土，必须按监理人的指示进行修补、或将不合格的混凝土全部消除后重新喷射合格的混凝土。回弹料清除干净，严禁将回弹料再用于喷射混凝土。

11.3.5喷层厚度采用布钉、或针探等方法进行检测，确保喷层厚度达到设计要求。

11.3.6钢筋网喷混凝土，按施工图纸要求和监理人指示，在指定部位进行喷射混凝土前将钢筋网牢固的固定在喷射基层面上，再进行混凝土喷射，钢筋网喷射混凝土施工具体要求按规范实施。对岩石条件需要在第一层喷射混凝土施工之后进行钢筋挂网地段（报请监理人同意），必须利用第二层喷混凝土层将钢筋网全部覆盖。

- 11.4混凝土施工

11.4.1混凝土表面质量控制

首先从材料质量、配合比试验、施工等各环节着手加强控制，同时要加强混凝土振捣，提高混凝土的密实度，控制混凝土表面的平整度。

混凝土模板设计时应考虑结构稳定系数；测量定位要实行“三检”制，反复校核准确；混凝土浇筑时注意对称下料、均匀上升等措施，严格控制表面不平整度。

11.4.2混凝土冬季施工措施

根据本工程的性质，浇筑工期安排尽量将露天浇筑段安排在冰冻期以前完成，如果安排不开，采取保温措施，在骨料厂加大骨料的堆存高度，在拌合站混凝土加热水拌和，运输途中运输设备加保温防护，控制混凝土入仓温度不低于规范要求，浇筑后立即覆盖两层草袋、一层彩条布进行保温。对早期拆模的混凝土外表立面挂2～3层草袋，以防寒冷天气对混凝土的袭击，减少混凝土裂缝的发生。隧洞内混凝土施工时，只在隧洞进出口处设屏障保温帘，洞内在混凝土浇筑段附近沿线布置大火炉，保持洞内温度，保证混凝土入仓后的温度。冬季应选择在白天气温较高期间开盘浇筑混凝土。延迟混凝土拆模时间。

11.4.3混凝土夏季施工

骨料堆存高度要保持在5m以上，混凝土浇筑尽可能避开高温时段，选在夜间开盘浇筑；浇筑收仓后及时用两层草袋覆盖和洒水养护，以防外界热量倒灌。混凝土初凝后可采取流水养护。

11.4.4防止混凝土温度裂缝的技术措施

混凝土原材料和配合比，应满足有关技术规范要求。夏季施工骨料堆高应在5m以上，水泥品种优先选用低热水泥。并按设计规定限量参用粉煤灰，不同季节选用相应的外加剂，以满足混凝土温控需要。混凝土拌和的原材料的秤量要准确，拌和要均匀，混凝土的和易性、流动性应满足施工要求。混凝土运输以搅拌车为主，运输道路应平整，防止骨料分离，并采取适当的保温措施。

岩基或老混凝土面在浇筑前必须保持干净和湿润，砂浆铺筑均匀，且随浇随铺，避免砂浆凝结。要保持卸料均匀，平仓及时，并控制浇筑厚度。振捣要密实，不漏振和过振。

保持混凝土浇筑的连续性，上升均匀性，收仓后覆盖及时，防止出现冷缝。仓号收盘时，一要保持平整，二要在混凝土初凝及时洒水养护或保温。

- 11.5 灌浆施工

11.5.1灌浆工程系隐蔽工程，从事灌浆工作人员必须进行技术培训，未经培训和考核不合格者，不得从事重要工序的操作。

11.5.2由有经验的专业工程师负责本项施工，建立施工质量检查机构，每班均有技术人员现场值班监督，执行“三检”制度。按设计要求、技术规范及监理人指令进行施工，保证每道工序符合质量要求，上道工序未完成，下道工序不得施工。

11.5.3灌浆材料使用前经过试验要满足灌浆质量要求，不准使用不合格材料，灌浆设备要保持良好状态，以保证灌浆工作正常连续进行。

第十章   桥梁工程施工

1.概况

本合同段共有桥梁两座：

1.1西车亭公路桥

位于总干渠桩号（444+905）处，中心线与总干渠中心线的夹角为90º，为下承式桁架拱桥，下承式桁架拱桥上部结构由两片桁架梁组成，桁架梁采用C30混凝土预制。在两片桁架端部、上弦杆跨中等部位现浇C25混凝土横向联系梁，下弦杆铺设预制C30混凝土桥面板。桥面板上设2层铺装，下层为C30防水混凝土三角垫层，桥面横坡为1%，上层为厚5cm沥青混凝土路面。桥面设竖曲线以保证桥面雨水排向两岸。桥两侧设安全带和钢管栏杆。左、右岸引道长均为173m，引道纵坡为5.0%，跨中竖曲线半径2000m。桥墩为桩柱式，桩径为110cm，桥柱直径100cm，柱顶设系梁。台柱、灌注桩及系梁混凝土均采用C25。

1.2魏村公路桥

位于总干渠桩号(447+730)处，中心线与总干渠中心线的夹角为90º，为35m跨钢筋混凝土预应力T梁桥，单跨布置，预应力T梁采用C40混凝土预制，预应力钢筋采用24φ5冷拔碳素圆钢丝束。T梁翼板标准宽度160cm，边梁宽度根据实际情况调整，梁高200cm。左、右岸引道长均为176m，引道纵坡为3.0%，跨中竖曲线半径2500m。桥墩为桩柱式，桩径为120cm，桥柱直径110cm，盖梁宽130cm，高80cm。桥台为扩基U型浆砌石桥台，采用M7.5砂浆砌筑。桩基混凝土强度等级为C25，墩柱、盖梁为C30。

表10-1                    桥梁混凝土工程量

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西车亭桥 |  |  |  |
|  | 引道机械土方挖运 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 2385 |  |
|  | 挖除水泥旧路面（t=20cm） | m2 | 758 |  |
|  | 引道运土回填 |  |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 62000 |  |
|  | 引道路面 |  |  |  |
|  | 12%石灰稳定土基层（t=25cm） | m2 | 2230 |  |
|  | 中粒式沥青混凝土（t=5cm） | m3 | 95.0 |  |
|  | 透层 | m2 | 2100 |  |
|  | C30混凝土路缘石预制 | m3 | 25.0 |  |
|  | 引道桥梁涵洞 |  |  |  |
|  | C30混凝土管预制（直径1.2m，壁厚0.1m） | m3 | 6 |  |
|  | M7.5水泥砂浆砌石 | m3 | 430 |  |
|  | C25混凝土预制板 | m3 | 65 |  |
|  | C10混凝土管座 | m3 | 6 |  |
|  | 钢筋制安 | t | 6 |  |
|  | 基坑挖填 |  |  |  |
|  | 基坑土方开挖 | m3 | 20 |  |
|  | 桩基础 |  |  |  |
|  | 钻孔(砾石直径1.1米) | m | 12 |  |
|  | 钻孔(壤土直径1.1米) | m | 56 |  |
|  | C25灌注桩混凝土 | m3 | 77.6 |  |
|  | 灌注桩基础钢筋 | t | 3.9 |  |
|  | 桥墩盖梁 |  |  |  |
|  | C30F200系梁 | m3 | 2.2 |  |
|  | C30F200混凝土桥墩、盖梁 | m3 | 32.6 |  |
|  | 下部结构钢筋制安 | t | 2.0 |  |
|  | 桥台 |  |  |  |
|  | M7.5浆砌石U台 | m3 | 5.0 |  |
|  | C30混凝土台帽 | m3 | 0.5 |  |
|  | 碎石垫层 | m3 | 4.5 |  |
|  | C30砼现浇桥头板 | m3 | 10.1 |  |
|  | 桥头板钢筋 | t | 1.1 |  |
|  | 行车道系 |  |  |  |
|  | C40砼桁架梁预制 | m3 | 64 |  |
|  | C30砼现浇桥面板、联系梁、支承梁 | m3 | 9.6 |  |
|  | C30预制矩形板（马道板） | m3 | 38.6 |  |
|  | 钢筋制安 | t | 20.8 |  |
|  | 桥面铺装 |  |  |  |
|  | C40W4混凝土 | m3 | 14.4 |  |
|  | 中粒式沥青混凝土（t=5cm） | m3 | 9.5 |  |
|  | 现浇混凝土桥面铺装钢筋 | t | 1.2 |  |
|  | TJMG-30mm型弹塑体改性沥青伸缩缝 |  | 12.0 |  |
|  | 支座GJZ 800×500×49(CR) | 个 | 4.0 |  |
|  | 人行道系 |  |  |  |
|  | C30现浇护轮带 | m3 | 5.4 |  |
|  | 护拦钢筋 | t | 0.5 |  |
|  | 钢管栏杆 | t | 1.7 |  |
|  | 标志牌 | 个 | 2 |  |
| 二 | 魏村桥 |  |  |  |
|  | 引道机械土方挖运 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 1360 |  |
|  | 引道运土回填 |  |  |  |
|  | 土方回填 | m3 | 6541 |  |
|  | 引道路面 |  |  |  |
|  | 12%石灰稳定土基层（t=25cm） | m2 | 935 |  |
|  | 中粒式沥青混凝土（t=5cm） | m3 | 47.0 |  |
|  | 透层 | m2 | 900.0 |  |
|  | C30混凝土路缘石预制 | m3 | 17.0 |  |
|  | 引道桥梁涵洞 |  |  |  |
|  | C30混凝土管预制（直径1.2m，壁厚0.1m） | m3 | 6 |  |
|  | M7.5水泥砂浆砌石 | m3 | 195 |  |
|  | C25混凝土预制盖板 | m3 | 29 |  |
|  | C10混凝土管座 | m3 | 6 |  |
|  | 钢筋制安 | t | 3 |  |
|  | 桩基础 |  |  |  |
|  | 钻孔（砾石直径1米） | m | 15 |  |
|  | 钻孔（壤土直径1米） | m | 66 |  |
|  | C25灌注桩混凝土 | m3 | 76.2 |  |
|  | 现浇灌注桩基础钢筋 | t | 7.2 |  |
|  | 桥墩盖梁 |  |  |  |
|  | C30F200混凝土桥墩、盖梁 | m3 | 43.65 |  |
|  | 下部结构钢筋制安 | t | 3.74 |  |
|  | 桥台 |  |  |  |
|  | M7.5浆砌石U台 | m3 | 500 |  |
|  | C30混凝土台帽 | m3 | 11.84 |  |
|  | 碎石垫层 | m3 | 19.8 |  |
|  | C10砼垫层 | m3 | 5 |  |
|  | C30砼现浇桥头板 | m3 | 12.5 |  |
|  | 桥头板钢筋 | t | 1.9 |  |
|  | 行车道系 |  |  |  |
|  | C40预应力T梁预制 | m3 | 79.7 |  |
|  | 钢筋制安 | t | 9.0 |  |
|  | 钢丝束长37m | 束/t | 24/3.4 |  |
|  | 桥面铺装 |  |  |  |
|  | C40W4混凝土 | m3 | 18 |  |
|  | 中粒式沥青混凝土（t=5cm） | m3 | 9.0 |  |
|  | 混凝土桥面铺装钢筋 | t | 1.8 |  |
|  | GQF-30(CR)伸缩缝 | m | 10.0 |  |
|  | 支座GJZ 250×300×50(CR) | 个 | 6 |  |
|  | 沿线设施 |  |  |  |
|  | C30钢筋混凝土护拦 | m3 | 8 |  |
|  | 护拦钢筋 | t | 0.6 |  |
|  | 钢管栏杆 | t | 2.2 |  |
|  | 标志牌 | 个 | 2 |  |

2.桥梁施工总体规划

2.1施工总体施工程序

桥梁施工总体施工程序框图

施工准备

桥基桥台钻孔灌注桩

承台混凝土

柱或墩身混凝土

盖梁混凝土

桥台混凝土

工型或板梁预制

预应力张拉

灌浆

封端混凝土

板梁吊装

现浇连系梁、铰接缝、桥面铺装、栏杆等附属设施

引道、桥台土石方回填

2.2 施工总体规划

在项目经理部浇筑二队下设立专业桥梁施工队，负责桥梁工程施工。

混凝土利用本施工项目下车亭隧洞出口主营地设置的60m3/h集中拌和站拌制，6m3混凝土搅拌运输车运输至施工现场。

钢筋、模板利用主营区设置的综合加工厂集中加工，载重汽车运输至施工现场，人工安装。

桥面板、绗架梁、T梁等桥梁预制构件在现场就近预制， 2台立勃海尔110t汽车吊进行吊装。

施工用水：根据总体规划，在现场各布置一个10t水箱，由主营地水灌车运水，并考虑利用附近村庄现有生活用水或农用灌溉系统管路接入支管到施工现场，形成双重供水体系。

施工用电：就近接入地方工业用电系统，在不满足的情况下，考虑使用备用柴油发电机组。

施工照明：现场施工期间，根据场地情况，安装2~4盏10KW氙灯，作为区域总体照明，对作业现场工作面附近，根据需要增加适量1KW碘钨灯补充。

施工中的小型风动工具等用风，考虑车间配套的0.8m3/min气泵。

现场办公室、材料库房等其它临时设施，使用装配式彩钢板房。

2.3 施工进度安排

根据施工总进度安排，桥梁施工计划在2006年左岸排水建筑物施工完成后立即组织进行，最早开始时间大约在2006年7月1日，先期完成现场施工准备，场地清理，局部工作面开挖。开始桩基施工，并进行桥墩、盖梁现浇混凝土施工，最后在冬季来临前完成桥梁引道及该处渠道土石方回填。冬季现场停工。待2007年天气转暖后，即开始在现场先后进行两桥绗架梁和T型梁的预制和吊装，2007年9月底完成桥梁全部工程项目，准备交工验收。

3.模板和支架

3.1材料

3.1.1木材

木材符合《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》（JTJ025－86）中的承重结构选材标准，其树种可按本地区实际情况选用，材质不宜低于Ⅲ等材。

3.1.2钢材

钢材采用《碳素结构钢》（GB/T700－1988）中的Q235号钢标准。

3.1.3内拉杆或隔块

模板中使用钢制内拉杆、钢制或塑料隔块应得到监理工程师的允许。金属拉杆所有配件的设置应保证在其拆除时，留下的孔穴尺寸最小，并符合强度和美观的要求。

3.2施工要求

模板、支架的施工，除参照JTJ041－89第8章的有关规定办理外，尚须符合下列要求：

3.2.1一般要求

3.2.1.1在制作模板、支架和脚手架前至少14天，作出设计（包括大样图及计算资料）报监理工程师批准。

3.2.1.2各类模板、支架的设计与制作，有足够的强度、刚度和稳定性，并装拆和运输方便。

3.2.1.3除非模板与工作脚手架为整体设计，模板及支架不得与工作脚手架相连；必须连接时，应经监理工程师的批准。模板、支架的设计，应考虑施工预留拱度。

3.2.1.4拆除支架或模板时，在3天前通知监理工程师并取得同意。

3.2.1.5模板拆落后，即观测构造物挠度和墩台变位并做好记录。

3.2.2模板的制作与安装

3.2.2.1模板的设计做到在松动和拆卸时不对混凝土造成损坏，并保证混凝土的外观质量。任何模板的固定装置或支撑物除内拉杆以外都不允许留在完成的混凝土中。

3.2.2.2重复使用的模板始终保持其形状、强度、刚度、不漏浆和表面平整光滑。任何翘曲的或隆起的木板在重复使用之前必须校正好。多次重复使用的木模在内侧加薄铁皮。不符合上述要求的模板不应再利用。

3.2.2.3模板所有的接缝都应按一致的形式位于水平或垂直面上，接缝严密、不漏浆。

3.2.2.4模板安装完毕后，配合监理工程师对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性等进行检查，未经监理工程师的签认，不得浇筑混凝土。

3.2.3支架的制作与安装

3.2.3.1制作木支架时，长杆件的接头尽量减少。两相邻立柱的连接接头，尽量分设在不同的水平面上。

3.2.3.2支架立柱必须安装在有足够承载力的地基上，立柱底端设枕木（垫木）分布和传递压力，并能保证浇筑混凝土后不发生超过允许的沉陷量。

3.2.3.3支架无论在立面和平面，均稳定坚固，并能抵抗在施工过程中所发生的偶然冲撞和振动。在砌筑或浇筑混凝土的全过程中，对其使用状态进行监控并作好记录。

3.2.3.4支架安装完毕后，对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行全面检查，未经监理工程师认可，不得进行砌筑或浇筑作业。

4.钢筋

4.1材料

钢筋混凝土结构中所用的钢筋和预应力混凝土结构中所用的非预应力钢筋的种类、钢号和直径，符合图纸和有关规范的规定要求。

4.2施工要求

钢筋施工，除参照JTJ041－89第9章的有关规定办理外，尚须符合下列要求：

4.2.1检验和试验

4.2.1.1每批使用的钢筋，在提交检验时，附有生产厂家对该批钢筋生产的合格证书，并标示批号和出厂检验的有关力学性能试验资料或其他鉴别该批钢材质量的证明资料。

4.2.1.2运到工地的每批钢筋按JTJ055－83进行抽样试验，所有试验必须符合有关标准的规定。如果任何一节试件试验失败和不符合要求时，则加两根再作试验，如果两根中仍有一根失败，这批钢筋不予验收或根据试验结果降低等级，且不得用于承重结构重要部位。

4.2.2防护与储存

4.2.2.1钢筋存储在高于地面的平台、垫木或其他支承物上并应尽量保护，以免遭受机械损伤和暴露在可使钢筋生锈的环境中引起表面锈蚀。

4.2.2.2钢筋按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆存，不得混杂，且设立足够标志，以利于检查和使用。

4.2.3钢筋的加工

4.2.3.1钢筋不存在有害的缺陷，如裂纹及叠层，经用钢丝刷或其它方法除锈及去污后的钢筋，其尺寸、横截面积和拉伸性能等符合图纸要求。

4.2.3.2调直后的钢筋表面损伤不超过5%，不得使用火焰加热。

4.2.3.3钢筋按图纸所示形状弯折加工，除非监理工程师另有许可，所有钢筋均冷弯。

4.2.4钢筋的绑扎与焊接

4.2.4.1钢筋避免在结构的最大应力处设置接头，并尽可能使接头交错排列。

4.2.4.2钢筋的接头一般采用焊接，热轧钢筋可按图纸所示或取得监理工程师同意，采用搭接。

4.2.4.3钢筋的纵向焊接采用闪光接触对焊法焊接，采用其它有效的焊接方法时，应经监理工程师批准。

4.2.4.4配置在同一截面内（30d长度范围内，但不小于50cm)的受拉钢筋接头，其截面积不得超过配筋总面积的50%，在受压区内不受限制。

4.2.4.5每当改变钢筋的类别、等级、直径时，检查己确定的焊接参数。如监理工程师要求，从同一批钢筋中取两个焊接试件，并将试件绕芯棒弯曲到90°作冷弯试验。

4.2.4.6钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时，尽量做成双面焊缝，只有当不能作成双面焊缝时，才允许采用单面焊缝，且必须经监理工程师批准。

4.2.4.7搭接和绑扎接头与钢筋的弯曲点之间的距离不小于10d，接头不位于最大应力截面处。

4.2.4.8焊接钢筋的质量验收内容和标准按照JTJ041－89的规定执行。

4.2.5钢筋的安装

4.2.5.1钢筋按图纸所示的位置准确地安装，并用批准的支承将钢筋牢靠地固定好，使其在浇筑过程中不致移位。不允许将钢筋放入或推入浇筑后尚未凝固的混凝土中。除图纸规定或经监理工程师批准，浇筑过程中不允许放入钢筋。

4.2.5.2网格或钢筋网的钢筋彼此间有足够的搭接长度，以保持强度均匀，并在端部和边缘牢固地联接。其边缘搭接宽度应不小于一个网眼。

4.2.5.3任何构件的钢筋安装后，如实填写质量检验表，并须经监理工程师检查批准后才能浇筑混凝土。

5.钻孔灌注桩

根据地质资料和设计图纸，西车亭桥桩基底部高程在EL38m，地面线高程为EL54.6m，地下水高程约在渠底板下13m，即EL44.164m，需依照水下混凝土施工工艺成桩；魏村桥桩基底部高程在EL39.538m，地面高程约为EL60.6m，经勘探未发现有地下水，可采用人工成孔，旱桩施工工艺，属常规混凝土施工，相对比较简单易于操作，下面就下车亭桥钻孔灌注桩施工工艺描述如下。

5.1钻孔灌注桩施工工艺

钻孔灌注桩施工采用冲击式反循环钻机造孔，导管法水下砼灌注成桩。

工艺流程见《钻孔灌注桩施工工艺流程图》。

平 整 场 地

桩 位 放 样

构筑钻机平台

构筑泥浆池

水 电 系 统

桩机就位

埋设护筒

试 机

钻 进

终孔验收

一次清孔

安设导管

钻机移位

二次清孔验收

灌注混凝土

拔出护筒

泥浆循环系统

排出泥浆

检测孔深、泥浆比重、粘度、含砂量是否符合设计要求

提升、拆卸导管

测量混凝土面高度

制作吊运钢筋笼及声波管

拌和输送混凝土

安设料斗

安装混凝土泵管

试装检验导管

桩头凿除

混凝土质量检测

二次清孔

安装钢筋笼及声波管

合格

不合格

钻孔灌注桩施工工艺流程图

5.2钻孔灌注桩施工方法说明

5.2.1施工准备

5.2.1.1收集工程地质与水文地质资料，对地质岩性及地下水做出正确分析。

5.2.1.2熟悉桩基工程施工图及施工方案。

5.2.1.3掌握主要施工机械及其配套设备的技术性能资料。

5.2.1.4做好场地平整工作，修建钻机工作平台，做到三通一平，即电通、水通、路通，对于不利于施工机械运行的松软场地进行处理。雨季施工时，应有足够的排水措施。

5.2.1.5布置施工场地，其面积要满足吊放钢筋笼需要。

5.2.1.6复核测量基准线、水准基点及桩位。

5.2.1.7结合工程特点，有针对性地制定相应质量管理措施。

5.2.2埋设护筒

护筒是保证钻机沿着桩位垂直方向顺利工作的辅助工具，它还起着保护孔口和提高桩孔内的泥浆水头，以防止塌孔的作用。护筒直径比桩孔直径大10cm左右，以方便钻头的提升。安装护筒时，其中心线与桩位中心线偏差应不大于50mm。护筒应埋设牢固密实，它的入土深度，在砂土中不小于1.5m，在粘土中不小于1m，并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上，在护筒与坑壁之间用粘土分层夯实，以防漏水。护筒设有1～2个溢浆口，便于泥浆溢出而流回泥浆池，进行回收和循环。

5.2.3钻机就位

在平整好的场地上铺设枕木，然后用水平尺校正，确认水平后，进行钻机就位，钻机就位应准确、水平、稳固，确保在施工中不发生倾斜、移动，用水平尺检测转盘中心，十字交叉法检测转盘中心与桩位对正。

5.2.4泥浆循环系统

5.2.4.1泥浆制备和处理

①护壁泥浆选用高塑性蒙古土或膨润土，其性能指标应符合JG94-94表6.3.1的规定。若采用黏土拌制泥浆，按SL174-96第4.0.4条规定进行土质的物理试验、化学分析及矿物成份鉴定，并进行造浆试验。上述试验成果均应报送监理人审批。

②泥浆护壁钻孔钻进期间，护筒内泥浆面高出地下水面1.0m以上；在受水位涨落影响时，加高护筒至最高水位1.5m以上。

③钻进过程不断置换泥浆，保持浆液面稳定。

④浇注灌注桩混凝土前，进行第二次清孔，并检测一次泥浆性能，检测内容包括密度、含砂率和黏度等。

⑤设置泥浆循环净化系统，其废弃的泥浆、沉渣应按指定地点排放。

5.2.4.2泥浆循环系统

规划布置施工场地时，首先考虑泥浆循环、排水、清渣系统的安设，以保证施工作业时，泥浆循环畅通，污水排放彻底，钻渣清除顺利。

循环槽和沉淀池内沉淀的钻渣应及时清除。在砂土或容易造浆的粘土中钻进，应根据泥浆比重和粘度的变化，采取添加絮凝剂加快钻渣的絮沉，适时补充低比重、低粘度稀浆，或加入适量清水等措施，调整泥浆性能。泥浆池、沉淀池和循环槽应定期进行清理，清除的钻渣应及时运离现场，防止钻渣废浆污染施工现场及周围环境。

5.2.5钻孔

根据钻机移动和混凝土浇筑方便的原则，结合该工程现场实际条件及桩与桩之间的间距等因素综合考虑，先安排渠道左侧2个桩孔中的一个，再安排右侧2个桩孔中的一个。然后再回到左侧剩余桩孔，最后再施工右侧剩余桩孔。

5.2.6终孔验收

成孔并自检合格后，报请监理工程师进行终孔验收。验收标准为孔径偏差不大于10cm，孔斜不大于1%，孔径不小于设计孔径且其允许偏差范围为±50～100mm。

5.2.7清孔

采用泵吸反循环清孔。清孔标准符合下列规定：

5.2.7.1孔内排出或抽出的泥浆密度在1.3g/cm3以下，含砂量大于4％，用手触无粗粒感觉。

5.2.7.2钻孔灌注桩清孔的沉渣厚度符合YSJ212-92、YBJ42-92表4.l.4的规定，沉管桩孔不得有沉渣。

5.2.7.3对底部嵌入基岩的大直径灌注桩采用泵吸法或捞渣筒法清渣，并保持护壁泥浆液面高度和泥浆性能。

5.2.8钢筋笼制作与吊放

5.2.8.1对于桥梁钢筋的下料和部分复杂尺寸形状钢筋，考虑在主营地综合加工厂进行加工，较为简单的钢筋切割和调校，绑扎在桥梁施工现场进行。钢筋笼的制作在现场修建操作平台，按设计要求制作，严格控制制作误差，并设置起吊点，起吊点设在加强箍筋部位。

5.2.8.2钢筋笼主筋保护层的允许偏差符合下列规定：

1）水下浇注混凝土桩±2.0cm；

2）非水下浇注混凝土桩±1.0cm。

5.2.8.3考虑钢筋笼的整体刚度及起吊高度，钢筋笼分节制作，每节长度一般为5～8m，待钢筋笼入位时，再依次将各节连成整体。每节钢筋笼连接时采用搭接焊，接头错开，在同一截面内，接头数不超过钢筋总数的50%。

5.2.8.4该混凝土保护层采用φ8mm钢筋每隔2m做一组50mm的保护层，每组3块，且应均匀分布在同一截面的主筋上。此外，为检测成孔混凝土的灌注质量，在制作钢筋笼时，针对每根桩制作3根声波检测管，管长为设计桩长，点焊于钢筋笼的四周同钢筋笼一起放入桩孔，3根声波管成111°均匀布置，其底部、顶端封堵，防止杂物进入。

5.2.8.5起吊钢筋笼时，吊点准确，保证垂直度，然后对准孔位，吊直扶稳，缓缓下沉，避免碰撞孔壁，如遇阻碍，不能强行下放，查明原因并经处理妥善后再继续下笼。吊吊放钢筋笼应符合下列要求：

1）钢筋笼吊放前进行垂直校正；

2）就位后钢筋笼顶底高程符合施工图纸规定，误差不得大于5cm；

3）灌注桩桩顶设有固定装置，就位后立即进行固定，防止上浮和下沉。

5.2.9水下混凝土灌注

5.2.9.1混凝土制备必须符合下列规定：

1）混凝土的强度等级不低于施工图纸的规定；

2）水下混凝土拥落度为18～22cm，水泥用量不少于360kg/cm3，含砂率40～45％，并选用中粗砂；

3）混凝土粗细骨料选用卵石或碎石，其最大粒径：钢筋混凝土灌注桩不大于5.Ocm，且不得大于钢筋间最小净距的1/3；素混凝土灌注桩不得大于8.Ocm。

5.2.9.2灌注混凝土应符合下列规定:

l）桩顶混凝土灌注高程高出施工图纸规定的桩顶高程0.5~1.0m，成桩桩顶初凝前应清除污染物，桩超高部分混凝土应在接桩前凿除，并保持桩头水平、完好；

2）采用人工灌注混凝土桩，在桩顶高程以下4m时，采用棒式振捣器捣实。

3）灌注时的混凝土温度不低于3℃，桩顶混凝土未达到设计强度50%前不得受冻。当环境温度高于30℃时，采取缓凝措施。

5.2.9.3孔内水下混凝土灌注采用导管法施工：

1）导管直径不得小于11cm，其通过能力不小于10m3/h；大直径灌注桩导管不小于30cm，其通过能力不小于25m3/h；

2）导管安置在钻孔中心，下端口高出沉渣面30～50cm；

3）灌注混凝土时，保证导管埋入混凝上面以下1.0m，入孔前混凝土连续搅拌均匀，保证入孔榻落度，防止混凝土出现离析和压入空气；

4）灌注桩的实际灌注混凝土量的充盈系数不得小于1.0。

5.2.9.4水下混凝土灌注注意事项

1）导管底口距孔底高度以能放出隔水塞和混凝土为宜，一般控制在30～50cm。

2）使用的隔水塞有良好的隔水性能，保证能顺利排出。

3）混凝土初灌量能保证混凝土灌入后，导管埋入混凝土深度为0.8～1.3m，导管内混凝土柱和管外泥浆柱压力平衡，并保证混凝土能完全置换出导管内泥浆。

4）混凝土灌注过程中，导管应始终埋在混凝土中，严禁将导管底端提出混凝土面，导管埋入混凝土面的深度控制在2～6.0m，导管应勤提勤拆，一次提管拆管不得超过2~4.0m（导管的拆除从上向下逐节进行），派专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差，并详细填写水下混凝土灌注记录。

5）混凝土面上升速度控制在2～4m/h，提升导管速度与混凝土浇筑速度相适应。

6）混凝土灌注过程中为防止钢筋笼上浮，采取以下措施：a.在孔口固定住钢筋笼上端；b.混凝土面接近钢筋笼底端时，导管埋入混凝土面的深度保持在3.0m左右，灌注速度适当放慢；c.当混凝土面达到钢筋笼底端1～2m后，适当提升导管，以减小导管埋入深度，增大钢筋笼在下层混凝土中的埋置深度。

5.2.10沉管起拔

5.2.10.1配有钢筋笼的沉管，在放置钢筋笼前，混凝土先灌到笼底高程，放置钢筋笼后再灌注混凝土至桩顶。

5.2.10.2分段起拔沉管时，前一段拔管高度能容纳下一段灌入的混凝土量。

5.2.10.3采用倒打拔管法时，在管底未拔到桩顶高程前，倒打和轻击不得中断。

5.3桩基的成桩检验

灌注桩施工结束后28天，按JGJ94-94第9.1和9.2节的有关规定，对桩体进行以下项目的检验和检测，并将检验和检测的成果报送监理人。

5.3.1灌注桩混凝土的每一种配合比均进行取样制模，每台班至少取一组样，每组3块；钻孔灌注桩每根取一组样，每组3块。

5.3.2现场灌注的水下混凝土灌柱桩取样检测其强度和密度，每台班至少取一组样，每组3块；大直径钻孔灌注桩每根取一组样，每组3块。

5.3.3采用低应变动力法检测基桩桩身的完整性，抽测数不少于该批桩总数的11％，且不得少于10根；当抽测不合格桩数超过抽测数的30％时，加倍重新抽测；加倍抽测后，若不合格桩数仍超过抽测数的30％时，应全部检测。

5.3.4按监理人指示选用高应变法或静载荷试验检测单桩竖向承载力，其允许承载力符合施工图纸规定。

5.3.5采用静载荷试验测定单桩承载力的桩数不少于总桩数的1％，且不少于3根；工程总桩数在50根以内时，不少于2根；若采用高应变动力法检测单桩承载力时，对工程地质条件、桩型、成桩机具和工艺相同的基桩，其检测桩数不少于总桩数的2％，并不得少于5根。

6.结构混凝土工程

6.1材料

6.1.1水泥

采用当地回转窑年产量在100万吨以上的生产企业，符合GB175-85规定的硅酸盐水泥和普通水泥，使用其他品种水泥都必须经监理工程师的认可。

每批水泥进场都向监理工程师提交货单抄件，说明水泥的生产厂家，水泥的品种、标号、出厂日期与数量，连同厂家的品质试验报告等合格证明书，表明这批水泥经过试验分析是符合规范要求的。

对水泥质量有怀疑时，按JTJ053-83的有关规定重新取样检验，按监理工程师认可的复验结果使用，生产日期超过3个月的水泥材料不得用于本工程。

6.1.2细集料

6.1.2.1细集料由天然砂或硬质岩轧碎而成的人工砂组成，要求质地坚硬、颗粒洁净、耐久性好，且不包含团块、以及粘土、灰尘、盐、碱、壤土、有机物和其它有害物质。如果需要时，砂应经过筛洗以达到上述要求。

6.1.2.2按细度模数（Mx）将砂分组如下：

粗砂Mx＝3.7～3.1；

中砂Mx＝3.0～2.3；

细砂Mx＝2.2～1.6。

6.1.2.3砂的级配应符合招标文件技术条款表3.10－1、表3.10－2及表3.10－3要求。

为确定颗粒的粗细程度,，对其计划使用的材料采取代表性样品进行细度模数测定，细度模数按JTJ053－1100规定的试验方法测定。

6.1.3粗集料

6.1.3.1粗集料采用坚硬砾石、破碎卵石或碎石，禁止使用受矿物水特别是酸水浸蚀的石灰岩碎石或受过锻烧的石料。粗集料按产地、类别、加工方法和规格等不同情况，分批进行检验。

6.1.3.2粗集料的颗粒级配范围符合招标文件技术条款表3.10－4的要求。

6.1.3.3最大颗粒尺寸根据使用地点、部位、钢筋净距等情况综合选用。

6.1.3.4粗集料中杂质含量不超过招标文件技术条款表3.10－5的规定。

6.1.3.5粗集料符合招标文件技术条款表3.10－6、3.10－7的规定。

6.1.4外加剂

6.1.4.1提供所采用的外加剂生产厂家的证明材料或经有关部门检验附有检验合格证明的产品，证明外加剂在类似的工程中已得到满意的效果，并报监理工程师批准。

6.1.4.2混凝土外加剂的技术要求符合《混凝土外加剂》（GBJ8076－1997）的有关规定。

6.1.4.3外掺剂的使用量，符合生产厂家的规定，并经试验验证。

6.1.4.4用于钢筋混凝土的外掺剂中不含有氯化钙。

6.1.5拌和用水

拌制混凝土用的水，符合下列要求：

6.1.5.1水中不含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质或油脂、糖类及游离酸等；

6.1.5.2污水、PH值小于5的酸性水及含硫酸盐量按S03计超过水的质量0.27％的水均不得使用。

6.1.5.3供饮用的水，一般能满足上述条件，使用时可不经试验。

6.2桥梁结构混凝土施工

桥梁结构混凝土在基础灌注桩和桩体周围土方开挖（回填）完成后进行。

6.2.1桥梁结构混凝土施工程序

6.2.1.1承台、桥台混凝土施工工艺流程框图如下所示

承台混凝土施工工艺流程框图

施工准备

测量与放样

架设承台钢筋

承台模板安装

质量检查、验收

浇筑混凝土

模板制作、运输

清洗仓面

拌和站拌制砼

搅拌运输车运输砼

人工入仓

养护、结合面处理

钢筋预埋件加工、运输

6.2.1.2墩身、盖梁混凝土施工工艺流程见《墩身盖梁混凝土施工工艺流程框图》。

墩身、盖梁混凝土施工工艺流程框图

施工准备

墩身钢管施工脚手架

墩身钢筋安装

墩身模板安装

盖梁承重满堂钢管脚手架

盖梁模板安装

盖梁钢筋安装

盖梁砼浇筑

墩身模板加工、运输

墩身钢筋制作、运输

墩身砼浇筑

拌和站拌制砼

搅拌运输车运输砼

汽车吊吊卧罐入仓

养护

盖梁模板制作、运输

盖梁钢筋制作、运输

6.2.2施工工艺流程说明

6.2.2.1施工准备

测量检查基础面，将基础面有害的附着物和松散物、半松散的或风化的岩块等杂物人工清理干净。施工缝用人工凿毛。

6.2.2.2测量放线

用经纬仪、水准仪根据施工详图放出结构物边线、模板、埋件、锚筋钻孔位置，作为模板安装和锚筋钻孔的依据；在模板面上测量放出混凝土浇筑面高程，作为混凝土浇筑时控制依据；放样钢筋控制位置，便于准确地绑扎钢筋；所有放样点均采用不易被擦掉并且鲜艳显眼的记号标识。

6.2.2.3钢管脚手架搭设

墩身等混凝土施工搭设双排钢管脚手架作为施工平台。

1）墩身钢管脚手架搭设

2）在墩身四周搭设双排钢管脚手架，作为墩身施工平台。

3）盖梁钢管脚手架搭设

盖梁搭设满堂钢管脚手架作为盖梁承重平台。设置纵横向剪刀撑保证钢管脚手架的稳定。

6.2.2.4钢筋、埋件安装

钢筋在钢筋加工厂根据进度安排提前加工，用载重汽车运至工地，并由人工运至工作面。为了防止运输时造成混乱和便于安装，每一型号的钢筋必须捆绑牢固并挂牌明示，人工进行绑扎、焊接。运至工作面的钢筋，表面洁净无损伤，无油漆污染及铁锈，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋保护层厚度控制采用预制的小砂浆块，加垫在钢筋和模板之间，并用铁丝扎牢。

预埋件包括电气和金属结构设备安装固定件，预埋件的安装要保证位置准确、固定牢固，埋设好的埋件应予保护。

6.2.2.5模板安装

承台、墩台采用组合钢、木模板，墩身采用定型钢模板，盖梁采用组合钢、木模板。组合钢木模板在综合加工厂加工，载重汽车运输至施工现场人工安装；墩身定型钢模板采用汽车吊安装。安装完后的模板表面光滑、接缝严密，不漏浆，模板内浇筑前涂刷脱模隔离剂，以保证混凝土外表光滑平顺。

所有的模板在使用前应进行检查修理，保证模板的平整度和牢固性。加工好的定型模板应在加工厂试组装，无误后，载重汽车运至施工现场进行组装，利用门吊或履带吊吊装就位，并设足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。经过固定校正的模板其平整度应满足要求，尺寸与结构尺寸一致。

钢模板在每次使用前应清洗干净，面板涂刷矿物油类的防锈保护涂料，涂刷的油剂不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。木模面板应采用烤涂石腊或其它保护涂料。

6.2.2.6清洗、检查验收

浇筑前人工清理仓号内杂物，并用高压风水枪冲洗干净，排干积水；模板拼装结束后测量校模，人工跟随边校边调模板，检测无误提交测量资料，由质检部门进行仓号钢筋、模板、清洗、止水验收，填写验收单，报监理批准后方可进行混凝土浇筑施工。

6.2.2.7混凝土浇筑

浇筑仓位首先通过内部三检，提供原始资料，由质检部门提请监理人进行验收。验收合格后，方可进行混凝土浇筑。

混凝土由拌和系统集中拌制，拌制混凝土应严格遵守现场实验室提供并经监理人批准的混凝土配合比进行配料，拌制完成的混凝土由机动翻斗车迅速运达浇筑地点。施工现场采用人工（汽车吊）吊卧罐入仓。

仓内注意薄层平铺，铺料厚度30cm，铺料方法采用平铺法，严禁混凝土入仓冲击模板变形。在墩身周边浇筑混凝土时，应使混凝土均匀上升，浇筑面应保持水平面。平仓应防止骨料分离，注意层间结合，加强振捣，确保连续浇筑，防止出现冷缝，浇筑过程中模板工和钢筋工要加强巡视维护，异常情况及时处理。

浇筑混凝土过程中，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量。

在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理，并应清理干净，排除积水。

混凝土振捣时振捣器插入点要整齐排列，防止漏振，插入间距为振捣器作用半径的1.5倍，并应插入下层混凝土5～10cm。振捣器采用“快插慢拔”的原则，直至混凝土表面泛浆、混凝土不再显著下沉、气泡不再冒出时为准。混凝土振捣要保证钢筋和金属埋件不产生位移，模板不走样。

6.2.2.8养护、结合面处理、模板拆除

混凝土浇筑结束6h～18ｈ后，按照要求进行表面覆盖保温或洒水养护，养护时间14天。

在夏季或干燥气候情况下应提前养护，并延长养护时间至少28天。大体积混凝土的水平施工缝应养护到浇筑上层混凝土为止。

对于混凝土层和层之间的结合面，混凝土强度应达到2.5MPa后。用冲毛机对混凝土面冲毛，清除掉已硬化混凝土表面的水泥乳皮，并用水冲洗干净。

模板在混凝土达到规定的强度后方可拆模，拆模后对模板进行清理干净，满足下一段砼浇筑使用。

6.2.2.9砼面修补

所有施工形成的孔洞均修补成光滑的表面。按照监理人的指示采用水泥砂浆或细石砼回填，回填前用高压水枪清理修补的砼面，回填密实后多余砂浆用布平齐地擦掉。

7.预应力混凝土工程

7.1一般要求

7.1.1预应力系统

7.1.1.1选用的预应力系统，满足图纸的要求。

7.1.1.2至少在56d以前，向监理工程师提交拟采用的预应力系统的全部细节，经监理工程师批准后始可用于工程中。

7.1.1.3拟采用的预应力系统与图纸所示不一致，提出拟采用的预应力钢材、锚固设备的细节和完整的规范，包括构件中预应力张拉顺序的安排和压浆材料方法及设备等。

7.1.2预制场地

7.1.2.1预应力混凝土结构构件的预制，场地选择在桥梁附近占地线范围内，经监理工程师批准的场地进行。

7.1.2.2场地使用之前，向监理工程师提交一份场地使用的平面图。在工程完成以后，将工地的设备及废物清除，且恢复到可接收的条件。

7.1.3质检证书

7.1.3.1对每次到货的预应力钢筋、钢丝、钢绞线和锚具，向监理工程师报送三份经批准的试验室签发的质检证书副本。证书内应标出对所有要求的试验结果。没有证书的钢材不得使用，也不得运入现场

7.1.3.2每次预压力钢材到货附以易于辨认的金属标签，标明生产工厂、性能、尺寸、熔炼炉次和日期。

7.2材料

7.2.1钢材

7.2.1.1预应力混凝土的钢筋符合下列标准：

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-1998）；

《预应力混凝土用钢丝》（GB/T513-1102）；

《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T514-1103）；

《预应力混凝土用热处理钢筋》（GB4463-1984）。

7.2.1.2钢绞线的松驰级别（Ⅰ级松驰、Ⅱ级松驰），根据图纸所示要求，其性能符《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T514-1103）。

7.2.1.3用于预应力混凝土的钢材的制造商的质量证书随同每批钢材交付。

7.2.1.4用于锚具装置的钢材符合图纸要求的钢材或《优质碳素结构钢》（GB/T699-1999）的45号钢，且经过热处理，使之符合图纸要求的硬度。锚垫板的钢材符合《碳素结构钢》（GB/T700-88）的Q25号钢。锚具装置符合图纸及《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-1100）的有关规定。

7.2.1.5非预应力用的钢筋应符合招标文件技术条款第3.3节要求。

7.2.1.6预应力混凝土用钢丝和钢绞线按《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5134002）及《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T514-1103）的规定作抽样检查；锚具除逐一检查其尺寸外，还应逐一进行探伤检验。

7.2.2混凝土及水泥浆

混凝土及水泥浆用的材料，符合招标文件技术条款第3.10节规定，水泥用量不宜超过500kg/m3，特殊情况下最大不超过550kg/m3。管道压注用的水泥浆28d抗压强度不小于3OMPa。

7.2.3预应力钢筋管道

7.2.3.1预埋预应力管道宜采用冷轧薄钢带卷制的波纹管构成，对一般工程，也可采取钢管抽芯、胶管抽芯、PE管及金属伸缩管抽芯等方法进行预留。

7.2.3.2用于制造金属波纹管的低碳带钢，其厚度不宜小于0.3mm。

7.2.3.3所有管道均设压浆孔，在最高点设排气孔及需要时在最低点投排水孔。压浆管、排气管和排水管最小内径为11mm的标准管或适宜的塑性管，与管道之间的连接采用金属或塑料结构扣件，长度足以从管道引出结构物以外。

7.2.3.4管道在模板内安装完毕后，将其端部盖好，防止水或其他杂物进入。

7.2.4预应力设备

7.2.4.1所有用于预应力的千斤顶应专为所采用的预应力系统所设计，并经国家认定的技术监督部门认证的产品。

7.2.4.2备有为监理工程师所同意的校准设备，用于千斤顶校准，校准设备配备有精确可靠的测力环或测力计，测力环或测力计具有独立试验室颁发的校准证明。当监理工程师要求时，安排测力环或测力计在国家认定的实验机构或监理工程师的中心实验室进行检验校准。

7.2.4.3千斤顶的精度在使用前校准。千斤顶一般使用超过6个月或110次，以及在使用过程中出现不正常现象时，重新校准。测力环或测力计至少每2个月进行重新校准，并使监理工程师认可。任何时候在工地测出的预应力钢筋延伸量有差异时，千斤顶应进行再校准。

7.2.4.4用于测力的千斤顶的压力表，其精度应低于1.5级。校正千斤顶用的测力环或测力计有±2%的读数精度。压力表读盘直径应小于150mm。每个压力表能直接读出KN或伴有一换算表可以换算为KN。压力表具有大致两倍于工作压力的总压力容量。被量测的压力荷载，在压力表总容量的1/4～3/4范围内，除非在量程范围建立了精确的标定关系。压力表设于操作者肉眼可见的2m距离以内，使能无视觉差获得稳定和不扰动的读数。每台千斤顶及压力表视为一个单元且同时校准，以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线。

7.3预应力钢材的搬运、存放和保护

7.3.1运输

7.3.1.1为防止预应力钢材在装运与储存中受到物理损害和腐蚀，将预应力钢材包装于集装箱或装运箱内。任何受到损害和腐蚀的预应力钢材均不得使用。

7.3.1.2集装箱或装运箱清晰地标明搬运注意事项及所用防腐剂的型号、种类和数量等。

7.3.2存放

7.3.2.1预应力钢材使用前存放在集装箱内或木箱内，或在离开地面的清洁、干燥环境中放置并覆盖防水帆布。

7.3.2.2钢丝的存放以大直径卷盘，卷盘直径不小于钢丝直径的400倍。

7.3.2.3锚具运输和存放时，防止机械损伤和锈蚀。

7.3.3保护

7.3.3.1对在混凝土浇筑及养生之前安装在管道中但在下列规定时限内没有压浆的预应力筋，采取防止锈蚀或其他防腐蚀的措施，直至压浆或将其浇入混凝土中。

7.3.3.2不同暴露条件下，未采取防锈措施的预应力筋在安装后至压浆时的容许间隔时间如下：

1）空气湿度大于70%或盐分过大时为7d；

2）空气湿度40%～70%时为15d；

3)空气湿度小于40%时为11d。

7.4混凝土预应力T梁预制

7.4.1混凝土预应力T梁施工工艺

见《后张法混凝土预应力T梁施工工艺框图》。

7.4.2混凝土预应力T梁施工工艺说明

7.4.2.1底模准备

预制场地平整压实后，制作混凝土台座，顶面光滑平整，预制梁台座采用砼底座顶面铺钢板作为底模， 安装底模时根据梁张拉后的起拱量预留适当的反拱，立侧模前，铺隔脱模层。

7.4.2.2钢筋架立、

钢筋在综合加工厂统一加工，载重汽车运输至施工现场，在预制台座上绑扎成型，为增加钢筋骨架整体性，绑扎牢固，增加点焊数量。采用表面平整光滑的砼垫块，以保证砼保护层厚度及表面美观。

7.4.2.3波纹管安装

1）波纹管安装以底模为基准，按预应力束曲线坐标定出相应位置，将波纹管定位固定在定位钢筋上。

2）接缝数量尽可能保持最少，每个接缝处严格加以密封。

3）在穿钢丝束以前，所有管道端部均应密封并加以保护

4）波纹管在安装前应通过1kN径向力的作用，且不变形，同时应作灌水试验，以检查有无渗漏现象，确无变形、渗漏现象时始可使用。

5）波纹管的连接，应采用大一号同型波纹管作接头管，接头管长110mm。波纹管连接后用密封胶带封口，避免混凝土浇筑时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。

6）安装波纹管位置应准确，采用钢筋卡子以铁丝绑扎固定，避免管道在浇筑混凝土过程中产生移位，保证预应力筋位置准确，特别应使端头锚垫板与波纹管孔道中心保持垂直。

后张法混凝土预应力T梁施工工艺框图

修整底模

安装底板钢筋骨架

波纹管安装定位

安装T梁模板

浇筑混凝土

拆模

混凝土养护

波纹孔清洗

穿预应力钢绞线

管道压浆

钢绞线编束、锚具检查

立模浇筑封端混凝土

移梁存放

检查合格

制作浆体试件

拌制浆体

张拉设备标定

安装锚板、埋件

场地准备

张拉

测试试件强度

混凝土拌制、运输

制作试件

7.4.2.4模板架立

T梁生产的钢模板自行设计加工，并与定型组合钢模配套， 立模前对梁体钢筋进行自检和监理工程师检查，检验合格后方可立模。模板采用分节拼装，拼接缝处加橡胶条止浆带，以防漏浆。安装模板时严格控制各部位尺寸，并采取可行的加固措施。

7.4.2.5混凝土浇筑

1）砼浇筑前检查模板安装尺寸、接缝、拉杆螺栓模板拼接螺栓，要求安装尺寸准确，支立牢固。

2）砼拌和在自动计量拌和站进行，水泥、砂石料、外加剂及拌合用水的各项性能指标均符合《规范》要求，在拌和过程中注意砼的稠度并严格控制水灰比，随时检查砼坍落度，若出现异常情况应立即查明原因并予以纠正。

3）砼用搅拌运输车运输，到达位置后卸入暂存料斗，再由人工入模。

4）砼浇筑采用连续法，水平分层， 从梁的一端循序循序进展到另一端。砼下料时均匀连续，不宜集中猛投而发生挤塞。在钢筋密集处，可短时使用插入式振动器辅助下料，砼浇筑过程中检查模板加固情况，漏浆处及时堵塞。 砼振捣采用附着式振动器与插入式振动棒相结合的振捣工艺。附着式振捣器安装在侧模两侧，其相对位置互相错开，每侧呈梅花型布置，以便振捣均匀，布置间距1.0-1.2米。浇筑马蹄部位时以附着式振动器为主，每次振捣时间以砼不再下沉，无气泡上升，表面出现薄层水泥浆并有均匀的外观和水平面为止，一般为1～2分钟，腹板上部砼可用插入式振动棒振捣，然后用平板振动器振动并及时整平收浆，适时将梁顶面拉毛，以利桥面铺装层与梁体结合。

5）混凝土浇筑过程，注意对波纹管等埋件的保护，严防发生位移和漏浆等事故。

6）浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚圈和垫板位置的正确和稳固。

7）在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（例如垫板）应加以清洗。

8）梁端部锚固区，为了保证混凝土密实，宜使用外部振捣器加强振捣，集料尺寸不要超过两根钢筋或预埋件间净距的一半。

梁体砼养护采用自然养护的方法,在砼浇筑完毕后，应静置1～2小时，先用麻袋、草帘等物覆盖砼顶面，然后洒水养护，养护期始终保持砼充分湿润。

7.4.2.6钢绞线编束：

1）钢绞线下料编束

在预制现场场地留出钢绞线加工区，整平地面，上铺10cm砼，在场地上按下料长度作出标记线。

2）按下料长度钢铰线用砂轮切割机切割，在每端离切口30～50mm处用铁丝绑扎。

3）钢绞线整理编束，每割1～1.5m绑扎一道铁丝，铅丝头应弯进钢丝束里，以便于穿孔通过，并挂牌标出长度及设计编号，按编号分类堆放,钢束堆放时要防止弯折并有防雨措施。

7.4.2.7张拉准备

1）张拉开始前，向监理工程师提交详细说明、图纸、张拉应力和延伸量的静力计算，请求审核。

2）选派富有经验的技术人员指导预应力张拉作业。所有操作预应力设备的人员，通过设备使用的正式训练。

3）所有设备每间隔两个月至少进行一次检查和保养。

4）预应力张拉中，如果发生下列任何一种情况，张拉设备应重新进行校验。

a.张拉过程，预应力钢丝经常出现断丝时；

b.千斤顶漏油严重时；

c.油压表指针不回零时；

d.调换千斤顶油压表时。

5）校验方法是在反力框架上安装千斤顶、压力传感器，测定千斤顶张拉力与油表读数关系式（或关系曲线）。

6）测试砼强度：砼试件随梁体同条件养护，当梁体砼强度达到设计强度的100％时才允许预施应力。

7）清洗预应力筋孔道：用高压风及水将孔道冲洗干净，清除孔道口及锚板的水泥浆及杂物。

8）测定有关数据：张拉前对下列数据进行测定：锚具的锚口摩阻系数；孔道摩阻损失； 砼强度及弹性模量。

9）计算钢铰线理论伸长值。

10）钢绞线编束穿人波纹管后，应及时张拉、压浆，防止锈蚀。

7.4.2.8预应力张拉

l）除非另有书面允许，张拉工作在监理工程师在场时进行。

2）张拉预应力钢材时的温度不宜低于－15℃。

3）张拉即将开始前，所有的预应力钢材在张拉点之间应能自由滑动，同时构件可以自由地适应施加预应力时产生的水平和垂直移动。

4）张拉时混凝土强度不应低于图纸规定，当图纸无规定时，混凝土强度应不低于设计强度标准的75%。张拉力按图纸规定，边张拉边量测伸长值。

5）预应力筋的张拉顺序应符合图纸规定，当图纸未规定时，可采取分批、分阶段对称张拉。

6）预应力张拉应从两端同时进行。除非监理工程师同意另外的方式。

7）图纸所示的控制张拉力为锚固前锚具内侧的拉力。在确定千斤顶的拉力时，应考虑锚圈口预应力损失。这些增加的损失以采用的预应力系统及通过现场测验而定，但一般对钢绞线为3%的千斤顶控制张拉力。

8）钢铰线张拉采用应力和伸长值双控制，以张拉应力控制为主，伸长值作校核。钢铰线的实际值应在初应力为15－11％开始量测， 但必须加上初应力以下的推算伸长值。钢绞线以初应力拉紧后，千斤顶充分固定牢靠，将拉紧的钢绞线两端精确的打上标记，张拉力和伸长量分阶段记录。全部张拉过程，钢绞线的断丝、滑丝应在规定允许范围内。

9）张拉步骤

0→初应力→1.05σcon (持荷2min) →σcon（锚固）

10）当监理工程师对预应力张拉认可后，预应力钢材应予锚固。放松千斤顶压力时应避免振动锚具和预应力钢材。

11）安全操作注意事项：

张拉时，千斤顶后面不得站人，以防应力钢绞线拉断或锚具弹出伤人，高压油泵有不正常情况时，应立即停机检查；当钢铰线实测伸长值与理论计算值较差超过6％时，应停止张拉,查明原因；已张拉完尚未压浆的梁，严禁剧烈震动，以防预应力钢铰线裂断酿成重大的事故。

7.4.2.9孔道压浆

l）水泥浆由精确称量的强度等级不低于42.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥和水组成。水灰比一般在0.4～0.45之间，所用水泥龄期不超过一个月。

2）在水泥浆混合料中可掺入经监理工程师同意的减水剂，其掺入量百分比以试验确定，且须经监理工程师同意。掺入减水剂的水泥浆水灰比，可减小到0.35。其他掺入料仅在监理工程师的书面许可下才可使用。含有氯化物和硝酸盐的掺料不应使用。

3）水泥浆的泌水率最大不超过3%，拌和后3h泌水率宜控制在2%，3h后泌水应全部被浆吸回。

4）水泥浆内可掺入（通过试验）适当膨胀剂，膨胀剂性能及使用方法应符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ11948）规定，但不应掺入铝粉等锈蚀预应力钢材的膨胀剂。掺入膨胀剂后，水泥浆不受约束的自由膨胀小于10%。

5）水泥浆的拌和首先将水加入拌和机内，再放入水泥。经充分拌和以后，再加入掺加料。掺加料内的水份应计入水灰比内。拌和至少2min，直至达到均匀的稠度为止。任何一次投配以满足lh的使用即可。稠度控制在14～18s之间。

6）水泥浆的泌水率、膨胀率及稠度按《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-1100）附录G.10、G.11进行测试。

7）当监理工程师认为需要时，进行压浆试验。

8）压浆前，将锚具周围的钢丝间隙和孔洞填封，以防冒浆。

9）在压浆前，吹入无油分的压缩空气清除管道松散微粒，并用中性洗涤剂或皂液用水稀释冲洗管道，直到松散颗粒除去及清水排出为止。管道再以无油的压缩空气吹干。

10）压浆时，每一工作班应留取不少于3组试样（每组为70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件3个），标准养生28d，检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。

11）当气温或构件温度低于5℃时，不得进行压浆。水泥浆温度不得超过32℃。

12）管道压浆在预应力钢筋张拉完成和监理工程师同意压浆后立即进行，一般不得超过14d。必须在监理工程师在场，才允许进行管道压浆。压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应由最低点的压浆孔压入，并且使水泥浆由最高点的排气孔流出，直到流出的稠度过渡到注入的稠度。管道应充满水泥浆。简支梁的管道压浆，应自梁一端注入，而在另一端流出，流出的稠度达到规定的稠度。

13）水泥桨自调至压入孔道的延续时间，一般不宜超过30～45mm，水泥浆在使用前和压注过程中经常搅动。

14）出气孔在水泥浆的流动方向一个接一个地封闭，注入管在压力下封闭直到水泥浆凝固。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受振动，管道内水泥浆在注入后48h内，结构混凝土温度不得低于5℃，否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行。在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。

15）具有完各的压浆记录，包括每个管道的压浆日期、水灰比及掺加料、压浆压力、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。这些记录的抄件在压浆后3d内送交监理工程师。

7.4.2.10封端

管道压浆后可移梁存放，将梁端清洗干净，按设计要求的断面尺寸，用同标号的混凝土将所有锚头封闭，完成梁的预制。

8.预制构件安装

8.1一般要求

8.1.1预制构件的起吊、移动、装卸、安装等的施工方法，至少在施工前28d报送监理工程师批准。

8.1.2预制构件的起吊、运输、装卸、安装时的混凝土强度，符合图纸规定，一般不低于预制构件混凝士设计等级的75%。对于预应力混凝土梁，通过与梁相同的混凝土制成的、且与梁同一条件养护的混凝土立方体试件，表明梁的抗压强度达到图纸规定的抗压强度，且至少达到14d龄期，才能装运。预应力混凝土预制构件孔道内的水泥浆强度，应符合图纸规定，如图纸无规定时，不应低于3OMPa。

8.1.3装卸、运输及贮存预制构件时，按标定的上下记号正立安放，不准上下倒置，支承点接近于构件最后放置的位置。用于制作预制构件的吊环钢筋，只允许采用未经冷拉的I级热轧钢筋。

8.1.4预制构件在起吊、运输、装卸和安装过程中的应力始终小于设计应力。

8.1.5在桥墩、支柱或桥台未达到图纸规定强度或75%设计等级（当图纸未规定时）时和其他方面未经监理工程师许可时，不得架设预制构件。

8.1.6分段拼装的预制构件，除图内有规定外，其接合用的混凝土的设计强度等级应不低于预制构件的设计强度等级。

8.1.7预制构件安装就位，并经监理工程师检查认可后，才允许浇筑接合用的混凝土或焊接。

8.1.8构件在正式起吊安装前，进行满载或超载的起吊试验，以检验起吊设备的可靠性，进一步完善操作方法。

8.1.9成垛堆放装配式构件时，应注意下列事项：

8.1.9.1堆放构件的场地，应整平压实，不积水；

8.1.9.2构件应按吊运及安装次序顺号堆放，并有适当通道，防止越堆吊运；

8.1.9.3堆放构件时，应按构件刚度及受力情况平放或竖放并保持稳定；小型构件及块件的堆放，如有折断可能时，应以其刚度较大的方向作为竖直方向；

8.1.9.4构件堆垛时，应放置在垫木上，吊环向上，标志向外，混凝土养护期未满的应继续洒水养护；

8.1.9.5水平分层堆放构件时，其堆垛高度应根据构件强度，地面耐压力、垫木强度以及垛堆的稳定性而确定，但大型构件一般以两层为宜，不宜超过3层；层与层之间应以垫木隔开，各层垫术的位置应在吊点处，上下层垫木必须在一条垂直线上；

8.1.9.6雨季应注意防止地面软化下沉而造成构件折裂破坏。

8.2桥梁的安装

8.2.1桥梁安装施工工艺

见《桥梁安装施工工艺框图》。

桥梁安装施工工艺框图

安装场地清理平整、运输道路修整

吊机就位

板梁运输到位

吊装就位

全面检查安装质量lian量

按编号板梁装车

施工准备

8.2.2桥梁安装施工工艺说明

8.2.2.1安装前的准备

1）安装前应对墩、台支座垫层表面及梁底面清理干净，支座垫石用水灰比不大于0.5的1：3水泥砂浆抹平，使其顶面标高符合图纸规定，抹平后的水泥砂浆在预制构件安装前，必须进行养护，并保持清洁。

2）板式橡胶支座上的构件安装温度，符合图纸规定。对于非桥面连续简支梁，当图纸未规定安装温度时，一般在5℃～11℃的温度范围内安装。

8.2.2.2运输到位

两桥中的小型预制构件在主营地预制厂集中预制，场内运输采用改制炮车运输，装车采用吊车吊装，平板拖车运输。根据情况可用钢丝绳、倒链将预制件牢固地系在车上，修筑检查运输沿线道路。对于下车亭桥的绗架梁和魏村桥的预应力T型梁在现场桥梁现场就近预制，不考虑二次运输。

8.2.2.3吊装

起吊板梁时，捆吊点梁端悬出的长度不得超过设计规定，钢丝绳与梁面的夹角为45～60°，达不到此要求时，可加扁担梁。必要时绘制吊装工艺图，确切表明吊车与桥位、拖车位置的关系；要求起吊吨位时的回转半径，起吊位置到安装位置的平面和立面图，提供现场模拟和操作。

8.2.2.4固定

1）预制梁就位后妥善支承和支撑，直到就地浇筑或焊接的横隔梁强度足以承受荷载。支撑系统图纸应在架梁开始之前报请监理工程师批准。

2）简支梁、板的桥面连续设置，符合图纸要求。

3）预制板的安装直至形成结构整体各个阶段，都不允许板式支座出现脱空现象，并逐个进行检查。

9.桥面铺装

9.1材料

9.1.1钢筋

钢筋符合招标文件桥梁涵洞技术条款第24.2.2节的要求

9.1.2混凝土

混凝土符合招标文件桥梁涵洞技术条款第24.10节的要求

9.1.3沥青混凝土

沥青混凝土符合招标文件路面技术条款第23.8节的要求

9.1.4泄水管

9.1.4.1泄水管所用材料按施工图纸要求。

9.1.4.2泄水管管部与盖子必须密合，不得有裂缝、砂眼和其他影响强度及使用价值的缺陷。

9.1.4.3铸铁的边缘做成整齐的圆角。

9.1.4.4清除所有铸铁件的鳞宵，使表面光洁均匀。

9.1.5防水层

9.1.5.1水泥混凝土防水层的材料及配合比符合招标文件桥梁涵洞24.10技术条款第3.10节的有关规定。

9.1.5.2水泥砂浆防水层的水泥和砂的配合比一般采用1：2～1：2.5（体积比）；水灰比采用0.4～0.5；蹋落度采用70～80mm；按图纸要求采用水泥。

9.2施工要求

9.2.1一般要求

9.2.1.1预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差。

9.2.1.2为使桥面铺装与下面的混凝土构件紧密结合，对桥面铺装下面的混凝土拉毛，并用高压水冲洗干净。

9.2.1.3若桥面设置钢筋网，应采取措施保证其位置正确和保护层厚度。浇筑混凝土时，施工人员及机具不得踩踏在钢筋网上。

9.2.1.4浇筑桥面混凝士前，在桥面范围内布点测量高程，以确定浇筑后的铺装厚度。

9.2.1.5当进行混凝土桥面铺装时，按图纸所示预留好伸缩缝工作槽。当进行沥青混凝土铺装时，可不留伸缩缝预留工作槽，而在安装伸缩缝前先行切割沥青混凝土铺装所占的伸缩缝的位置。

9.2.1.6桥面铺装在全桥宽上同时进行，或按监理工程师的指示办理。

9.2.2混凝土桥面的摊铺

9.2.2.1混凝土桥面铺装的施工按《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》（JGJ/T038.1-1100）第7章及《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-1103）有关章节要求进行摊铺。

9.2.2.2混凝土的铺设要均匀，铺设的高度应略高于完成的桥面标高；要用振动器压实，并用整平板整平。

9.2.2.3混凝土的桥面铺装的最终修整工作，应包括馒平及清理。在修整前要清理所有的表面自由水，但不能用如水泥、石粉或沙子来吸干表面水分。

9.2.2.4在一段桥面铺装修整完成并在其收浆、拉毛后，尽快予以覆盖和进行养生。

9.2.2.5当混凝土桥面铺装之上另有一层沥青混凝土铺装时，该混凝土桥面铺装除按上述要求外，其表面应拉毛。

9.2.2.6当桥面需要铺防渗混凝土时，参照抗渗混凝士要求进行配合。如使用外加剂改善混凝土的和易性与质量时，应通过监理工程师认可的试验确定。

9.2.3沥青混凝土桥面铺装

9.2.3.1沥青混凝土桥面铺装按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-1104）第10.4节要求进行摊铺。

9.2.3.2在沥青混凝土桥面铺装下，如另有一层混凝土底层时，应待底层的混凝土强度达到设计强度的90%以上时方能铺筑沥青混凝土桥面铺装。

9.2.4防水层

9.2.4.1铺设防水层的桥面板表面应平整、干燥、干净。防水层沿缘石或中间分隔带的边缘封闭，以免桥面水渗入主体结构内。

9.2.4.2防水层根据不同材料按制造商推荐的铺设要求进行。

9.2.5泄水管

9.2.5.1在浇筑桥面板时预留泄水管安装孔，桥面铺装避免泄水管预留孔堵塞。

9.2.5.2泄水管顶面略低于桥面铺装面层，下端伸出结构物底面100～150mm。或按图纸所示将其引入地下排水设施。

10.桥梁支座

10.1一般要求

10.1.1桥梁支座符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4－1104）及《公路桥梁盆式橡胶支座》（JT3914－99）的有关规定。

10.1.2桥梁支座按图纸所示，由监理工程师认可的厂商制造和供应。厂商应提供支座承受其上反力的静力计算和变形数据。

10.1.3对进场的支座按图纸及本部分有关的要求进行检查，并将检查结果报送监理工程师批准。当监理工程师要求时，应在现场抽样，并送监理工程师认为合格的试验室进行成品检验。

10.2材料

10.2.1橡胶

橡胶支座的橡胶材料应符合招标文件桥梁涵洞技术条款表24.16－1的要求。本工程采用的橡胶种类按图纸规定或由监理工程师指定。不得使用再生橡胶制造支座。

10.2.2聚四氟乙烯（PTFE）板

聚四氟乙烯板为纯聚四氟乙烯、符合《聚四氟乙烯板材》（ZBG33002）及招标文件桥梁涵洞技术条款表24.16－2要求。聚四氟乙烯板表面必须压制润滑油储存槽，其直径为10mm，深度为聚四氟乙烯板厚一半。储存槽总平面面积为支座总面积的11%～30%。

10.2.3钢材

10.2.3.1钢夹板为符合《碳素结构钢》（GB/T700－88）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、质量及允许偏差》（GB/T709－88）要求的Q25钢板。

10.2.3.2滑动支座所用的不锈钢板符合《不锈钢冷轧钢板》（GB/T3280-1992）的规定，并经磨光，其表面粗糙度的轮廓算术平均偏差Ra应小于0.8um。当不锈钢板尺寸小或等于500mm时，厚度不得小于2mm；当不锈钢板尺寸大于500mm时，厚度不得小于3mm。

10.2.3.3聚四氟乙烯板粘结剂

粘结剂必须质量稳定，橡胶与聚四氟乙烯板之间的粘着强度应满足招标文件桥梁涵洞技术条款表24.16－1要求。

10.3支座的安装

所有支座安装都必须按照图纸规定，确保其平面位置的正确。

10.3.1板式橡胶支座的安装

10.3.1.1支座安装前，检查产品的技术指标、规格尺寸是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。

10.3.1.2桥墩和桥台上放置支座部位的混凝土表面平整清洁，以保证整个面积上的压力均匀。并认真检查所有表面、底座及垫石标高，对处于纵坡及弯道上的桥梁，在支座施工时应作相应调整和处理或采用坡形支座。支座垫石标高的容许误差，简支梁为±lOmm，连续梁为±lOmm。

10.3.1.3为便于更换，板式支座不采用固定装置。

10.3.1.4支座安装在温度为5℃～11℃的环境温度下进行。

10.3.1.5在上部结构的构件吊装时，采取措施保持支座的正确位置，以达到招标文件公路交叉建筑物技术条款第3.12.6条表3.12-1的要求。

10.3.1.6橡胶支座与上下部结构间必须接触紧密，不得出现空隙。

10.3.1.7橡胶支座水平安装。因施工原因而倾斜安装时应征得监理工程师的同意，但其坡度不能超过2%。选择用橡胶支座时，必须考虑由于支座倾斜安装而产生的剪切变形所需要的橡胶层厚度。

10.3.2盆式橡胶支座的安装

10.3.2.1活动支座安装前用丙酮或酒精将支座各相对滑移面及有关部分擦试干净，擦净后在四氟滑板的储油槽内注满硅脂润滑剂，并注意硅脂保洁；坡道桥注硅脂注意防滑。

10.3.2.2安装支座的标高符合设计要求，支座顶板、底座表面水平，支座承压能力小于或等于5000KN时，其四角高差不得大于1mm；支座承压能力大于500OKN时，不得大于2mm。

10.3.2.3盆式橡胶支座的顶板和底板可用焊接或锚固螺栓栓接在梁体底面和墩台顶面的预埋钢板上；采用焊接时，防止烧坏混凝土；安装锚固螺栓时，其外露杆的高度不得大于螺母的厚度。

10.3.2.4支座安装的顺序，先将上座板固定在大梁上，而后根据顶板位置确定底盆在墩台上的位置，最后予以固定。

10.3.2.5支座中线尽可能与主梁中线重合，其最大水平位置偏差不得大于2mm；安装时，支座上下各个部件纵轴线必须对正，对活动支座，其上下部件的横轴线根据安装时的温度与年平均的最高、最低温差，由计算确定其错位之距离；支座上下导向挡块必须平行。最大偏差的交叉角不得大于5°。

11.桥梁接缝和伸缩装置

11.1材料

11.1.1除图纸或监理工程师另有规定外，桥梁接缝和伸缩装置的材料符合《公路水泥混凝士路面接缝材料》（JT/T203-95）及《公路桥梁橡胶伸缩装置》（JT/T327-1997）的要求。

11.1.1.1热浇接缝填料（如聚氨乙烯泥类和沥青橡胶类等），其技术要求符合招标文件桥梁涵洞技术条款表24.17-1的规定。

11.1.1.2常温接缝料（如有聚氯脂改性沥青嵌缝胶、聚氨脂焦油等），其技术要求符合招标文件桥梁涵洞技术条款表24.17－2的规定。

11.1.1.3钢板：符合《碳素结构钢》（GB/T700－88）及《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T709-88）的Q25钢板；

11.1.1.4钢筋：符合招标文件桥梁涵洞技术条款第24.3节的规定。

11.1.1.5橡胶封条及橡胶伸缩装置

a.橡胶止水片及伸缩装置可模制或挤压成型，其横截面均匀，不应有孔隙或其他缺陷，符合图纸所示的型号及标称尺寸。经监理工程师认可，可以采用等效的标准产品。

b.橡胶止水片及伸缩装置可由天然橡胶或合成橡胶与其他材料组成。不得使用再生材料。橡胶材料性能符合招标文件桥梁涵洞技术条款表24.17－3的规定。

11.2检验证书

11.2.1提供制造厂家用于制造接缝或伸缩装置的材料及制造规范，和有关成品的检验说明。

11.2.2监理工程师可以要求进行他认为必需的任何试验，以验证各种材料是否符合本部分。所有试验都应在监理工程师预先批准的专门实验室内进行。

11.3施工要求

11.3.1一般要求

11.3.1.1桥梁接缝和伸缩装置类型，符合图纸要求。如需改变类型，须自定各项安装参数，报监理工程师书面批准。

11.3.1.2所有产品严格按照生产厂家推荐的方法装卸、放置、装配和安装。

11.3.1.3当接缝处的温度低于10℃时不应浇筑热浇封缝料。

11.3.1.4沥青混凝土铺装，在伸缩安装前完成，且不为伸缩装置预留位置，而在安装伸缩装置前，切割先前铺设的沥青混凝土铺装所占的伸缩装置的位置。

11.3.1.5伸缩装置的牌号、型号符合图纸规定。安装伸缩装置时，上部构造端部间的空隙宽度及伸缩装置的安装预定宽度，均与安装温度相适应，并遵照图纸规定。伸缩装置的安装，在伸缩装置制造商提供的夹具控制（将伸缩装置预置）下进行。伸缩装置一般在5～11℃的温度范围内安装。当伸缩装置的安装温度不同于图纸规定时，各项安装参数予以调整。

11.3.1.6伸缩装置的安装须满足制造商的有关要求。伸缩装置下面或背面的混凝土密实，不留气泡，预埋件位置应准确。安装完成后的伸缩装置应与桥面铺装接合平整。

11.3.2橡胶伸缩装置

11.3.2.1按照图纸的要求选用伸缩装置，安装时根据气温的高低，对橡胶伸缩体进行必要的预压。

11.3.2.2当气温在5℃以下时，不得进行橡胶伸缩装置的施工。

11.3.2.3采用后嵌式橡胶伸缩体时，在桥面混凝土干燥收缩完成且徐变大部完成后再进行安装。安装时，应根据温度高低予以施加必要的预压力。

11.3.2.4安装伸缩装置时，按生产厂家的安装说明进行施工。

11.3.3模数式伸缩装置

模数式伸缩装置，种类型号众多，由异型钢与单元橡胶密封带组合而成（例如"毛勒缝"即为其一种）。不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。

11.3.3.1伸缩装置根据图纸提出的型号、长度、密封橡胶件的类别以及安装时的宽度等要求进行购置和装配。

11.3.3.2伸缩装置预先在工厂组装好，由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前，生产厂家应按图纸要求的安装只寸，用夹具固定，以便保持图纸需要的宽度，并分别标出质量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的其他原因时经监理工程师批准，在工厂试组装后，可以分段组装运输，但模数式伸缩装置必须在工厂组装。伸缩装置运到工地存放时，垫离地面至少300mm，并不得露天存放，确保其不受损害。

11.3.3.3在浇筑桥面板或桥台混凝土时，按图纸或生产厂家提供的安装图，预留安装伸缩装置的凹槽，并按图纸要求预埋钢筋，且钢筋头伸进凹槽内。

11.3.3.4伸缩装置的安装，在生产厂家提供的夹具控制下进行。安装前，对上部构造端部间的空隙宽度和预埋钢筋的位置进行检查，使其符合图纸要求，并将预留凹槽内混凝土打毛，清扫干净；根据生产厂家提供的安装温度和温度范围，查验实际气温与安装温度是否相符合。如果有出入，则调整伸缩装置的安装宽度。

11.3.3.5在预留凹槽内划出伸缩装置定位中心线（顺缝向和垂直缝向）和标高，用起重机将伸缩装置吊入预留凹槽内，使伸缩装置准确就位。如伸缩装置坐落在坡面上，需作适应纵横坡的调整。此后将锚固钢筋与预埋钢筋焊连，使伸缩装置固定。禁止在伸缩装置边梁上施焊，以免造成边梁局部变形。伸缩装置固定后即可松开夹具，使伸缩装置参与工作。

11.3.3.6安装伸缩装置的最终一道工序是在槽口上立模板浇筑混凝土。模板严密无缝，防止混凝土进入控制箱内，同时，也不允许将混凝土溅洒到密封橡胶件上，如果发生上述现象应立即予以清除。在边梁、控制箱及锚固板周围的混凝土务必要振捣密实，并及时进行养生。浇筑混凝士前，经监理工程师对安装好的伸缩装置进行检查认可。

11.3.3.7当伸缩装置在桥面铺装前安装时，在桥面铺装施工中对伸缩装置应加盖临时保护措施，避免撞击直接承受车辆荷载.桥面铺装完成后，在桥面上不应出现缝隙，且桥面与伸缩装置齐平。

11.3.3.8伸缩装置的安装，由专业施工单位施工，或在伸缩装置生间厂家派员指导下施工。

11.3.4填充式材料伸缩装置

填充式材料伸缩装置亦称无缝伸缩缝，是由支承铜板和弹性材料混凝土石料加固的填料组成。弹性材料应经过特殊改性，具有特殊性能，以保证该材料能在较大温度范围内具有柔韧性又有较高的软化点，在室外温度下不会发生流变现象。弹性材料有多种，其中"TST"是目前公路桥梁中使用的一种。弹性材料混合石料的填料的材料性能、指标及规格应符合图纸的规定。施工的技术要求及应注意事项符合图纸要求。

12.桥面其他附属工程

12.1防护栏杆等桥面附属工程，符合图纸要求和相关各项规定。

12.2沉降缝的位置按图纸规定，接触面平整，一般不必留缝宽，用油毡等隔开即可。

12.3栏杆

12.3.1安装栏杆柱时，必须全桥对直，校平竖直后固定牢固，使监理工程师满意。混凝土栏杆与扶手接缝处的填缝料饱满平整，伸缩缝必须伸缩有效。扶手不得有断裂或弯曲。

12.3.2栏杆的制作、安装及防腐符合图纸规定。

第十一章   渠道工程施工

1.概况

1.1范围

本标段总干渠明渠段总长5220m，其中本标段起点至下车亭隧洞进口之间长度为688.4m，下车亭隧洞出口至本标段终点之间长度为4531.6m。设计流量为60m3/s，加大设计流量为70m3/s。隧洞进口明渠底宽12.5m，内边坡1：0.75，纵坡1/22000，渠内设计水深4.3m；隧洞出口明渠底宽7.0m，内边坡1：2.5，纵坡1/22000～1/24000，渠内设计水深4.3m。渠道以挖方、填方各半,兼有半挖半填，在下车亭隧洞进出口渠段有690m石渠，其他均为土渠。渠道两侧开口线以外均设置防洪堤或防护埝。

土渠渠道过水断面型式为梯形，采用现浇混凝土衬砌，衬砌厚度边坡厚10cm，底板厚8cm，特殊部位适当加厚，衬砌高程至一级马道。混凝土衬砌板纵、横向约4m分一条缝（渠坡纵向为切半缝，缝宽1cm），其它为通缝宽2cm，缝上部填2cm厚明渠专用聚硫密封胶，下部填聚乙烯闭孔泡沫塑料板。约3000m渠段铺复合土工膜加强防渗，约1700m渠段铺设聚苯乙烯泡沫塑料板防冻胀。

石渠渠道过水断面型式为梯形，采用现浇混凝土衬砌，衬砌厚度边坡、渠底均15cm，衬砌高程至一级马道。混凝土衬砌板纵、横向约8m分一条缝，均为通缝宽2cm，缝上部填2cm厚明渠专用聚硫密封胶，下部填聚乙烯闭孔泡沫塑料板。

一级马道以上渠道内坡和半挖半填及全填段渠道外坡采用六角空心混凝土框格（边长20cm，宽3cm，厚10cm）内植草皮防护，填高大于8m的渠段外坡脚设置水平排水并做高约2.0m的干砌石护坡。内外侧坡面采用排水沟（管）排水。挖方段自堤顶防护埝开始设8m宽林带，填方段渠道外坡脚以外设8m宽林带。两侧林带外设截、导流沟，并采用浆砌石护坡。截流沟外1m处设隔离网栏，采用浸塑金属网格和φ48浸塑钢管为主要材料，网栏高度2.0m，间隔2.0m设一混凝土支座，支座长、宽、高分别为0.4m、0.4m、0.5m。在渠道一级马道（或堤顶）设运行维护道路，路面净宽4m，右侧为沥青混凝土路面，左侧为泥结碎石路面。渠内侧及填方段渠外侧设路缘石和警示柱。

根据标书编制章节划分，本章节施工内容包括：渠道土石方平衡、渠道混凝土衬砌、土工合成材料铺设、渠坡防护及隔离网栏等，其它渠道土石方开挖及填筑，砌石及石方渠段的边坡网喷支护等在其它章节中有较为详细的描述，本章就不再重复。

1.2主要工程量

本标段渠道工程量见表11－1。

表11－1                       主要工程量

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 渠道开挖工程 |  |  |  |
|  | 清基土 | m3 | 111197 |  |
|  | 土方(粘土、砂、砾土、砂壤土）开挖 | m3 | 433621 |  |
|  | 卵石开挖 | m3 | 1881 |  |
|  | 石方开挖(Ⅷ级) | m3 | 15201 |  |
|  | 石方开挖(Ⅸ级) | m3 | 246648 |  |
|  | 石方开挖(Ⅹ级) | m3 | 195147 |  |
| 二 | 筑堤工程 |  |  |  |
|  | 土方筑堤 | m3 | 1133365 |  |
| 三 | 衬砌工程 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 20405 |  |
|  | 石方开挖(Ⅸ级) | m3 | 2186 |  |
|  | 石方开挖(Ⅹ级) | m3 | 1457 |  |
|  | 土方回填 | m3 | 2050 |  |
|  | 现浇混凝土边坡及齿墙C20W6F150 | m3 | 15183 |  |
|  | 现浇混凝土渠底C20W6F150 | m3 | 4602 |  |
|  | 现浇混凝土封顶板C20W6F150 | m3 | 406 |  |
|  | 土工膜铺设 （二布一膜150g/m2-0.3mm-150g/m2) | m2 | 117880 |  |
|  | 钢筋制安 | t | 1.0 |  |
|  | 锚杆（φ22，长1.5m） | 根 | 1381 |  |
|  | 锚孔深（φ50，每个长1.5m） | m | 2093 |  |
|  | 钢筋网(φ8) | t | 12 |  |
|  | 明渠专用聚硫密封胶 | m3 | 44 |  |
|  | 聚乙烯闭孔泡沫塑料板(密度90kg/m3) | m3 | 169 |  |
| 四 | 防冻胀工程 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 3581 |  |
|  | 聚苯乙烯泡沫塑料保温板(密度25kg/m3，加糙) | m3 | 3581 |  |
| 五 | 渠坡防护工程 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 40883 |  |
|  | 石方开挖(Ⅸ级) | m3 | 781 |  |
|  | 石方开挖(Ⅹ级) | m3 | 520 |  |
|  | 土方回填 | m3 | 2508 |  |
|  | 排水沟混凝土C20 | m3 | 825 |  |
|  | 钢筋制安 | t | 3.1 |  |
|  | 混凝土排水管(D250,壁厚30mm,成品管) | m | 1220 |  |
|  | 六角框格预制混凝土C20 | m3 | 5924 |  |
|  | 碎石 | m3 | 23389 |  |
|  | 框格内种草 | m2 | 169256 |  |
|  | 喷混凝土C20（5cm） | m3 | 1301 |  |
|  | 锚杆（φ22，长3.0m,间距2.5m） | 根 | 2082 |  |
|  | 钢筋制安(φ8) | t | 46 |  |
|  | 干砌石护坡 | m3 | 8225 |  |
|  | 400g/m2土工布 | m2 | 51900 |  |
| 六 | 截流沟工程 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 76644 |  |
|  | 石方开挖(Ⅸ级) | m3 | 538 |  |
|  | 土方回填 | m3 | 39812 |  |
|  | M7.5砂浆砌块石(M10砂浆勾缝) | m3 | 13302 |  |
|  | 沥青木板(厚2.0cm) | m2 | 1225 |  |
| 七 | 隔离网栏工程 |  |  |  |
|  | 下渠台阶混凝土C20W6F150 | m3 | 56 |  |
|  | 隔离网栏 | m | 10753 |  |
|  | 隔离网栏基础混凝土C20 | m3 | 430 |  |

2.施工规划

2.1施工布置

本标段渠道施工受下车亭隧洞工程，的天然分界。被分为不连续的两部分，对此，在施工总布置中。我们已经考虑在隧洞进出口各布置一个施工营地。除比较单一的临建设施仅在主营地区域布置外，其它基本都设置。形成两个相对独立的施工区域。

渠道施工的风水电系统靠近工作面建筑物作业区的，就近利用其系统，接分支线路至施工现场。凡渠道作业面距离构筑物施工作业面超过500m，引分支线路已经不再经济。拟在施工到这些区域时，增加临时备用系统。

2.1.1施工供电和照明：非靠近构筑物作业区的渠道施工供电和照明，计划在每工作面配置35Kw移动式柴油发电机组供电，为渠道砌体施工的砂浆拌和机提供电源。施工照明采用2～4盏5Kw氙灯结合500w碘钨灯进行。

2.1.2施工供风：渠道开挖主要采用油动机械化施工设备，其施工用风量很少，仅在局部开挖使用手风钻钻孔，拟使用隧洞进出口前期石方明挖施工中使用的4台12 m3/min移动式油动空压机，需要时运至施工现场，平时作为隧洞开挖的备用供风设备。渠道的石方渠段的边坡喷护施工用风，根据设计资料，该690m的石方渠段分别位于隧洞进出口两侧，可直接利用这两个洞口的供风系统。

2.1.3施工供水：靠近渠系构筑物和隧洞进出口工作面的渠段施工用水，直接由支管接入现场。其它渠段施工用水，主要在施工现场配置5～10t储水箱，由水车自主营地移动供水。

2.1.4施工排水：渠道施工中，排水系统施工可与永久排水系统结合起来施工，以满足施工中的排水需要，避免影响工程进展。但受降雨等其它因素影响，施工中存在短期施工排水，拟计划在每工作面配置1～2台2英寸潜水泵，作为备用。

2.1.5施工道路：根据施工总平面布置规划，本标段在隧洞上下游均修建有与外部路网联通的场内交通主干线，该主干线能够与施工现场各主要工作面连接。另外，为满足渠道挖填作业，需根据需要临时修建场内交通道路，路面宽度6m，坡度不陡于10%。

2.1.6其它临建设施：分别利用隧洞进出口主副营地现有的临建设施，主副营地的临建设施设计规模已经考虑了各分项工程施工的需要。

2.2施工进度安排

渠道工程的土石方开挖和回填工作，根据总体施工进度计划要求，在2006年4月15日，隧洞进出口和左岸排水建筑物基坑开挖工作结束后即开始进行，其局部渠段，根据前期隧洞进出口和左岸排水构筑物基坑开挖出的土料情况，经监理人批准，可直接用于就近渠段的回填，因此可能实际填筑作业早于2006年4月15日。在渠道的挖填施工作业中，将根据设计图纸，在挖方渠段，首先完成截流沟的施工。填方渠段将在填方结束后立即组织施工。渠道的土石方挖填施工最晚将在2007年5月31日前成。

渠道混凝土衬砌施工，计划安排在2007年3月15日，气温回升后，具备室外混凝土施工条件后进行，最晚在9月30日完成所有渠道混凝土衬砌施工；

渠道边坡防护施工，将紧跟渠道挖填施工进行，渠道挖填施工完成一段将分批完成该段的边坡防护，其开始时间计划在2006年5月1日，滞后渠道挖填作业15天后开始，但以不影响渠道挖填作业为主。

渠道隔离网栏等其它附属项目将在2007年5月31日，渠道挖填开挖作业结束后在行组织施工，计划2007年9月30日结束。

2.3渠道土石方施工程序

根据土石方挖填平衡结果，结合现场地形地貌等自然因素，渠道施工作如下安排：

2.3.1本标段起点K442+447.988至隧洞进口K443+136桩号：

工程开工后利用隧洞进口的土方明挖料，直接回填该段的填方渠段，如不具备直接填筑，需在该填方渠段，就近堆存，待具备条件后加以利用。本渠段另需借土6.78万m3,计划自车亭土料场取土。施工时间安排上，各区内部就近挖填，然后从邻区调剂，最后再从车亭土料场借土；

2.3.2隧洞出口K443+996至6区终点K445+175桩号：

工程开工后利用隧洞出口的土方明挖料，直接回填该段的填方渠段，如不具备直接填筑，需在该填方渠段，就近堆存，待具备条件后加以利用。本渠段另需借土25.14万m3,计划自车亭土料场取土。施工时间安排上，各区内部就近挖填，然后从邻区调剂，最后再从车亭土料场借土；

2.3.3区起点K445+175至本标段终点K448+331.3桩号：

在隧洞出口和左岸排水构筑物基坑挖填施工结束后，对出口主营地挖填施工资源重新分配，分成两个作业面：一个作业面为上述第2节，继续进行隧洞出口至6区终点间的渠道挖填施工，另外新开工作面进行7～14区的挖填施工。本渠段另需借土13.3万m3,计划自车亭土料场取土。施工时间安排上，各区内部就近挖填，然后从邻区调剂，最后再从车亭土料场借土。

3.渠道挖填土石方平衡

见表11－2《土石方平衡表》。

表11－2                    土 石 方 平 衡 表

| 区 号 | 施工作业区 桩号 | 分区长度 （m） | 土石方开挖 |  |  |  |  | 土石方填筑 |  |  | 欠缺方来源或余料去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开挖量(万m3) | 富余土石料 |  | 利用方 |  | 填 筑 量 (万m3) | 欠缺方 |  |  |
|  |  |  |  | 数量 (万m3) | 平均 运距(m) | 数量 (万m3) | 平均 运距 (m) |  | 数量 (万m3) | 平均 运距 (m) |  |
| 1区 | 442＋447.99 至 442＋790 | 342.01 | 0.18 |  |  | 1.23 | 平均947 | 8.18 | 6.78 | 5000 | 3区和车亭土场 |
| 2区 | 442＋790 至 443＋136 | 346 | 0.77 |  |  | 0.32 | 平均573 | 1.10 |  |  | 3区 |
| 3区 | 443＋136 至 443＋996 | 860 | 4.7 | 3.65 | 平均2727 |  |  | 1.05 |  |  | 1~6区 |
| 4区 | 443＋996 至 444＋400 | 404 | 0 |  |  | 0.46 | 平均632 | 0.46 |  |  | 3区 |
| 5区 | 444＋400 至 444＋875 | 475 | 6.25 |  |  | 0.32 | 平均1072 | 6.57 |  |  | 3区 |
| 6区 | 444＋875 至 445＋175 | 300 | 6.40 |  |  | 1.32 | 平均1459 | 32.9 | 25.14 | 7577 | 3区和车亭土场 |
| 7区 | 445＋175 至 445＋485 | 310 | 0 |  |  | 8.61 | 平均2843 | 21.91 | 13.3 | 7882 | 13区、14区和车亭土场 |
| 8区 | 445＋485 至 445＋935 | 450 | 1.95 |  |  | 36.28 | 平均1812 | 38.23 |  |  | 11区、12区、13区 |
| 9区 | 445＋935 至 446＋400 | 465 | 3.33 |  |  | 5.41 | 平均658 | 8.74 |  |  | 10区、11区 |
| 10区 | 446＋400 至 446＋840 | 440 | 5.19 | 2.57 | 平均453 |  |  | 2.63 |  |  | 9区 |
| 11区 | 446＋840 至 447+200 | 360 | 12.24 | 11.55 | 平均 1200 |  |  | 0.69 |  |  | 8区 9区 |
| 12区 | 447+200 至 447＋650 | 450 | 14.61 | 12.06 | 平均1715 |  |  | 2.55 |  |  | 8区 |
| 13区 | 447＋650 至 448＋115 | 465 | 20.44 | 16.0 | 平均2186 |  |  | 4.44 |  |  | 7区 8区 |
| 14区 | 448＋115 至 448＋331.3 | 116.3 | 8.43 | 8.07 | 平均 2843 |  |  | 0.36 |  |  | 7区 |

土方平衡说明：

3.1根据上表测算，本合同段总借土45.22万m3,主要借土区为1、6、7区，土料来自业主指定的车亭土料场，运距分别为5Km、7.6Km和7.9Km。

3.2本合同段内部不同区之间的土方调剂请参见《利用方》一列数据。各区的土方挖填数据来自招标图纸经计算得出，并已经参考地质剖面，考虑一定的折减系数。

3.3土方开挖量、弃料数量、利用方数量、欠缺方数量为自然方，填筑量为压实方，自然方按0.85系数折算压实方。

3.4在土方平衡中全面规划，土方平衡及调配按照就近取料的原则进行调配，力求总体最经济。

4.渠道混凝土衬砌

4.1施工布置

本合同段渠道混凝土衬砌施工，根据施工总平面布置，沿渠线结构物施工点500m作业半径内，施工所需风、水、电、路等均利用其先有系统，接分支线路，以满足该渠段的施工需要，对于其它不能覆盖，或延长覆盖范围变得不经济时，使用备用的移动式风、水、电系统，施工道路利用已成型的场内交通路网。

渠道混凝土衬砌施工，供电使用75Kw柴油发电机组，跟随衬砌渠段适时移动，以满足现场施工需要

渠道供水，仍然采用现场备用5～10t储水箱，由主营地供水系统，经水灌车运水补充。

其它临建设施仍然共用营地已有临建设施。

4.2施工程序

渠道衬砌施工，根据招标文件要求，使用渠道机械化衬砌成套设备。对此，我公司拟选用由山东省有关单位研制并生产的国产化滑模成型衬砌设备。先自隧洞进口渠段进行施工，完成后移至隧洞出口渠段进行衬砌。由机械化先衬砌渠道边坡和齿墙，再按常规施工工艺施工渠底和封顶板。渠道混凝土衬砌所需混凝土分别由主副营地已建立的HZ60和HZ40混凝土搅拌站提供，由4台6m3混凝土搅拌运输车为渠道衬砌施工供料。渠底和封顶板混凝土浇筑，通过搭设溜槽和25t汽车吊配1m3卧罐入仓，人工平仓振捣。

4.3施工进度安排

根据总进度计划安排，渠道混凝土衬砌施工，自2007年3月15日当地室外气温满足混凝土施工规范要求后开始，至2007年9月30全部结束。日历天数为199天。

4.4渠道衬砌施工工艺见下框图

渠道衬砌施工工艺框图

水

拌和站

渠底土方整理

渠底混凝土铺料

衬渠底

平地机刮平

人工清扫地面

砂石料

水泥

搅拌运输车

修坡机修坡

人工清扫坡面

保护层清理至两边

渠内土方整理

渠底人工衬砌施工

自制移动架人工修补

自制移动架喷养护液

伸缩缝灌注

铺设保温板

铺设复合土工膜

衬砌机浇筑

台车人工压面修理

台车喷养护液

伸缩缝灌注

控制导线布置

土料堆放路边

运至弃土场

衬渠坡

4.4.1机械化衬砌设备的组成

机械化衬砌设备包括：滑模成型衬砌设备包括：渠道修整机，滑模摊铺衬砌机，混凝土人工养护台车等。

该衬砌设备与本渠道断面结构尺寸匹配，据南水北调济平干渠衬砌施工数据，该设备每小时衬砌速度约10m，本渠段衬砌厚度为10～15cm，斜坡长约12.97～15.76m，衬砌强度最高为23.64 m3,拟由本合同段隧洞进出口营地的HZ40～60混凝土搅拌站集中拌制混凝土，由4台6m3混凝土搅拌运输车为滑模摊铺衬砌机喂料。

4.4.2机械化衬砌设备的型式

机械衬砌设备的成型方式：内置式插入振捣滑模衬砌设备。

滑模成型设备配备履带式装置。

动力传动方式为柴油发动机带动液压传动。

4.4.3机械化衬砌设备的性能

该机械化衬砌设备的性能满足本招标文件中渠道结构设计的机械衬砌施工要求，主要包括：边坡长度，衬砌厚度，衬砌形状，表面平整度，密实度，分缝处理等要求。

4.4.3.1导向定位系统

采用履带式行走的衬砌设备的导向定位系统将利用导线传感器来保证设备高程和行走定位，其精度要控制在5mm范围内。

4.4.3.2成型方式

滑模衬砌设备成型方式采用插入式振捣棒型式，确保了混凝土密实度的设计要求。

4.4.3.3衬砌速度

衬砌平均速度为10m/h。

4.5渠道衬砌施工方法

采用滑模衬砌设备施工，先衬砌一个边坡，再衬砌另一个，在渠系建筑物交叉段，及渠底衬砌采用常规混凝土施工方法进行；

4.5.1测量放线与设置控制导向线

测量人员完成渠道控制线与设置导线的工作。放置的控制线和导向线需要经过监理工程师复核认可。

4.5.2渠道斜坡的修整

采用渠道修整机进行整修，把预留的保护层铣刨后，利用皮带输送装置输送到路面的两侧。修整设备可以将渠肩与渠底一次修整完成，渠坡的平整度检测误差应在规范要求的范围之内。

4.5.3铺设保温板和复合土工膜

对于冻胀性土壤，地下水位高，毛管作用强烈，再加上输水时间主要集中在冬季的地区，输水渠在运行过程中出现冻胀是必然的，因此铺设保温板和复合土工膜的目的就是为了防止冻胀破坏。

4.5.4混凝土衬砌与养护

混凝土衬砌采用与衬砌机一体的皮带输送机和螺旋分料器布料。混凝土塌落度在4～6cm范围内；滑模衬砌机采用插入式振捣棒振捣，振捣棒之间的距离约为40cm；衬砌机只能自动切割纵缝，横缝需单独切割。养护台车采用框架钢结构件，供人工对衬砌过的混凝土面层进行修补。

4.6渠道衬砌施工要求

4.6.1在土基上浇筑渠底混凝土时，应做好排水，立模扎筋前应处理好地基临时保护层，避免破坏或扰动原状土壤。

4.6.2混凝土浇筑必须按照《水工混凝土施工规范》要求实施。

4.6.3结构物设计顶面的混凝土浇筑完毕后，应使其平整，高程应符合设计要求。收浆后尽快予以覆盖和洒水养护，覆盖时不得损伤或污染混凝土表面。

4.6.4无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面洒水或加盖聚乙烯薄膜等方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。

4.6.5混凝土浇筑的成型偏差必须满足规范要求

4.6.6混凝土表面应符合下列要求

4.6.6.1表面应密实、平整，不允许出现坡坎；

4.6.6.2如有蜂窝、麻面，其面积不超过结构同侧面积的1.0%；

4.6.6.3对蜂窝、麻面、掉角等缺陷，应凿除松软层，用钢丝刷清理干净，用压力水冲洗、湿润，在用较高强度的水泥砂浆或混凝土填塞捣实，覆盖养护。

4.6.7同一浇注块因故间歇时间超过60～90min 时，应按本章11.4.8.8的规定处理。

4.6.8混凝土宜采用机械拌和。拌和时间不得少于2min。掺用掺和料、减水剂、引气剂时，应适当延长拌和时间。细砂、特细砂混凝土用机械拌和的时间，应较中、粗砂混凝土延长1～2min。

4.6.9混凝土应随拌、随运、随用。因故发生分离、漏浆、严重泌水和坍落度降低等问题时，应在浇筑地点重新拌和。若混凝土初凝，应按废料处理。

4.6.10浇筑混凝土前，土渠基应先洒水浸润；在岩石渠基上浇筑混凝土，或需要与早期混凝土结合时，应将基岩或早期混凝土刷洗干净，铺一层厚度为1～2cm的砂浆。砂浆的水胶比，应较混凝土小0.03～0.05。

4.6.11现场浇注混凝土完毕，应及时收面。细砂和特细砂混凝土还应进行二次收面。收面后，混凝土表面应密实、平整、光滑，且无石子外露。

4.6.12混凝土伸缩缝应按设计和本章11.4.12.2 施工。采用衬砌机浇筑混凝土时，可用切缝机或人工切制半缝形的伸缩缝，缝深和缝宽应符合设计要求。

4.6.13低温季节混凝土的施工方法应参照DL/T5144—2001 进行。

4.6.14混凝土浇筑完毕后，应及时洒水养护。

4.7雨天的混凝土浇筑

降雨强度大于2mm/h时，则任何露天的混凝土不得开仓浇筑。如果浇筑过程中降雨强度大于2mm/h时，应立即中止混凝土入仓作业。已入仓的混凝土应将表面覆盖以防止雨水混入并冲刷混凝土，并应尽快将混凝土平仓捣实。在混凝土浇筑过程中降雨强度小于2mm/h时，可继续浇筑，但仓面必须采取防护措施并及时排除积水，减少雨水对混凝土的影响。降雨停止后混凝土恢复浇筑时，如果表面的混凝土尚未初凝，则应按照监理人的指示对混凝土表面进行适当的处理后重新开始浇筑混凝土；否则应待混凝土完全凝固后按水平施工缝进行处理。

4.8施工缝处理

4.8.1说明

4.8.1.1水平施工缝处理包括工作缝处理及冷缝处理。工作缝是指按正常施工计划分层间歇上升的停浇面。冷缝指混凝土浇筑过程中因故中止或延误、超过允许间歇时间的浇筑缝面。施工缝处理机具及处理工艺必须报监理人批准后方可实施。

4.8.1.2混凝土浇筑应保持连续性。

4.8.1.3遭受有害污染的缝面按工作缝处理，或根据监理人指示处理。

4.8.2工作缝处理

4.8.2.1工作缝缝面必须使用压力水、风砂枪或人工打毛等加工成毛面，清除缝面上所有浮浆、松散物料及污染体，以露出粗砂粒或小石为准，但不得损伤内部骨料。开始冲打毛时间及冲毛时水压、风压等根据现场试验确定并得到监理人认可或批准。缝面冲打毛后清洗干净，保持清洁、湿润，在浇筑上一层混凝土前，将层面松散物及积水清除干净后均匀铺设一层厚2cm～3cm的水泥砂浆。砂浆标号应比同部位混凝土标号高一级，每次铺设砂浆的面积应与浇筑强度相适应，经铺设砂浆后30min内被混凝土覆盖为限。铺设工艺必须保证新浇筑混凝土能与老混凝土结合良好，并得到监理人认可或批准。

4.8.2.2已浇筑的混凝土强度未达到2.5MPa前，不得进行下一层混凝土浇筑的准备工作。

4.8.3冷缝处理

4.8.3.1混凝土浇筑允许间歇时间（自出料时算起到覆盖上新混凝土时为止）应通过试验确定，并经监理人批准。因故中止浇筑具超过允许间歇时间的缝面按冷缝处理。冷缝的处理方式与工作缝相同。

4.8.3.2除按监理人指示形成的冷缝外，所有有关冷缝处理费用不另行支付。

4.9 裂缝、漏浆处理

4.9.1混凝土施工应避免产生裂缝、漏浆现象，一旦产生，应加强检查观测，分析成因、性质、危害程度，承包人应提出处理措施报监理人批准后实施。

4.9.2混凝土的表面裂缝、钢筋混凝土的浅层裂缝宽度小于有关规定值可以不予处理。缝宽大于有关规定值的裂缝及影响结构性能的蜂窝和缺陷等应按规定处理。

4.9.3修补混凝土缺陷所用材料的强度应高于原混凝土，其变形性能宜与混凝土接近。活动性裂缝应采用柔性材料修补。

4.9.4混凝土裂缝应在基本稳定后修补，并应在开度较大的低温季节进行。

4.10混凝土表面缺陷处理

4.10.1有模板的混凝土结构表面修整

4.10.1.1经现场钻取试件,并经监理人认定不影响结构特性时,可对混凝土表面进行修整。

4.10.1.2混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。

4.10.1.3修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固黏结，色泽一致，无明显痕迹。

混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差，特殊部位(门槽等)应按施工图纸的规定。

4.10.2非模板混凝土结构表面的修整

4.10.2.1无模混凝土表面的修整。承包人应根据无模混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整、木模刀修整、钢制修平刀修整和帚处理等不同施工方法和工艺进行表面修整。

4.10.2.2无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或夹矸聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40～80μm，以防止混凝土表面泛出水泥砂浆，保湿应连续进行。

4.11.3预留孔混凝土

4.11.3.1承包人应按施工图纸要求，在混凝土结构中预留各种孔洞。承包人为施工方便或安装作业所需预留的孔洞，均应在完成预埋件埋设和安装作业后，由承包人负责采用混凝土或砂浆予以回填密实。

4.11.3.2除另有规定外，回填预留孔用的混凝土或砂浆，应与周围建筑物的材质一致。

4.11.3.3预留孔在回填混凝土或砂浆之前，应先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。

4.11.3.4回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实，以保证埋件黏结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。

4.12温度控制

4.12.1说明

4.12.1.1承包人应根据施工图纸所示的建筑物分缝、分块尺寸、混凝土允许最高温度及有关温度控制要求，编制详细的温度控制措施，作为专项技术文件列入混凝土施工措施计划，同时报送监理人审批。

4.12.1.2混凝土的浇筑温度和最高温升均应满足施工图纸的规定，在施工中应通过试验建立混凝土出机口温度与现场浇注温度之间的关系，并采取有效措施减少混凝土运送过程中的温升。

4.12.1.3二期混凝土浇筑时，要确保二期混凝土的浇筑温度与老混凝土的温差不大于15℃。

4.13温度控制措施

4.13.1降低混凝土浇注温度

4.13.1.1采用冷水(冷气)预冷骨料；

4.13.1.2采用加冷水和碎冰(或刨冰)拌和混凝土；

4.13.1.3运输混凝土工具应有隔热遮阳措施，缩短混凝土暴晒时间；

4.13.1.4采用喷水雾等措施降低仓面的气温，并将混凝土浇筑尽量安排在早晚和夜间施工；

4.13.1.5采用仓面混凝土彩涤聚乙烯隔热板。

4.13.2降低混凝土的水化热温升

4.13.2.1选用水化热低的水泥。

4.13.2.2在满足施工图纸要求的混凝土强度、耐久性和和易性的前提下，改善混凝土骨料级配，加优质的掺和料和外加剂以适当减少单位水泥用量。

4.13.2.3控制浇筑层最大高度和间歇时间。

4.13.2.4为利于混凝土浇筑块的散热，基础和老混凝土约束部位浇筑层高度一般为1～2m，上下层浇筑间歇时间为3～7天。在高温季节，有条件部位可采用表面流水冷却的方法进行散热。

4.14 养护

承包人应针对本工程建筑物的情况，按监理人指示选用洒水进行养护。

混凝土浇筑完毕后，养护前避免太阳光曝晒。

混凝土浇筑完毕后6～18h内开始养护，养护期内始终使混凝土表面保持湿润，养护时间不宜少于28d，有特殊要求的部位宜适当延长养护时间。

二期混凝土浇筑后，要加强养护，混凝土初凝后在没有拆模的情况下就要进行洒水，混凝土终凝拆模后表面要及时覆盖湿润的遮盖物，并洒水养护，有条件时可采用流水养护。当气温低于5℃时，不得洒水。

5.土工合成材料施工

5.1范围

适用于标段渠道工程防渗所用的复合土工膜和用于外边坡脚处的反滤料的土工布。

渠道复合土工膜防渗和土工布反滤的工作内容包括合成材料的采购、运输、保管以及现场的拼接、铺设等施工作业以及其质量的检查和验收。

5.2材料的运输和储存

5.2.1运输及储存

5.2.1.1若采用折叠装箱运输土工合成材料,不得使用带钉子的木箱,以防运输途中受损:若采用卷材运输,应注意防止在装卸过程中造成卷材表层的损害,承包人在采购土工合成材料卷材时,应按卷材下料长度留有适当的余量。

5.2.1.2土工合成材料以大片或卷材的货包,必须贴有标签,标明该膜的制造厂名称、制造号(或组装号)、安装号、类型、厚度、只寸及重量。并应附有专门的装卸和使用说明书。

5.2.1.3土工合成材料运输过程中和运抵工地后应妥为保存,避免日晒,防止粘结成块,并应将其储存在不受损坏和方便取用的地方,尽量减少装卸次数。

5.3施工方法和施工措施

5.3.1基础面处理

5.3.1.1土工合成材料铺设前，应通过基础锚固槽开挖地验收，完成渠坡防滑槽的开挖及渠坡坡面的清理工作。渠坡清理完成后，按施工图纸要求铺填支持层。

5.3.1.2铺设面上清除一切树根、杂草和尖石并整平，保证铺设砂砾石垫层面平整， YZ12振动碾碾压密实，边角部位采用BW90S手扶式振动碾碾压。

5.3.1.3基面处理过程中，做好铺设工作范围内的排水设施，基面处理达到设计要求后及时覆盖土工膜。

5.3.2土工膜材料的拼接

5.3.2.1土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求。

5.3.2.2土工合成材料的接头施工前应先作工艺试验。若采用粘结方式,则应进行粘结剂比较、粘结后的抗拉强度、延伸率以及施工工艺等试验;若采用热熔焊接方式,则应进行焊接设备的比较、焊接温度、焊接速度以及施工工艺等试验。试验前,承包人应向监理人提交试验大纲,批准后才能进行试验。试验完成后,应将试验成果和报告报送监理人审批,报告应说明选定的施工工艺及相应的施工参数,经监理人批准后,才能进行施工。

5.3.2.3拼接前必须对粘结面进行清扫,粘结面上不得有油污、灰尘。阴雨天应在雨棚下做业,以保持粘(搭)结面干燥。

5.3.2.4土工膜的拼接接头应确保其具有可靠的防渗效果。在涂胶时,必须使其均匀布满粘结面,不过厚、不漏涂。在粘结过程中和粘结后2h内,粘结面不得承受任何拉力,严禁粘结面发生错动。土工膜接缝粘结强度不低于母材的80%,土工织物接缝粘结强度不低于母材的70%。

5.3.2.5在斜坡上搭接时,应将高处的膜搭接在低处的膜面上。土工合成材料顶部应锚固于封顶板的混凝土中,并压在路缘石下土层中,以形成整体防渗,其锚固长度应符合施工图纸的要求。

5.3.2.6土工膜应剪裁整齐,保证足够的教(搭)结宽度。当施工中出现脱空、收缩起皱及扭曲鼓包等现象时,应将其剔除后重新进行黏结。

5.3.2.7在施工过程中,若气温低于O℃,必须对黏合结剂和黏合结面进行加热处理,以保证黏合结质量。黏结强度必须符合施工图纸的要求。土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧,避免架空,清除气泡,以保证安全。

5.3.2.8土工膜黏结好后,必须妥善保护,避免阳光直晒,以防受损。

5.3.3土工膜材料的铺设

5.3.3.1土工合成材料铺设前,应通过基础锚固槽开挖的验收、完成渠坡防滑槽的开挖及渠坡坡面的清理工作。

5.3.3.2铺设面上应清除一切树根、杂草和尖石,不允许出现凸出及凹陷的部位,并应碾压密实。排除铺设工作范围内的所有积水。

5.3.3.3土工合成材料的铺设应根据渠高和材料的受力方向、施工过程中的渡汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定,并应须符合施工图纸的要求。

5.3.3.4位于中央防渗的复合土工膜,应按"之"字形铺设,其具体折皱高度及折皱角度应满足施工图纸要求。上游防渗的复合土工膜铺设时,应形成折皱,并保持松弛状,以适应变形。复合土工膜横向铺设时,应上游边压下游边。

5.3.3.5土工合成材料顶部应锚固于封顶板的混凝土中,并压在路缘石下土层中,以形成整体防渗,其锚固长度应符合施工图纸的要求。

5.3.3.6采用现场蒙古结方式进行土工合成材料的拼接,应保证有足够的搭接长度,做到蒙古结剂涂抹均匀,无漏蒙古。采用热熔焊接方式进行材料拼接时,应保证有足够的焊接宽度,焊接宽度10cm,防止发生漏焊、烫伤和折皱等缺陷。

5.3.4铺设

5.3.4.1土工合成材料完成拼接和铺设后，及时进行混凝土板护砌的施工。

5.3.4.2采取有效措施防止机械搬运损伤己铺设完成的土工合成材料。

5.4质量检查和验收

5.4.1土工合成材料的质量检验

承包人应会同监理人对土工合成材料进行以下项目的质量检验：

5.4.1.1在每批土工合成材料进入现场前，对其物理性能、水力学性质、力学性能和耐久性能进行抽样检验。

5.4.1.2对进货的每批土工合成材料进行外观检查。

5.4.1.3拼接所用的黏结剂、焊接材料和缝合细线的抽样检查。

5.4.2土工合成材料施工期的质量检查和验收

在施工过程中，承包人应会同监理人对土工合成材料的施工质量进行以下项目的质量检验和验收：

5.4.2.1在每层土工合成材料被覆盖前，按有关规定目测有无漏接，接缝是否无烫损、无裙皱，铺设是否平整。用真空法和充气法对全部焊接缝进行检测，查找有无漏接。

5.4.2.2拼接缝强度的测试检验

按有关规定，每1000m2取一试样，作拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80％，且试件断裂不得在接缝处，否则接缝不合格。

5.4.2.3隐蔽部位的验收

在每层土工合成材料被回填覆盖前，按有关规定的质量检查内容进行工程隐蔽部位的验收。

第十二章   地基加固工程施工

1.说明

1.1范围

本合同施工图纸中，根据设计需要，仅对东车亭沟排水涵洞和西车亭沟排水涵洞基础进行加固处理，其中西车亭沟排水涵洞采用基础部分挖除后，换填碎石的方案进行处理。其施工方法同土石方开挖填筑基本一致，请参见 相关章节。本章施工范围仅为东车亭沟排水涵洞和监理人指示的复合载体夯扩桩复合地基工程，总工程量1453m，复合载体夯扩桩穿过黄土状壤土和细沙层，达到碎石层，矩形布置，桩长3.9～6.3m，桩径400mm。布置在进出口渐变段和与其紧邻的斜坡上部的管身段区域。

工作内容包括复合载体夯扩桩复合地基的施工:材料、设备的供应和试验检验设备的安装、运行和维护:临时建筑物及其设施和设备的拆除以及本合同规定的质量检查和验收等工作。

1.2施工工期安排

根据总进度安排，东车亭沟排水涵洞计划在首批人员进点后，即开始进行导流施工，2006年2月9日完成基坑开挖，并紧接着进行基础处理的夯扩桩施工，工期安排29天。

1.3主要提交件

1.3.l施工措施计划

每项基础工程开工前14天,提交包括下列内容的施工措施计划,报送监理人审批。

1.3.1.1复合载体夯扩桩桩位及施工场地布置图；

1.3.1.2试桩方案和措施；

1.3.1.3主要机械设备选择；

1.3.1.4施工质量、安全和环境保护措施；

1.3.1.5施工进度计划；

1.3.1.6监理人要求提交的其他资料。

1.3.2现场生产性试验计划和试验成果报告

工程开工前28天,提交一份现场生产性试验计划,报送监理人审批,试验成果应报送监理人。

1.3.3质量检查记录和报表

在施工过程中,及时向监理人提交测量放样成果、施工记录、材料试验和配合比试验成果、施工质量检查记录和重大质量事故处理报告,并报告监理人。

1.3.4完工验收资料

为监理人的完工验收提交以下完工资料:

1.3.4.1复合载体夯扩桩复合地基竣工图和说明书；

1.3.4.2材料试验成果；

1.3.4.3成桩检验及复合地基承载试验成果报告；

1.3.4.4处理后的地基物理力学指标；

1.3.4.5桩体质量低应变检测报告；

1.3.4.6施工期的观测成果；

1.3.4.7质量事故处理报告；

1.3.4.8监理人要求提供的其它资料。

1.4引用标准和规程规范(但不限于)

1.4.1《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024-85

1.4.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

1.4.3《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

1.4.4《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

1.4.5《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174-96

1.4.6《复合载体夯扩桩设计规程》JGJ/T135-2001

上列标准和规程规范如有新的版本,则应按新版本执行。

2.施工准备

2.1技术准备

2.1.1施工前期要组织参与复合载体夯扩桩施工的有关人员熟悉本项施工的图纸、相关技术要求和规程规范，使参与人员对施工技术、质量要求、安全文明施工措施等都要做到心中有数，施工管理人员更要深刻理解。

2.1.2根据设计要求和相关技术规范编制作业指导书，对施工机组进行二级技术交底，确实要做到参与施工的人员人人清楚。

2.1.3分析施工场地的地质资料；查清施工场地内地下障碍物；场地平整、降水准备。

2.1.4为保证成桩质量及施工机械安全，施工前做好基坑内地下水的降水工作（根据需要），保证场地不泥泞。为使桩机能方便平移，还要做到场地平整，为了保证桩顶质量，在开挖至加固地基的建基面时，要至少预留50cm厚保护层。根据 “复合载体夯扩桩施工技术规范”的要求，结合施工设备配置量、加固块底板的工期及下一道工序安排等因素，确定每个深搅作业面单独形成施工平台。

2.1.5编写施工组织设计,配备相应的配套机具，送监理人审批；

2.1.6根据设计单位提供的建筑物或桩位主要轴线,按图纸测放桩位,桩位测放允许偏差应小于30mm。

2.2施工场地布置：

2.2.1根据本工程总平面布置，该区域施工供电利用车亭村现有电力线路，用分支电缆引至用电设备，必要时准备备用柴油发电机组。施工用水，现场配置有10t水箱，有水车自主营地根据用水需求，对现场水箱进行补充。另外，拟计划与地方协商，接入村内供水系统，或接入其农用水系统，作为现场施工用水的补充。水、电线路将接至施工场地50m以内。施工照明将根据涵洞施工总布置，设置氙灯和碘钨灯互补。其它临建设施参见总平面布置和涵洞施工章节有关描述。

2.2.2填料堆放靠近施工场地；填料量应根据要求达到的三击贯入度,通过现场试验确定,填料应采用碎砖或碎石等性能稳定的材料。混凝土由拌和站集中拌制，混凝土材料应符合其相关规定。

2.2.3施工场地布置符合环境保护要求。

2.3试桩

正式开工前应在建筑物非主要部位进行试制桩,每项工程试制桩不少于3根。试制桩施工符合设计要求才能正式施工。

2.4复合载体夯扩桩机具设备

根据本标段施工特点，由于施工区域仅用于东车亭沟排水涵洞，且工作量不大，参考总进度工期安排，拟定设备配置计划见表12－1《施工设备配置表》。

3.复合载体夯扩桩施工

3.1施工工艺过程

复合载体夯扩桩的施工过程是将外管捶击沉管至预定标高，在管内放入一定量的砖

块、或碎石等填料，用内夯锤锤击，挤压扩大桩头，夯扩头成型，检验桩体的端承力满足要求。然后灌注混凝土作为桩身。

表12-1                     施工设备配置表

| 编号 | 设备名称 | 型号或规格 | 性能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩架 | ZJ60J | 最大沉桩直径φ500 | 2 |
| 2 | 特制柱状重锤 | 3.5t |  | 2 |
| 3 | 震动沉拔桩锤 | DZ45KS | 锤重3.7t激振力270kN | 2 |
| 4 | 卷扬机 | MJ50 | 慢速5t | 4 |

3.2成孔

3.2.1采用直接夯锤冲击方法，选择锤击沉管打桩机成孔。

3.2.2严格按照桩基位置测量放线，将护筒贯入土中应保持垂直,桩机就位，校正桩管垂直度（倾斜不超过0.5％），桩孔成孔的垂直度偏差运桩长的1%。

3.2.3采取锤击沉管，首先检查桩管与桩尖同轴度满足要求。先低锤轻击桩管，待入土一定深度，桩管稳定后，再正式锤击，直至桩管达到设计标高。

3.2.4复合载体夯扩桩桩的桩位应按施工图纸要求测定,复合载体夯扩桩施工的孔位偏差应符合下列规定：孔位允许偏差：≤桩径/4，孔径允许偏差为20mm。

3.3成桩

3.3.1桩管锤击导设计标高后，按监理人批准的填料方法进行填料，锤击，重锤落距为6.Om，控制三击贯入度不大于设计要求。

3.3.2检查贯入度满足要求，立即灌注混凝土，混凝土由料口逐渐加入，注意管内空气顺利排出，根据加入混凝土的体积，在测得混凝土已流出桩管后及时拔管，注意拔管长度不大于混凝土体积折算长度，桩管内至少保持2m高混凝土。拔管时先震动5～10s，再开始拔管，并边震边拔边补充混凝土，每拔0.5～1.0m间歇一下，震动5～10s再继续拔管，如此反复，直至桩管全部拔出。桩顶混凝土灌注标高应超出设计标高30cm。桩身灌注充盈系数≥1.0。

3.3.3桩的混凝土试块要有专人负责,每台班不少于1组。

4.成桩检验

4.1复合载体夯扩桩施工结束后,在桩身混凝土强度达到设计要求的前提下,从成桩到开始实验的问歇时间,对于砂类土不应小于10天:对于粉土和粘性土不应小于15天。

4.2桩体质量检测：

采用低应变动测方法检测桩体质量,随机抽验率执行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002。

4.3桩、土复合地基处理效果检测：

4.3.1随机抽验率为0.5%。

4.3.2复合地基检验:要求复合地基承载力特征值应满足设计要求,复合地基压缩模量应不小于15Mpa；

4.3.3主要采用桩土复合地基静载荷试验,测定其复合土体承载力及沉降量；

4.3.4采用工程桩作试桩,应经监理人批准,最大加载应不超过施工图纸规定荷载的2倍。

5.质量检查和验收

5.1复合载体夯扩桩施工开始前,会同监理人复核桩位的现场放样成果,经监理人签认后,可开始成孔。

5.2成孔、填料和成桩施工过程中,会同监理人按试验选定的施工参数,定时进行以项目的检查和验收:

5.2.1桩位偏移值；

检查记录三击贯入度；

5.2.2抽检填料质量；

5.2.3检查记录各桩的填料量。

5.3复合载体夯扩桩施工结束后28天,会同监理人按以下项目进行成桩质量检验和验收：

5.3.1桩体试块强度检验；

5.3.2桩体质量低应变检验；

5.3.3复合地基承载力试验。

5.3.4复合载体夯扩桩桩工程的完工验收:'

复合载体夯扩桩工程全部完工后,按本合同《通用合同条款》第52条的规定,向监理人申请完工验收,并按技术条款第9.1.3.4款的规定提交完工资料。

第十三章    砌体工程施工

1.范围和主要工程量

1.1范围

本合同施工图纸和监理人指示的所有建筑物的各类砌体（块）工程，其工程项目包括总干渠渠道内外边坡护砌、道路、挡墙、护坡、截（导）水沟、护底工程等建筑物的浆砌石、干砌石、砌砖、路缘石和警示桩等工程。

1.2主要工程量

表13－1                  砌体工程主要工程量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 下车亭隧洞进口段 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石护坡（M10 砂浆） | m3 | 681 |  |
| 2 | 浆砌石排水沟（M10 砂浆） | m3 | 618.2 |  |
| 二 | 下车亭隧洞出口段 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石护坡（M10 砂浆） | m3 | 366.3 |  |
| 2 | 浆砌石排水沟（M10 砂浆） | m3 | 850.9 |  |
| 三 | 西车亭沟排水涵洞 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石护底 | m3 | 1254 |  |
| 2 | 浆砌石护坡 | m3 | 1719 |  |
| 3 | 浆砌石护顶 | m3 | 598 |  |
| 4 | 浆砌石截流沟 | m3 | 341 |  |
| 四 | 东车亭排水涵洞 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石护坡 | m3 | 588 |  |
| 2 | 浆砌石护顶 | m3 | 213.00 |  |
| 3 | 浆砌石护底 | m3 | 931 |  |
| 4 | 浆砌石截流沟 | m3 | 155 |  |
| 五 | 西水北南沟倒虹吸 |  |  |  |
| 1 | 浆砌石护坡 | m3 | 324 |  |
| 2 | 浆砌石护顶 | m3 | 789 |  |
| 3 | 浆砌石护底 | m3 | 1522 |  |
| 4 | 浆砌石截流沟 | m3 | 127 |  |
| 六 | 西车亭桥 |  |  |  |
| 1 | M7.5浆砌石U台 | m3 | 5.0 |  |
| 七 | 魏村桥 |  |  |  |
| 1 | M7.5浆砌石U台 | m3 | 500 |  |
| 八 | 渠道 |  |  |  |
| 1 | 干砌石护坡 | m3 | 8225 |  |
| 2 | M7.5砂浆砌块石截流沟 | m3 | 13302 |  |
| 3 | 混凝土六角框格 | m3 | 5924 |  |
| 九 | 路面工程 |  |  |  |
| 1 | 路缘石、警示柱混凝土C20 | m3 | 546 |  |

1.3主要提交件

1.3.1施工措施计划

每项砌体工程开工前14天，提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

1.3.1.1施工平面布置图；

1.3.1.2砌体工程施工方法和程序；

1.3.1.3施工设备的配置；

1.3.1.4场地排水措施；

1.3.1.5质量和安全保证措施；

1.3.1.6施工进度计划。

1.3.2砌体石料的材料试验报告

砌体工程开工前14天，将工程采用的各种石料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

1.3.3质量检查记录和报表

在砌体工程砌筑过程中，按监理人指示提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：

1.3.3.1砌体材料的取样试验成果；

1.3.3.2砌体工程基础的质量检查记录；

1.3.3.3砌体工程砌筑的质量检查记录；

1.3.3.4质量事故处理记录。

1.3.4完工验收资料

砌体工程完工验收为监理人提交以下完工资料：

1.3.4.1砌体工程竣工图；

1.3.4.2砌体材料试验报告；

1.3.4.3砌体工程基础的地质测绘资料；

1.3.4.4砌体工程的砌筑质量报告；

1.3.4.5监理人要求提供的其他完工资料。

1.4引用标准和规程规范

1.4.1《砌体工程施工及验收规范》GB50203－2002；

1.4.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210－2001；

1.4.3《浆砌石坝施工技术规范》（试行）SD120－84；

1.4.4《水利水电建设工程验收规程》 SL223－1999。

2.施工规划

砌石工程在相应部位的土方开挖、回填等基础施工完成后进行。挖方段渠段截流沟应在开挖前即开始施工，填方段则可在填筑工程结束后再行砌筑。

拟在各个排水、交叉建筑物分散布置附近的砂浆拌合机拌制砂浆，机动翻斗车运输至施工现场，人工砌筑。

2.1施工交通

砌体工程施工主要以土方明挖、回填和混凝土施工所用道路作为主要施工道路。

2.2施工水、电供应

2.2.1施工供水

隧洞进出口附近砌石可就近从供水管网取水，其余建筑物及渠段截流沟所需砂浆拌和用水可从设在建筑物附近的水箱内安装管路接引，浆砌石养护用水使用洒水车运输。

2.2.2施工供电

利用设置在施工区的降压变压器作为电源接线点，设置低压开关柜，用电缆连接至施工供电点。

2.3砂浆拌和系统

砂浆采用分散布置的砂浆拌和站拌制，砂浆拌和站一般设置在各建筑物附近，每个砂浆拌和站配备HJ250砂浆搅拌机一台，并设简易袋装水泥棚库一座（设计存储20t水泥）和必要的砂子堆存场。

3.砌石工程

3.1材料

3.1.1石料

3.1.1.1根据招标文件规定，砌石体的石料应来自东垒子人工料场。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

3.1.1.2石料外形规格如下：

毛石应呈块状，中部厚度不小子20cm，至少有两个面基本平行。规格小于要求的毛石(又称片石)，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10％。

3.1.2 砂

砂料粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0，自招标文件指定的中易水砂料场，质量应符合SD120－84表2.1.2和表2.1.3的规定。

3.1.3 水泥和水

3.1.3.1砌筑工程采用普通硅酸盐袋装水泥，标号不低于32.5,到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块或存储期超过3个月的水泥，应禁止使用。

3.1.3.2水质应清洁，无污染，质量要求与混凝土拌和用水相同。

3.1.4 水泥砂浆

3.1.4.1本工程砂浆标号分为M5，M7.5，M10三种类型，砂浆配合比通过试验确定，应满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求。

3.1.4.2应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2％；砂、砾石为±3％；水、外加剂为±1％。

3.1.4.3水泥砂浆拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，并根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

3.1.4.4拌和时间：机械拌和不少于2～3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

3.1.4.5胶凝材料随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间通过试验确定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前重新拌和，己初凝的胶凝材料不得使用。

3.2浆砌石体砌筑

3.2.1一般要求

3.2.1.1砌石体采用铺浆法砌筑，砂浆稠度为30～50mm，当气温变化时，适当调整。

3.2.1.2采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并砌成斜搓。

3.2.1.3控制砌石体尺寸和位置的允许偏差，不超过GB50203-2002有关条款的规定。

3.2.1.4浆砌块石按约10.0m见方分块，设计另有要求的按设计执行，填缝材料采用沥青杉板。

3.2.2毛石砌体

3.2.2.1砌筑毛石基础的第一皮石块座浆，且将大面向下。

毛石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块至少压砌下级阶梯的l/2，相邻阶梯的毛石相应错缝搭接。

3.2.2.2毛石砌体分皮卧砌，上下错缝、内外搭砌，不采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

3.2.2.3毛石砌体的灰缝厚度为2～3Omm，砂浆饱满，石块间较大的空隙先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不相互接触。

3.2.2.4毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处选用较大的平毛石砌筑。

3.2.2.5料石采用5t自卸汽车运至砌筑现场，人工搬运；砌筑砂浆由现场设立的搅拌机拌合，1t机动翻斗车运输。

3.2.3截流沟

截流沟按照底板、侧墙的顺序进行砌筑，砌筑过程中应按照设计要求制作模型，随时对断面尺寸进行校核。砌筑完成后，表面应用高标号砂浆勾缝。

3.2.3养护

砌体外露面，在砌筑后12～18h之间及时养护，用洒水经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天。

在养护期间经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

3.3干砌石体砌筑

3.3.1一般要求

3.3.1.1干砌石使用材料按施工图纸要求和监理人指示，采用料石或毛石砌筑料。

3.3.1.2石料使用前表面洗除泥土和水锈杂质。

3.3.1.3干砌石砌体铺砌前，先铺设一层厚为100～200mm的砂砾垫层。铺设垫层前,将地基平整穷实，砂砾垫层厚度均匀，其密实度大于90％。

3.3.2干砌石护坡

3.3.2.1坡面上的干砌石砌筑，在夯实的砂砾石垫层上，以一层与一层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不大于60mm，含泥量小于5％，垫层与干砌石铺砌层配合砌筑，随铺随砌。

3.3.2.2护坡表面砌缝的宽度不大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

3.3.2.3砌体外露面的坡顶和侧边，选用较整齐的石块砌筑平整。

3.3.2.4为使沿石块的全长有坚实支承，所有前后的明缝均用小片石料填塞紧密。

3.3.2.5回收使用的旧料清洗干净。

4.砌砖工程

4.1 材料

4.1.1砖

采用MU10普通粘土砖，砖应平整无翘曲，色泽均匀，敲击声音清脆。

4.1.2 砌砖砂浆

4.1.2.1水泥、砂和水的质量要求与砌石工程相同。

4.1.2.2生石灰：熟化成石灰膏时，用网过滤，使其充分熟化，熟化时间不得少于7天。

4.1.2.3砂浆满足下列要求：

1）符合施工图纸规定的强度等级；

2）符合招标文件第13.3.1.3款规定的砂浆稠度要求；

3）保水性能好(分层度不应大于20mm)；

4）拌和均匀。

4.1.2.4砂浆的配合比经试验确定，并经监理人批准。

4.1.2.5砂浆的配合比采用重量比，水泥、有机塑化剂和冬期施工中掺用的氯盐等的配料精确度控制在土2％以内：砂、石灰膏、黏土膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等的配料精度控制在土5％以内。

4.1.2.6为使砂浆有良好的保水性，掺入无机塑化剂或有机塑化剂，不采取增加水泥用量的方法。

4.1.2.7砂浆采用机械拌和，拌和时间从投料完算起应不少于2min。

4.1.2.8砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆分别在拌成后3h和4h内使用完毕：如施工期最高气温大于30℃，分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

4.2砌砖体砌筑

4.2.1砌筑用脚手架

各砌筑部位砌筑高度在3.6米以上的部位（隧洞进出口闸室），采用双排多层钢管脚手架，排架宽度1.2～1.5m、立杆间距1～1.5m（横杆与立杆相互对应）、层高约1.5m，钢管之间用扣件连接，在排架上铺设5cm厚木板作为施工平台。砌筑高度在3.6米以下部位均采用活动脚手架。

4.2.2工艺流程

清理→测量放线→立皮数杆→砌筑→勾缝→清理、养护。

4.2.3施工要点与注意事项

4.2.3.1砖提前l～2天浇水湿润。普通砖、多孔砖含水率为10％～15％；灰砂砖、粉煤灰砖含水率为8％～12％。含水率以水重占干砖重的百分数计。

4.2.3.2砌砖体的灰缝横平坚直，厚薄均匀，并填满砂浆。

4.2.3.3埋入砌砖中的拉结筋，应安设正确、平直，其外露部分在施工过程中不得任意弯折。砌砖体尺寸和位置的允许偏差，不超过GB50203-2002有关条款规定的限值。

4.2.3.4烧结普通砌砖体上下错缝、内外搭接。实心砌砖体采用一顺一丁，梅花丁或三顺一丁的砌筑形式，砖柱不得采用包心砌法。

4.2.3.5砌砖体水平灰缝的砂浆饱满，实心砌砖体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％，坚向灰缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。砌砖体的水平灰缝宽度一般为lOmm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

4.2.3.6砌砖体的转角处和交接处同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，砌成斜搓。烧结实普通砖砌体的斜搓长度不小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜搓长高比按砖的规格尺寸确定，外墙转角处严禁留直搓。

4.2.3.7砌砖体接搓时，必须将接搓处的表面清洗干净，浇水湿润，填实砂浆，保持灰缝平直。

4.2.3.8框架结构房屋的填充墙，与框架中预埋的拉结筋连接。

4.2.3.9每层承重墙的最上一皮砖，为整砖丁砌层。在梁或梁垫的下面，砌体的阶台水平面上以及砌砖体的挑出层(挑檐、腰线等)中，采用整砖丁砌层砌筑。

4.2.3.10施工需要在砖墙中留置的临时洞口，其侧边离交接处的墙面不应小于500mm；洞口顶部设置过梁。

4.3冬季施工

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，且最低气温低于-3℃时，进入冬季施工期。本工程砌体施工一般不安排冬季施工，如个别部位确需作业，可采用掺加防冻剂、热水拌和、草帘子蓄热养护等综合措施保证砌体质量。

4.4养护

4.4.1砌体外露面，在砌筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天。在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

4.4.2砌砖体完工后应至少洒水养护3天。

5.六角框格护坡工程

5.1渠道内外坡采用六角框格护坡坡面，在渠坡压实削坡完成及下部干砌石护坡完成后进行。

5.2护坡六角框格为预制件，采取“Y”字拼接或成品框格。

5.3渠坡坡面削坡平整。框格护砌自干砌石顶部开始，逐渐铺至堤顶，框格之间砌筑紧密，并以混凝土护肩型式锁紧。

5.4框格护坡铺设完成后，在框格内 填筑有机土种草。

6.路缘石工程

路缘石、警示柱等公路设施可在预制厂内预制完毕，待路面施工完毕后运至现场安装。主要技术要求如下：

6.1路缘石和警示桩的质量符合图纸规定要求。

6.2路缘石和警示桩埋设的槽底基础和后背填料应夯击密实，压实度符合图纸要求。

6.3安砌路缘石和警示桩时应钉桩拉线，务必使顶面平整，线条直顺，曲线圆滑美观，埋砌稳固。

7.质量检查和验收

7.1砌石工程质量检查

会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录报送监理人。

7.1.1原材料的质量检查

7.1.1.1砌石工程所用的毛石和料石按监理人指示和招标文件第13.2.1.l款的规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。

7.1.1.2用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料按监理人指示及招标文件的规定进行质量检查。

7.1.2胶凝材料(包括水泥砂浆)的质量检查

7.1.2.1按监理人指示定期检查砂浆材料的配合比。

7.1.2.2水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。

7.1.2.3水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。

7.1.3浆砌料石、毛石砌体质量检查

7.1.3.1外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况、钢筋石笼焊接以及联接等的外观质量检查。

7.1.3.2排水孔的坡度和阻塞情况检查。

7.1.3.3料石和毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203－2002有关条款的规定执行。

7.2砌砖工程质量检查

会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。

7.2.1砂浆的强度除符合施工图纸要求外，还应符合以下规定：

7.2.1.1同品种、同标号砂浆组试块的平均强度不小于砂浆强度的标准值。

7.2.1.2任意一组试块的强度不小子0.75砂浆强度的标准值。

7.2.1.3砖砌体砂浆饱满度的检查应符合招标文件第13.3.2条(5)项的规定。

7.2.2砌砖工程质量应满足以下要求：

7.2.2.1砌砖体上下错缝应符合下列规定：砖柱、垛无包心砌法；窗间墙及清水墙面无通缝；混水墙每间(处)4～6皮砖的通缝不超过3处。

7.2.2.2砌砖体接磋处应灰浆密实，缝、砖平直，每处接磋部位水平缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过10个。

7.2.2.3预埋拉结筋应符合施工图纸的要求，留置间距偏差不超过3皮砖。

7.2.2.4留置构造柱位置应正确，残留砂浆清理干净。

7.2.2.5清水面墙组砌正确，刮缝深度适宜，墙面整洁。

砌砖体尺寸、位置允许偏差符合GB50203-2002有关条款的规定。

7.3砌体工程验收

7.3.1砌体工程砌筑前进行砌筑体测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。

7.3.2在砌体工程砌筑过程中，按招标文件技术条款第13.6.1条和第13.6.2条的规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。

7.3.3完工验收。每项砌体工程完工后，按招标文件《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请完工验收，并按招标文件技术条款第13.1.3.4款的规定向监理人提交完工验收资料。

7.4 路缘石质量检查

7.4.1路缘石勾缝密实均匀，无杂物污染。路缘石标高一致，线形顺畅。

7.4.2路缘石铺设检查项目见表13-2。

表13-2                           路缘石铺设检查项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直顺度（㎜） | 15 | 20m拉线：每200m测4处 |
| 2 | 相邻两块高差（㎜） | 3 | 水平尺量：每200m测4处 |
| 3 | 相邻两块缝宽（㎜） | ±3 | 尺量：每200m测4处 |
| 4 | 顶面高程（㎜） | ±8 | 水准仪：每200m测4处 |

8.质量保证措施

8.1单项工程开工前，编制详细的施工组织设计，并在施工现场进行技术交底。

8.2严把原材料的来源关，按规范要求进行材料的检验、试验和验收。

8.3建立内部质量监督制度，实行质量一票否决。

8.4按设计要求进行胶凝材料的试验，并按规范要求进行检验。

8.5砌体稳定、平稳、密实，浆砌石随铺随砌，不得无浆贴靠，严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝；干砌石应垫稳填实，与周边砌石靠紧，严禁架空。

8.6加强砌体的养护与保护措施。

9.砌石工程安全生产与文明施工

9.1 砌石工程安全生产

9.1.1 砌筑现场及道路设置足够的照明系统；在可能漏电伤人或易受雷击的电器设备均应设置接地或避雷装置，并定期检查。

9.1.2根据各单项项目和工种特点制定相应的安全规程，分发给全体职工及有关有人员，并对广大职工进行培训教育，增强自我保护意识和相互保护意识。

9.1.3在施工区内设置明显的标示牌，尤其要做好交通与运输的管理工作，在道路转弯、陡坡等部位设置警戒标示，确保现场的施工交通安全。

9.2 砌石工程文明施工

9.2.1合理规划砂浆拌合站，保持拌合站清洁，及时清理废弃的水泥砂浆等废渣。。

9.2.2合理规划块石堆料区，块石根据需要尽可能将石料料卸在工作面附近，杜绝乱拉乱倒。

9.2.3砂浆运输工具保持清洁、密闭，不能沿途洒落。

9.2.4砌体完成后，表面应及时清理并使用高标号砂浆勾缝。

10.资源配备

砌体工程施工用设备配置见表13-3。

表13－3                   砌体工程施工机械设备表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自卸汽车 | CA141 | 辆 | 10 |  |
| 机动翻斗车 | FC10 | 辆 | 12 |  |
| 砂浆搅拌机 | 200L | 台 | 8 | 拌制砂浆 |
| 洒水车 | 5000L | 台 | 1 |  |
| 试验设备 |  | 套 | 1 |  |
| 水准仪 |  | 台 | 1 |  |

第十四章   混凝土工程施工

1.说明

1.1范围

本合同施工图纸所示控制性建筑物、左岸排水建筑物以及下车亭隧道进出口段的混凝土、钢筋混凝土及预制混凝土，但不包含隧洞及渠道衬砌，桥梁混凝土，其施工方法可参见相关章节。

1.2主要工程量

本标段混凝土工程主要包括下车亭隧洞进出口段、西车亭沟排水涵洞、东车亭沟排水涵洞、西水北南沟倒虹吸及下车亭分水口几个分部工程，混凝土种类较多。工程主要工程量见表14-1。

表14-1                   主要项目混凝土工程量表

| 编号 |  | 项目名称及规格 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 下车亭隧洞进口段 |  |  |  |
| 1.1 | 扭坡渐变段 | 侧墙混凝土( C25W4F150，二级配） | m3 | 750 |
|  |  | 底板混凝土 ( C25W4F150，二级配） | m3 | 209 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 39.6 |
| 1.2 | 矩形槽段 | 侧墙混凝土( C25W4F150，二级配） | m3 | 1081 |
|  |  | 底板混凝土 ( C25W4F150，二级配） | m3 | 150.2 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 49.3 |
| 1.3 | 检修闸室段 | 侧墙混凝土 ( C25W4F150，二级配） | m3 | 281.6 |
|  |  | 底板混凝土 ( C25W4F150，二级配） | m3 | 184.8 |
|  |  | 交通桥混凝土 ( C25W4F150，二级配） | m3 | 26 |
|  |  | 便桥混凝土( C25W4F150，二级配） | m3 | 13.6 |
|  |  | 排架柱混凝土 ( C30W4F150，二级配） | m3 | 20.6 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 47.7 |
| 1.4 | 明洞段 | 洞身混凝土 ( C25W4F150) | m3 | 616 |
|  |  | 洞脸挡土墙混凝土( C25W4F150) | m3 | 157 |
|  |  | 素混凝土垫层C25 | m3 | 22.1 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 55 |
| 二 | 下车亭隧洞出口段 |  |  |  |
| 2.1 | 明洞段 | 洞身混凝土 (C25W4F150，二级配） | m3 | 616 |
|  |  | 洞脸挡土墙混凝土 (C25W4F150，二级配） | m3 | 158 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 55 |
|  |  | 素混凝土垫层C25 | m3 | 5 |
| 2.2 | 检修闸室段 | 侧墙混凝土 (C25W4F150，二级配） | m3 | 279 |
|  |  | 底板混凝土 (C25W4F150，二级配） | m3 | 184.8 |
|  |  | 交通桥混凝土 (C25W4F150，二级配） | m3 | 25.9 |
|  |  | 便桥混凝土(C25W4F150，二级配） | m3 | 13.6 |
|  |  | 排架柱混凝土 (C30W4F150，二级配） | m3 | 20.6 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 47.7 |
| 2.3 | 集水井 | 侧墙混凝土(C25W4F150，二级配） | m3 | 88.5 |
|  |  | 底板混凝土(C25W4F150，二级配） | m3 | 12.3 |
|  |  | 预制盖板混凝土 (C30W4F150) | m3 | 1.5 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 13.11 |
| 2.4 | 矩形槽段 | 侧墙混凝土 (C25W4F150，二级配） | m3 | 1263 |
|  |  | 底板混凝土 (C25W4F150，二级配） | m3 | 223.3 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 59.45 |
| 2.5 | 扭坡渐变段 | 侧墙混凝土 (C25W4F150，二级配 | m3 | 773.5 |
|  |  | 底板混凝土 (C25W4F150，二级配） | m3 | 302 |
|  |  | 混凝土塞(C20W4F150，二级配） | m3 | 2709 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 45.5 |
| 三 | 西车亭沟排水涵洞 |  |  |  |
| 3.1 | 进口渐变段 | 护底混凝土C20F150 | m3 | 121 |
|  |  | 导墙混凝土C20F150 | m3 | 854 |
|  |  | 素混凝土垫层C10 | m3 | 56.92 |
| 3.2 | 管身段 | 挡墙混凝土C30W4F150 | m3 | 12.20 |
|  |  | 管顶混凝土C30W4F150 | m3 | 853 |
|  |  | 侧墙混凝土C30W4F150 | m3 | 1023 |
|  |  | 底板混凝土C30W4F150 | m3 | 1003 |
|  |  | 素混凝土C10 | m3 | 126 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 347 |
| 3.3 | 出口渐变段 | 护底混凝土C20F150 | m3 | 95.62 |
|  |  | 导墙混凝土C20F150 | m3 | 999 |
|  |  | 素混凝土垫层C10 | m3 | 55.59 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 33.67 |
| 四 | 东车亭排水涵洞 |  |  |  |
| 4.1 | 进口渐变段 | 护底混凝土C20F150 | m3 | 88.73 |
|  |  | 导墙混凝土C20F150 | m3 | 370 |
|  |  | 素混凝土垫层C10 | m3 | 40.00 |
| 4.2 | 管身段 | 挡墙混凝土C30W4F150 | m3 | 9.32 |
|  |  | 管顶混凝土C30W4F150 | m3 | 715 |
|  |  | 侧墙混凝土C30W4F150 | m3 | 708 |
|  |  | 底板混凝土C30W4F150 | m3 | 751 |
|  |  | 素混凝土C10 | m3 | 101 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 274 |
| 4.3 | 出口渐变段 | 护底混凝土C20F150 | m3 | 86.06 |
|  |  | 导墙混凝土C20F150 | m3 | 423 |
|  |  | 素混凝土垫层C10 | m3 | 46.53 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 16.13 |
| 五 | 西水北南沟排水倒虹吸 |  |  |  |
| 5.1 | 进口渐变段 | 护底混凝土C20F150 | m3 | 54.00 |
|  |  | 导墙混凝土C20F150 | m3 | 506 |
|  |  | 素混凝土垫层C10 | m3 | 39.00 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 17.34 |
| 5.2 | 管身段 | 挡墙混凝土C30W4F150 | m3 | 12.00 |
|  |  | 顶板混凝土C30W4F150 | m3 | 305 |
|  |  | 中墙混凝土C30W4F150 | m3 | 193 |
|  |  | 侧墙混凝土C30W4F150 | m3 | 181 |
|  |  | 底板混凝土C30W4F150 | m3 | 402 |
|  |  | 素混凝土垫层C10 | m3 | 69.00 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 109 |
| 5.3 | 出口渐变段 | 护底混凝土C20F150 | m3 | 89.00 |
|  |  | 导墙混凝土C20F150 | m3 | 378 |
|  |  | 素混凝土垫层C10 | m3 | 44.10 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 14.90 |
| 六 | 控制性建筑物 |  |  |  |
| 6.1 | 下车亭分水口 | 进口段底板C25W6 | m3 | 30 |
|  |  | 进口段边墙C25W6F150 | m3 | 28 |
|  |  | 进口段护坡C20W6F150 | m3 | 162 |
|  |  | 闸室段底板C25W6 | m3 | 18 |
|  |  | 闸室段闸墩C25W6F150 | m3 | 43 |
|  |  | 前、后胸墙C25W6F150 | m3 | 10 |
|  |  | 启闭机板梁及盖板C25 | m3 | 2 |
|  |  | 穿堤涵洞C25W6 | m3 | 78 |
|  |  | 素混凝土垫层C10 | m3 | 79 |
|  |  | 钢筋制安 | t | 23.4 |

1.3引用标准和规程规范（但不限于）

1.3.1《混凝土结构工程施工及验收规范》GB5O204－2002；

1.3.2《混凝土质量控制标准》 GB/T50164-92；

1.3.3《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175－1999；

1.3.4《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ146-90；

1.3.5《液压滑动模板施工技术规范》 GBJ113-87；

1.3.6《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87；

1.3.7《混凝土拌和用水标准》JGJ63－89。

1.3.8《水工混凝土施工规范》DL/T5144—2001；

1.3.9《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-1999；

1.3.10《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001；

1.3.11《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》；

1.3.12《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》DL/T5056-96；

1.3.13《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169—2002；

2.施工布置

2.1施工交通

混凝土工程主要利用设置在沿隧洞进出口、排洪涵洞、倒虹吸管和渠道轴线两侧布置的施工道路和下基坑道路作为混凝土施工道路。

2.2施工风、水、电

2.2.1施工供风：施工规划中已在隧洞进出口设集中供风站，隧洞进出口施工可以此为风源，并安装胶管通至施工现场。其它建筑物施工可以12m3/min移动式油动空压机为风源。

2.2.2施工供水：隧洞进出口已分别布置了200t和400t水池，并安装管路形成供水管网，隧洞进出口施工均可就近自管网节点取水，其余建筑物可自布置在现场的10t水箱取水。

2.2.3施工供电：隧洞进出口可就近自变压器处接线，其余建筑物施工可与当地电网相连，使用地方电力。

2.3施工照明

下车亭隧洞进、出口各布置4盏10KW氙灯作为大面积照明，工作面根据需要增设2～4盏1Kw碘钨灯。其余建筑物各安装2～4盏10KW氙灯，采用500W白织灯作为工作面补充照明。

3.混凝土配合比试验

3.1原材料选择及控制

混凝土工程所用的水泥、粉煤灰、砂石骨料、外加剂、水等原材料的质量将直接影响到混凝土的质量，因此，在施工前和施工过程中必须严格控制。所有原材料的技术参数必须符合招标文件和有关规范要求，经试验检验合格并报监理工程师批准后，才能用于现场施工。

3.1.1水泥

3.1.1.1水泥品种：本工程要求使用普通硅酸盐低碱水泥（碱含量不应大于0.6%），水泥标号不低于32.5，水泥品质应符合国家或行业的现行标准。。

3.1.1.2发货：每批水泥出厂前，均应对水泥进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，应及时通知监理人对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，按监理人指令执行。

3.1.1.3运输：水泥运输过程中应注意其品种和等级不得混杂，袋装水泥运输时应上铺下垫，防止水泥受潮。

3.1.1.4贮存：到货的水泥应按不同品种、强度等级、出厂批号、袋装或散装等，分别存放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

3.1.2骨料

3.1.2.1本标段工程选用中易水砂料场的砂子、东垒子人工料场的碎石料作为混凝土骨料。未经监理人批准，不能采购其它料场的骨料。

3.1.2.2堆料场底部进行硬化，并砌筑浆砌石隔墙，顶部设防雨顶棚。不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；

3.1.2.3细骨料的质量技术要求规定如下：

① 细骨料的细度模数，应在2.5～3.5范围内；

② 砂料应质地坚硬，清洁，级配良好；

③ 砂料中的含水量应均衡；

④ 其它质量要求应符合DL/T5144-2001有关条款的规定。

3.1.2.4粗骨料的质量技术要求规定如下：

① 骨料应质地坚硬、洁净、级配良好。粒形应尽量为方圆形，避免针片状颗粒。

② 粗骨料应有良好的级配，其组合比应连续级配，采用最佳密实度、最大容重来确定。本标段主要采用二级配骨料：最大骨料粒径40mm，分成5～20mm和20～40mm两级；

③粗骨料的贮存应不使其破碎、污染和离析。

3.1.3外加剂

3.1.3.1混凝土中掺入外加剂可提高混凝土耐久性和强度，改善混凝土和易性，还能够改善混凝土施工工艺，从而满足施工需要。本标拟根据不同部位分别选择掺入减水剂、加气剂等外加剂。外加剂生产厂家应具有一定生产规模和质量保证体系，产品质量应符合DL/T5100-1999的规定。

3.1.3.2根据各施工部位对混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，其试验成果应报送监理人批准。

3.1.3.3不同品种外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以避免交叉污染。

3.1.4 水

3.1.4.1拟以设置在隧洞进出口处的蓄水池作为拌和水源，其水质符合要求。

3.1.4.2进场后，项目部对水将采用送地方有关部门检测，检测结果符合招标文件的各项要求后方可使用。

3.2混凝土配合比设计

3.2.1设计基本资料

3.2.1.1建筑物设计对混凝土的要求

1）各部位的混凝土标号及其龄期；

2）各部位的抗冻、抗渗标号；

3）强度保证率。

3.2.1.2施工对混凝土的要求

1）施工部位容许的粗骨料最大粒径；

2）混凝土的塌落度及和易性；

3）混凝土强度均方差或离差系数。

3.2.1.3原材料性能

1）水泥品种、标号和比重等；

2）粗骨料种类、级配和捣实容重等；

3）细骨料种类、细度模数等；

4）骨料饱和面干比重、吸水率；

5）混合材料和外加剂的种类及其主要特性。

3.2.2设计方法

混凝土配合比设计按如下步骤进行：

3.2.2.1根据设计要求的强度和耐久性选定水灰比。

3.2.2.2混凝土的坍落度，应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、混凝土运输距离与方式、浇筑方法、振捣能力和气候条件决定，尽量采用较小的坍落度。

3.2.2.3根据施工要求的和易性、塌落度和粗骨料最大粒径等选择砂率和用水量；

3.2.2.4按照“容重法”计算砂石用量；

3.2.2.5通过试拌调配，确定适宜的配合比。

施工中应严格按试验确定的混凝土配合比进行混凝土拌制，并在征得监理人同意的前提下对混凝土配合比进行不断优化调整。

4.主要工程项目施工方法

4.1混凝土工程主要项目施工方法简述

见表14－2《混凝土工程主要项目施工方法简述表》。

4.2 下车亭隧洞进出口段施工

4.2.1施工规划

根据隧洞进出口建筑物的结构特性，拟定主要的施工顺序如下：

明洞段→闸室及扭面→交通桥及矩形槽

本段建筑物体形比较复杂，以扭面和渐变段为主要特色，因此施工中应更多的采用木条拼装的异型模板，矩形槽等直线段可使用平面钢模。由于施工强度较高，届时可开辟底板和一级马道两个工作面，充分利用25/50t吊车，形成多个工作面平行作业的态势。

表14-2			      混凝土工程主要项目施工方法简述表

| 项 目 |  | 结构主 要特性 | 混凝土分块、模板规划 | 砼入仓方式 | 施工交通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下车亭隧洞进口段 | 扭坡渐变段 | 侧墙为扭面，高5.80m，长25m | 底板一次完成，侧墙分2~3层完成，纵向分2段(12.5m)；木板条拼装异型模板，表面贴三合板 | 10t自卸汽车运输至现场，50t及 25t吊车各配1个吊罐入仓。 | 混凝土直接由进口拌合站运输到达施工现场。平均运距约300m。 |
|  | 矩形槽段 | 侧墙及底板 | 底板一次完成，侧墙分2层完成，纵向分两段(12.5m)；平面大钢模，局部木模。落地脚手架，设置拉杆和对撑杆。 | 10t自卸汽车运输至现场，50t及 25t吊车各配1个吊罐入仓。 | 混凝土直接由进口拌合站运输到达施工现场。平均运距约300m。 |
|  | 检修闸室段 | 两孔矩形闸室，净尺寸为6.4×6.4m，侧墙及底板厚1m | 底板一次完成，侧墙分2层完成，纵向分两段；平面大钢模，局部木模。落地脚手架，设置拉杆和对撑杆。 | 10t自卸汽车运输至现场，50t及 25t吊车各配1个吊罐入仓。 | 混凝土直接由进口拌合站运输到达施工现场。平均运距约300m。 |
|  | 明洞段 | 洞身由马蹄形渐变为圆型，长14m | 分底板、侧墙、顶拱3层，纵向不分段。木板条拼装异型模板，迎水面外贴三合板一层, | 10t自卸汽车运输至现场，50t吊车配吊罐入仓。 | 混凝土直接由进口拌合站运输到达施工现场。平均运距约300m。 |
| 下车亭隧洞出口段 | 明洞段 | 洞身由圆型渐变为马蹄形，长14m | 分底板、侧墙、顶拱3层，纵向不分段。木板条拼装异型模板，迎水面外贴三合板一层, | 10t自卸汽车运输至现场，50t吊车配吊罐入仓。 | 混凝土直接由出口拌合站运输到达施工现场。平均运距约300m。 |
|  | 检修闸室段 | 两孔矩形闸室，净尺寸为6.4×6.4m，侧墙及底板厚1m | 底板一次完成，侧墙分2层完成，纵向分两段；平面大钢模，局部木模。落地脚手架，设置拉杆和对撑杆。 | 10t自卸汽车运输至现场，50t及 25t吊车各配1个吊罐入仓。 | 混凝土直接由出口拌合站运输到达施工现场。平均运距约300m。 |
|  | 矩形槽段 | 侧墙及底板 | 底板一次完成，侧墙分2层完成，纵向分两段(12.5m)；平面大钢模，局部木模。落地脚手架，设置拉杆和对撑杆。 | 10t自卸汽车运输至现场，50t及 25t吊车各配1个吊罐入仓。 | 混凝土直接由出口拌合站运输到达施工现场。平均运距约300m。 |
|  | 扭坡渐变段 | 侧墙为扭面，高5.85m，长35m，渐变宽度为4.38m | 底板一次完成，侧墙分2~3层完成，按分缝分段(10~12.5m)；木板条拼装异型模板，表面贴三合板 | 10t自卸汽车运输至现场，50t及 25t吊车各配1个吊罐入仓。 | 混凝土直接由出口拌合站运输到达施工现场。平均运距约300m。 |
| 西车亭沟排水涵洞 | 进出口渐变段 | 混凝土护底和混凝土导墙 | 底板一次完成，侧墙分2~3层完成，按分缝分段；底板及侧墙平直段采用普通钢模,渐变处木模板拼装，迎水面外贴三合板一层 | 10t自卸汽车运输至现场， 25t吊车配1m3吊罐入仓。 | 材料和混凝土运输通过渠道底部道路到达施工现场。平均运距约1100m。 |
|  | 管身段 | 洞身段为3孔一联钢筋砼整体结构,净断面3.5×4m，中间墙厚0.6m,侧墙厚0.7m | 混凝土分底板、侧墙、顶板三层，按分缝（15m）分段；水平管身段内外模面板采用大钢模板,贴角处木模。孔外双排脚手架，孔内满堂红脚手架,对撑拉杆控制。 | 10t自卸汽车运输至现场，50t及 25t吊车各配1个吊罐入仓。 | 材料和混凝土运输通过渠道底部道路到达施工现场。平均运距约1100m。 |
| 东车亭沟排水涵洞 | 进出口渐变段 | 混凝土护底和混凝土导墙 | 底板一次完成，侧墙分2~3层完成，按分缝分段；底板及侧墙平直段采用普通钢模,渐变处木模板拼装，迎水面外贴三合板一层 | 10t自卸汽车运输至现场，2台25t吊车各配1个1m3吊罐入仓。 | 材料和混凝土运输通过渠道底部道路到达施工现场。平均运距约1800m。 |
|  | 管身段 | 洞身段为2孔一联钢筋砼整体结构,净断面4×4m，中间墙厚0.6m,侧墙厚0.7m | 混凝土分底板、侧墙、顶板三层，按分缝（14m）分段；水平管身段内外模面板采用大钢模板,贴角处木模。孔外双排脚手架，孔内满堂红脚手架,对撑拉杆控制。 | 10t自卸汽车运输至现场，2台25t吊车各配1个1 m3吊罐入仓。 | 材料和混凝土运输通过渠道底部道路到达施工现场。平均运距约1800m。 |
| 西水北南沟倒虹吸 | 进出口渐变段 | 混凝土护底,两侧设圆弧型混凝土导墙 | 底板一次完成，侧墙分两层完成，首层2.5m，按分缝分段；底板及侧墙大面采用普通钢模,渐变处木模板拼装，迎水面外贴三合板一层 | 10t自卸汽车运输至现场，2台25t吊车各配1个1m3吊罐入仓。 | 材料和混凝土运输通过渠道顶部和顶部道路到达施工现场。混凝土平均运距约5500m。 |
|  | 管身段 | 洞身段为3孔一联钢筋砼整体结构,净断面2.6×2.6m，厚0.4m | 混凝土分底板、侧墙、顶板三层，按分缝分段；水平管身段内外模面板采用大钢模板,贴角处木模。孔外双排脚手架，孔内满堂红脚手架,设对撑及拉杆控制。 | 10t自卸汽车运输至现场，2台25t吊车各配1个1m3吊罐入仓。 | 材料和混凝土运输通过渠道顶部和底部道路到达施工现场。混凝土平均运距约5500m。 |
| 控制性建筑物 | 下车亭分水口 | 单孔涵洞式潜水闸，管身净断面1.5×1.5m，厚0.35m | 混凝土分底板、侧墙、顶板三层；进口段侧墙使用大钢模，其余部位及管身采用小钢模拼装，局部木模辅助，迎水面外贴三合板一层 | 10t自卸汽车运输至现场，25t吊车配1m3吊罐入仓。 | 材料和混凝土运输通过渠道底部道路到达施工现场。混凝土平均运距约1000m。 |
| 其它工程 | 主要包括堤顶预制砼路缘石、预制砼网格等 | 混凝土方量较少，分布部位较零散 | 采用标准小钢模和钢木组合模板。 | 混凝土水平运输采用10t自卸汽车，预制混凝土在预制场集中预制。 | 视现场具体情况灵活布置 |

注：混凝土铺料一般采用平铺法，如仓面过大或浇筑强度不足，可采用台阶法浇筑。

隧洞进出口已分别布置拌合站，届时混凝土运送较为方便，混凝土入仓方式以吊车配合吊罐为主，局部地段可使用溜槽辅助。混凝土振捣一般以φ100振捣器为主，局部使用φ50软轴振捣器。

4.2.2 明洞段

明洞段混凝土分洞身混凝土和挡墙混凝土两类，洞身混凝土可按底板、侧墙、顶拱三层浇筑，其中内模为木条拼装而成的异型木模，侧墙外模可使用钢模板，顶拱模板安装时应在侧面和顶部各预留进料口和振捣口。挡墙可采用定型钢模板。

明洞底板浇筑可使用φ100振捣器，侧墙及顶拱浇筑可使用φ50软轴振捣器。挡墙可分3次浇筑，首次浇筑底板，之后浇筑至无砂混凝土管埋设处，最后浇筑至顶部，前两次浇筑可使用φ100振捣器，顶层浇筑应使用φ50软轴振捣器。

明洞的施工工艺如下：

基岩面清理→钢筋安装→模板安装→底板混凝土→基面凿毛清理→内模安装→钢筋安装→外模安装→施工面清理→端模及止水带安装→侧墙混凝土→基面凿毛清理→内顶模安装→钢筋安装→外顶模安装→端模及止水带安装→混凝土浇筑→封口

4.2.3 扭坡渐变段

进口扭坡渐变段在纵向上分2段，隧洞出口分为3段，每段可分3次浇筑完成，即底板、侧墙第一次，侧墙第二次。前两次浇筑可使用φ100振捣器，顶层浇筑应使用φ50软轴振捣器。

由于扭曲面形式比较复杂，可现在木加工内用小木条拼装专用模板，迎水面模板表面贴三合板。墙体两侧均搭设双排脚手架，并在混凝土内对拉和斜拉杆，内拉外撑固定，以控制混凝土厚度，避免模板出现移位。

扭曲面施工工艺流程如下：

基岩面清理→钢筋安装→侧模安装→埋设锚筋→底板混凝土→基面凿毛清理→测量放线→外模安装→钢筋安装→内模安装→端模及止水带安装→模板调整→第一层侧墙混凝土→下一侧墙循环

4.2.4 闸室段

闸室段分闸室和交通桥两段，施工时应优先施工闸室段，闸室施工完毕后再施工交通桥段。可使用钢模板，落地满堂红脚手架对撑和对拉拉杆固定。

闸室分3次浇筑，即底板，侧墙一次，侧墙二次，φ100振捣器振捣。闸室两侧墙应同时浇筑，确保对底板不造成应力损害。施工期间，应注意及时予埋闸门埋件，浇筑期间应小心从事，避免造成埋件移位。

闸室段施工工艺流程如下：

基岩面清理→钢筋安装→底坎模板安装→底坎预埋件→侧模安装→混凝土浇筑→底坎埋件测量→基面凿毛清理→钢筋安装→门槽模板及埋件→止水带安装→模板安装→混凝土→下一循环

4.3 排洪涵洞工程混凝土施工

4.3.1施工规划

排洪涵洞混凝土施工顺序为：洞身段→进出口段。

洞身段钢筋混凝土分为三层进行施工，先施工底板，再施工边墙，最后施工顶板。届时为加速施工速度，将组织跳仓作业。洞身段模板采用项目部自制大钢模，堵头和下掖角采用由专业厂家专门制作的非定型钢模板组合。孔内搭设满堂红脚手架，作为侧模安装平台和顶板支撑，孔外则为双排脚手架，

钢筋集中在钢加厂统一加工，运输到现场后，吊车入仓。混凝土由拌和站集中拌制，10t自卸汽车运输，25t吊车配合1m3吊罐入仓，φ50插入式振捣器振捣，人工收面；垫层混凝土用自卸汽车运输混凝土直接入仓。

进出口段采用钢木模板拼装，迎水面外贴三合板一层。混凝土水平运输采用10t自卸汽车运输，垂直运输采用25t吊车配1m3吊罐入仓。

4.3.2洞身段施工程序及工艺流程

4.3.2.1洞身段混凝土施工总体程序

施工准备→洞身段开挖→洞身段碎石垫层→洞身段垫层砼→洞身段底板砼→洞身

段墙体砼→洞身段管顶砼→洞身段回填

4.3.2.2洞身段底板钢筋混凝土施工工艺见《洞身段底板钢筋混凝土施工工艺流程框图》。

洞身段底板钢筋混凝土施工工艺流程框图

施工准备

底板钢筋安装

止水带、端头模板安装

底板钢筋、模板、清洗验收

养护、结合面凿毛

底板钢筋加工、运输

底板模板加工、运输

底板砼浇筑

拌和站拌制砼

自卸汽车运输砼

25t吊车配1m3吊罐入仓

4.3.2.3侧墙段钢筋混凝土施工工艺流程见下图：

侧墙段钢筋混凝土施工工艺流程框图

施工准备

外侧钢管脚手架和内侧钢模台车安装

侧墙钢筋安装

内、外侧模板安装

养护、结合面凿毛

模板加工、运输

侧墙钢筋加工、运输

止水带、端头模板安装

拌和站拌制砼

自卸汽车运输砼

25t吊车配1m3吊罐入仓

钢筋、模板、清洗验收

侧墙砼浇筑

4.3.2.4管顶钢筋混凝土施工工艺流程见下图

管顶钢筋混凝土施工工艺流程框图

施工准备

外侧钢管脚手架和内侧钢模台车安装

顶板承重模板安装

管顶钢筋安装

拆模、养护

管顶钢筋加工、运输

管顶模板加工、运输

止水带、端头模板安装

拌和站拌制砼

自卸汽车运输砼

25t吊车配1m3吊罐入仓

钢筋、模板、清洗验收

管顶砼浇筑

4.3.3施工方法说明

4.3.3.1施工准备

1）建基面验收：根据招标图纸要求，西车亭沟排水涵洞及东车亭沟排水涵洞均应进行基础处理。其中西车亭沟排水涵洞采用碎石换填，分层填筑并压实，相对密度不低于0.75，东车亭沟排水涵洞采用夯扩桩，夯扩桩桩顶承台为80×80×40cm，桩径40cm，正方形布置。混凝土施工应在基础处理完毕并经监理工程师验收后方可开始，具体的处理方法参见地基加固一章。

2）测量放线：由测量人员根据施工详图放出结构物边线，作为模板安装的依据；在模板上测量放出混凝土浇筑面高程，作为混凝土浇筑时控制依据；放样钢筋控制位置，便于准确地绑扎钢筋；所有放样点均采用不易被擦掉并且鲜艳显眼的记号标识。

3）基础清理：测量检查基础面，清理基础面杂质。

4.3.3.2钢筋制安

钢筋由钢筋加工厂统一加工，之后用汽车运至工作面。运送到现场的成品钢筋表面应洁净无损伤，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用，存在油漆和铁锈等污染的应在使用前清除干净。

钢筋绑扎前，应进行精确测量放线，焊接架立钢筋，然后人工绑扎。钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋尺寸的大小均应符合施工图纸的规定。钢筋保护层厚度控制采用预制的砂浆垫块，加垫在钢筋和模板之间。

4.3.3.3模板安装

端头模板用木模板，洞身段内外模板采用项目部自制模板，以提高混凝土表面光洁度和平整度，模板在综合加工厂加工、拼装，经验收后运输至施工现场。安装完后的模板应表面光滑、接缝严密，不漏浆，并在浇筑前涂刷脱模剂，以保证混凝土外表光滑平顺。

模板安装期间，应在设计图纸要求的位置安装止水，止水带的中间空腔体应安装在接缝处，其空腔体中心线与接缝线偏差要满足规范要求，并将止水带牢靠地夹在端部模板中。为防止混凝土振捣时止水带发生移位、翘曲等问题，应每隔1m左右用铅丝对止水带进行固定，止水搭接长度不小于20mm。

浇筑前人工清理仓号内杂物，并用高压风水枪冲洗干净，排干积水；模板安装结束后测量校模，人工跟随边校边调模板，检测无误提交测量资料，由监理进行仓号验收。

4.3.3.4混凝土浇筑

混凝土由拌和站集中拌和，可着重从混凝土配比、坍洛度、温度、拌和时间几个方面对混凝土质量进行控制，确保混凝土质量满足设计要求。

混凝土采用10～15t自卸汽车运输至现场，25t调车配1m3吊罐入仓。一般情况下可采用平铺法，如仓号面积较大，可采用台阶法浇筑。每层混凝土铺料厚度控制为30～50cm，插入式振捣器梅花形插捣，快插慢拔，以混凝土表面无明显下沉为基本标准，做到不过振、无漏振。仓号内用表面混凝土采用平板振捣器进行平仓振捣，人工收面养护。

在浇筑时，应保持混凝土面均匀上升，两侧墙间混凝土高差一般低于50cm，以减少对支撑的侧向不平衡压力。同时，应注意控制两层混凝土铺料间歇时间，避免混凝土面出现初凝。

4.3.3.5拆模、养护

混凝土终凝后即洒水养护，以保持混凝土表面湿润，一般连续养护21天；

侧模在混凝土终凝后且拆模不伤及混凝土棱角时即可拆除，顶板底模应在混凝土达到设计强度的75％后方可拆除。

4.3.3.6结合面处理

混凝土初凝后，即用高压水对结合面进行冲毛，以水泥乳皮冲掉，石子微露为标准。如冲毛不及时导致混凝土终凝，可用风钻凿毛。结合面处理后应用水冲洗干净，经监理人验收合格后，进入下道工序。

4.4 西水北南沟倒虹吸及下车亭分水口施工

4.4.1西水北南沟倒虹吸

西水北南沟倒虹吸结构形式与排水涵洞相类似，施工顺序为：

洞身段→进出口段

洞身段可分3层浇筑完成，即底板、侧墙、顶板，纵向按分缝长度施工，届时为加速施工速度，将组织跳仓施工。洞身段模板可使用项目部自制钢模板，贴角处使用钢木组合模板，确保模板表面的平整度和光洁度。混凝土施工方法和要求与涵洞相同。

洞身段施工程序如下：

施工准备→洞身段开挖→洞身段碎石垫层→洞身段垫层砼→洞身段底板砼→洞身段墙体砼→洞身段管顶砼→洞身段回填

4.4.2下车亭分水口

下车亭分水口由进口段和管身段组成，相比较而言，进口段施工较为复杂，对渠道工程的影响也要大一些。届时可先组织进口段施工，之后施工管身段。

进口段分为底板、侧墙、胸墙、侧墙共计4层，其中第一次侧墙浇筑应达到胸墙底部，为下次胸墙浇筑提供便利条件。进口段模板可采用钢木模板拼装，内拉外撑固定。浇筑胸墙时，应在底板上搭设落地钢管脚手架，作为胸墙底模支撑，胸墙底模采用异型模板。

进口段混凝土入仓方式为25t吊车配合吊罐，平铺法施工。每层铺料厚度为50cm左右，φ50软轴振捣器梅花型插捣，保证无漏振，不过振。应注意控制两层混凝土铺料间歇时间，避免混凝土面出现初凝。

管身段分底板、侧墙、管身三层，可使用钢木模板，内拉外撑固定。具体施工方法与涵洞相同。

一般侧模在混凝土终凝后即可拆除，胸墙及管身段顶板底模应在混凝土强度达到设计强度的50％后方可拆除。

4.5预制混凝土施工

预制混凝土拟在预制厂集中预制，预制厂场地要求平整坚实，并设置必要的排水设施，保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。预制混凝土模板采用小钢模拼装，预埋件应按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。预制混凝土施工同时还应满足以下技术要求：

4.5.1拆模：混凝土应达到规定强度后，方可拆除模板，拆模时应满足下列要求：

4.5.1.1拆除侧面模板时，应保证构件不变形和棱角完整；

4.5.1.2拆除空心板的心模或预留孔洞的内模时，混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝，并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

4.5.2养护：预制混凝土浇筑完毕后进行洒水养护，养护天数不小于21天。

4.5.3运输：预制混凝土构件的强度达到设计强度标准值的75%以上，才可对构件进行装运，卸车时应注意轻放，防止碰损。

4.5.4堆放：堆放场地应平整坚实，构件堆放不得引起混凝土构件的损坏。堆垛高度应考虑构件强度、地面耐压力、垫木强度及垛体的稳定性。

4.5.5吊运：吊运构件时，其混凝土强度不应低于施工图纸和监理人对其吊运的强度要求，吊点应按施工图纸的规定设置，起吊绳索与构件水平面的夹角不得小于45°；起吊大型构件和薄壁构件时，应注意避免构件变形，防止发生裂缝和损坏，在起吊前应做临时加固措施。

4.5.6构件安装：应按施工图纸或监理人的指示进行安装。安装前，使用仪器校核支承结构的尺寸和高程，并在支承结构上标出中心线和标高。

桥梁等大型预制件施工方法可参见桥梁工程一章，

5.混凝土温控防裂措施

对于排水涵洞、倒虹吸管身等混凝土部位，施工中的温控尤为重要。为确保混凝土施工质量，防止温度裂缝出现，本工程将采取以下温控防裂措施：

5.1优化混凝土配合比

5.1.1选用优质原材料，包括水泥、粉煤灰、砂石骨料及外加剂，从而提高混凝土抗裂性能指标；

5.1.2控制骨料、水泥、粉煤灰、外加剂等原材料的质量，严格按设计要求的品种、规格型号等进行选用，所有原材料必须经试验检验合格后，方可用于现场施工；

5.1.3在保证不降低混凝土性能指标的前提下，尽可能减少水泥用量，从而降低水化热温升；

5.1.4夏季高温季节时采取加冰、予冷骨料等措施拌制低温混凝土。

5.1.5骨料堆高一般不低于6m。

5.2减少混凝土浇筑过程中温度回升

5.2.1混凝土运输车上安装遮阳防晒蓬，避免阳光暴晒；

5.2.2合理布置，尽量缩短混凝土运输时间，同时配置足够的垂直运输设备，以加快混凝土的入仓覆盖速度。

5.2.3夏季施工时，避开中午等高温时段，同时在工作面上空人工喷雾降低大气温度。

5.3合理分层分缝

根据施工图纸所示的建筑物分缝、分块尺寸，在保证结构整体性的基础上，合理进行分缝；控制浇筑段最大长度，最大浇筑层厚和间歇时间，加强养护，以利混凝土散热。

5.4加强现场施工组织管理

施工中加强各工种间的协调，组织保障机械设备、人员的配备，做好各种应急措施的准备工作，做到交接班不停产，浇筑不中断。

5.5加强混凝土施工过程中的温度监测

在施工中通过试验建立混凝土出机口温度与现场浇筑温度之间的关系，并加强已浇混凝土表面及内部温度的监测，以便为优化和调整施工方案及时提供科学的依据。

6.低温季节混凝土施工

根据施工进度计划安排，主体混凝土不安排在低温季节施工。个别部位冬季施工（日平均气温在5℃以下和日最低气温在－3℃以下）时，采取以下措施：

6.1采用热水（水温低于60℃）或预热骨料拌制混凝土，提高出机口和入仓温度；

6.2运输混凝土工具加装保温措施，减少运输过程中的温度损失；

6.3缩短运输时间及加快入仓覆盖速度，以缩短混凝土暴露时间；

6.4施工时段避开寒流，并在白天正温度时施工；

6.5工作面搭设温棚，使用电炉或煤火提升内部温度，保持浇筑面层和仓号内温度大于5℃。

6.6采用保温养护，混凝土脱模后及时用塑料薄膜和多层草袋覆盖保温，延长养护时间直至混凝土达到受冻临界强度。

7.质量控制

7.1 测量放线

加强测量放线及检查工作，配备适当的测量仪器和测量人员，确保结构位置和尺寸的准确性。

7.2 基础清理

施工的基础面必须洁净，施工中应按监理工程师指定的范围进行基础清洁或加固处理，经专职检验员和监理工程师共同验收合格后，方可开始下道工序。

7.3 模板制作、安装和拆除

开工前编制模板加工、安装、拆卸作业指导书，并在施工中贯彻执行，以保证模板施工工艺的落实，防止模板在使用期间变形或因使用不当造成结构尺寸变化及边角、棱线等变形或损坏。

7.3.1材质要求：模板材料的质量应符合现行国家标准或行业标准。木材的质量应达到III等以上的材质标准，腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用；钢模面板厚应不小于3mm，面板应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱褶或其它表面缺陷；模板的金属支撑件（拉杆、锚筋等）应符合施工要求。

7.3.2制作：模板制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，应保证模板结构有足够的强度和刚度，并易于安装和加固，制作允许偏差不超过施工规范要求。

7.3.3安装：按照施工图纸进行模板安装的测量放线，并设置控制点线，以便检查纠正；模板加固和支撑应能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止浇筑过程中产生变形，面板应光洁平整、接缝紧密、不漏浆。上层新立模板和下层模板结合良好，以避免上下层模板接缝处出现穿裙、错台现象。模板安装的允许偏差应符合施工规范规定，并应在联合测量通过后方可进行下道工序。

7.3.4拆除：严格控制混凝土拆模时间，底模的拆除时间严格按照规范要求控制。

7.3.5模板的保养：钢模板在每次使用前应清洗干净，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，木模面板应采用烤涂石蜡或其它保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，以免影响混凝土质量。

7.4 钢筋加工和安装

7.4.1材质要求：钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求；每批钢筋均应附有产品质量证明及出厂检验单，使用前，应分批进行钢筋机械性能试验，包括钢筋的外表质量、直径测量及强度试验。

7.4.2加工和安装：钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净，带有颗粒或片状老锈的钢筋不能使用；钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后的允许偏差应符合规范要求；钢筋的焊接和绑扎应遵循规范和施工图纸的要求；钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋尺寸应严格按照图纸施工；钢筋架设完毕后必须检查，在已架好的钢筋工程中，不应沾有泥土、铁锈、松散的铁屑、油漆、油脂或其它有害物质，在钢筋与模板之间应设置强度不低于结构设计强度的混凝土垫块保证混凝土保护层厚度，在各项检查结束并确认钢筋施工符合施工图纸和规范的要求后才可进行下道工序施工。

7.5 混凝土施工

7.5.1混凝土配合比设计

各种不同类型结构物的砼配合比通过试验确定，其试验方法按规范规定执行。

7.5.1.1设计基本资料

1）建筑物设计对砼的要求：

a、各部位的砼标号及其龄期；

b、各部位的抗冻、抗渗标号；

c、强度保证率。

7.5.1.2施工对砼的要求

a、施工部位容许的粗骨料最大粒径；

b、砼的塌落度及和易性；

c、砼强度均方差或离差系数。

7.5.1.3原材料性能

a、水泥品种、标号和比重；

b、粗骨料种类、级配和捣实容重；

c、细骨料种类、细度模数；

d、骨料饱和面干比重、吸水率；

e、掺合料和外加剂的种类及其主要特性。

7.5.1.4设计方法

按施工图纸的要求和工程监理指示，通过室内试验成果进行砼配合比设计，并报送监理人审批。砼配合比设计按如下步骤进行：

1）根据设计要求的强度和耐久性选定水灰比。

2）根据施工要求的和易性、塌落度和粗骨料最大粒径等选择砂率和用水量；

3）按照“绝对体积法”或“容重法”计算砂石用量；

4）通过试拌调配，确定适宜的配合比。

施工中严格按试验确定的砼配合比进行砼拌制，并在征得监理人同意的前提下对砼配合比进行不断优化调整。

7.5.2混凝土运输

混凝土运输能力应大于浇筑设计标准，车厢内应保持清洁、密封，运输期间注意做好混凝土防晒或保温工作，并严禁私自向混凝土内添加任何材料。混凝土在运输车辆内停留时间过长导致初凝的，应按废料处理。

7.5.3混凝土浇筑

混凝土开始浇筑前8小时应通知监理工程师对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、止水、预埋件和观测仪器等设施的埋设和安装等，经监理工程师检验合格后，方可进行混凝土浇筑。

混凝土浇筑应根据监理工程师批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工，入仓混凝土应及时平仓，不得堆积，仓内若有粗骨料聚集时，应均匀摊铺于砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝；混凝土浇筑时自由下落高度不大于2m，分层厚度控制在30～50cm；振捣采用插入式振捣器，每一位置的振捣时间以混凝土不再显著下沉，并开始泛浆是为准，应避免振捣过度，振捣操作应严格遵循施工规范要求。

混凝土浇筑应保持连续性，若间歇超过允许时间，则应按施工缝处理。混凝土浇筑结束后，应保证顶面平整，高程应符合图纸要求。

7.5.4缺陷修补

若混凝土表面出现蜂窝、麻面或其它损坏的混凝土缺陷，应按监理工程师的指示进行修补，并应分析缺陷原因，做好详细记录。

7.5.5养护和表面保护

混凝土浇筑结束后，应安排专人进行养护，按监理工程师的指示采用洒水或薄膜进行养护，养护时间应符合施工规范要求。

冬季混凝土施工，已浇混凝土表面应及时覆盖保温保湿材料，以防止混凝土干缩及温降速率过大而造成危害。

7.5.6 原始记录

混凝土施工应派专人记载详细的原始记录，原始记录至少包括以下内容：浇筑仓号位置；浇筑的起止时间、气温、天气情况、砼入仓温度；供料车次；浇筑的顺序、模板和钢筋的情况；施工班组及负责人施工日志以及其它相关情况。

7.6止水施工

7.6.1止水施工的一般要求

7.6.1.1接缝止水的型式、结构尺寸及材料品种规格，均应符合设计规定。

7.6.1.2止水施工前，施工人员应熟悉和掌握各种接缝的构造、各种止水树料的性能及施工要求，为此，施工操作人员应进行岗位培训，并经考核合格后上岗操作。施工过程中要严格遵守工艺操作规程。

7.6.1.3止水设施属隐蔽工程，施工中应加强检查，对止水材料的品种、生产批号、质量缺陷及修补等情况均应记录备查。

7.6.1.4埋入缝内的止水片应安装牢固。在浇筑止水设施附近的混凝土时，应避免混凝土分离和骨料集中，宜采用小直径振捣器，认真振捣密实。

7.6.1.5对已预埋在先浇块混凝土内的止水片，在续浇以前需要妥为保护，以免在施工过程中遭到人为破坏。

7.6.2 铜止水片的施工

7.6.2.1铜止水片的加工

1）铜止水片成型方法采用冷挤压成型，主要加工设备为止水片成型机。加工成型的铜止水片根据面板接缝长度并考虑运输要求，用钢锯截取所需长度。加工成型后的铜止水片成品放置在按一定间距排列的方木上，以防铜止水片产生变形和损伤。

2）成型后的止水片要进行退火软化处理，以降低其变形模量。同时退火处理可以使其延伸率和抗往复弯折能力大为提高。对于铜止水片，退火工艺加热300～350℃。然后用15～20℃的水进行骤冷。

3）成型并经退火处理的止水片应符合设计规格，外观平整，不得扭曲或翘起。在安装或混凝土浇筑前应对止水片进行检查，如有砂眼、钉孔、缺口等缺陷，应予焊补或置换，还应清除止水片表面的浮土、锈污、沥青、油漆等。

7.6.2.2铜止水片的安装

1）铜止水片安装前，在中间凸体空腔内要用泡沫塑料填满，防止砂浆进入，使其具有足够的自由变形能力。

2）铜止水采用现场搭接焊接，搭接焊接采用双面焊接，搭接长度不得小于20mm。焊接方法采用与止水铜片相同材料的焊条气焊。铜止水片焊接好后应进行质量检查、检测，避免出现漏焊、欠焊等现象，如有质量缺陷应及时补焊。铜止水片安装到位后，应立即安设侧模固定。

3）铜止水片。止水片的中心线应与接缝线重合，安装误差应满足规范要求，浇筑混凝土时，应防止止水片产生变形、变位或遭到破坏。

7.6.3 橡胶或塑料止水带的施工

对于橡胶止水带材料，应仔细检查、检测其规格型号、材料性能，合格以后才能使用。对于已老化、有孔洞或强度和防渗性能受损伤的止水带，不应使用。止水带应在材料仓库分类存放、避免受阳光直接照射。

7.6.3.1止水带的安装

橡胶止水带应按设计图纸要求的部位和高程安装，将止水带牢靠地夹在模板中。止水带的中间空腔体应安装在接缝处，其空腔体中心线与接缝线偏差要满足规范要求。不允许在止水带上任意钉钉子或穿孔，尤其是在空腔体附近，更应严格禁止。为防止混凝土振捣时止水带受振时发生定位、翘曲等问题，应每隔lm左右用铅丝将止水带固定(只允许在边缘穿孔)在钢筋上。

7.6.3.2止水带的联接

连接前先将止水带的油污和泥土等清洗干净，并将两端削成台阶状红。橡胶止水带的连接用硫化器热粘接，静置冷却后即可形成一条整体的防渗止水带。橡胶止水带的熔接既要材料充分熔化，又不要烧焦发黄。熔接处要密实，没有气泡或漏焊的地方。

7.6.3.3混凝土浇筑注意事项

止水带的防渗效果与混凝土浇筑有密切关系。对于垂直方向上的止水带，应在止水带两侧均匀地浇筑混凝土。对于水平或倾斜方向止水带，在浇下部混凝土时宜先将止水带稍加翻起，混凝土浇满并排气后放下止水带，再浇上面的混凝土，以免气泡和泌水聚集在其背面。

8.混凝土工程施工进度措施

8.1混凝土工程施工进度安排

下车亭隧洞进出口混凝土总量为10188 m3，约于2007年6月开始施工，8月底基本施工完毕，月浇筑强度约为3400m3。

东西车亭排水沟涵洞工程混凝土总量为7656 m3，约于2006年3月开始施工，5月底基本施工完毕，月浇筑强度约为2552m3。

西水北南沟排水倒虹吸工程混凝土总量为2272 m3，约于2006年3月开始施工，5月底基本施工完毕，月浇筑强度约为757m3。

下车亭分水口混凝土总量为450 m3，计划于2006年7－8月施工，月浇筑强度约为400m3。

预制混凝土计划于2006年3月开始施工，10月底结束，平均每月预制约800m3。

详细的进度安排可参见总进度计划一章。

8.2 进度保证措施

8.2.1在混凝土工程施工前编制混凝土施工措施计划，包括：水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等，详细阐述各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑扎、焊接、预埋件安装等施工方法和程序。

8.2.2在混凝土及钢筋混凝土施工过程中，应按照要求编制周、月、季计划，计划内容要包括材料采购、人员、设备计划安排等，并组织召开进度计划会。

8.2.3增加运输、吊装等设备配置，在可能的条件下增加工作面，变流水作业为平行作业，提高施工强度。

8.2.4钢筋焊接：采用全自动竖向钢筋电渣压力焊技术，全自动竖向钢筋焊接机，采用工业电脑指令伺服电机，自动完成整个焊接过程，焊接质量不受人为因表演的影响，焊接效率高，在保证质量的同时能大大加快施工进度。

8.2.5施工管理：精心组织，人性化管理，提高作业人员积极性，有效发挥机械设备效率，发掘项目部内部潜力。

9. 砼工程文明施工及安全措施

9.1安全措施

9.1.1建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任,狠抓制度落实、责任落实，定期检查安全落实情况，严格执行考评制度和奖惩制度。

9.1.2在各施工区、道路及生活区设置足够的照明系统；在可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物均应设置接地或避雷装置，并定期检查。

9.1.3制定切实可行的防火措施并报请有关部门批准，配备适量的灭火设备器材，并应及时检查保养，使其处于良好的待命状态。

9.1.4汛期要重视水情和气象预报，根据招标文件有效的防洪和防止气象灾害的措施，确保工程和人身财产的安全。

9.1.5在施工区内设置明显的标示牌，尤其要做好交通与运输的管理工作，在道路转弯、陡坡等部位设置警戒标示，确保现场的施工交通安全。

9.1.6根据各单项项目和工种特点制定相应的安全规程，分发给全体职工及有关有人员，并对广大职工进行培训教育，增强自我保护意识和相互保护意识。特殊工种施工人员必须持证上岗。

9.1.7对施工期使用范围的区域设置栏栅，实行封闭管理，避免因非有关施工人员擅自入内而引起以外安全事故。

9.2文明施工

公司一旦中标，将高度重视文明施工工作，根据工程具体情况拟定采取以下措施：

9.2.1合理规划施工道路,施工高峰期设专人指挥交通,确保施工区交通运输畅通有序.

9.2.2现场各种材料要按规格、品牌及批次和规范要求进行存放，并按照物质管理程序进行明确标示，使之井然有序，一目了然。

9.2.3职工统一着装，以安全帽的样式和颜色作为区分管理人员和作业人员的标示，质检质控人员胸前挂牌，并在载工前书面通报业主、监理工程师和设计人员，以便现场联系。

9.2.4对易起尘土的部位施工时，在施工前和施工中先撒水压尘；对不宜采用撒水的部位采用围、盖或隔离的方式，使粉尘排放符合环保规定。

9.2.5施工中控制水土流失，防止发生土壤冲蚀或工区内河床或河岸的冲刷，并防止造成河道淤积。

10.主要施工机械设备配置

本标段混凝土工程结构复杂，工程量大，施工干扰大，施工强度高。因此，项目部拟进一步加强设备配置，增加可利用资源量，确保工程质量和进度符合合同要求。

表14－3                 混凝土施工主要机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合站 | HZ60 | 台 | 1 |  |
| 2 | 混凝土拌合站 | HZ40 | 台 | 1 |  |
| 2 | 自卸汽车 | EQ1041G | 台 | 20 | 10t |
| 3 | 自卸汽车 | T815S1 | 台 | 10 | 15t |
| 4 | 平板车 | CA141 | 台 | 2 | 10t |
| 5 | 汽车吊 | QY50 | 台 | 2 |  |
| 6 | 汽车吊 | QY25 | 台 | 3 |  |
| 7 | 汽车吊 | QY8 | 台 | 2 |  |
| 8 | 固定式空压机 | LG25-20/7 | 台 | 2 |  |
| 9 | 移动式油动空压机 | VY－12/7 | 台 | 2 |  |
| 10 | 钢筋切断机 | CJ1－40 | 台 | 2 |  |
| 11 | 钢筋弯曲机 | QJ40 | 台 | 3 |  |
| 12 | 钢筋对焊机 | UN1－100 | 台 | 2 |  |
| 13 | 钢筋调直机 | CTJ4－4/14 | 台 | 2 |  |
| 14 | 插入式振捣器 | ZN25 | 台 | 4 | 砼振捣 |
| 15 | 插入式振捣器 | ZN50 | 台 | 20 | 砼振捣 |
| 16 | 插入式振捣器 | 佛山100 | 台 | 15 | 砼振捣 |
| 17 | 平板振捣器 | ZB150－50 | 台 | 6 | 砼振捣 |
| 18 | 交流电焊机 | BX1－500 | 台 | 20 | 钢筋制安 |
| 19 | 模板加工设备 |  | 套 | 2 |  |
| 20 | 混凝土卧罐 | 1～2m3 | 个 | 4 |  |
| 21 | 全站仪 |  | 台 | 1 |  |
| 22 | 水准仪 |  | 台 | 1 |  |
| 23 | 混凝土试验仪器 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 温度计 |  | 支 | 20 |  |

第十五章    路面工程施工

1.说明

1.1范围

本工程渠道右侧堤顶沥青混凝土路面（包括3:7灰土基层和沥青混凝土面层）、连接道路沥青砼路面、渠道左侧堤顶的泥结碎石路面和隧洞进出口混凝土路面施工。

1.2工程量

主要工程量见下表：

表15- 1                      道路工程工程量表

| 编号 | 项目名称及规格 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 沿渠堤顶公路 |  |  |  |
| 1 | 3：7灰土基层（t=20cm） | m3 | 4301 |  |
| 2 | 碎石垫层 | m3 | 7632 |  |
| 3 | 沥青混凝土（t=5cm） | m2 | 21506 |  |
| 4 | 泥结碎石（t=15cm） | m2 | 21506 |  |
| 二 | 下车亭隧洞 |  |  |  |
| 1 | 进口段混凝土路面 (C25W4F150 20cm厚） | m2 | 1100 |  |
| 2 | 出口段防水混凝土路面 （C25 20cm厚） | m2 | 1274.1 |  |
| 三 | 西车亭桥引道及桥面路面 |  |  |  |
| 1 | 12%石灰稳定土基层（t=25cm） | m2 | 2230 |  |
| 2 | 中粒式沥青混凝土（t=5cm） | m3 | 95 |  |
| 3 | 透层 | m2 | 2100 |  |
| 4 | 桥面中粒式沥青混凝土（t=5cm） | m3 | 9.5 |  |
| 四 | 魏村桥引道及桥面路面 |  |  |  |
| 1 | 12%石灰稳定土基层（t=25cm） | m2 | 935 |  |
| 2 | 中粒式沥青混凝土（t=5cm） | m3 | 47 |  |
| 3 | 透层 | m2 | 900 |  |
| 4 | 桥面中粒式沥青混凝土（t=5cm） | m3 | 9 |  |

1.3主要提交件

1.3.1施工措施计划

沥青混凝土工程开工前56天，提交一份沥青混凝土工程的施工措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：

1.3.1.1路面工程（包括石灰土基层和沥青混凝土面层）施工机械、施工辅助工厂、工地试验室设备配置、现场生产性试验的安排；

1.3.1.2提交石灰土和沥青混凝土材料、室内试验和现场碾压试验程序、沥青混凝土配合比成果分析，以及石灰和沥青货源点的选定；

1.3.1.3石灰土和沥青混凝土的生产、运输、铺筑、碾压等的施工工艺和方法，以及施工质量控制和人员、设备配置等。

1.3.2质量检查记录和报表

在施工过程中，向监理人提路面工程的各项施工质量记录，其内容包括：

1.3.2.1路面工程施工期各项目完成工程量；

1.3.2.2原材料试验成果；

1.3.2.3沥青混凝土室内试验和现场碾压试验配合比成果分析报告；

1.3.2.4质量检查记录和质量事故处理记录。

1.3.3完工验收资料

工程完工验收后，向监理人提交以下完工资料：

1.3.3.1路面工程竣工图；

1.3.3.2泥结碎石路面施工质量检查和检测记录；

1.3.3.3沥青混凝土面层施工质量检查和检测记录；

1.3.3.4混凝土施工质量检查和检测记录；

1.3.3.5路面工程各项试验成果；

1.3.3.6质量缺陷修补和质量事故处理报告；

1.3.3.7监理人指示提交的其它完工资料。

1.4引用标准和规程规范

1.4.1《公路路基设计规范》JTJ013－95；

1.4.2《公路沥青路面设计规范》JTJ014－97；

1.4.3《沥青路面施工及验收规范》GB50092－96。

2.施工规划

本标段路面在桥梁引道和渠道段所有路基完成后集中时间施工，混凝土路面可在出口开挖完成后开始。

根据本标段路面的施工特点，石灰土基层采用路拌法施工，沥青混凝土路面采用拌和站集中拌制，15t自卸汽车运输，沥青摊铺机摊铺沥青混合料，光轮压路机进行初压、复压和终压。混凝土由进出口拌合站分别根据需要配制，自卸车运至现场。

3. 石灰土基层

3.1  原材料

3.1.1无机结合料采用质量符合GB1594规定的Ⅲ级以上技术指标的消石灰或生石灰，并应附有生产厂家的质量检验单。

3.1.2石灰存放时间不得超过3个月。

3.1.3石灰稳定土采用塑性指数12～18的粘性土以及含有一定数量粘性土的中粒土和粗粒土。

3.1.4土料有机质含量≤5％，硫酸盐含量≤0.8％。

3.1.5石灰稳定土中碎石或砾石的压碎值≤30％。

3.1.6土中的杂草、树根以及各种有害物质必须清除

3.2  施工准备

3.2.1根据设计路线、体型、高程进行测量，埋设指示桩，桩距应适当。

3.2.2备好土料和石灰。士料翻松打碎，其中15～25mm的土块不超过5％；石灰在使用前5～7天消解完毕，消解后的石灰保持一定的含水量。

3.2.3石灰土基层施工前，进行生产试验，以确定石灰土的施工工艺和碾压参数。原材料和石灰土的各项试验成果，报送监理人。

3.2.3.4灰土基层填筑前，对道路基础进行整修。路基整修主要包括对路基的初步碾压平整，现状基础的局部开挖和回填，开挖时采用人工开挖。基础压实度大于95％(全型击实标准)。整修后的路基应满足设计要求。

3.3  施工方法

3.3.1施工放样

施工前依据设计图纸进行测量放样，放出施工控制中桩、边桩的具体位置，标出施工边线。

3.3.2准备下承层

将下层表面杂物清理干净，保持湿润。灰土基层填筑前对道路基础进行整修。路基整修主要包括现状基础的局部开挖和回填，开挖采用人工开挖。基础压实度大于95％(全型击实标准)。整修后的路基应满足设计要求。

3.3.3材料过筛、运输

土料从取土场将超径颗粒筛除，用装载机装15t自卸汽车运输至施工路段，按摊铺厚度均匀卸料。

3.3.4摊铺

提前进行计算，按虚铺厚度，打出边桩、标注高程，放出网格线等，用推土机粗平。

3.3.5洒水预湿、整平

用洒水车洒水，经预定时间闷料，用平地机精平。

3.3.6碾压

用振动碾无振碾压1～2遍。

3.3.7石灰消解、过筛、运输

石灰需提前进行消解、过筛，装袋，用5t载重汽车运输至施工路段。

3.3.8画线、摆放和摊铺石灰

把碾压过的土层放出网格线，根据石灰掺量和摊铺厚度计算每个网格的石灰用量，按袋摆放石灰，人工均匀摊铺。

3.3.9补充洒水、拌和

拌和前，视检测土料含水量的情况，用洒水车补充洒水，经预定时间闷料后，用路拌机拌和均匀。拌和完成后，混合料应色泽一致，没有灰条、灰团和花面，没有粗细颗粒“窝”,且水分合适均匀。工艺流程见图15-1石灰稳定土拌和施工工艺图。

3.3.10整形

对用路拌机拌制均匀的灰土用平地机进行整形。

3.3.11碾压

对整型后的石灰土应抓紧有利时机，在石灰土保持最优含水量时进行碾压。经测定灰土达到或接近最优含水率后，按试验路段确定的参数用振动碾沿路线方向进退错距碾压，碾压遍数根据试验确定。碾压至无明显轮迹，压实度达到规定要求为止。碾压时，如表面水分不足，应适当洒水。发现“弹簧土”、松散、起皮等现象,要及时翻开重新拌和，或用其他方法处理，使其达到质量要求。

3.3.12养生

碾压完毕后，保持一定的湿度进行养生，养生期一般不少于5～7d。养生期间封闭交通，当不能封闭交通时，应限制重型车辆通行，其他车辆的车速不得超过30km/h。

4.混凝土路面

4.1  说明

本工程包括本合同工程图纸所示下车亭隧洞进出口混凝土路面、下渠台阶的施工。

石灰稳定土基层路拌法施工工艺框图

测中边桩

放样

测高程

自卸车备土

检测含水量

推土机初平

补充洒水

平地机整型

测高程

备消石灰

人工摊铺

平地机精平

检测平整度

压路机碾压

检测密实度

养 护

试件取样

监理批准

填质检表

图15-1

4.2  材料

4.2.1水泥、水质、骨料质量应符合有关规定。

4.2.2在路面施工以前必须按路面设计要求，做好混凝土材料试配工作。配料要求选用二种规格粗骨料，采用不同配比制作试块，每种配比须做抗压、抗折试块各三组（每组三块），分别经7天、14天、28天养护龄期强度试验后，根据试验资料选择其中级配优良、水泥最省，强度符合设计要求的配合比，进行施工配料。

4.3 施工方法

4.3.1应在路面混凝土填筑前，对基础进行整修。路基整修主要包括基础清理,局部碎石土回填，回填土料压实度应达到0.97,整修后的路基应满足设计要求。

4.3.2路面施工5天前，应通知监理人对路面基层放样成果进行复核，经监理人批准后才能进行路面施工。

4.3.3施工现场准备应检查基层的平整度、路拱、密实度等是否符合要求。

4.3.4胀缝和缩缝处传力杆均应设置钢筋支架，防止振捣时使传力杆错位。

4.3.5混凝土铺筑应连续施工至胀缝。施工缝的位置宜与胀缝或缩缝设计位置相吻合。施工缝的做法与缩缝相仿，但不设甘蔗板，传力杆可不加套筒。

4.3.6混凝土终凝前应做好抹面工作，抹面工作分三次进行。第一次抹面紧跟行夯整平后进行，达到去高填低，揉压出灰浆，并使其均匀分布在板面上。第二次抹面紧接着第一次进行，使表面均匀一致。第三次抹面是在第二次抹面后间隔一定时间进行。间隔时间视气温而定，一般为2小时～3小时，以混凝土表面出现泌水为准。最后一遍抹平要求细致，不能有砂眼，使板面符合平整度要求。抹面时不能加干水泥，也不能另加水泥浆找平，更不能洒水。

4.3.7为了使混凝土板表面具有一定的粗糙度，保证行车安全，应进行机械压纹工作，纹理不能太深也不能太浅，要求纹理深0.6～0.8mm。

4.3.8养生可用草袋在混凝土终凝以后覆盖于混凝土板表面，每天应均匀洒水，以保持潮湿为宜。

4.3.9伸缩缝应采用切缝法施工。混凝土强度达设计强度的25～30%时即可进行。

4.3.10当混凝土强度达到25%时即可进行拆模。混凝土强度应由工地试验测定。

4.3.11养生期满后才可进行填缝，填缝前需将缝内砂石、尘土或其他杂物清除干净。填缝采用灌入式，填缝料详见路面结构图。

5. 沥青（混凝土、碎石）路面

渠道右侧堤顶交通路采用沥青混凝土路面，路面宽4m，厚50mm，路基为3：7灰土。西车亭及魏村桥引道宽6m，桥面宽4.5m，中粒式沥青混凝土路面。

5.1  原材料

5.1.1沥青

5.1.1.1沥青材料应附有炼油厂的沥青质量检验单。进入施工场地时应登记其来源、品种、规格、数量、使用目的、购置日期、存放地点及其它应予注明的事项。

5.1.1.2沥青路面应采用符合“重交通道路石油沥青技术要求”的沥青，沥青标号为AH－90。质量要求应符合《沥青路面砼及验收规范》GB50092-96附录C表C.0.l的规定。

5.1.1.3进场沥青每批都应重新进行质检和试验。质检和试验应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052－2000）的规定。

5.1.1.4不同标号和厂家生产的沥青应分别贮存，不得混杂。沥青溶化和脱水后应严格控制存放时间，最好一次性使用完沥青罐内溶化的沥青。存放较长的沥青，应在使用前抽样检验，不符合施工图纸规定质量标准的沥青不得使用。

5.1.2集料

5.1.2.1粗集料的选用

① 粗集料应由具有生产许可证的采石场生产后购买。

② 粗集料的粒径规格应符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092－96附录C表C.0.6或表C.0.7的规定；

③ 粗集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有足够的强度和耐磨耗性；

④ 粗集料应具有良好的颗粒形状，用于道路沥青面层的碎石不应采用鄂式破碎机加工。

5.1.2.2细集料的选用

① 细集料可采用洁净、干燥、无风化、无杂质的天然砂、机制砂或石屑；细集料应与沥青有良好的黏结能力；

② 细集料的粒径规格应符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96附录C表C.0.9至表C.0.11的要求。

5.1.2.3填料

按监理人指示选用填料。一般填料采用石灰岩粉或白云岩粉，也可用水泥、滑石粉、粉煤灰等粉状矿质碱性材料。

填料质量应符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96附录C表C.0.12的要求。

5.2  施工准备

5.2.1 配合比设计

5.2.1.1 选用符合要求的材料，充分利用同类道路与同类材料的施工实践经验，并应经配合比设计确定矿料级配和沥青用量。

5.2.1.2筛分矿料的标准筛筛孔以方孔筛为准，当确有困难时，经监理人同意，也可使用圆孔筛。

5.2.1.3 经配合比设计确定的各类沥青混凝土混合料的技术指标应符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96表7.3.3的规定，并应具有良好的施工性能。

5.2.2配合比设计应按以下步骤进行：

5.2.2.1目标配合比设计

采用工程实际使用的材料计算各种材料的用量比例，供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试拌使用。

5.2.2.2 生产配合比设计

确定各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用。同时应反复调整冷料仓进料比例，使供料均衡，并取目标配合比设计的最佳沥青用量及其加减0.3％三个沥青用量进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青用量。

5.2.2.3生产配合比验证

拌和机采用生产配合比进行试拌，铺筑试验段，并用拌和的沥青混合料进行马歇尔试验及路上钻取的芯样试验，由此确定生产用的标准配合比，作为生产上控制的依据和质量检验的标准。

5.2.2.4标准配合比在施工中不得随意变更。当进料场发生变化，应及时调整配合比，使沥青混合料质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

5.2.2.5 在沥青混凝土施工前，进行室内和现场生产性试验，以确定沥青混凝土的配合比、施工工艺和碾压参数、机械设备运行程序。原材料和沥青混凝土的各项试验成果，报送监理人。

5.3  施工工艺流程

施工工艺见沥青混凝土施工工艺见《沥青混凝土施工工艺框图》。

5.4  施工方法说明

5.4.1施工准备

根据总体规划，项目部拟不再单独建设沥青混凝土拌合站，而委托外部专业厂家拌和。同时，项目部按照上节对材料、配合比等方面的技术要求对沥青混凝土拌和质量进行全过程控制。

5.4.2清扫

沥青混凝土摊铺前清扫下承层，按规定洒布透层、粘层沥青。

5.4.3测量放线

用经纬仪和水准仪根据设计中桩坐标和高程及设计宽度放出中桩和边桩，并用石灰撒出边线位置。按10m间距测量中桩及边桩高程，作为摊铺厚度控制。

沥青混凝土施工工艺流程框图

接上道工序

清扫

测量定线，设置标高、控制基准线

摊铺机就位，预热施工缝

摊铺

测定混合料温度，卸料、摊铺。

检测厚度、宽度、平整度

交接工序

碾压

测定温度，初压、复压、终压

检测

测定密实度、尺寸、高程、平整度

填自检单、报监理工程师

审批

横向接缝处理

检验

材料、混合料配合比试验，报监理人批准

材料准备

骨料加热、烘干，

沥青加热。

拌制沥青混凝土

自卸汽车运输

5.4.4沥青混合料拌和

5.4.4.1沥青混合料在项目部委托的专业沥青拌和站拌制，拌和站除符合国家和招标文件技术条款的有关环境保护、消防、安全等要求外，还应具备下列条件：

① 沥青应分品种、分标号密闭储存，各种矿料应分别堆放，不得混杂，矿料等填料不得受潮，集料应放入设有防雨设施的地方，拌和站应有良好的排水设施；

② 拌和站配备试验室和足够的仪器设备；

③ 拌和站有可靠的电力供应；

5.4.4.2沥青拌和站配置能测200℃的杆式温度计，拌制过程中严禁沥青过度加热，沥青加热温度控制在150～170℃，逐盘打印沥青及各种矿物用量和拌和温度。

5.4.4.3沥青混合料拌和时间应经试拌确定，混合料应拌和均匀，沥青结合料应全部裹覆所有混合料的矿物颗粒，拌和后的混合料必须均匀一致，无花白、无骨料分离、结块等现象。

5.4.4.4每班抽样做沥青和沥青混合料性能、矿料级配筛分试验，并作好各项检查记录。

5.4.4.5拌和结束，清洁拌和设备，放空管道中的沥青。

5.4.5沥青混合料运输

沥青混合料的运输采用10t自卸汽车运输，车箱底板及周壁应涂一薄层油水（柴油：水为1：3）混合液。车上配有覆盖布保温，卸入摊铺机中的温度不低于140℃。

5.4.6沥青混合料的摊铺

5.4.6.1 铺筑沥青混合料前，应检查确认下层质量。当下层质量不符合要求时，不得铺筑沥青混合料。

5.4.6.2沥青混合料的摊铺采用LT6B(摊铺幅宽4.5m)摊铺机摊铺。在纵坡段摊铺时，摊铺宜自下而上进行，但对外形不规则的路面或摊铺机无法作业的地方，采用人工摊铺，边摊铺边用刮板往返刮平。

5.4.6.3 沥青混合料的摊铺温度应符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96表7.2.4的要求，并应根据沥青标号、粘度、气温、摊铺层厚度选用。

5.4.6.4当气温低于5℃时，不宜摊铺热拌沥青混合料。当需要摊铺时，应按有关规范规定进行。

5.4.6.5 沥青混合料的摊铺应避免在雨天进行，当路面滞水或潮湿时，应暂停施工。未经压实即遭雨淋的沥青混合料应全部清除，更换新料。

5.4.7沥青混合料的碾压

5.4.7.1道路沥青混合料压实采用2Y8×10双轮钢筒式压路机。

5.4.7.2沥青混合料的压实应按初压、复压、终压三个阶段进行。压路机应以慢而均匀的速度碾压。

① 初压

在混合料摊铺后较高温度下进行，并不得产生推移、发裂。初压用2Y8×10双轮钢筒式压路机碾压二遍，压路机应从外侧向中心碾压，相邻碾压带重叠1/3～1/2轮宽。初压后应检查平整度、路拱，必要时应修整。碾压路线及方向不得突然改变，压路机起动、停止应缓慢进行。

② 复压

紧接在初压后进行。采用2Y8×10双轮钢筒式压路机碾压4～6遍。复压后路面达到要求压实度，并无显著轮迹。

③ 终压

紧接在复压后进行。采用2Y8×10双轮钢筒式压路机碾压2遍，路面应无轮迹。路面压实成型的终了温度不低于70℃。

5.4.7.3压路机不得在未碾压成型并冷却的路段上转向、调头或停车等候。

5.4.7.4在当天碾压的尚未冷却的路面上，不得停放任何机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。

5.4.8施工接缝

5.4.8.1在施工缝及构造物两端的连接处操作应仔细，接缝应紧密、平顺。

5.4.8.2纵向接缝部位的施工采用加设挡板或采用切刀切齐。在铺另半幅前将缝边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。

5.4.8.3相邻两幅及上下层横向接缝均应错位lm以上。斜接缝的搭接长度宜为0.4～0.8m，搭接处应清扫干净并洒粘层油；平接缝应黏结紧密，连接平顺。

5.4.8.4从接缝处起继续摊铺混合料前应用3m直尺检查端部平整度，当不符合要求时应予清除。接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度，当有不符合要求者，应趁混合料尚未冷却时立即处理。

5.4.8.5质量检查和验收

(1) 原材料与设备检查

会同监理人进行以下各项检查，并将检查成果报送监理人。

① 对沥青的针入度、软化点、延度三项指标进行室内检验。监理人认为必要时，可抽查溶解度、蒸发损失、闪点、含蜡量和密度等。每批沥青都应在试验后留样封存，并记录使用的路段，留存的数量不应少于4kg。

② 拌和站在正常运行情况下，每天应从沥青加热锅中取样一次，对针入度、软化点、延度等指标进行检验，当沥青标号或配合比改变时，重新抽样检验。

③ 拌和后的沥青混合料应均匀一致，无花白、无粗细料分离和结团成块现象。

④ 砂石料以每100～200m3为取样单位，按招标文件第12.5.1.2款规定的各项技术指标抽样检验。

⑤ 在正常情况下，每天至少对拌和站所用粗、细骨料、取样检验一次，测定其级配和含水率。当采用间歇烘干加热工艺时，从拌和站堆料场取样，采用连续烘干加热工艺时，从热料仓取样。

⑥ 填料以每批(或每l0t)取样检验一次，按招标文件第12.5.1.3款规定的技术指标进行检验，合格后方可使用。

⑦ 施工前对拌和站及施工机械和设备的配套情况、性能、计量精度等进行检查。

(2) 施工质量检查

会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，并将检查成果报送监理人。

① 专项监测沥青、矿料和沥青混合料的温度，严格控制各工序的加热温度。沥青混合料出机温度和摊铺温度的检查频度不少于1次/车。

② 从搅拌机出机口取样检验沥青混合料的配合比和技术性能。在正常情况下，每天至少取样一次，从五盘混合料中各抽取lkg试样，均匀混合成一组三个样品，对配合比中的沥青用量、矿料级配、马歇尔稳定度和流值等进行检验。

③ 在铺筑现场对沥青混合料质量及施工温度进行观测，随时检查厚度、压实度和平整度，并逐个断面测定成型尺寸。

④ 施工厚度除应在摊铺及压实时量取并测量钻孔试件厚度外，还应校验由每一天的沥青混合料总量与实际铺筑的面积计算出的平均厚度。

⑤ 压实度的检查应以钻孔法为准。用核子密度仪检查时应通过与钻孔密度的标定关系进行换算，并应增加检测次数。

⑥ 工程完工后，将全线作为一个评定路段，按《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96附录E表E.0.4的规定频率，随机选取测点，对沥青混凝土面层进行全线自检。

⑦ 交工验收阶段检查与验收的各项质量指标均应符合《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96附录E表E.0.4的规定。

6.泥结碎石路面工程

总干渠左岸堤顶设置的泥结碎石路面，路基宽5.0m，路宽4.0m，路面厚15cm。

路面设计由上至下依次为1.0cm厚粗砂保护层，3.0cm厚级配碎石磨耗层，11.0cm厚泥结碎石路面。

6.1 原材料

6.1.1碎石：宜采用新鲜无风化、级配良好的碎石，碎石级配参照《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）选用。

6.1.2石屑：宜采用新鲜无风化、级配良好的石屑，石屑粒径＜10mm。

6.1.3粘土：塑性指数以15～27为宜，粘土内不得含有腐殖质和其他杂物，粘土用量控制在混合物总重的15%～18%。

6.1.4磨耗层材料：宜采用粒径＜20mm、新鲜无风化、级配良好的碎石。

6.1.5保护层材料：粒径宜为2～5mm、新鲜无风化、级配良好的粗砂，0.5mm以下颗粒含量不得大于15%。

6.1.6配合比

各种材料在使用前，将具有代表性的样品，委托监理工程师确认的试验室按规定进行材料的标准试验或混合料配合比设计，并将试验结果提交监理工程师审批。未经批准的材料避免使用,且未经批准的混合料配合比设计不能施工。

6.2  施工规划

6.2.1试验段

计划在泥结碎石路面施工前铺筑长度为20ｍ的试验路段。该试验路段经监理工程师批准验收后，作为永久路面的一部分。

试验路段开始前,提出铺筑试验路段的施工方案报送监理工程师审批，且保证试验路段在监理工程师监督下进行。施工方案内容包括:试验人员、机械设备、施工工序和施工工艺等详细说明。

试验路段目的：

ａ.验证混合料的质量和稳定性,检验所采用的机械能否满足备料、运输、摊铺、拌和和压实的要求和工作效率,以及施工组织和施工工艺的合理性和适应性。

ｂ.试验路段确认的压实方法、压实机械类型、工序、压实系数、碾压遍数和压实厚度、最佳水量等均作为今后施工现场控制的依据。

6.2.2施工程序

泥结碎石路面施工程序见下图。

泥结碎石路面施工程序框图

施　工　准　备

测量放样、测设导向线

碎石摊铺及预压

路面基层、边沟清理

浇　灌　泥　浆

泥浆拌和

人工表面修整

碾　　　压

磨耗层铺筑

保护层铺筑

下一作业段

6.3  泥结石路面施工工艺

施工中严格遵守技术规范的规定和要求，按照水泥砼路面施工工艺认真施工，使施工成型的泥结碎石路面的各项技术质量指标均满足技术规范的要求。

6.3.1准备工作

包括放祥、布置料堆、整理路槽，选择泥浆拌制位置并安装泥浆设备，拌制泥浆。

6.3.2测量放样

在合格的路面基层上恢复中线及边线，根据施工需要打入中心桩和边桩，用红漆标记松铺厚度和设计高程，测设导向线，一般采用钢弦制作，钢钎架设。

6.3.3路面基层、边沟清理

清扫路面基层及边沟，调整路拱。

6.3.4摊铺碎石及预压

路面分两层铺筑，将事先准备好的摊铺料按摊铺厚度分层铺足，松铺系数按1.2～1.3控制。用自行式平地机铺料、整平，采用人工摊铺修整。然后用轻型碾压机预压，碾速宜慢，每分钟约25～30m，轮迹重叠25～30cm。一般碾压6～10遍，至石料无松动为止。

6.3.5浇灌泥浆

碾压完成后灌泥浆，泥浆按水：土为0.9：1的体积比进行拌制，泥浆要浇匀、浇透，表面与碎石齐平，但碎石棱角宜露在泥浆之上。

6.3.6碾压

灌浆1～2h后，待表面未干前均匀洒铺石屑嵌缝，石屑用量约1～1.5m3/100m2，最后用8～12ｔ中型碾压机碾压，碾速按每分钟约25～30m控制，一般碾压6～10遍，至碎石缝隙内泥浆翻出与所撒石屑粘成一个坚实的整体为止。

6.3.7磨耗层铺筑

先清除泥结碎石路面浮土和松散颗粒，然后洒水，将拌和好的石料均匀洒铺在路面上，其松铺厚度为压实度厚度的1.3～1.4倍，即用轻型压路机碾压3～4遍，至其密实即可。

6.3.8保护层铺筑

保护层采用松铺施工，即将初砂均匀洒铺在路面上即可。

6.4 泥结石路面雨季施工措施

6.4.1雨季施工前，根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段，按照《公路路基施工技术规范》(JTJ033—95)有关雨季施工的规定执行，并编制雨季施工组织计划，报监理工程师审批。

6.4.2集中力量,分段铺筑，在雨前做到碾压坚实。

6.4.3施工时注意随时疏通边沟，确保排水畅通。

6.4.4在垫层或基层施工之前，完工的路基顶面或垫层，根据监理工程师的指示始终使其保持合格的状态。

6.4.5在雨季期间，路基或垫层不允许车辆通行。

7.施工设备配备

见表15－2《路面施工设备配备表》。

表15－2                     路面施工设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | TY220,TY120 | 4 |  |
| 2 | 平地机 | PY160 | 2 |  |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 3 |  |
| 4 | 自卸汽车 | EQ3208GH | 10 |  |
| 5 | 振动碾 | BW213D | 1 |  |
| 6 | 稳定土拌合机 | WB230A | 3 |  |
| 7 | 沥青混凝土摊铺机 | LT6B | 1 |  |
| 8 | 沥青封层机 | RF50 | 1 |  |
| 9 | 混凝土拌合站 | HZ40 | 1 |  |
| 10 | 混凝土振捣器 | φ50 | 4 |  |
| 11 | 收面机 |  | 2 |  |
| 12 | 液压反铲 | CAT220 | 2 |  |

第十六章 钢结构的制造和安装

1.说明

1.1范围

本合同施工图纸所示的钢盖板、钢栏杆、钢梯、零星金属件以及上述项目的埋设件等钢结构的制造和安装。

1.2主要提交件

1.2.1钢结构制造、安装措施计划

在大型钢结构制造前56天，按施工图纸要求和监理人的指示，提交一份钢结构制造和安装措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：

1.2.1.1大型钢结构制造和安装场地的布置及说明；

1.2.1.2大型钢结构的制造工艺设计；

1.2.1.3大型钢结构的安装方法；

1.2.1.4大型钢结构制造和安装的质量控制措施；

1.2.1.5特大型钢构件的运输和吊装方案；

1.2.1.6钢结构制造和安装的进度计划；

1.2.1.7质量与安全保证措施。

1.2.2 在大型钢结构材料和外购件采购前56天，根据合同进度计划和施工图纸的要求，提交一份材料采购计划（附清单），报送监理人审批。

1.2.3完工验收资料

按本合同《通用合同条款》第52条的规定，为监理人进行钢结构工程的完工验收，提交以下完工资料：

1.2.3.1钢结构工程竣工图；

1.2.3.2钢结构工程各项材料和外购件的质量证明书、使用说明书或试验报告；

1.2.3.3钢构件验收合格证书及验收资料；

1.2.3.4钢结构安装基础、支承面及隐蔽部位的检查验收报告；

1.2.3.5钢结构安装焊缝的质量检验报告；

1.2.3.6高强度螺栓连接副、摩擦面抗滑移系数的复验和安装检查报告；

1.2.3.7钢结构荷载试验报告（若合同要求时）；

1.2.3.8施涂工艺和涂装检查报告；

1.2.3.9重大缺陷和质量事故处理报告；

1.2.3.10监理人要求提交的其它完工资料。

1.3引用标准和规程规范

1.3.1《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98；

1.3.2《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95；

1.3.3《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95；

1.3.4《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89；

1.3.5《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323-87；

1.3.6《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91；

1.3.7《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91；

1.3.8《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91；

1.3.9《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96。

2.材料和外购件

2.1 一般要求

2.1.1钢结构制造和安装使用的全部钢材、焊接材料、外购件和涂装材料均由承包人按批准的采购计划（清单）进行采购。

2.1.2材料和外购件运抵工地后，负责验收入库，并接受监理人的检查。每批到货的材料附有质量证明书、使用说明书或试验报告。

2.1.3按监理人指示，对到货的材料和外购件进行抽样检验，并将检验成果报送监理人。

2.1.4根据货源情况要求采用代用材料时，按招标文件技术条款第1.6.1条的规定办理。

2.2 钢材

2.2.1钢结构工程的钢材按施工图纸规定的品种和规格进行采购，钢材的材质符合现行国家标准。

2.2.2钢材存放在干燥通风的仓库内，防止锈蚀和污染。

2.2.3钢材分类堆放，挂牌注明品种、规格和批号，搁置稳妥，防止变形和损伤。

2.3 焊接材料

2.3.1焊接材料按施工图纸的要求选用，并符合现行国家标准。

2.3.2焊接材料必须分类存放在干燥通风良好的仓库内，库房内温度不低于5℃，相对湿度不大于70%。

2.4 外购件

2.4.1按施工图纸要求采购的普通螺栓、高强度螺栓和网架结构的其它零、部件符合现行国家标准。

2.4.2高强度螺栓连接副，由制造厂按批号配套供应。

2.4.3网架结构的零、部件符合招标文件技术条款第16.3.2.10款的规定。

2.4.4外购件注意轻装轻卸，在室内按批号、规格分类存放，防止生锈、污染和损坏螺纹。

2.5 涂装材料

2.5.1按施工图纸要求采购的涂装材料，在制造厂提供的使用说明书中应说明涂层材料的特性、化学成份、配比、施涂方法、作业规则、施涂环境要求以及存放和养护措施等。涂装材料符合现行国家标准。

2.5.2涂装材料及其辅助材料贮于5～35℃通风良好的库房内，按原包装密封保管。若制造厂另有规定，则按制造厂规定执行。

3.钢构件制造

3.1 说明

3.1.1钢结构制造初拟委托郑州水工厂完成，该加工厂完全满足本标所有钢结构制作要求的资质与能力。

3.1.2按监理人提供的钢结构施工图纸，绘制钢构件的加工图和制订工艺措施，并在钢构件制造前56天报送监理人审批。

3.1.3根据制造工艺，需对钢构件的施工图纸进行局部修改时，应经监理人批准。

3.2钢构件零件和部件的加工

3.2.1切割

3.2.1.1气割前清除切割边缘5Omm范围内的锈斑、油污等；气割后清除熔渣和飞溅物等。

3.2.1.2机械剪切的加工面应平整。

3.2.1.3坡口加工完毕后，采取防锈措施。

3.2.2矫正和成型

3.2.2.1钢材切割后应矫正，其标准符合以下规定：

l）钢材冷矫正和冷弯曲的最小弯曲半径和最大弯曲矢高符合GB50205-95附录A表A的规定。冷压折弯的零、部件边缘无裂纹。

2）钢材矫正后表面不应有明显的凹面和损伤，划痕深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2，且不大于0.5mm。钢材矫正后的允许偏差符合GB50205－95表4.2.4的规定。

3.2.2.2弯曲成形的零件，采用样板检查。成形部位与样板的间隙不得大于2mm。

3.2.3边缘加工

3.2.3.1刨、统加工的边缘，光洁、无台阶。加工表面妥善保护。

3.2.3.2在施工图纸未规定时，边缘加工的允许偏差，符合招标文件技术条款表16－1的规定；顶紧接触面端部铣平的允许偏差，符合招标文件技术条款表16-2的规定。

3.2.3.3焊缝坡口的型式和尺寸按施工图纸和焊接工艺要求确定。

3.2.4螺栓连接

3.2.4.1螺栓孔的允许偏差必须符合施工图纸的规定。成孔后两孔间距离的允许偏差，在施工图纸未规定时，符合招标文件技术条款表16－3的规定。

3.2.4.2螺栓孔采用钻孔成型，不得采用气割扩孔。孔边无飞边和毛刺。

3.2.4.3当螺栓孔的允许偏差超过施工图纸的规定值时，经监理人同意后，方可扩钻或采用与母材力学性能相当的焊条补焊后重新制孔，严禁用钢板填塞。扩钻后的孔径不得大于原设计孔径2.Omm。

每组孔经补焊重新制孔的数量不得超过20%，处理后作记录。

3.2.4.4在高强度螺栓连接处的钢板表面平整，无毛刺、油污等。其摩擦面处理符合施工图纸要求。

3.2.4.5经处理的高强度螺栓连接处摩擦面，作抗滑移系数试验，其最小值符合施工图纸要求。

3.2.4.6处理好的构件摩擦面采取保护措施，以防污损。

3.2.5螺栓球节点

3.2.5.1螺栓球、封板、锥头、套筒外观不得有裂纹、叠皱、过烧等缺陷。

3.2.5.2螺栓球加工的允许偏差符合招标文件技术条款表16－4的规定。

3.2.5.3封板、锥头、套筒的允许偏差符合招标文件技术条款表16－5的规定。

3.2.6焊接球接点

3.2.6.1焊接球加工成半圆球后，除锈并涂刷可焊性防锈涂料，成品球表面光滑无裂纹、折皱。

3.2.6.2焊接球的允许偏差符合招标文件技术条款表16－6的规定。

3.2.7焊接钢板节点

3.2.7.1焊接钢板节点板，用机械切割。

3.2.7.2节点板长度允许偏差为±2.Omm，节点板厚度允许偏差为+0.5mm，十字节点板间及板与盖板间夹角允许偏差为±20′，节点板之间的接触面密合。

3.2.8杆件

3.2.8.1杆件用机械切割。

3.2.8.2杆件加工的允许偏差符合招标文件技术条款表16-7的规定。

3.2.9节点与杆件连接

3.2.9.1节点与杆件的连接必须严格按施工图纸的要求执行。

3.2.9.2节点与杆件连接后无明显损伤，并清除焊疤和毛刺等。

3.2.9.3螺栓球与高强度螺栓、焊接球与钢管、钢管与封板或锥头连结后，必须分别进行试件承载力的检验，检验结果符合JGJ78-9L附录一的规定。

3.2.10厂家提供的零部件

若网架结构的零、部件由专业产品制造厂提供时，负责进货验收，检查其强度检验报告和产品质量证明书，并按监理人指定的抽检项目进行检验。厂家提供的上述报告和证书以及承包人的检验报告，均提交监理人。

3.3钢构件的组装和焊接

3.3.1组装

3.3.1.1钢构件组装前，进行零、部件的检验，并作好记录，检验合格后才能投入组装。

3.3.1.2连接表面及沿焊缝每边30～50mm范围的铁锈、毛刺和油污等脏物清除干净。

3.3.1.3对非密闭的隐蔽部位，按施工图纸的要求进行涂装处理后，方可进行组装。

3.3.1.4焊接连接组装的允许偏差符合GB50205-95表4.6.3的规定。

3.3.1.5钢网架、钢桁架结构，在加工场地的专用模架上拼装，以保证杆件和节点的准确性。

3.3.1.6对刨平顶紧的部位用0.3mm塞尺检查，有75%以上的面积紧贴，塞入面积之和少于25%，边缘间隙不得大于0.8mm。顶紧面经检查合格后，方能施焊，并作好记录。

3.3.1.7 H型钢的板材需要拼接组装时，其翼缘板可按长度方向拼接，腹板拼接缝可采用"十"字型或"T"字型，翼缘板和腹板的拼接缝间距应大于200mm。H型钢组焊的允许偏差，符合GB50205-95表4.8.4的规定。

3.3.2焊接工艺评定和焊接工艺规程

3.3.2.1对首次使用的钢材，以及改变焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，进行焊接工艺评定。焊接工艺评定规则应按GB50236-98第4.2节的规定进行，焊接工艺评定报告格式可参考GB5023-98附录A第A.0.1条的规定。焊接工艺评定报告报送监理人审批。

3.3.2.2对大型和重要钢结构及其构件的焊接，制订本工程专用的焊接工艺规程，并在焊接工作开始前，报送监理人。

3.3.3焊工

3.3.3.1焊工持有上岗合格证。合格证注明证件有效期限和焊工施焊的范围等。焊工参加焊接工作中断6个月以上的，重新进行考试。

3.3.3.2焊工严格按焊接工艺规定的施焊顺序和方法以及焊接参数进行焊接。焊接过程中随时自控好构件制造和钢结构安装的变形。

3.3.4焊接

3.3.4.1焊接材料储存在干燥、通风良好的地方，并有专人保管。使用前，必须按产品使用说明书规定的技术要求进行烘烤，保护气体的纯度符合工艺要求。低氢型焊条烘烤后放在保温箱（筒）内，随用随取。焊丝、焊钉在使用前消除其表面的油污、锈蚀等。

3.3.4.2超过保质期的焊接材料、药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮的焊剂及熔烧过的渣壳，均禁止使用。

3.3.4.3施焊前，焊工自检焊件接头质量，发现缺陷先处理合格后，方能施焊。

3.3.4.4在引弧板或坡口内引弧，不得在坡口外的母材上引弧，收弧时应将弧坑填满。对接、角接、T形、十字接头等对接焊缝及组合焊缝，均在焊缝两端加设引弧和引出板，其材质及坡口型式与焊件相同。焊接完毕后，用气割切除引弧和引出板，并修磨平整，严禁用锤击落。

3.3.4.5每条焊缝一次焊完，当因故中断后，应清理焊缝表面，并根据工艺要求，对己焊的焊缝局部采取保温缓冷或后热等，再次焊接前检查焊层表面，确认无裂纹后，方可继续施焊。

3.3.4.6多层焊接连续施焊，及时将前一道焊缝清理检查合格后，再继续施焊，多层焊的层间接头错开。

3.3.4.7定位焊缝的长度、厚度和间距，能保证焊缝在主缝焊接过程中不致开裂。定位焊焊接时，采用与主缝相同的焊接材料和焊接工艺，并由合格焊工施焊。

3.3.4.8厚度大于5Om的碳素钢和厚度大于36mm的低合金钢，施焊前进行预热，焊后进行后热。温度控制按施工图纸或焊接工艺评定确定，若无规定时，预热温度控制在100～150℃，层间温度保持在预热温度范围内（定位焊缝的预热温度较主缝预热温度提高20～30℃）。预热区均匀加热，加热宽度为焊缝中心两侧各3倍焊件厚度，且不小于100mm。

当焊件温度低于O℃时，所有钢材的焊缝在始焊部位l00mm范围内预热到15℃以上。

3.3.4.9焊接环境

1）焊接时的风速，在手工电弧焊、埋弧焊、氧乙炔焊时不应大于8m/s，在气体保护焊时不大于2m/s。当超过规定时，有防风设施。

2）相对湿度不得大于90%。

3）当焊接表面潮湿，雨、雪、刮风天气，焊工及焊件无保护措施时，不施焊。

3.3.4.10焊接工作完毕后，焊工清理焊缝表面，自检焊缝合格后，在焊缝部位旁，打上焊工工号钢印。

3.3.5焊缝质量检验.

按施工图纸规定的焊缝质量等级，并按GB50205-95第4.7.18条～第4.7.21条的规定，对焊缝进行外观检查和无损探伤检验。无损检测人员必须持有国家有关专业部门签发的无损检测资格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。栓钉焊检验遵照GB50205-95第4.7.22条的规定。

3.3.5.1外观检查。按GB50205-95表4.7.20所列的外观缺陷项目，对全部焊缝进行外观检查。监理人认为有必要时，检查表面裂纹采用磁粉或渗透探伤。

3.3.5.2超声波探伤检验。按施工图纸的规定，对质量等级为一、二级的焊缝进行超声波探伤检验时，探伤检验的标准按GB50205－95第4.7.20条的规定执行。

3.3.5.3X射线探伤检验。按施工图纸规定，须作X射线探伤检验时，X射线探伤按GB3323-87标准评定。一级焊缝Ⅱ级合格；二级焊缝Ⅲ级合格。

3.3.5.4监理人有权增加探伤比例，抽查指定容易产生缺陷或可疑的部位，并抽查到每个焊工的焊缝。在局部探伤部位发现有不允许的缺陷时，在该缺陷两端增加探伤长度，增加的长度不小于该焊缝长度的10%，且不应小于200mm若在检验区内仍发现有不允许的缺陷时，则对该焊缝的全长进行检验。

3.3.5.5焊缝质量检验报告。向监理人提交一份附有上述检验记录的焊缝质量检验报告，供监理人进行钢构件验收用。

3.3.6焊缝缺陷处理

经检查确认必须返修的焊缝缺陷，由承包人提出返修措施，经监理人同意后进行返修。返修后的原缺陷部位仍需按招标文件技术条款第16.3.3.5款的规定进行检验。同一部位的返修次数不超过两次。当超过两次时，重新制定新的返修措施报监理人批准后实施。返修后的焊缝重新进行检验。

3.4涂装

3.4.1构件制作的质量检验合格后，对构件的非连接部位进行涂装。大型钢构件的涂装在施涂前56天，提交一份施涂工艺报告，报送监理人审批。报告内容应包括涂装材料的产品质量证明书、使用说明书、施涂方法、采用设备以及涂层试验、检验方法和缺陷修补等。

3.4.2构件涂装前对其表面进行除锈处理。除锈方法和除锈等级按施工图纸要求，除锈质量符合YB/T9256－96第2.6节的规定。除锈合格后，立即涂装，在潮湿气候条件下4h内完成；在气候较好条件下不超过12h。

3.4.3在有雨、雾、雪、风沙及灰尘较大的户外环境中禁止进行涂装作业。

3.4.4构件涂装时的环境温度和相对湿度，遵守产品使用说明书的规定。在产品使用说明书未规定时，环境温度应控制在5～38℃，相对湿度应小于85%，构件表面不低于露点以上3℃。涂装后4h内不得淋雨和日光暴晒。

3.4.5涂装层数、厚度、间隔时间、涂料调配方法及注意事项，均严格按施工图纸、监理人的要求以及制造厂产品说明书的规定执行。当天使用的涂料应在当天配置，并不得随意添加稀释剂。

3.4.6不得使用超过保质期的涂料。由于贮存不当而影响涂料的质量时，必须重新检验，并经监理人同意后方能使用。

3.4.7施工图纸中注明不涂装的部件不误涂，安装待焊部位应留出30～5Omm，连接部位结合面暂不涂装。

3.4.8涂装均匀、有光泽、附着良好，无明显起皱、流挂和气泡。

3.5钢构件制造质量检查

3.5.1钢构件外形尺寸的允许偏差满足施工图纸要求，并应符合下列规定；

3.5.1.1单层钢柱，多节钢柱，焊接实腹钢梁，钢椅架，钢管构件，钢平台（包括钢盖板）、钢梯和钢栏杆，墙架、支撑系统构件等外形尺寸的允许偏差，应符合GB50205-95表B/1～表B/7的规定。

3.5.1.2钢网架小拼装单元、分条或分块拼装的允许偏差，符合GB50221-95表8.2.3/l和表8.2.3/2的规定。

3.5.2施工图纸要求预拼装的构件，在构件交付安装前，在自由状态下进行预拼装检查。

3.5.2.1多节柱，梁、杨架，管构件，构件平面总拼装的允许偏差，符合GB50205-95表4.13.1；网架结构地面总拼装的允许偏差，符合GB50221表8.2.3－3的规定。

3.5.2.2多层板叠螺栓孔的通过率应符合以下要求；当采用比孔公称直径小1.Omm的试孔器检查时，每组孔的通过率不少于85%；当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时，通过率为100%。

3.5.3预拼装检查合格后，标注中心线及安装控制基准线等。

4.钢结构的安装

4.1说明

4.1.1钢结构工程安装前，会同监理人按招标文件技术条款第16.5.2条的规定，对全部钢构件进行验收，合格并经监理人签认后，方能进行钢结构工程的安装。

4.1.2安装前，校测用于安装的基准点和控制点以及检查钢结构工程的安装轴线、基础标高、基础混凝土强度和基础周围回填穷实是否符合施工图纸的规定。

4.1.3钢结构安装过程中应保证结构的稳定性和不产生永久性变形。

4.1.4钢结构安装过程中的螺栓连接、组装、焊接和涂装等工序的施工符合招标文件技术条款本章第16.3.2.4款、第16.3.3条和第16.3.4条的有关规定。

4.1.5钢构件吊装前应清除其表面的泥渍、灰尘和油污等。

4.1.6钢构件在运输和吊装过程中损坏的涂层及安装连接处未涂的部位，按第招标文件技术条款16.3.4条的规定补涂。

4.1.7钢结构制造、安装和验收用的测量器具，满足精度要求，并经计量检定机构检定合格。

4.2基础和支承面

4.2.1钢结构的支承构造符合施工图纸要求，垫钢板处每组不得多于5块；采用成对钢斜垫板时，其叠合长度不小于垫板长度的2/3。垫板与基础面和钢结构支承面的接触平整、紧密。调整合格后，在浇筑二期混凝土前用点焊固定。

4.2.2钢板支撑面、地脚螺栓的允许偏差符合招标文件技术条款表16－8的规定。

4.2.3底座为座浆底板时，采用无收缩砂浆。砂浆试块强度高于基础混凝土强度一个等级。座浆垫板的允许误差符合招标文件技术条款表16－9的规定。

4.2.4钢结构在安装形成空间刚度单元后，及时对柱底板和基础顶面的空隙用细石混凝土二次浇灌。

4.2.5当钢结构埋件采用二期混凝土预留孔时，预留孔符合招标文件技术条款第11.4.9.3款的规定。

4.3钢构件的运输和存放

4.3.1采用加工厂的起吊设备装平板车将己验收的钢构件运到指定安装地点。

4.3.2钢构件在运输、存放期间，注意防止损伤涂层。

4.3.3钢构件存放场地平整、坚实、干净。底层垫枕有足够的支承面，堆放方式防止钢构件被压坏和变形，钢构件按安装顺序分区存放。

4.4钢结构的安装

钢结构安装一般采用该部位混凝土浇筑的起吊机械，即35t履带吊进行。

4.4.1安装前，对钢构件进行检查。当钢构件的变形超出允许偏差时，采取措施校正后才能安装。

4.4.2钢结构采用扩大拼装单元进行安装时，对容易变形的钢构件进行强度和稳定性验算，必要时采取加固措施。

4.4.3钢出线架、支撑等主要构件安装就位后，立即进行校正、固定，当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。

4.4.4在室外进行钢结构安装校正时，除考虑焊接变形因素外，还根据当地风力、温差、日照等影响，采取相应的调整措施。

4.4.5施工图纸要求顶紧的接触面，有70%的面紧贴，用0.3mm厚塞尺检查，塞入面积之和小于30%，边缘最大间隙不大于0.8mm，并作好记录。

4.4.6钢构件的连接接头，按施工图纸的规定，检查合格后方能连接。在焊接和高强度螺栓并用的连接处，按"先栓后焊"的原则进行安装。

4.4.7承受荷载的安装定位焊缝，其焊点数量、厚度和长度进行计算确定。

4.4.8高强度大六角螺栓连接副，按出厂批号复验扭矩系数平均值和标准偏差；扭剪型高强度螺栓连接副，按出厂批号复验紧固轴力平均值和变异系数，复验结果均符合JGJ82-91第三章第四节的规定。

4.4.9高强度螺栓连接副安装完毕后，检查高强度螺栓连接副复验数据、抗滑移系数复验数据、扭矩、扭矩扳手检查数据，扭矩检查在螺栓终拧1h以后、24h以前完成。检查记录应提交监理人。

4.5钢结构安装质量的检查

钢结构安装偏差的检验，在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。钢结构安装的允许偏差为；

4.5.1钢平台（钢盖板）、钢梯和钢栏杆安装的允许偏差，符合GB50205－95表C-4的规定,平台、盖板外观表面焊缝磨平。

4.5.2钢出线架安装的允许偏差，符合施工图纸要求。

5.钢结构工程的验收

5.1钢结构材料和外购件的验收

用于钢结构工程的钢材、焊接材料、外购件和涂装材料等，均按招标文件技术条款第1.6.1条以及第16.2节的规定进行检验和验收。每批材料和外购件均经监理人检查签认后方能使用。

5.2钢构件的验收

大型钢结构的各项构件制造完成后，在钢结构工程开始安装前56天，向监理人提交钢构件的验收申请报告，并同时提交以下各项验收资料，经监理人同意后，进行钢构件验收，并由监理人签发钢构件的质量合格证。提交的验收资料应包括：

5.2.1钢构件验收清单；

5.2.2钢构件加工图；

5.2.3钢构件各项材料和外购件的质量证明书、使用说明书或试验报告；

5.2.4焊接工艺规程和焊接工艺评定报告；

5.2.5焊缝质量检验报告；

5.2.6高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告；

5.2.7钢构件隐蔽部位的质量检查记录；

5.2.8施涂工艺和涂装检查记录；

5.2.9钢构件及预拼装检查记录。

5.3钢结构工程的完工验收

大型钢结构工程的安装工作全部完成后，按《适用合同条款》第52条的规定，提交钢结构工程验收申请报告，并按招标文件技术条款第16.1.3.3款的规定，提交完工验收资料，经监理人报请发包人批准后进行钢结构工程的完工验收。

第十七章    金属结构及电气设备采购与安装

1.电动葫芦轨道及附件的制造、采购

根据招标文件，本标工程的闸门及启闭机等设备均由业主采购供应，项目部只负责下车亭隧洞进出口电动葫芦轨道及附件制造（共计10.6t），拟委托郑州水工厂制造，该厂为水利部定点企业，技术力量雄厚,设备优良,具备电动葫芦轨道及附件的加工制造能力。

在制造前14天，项目部按照监理人的指示和施工图纸的要求，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

（1）电动葫芦轨道及附件的制造工艺设计；

（2）电动葫芦轨道及附件制造的质量控制措施；

（3）电动葫芦轨道及附件的运输和装卸方案；

（4）电动葫芦轨道及附件制造的进度计划；

（5）质量和安全保证措施。

制造完成后,项目部应按《通用合同条款》的规定,向监理人提交以下完工验收资料：

（1）材料的材质证明文件、化验与试验报告；

（2）焊缝质量检验记录与无损探伤报告；

（3）重大缺陷处理记录和返修后的复验报告；

（4）外购设备、外购件产品合格证；

（5）制造竣工图(验收后28天提供监理人)；

2.闸门及启闭机的安装

2.1安装工作范围

负责下车亭隧洞进出口及下车亭分水口门闸门及启闭机的安装。全部安装项目包括闸门、门槽（含闸门储存槽）埋件、启闭机机械和电气设备，以及与本合同项目有关的锁定装置、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设施。

安装工作还包括合同规定的各项设备的调试和试运转、以及试运转所需的各种临时设施的安装。闸门及启闭机安装一般利用该部位混凝土浇筑时使用的25t汽车吊进行。2.2主要工程量

表17－1               闸门及其启闭机安装工程量表

| 序号 | 项目名称 | 闸门、门槽 |  |  |  |  | 启闭机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 孔口尺寸（宽×高）（m） | 数量 | 设计水头（m） | 支承型式 | 总重 (t) | 型式 | 数量 | 容量 (kN) | 扬程 (m) | 总重 (t) |
| 1 | 下车亭隧洞进口平面叠粱检修闸门 | 6.4×5.4 | 1扇 | 5.033 | 滑块 | 16.4 | MD型双速 电动葫芦 | 1台 | 2×100 | 7 | 2.3 轨道6.7 |
| 2 | 下车亭隧洞出口平面叠粱检修闸门 | 6.4×5.4 | 1扇 | 4.988 | 滑块 | 16.4 | MD型双速 电动葫芦 | 1台 | 2×100 | 7 | 2.3 轨道6.7 |
| 3 | 下车亭分水口检修门槽 | 1.5×2.0 | 1孔 | 4.5 | 滑块 | 2.0 | 临时起吊 |  |  |  |  |
| 4 | 下车亭分水口PGZ 型铸铁工作闸门 | 1.5×1.5 | 1扇 | 4.5 | 滑动 | 1.0 | LQ-10型手电两用螺杆式启闭机 | 1台 | 100/50 | 1.6 | 2.6 |

2.3主要提交件

2.3.1安装措施计划

在安装工作开始前14天，向监理人提交本合同安装项目的安装措施计划，报送监理人审批。其内容包括

（1）安装场地布置及说明、主要临时建筑物设施布置及说明；

（2）设备的运输和吊装方案；

（3）闸门的安装方法和安装质量控制措施；

（4）启闭机的安装方法和安装质量控制措施；

（5）焊接工艺及焊接变形的控制和矫正措施；

（6）闸门和启闭机的调试、试运转和试验工作计划；

（7）安装进度计划；

（8）质量保证措施和安全措施。

2.3.2 完工验收资料

按《通用合同条款》的规定提交以下完工验收资料：

（1）完工项目清单；

（2）安装竣工图；

（3）安装用主要材料和外购件的产品质量证明书、使用说明书或试验报告；

（4）安装焊缝的工艺评定和检验报告；

（5）高强度螺栓连接副、摩擦面的抗滑移系数复验和安装检查报告；

（6）闸门和启闭机的安装、防腐、调试、试运转记录；

（7）闸门、启闭机单项质量检查验收证书；

（8）重大缺陷和质量事故处理报告。

2.3.3 引用标准和规程规范（但不限于）

(1)《起重设备安装工程施工及验收规范》                     GB50278—98；

(2)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》       GB50256—96；

(3)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》             GBll345—89；

(4)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》                   GB8923—88；

(5)《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》                   GB3323—87；

(6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》         JGJ82—91；

(7)《水工金属结构防腐蚀规范》                             SLl05—95；

(8)《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》             DL／T50l9—94；

(9)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》                DL／T5018—94。

上列标准和规程规范如有新的版本，则应按新版本执行。

3.设备安装程序及其工艺要求

3.1一般要求

3.1.1本合同各项目安装前应具备的资料：

3.1.1.1设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；

3.1.1.2设备出厂合格证和技术说明书；

3.1.1.3制造验收资料和质量证书；

3.1.1.4安装用控制点位置图。

3.1.2安装使用的基准线，应能控制门槽的总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除。

3.1.3安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构检定合格的仪器设备。

3.1.4在安装工作中使用的所有材料，有产品质量证明书，并符合施工图纸和国家有关现行标准的要求。

3.2设备起吊和运输

根据设备总成及零部件的不同情况和要求，制定详细的起吊和运输方案，其内容包括采用的起重和运输设备、大件起吊和运输方法以及防止吊运过程中构件变形和设备损坏的保护措施。出厂装车由加工厂龙门吊配合完成，运输初拟采用平板车，并采取支撑、固定措施，确保运输过程安全。

3.3安装前的检查

在进行本合同各项设备安装前，按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件和部件应通过预拼装进行检查。

3.3.1埋件埋设部位一、二期混凝土结合面是否己进行凿毛处理并冲洗干净；预留插筋的位置、数量是否符合施工图纸要求。

3.3.2按施工图纸逐项检查各安装设备的完整性。

3.3.3逐项检查设备的构件、零部件的损坏和变形情况。

3.3.4对上述检查中发现的缺件、构件损坏和变形等情况，书面报送监理人，并负责按施工图纸要求进行修复和补齐处理。

3.4安装前的清理

设备安装前，对要安装的设备，按施工图纸和制造厂技术说明书的要求，进行必要的清理和保养。

3.5焊接

3.5.1焊工和无损检测人员资格

3.5.1.1从事现场安装焊缝的焊工，必须持有有关部门签发的有效合格证书。焊工中断焊接工作6个月以上者，应重新进行考试。

3.5.1.2无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任。

3.5.2焊接材料

3.5.2.1每批焊接材料，具有产品质量证明书和使用说明书，并按监理人的指示进行抽样检验，检验成果应报送监理人。

3.5.2.2焊接材料的保管和烘培符合DL/T5018-94第4.3.6条的规定。

3.5.3焊接工艺评定

3.5.3.1在进行本合同项目各构件的一、二类焊缝焊接前，按DL/T5018－94第4.1节规定进行焊接工艺评定，将焊接工艺评定报告报送监理人审批。若需要改变原评定的焊接方法时，按监理人指示重新进行焊接工艺评定。

3.5.3.2根据批准的焊接工艺评定报告和DL/T5018－94第4.3节的规定编制焊接工艺规程，报送监理人。

3.5.4焊接质量检验

3.5.4.1所有焊缝均应按DL/T5018－94第4.4.1条的规定进行外观检查。

3.5.4.2焊缝的无损探伤应按DL/T5018－94第4.4.3条至第4.4.7条的规定进行。

3.5.4.3焊缝无损探伤的抽查率，符合DL/T5018－94第4.4.4条的规定外，按监理人指定，抽查容易发生缺陷的部位，并抽查到每个焊工的施焊部位。

3.5.5焊缝缺陷的返修和处理

焊缝缺陷的返修和处理按DL/T5018－94第4.5节的规定进行。

3.5.6消除应力处理

按监理人指示，制定消除应力的技术措施，报送监理人批准后实施。

3.6螺栓连接

3.6.1采购的螺栓连接副应具有质量证明书或试验报告。

3.6.2螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，防止锈蚀和损伤。使用高强度螺栓时做好专用标记，以防与普通螺栓相互混用。

3.6.3钢构件连接用普通螺栓的最终合适紧度为螺栓拧断力矩的50%-60%，并使所有螺栓拧紧力矩保持均匀。

3.6.4高强度螺栓连接副的安装应符合JGJ82－91第三章第四节的规定。

3.7涂装

3.7.1涂装范围及材料

3.7.1.1闸门、埋件安装后外露表面涂厚浆型环氧面漆100μm，涂料生产厂家和涂料型号、颜色与制造后防腐选择相同。

3.7.1.2现场安装焊缝两侧未涂装的钢材表面，在安装后需按制造后防腐要求进行防腐再按第3.7.1.1条进行涂装。

3.7.1.3启闭机安装调试完毕后表面的防腐参照水利行业启闭机防腐有关要求进行。

3.7.1.4安装施工中设备表面涂装破损部位进行补漆。

3.7.2涂装工艺措施报告

在涂装施工开始前14天，按施工图纸和制造厂使用说明书的要求提交现场涂装的工艺措施报告，报送监理人审批。工艺措施说明环境条件及保证措施，表面预处理措施，各种涂装材料的施涂方法、采用设备、质量检验和损坏的修补措施等。

3.7.3表面预处理

3.7.3.1涂装前，将涂装部位的铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。闸门表面的除锈等级应达到DL/T5018－94第7.1.3条和第7.1.4条规定的标准。

3.7.3.2涂装开始时，若检查发现钢材表面出现污染或返锈，重新处理，直到监理人认可为止。

3.7.3.3当空气相对湿度超过85%，钢材表面温度低于露点以上3℃时，不得进行表面预处理。

3.7.4涂装施工

3.7.4.1涂装施工应严格执行《水工金属结构防腐规范》SL105-95和厂家说明书要求，由制造后防腐单位施工。

3.7.4.2经预处理合格的钢材表面尽快涂装底漆（或喷涂金属）。在潮湿气候条件下，底漆涂装在4h内（金属喷涂2h内）完成；在晴天或较好的气候条件下，最长不超过12h（金属喷涂为8h）。

3.7.4.3严格按批准的涂装材料和工艺进行涂装作业，涂装的层数、每层厚度、逐层涂装的间隔时间和涂装材料的配方等，均应满足施工图纸和制造厂使用说明书的要求。

3.7.4.4涂装时的工作环境与表面预处理要求相同，若制造厂的使用说明书中另有规定时，则按其要求施工。

3.7.5涂装质量检查

3.7.5.1漆膜涂装的外观检查、湿膜和干膜厚度测定、附着力和针孔检查按SLl05-95第3.4节的要求进行。

3.7.5.2金属喷涂的外观检查和厚度测定以及结合性能检查按SL105－95第4.5节的要求进行。

3.8橡胶黏合

3.8.1所有闸门橡胶水封接头的黏结，通过试验选定数结方法，并经监理人批准。

3.8.2采用热胶合时，按橡胶水封厂提供的操作规程进行黏结和硫化，并提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。

3.8.3采用冷黏结时，提交一份包括冷胶剂的技术性能和有关参数、黏结工艺及其试验数据的冷黏结措施报告，报送监理人批准后实施。

4.埋件安装

埋件安装包括：主轨、副轨、反轨、侧轨、底槛、门楣（或胸墙）、贮门库埋件、启闭机机械和电气设备基础埋件等。

埋件的安装采用现场起重机吊装。

4.1安装前的准备工作

4.1.1认真组织设备的验收工作，包括对工厂制造的质量检查及数量清点，如发现损伤、质量缺陷或零件丢失必须及时与监理工程师取得联系。

4.1.2工器具准备：包括安装调整工具，起重工具、清扫工具、测量工具等。

4.1.3检查一期砼预留槽的尺寸及予埋插筋的位置应符合设计要求，将弯折的钢筋调直。一、二期混凝土的结合面要进行凿毛处理，并用高压水将碎屑、浮渣清理干净。

4.1.4埋件安装前，门槽中的模板等杂物必须清除干净，一、二期砼的结合面应全部凿毛，二期砼的断面尺寸及预埋锚板的位置应符合图样要求。

4.1.5清扫施工场地，放出基准线、控制线，基准点做出明显标记。各部位埋件的安装基准点要明确统一，埋件定位要以基准点为基准，用水准仪、经纬仪、线垂等工具，按图纸和规范要求控制各部位尺寸，公差范围等。

4.1.6设置安装使用的基准线，除了应能控制门槽各部分的安装尺寸及精度外，还应能控制门槽的总尺寸及安装精确度。为设置安装基准线用的基准点，应保留到安装验收合格后才能拆除。

4.2底坎安装

将底坎吊装到门槽后，以闸门纵向中心为准找正，其所在位置、中心、水平、标高全部达到要求后，将底坎与插筋焊接加固后，回填混凝土。

4.3门槽轨道安装

轨道安装必须在底坎混凝土强度达到要求后才能进行。先在底坎上划出正反向轨道的位置，将底节轨道吊装到底坎上，首先将其位置调整正确，再以止水座面为准调整使轨道垂直，同时调整轨道中心跨距全部达到要求后焊接加固。

4.4门楣安装

门楣安装之前，先在左右两轨道的侧面各焊接一块托板，托板顶面的高度即为门楣底缘的高度，将门楣吊装到托板上，调整使轨道与门楣的止水座面平齐，其错牙应小于0.2mm，复测门楣止水中心的高度，达到要求后与插筋和轨道焊接固定。

4.5埋件焊接

4.5.1埋件焊接指底坎、轨道与插筋的加固焊接，轨道与底坎、轨道与轨道之间的结构焊接。

4.5.2埋件与插筋间的连接钢筋应不小于插筋直径，加固筋不能直接焊在埋设件上。而应该焊接在连接板或补强板上。

4.5.3轨道与门楣间不锈钢止水座面必须使用不锈钢焊条焊接，焊后应用砂轮机磨平。

4.5.4埋件焊接过程中应采取防止变形措施，包括对埋件的加固必须具有足够的强度，在混凝土浇注中以防止发生变形、位移等现象。

4.5.5埋件安装后，浇筑前要仔细检查，所有焊接、支撑部位要牢固可靠，以防浇筑时产生变形。

4.5.6埋件所有工作面上的焊缝，在二期砼浇筑后应仔细检查打磨，其表面粗糙度应与焊接构件一致。

4.5.7安装好的门槽，除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外，其余外露表面，均按施工图纸或制造厂技术说明书的规定，进行防腐处理。

4.6埋件安装的技术要求

4.6.1埋件的安装检测必须选用满足精度要求并经国家专业部门认可的计量检定机构检定的仪器设备。

4.6.2安装使用的基准线，除了应能控制埋件各部位构件的安装尺寸及精度外，还应能控制门槽的总尺寸及安装精确度。

4.6.3埋件安装前，应进行预拼装，以检查该门槽的构件和零部件是否齐全，在运输、存放过程中有否变形和损伤。是否属于同一设备，凡不属于同一设备的不准拼装到一起。

4.6.4门槽埋设件安装前，应先对一期混凝土预留槽进行检查清理，对一期混凝土中的预埋件（插筋或型钢）进行调直。所有的一期混凝土与二期混凝土的结合面，应进行凿毛处理，并检查尺寸正确。

4.6.5门槽构件每一安装单元的连接，应按照施工图样要求进行。埋设件的焊接，必须制定防止变形的工艺措施，以保证门槽埋设件的安装质量要求。

4.6.6埋件就位调整完毕，应与一期混凝土中的预留插筋焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、侧轨、门楣等的工作面上或水封座板上。

4.6.7门槽埋件与一期混凝土中插筋连接应按施工详图注明的圆钢或型钢规格焊接，图中未注明则采用ø20mm圆钢与插筋焊接，其搭接长度不小于100mm。

4.6.8埋件上的所有不锈钢接头，必须使用与其材料相匹配的不锈钢焊条进行焊接。

4.6.9埋件所有工作面上的连接焊缝，在安装工作完毕、二期混凝土回填后，必须仔细地进行打磨，其表面粗糙度与焊接构件维持一致。

4.6.10埋件安装完毕，应对所有的工作表面（如主轨工作面、水封座不锈钢表面等）进行清理，清除水泥沙浆或杂物。铲除门槽范围内影响闸门安全运行的外露物。

4.6.11安装好的门槽，除了主轨道的轨面，水封座的不锈钢表面外，其余外露表面均应按有关施工图样或技术文件的规定进行整体防腐处理。

5.闸门安装

闸门的运输吊装：将存放在存放场的部件用25t汽车吊装车，用10t载重汽车运至施工现场，然后利用施工现场起重机卸车，进水闸工作门用现场的施工起重机吊装放入门槽内。

5.1安装前的准备工作

5.1.1核对闸门门叶的规格与闸门埋件相符。

5.1.2根据闸门制造图在自由状态下检查闸门门叶的制造质量，其偏差应符合规范的规定。

5.1.3清理门槽内的杂物，检查闸门埋件的工作面上有无焊疤、飞溅等异物，如有，应清理磨平。

5.1.4准备施工工器具。

5.2闸门安装

5.2.1闸门安装

闸门的安装计划在闸门启闭机房顶形成前进行，利用土建施工设置的起重机进行吊装就位。

安装完毕，随时清除门页上的杂物，特别要注意清除水封座板上的水泥浆。

安装完毕后作静平衡试验，其倾斜度不应超过门高的1/1500，且不大于3mm，否则要进行配重调整。

5.2.2 闸门试验

5.2.2.1无水情况下全行程启闭试验。试验过程检查滑道的运行无卡阻现象，双吊点闸门的同步应达到设计要求。在闸门全关位置，水封橡皮无损伤，漏光检查合格，止水严密。在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。

5.2.2.2静水情况下的全行程启闭试验。本项试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查除外）。

5.2.2.3动水启闭试验。对于事故闸门、工作闸门应按施工图纸要求进行动水条件下的启闭试验，

试验水头应可能与设计水头相一致。动水试验前，应根据施工图纸要求及现场条件，编制试验大纲，报送监理人批准后实施。

5.2.2.4通用性试验。对一门多槽使用的平面闸门，必须分别在每个门槽中进行无水情况下的全程启闭试验，并经检查合格:对利用一套抓梁操作多孔和多扇闸门的情况，则应逐孔、逐扇进行操作试验，并确保挂脱钩动作100%可靠。

6.启闭机安装

6.1 固定卷扬启闭机

6.1.1技术要求

6.1.1.1应按制造厂提供的图纸和技术说明书要求进行安装、调试和试运转。安装好的启闭机，其机械和电气设备等的各项性能应符合施工图纸及制造厂技术说明书的要求。

6.1.1.2安装启闭机的基础建筑物，必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，应按施工图纸的规定浇筑，在混凝土强度尚未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行调试和试运转。

6.1.1.3启闭机机械设备的安装应按DL／T5019—94第5.2.2条的有关规定进行。

6.1.1.4每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补已损坏的保护油漆，并根据制造厂技术说明书的要求，灌注润滑脂。

6.1.2安装

首先对到货的设备进行检查，包括数量清点及质量检查，零、部件的加工精度及配合间隙必须符合设计要求；根据厂家予装记录，辨认出属于本机的全套组合件。启闭机的安装、调试和试运转严格按照施工图纸、制造厂技术说明书的要求和DL/T5019-94的有关规定进行。

启闭机安装完毕，要对启闭机进行清理，修补损坏的油漆，按制造厂技术说明书灌注润滑油。

6.1.3固定卷扬启闭机的试运转

固定卷扬启闭机安装完成后，应会同监理人进行以下项目的试验：

6.1.3.1电气设备的试验要求按DL／T5019—94第5.3.1条的规定执行。对采用PLC控制的电气控制设备应首先对程序软件进行模拟信号调试正常无误后，再进行联机调试。

6.1.3.2空载试验。空载试验是在启闭机不与闸门连接的情况下进行的空载运行试验。空载试验应符合施工图纸和DL／T50l9-94第5.3.2条的各项规定。

6.1.3.3带荷载试验。带荷载试验是在启闭机与闸门连接后，在设计操作水头的情况下进行的启闭试验，带荷载试验应针对不同性质闸门的启闭机分别按DL/T5019-94第5.3.3条的有关规定进行。

6.1.3.4在进行动水启闭工况的带荷载试验前，应编制试验大纲，报送监理人批准后实施。

6.2 螺杆式启闭机

6.2.1技术要求

6.2.1.1螺杆式启闭机的安装、调试和试运转应按施工图纸、制造厂技术说明书的要求和DL/T5019-94的有关规定进行。

6.2.1.2启闭机机械设备的安装应按DL／T5019—94第6.2条的有关规定进行。

6.2.1.3每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补已损坏的保护油漆，并根据制造厂技术说明书的要求，灌注润滑脂。

6.2.2试运转

6.2.2.1空载试验是在启闭机不与闸门连接的情况下进行的空载运行试验。空载试验应符合施工图纸和DL／T50l9-94第6.3.1条的各项规定。

6.2.2.2带荷载试验是在启闭机与闸门连接后，在设计操作水头的情况下进行的启闭试验，带荷载试验应针对不同性质闸门的启闭机分别按DL/T5019-94第6.3.2条的有关规定进行。

6.2.2.3在进行动水启闭工况的带荷载试验前，应编制试验大纲，报送监理人批准后实施。

6.3电动葫芦

6.3.1轨道安装

轨道安装应符合施工图纸要求，并应符合下列规定：

6.3.1.1电动葫芦安装前，应对钢轨的形状尺寸进行检查，发现有超值弯曲、扭曲等变形时，应进行矫正，并经监理人检查合格后方可安装。

6.3.1.2吊装轨道前，应测量和标定轨道的安装基准线。轨道实际中心线与安装基准线的水平位置偏差：不超过2mm。

6.3.1.3轨道顶面的纵向倾斜度：不应大于3/1000，在全行程上最高点与最低点之差应不大于10mm。

6.3.1.4轨道安装符合要求后，应全面复查各螺栓的紧固情况。

6.3.1.5轨道两端的车挡应在吊装移动式启闭机前装妥；同跨同端的两车挡与缓冲器应接触良好，有偏差时应进行调整。

6.3.2电动葫芦安装

6.3.2.1电动葫芦的安装、调试和试运转应按施工图纸、制造厂技术说明书的要求和DL/T5019-94的有关规定进行。

6.3.2.2起升机构部分的安装技术要求应参照本章第18.4.1条的有关规定。

(3) 电动葫芦的运行机构安装应按DL/T5019-94第7.2.4条的规定执行。

6.3.3电动葫芦的试运转

电动葫芦安装完毕后，应会同监理人进行以下项目的试验。

6.3.3.1试运转前应按DL/T5019-94第7.3.1条要求进行检查合格。

6.3.3.2空载试验。起升机构和行走机构按DL/T5019-94第7.3.2条的规定检查机械和电气设备的运行情况，应做到动作正确可靠、运行平稳、无冲击声和其它异常现象。

6.3.3.3静荷载试验。应按施工图纸要求，对启闭机进行静荷载试验，以检验启闭机的机械和金属结构的承载能力。试验荷载依次采用额定荷载的70%、100%和125%。本项试验按DL/T5019-94第7.3.3条的有关规定进行。

6.3.3.4动荷载试验。应按施工图纸要求，对各机构进行动荷载试验，以检验各机构的工作性能。试验荷载依次采用额定荷载的100%和110%。试验时各机构应分别进行。当有联合动作试运转时，应按施工图纸和监理人的指示进行。试验时，作重复的启动、运转、停车、正转、反转等动作，延续时间至少1h。各结构应动作灵活，工作平稳可靠，各限位开关、安全保护联锁装置、防爬装置等的动作应正确可靠，各零部件应无裂纹等损坏现象，各连接处不得松动。

7.闸门及启闭机安装质量保证措施

7.1 施工过程质量控制：

7.1.1施工中，根据施工进度计划，按照合同条款、施工图纸，设计通知单及作业指导书、车间工艺图、工艺流程卡规定的方法、顺序、工艺标准，进行下料，机加工、单件拼装、整体拼装、焊接、部件装配和涂装防腐工作。合理安排人力、设备和物资资源，恰当组织施工。

7.1.2根据施工图纸和合同规定的规范标准对设备制造进行检验。经监理单位认定并得到业主同意的重要设备和部件，除由我方按正常程序检查外，还要请国家认定的专业质检部门进行复验并出具证书。

7.1.3落实质量责任制，实行质量三检制度（自检、复检、终检），并积极配合业主。

7.2 焊接过程的控制：

7.2.1焊接工艺方案的编制

根据会审的施工图提供的焊接工艺设计编制焊接施工工艺方案，焊接工艺方案编制的主要内容应包括：

7.2.1.1材料的预处理方法；

7.2.1.2毛坯的下料工艺；

7.2.1.3坡口的加工方法；

7.2.1.4焊接方法的选定；

7.2.1.5焊接材料与焊接参数的选定；

7.2.1.6焊接顺序；

7.2.1.7焊接预热及焊后热处理方法与参数的选定；

7.2.1.8焊接接头质量检验方法、数量及合格标准；

7.2.1.9焊接接头表面处理要求。

7.2.2焊接工艺评定

焊接工艺评定以可靠的钢材焊接性能试验为基础，并在产品焊接之前完成。焊接工艺评定程序如下：

由技术员提出工艺评定任务书(焊接方法、试验项目和标准)；

焊接责任工程师审核任务书并拟定焊接工艺评定指导书(焊接工艺规范参数)；

焊接责任工程师将任务书、指导书安排焊接试验室责任人组织实施；

焊接责任工程师依据DI5017-93或DL/T5018-94或JB4708-92《钢制压力容器焊接工艺评定》标准的规定，监督由本企业熟练焊工施焊试件及试件和试样的检验、 测试等工作；

焊接试验室责任人负责评定试样的送检工作，并汇总评定检验结果，提出焊接工艺评定报告；

评定报告经焊接责任工程师审核，报技术总负责人批准后，正式作为编制指导生产的焊接工艺的可靠依据。

7.2.3焊接作业指导书

焊接作业指导书又叫焊接工艺卡，它是经过焊接工艺评定后，依据工艺评定综合报告有关参数条件制定的，是产品施焊过程的技术文件，是指导焊工从事产品焊接的依据，它是克服焊接过程随意性、严格贯彻工艺质量要求的重要手段，是提高焊接工程质量的可靠保证。其编制应遵循有效性、实用性、科学性、严密性的原则，并应在工程施焊或焊工培训、考试之前发给焊工或以技术交底方式向焊工讲述清楚，以利执行。

7.2.4焊接材料的管理

7.2.4.1根据国家有关规范规定，焊接材料应具有出厂合格证明书和质量保证书。

7.2.4.2对材质有怀疑时，应进行复检，合格后方可使用。

7.2.4.3焊条、焊丝、焊剂应放置于通风、干燥的专设库房内，其温度保持在5℃以上，相对湿度不大于50%。

7.2.4.4焊条由专人保管，烘烤和发放，并应及时做好烘烤实测温度和焊条发放及回收记录，烘焙温度和时间应严格按焊条说明书规定进行。

7.2.4.5焊接材料的保管、发放、使用、回收必须严格按焊接技术条件，相应焊接材料标准，产品焊接工艺指导书及JB3223《焊接材料质量管理规程》进行。

7.2.5焊接要求：

7.2.5.1一、二类焊缝必须由持有经按SL35考试规则考试合格的焊工施焊。

7.2.5.2只有持有平、立、横、仰全位置考试合格的焊工方能进行全位置焊接。

7.2.5.3门叶拼装后，由中间至两端，由主缝至横缝、纵缝、端部焊缝，依次以对称、退步、分段焊的方式进行焊接，从而减少焊接变形及焊接应力。

7.2.5.4焊缝同一部位的翻修不得超过两次，反修方案由工艺工程师制定，一、二类焊缝的翻修应在监理工程师的监督下进行。

7.2.5.5一、二类焊缝应在焊缝附近用钢印打上焊工代号，要求焊透的焊缝双面焊时，应采用碳弧气刨清根方法进行背缝清根，清根后用沙轮修磨干净。

7.2.5.6严禁在母材焊缝以外部分打弧，母材出现击痕应修磨、检验。

7.2.5.7各类焊缝的外观检查和无损探伤必须符合DL/T5018规范和GB3323、GB11345标准。

7.3 涂装检验：

7.3.1涂装施工分表面处理、涂料涂装封闭阶段，对表面处理要进行清洁度和粗糙度的检验；

7.3.2涂装后要进行外观检查、厚度检查，并进行耐腐蚀性能和密度试验；

7.3.3涂料涂装封闭过程中和完成后要进行外观检查、厚度检查、附着力检查（按GB9286《色漆和清漆划格试验》）、针孔检查（用针孔仪进行）。

7.4 质量检查:

质量检查按公司质量检查办法执行，主要分以下几个阶段：

A）施工准备工作检查：

包括技术准备检查、工艺工装检查、资源配置、材料采购、计量器具等。

B）施工过程检查：

1）工序检查：实行工艺卡制度，每道工序完工，由下道工序检查上道工序，检验合格签字后转序。

2）单件检查：作业人员自检 、车间复检、厂级质检员检验合格后，在施工记录上签认后转序。

3）整体检查：设备构件整体组焊前后，由作业人员自检、厂级复检，合格后交质安部质检员终检。检查记录一式两份，由厂和质检部各存一份。

C）关键部位质量控制点的检查：

和工程监理单位联合复检，复检前向监理单位提交检查数据和检查报告，复检合格后，出具复查合格证书。

D）探伤质量控制：

1）探伤人员必须持证上岗。

2）探伤检查前有制造分厂填写探伤申请单，探伤申请单的内容包括：探伤材料的材质、规格、部位、探伤的种类、探伤级别，使探伤人员及时做探伤前的准备工作。

3）探伤人员依照有关技术标准工作，对探伤结果的判定应准确。对内部缺陷及部位应做出标识，并将探伤结果及时通知有关部门。

4）探伤人员应按规定作好探伤记录、探伤报告。

7.5检验、测量和试验设备的控制

用于设备制造的检验、测量和试验设备，如钢卷尺、水准仪、经纬仪、游标类、百分类量具等，均要经过鉴定，并处在鉴定周期内，以保证量值的准确传递。探伤仪器要按操作程序进行操作，保证探伤结果的准确性。

7.6安装质量安全措施

本安装工程在安全方面的特点是：作业场面比较窄小，立体交叉作业、预留孔洞多、施工人员多，为保证施工安全，对安全工作提出以下措施：

项目经理、工段长既是施工生产的指挥者，同时又是各级安全生产的责任者。坚决贯彻“管生产的管安全”这一基本原则。安排和检查施工任务的同时必须安排和检查安全工作。现场设专职安全员一人，负责日常的安全专业检查。

常规项目的施工，要严格执行标准工艺。特殊项目应编制专门的安全技术措施，在施工中必须严格执行。

在向施工班组下达任务的同时，必须下达的书面的安全措施交底，扼要地说明施工中的安全要点。工段长必须坚持每日班前口头安全交底。安全交底要有针对性。不可泛泛而谈，敷衍塞责。

8.金属结构安装设备及工器具配置

金属结构安装设备及工器具配置见表17－2《金属结构安装设备及工器具表》，金属结构安装劳动力组合见表17－3《金属结构安装劳动力组合表》。

表17－2           金属结构安装设备及工器具表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 8t | 1台 |  |
| 2 | 汽车吊 | 25t | 1台 |  |
| 3 | 载重汽车 | 10t | 1辆 |  |
| 4 | 逆变电焊机 | ZX7－500 | 2台 |  |
| 5 | 埋弧自动焊机 | MZ-1250 | 2台 |  |
| 6 | 焊条烘干箱 | YZYH-6 | 1台 |  |
| 7 | 超声波探伤仪 | 汉威HS-600 | 1台 |  |
| 8 | 牛头刨 | B665 | 台 |  |
| 9 | 钻床 | Z535 | 1台 |  |
| 10 | 车床 | C630 | 1台 |  |
| 11 | 半自动切割机 |  | 1台 |  |
| 12 | 水准仪 | S3 | 1台 |  |
| 13 | 经纬仪 | J2 | 1台 |  |
| 14 | 角磨机 | 电动φ150mm | 2台 |  |
| 15 | 手拉葫芦 | 2t、5t | 4台 |  |
| 16 | 千斤顶 | 2t 、5t | 4台 |  |
| 17 | 气割装置 |  | 2套 |  |
| 18 | 焊条保温桶 |  | 3只 |  |
| 19 | 钳工台 |  | 1台 |  |
| 20 | 弯管机 |  | 1台 |  |

表17－3              金属结构安装劳动力组合表

| 序号 | 工 种 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 直接生产人员 | 18 |
| 1 | 安装工 | 8 |
| 2 | 电焊工 | 4 |
| 3 | 钳 工 | 2 |
| 4 | 起重工 | 1 |
| 5 | 机械工 | 1 |
| 6 | 电 工 | 2 |
| 二 | 专职质检人员 | 2 |
| 9 | 测量及几何尺寸检验 | 1 |
| 10 | 探伤工 | 1 |
| 三 | 管理人员 | 3 |
| 11 | 技术人员 | 1 |
| 12 | 其它管理人员 | 2 |
|  | 合计 | 23 |

9.机电设备安装

机电系统安装工程共包括四部分内容：供电系统、监控系统、通信系统、水机消防系统等内容。包括下车亭隧洞进出口检修闸门、下车亭分水闸及检修闸门工程的供电、监控、通信、水机、消防等设备的接收、贮存、安装、调试、试运行直至移交甲方前的工作。

9.1  施工准备

9.1.1编制施工技术文件、施工设备及工器具投入计划与劳动力投入计划。特殊人员如焊接、起重等要持证上岗。

9.1.2采购、制作、核对产品数量与型号；检查设备是否受到损伤、锈蚀，如有缺陷，填写备案缺陷记录并报请上级部门及监理认可。

9.1.3对土建移交的工作面进行清理，并校核其基础面高程及平面位置。

9.1.4对将进行埋设的管路、预埋板位置进行放线，并进行施工前的备料。

9.1.5布置施工部位的施工电源及临时照明。

9.1.6根据土建进度计划编制埋件安装进度计划，以保证预埋件安装顺利进行，并可协调安装设备的使用。

9.1.7安装工作遵循国家、部门现行的相关规程、规范。

9.2  供配电工程

9.2.1说明

工程于下车亭隧洞设一座箱式变电站，35kV侧与供电专网采用“T”型连接。下车亭分水闸设一座35/0.4kV降压变电站供各负荷用电，变电站35kV侧与供电专网采用“”型连接，35kV母线采用单母线接线。

本标涉及的供电系统工程范围为下车亭隧洞的35kV箱式变电站，下车亭分水闸的35kV降压变电站的变压器、高压开关柜、低压配电屏及直流电源屏的安装、调试工程，以及配电室电缆桥架、闸门启闭机室滑触线、电缆、照明系统、防雷接地等设备的采购、安装、调试等以及与本项目电气工程有关的附属设施。

9.2.1.1供配电部分

建筑物降压变电站的变压器、高压开关柜、低压配电屏等主要设备均布置于户内，由线路终端杆引35kV高压电缆埋设至变压器室，降压后经低压配电屏分别引低压电缆到各用电设备。高压配电室、低压配电室和变压器室相邻布置。

9.2.1.2电缆埋管及桥架部分

高压电缆埋管：变电站自35kV线路终端杆以高压电缆穿钢管埋设至高压配电室内35kV高压开关柜，再由35kV高压开关柜经电缆沟至室内变压器的35kV高压侧。

低压电缆埋管及桥加架：由变压器低压侧经低压电缆引至低压进线屏；由低压配电屏至分水闸门现地动力控制屏、检修闸门电动葫芦控制箱；由闸门启闭机室内现地动力控制屏至各启闭电动机；由低压配电屏至建筑物监控、监测、通讯、消防、照明、机修设备及其它用电设备，以及配电室内电气设备之间的低压动力及控制电缆埋管、桥架等。

9.2.1.3照明管部分

照明工程包括建筑物降压变电站配电室和闸门启闭机室的室内外照明管、插座的材料采购及安装等。

9.2.2设备存贮防护要求

9.2.2.1设备和器材到达现场后，应在规定期限内做验收检查，应符合下列要求：包装及密封良好；开箱检查型号、规格符合设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全；产品技术文件齐全；外观检查合格。

9.2.2.2盘、柜应存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所。对有特殊保管要求的装置性设备和电气元件，应按规定保管。

9.2.2.3盘、柜等在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施，必要时可将装置性设备和易损坏元件拆下单独包装运输。当产品有特殊要求时，尚应符合产品技术文件的规定。

9.2.2.4施工中的安全技术措施应符合国家现行安全技术标准及产品技术文件规定。

9.2.2.5与盘、柜装置及二次回路结线安装工程有关的建筑施工应符合下列要求：

1）与盘、柜装置及二次回路结线安装工程有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备和设计有特殊要求时，应满足其要求。

2）设备安装前建筑工程应具备下列条件：屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏；结束室内地面工作，室内沟道无积水、杂物；预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件应牢固；门窗安装完毕；进行装饰工作时有可能损坏已经安装或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束。

3）对有特殊要求的设备，安装调试前建筑工程应具备下列条件：所有装饰工作完毕，清扫干净；装有空调或通风装置等特殊设施的，应安装完毕，投入运行。

9.2.3供配电盘、柜安装

9.2.3.1技术要求

基础型钢的安装应符合如下要求：

允许偏差应符合表17-4的规定：

基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10厘米；手车式成套柜按产品技术要求执行，基础型钢应有明显的可靠接地。

盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固，允许偏差应符合表17－5规定；

盘、柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差以及盘、柜间接缝应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB 50171-92 相关规定；

端子箱安装应牢固，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置便于检查；成列安装时，应排列整齐。

表17-4                   基础型钢安装的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 垂直度 | <1 | <5 |
| 水平度 | <1 | <5 |
| 位置误差及不平行度 | <5 |  |

表17－5                  开关柜安装的允许偏差表

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 垂直度（1/m） |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两柜顶部 | ＜2 |
|  | 成列柜顶部 | ＜5 |
| 柜面偏差 | 相邻两柜边 | ＜1 |
|  | 成列柜面 | ＜5 |
| 柜间接缝 |  | ＜2 |

9.2.3.2 现场试验

设备安装完毕后，应按照制造厂的安装说明书和有关的中国国家标准进行试验。现场试验在开关柜安装完毕后进行，所有试验结果均应符合有关规范要求。现场试验的项目包括：

1）测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻

2）电压线圈动作值校验

3）低压电器动作情况检查

4）低压电器采用的拖扣器的整定

5）低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验

6）CT的试验

7）表计校验

8）制造厂安装说明书规定的其他试验

9.2.4供配电二次接线

9.2.4.1按图施工，结线正确。

9.2.4.2导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固可靠。

9.2.4.3盘、柜内的导线不应该有接头，导线芯线应无损伤。

9.2.4.4电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不容易脱色。

9.2.4.5配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘应良好，无损伤。

9.2.4.6每个接线端子的每侧接线宜为一根，不得超过两根。对于插接式端子，不同截面的导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加垫片。

9.2.4.7二次回路接地应设专用螺栓。

9.2.4.8用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50171-92 》 相关规定。

9.2.4.9引入盘、柜内的电缆及其芯显影符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50171-92 》相关规定。

9.2.5供配电电缆敷设

9.2.5.1技术要求

三相四线制系统中应采用四芯电力电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同。

电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

- 电缆各支持点间的距离：动力电缆水平敷设为800mm，垂直敷设为1500mm；控制电缆水平敷设为800mm，垂直敷设为1000mm。

- 电缆的最小弯曲半径：控制电缆为10D(D为电缆外径)；聚氯乙烯绝缘电力电缆为10D。

- 电缆敷设时，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层拆裂等未消除的机械损伤。

- 敷设电缆时，电缆允许敷设最低温度，在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于-10C。

9.2.5.2敷设方法

- 应按照设计文件、图纸、制造厂的安装说明书和GB50168、GB50169、GB50257、GB50258的规定进行。

- 进口降压变电站内电缆大部分采用电缆沟敷设，户外路灯的电线采用穿管敷设。户内电缆除有电缆沟外，应采用穿管敷设，少数电缆采用明敷、电线穿金属管或阻燃型PVC管敷设，用管卡及膨胀螺栓固定。敷设路径以施工详图为准。

- 电缆敷设前应测量实际路径，计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆损耗。电缆敷设时，不应损坏电缆道内其他设备。敷设前应仔细了解地下管道、电缆、埋件的布置，确定开挖路线和方法并报监理人审批。

- 除受制造长度限制外，电力电缆不允许中间接头，在终端头附近宜留备用长度。

- 电缆的弯曲半径、电缆交叉处的间距应符合国家有关规定。

- 电缆敷设时，电缆应从电缆盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

- 在复杂的条件下用机械敷设大截面的电缆时，应进行施工组织设计，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具，并经监理人审核。

- 并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开；电缆明敷时的接头，应用托板托置固定；在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、廊道及竖井的两端等地方，电缆上应装设标志牌。

- 在下列地方应将电缆加以固定：垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上；桥架上每隔2m处；水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处；当对电缆间距有要求时，每隔5m～10m处。

- 电力电缆的接线盒、终端盒的外壳、电缆的屏蔽铠装外皮、穿线的钢管应保护接地。

9.2.5.3现场试验

现场试验项目包括以下内容：

- 测量绝缘电阻

- 直流耐压试验及泄漏电流测量

- 检查电缆线路的相位

- 现场验收

当电力电缆、电线敷设、安装完毕，应按照国家标准GB 50168、GB 50169、GB50150、GB50258、GB50257的规定进行相关的检查，按照规定进行现场验收。

9.2.6照明安装要求

9.2.6.1正常照明网络采用380/220V三相五线制供电系统。事故照明采用直流电源系统，或选用应急型事故照明灯具，装于各房间入口处。

9.2.6.2照明线路采用暗线穿管敷设方式。照明线路的走向及布置应与配电箱及其它电气设备的安装位置统一考虑，使之合理，并尽量避免照明线路与油、水系统管路相互交叉干扰。照明配电箱采用嵌入式安装方式，箱底距地面1.4m，照明开关安装在便于操作的出入口处，安装高度距地1.4m(室外1.8m)，插座距地0.3m，壁灯距地2.2m。高低压配电室、观测通信室采用吸顶安装嵌入式格栅双管荧光灯和壁灯，其余室内用拉杆吊装双管荧光灯。

9.2.6.3照明线路的控制采用单独的开关分散控制，分支照明配电箱内装设二极空气开关，并带有漏电保护装置。进场公路照明在配电室集中控制。

9.2.6.4导线选用ZBV型阻燃塑料绝缘导线，导线截面积的总和不应超过管子内截面积的40%，或管子内径不小于导线束直径的1.4～1.5倍。

9.2.6.5一般情况下管内敷设多组照明回路的导线时，其总根数不应超过6根。在有爆炸危险的场所如变压器室，管内敷设导线的总根数不应超过4根。

9.2.6.6对各种不同电压等级的插座插孔形状应有所区别，所有插座均应为带专用地线的插座，在有爆炸危险场所应选用防爆型插座。

9.2.6.7照明装置中凡正常情况下不带电的金属部分均应接地，包括接线盒、开关及插座的金属外壳、照明配电箱、导线或电缆的金属外皮及金属保护管等。

9.2.7电缆架安装

9.2.7.1技术要求

电缆支架应安装牢固，横平竖直；托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一层水平面上，其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。

电缆架表面防护处理采用热浸镀锌工艺，锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象，表面应均匀且无毛刺、过烧、伤痕、结瘤等缺陷。应控制镀锌过程中钢板的变形量，使之满足相关规范的要求。供货商应提出在现场安装施工中电缆桥架焊接部位的防腐处理工艺，并指导安装施工单位进行防腐处理。

9.2.7.2现场试验

当电缆架安装完成后，试验按照GB50168、GB50169的有关规定进行。每个电缆架的固定应牢固、电缆架全长均应有良好的接地、防腐良好等。

9.3 监控系统工程

9.3.1说明

闸门监控系统主要对下车亭隧洞及下车亭分水闸所属各闸门及其相关设备的实施监控操作。本标段仅含设备安装及配合调试，不包含设备采购。

下车亭隧洞在进、出口设检修闸门，故在其进、出口各设台现地控制箱，用于进、出口检修门现地手动操作。下车亭分水闸设有工作闸门和检修闸门，故1套双冗余PLC配置的集中控制屏，通过以太网交换机上传现地状态信息和接受上级发来的指令，设1面现地控制屏（远程I/O模块装于屏内），用于分水闸门的现地自动/远程监控。

闸门监控系统工程项目内容包括：

9.3.1.1闸门监控

闸门控制箱、控制屏等设备的安装；

以太网交换机及UPS等设备的安装；

闸门开度仪等设备的安装；

水位计等设备的安装；

控制电缆和计算机电缆的安装；

本渠段闸门监控系统的配合调试及验收；

配合总干渠全线监控系统的联合调试。

9.3.1.2图像监控

视频控制柜（含视频服务器、解码器等）的安装；

摄像机的安装及调试；

视频传输线及控制线的安装；

红外对射、电子围栏、兰鉴探测器及门禁设备的安装；

本渠段图象监控系统的配合调试；

配合总干渠全线图象监控系统的联合调试。供配电工程

9.3.2图像监测点设置要求

9.3.2.1在倒虹吸出口工作闸门下游设一台变焦摄像设备监视闸门开启及渠道情况；在启闭机室设置一台变焦摄像设备；在高压配电室、变压器室、低压配电室、监测通信及控制室各设置一台定焦摄像设备。

9.3.2.2在分水闸下游设一台变焦摄像设备监视闸门开启及渠道情况；在启闭机室设置一台变焦摄像设备；在高压配电室、变压器室、低压配电室、监测通信及控制室各设置一台定焦摄像设备。

9.3.3图像监测电缆敷设要求

9.3.3.1室内配线的技术要求室内配线不仅要求安全可靠，而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固。技术要求如下：

使用导线，其额定电压应大于线路的工作电压；导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。

配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的，其接头必须采用压线或焊接，导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。

配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管，按室内配管的技术要求选配)，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。

信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。

报警控制箱的交流电源应单独走线，不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。

报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护，以提高防盗系统的防破坏性能。

9.3.3.2室内配管的技术要求：

线管配线有明配和暗配两种。明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短，畅通、弯头少。

线管的选择，按设计图选择管材种类和规格，如无规定时，可按线管内所穿导线的总面积(连外皮)，不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。

为便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线。管子长度每超过40米，无弯曲时；长度每超过25米、有一弯时；长度每超过15米、有两个弯时；长度每超过10米、有三个弯时；

线管的固定、线管在转弯处或直线距离每过1.5米应加固定夹子。

电缆线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。

凡有砂眼、裂缝和较大变形的管子禁止使用于配线工程。

线管的连接应加套管连接或扣连接。

坚直敷设的管子，按穿入导线截面的大小，在每隔10-20米处，增加一个固定穿线的接线盒(拉线盒)，用绝缘线夹将导线固定在盒内，导线越粗，固定点之间的距离越短。

在不进入盒(箱)内的垂直管口，穿入导线后，应将管口作密封处理。

接线盒或拉线盒的固定应不少于三个螺丝。

连线盒与管子的连接应加杯梳。

接线盒或拉线盒应加盖。

线管的分支处应加分线盒。

9.3.3.3摄像机安装要求

1）摄像机的安装应符合技术说明书的要求。

2）摄像机的安装应保证 24小时有防拆功能，以防止人为的破坏。

3）摄像机的安装在坚固而不易振动的墙面上。

4）摄像机的安装应使其前面探测范围内没有障碍物。

9.4 通信系统工程

9.4.1说明

根据南水北调中线工程京石段应急供水工程（石家庄至北拒马河段）的总体方案设计，需沿本段渠道两侧共敷设3根光缆埋管（其中左侧1根16芯光缆，右侧2根16芯光缆），光缆采用穿PVC管敷设于隧洞顶部。

本渠段设通信管理站1个，为下车亭分闸。在管理站设数据、语音及图像通信终端设备，将区段通信光缆敷设至管理站内SDH光通信柜中。本标段仅含通信设备的安装及光缆敷设通道工程。

本渠段通信系统安装工程包括：

9.4.1.1沿渠道通信光缆敷设通道埋设；

9.4.1.2管理站通信设备（包括SDH通信柜、光纤配线柜、高频开关通信电源柜等）安装及调试；

9.4.1.3管理站通信光/电缆管（包括数据线、电话线、电源线等）的埋设；

9.4.1.4本渠段通信系统的调试及验收；

9.4.1.5配合总干渠全线通信系统的联合调试。

9.4.2电缆管（含PVC管）的制作与埋设

9.4.2.1电缆管的弯曲半径不得小于管径的10倍。

9.4.2.2每根电缆管的弯曲最多不超过3个弯，直角弯头不得多于2个，不允许将管弯成S形。

9.4.2.3电缆管弯制后无裂纹或显著的凹瘪。

9.4.2.4管口平齐呈喇叭型，无毛刺。

9.4.2.5弯曲加工宜在弯管机上进行，为防止管壁局部损坏，加工时可将管内充满砂子或其它防止凹陷及产生裂纹的措施。

9.4.2.6所有埋管(含水管、气管、电缆管等)均应封口，以防杂物进入管内。电缆管裸露部分应作防锈处理。

9.4.2.7预埋的电缆管在穿过混凝土伸缩缝时，应按施工图纸要求作过缝处理。并排埋设的电缆管管口应排列整齐，管口高度应一致。

9.4.3硅芯管采购技术要求

硅芯管为内壁固体润滑HDPE管材，作为通信光缆套管，内壁预置永久润滑内衬，摩擦系数小，可利用其采用气吹法布放光缆。

硅芯管应能提供多种醒目的颜色，管身可附加四条标志彩条，最好能标明尺度。

9.4.3.1外观质量

内外壁应均匀光滑，无分解变色线及明显杂质，颜色均匀一致，无气泡，裂口，硅芯管内壁紧密熔结，无脱开现象，外壁上产品标识清楚。

9.4.3.2结构尺寸

外径：               40(+0.4,0)mm

壁厚：               3.5(+0.2,0)mm

椭圆度：             ≤3%

9.4.3.3环刚度：          ≥40(kN/m2)

9.4.3.4扁平试验

垂直方向加压至外径变形量为原外径的40%时,立即卸荷,试样不破裂,不分层。

9.4.3.5复原率

垂直方向加压至外径变形量为原外径的70%时,立即卸荷,试样不破裂,不分层,外径能自然恢复到原来的90%以上。

9.4.3.6拉伸强度：        ≥21Mpa

9.4.3.7断裂延伸率：      ≥350%

9.4.3.8最大牵引负荷：500mm/min条件下，≥8000N

9.4.3.9落锤冲击试验

温度0℃，高度2m，用2kg重锤冲击10次,应9次以上无开裂现象。

9.4.3.10低温坠落试验

温度-30℃,高度1m的条件下，自由落下，试样不开裂。

9.4.3.11耐水压密封试验

温度20℃，压力50Kpa条件下，保持24小时,试样无渗漏。

9.4.3.12纵向收缩率：       ≤3%

9.4.3.13冷弯曲半径：       ≤400mm

9.4.3.14内壁摩擦系数：     ≤0.2

9.4.3.15工频击穿强度：     ≥15kV/mm

9.4.3.16耐化学腐蚀性：

将管试样分别置于5%的NaCl、40%的H2SO4、40%的NaOH溶液中浸泡24小时，无明显被腐蚀现象。

9.4.3.17抗裂强度：          ≥2.0(Mpa)

9.4.3.18外壁硬度：          ≥59(HD)

9.4.4硅芯管的埋设

9.4.4.1埋设位置

在本合同工程新蟒河倒虹吸段，硅芯管埋设位置选择在倒虹吸管右上方，沿水平位置敷设。先用铁丝网固定，再浇注混凝土。

9.4.4.2一般施工要求

在硅芯管埋放前，应根据现场实际情况，结合设计要求，对敷设路由进行复测，确定安装手孔位置并预选气吹点位置。同时应编制光缆管沟槽开挖清理计划，报监理人批准后方可实施。沟槽开挖清理由监理人验收合格后，由监理人下达硅芯管敷设指令。

对于运抵现场的硅芯管必须进行外观检查和气闭性检查；并做好记录；要求硅芯管盘无挤压和碰撞变形，硅芯管表面光滑、无磨损、无气泡、管头堵塞无脱落。对有问题的硅芯管应停止使用，并按程序上报。

硅芯管布放后应尽快连接密封，对引入保护箱的管道应及时对端口进行封堵，硅芯管布放后不能及时接续时，应将硅芯管重叠300mm。严禁使用喷灯或其他加热方法使硅芯管变软进行弯曲。

9.4.4.3管沟要求

①管沟应平整，沟底无硬坎，无突出的尖石砖(石)块。

②力求硅芯管能够敷设平直，减少硅芯管敷设后的波浪起伏，避免气吹倒盘作业坑后期增加。

③当管沟改变方向，注意保证管沟的曲率半径，沟槽深度变化时，要保证沟槽有足够的渐变距离。

④沟槽开挖应该避免蛇形，尽量取直，沟槽的一次开挖长度应保证2km以利于敷管和防止塌方，确保一次验收合格。

9.4.4.4硅芯管敷设

① 硅芯管按照施工图及线路情况进行配盘，每天的敷设长度最好以配盘后每盘硅芯管的长度为单位，以避免管道的大量连接，减少管道接头的增加量和减少管道障碍点的发生。承包方应与马道的施工方就通信管道敷设与马道的施工进行协调，尽量不影响马道的正常施工。

②硅芯管敷设一般有两种方法，即固定拖车法和人工放置法，固定拖车法是用机械电缆放管车和人工牵引方法进行，适合于地势平坦且障碍物少的地区，敷设时将硅芯管端头固定，拖车向前移动，人工将硅芯管慢慢放人沟中；人工放置法适合于机械车辆进不去的地方，采用现场实地测量、硅芯管切断(两端封口并保证硅芯管有足够的余长)、人力运输到位、人工敷设再接头。

③硅芯管运达现场后在施工前应进行现场检验。核定出厂测试记录，检查硅芯管保气是否失效。发现问题及时发交供货商更换。

④铺设硅芯管时的反向弯曲会导致铺设困难或硅芯管在沟槽内弓起，因此在管盘装车时就应考虑硅芯管出盘位置是从轴盘的上方还是下方引出。

⑤硅芯管拉口端应平整、无毛刺，采用专用工具(轮割刀、抹轮割刀和倒角器等)处理。

⑥管道敷设时注意穿越障碍物，最好不要穿越的距离太长。

⑦多管道敷设时，可将管道先放在沟边，一方面可以让管道消除应力、伸直，另一方面可以按管道的色谱，按顺序将管道逐一放入沟底。

⑧同沟敷设多根硅芯管管道时要注意按设计要求，确定出不同包管布放的位置，再按照顺序并排放置。

⑨硅芯管在管沟内敷设平整、顺直，沟坎及转角处应平缓过渡；严禁硅管在沟坎处出现腾空和交叉现象。

⑩严禁硅芯管敷设时扭绞、缠绕死弯环扣，转弯曲半径不应小于该管外径的15倍。

硅芯管布放中应避免硅芯管拖地摩擦，以防划伤管身。

沟槽内有水则必须抽干，敷设完后的硅芯管两头要进行防水密封。

采用压、埋法敷设时，硅管在沟底不应出现弯曲或漂浮现象。在有水的沟内敷设管道时，应该避免用人将管道踩人沟底。可以采用将水排干或用沙袋将管道逐段压入沟底。

如果管道不能立即接续，请留出足够的接头长度，天冷时要考虑管道的回缩长度。

管道敷设要注意管道的平直，转弯的曲率半径；圆滑过渡和没有腾空现象。

在易发生不均匀地质沉降管段，硅芯管接头处及接头箱等处必须做不少于20米范围的夯实，避免地质过度不均匀沉降影响后期气吹。

管道敷设后，必须检查管道的管口是否密封完好。

9.4.4.5管道的连接

为保证光缆气吹需要和今后缆线更换，硅芯管的连接应采用配套的连接件并使用专业工具操作。硅芯管的连接应符合YD5043-97《长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定》要求，硅芯管采用与其规格相配套的密封接头件进行接续，并应符合下列要求：

①硅芯管的接口断面应平直，无毛刺。

②硅芯管接头件的规格程式应与硅芯管规格配套，接头件内的橡胶垫圈及两端硅芯管应安放到位。金属接续件应做热缩套管防水处理。

③接续过程中应防止泥砂、水等杂物进入硅芯管内。

④硅芯管接续后应不漏气、不进水。

⑤硅芯管接头位置应标在施工图上。

9.4.4.6管道敷设验收

管道贯通检验：主要检查管道是否变形、堵塞；海绵球或木塞通过时间＜35s/km。

管道气闭检验：主要检查管道是否破损、漏气；接头密封是否良好。

9.4.5人井、手孔设置

气吹工作坑(根据自身工艺及气吹距离估算选择)，可根据现场人孔()位置、地形实际情况增减，管道路在转弯半径小于110度、山坡大于45度时，可增设埋式手孔或气吹工作坑；非特殊原因的工作坑增加工作量由承包方承担。

在预定人井位置采取先敷设保护盒，后敷设硅芯管方式，坑底质量要求平整、夯实，干燥无积水，硅芯管与保护盒接口紧密连接，四周均匀覆土，并分层夯实，注意不要直接撞击保护盒。

人井(光缆连接保护盒)要做对地锚固；确保不被水浮起来。施工完毕，应确保管道密封。不得使水进入硅芯管。施工完成后，可将人井填埋，并加压水促盖板保护。必须制作标志桩并埋设电子标志以备今后线路维修使用。

光缆余留保护箱(井)中，硅芯管的接头间隔不应小于20cm，气吹孔的硅管不要求切断。光缆在各站进出站处一般不允许断开。

9.5  水机消防系统工程

9.5.1说明

9.5.1.1检修排水系统

下车亭隧洞工程进口、出口检修闸室、集水坑潜水泵安装、调试。

9.5.1.2火灾自动报警系统

下车亭分水闸变电站火灾探测器、手动报警按钮、区域火灾报警控制器安装、调试。

9.5.1.3防火器材安装

下车亭隧洞、下车亭分水闸变电站及启闭机室主要工作内容有：手提式灭火器及灭火器箱安装、调试。膨胀型阻火包、防火堵料、防火涂料、耐火隔板施工。

9.5.2水泵及其附属设备

9.5.2.1安装

先安装水泵导轨及电动葫芦，利用电动葫芦安装水泵。电动葫芦安装后，先进行空载、静载及动载试验，均符合要求后再投入使用。

水泵到货后进行详细检查，泵轴运转运转应灵活，无卡死点。

打开排气和注水螺塞，向电机内腔注满清水，上好螺塞，不应有漏水现象。

用500伏兆欧表测量电机绝缘，应不低于5兆欧。

装好保护开关，瞬时启动电机（不超过 1 秒），看电机转向是否和标志相同；若相反，调换电源任意两个接头即可，试转向时，必须从泵出口灌入清水，待水从进水流出时方可启动。

电泵配短电缆出厂，电泵的电缆接头应分别用普通胶布、亚敏胶粘带、塑料绝缘胶带包扎，保证水不能浸入接头。

为确保安全，电泵在使用前，要安装好可靠的接地电缆线。

输水管胶垫要垫好，螺栓均匀拧紧，避免漏水。

9.5.2.2试运行

水泵启动后，观察仪表电流、电压是否符合额定范围，运转声音有无异常及震动现象。若不正常要及时解决。水泵运行过程中，要经常观察电压、电流、扬程，如发现下列情况之一应立即停止运行。

① 在额定电压时电流超过额定值。

② 额定扬程时，流量较正常情况下降较大。

③ 绝缘电阻低于0.5兆欧。

④ 泵间歇出水。

⑤ 电泵有异发声响或较大震动。

⑥ 保护开关频繁跳闸。

(10) 停机即关闭电源，再启动时，须等5分钟或更长时间进行，以防电机升温过高。

9.5.2.3阀门和法兰的安装

阀门安装前应清理干净，保持关闭状态。止回阀应按设计规定的管道系统介质流动方向正确安装。安装阀门与法兰的连接螺栓时，螺栓应露出螺母2～3扣，螺母宜位于法兰的同一侧。

法兰与管子焊接时，应采取内外焊接，内焊缝不得高出法兰工作面，所有法兰与管子焊接后应垂直，一般偏差不超过1％。

法兰密封面及密封垫不得有影响密封性能的缺陷存在，垫圈尺寸应与法兰密封面相符，内径允许大2～3mm，外径允许小1.5～2.5mm，垫圈不准超过两层。

法兰把合后应平行，偏差不大于法兰外径的1.5‰，且不大于2mm，螺栓紧力应均匀。

安装后，应将各部位清扫干净，外露阀体表面应按设计要求进行涂漆。

9.5.2.4液位信号器、仪表的安装

完成液位信号器及管路上仪表的安装和调试。

具体安装程序按照施工图纸及设备厂家的安装使用说明书和相关规程规范进行。

9.5.2.5检查、试验和验收

埋入部件的安装、焊接质量、埋入件的尺寸及形位偏差，应符合有关规程、规范、标准以及技术文件的规定。

承包人在完成每一个工序的安装或某个混凝土部位的全部埋件，并在混凝土浇筑之前，应通知监理人会同承包人的人员到现场进行检查和验收，并由监理人签发合格证后，才能进行下道工序的工作或浇混凝土覆盖。

通知监理人到场后，承提交安装记录，并表明埋件的安装是合格的。

9.6  质量控制措施

9.6.1埋管、埋件在安装和预制前有证明材质的合格文件。

9.6.2建立可靠的检验和试验程序，并将其活动形成文件和以质量记录的形式予以保留，从进货到交货的全过程严格控制。(内容包括：进货检验、过程检验、最终检验、包装运输检验、人员、仪器设备控制及分包、外协设备检验)

9.6.3安装中使用的一切测量仪器、检测工具定期校检，保证在有效期内使用。所有安装测量控制点均由专业测量人员放置。

9.6.4认真审核施工图纸及安装说明书，加强施工预见性；在施工中发现问题，及时与监理、设计及业主协调解决，未经许可，不得擅自变更。

9.6.5施工前认真做好技术交底，使每个作业人员都做到心中有数，明确任务和内容、技术要求、施工特点、重点及难点，作业程序及质量要求。

9.6.6施工中各工序严格执行三级质检制，且各道工序实行工序传递卡制度，无上道工序合格证，不得转入下道工序，质检人员有权实行质量一票否决权。对施工中出现的问题，及时向上级部门反映，查明原因并采取有效措施后施工。强化工艺纪律，建立有效的质量奖惩机制。对造成的质量事故，执行“三不放过”的原则。

9.6.7根据消防部门有关规定，防火材料须经国家建筑防火材料检测中心检测合格方可使用。

9.6.8加强施工原始资料、施工记录、施工变更、试验报告、厂家资料、阶段性验收资料等技术文件的收集、保管、归档工作，以方便施工和竣工资料编制。

9.6.9施工过程中接受监理工程师的指导和监督检查，对监理工作积极配合。如必须更该设计时，需经监理工程师同意并签字或发修改通知书后方能更改。

10.机电设备安装资源配置

10.1  安装用设备及工器具配置表

安装用设备及工器具配置见表17-6。

表17－6           安装用设备及工器具配置表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板拖车 | 10t | 1 | 辆 |  |
| 3 | 汽车吊 | 25t | 1 | 台 |  |
| 4 | 东风汽车 | 8t | 2 | 台 |  |
| 5 | 水准仪 |  | 2 | 台 |  |
| 6 | 经纬仪 |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 消防设备 |  | 3 | 套 |  |
| 8 | 电焊机 |  | 2 | 台 |  |
| 9 | 焊条烘干机 |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 磁力切割机 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 压线钳 |  | 2 | 把 |  |
| 12 | 试验设备 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 常用工具 |  | 若干 | 套 |  |
| 14 | 型材切割机 | J1G93-400 | 台 | 1 |  |
| 15 | 移动式空压机 | V-0.6/10 （0.6m3/min） | 台 | 1 |  |
| 16 | 手提砂轮机、角磨机 |  | 台 | 2 |  |
| 17 | 试压泵 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 手拉葫芦 | 2t、5t、 | 台 | 6 |  |
| 19 | 千斤顶 | 5t 、10t | 台 | 6 |  |
| 20 | 卷扬机 | 1t | 台 | 1 |  |

10.2  劳动力资源配置表

劳动力资源配置见表17-7。

表17-7                   劳动力资源配置表

| 工种 | 人数 | 工种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重工 | 2 | 电焊工 | 4 |
| 电工 | 2 | 技术负责 | 1 |
| 安装工及钳工 | 4 | 安全员 | 1 |
| 试验人员 | 4 | 质量负责 | 1 |
| 其它人员 | 10 | 总计 | 29 |

第十八章    预埋件埋设

1.说明

预埋件埋设主要包括监控系统、安全监测系统、通信系统等有关预埋件的埋设。

1.1范围

本合同施工图纸和监理人指示的机电设备基础、支架、吊架、电缆穿线埋管及接地装置等有关的预埋件的埋设。分为四部分：电缆穿线管件安装；电气设备基础预埋件安装；防雷及接地装置安装；光缆敷设通道。

1.2预埋件的埋设工作和内容

本合同工程预埋件的埋设工作项目包括预埋管道、预埋固定件、接地装置和监控、安全监测、通讯系统预埋件的埋设等。

1.2.1预埋管道的埋设工作项目和内容

1.2.1.1工程检修排水系统的排水管道；

1.2.1.2电气埋管（含动力电缆埋管、控制电缆埋管、监测电缆埋管、报警电缆埋管、通信电缆埋管、计算机电缆埋管、照明电缆埋管等）。

1.2.1.3其它管道。

1.2.2预埋固定件的埋设工作项目和内容

1.2.2.1设备安装基础的预埋固定件；

1.2.2.2电缆、母线的支、吊架、照明设施、自动报警装置等的预埋固定件；

1.2.2.3其它预埋固定件。

1.2.3防雷接地装置的埋设工作项目和内容

1.2.3.1埋设在混凝土（包括混凝土墙、梁、柱、楼板及基础）中、地下、水中以及砌体内的接地装置，包括填充降阻剂的接地装置；

1.2.3.2接地装置工频特性参数的测量。

1.3主要提交文件

1.3.1在混凝土浇筑前（或砌体砌筑前）56天，根据监理人提供的混凝土（或砌体）结构体形图和各项预埋件图，绘制各浇筑分块或分段的预埋件埋设汇总图和预埋件埋设一览表，报送监理人审批。

1.3.2按规定向监理人提交预埋件验收资料。

1.4引用的标准和规范

1.4.1《小型水电站施工技术规范》GB50258－96；

1.4.2《现场设备和工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98；

1.4.3《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235－97；

1.4.4《通风和空调工程施工及验收规范》GB 50258-96；

1.4.5《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323－87；

1.4.6《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GBll345-89；

1.4.7《电气设备安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168－92；

1.4.8《交流电气装置的接地》DL/T621-1997；

1.4.9《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92；

1.5预埋件埋设的一般要求

1.5.1使用的所有材料符合施工图纸的规定。材料必须具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定。

1.5.2采用代用材料时，将代用材料的质量证明书及试用成果报送监理人审批。未经监理人批准的代用材料不得使用。

1.5.3如需修改施工图纸，事先须经监理人批准，修改后的埋件位置避免与其它埋件相干扰，并与建筑物表面处理相协调。

1.5.4焊工应持有相应资格的上岗合格证。

2.施工准备

2.1组织施工技术人员认真审核图纸，并以设计图样为依据编制材料采购清单。清单符合图纸和相应规范要求，采购清单中列明材料名称、材质、规格、型号、数量等。管道和管件的规格尺寸、厚度必须符合设计图样的规定。

2.2管道尽可能直接从信誉好的厂家采购，管道外观必须平直、光洁。钢管无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷，且不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。铸铁管的内外表面不得有裂缝、泠隔、瘪陷和错位，漆层应完整光洁，附着牢固，尺寸偏差符合相应规范要求。

2.3管道和管件必须具有制造厂的材质证明或出厂合格证，并符合工程师指定的有关技术规范要求。

2.4由于某种原因无法提供规定材料时，及时向监理人提出使用代用材料的申请报告。采用代用材料的报告必须附有代用材料的技术标准和试验报告，只有在证明其不降低工程质量时才准采用。

2.5准备施工现场的电源和水源，对施工工器具进行检查保养，确保状况良好，建立完善的现场施工管理细则。

2.6清理施工现场，并对设备基础和管路安装位置进行复检、测量和放置点线。根据设计图纸，结合现场情况，用水平仪、经纬仪、钢卷尺、角尺和线坠等测量工具，放出预埋管道的位置并进行复核，确保位置正确。

2.7工器具准备。除车间班组常用工器具外，所有常用量具必须具有产品许可证及CMC标志，示值为法定计量单位，有出厂合格证明。新购置的量具，必须送国家认可的计量检定机构进行检定。钢卷尺的精度为万分之一。

2.8按管道系统图所示高程、走向、坡向，测绘出各管段的实际长度。用钢卷尺、角尺和线坠等测量工具，测出所有管件，如弯管、三通等管件的实际长度。

2.9根据测绘结果计算出各预埋管段的实际长度，并进行下料。DN200以下的管道切割采用管子切割机进行，其余管道采用氧乙炔火焰切割。

3.预埋电缆穿线钢管的埋设

3.1钢管加工

3.1.1钢管切割

3.1.1.1切口和坡口表面符合施工图纸的加工要求，管口光滑、平整；无裂纹、毛刺、铁屑等。

3.1.1.2切口断面倾斜偏差不大于钢管外径的1％，且不得大于3mm。

3.1.2弯管加工

3.1.2.1采用有缝钢管加工弯管时，焊缝避开受拉（压）区。

3.1.2.2在施工图纸未规定且在埋设条件许可时，采用大弯曲半径。电气管道的最小弯曲半径符合GB50168－92第5.1.7条的规定。输送其它介质管道的最小弯曲半径：热弯3.5D；冷弯4.5D；焊制1.5D（D为钢管外径）。

3.1.2.3加工后钢管截面的最大最小外径差：输送压力小于1OMPa时，不大于钢管外径的8％。电气管道不大于钢管外径的10％。

3.1.2.4弯头无裂纹、折皱、凹陷和过烧等缺陷。

3.1.2.5弯曲角度与施工图纸相符。

3.2钢管的安装和埋设

3.2.1钢管安装

3.2.1.1钢管在安装前，内部清理干净。

3.2.1.2直管段上两相邻环缝间距：当公称直径大于或等于18Omm时，不小于18Omm；当公称直径小于180mm时，不小于管子外径。

3.2.1.3钢管的任何位置不得有十字形焊缝。

3.2.1.4焊缝距离弯管（不包括压制或热推弯管）起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径。

3.2.1.5避免在钢管焊缝及其边缘上开孔。

3.2.1.6钢管的焊接坡口形式和尺寸，符合施工图纸的规定。当施工图纸无要求时，应符合GB50235-97附录B第B.O.1条规定。电气穿线钢管采用套管焊接连接时，管与管的对口位于套管中心，焊缝牢固严密。

3.2.1.7钢管组接时，清除除焊面及坡口两侧30mm范围内的油污、铁锈、毛刺及其它附着物。清理合格后及时焊接。

3.2.1.8焊接环境符合国家现行规程规范的规定。

3.2.1.9钢管采用螺纹连接时，管节的切口断面平整，偏差不得超过一扣，丝扣光洁，不得有毛刺、乱丝，缺丝总长度不得超过丝扣全长的l0％，接口紧固后露出2～3扣螺纹。

3.2.2钢管埋设

3.2.2.1预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，按施工图纸的要求作过缝处理。

3.2.2.2预埋管道安装就位后，使用临时支撑加以固定，防止混凝土浇筑和回填时发生变形或位移，钢支撑可留在混凝土中。若需要将预埋管道与临时支架焊接时，不烧伤管道内壁。

3.2.2.3在施工图纸末规定时，预埋钢管管口露出地面不小于200mm、管口坐标位置的偏差不大于10mm，立管垂直度偏差不超过0.2％，管口法兰与管道垂直度偏差不超过1％。管口采取有效措施加以保护，并注意防止管道堵塞、接口的损坏和锈蚀，并应有明显标记。

3.2.2.4钢管、塑料管等电气管道埋设遵守GB50186－92第三章及GB50258－96第二章的有关规定。若预埋电气钢管的终端设置在明装的钢管或设备上，采用模板固定钢管，以保持准确位置。

3.2.2.5按施工图纸的要求，将电气预埋钢管终端引出，在预埋的钢管中穿一根直径不小于2mm的镀锌铁丝，末端露出终端外。若施工图纸另有规定，按规定执行。

3.2.2.6在施工图纸未规定时，钢管穿过楼板时，其顶部高出地面2Omm，底部与楼板底面齐平；安装在墙壁内的套管，其两端与墙面相平。钢管穿过水池壁和地下室外墙时，设置防水套管；穿过屋面的钢管有防水肩和防雨帽。

3.2.2.7预埋钢管埋设的坡度和坡向，按施工图纸的要求敷设。若施工图纸未规定时，排水管的自流排水坡度为0.2％～0.3％。

3.3钢管的焊缝检验和缺陷处理

3.3.1焊缝外观质量检查

3.3.1.1规定进行100％射线照相或超声波检验的焊缝，其外观质量不得低于GB50236－98表11.3.2中的Ⅱ级。

3.3.1.2规定进行局部射线照相或超声波检验的焊缝，其外观质量不得低于GB50236－98表11.3.2中的Ⅲ级。

3.3.1.3不要求进行无损探伤的焊缝，其外观质量不得低于GB50236－98表11.3.2中的Ⅳ级。

3.3.2对接焊缝内部质量检查

3.3.2.1规定进行无损探伤的焊缝，其检验方法、检验数量及检验位置符合施工图纸和监理人的要求。

3.3.2.2规定进行100％射线照相或超声波检验的焊缝，其外观质量不得低于GB50236－98表11.3.2中的Ⅱ级。

3.3.2.3规定进行局部射线照相或超声波检验的焊缝，其外观质量不得低于GB50236－98表11.3.2中的Ⅲ级。

3.3.2.4对每一焊工施焊的焊缝按规定的比例进行无损探伤抽查。

3.3.2.5局部探伤出现不合格焊缝时，加倍检验该焊工所焊的同一批焊缝，当再次检验又出现不合格时，对该焊工所焊的同一批焊缝进行100％检验。

3.3.2.6无损检测人员必须持有国家专业部门签发的与其工作相适应的无损检测资格证书。

3.3.3焊缝质量检验

有完整记录，并向监理人提交检验报告。

同一部位的返修超过二次时，制订返修措施，报送监理人批准后实施。不合格的焊缝必须进行返修后重新检验。

3.4管道的试验

埋设管道（不含电气埋管）安装完毕后，会同监理人对管道进行下述试验：

3.4.1若施工图纸未规定时，压力钢管的试验压力为设计压力的1.5倍，且不得低于0.4MPa。在水压升至试验压力，稳压10min后再降到设计压力停压30min，以不降压、不渗漏为合格。

3.4.2排水管做灌水试验。灌水高度不低于埋设层地面高度，在管道充满水18min后，再灌满后延续5min，检查管道液面不下降为合格。

3.4.3当试验过程中发现有泄漏时，消除缺陷后，重新进行试验。

3.4.4向监理人提交完整的管道试验记录。

3.5钢管的清洗和防腐

3.5.1水压试验后，管道的吹扫、清洗工作根据施工图纸的要求进行。

3.5.2管道的防腐工作在安装前完成，连接部位则在试验合格后进行。

3.5.3施工前消除表面铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。

3.5.4施涂部位，按施工图纸规定的材料，并按制造厂使用说明书的规定，选行施涂作业。

3.6预埋管道的质量检查

3.6.1在混凝土浇筑和回填前，按监理人批准的预埋件埋设汇总图，全面检查各类管道的埋设情况，防止漏埋和错埋。

3.6.2会同监理人按招标文件技术条款第19.2.1条至第19.2.3条规定的质量标准，对每个预埋管道的加工和安装埋设质量逐项进行质量检查，并作好记录。

3.7预埋管道的交付验收

3.7.1预埋管道，按本合同《通用合同条款》规定的隐蔽工程验收程序，由监理人进行验收。与上述管道埋设相关的设备和设施安装属于其他合同范围部分，还应在监理人的主持下，将预埋管道移交给负责永久设备安装的承包人。

3.7.2向监理人提交的验收资料包括：

3.7.2.1预埋管道的埋设竣工图；

3.7.2.2预埋管道材料的质量证明书；

3.7.2.3预埋管道加工和安装的质量检查记录；

3.7.2.4预埋管道的检验和实验记录。

4.固定件的埋设

4.1固定件的安装埋设

4.1.1使用的所有材料符合施工图纸的要求。材料必须有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定。每批材料入库前均应按规定进行检验验收，及时将检验成果报送监理人。

4.1.2如需修改施工图纸，事先须经监理人批准，修改后埋件位置应避免与其它埋件相干扰，并与建筑物表面处理相协调。

4.1.3焊工应持有相应资格的上岗合格证。

4.1.4各类固定件按施工图纸要求购置和加工。加工后的固定件平直；无明显扭曲；切口无卷边、毛刺。

4.1.5固定件安装就位并经测量检查无误后，立即进行固定。采用电焊固定时，不得烧伤固定件的工作而；采用临时支架固定时，支架具有足够的强度和刚度，在浇筑混凝土或回填时，保持固定件位置正确。

4.1.6固定件不得跨沉降缝或伸缩缝。

4.1.7暗装插座、开关等专用盒四周无缝隙、面板紧贴饰面。

4.1.8同一直线段上同一类型的支、吊架间距均匀，横平竖直并整齐。

4.1.9电气部分预埋固定件的埋设，符合施工图纸和GB50168－92第四章的规定。

4.1.10整个施工期间，注意保护好全部预埋固定件，防止其发生损坏和变形。

4.1.11基础槽钢安装后，有明显的可靠接地。其垂直度、水平偏差符合以下规定：垂直度〈1.5mm，水平偏差〈2.0mm。

4.1.12预埋固定件采用二期混凝土预留孔（槽）时，预留孔孔模的埋置和施工图纸一致。

4.2预埋固定件的质量检查

会同监理人按招标文件技术条款第19.3.1条的质量标准，对预埋固定件进行质量检查，并作好记录。

4.3预埋固定件的交付验收

4.3.1招标文件技术条款第19.1.3.2款述及的埋设工作完成后，监理入对预埋固定件进行验收。若上述固定件的设备安装工作属于其他合同范围部分，还在监理人主持下，向负责安装的承包人办理移交。

4.3.2向监理人提交以下验收资料，其内容包括：

4.3.2.1预埋固定件的埋设竣工图；

4.3.2.2预埋固定件材料的质量证明书；

4.3.2.3预埋固定件加工和安装的质量检查记录。

5.防雷接地装置的埋设

5.1埋设

5.1.1主接地网采用60×6镀锌扁钢，分支线采用40×4镀锌扁钢。并充分利用自然接地体，如建筑物内钢筋、金属结构件等。当接地电阻不能满足规程要求时，补做新接地极。接地极顶面埋深不小于0.6m。

5.1.2接地线采用搭接焊接，焊缝的长度和质量要求，符合施工图纸和GB50169-92的规定。焊接后将焊件和焊缝清理干净，并加涂防腐涂料。凡从接地装置中引出的延伸部分均设明显标记，并采取防腐和保护措施。接地钢条的连接应采用搭焊，其焊接长度应分别为：

5.1.2.1如为扁钢则应为2倍于其宽度；

5.1.2.2如为圆钢则应为6倍于其直径；

5.1.2.3如为扁钢、圆钢之连接则应为6倍于其直径；

5.1.2.4如为扁钢和接地棒之间连接，则按图焊接。连接前接地导体应当清洁，无油渍、水份和氧化物。

5.1.3电缆沟内预埋热镀锌扁钢，除作为电缆支架固定之用外，尚兼作接地线。要求其连接处可靠焊接，满足接地电阻值标准。

5.1.4避雷带与引下线之间的连接采用焊接，避雷带及其使用的固定件使用镀锌制品，当使用没用镀锌的地脚螺栓时采用防腐措施。

5.1.5接地线通过沉降缝或伸缩缝时，按施工图规定采取过缝措施。

5.1.6接地线埋设深度，在施工图纸未规定时，其顶面埋设深度不小于0.6m。

5.1.7按施工图纸的规定，将埋设的接地装置从建筑物构件以及其他地方引出，其延伸位置应能保证后续安装工作的顺利进行，并应有明显标记。

5.1.8引至外部接地连接线的安装，便于检查和设备的拆卸与检修，接地线不得作其它用途。

5.1.9所有钢结构构件，按施工图纸的规定接地。

5.1.10根据实际地形条件需要修改部分接地布置时，提交书面修改意见，报送监理人批准后实施。

5.1.11全部接地网并联的接地电阻值，符合施工图纸规定，接地系统全部电气联通。各部分接地装置须可靠地互相连接。埋设的接地扁钢应满足GB704-65“热轧普通碳素钢”的要求 ，圆钢应满足GB704-72“热轧普通碳素钢条”的要求。埋设的接地系统的全部零件及材料，除另有特殊规定外，均应与施工详图相符。

5.1.12施工期间，妥善保护好已埋设的接地装置。

5.2测量

5.2.1接地装置全部敷设完毕后，会同监理人进行接地装置的测量。

5.2.2变电站接地网及启闭室接地网敷设完毕后，分别测量接地电阻值。

5.2.3接地装置全部安装完毕后，测量接触电位差和跨步电位差以及全部接地装置的接地电阻值。各项测量符合DL/T621-1997、DL475-92的规定。

5.2.4测试工作结束后，将接地系统的全部测试资料提交监理人。

5.3 防雷接地装置的交付验收

5.3.1工程试运行前，为满足初期运行安全需要，进行部分接地装置的验收。

5.3.2接地装置全部完工，并完成测试工作后，在各项工程完工验收前，由监理人对全部接地装置进行完工验收，并向监理人提交以下接地装置的验收资料：

5.3.2.1全部接地装置的埋设竣工图；

5.3.2.2接地装置各项材料的质量证明书；

5.3.2.3接地装置安装质量检查记录；

5.3.2.4接地装置的测试报告。

5.3.3接地装置经过测量，如其测量值不满足施工图纸要求时，按监理人指示，采取有效措施进行处理。直至监理人认为合格为止。

6.完工验收

本工程预埋钢管、预埋固定件、接地系统和通讯系统埋件均已在设备安装前和试运行前，由监理人进行了单项验收。预埋件埋设的完工验收列入各单位工程的验收项目内，在单位工程或全部工程的验收时，一并验收。各单位工程的完工验收资料报送监理人。

7.质量保证措施

7.1开工前进行技术交底。

7.2所有工作人员持证上岗，严禁无证作业。

7.3实行施工小组人员“初检”、技术员“复检”和质量管理部专职工程师“终检”的“三检”制度。

8.安全保证措施

8.1在全体职工中进行安全教育，提高全员安全意识。要求职工在施工中严格遵守国家有关安全生产的法律法规和各项规章制度。

8.2工程开工前组织全体施工人员学习安全生产规程规范，特殊工种持有效的安全操作证上岗。

8.3各施工班组的班组长为本班组的兼职安全员，负责强化施工中的安全管理。

8.4各项工作展开前，严格按照要求进行安全技术交底。

8.5进入施工现场的工作人员，必须戴安全帽和安全规程所要求的防护用品，高空作业必须系安全带，并设立安全网加以保护，严禁违章作业。

8.6夜间作业要保证施工照明，移动照明电压不得高于36V。

8.7施工区域内设置必要的标示，在危险区域设置醒目的警示牌。孔洞周围设置围栏、盖板，加强施工安全防护。

9.文明生产与环境保护

9.1对全体施工人员进行文明施工教育。

9.2明确班组职责与任务，签订文明施工责任书，并进行评比，表彰文明施工先进集体。

9.3严格遵循安装措施的工序要求，杜绝野蛮施工和违章作业。

9.4永久设备运到施工现场开箱检查后，设备进入安装程序，其包装材料应及时清理并按照合同要求进行回收。

9.5遵守国家有关环境保护的法规、条例，采取有效措施，控制施工现场各种粉尘、废水、废气、废油以及燥声、振动、放射源对环境的污染和危害。

9.6对于可能造成污染的作业，要进行严格的隔离措施。例如设备的防腐除锈场所要实施简易围墙封闭，不得有危害环境的污染外泄；无损探伤作业时，在可能辐射范围内设置围栏，并挂警示牌，防止放射污染。

9.7施工场地排水畅通，各类设备冷却水排放到指定地点，各作业场地及设备运输通道畅通，人行便道无积水污泥。

9.8施工现场通风良好，照明充足，办公及日常用品整洁有序。

9.9施工场地干净、整洁，各种材料堆放整齐，临时管线整齐统一，随时作到工完、料净、场地清。

第十九章      安全监测与配合

1.说明

发包人将本合同工程范围中的安全监测设备的采购、率定、仪器埋设安装、施工期观测及资料整理分析等项目单独招标，授予另外的安全监测设施采购与安装承包人。本合同土建承包人需与安全监测承包人密切配合。

2.工作内容

总体协调土建和安全监测工程进度，为安全监测承包人提供施工工作面，为安全监测承包人提供风、水、电、照明、施工交通、施工机械以及监理人指定的其它配合工作。共同保证安全监测工程的顺利实施。

具体工作责任包括：

2.1项目部按监理人的要求向安全监测承包人提供所承担项目的季、月、周施工进度计划。进度计划中要协调考虑所施工部位安全监测工程施工时间，给安全监测工程现场施工等留出合理的实施时间。在每个单元工程开工前，认真检查是否有安全监测项目在该单元工程中实施，并在安全监测工程项目实施部位施工前24小时通知监理人和安全监测承包人。

2.2参加有关安全监测施工协调会。

2.3项目部将妥善协调好开挖和混凝土浇筑与仪器埋设安装之间的关系。并为安全监测承包人提供仪器埋设安装的施工工作面，并保证工作面干净、整洁，没有污泥、污水、废渣等，创造必要的条件保证安全监测仪器埋设安装工作顺利进行。在监测仪器未埋设安装就绪之前不得进行下道工序的施工，并且不得以配合埋设安装监测仪器设备为理由，要求发包人延长工期或支付额外费用。

2.4项目部有责任维护其施工范围内电气工程设备的安全，并采取保护措施。施工过程中不得碰击监测仪器设备和损坏电缆。因项目部的责任造成监测设施的损失，经项目部和安全监测承包人协商认可，并由监理人确认的损失费或修复费的赔偿，由发包人在其承担土建项目的支付中扣除。

2.5项目部在施工组织设计中会充分考虑安全监测工作所带来的工期影响。

2.6项目部会为安全监测承包人进入场地、实施安装提供必要的交通便利和供电、供水、照明等。

2.7项目部将会向安全监测承包人进入场地、实施安装施工提供必要的交通、供电、供水、照明的便利。

2.8安全监测承包人因施工需要，需租用项目部的机械时，项目部应提供必要的便利，并按双方协商计取租用费。

2.9项目部在埋有安全监测的电缆(或光缆)和埋件部位进行混凝土开仓浇筑和土石方覆盖前，须取得电气工程承包人会签后，方可施工。

2.10项目部保证其预埋件安装质量完全满足安全监测、机电设备安装要求，如因预埋件安装质量而影响到设备安装，由项目部负责整改，并承担发生的费用。

2.11按监理人指示完成其它的配合工作。

第二十章   建筑和装修工程施工

1.说明

1.1 范围

适用下车亭隧洞进口检修闸室，隧洞出口节制闸室，分水闸配电室等工程。主要工程量见表20-1“房屋建筑工程量表”。

表20-1                    房屋建筑工程量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧洞进口检修闸室 | m2 | 180 | 框架柱 |
| 2 | 隧洞出口节制闸室 | m2 | 180 | 框架柱 |
| 3 | 配电室 | m2 | 160 | 砖混 |

1.2一般要求

1.2.1根据施工图纸及监理人指示组织施工，除必须遵守招标文件技术条款规定的材料、施工技术、做法和质量要求外，尚应符合国家现行的工业与民用建筑工程（包括装饰工程）的各种规范、标准以及当地通用建筑标准设计《建筑配件图集》中有关要求、规定。

1.2.2材料：提供施工和安装本工程所有的材料，包括商品构件、杂项五金及其它装修设备等。材料使用前向监理人报送主要材料的样品和质量证明书。具有外观及色彩要求的材料，提供产品样品，经监理人批准后方可使用。

1.2.3材料采购：对于设计选用建筑材料有关的型号、规格、颜色等，根据施工设计图的要求挑选二家及二家以上有生产资质的厂家，将其样品及有关产品说明、合格证、制作安装图等资料，经发包人、设计、监理人选定同意后方可正式采购。

1.2.4各专业设备工种的预留孔洞、管道及设备安装与建筑装饰施工应密切配合，安排好施工程序，防止交叉影响及返工等现象发生。

2.建筑

建筑物及构筑物要求表面平整。轮廓分明，颜色均匀，定位准确，并符合国家规范中的允许偏差要求。

3.砌体工程

3.l 说明

适用于适用，进、出口工作闸室、分水闸配电室等工程中砖砌体，以及砌体与砼结构的联结、门窗洞口处理等。

3.2 材料

3.2.1普通粘土砖

所使用的粘土砖应符合图纸要求的型号，其尺应为240mm×115mm×53mm。取样、检验及测试按国家建筑材料标准要求进行。

3.2.2普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥应符合招标文件中的有关规定。

3.2.3熟石灰

熟石灰应符合“建筑石灰技术规范”，至少应92％被水化，机械搅拌成浆，熟石灰在使用之前至少应停放15分钟。

3.2.4砂料

砂料应洁净，砌筑用中粗砂。

3.2.5水

水源应新鲜、干净、不含油质、酸、碱、盐类及有机物杂质。

3.2.6砂浆

所有砌筑砂浆符合GBJ203-83要求。

3.3 粘土砖墙砌筑

粘土砖砌筑前充分洒水湿润，砌筑前粘土砖的吸水率每分钟不超过20g，否则砌筑之前应充分浇水以便使其吸水率不超过上述值，所有与砼柱相接的粘土砖墙应用拉结钢筋与砼柱固定住。所有砌体墙在竖直平面内均应垂直，并将框架柱上的拉结筋砌筑入墙体内，全部竖缝应交错，砌体砖墙顶部应与砼梁板顶紧，隔墙的顶部应填实，伸缩缝应用嵌缝而不用砂浆。

3.4 质量要求

3.4.1砌体应横平竖直，灰浆均匀饱满，表面平整。

3.4.2砌体水平灰缝厚度和竖缝宽度为10mm，误差≤±2mm。

3.4.3竖缝上下交错。

3.4.4砌体内外墙面的溅积灰浆应在砌筑时边砌筑边刮平。

3.4.5当平均气温低于+5℃时，且最低气温低于一3℃时，砌体工程的施工应按冬季施工的规定实施。

3.4.6所有的砌体在砌筑完成后，应至少洒水养护3天。

4.框架混凝土

4.1说明

适用于框架柱、梁的施工。

4.2 材料

4.2.1水泥：符合招标文件中有关规定，水泥储存期应不大于3个月。

4.2.2粗细骨料：符合招标文件中有关规定，拟采用二级配骨料。

4.2.3钢筋：符合招标文件中有关规定，钢筋应表面无锈迹，无弯折。

4.3 框架混凝土施工

框架柱高约6m，断面为50×50cm，可一次浇筑完成，中间不再分层。施工时应搭设落地脚手架，初步放样后安装钢筋，钢筋一般采用采用整根钢筋，中间不再搭接，箍筋用铅丝固定，同时予埋墙内拉结筋。模板采用定型钢模板，内拉外撑固定。同时，为方便进料和振捣，应在距地面2m、4m的高度预留混凝土进料口（50×60cm），在混凝土到达相应高程后予以封闭。

框架梁跨度约3m，钢筋可预先在地面初步组装成型，在底模安装完毕后，将钢筋吊装至设计位置并焊接固定。模板全部采用定型钢模板，落地脚手架支撑，侧面设对拉螺栓控制厚度。

框架梁、柱混凝土均由25t吊车配1m3吊罐入仓，φ50软轴振捣棒振捣密实。柱、梁侧模可在混凝土终凝后拆除，框架梁底模应在混凝土强度达到75％后拆除。混凝土洒水养护，养护时间为21天。

4.4 质量要求

框架梁柱混凝土质量和外形尺寸应满足设计要求，表面光洁平整，无蜂窝、麻面等缺陷。

5.屋面工程

5.1说明

适用于屋面防水工程和屋面保温隔热工程的施工。

5.2屋面保温

5.2.1材料：

5.2.1.1粘结剂：用于保温隔热的粘结剂采用施工图纸或经监理人批准的厂商推荐的合格产品。

5.2.1.2保温层：按设计图纸要求或监理人的指示。

5.2.2浇筑：

找平水泥砂浆面浇筑前清扫干净，无油质、杂质和潜在缺陷。粘结剂严格按照制造厂或招标文件的要求进行调制，对所有板凸凹不平处进行修整以处在一个平面内，所有的开缝、空隙和角落断裂处及裂缝处都用水泥嵌缝，并在施工保温层之前完成勾缝工作，浇筑完后人工对表面进行抹平修整。现浇保温层兼作屋面起坡时坡度不应小于2％，最薄处厚度为60mm。

5.3 屋面防水

5.3.1屋面防水按照设计图纸要求进行施工。

5.3.2屋面工程施工前，编制防水工程施工方案或技术措施，报送监理人审批。

5.3.3屋面工程施工中，应按施工工序和层次进行检验，合格后方可进行下道工序和层次的作业。下道工序或相邻工程施工时，对屋面工程已完成的部分应采取保护措施，防止损坏。

5.3.4屋面工程施工所使用的防水、保温材料的质量均应符合施工图纸和相关规范的要求。

5.3.5伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕，应避免在己完工的防水层上凿孔打洞。

5.4质量要求

竣工的屋面不得有渗漏或积水现象：檐口平直，天沟和斜沟表面平整，坡度均匀一致，并符合设计要求；卷材铺贴牢固，表面平整；水洛口周围及突出屋面结构的连接处，均应封固严实。

6.门窗工程

6.1说明

适用于木制门、窗，钢制门、窗，铝合金门、窗等的材料、制作、装配及安装工程。

按被认可的厂商要求提供和安装玻璃、玻璃窗。

6.2木门窗

包括木制夹板门、镶板门、平开窗、固定窗、百页窗及贴脸板。

6.2.1材料

6.2.1.1木材：以当地常用木材为主。一般选用一、二等红白松木和杉木或优质相似的木材。经常规干燥处理后，要求木材的含水率不大于下列值：门窗框18～20％，门窗扇15～l8％，门芯板12～15％。达不到上述要求时，框和扇料的厚度应加大5mm，并且不得超出上述值的20％。

6.2.1.2自乳胶：粘结材料，选用优质产品。

6.2.1.3胶合板：同“木工及木制品”中的规定。

6.2.2加工制作

6.2.2.1加工：按照标准《建筑配件图集》中大门、窗及施工详图进行加工，由熟练木工使用专用工具制作，制作完成的构件成铅直、水平、呈方形，满足使用要求，除另有说明外，金属部位准确地安装在门上。

6.2.2.2安装：门框与墙体的连接可采用预埋木砖和铁脚两种方式，木砖或铁脚在砌砖过程中埋入，每边不少于三个，中距不大于700，预埋木砖需满涂防腐泊。框料与墙体或砼接触处应满涂防腐油或煤焦油。所有的门、窗里平立门框安装，并装贴脸板。

6.3普通钢门、窗

包括普通钢门、钢窗、钢门窗带玻璃门、铁栅门。

6.3.1材料

采用热轧（32.40mm)实腹钢料及低碳冷轧钢。

6.3.2加工制作

选用经批准的厂商制作出的优质产品，钢门窗制竣后，除去焊渣、油污和铁锈，进行酸洗磷化处理，然后涂刷防锈漆一道。

6.3.3运输存放

在运输装卸时，应谨慎搬运，轻抬缓放，不可穿入窗挺或横芯内起吊扛抬。严禁撬、甩、丢、摔，应平稳垂直堆放，存放在有防止日晒雨淋措施和干燥场地。

6.3.4安装

安装前必须检查，如有变形，均待修复后方可进行安装。

钢门采用嵌樘法安装，门窗与墙体用埋件或燕尾猴脚连接，安装后随即在猴脚和构件孔洞内填塞1:2水泥砂浆。在砂浆硬化之前，不得在门窗上进行任何工作。

6.4铝合金门窗

铝合金门窗应符合设计图中的要求，选用监理人批准的厂家的产品。

6.4.1材料

所有挤压部件应选用经验证合格的定型产品，型材规格应符合施工图要求。所有的配件的紧固件应为铝质、不锈钢或其它抗蚀材料，框架（窗）四周的填缝按“填缝”中要求进行。

6.4.2制造工艺

所有的的工作要求安装铅直、水平、并成直角，与其它工艺要求协调一致，在从装运、工地储藏到装配完工的整个过程中，为避免损坏应采取充分的保护措施。铅合金在非同类金属或砼处，在其接触表面用大量抗碱性沥青涂料层进行隔离，玻璃安装完成后，对保护材料和表面缺陷进行清理工作，并取得监理人认可。

6.5金属配件的加工

所有门窗的金属器件，由门窗制造厂商提供。金属器件在车间安装在门上。需要的地方，应使用垫板，以便各部件能以适当方式协同工作。其它金属器件的安装按常规的现场作业。

6.5.1材料

金属配件均由经监理人批准的合格厂家提供产品，钥匙、门锁及执手按发包人要求或出监理人指定。

6.5.2金属件规格

整个建筑物不同类型孔口的金属件型式根据标准图集要求或厂家定型配置、图纸经过认真审查后，确定所需金属件的范围，金属件应装备每个门窗。各个金属件都应配有机械螺钉和六角螺钉。

7.玻璃及其安装

7.1说明

该项工作包括下列玻璃的供货及安装:（1）铝合余窗；（2）钢窗；（3）木门；（4）木窗。

7.2材料

7.2.1安装玻璃挡块和压条：所有的门、窗、气窗的玻璃安装由门窗制造厂商提供如下配件：

7.2.1.1铝合金窗、固定玻璃压条和乙烯基衬垫。

7.2.1.2固定铝合金窗（落地窗）：压紧玻璃挡板和氯丁橡胶的压条。

7.2.1.3空腹钢侧窗、金属门：金属条贴角或用压条安装。

7.2.2玻：玻璃应符合图纸要求，选用经验证合格厂家产品或由监理人指定。玻璃选用平板玻璃3～6mm厚。

7.3安装

玻璃选用：铝合金窗、钢窗、木窗等均采用平板玻璃。

8.灰浆一般要求

8.1说明

需要灰浆的范围按图纸或设计报告，灰浆应直接抹在砼结构或砌体表面上。

8.2材料

8.2.1灰浆骨料：灰浆骨料是干净的有棱砂子，使用中粗砂。

8.2.2熟石灰：应满足“砌体工程”中的要求。

8.2.3普通硅酸盐水泥：普通硅酸盐：水泥应符合招标文件中的规定要求。

8.3灰浆的拌合

灰浆拌制采用灰浆搅拌机，受冻、结块或成块的材料不使用。每拌合一次后，拌合设备、拌合工具等都应予清理，直至没有上一次拌合留下的灰浆为止。灰浆与适量的水完全拌合直到颜色和浓度都均匀为止。不允许在灰浆中再加水改变稠度，已变硬的灰浆应丢弃不用。用于金属网抹灰的灰浆应按如下方法加入纤维物质：水泥灰浆每袋水泥另加0.25kg麻丝或0.33m长纤维物质；混合灰浆每立方米灰浆另加1.6kg麻丝或0.33m长纤维。

8.4质量要求

灰浆与结构粘接可靠，表面平整光滑，颜色均匀一致，不得有砂眼。

9.楼地面工程

9.l说明

本工程包括水泥砂浆、地砖楼面工程的材料、制作安装、质量要求及维护。

9.2水泥砂浆楼地面

9.2.1说明：包括水泥砂浆楼地面、踢脚板、楼梯平台、踏步板和竖板的材料、制作、质量要求及维护。

9.2.2材料

9.2.2.1水泥：除非另有规定，水泥应为普通硅酸盐水泥，按招标文件的规定要求。

9.2.2.2砂料和水：同招标文件的规定要求。

9.2.2.3伸缩缝：选用定型6mm厚白色铝合金窄条。缝内填入纤维，采用由验证合格厂家生产的产品。

9.2.2.4防滑条：所有水泥砂浆楼梯踏板应设金钢砂滑条，防滑条长度按梯步长每边减10Omm。

9.2.3施工

9.2.3.1表面准备：在铺设地砖的楼层，应比最后完工的楼层低30～5Omm，且用木馒抹平至楼层高程，砼表面应清除所有油腊杂质。踢脚板用金属刷除去翻浆和浮渣，饱和区域用机械割裂或用酸剥蚀，将其表面清扫干净并弄湿，在其材料准备就绪前，一直保持潮湿，在浇筑楼层水泥砂浆找平层前，所有多余的水都应擦干，在表面涂上一薄层水泥浆，用劲嵌抹；水泥砂浆拌和物中加入适量的水满足可塑性，将此拌和物浇于准备好的基层上，浇筑楼层的周围温度不应低于10℃。

9.2.3.2伸缩缝：楼板或基础内的各伸缩缝，根据招标文件的规定，应为同一种材料，宽度与颜色与临近相同，但其深度应比磨光楼面或基础低20mm，此20mm根据“填缝”的规定，用填缝物填满或根据施工图要求进行处理。

9.2.3.3施工：准备浇筑水泥砂浆的楼层应彻底清扫一遍，洒适量的水、并敷素水泥浆一道，然后做l :3水泥砂浆底层及1:2水泥砂浆面层，表面用泥刀手工抹平收光。抹平后应保持6天潮湿。当房间面积大于20m2时，其面层按开间做分格处理，分格条用3mm厚玻璃。

9.2.4质量要求

表面平整光滑，不得有砂眼，分格条的位置准确，并应露出。

9.3砖楼地面

包括墙地砖、陶瓷锦砖地面，面层材料应选用经监理人批准的合格产品，根据厂商提供的工艺要求施工。

地砖安装工艺由下至上依次为：楼面先刷素水泥浆一道，最低50厚C20细石砼0.5％泛水坡向地漏（用于卫生间），20厚1:3水泥砂浆找平，3－4厚水泥胶结合层，铺贴地砖，并用素水泥浆擦缝。

质量要求：与基层粘续牢固，不得有空鼓，套割吻合，表面整洁，颜色均匀，嵌缝严密，深浅一致。

10.地基与基础

10.1地基与基础工程所用材料、制品的品种、规格、标号等，应符合设计要求。

10.2地基与基础工程，必须在完成准备工作及所需施工机械设备和管线安装妥善，并经试运转正常后方可施工。

10.3地基与基础工程施工的轴线定位点和水准基点，经复核后，应妥善保护，并经常复测。

10.4地面的坡度、厚度、标高和平整度等应符合施工图纸的要求，厚度偏差不得大于设计厚度的5%。

10.5地面的面层与基层应结合良好，敲击检查不得有空鼓现象，面层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。

11.混凝土工程

11.1混凝土所用的水泥、水、骨料等必须符合施工规范和有关规定。

11.2混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护必须符和施工规范的规定。

11.3评定混凝土强度的试块，必须按《混凝土强度检验评定标准》GBJ107－87的规定取样、制作、养护和试验，其强度必须符合有关规定。

11.4混凝土(包括钢筋)的施工应符合GB50204-92的规定。

12.质量检查和验收

12.1质量检查标准

12.1.1工程所用的各项材料应符合施工图纸和有关规程、规范规定的质量标准。

12.1.2基础混凝土表面的标高和平整度等应符合施工图纸要求，并不得有酥松、起砂、起皮现象。

12.1.3卷材铺贴方法和搭接顺序应符合规定，其搭接宽度应正确，接缝应严密，并不得皱折、鼓沟和翘边。

12.1.4保温层表面应平整，保温层厚度、含水率和表观密度应符合施工图纸要求。

12.2 验收

12.2.1 隐蔽部位的验收

施工过程中，承包人应会同监理人，按招标文件的要求和施工图纸及有关规范规定的质量标准进行验收，监理人检查合格并在验收记录上签字后才能进行下一层的施工。验收记录应妥为保存，工程完工后作为完工验收资料的一部分。

12.2.2 完工验收

工程全部完工后，承包人应按本合同《通用合同条款》第52条的规定，向监理人申请工程完工验收，并按招标文件第9.1.3.4款的规定提交完工资料。

- 第二十一章  施工质量保证措施

1.质量目标

严格按照ISO9001：2000质量保证体系组织施工，土建工程合格率100%，优良率90%以上，金属结构安装工程合格率100%，优良率95％以上，杜绝质量事故，确保优质工程，争创鲁班奖。

质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是我们的根本宗旨。因此，在“南水北调中线干线工程京石段应急供水工程”项目施工中，我们将严格遵守招标文件中的质量保证要求，全面推行ISO9001《质量管理和质量保证》系列标准，确保本工程质量目标的实现。

2.质量管理

2.1质量方针

求真务实，精心施工，以人为本，创新创优。

内涵：质量是生产经营活动的基础，是生存和发展的基本条件；以工程合同为准则，严格遵循合同条款，诚实守信，树立良好的信誉；用科学的管理手段和先进的施工技术增强生产能力；以一流的技术、一流的管理、一流的服务，创一流工程质量，树立一流企业形象，为顾客提供满意的施工产品。

2.2质量原则

保证质量的原则是：“百年大计，质量第一”。

在本标段施工中将严格按照公司既定的质量方针和质量原则，实行全面质量管理，采取各种手段，全方位、多渠道狠抓工程质量，确保公司质量目标在本工程施工中全面实现。项目部将根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以ISO9001：2000标准为指南，遵循质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素。

2.3各岗位主要质量职责

2.3.1项目经理主要职责

2.3.1.1项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

2.3.1.2确保人力、设备、资金等资源到位。

2.3.1.3对职工进行质量知识教育，广泛发动群众开展质量活动。

2.3.1.4负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持。

2.3.1.5正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。

2.3.1.6对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。

2.3.2项目总工程师主要职责

2.3.2.1贯彻执行各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。

2.3.2.2掌握工程项目的质量情况，协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，组织编写质量事故报告。

2.3.2.3对技术问题和质量问题提出改进措施，对竣工工程的质量负有直接技术责任。

2.3.2.4主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作。

2.3.2.5及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。

2.3.2.6主持工程质量检查，督促质检部门进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。

2.3.3质安环保部主要职责

2.3.3.1认真贯彻执行各项规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，对其工作质量负责，保证其准确率。

2.3.3.2负责工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检和质检工程师终检“三检制”落实情况，以及一些重要部位或工序质检人员的落实情况。对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达停工令并及时报主管领导处理。

2.3.3.3督促测量质检工程师对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核。

2.3.3.4督促试验质检工程师对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验。

2.3.3.5督促其他质检工程师对各作业项目进行质量检查检验、验收。

2.3.3.6督促工程项目材料人员熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，供料时必须提供材料出厂合格证。严禁供应不合格的材料，并对由于供应不合格的材料造成的工程质量事故及经济损失承担直接领导责任。

2.3.3.7深入现场掌握工程质量动态，协助各作业面质检工程师处理施工中存在的质量问题。

2.3.3.8组织各质检工程师对工程质量进行检查评比，及时向上级领导汇报工程质量情况。

2.3.3.9推广新材料、新工艺、新技术、新标准，推广好的工程质量管理经验。

2.3.4试验质检工程师主要职责

2.3.4.1对项目工地的试验、检测和计量工作负责。

2.3.4.2负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程试验，及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、砂浆、外加剂、拌和水等进行现场取样和质量检验试验，并将检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。

2.3.4.3负责项目工地计量仪器设备管理工作，对试验检验设备进行定期校验和率定；参加项目工地有关的质量分析和研究。

2.3.5其他质检工程师主要职责

2.3.5.1及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格材料应提出验收意见及处理意见，坚决杜绝使用不合格材料。

2.3.5.2负责向所辖施工作业队(厂)、班组作技术要求质量标准交底，并在施工过程中认真检查落实情况。对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。必要时令其返工和停工，严防工程质量事故的发生。

2.3.5.3负责隐蔽工程的检查验收，经现场监理和有关人员认定符合技术质量要求，办理签证后方可进入下道工序。

2.3.5.4督促试验人员对原材料、混凝土、砂浆、堰体填筑料、焊接件等按要求及时做试验或送中心试验室检验，并提供检验报告。要求试验资料必须及时、真实、全面地反映质量状况。

2.3.5.5工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查

2.3.5.6负责所辖工程项目的质量总结和统计报表工作。建立工程质量台帐，隐患通知书和监理联络单台帐，质量事故台帐，混凝土、砂浆、堰体填筑料、级配砂石等试验台帐，工作质量奖罚台帐及其它台帐。

2.3.5.7保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

2.3.5.8及时上报年、季、月工程质量报表并附分析小结。

2.4质量管理措施

2.4.1健全质量检查机构，加强质量监督检查

建立以项目经理为首，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成工程质量管理委员会，项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，并实行工程质量分级责任制，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

本合同设专职质检员5～8名，各作业队均配备兼职质检员1～2名，组成项目质量监督机构，质检员在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向项目技术负责人报告。

2.4.2建立施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态

2.4.2.1执行我们通过ISO9001标准体系《质量文件》中的《施工技术管理办法》的有关技术管理办法。结合本工程设计要求及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量多级复核责任制及竣工文件编制办法。

2.4.2.2依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及我们《质量体系第三层次（管理性）文件》，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：①岗位责任制度；②施工复测制度；③技术交底制度；④开竣工报告制度；⑤材料检验制度；⑥试验室抽样制度；⑦隐蔽工程检查制度；⑧工程负责人质量评定奖惩制度；⑨工程自检互检制度；⑩工程质量事故处理制度。

2.4.2.3对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

2.4.2.4开展质量“三检制”和“联检制”

施工过程坚持施工班组自检、作业队质检员复检、项目经理部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由项目经理部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

2.4.3实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度

按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

2.4.4施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制

2.4.4.1严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

2.4.4.2严把测量关，由取得国家测量认证的精测队对整个工程的设计控制数据进行复核，项目经理部施工测量组根据复核成果进行测量控制，负责施工测量放线。

2.4.4.3严把材料质量及试验关，由取得国家CMA认证的试验室提供混凝土的配合比，对每批进入施工现场的钢材按规范要求进行质量检验，并按我们ISO9001质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

2.4.4.4严把过程工序质量关，监督和指导施工严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经检查签证不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经监理工程师或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。

2.4.4.5对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。在质量与工期发生冲突时，坚持质量一票否决制。

2.4.5开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平

2.4.5.1开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工种进行技术业务培训和再培训，使职工具有保证作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。

2.4.5.2由项目总工程师及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。

2.4.6开展全面质量管理活动

按照程序文件中《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》和《内部质量审核程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施，从而确保质量目标的实现。

3.质量保证体系

认真贯彻ISO9001系列质量标准，建立完善质量体系。质量保证体系和质量实施作业体系见《质量保证体系框图》和《质量保证体系框图》。

4.工程质量控制点的设置

4.1我公司已获得ISO9001：2000系列质量保证体系标准认证证书。在工程实施过程中，将根据该标准和工程师的指令，按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求，针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。

4.2凡符合下列情况之一者，均设立质量控制点：

4.2.1关键部位；

4.2.2工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程；

4.2.3质量不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程；

4.2.4在采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况下的过程或部位。

5.关键工序质量控制措施

关键工序是指施工难度大、质量易波动的工序，是控制工程质量和工期的关键环节。本工程主要针对测量、砼浇筑等关键工序制定详细的质量控制措施，以确保工程施工达到优质。

质量保证体系框图

质量意识教育

质量管理目标确定

质量保证体系

控制体系

思想体系

组织体系

施工组织设计与方案控制

施工人员的质量控制

机具材料的质量控制

施工过程的质量控制

计量标准的质量控制

工程技术部

预防为主的方针

质量回访服务

项目经理部

各施工作业队

质量信息反馈

质安环保部

工地试   验室

生产指挥部

物资设备部

经营部

综合部

确立质量目标

工作质量保证

创优工作

规范化

思想教育

TQC教育

工作规划

创优活动

工作程序保证

标准管理

创优方针

质量责任制

质量竞赛

工作标准保证

经济责任制

质量考核

评奖制度

效益评比

工作效益保证

施工过程质量

控制标准化

组织机构保证

总工程师质保

技术总负责人

项目经理质保第一责任人

质量安全部

主任工程师

质量保证组

织体系化

质量创优领导小组

TQC活动小组

施工队(厂)工程师

作业班组质检员

合同保证

施工全过程质量保证

外协项目

质量控制

择优筛选

检查验收

施工程序

施工方案

施工记录

资料整理

质量评定

施工过程

质量控制

工艺保证

工序质

量保证

施工人员保证

技术力量          保证

设备材料保证

准备工作

质量控制

开工条件保证

施工组织及施工措施保证

测量及试验

条件保证

设计图纸    分级会审

达到质量目标

质量实施作业体系框图

5.1工程测量质量控制措施

5.1.1随着测量技术的发展，我们准备在本项工程的施工测量中，采取先进的测量控制手段，尽量淘汰数据采集由人工观测、记录和计算的陈旧方法，将此转化为智能化自动采集数据的方法，提高观测效率、观测质量，取消用人工记录、观测和计算方式，全部数据直接与计算机相互处理及交换，最大限度地减轻作业人员的劳动强度、消除人工参与带来的错误和误差，以确保所获得的观测成果和记录成果的准确性和可靠性。

5.1.2利用仪器设备的先进性，布设全站仪进行观测，将基本导线和施工导线合二为一，开挖放样直接在基本导线点上完成，还可利用双自由导线控制点两点，快速算出自由测站点后交的三维坐标，这样缩短了测控时间，同时确保了工程质量。

5.1.3利用仪器设备的先进性和大容量储存器，在计算机中建立整个工程三维坐标系统数据库，其数据中包含4标段渠道直、弯道接点、碎部点以及各结构物的轴线坐标系统。将三维坐标系统全部传输储存在激光全站仪中供工程施工放线使用。

5.1.4所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网，施工测量主要采用全站仪，局部工程部位采用水准仪配经纬仪进行。测量作业由富有经验的专业人员进行测量放线、复测。

5.1.5混凝土立模采用等级控制点测设轮廊点，或由测设的建筑物纵横轴线点（或测站点）测设。

5.2试验检验质量控制措施

5.2.1试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由相关部门标定认可、并定期率定。

5.2.2在总工程师的领导下，开展检验试验工作。通过工艺试验，选用最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，及时反馈各种数据。

5.2.3配足现场试验人员，对现场检测项目及时取样。

5.2.4根据要求，对现场材料及时进行标识。

5.3砼浇筑质量控制措施

5.3.1管理措施

5.3.1.1混凝土施工前确立项目副经理和管理人员名单，负责混凝土拌制、运输、模板安装以及实施混凝土浇筑有关的组织管理工作，保证混凝土料的连续供应和按施工工艺组织施工，从而保证混凝土的浇筑质量。

5.3.1.2浇筑混凝土前，首先组织施工人员按施工组织设计制定的混凝土施工工艺、施工技术性能等特点和施工条件，实行班组技术交底。项目副经理负责组织相应施工机具，为混凝土施工的实施作提前布置。项目部的质安环保部、工程技术部指定专人负责相应部位的混凝土浇筑质量和混凝土的质量检验及监督。

5.3.1.3项目经理部相关的质量、技术和物资部等，组织现场小组专职负责落实混凝土的供应和施工工艺组织，特别是拌合站配料的混凝土的拌制质量。

5.3.1.4混凝土浇筑施工实行质量承包责任制，个人利益与工程施工的经济效益直接挂沟，项目部制定相应的奖励措施，以调动相关人员群众性质量攻关和合理化建议活动。

5.3.2技术措施

混凝土的质量形成过程分为：原材料的选定、配合比设计、拌合及运输、浇筑四个阶段，其中原材料的选定和混凝土配合比设计是混凝土本身质量形成的重要阶段，要采取科学的、严格的试验手段和管理措施，使混凝土的本身质量得到有效的控制；而混凝土的拌合和运输，以及浇筑阶段影响混凝土质量的因素较多，为确保本工程混凝土质量，采取如下措施保证混凝土的运输及浇筑质量。

5.3.2.1砼施工前，现场试验室根据各部位砼浇筑的施工方法及性能要求，进行砼配合比设计，确定合理、先进的砼配合比。

5.3.2.2拌合站每次搅拌前，应检查拌合计量控制设备的技术状态，以保证按施工配合比计量拌合，还应根据材料的状况及时调整施工配合比，准确调整各种材料的使用量，接受监理及业主的监督。

5.3.2.3从拌合站运至施工现场的混凝土应先检查随车提供的配合比通知单是否符合现场当前所需的混凝土配合比要求，再检查混凝土的坍落度等是否满足入模要求，否则不得在本工程中使用，重新处理合格后才能使用。

5.3.3检验措施

每次拌制、浇筑混凝土前由专人进行以下项目的检查，并做好记录。

5.3.3.1检查砼配合比、配料单，检查原材料（如水泥、外加剂、粗细骨料及含水量、水等）是否符合规定要求，如有变化应及时调整配合比或禁止拌制；

5.3.3.2检查各原材料掺量与外加剂掺量，每班抽查不少于5次并做好记录；

5.3.3.3记录有关混凝土生产过程的各项参数。如拌合速度、搅拌时间等；

5.3.3.4检查混凝土塌落度是否符合要求，此项工作应随机抽样。但每班不得少于3次；

5.3.3.5测定并记录混凝土生产时温度和混凝土运输到工地的时间及温度；

5.3.3.6检查并监督试件制作的全过程；

5.3.3.7检查试件的养护条件及试验设备是否符合要求。

5.4隐蔽工程质量控制

对抗拔桩等隐蔽工程的施工采取以下检查程序进行控制。

5.4.1对隐蔽工程实行“三检一验”制，即作业班组初检、复检，质安部终检，报监理工程师进行检验；未经验收合格不得进入下一道工序的施工。

5.4.2按设计要求，对工序施工中的工艺和技术要点编制作业指导书；每道工序施工前进行技术交底。

5.4.3隐蔽工程质量控制见《隐蔽工程质量控制框图》。

6.工程质量事故分析与处理

6.1施工期间如发现工程质量事故，应对事故现场摄影或录像，对重大事故要保护现场。项目经理应立即报业主、监理工程师。随后进行事故原因调查分析，拟定处理方案和预防措施报监理工程师审批。

6.2发生工程质量事故后，项目部应遵循“三不放过原则”。即：事故原因不查清不放过，主要事故责任者不受到处罚和职工未受到教育不放过，补救和防范措施不具体不放过。

6.3发生工程质量事故，调查分析事故原因。如有下列行为，应加重对直接责任者的经济、行政处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

6.3.1施工中粗制滥造，偷工减料，伪造记录的；

6.3.2在质量检查、试验和验收中，提供虚假资料者；

6.3.3发现工程质量事故隐瞒不报或谎报者；

6.3.4在进行质量检查、事故调查过程中设置障碍的。

6.4对已发生的质量事故处理要做到：事故原因有结论，处理有结果，纠正和防范有可操作的具体措施；质量事故处理按《质量事故处理按处理程序框图》执行。

7.质量回访及保修

保修期满后，对原缺陷处置情况进行检查以及对检查过程发现的新问题进行处置，直至符合要求和最终从发包人或其委托人手中领取保修责任终止书。

移交工程时，项目部制定质量回访计划，按计划进行质量回访。我们将在工程移交后约一年左右的时间组织质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求，对回访中反映的质量问题快速处置，按《质量回访及服务程序》执行，确保用户100%满意。

隐蔽工程质量控制框图

下达开工令

各道工序（隐蔽）施工

各分项（隐蔽）工程自检

填写分项（隐蔽）工程自检单通知监理验收

现场检查

测试中心抽检

不合格

填写分项（隐蔽）工程质量评定表

分部工程完成

填写分部工程验收通知

汇总分项（隐蔽）工程验收单统一编写、复验

签证分部工程质量等级

整

改

整改

不合格

不合格

合格

合格

质量事故处理按处理程序框图

发现质量问题

进一步调查、分析原因

拟定预防措施

报工程师审批

预防措施落实

研究是否处理

发生质量事故

拟定处理措施

报监理单位审批

实施处理措施

编写质量事故报告

初定不处理

处理

处理

保护现场、通报信息

分析原因

检  查

不合格

不处理

报监理单位审批

接收

否

符合要求

合格

报工程师审批

- 第二十二章  安全文明施工保证措施

1.安全管理目标

在本工程的施工期间死亡人数为零，重伤人数为零。不发生交通事故，不发生火灾事故，不发生洪灾事故，不发生重大机械事故，不发生垮塌事故。施工过程中重点强调零违章，以零违章保零事故，以零事故保零死亡，创建安全文明工地。

2.施工安全管理组织机构及其主要职责

2.1施工安全管理组织机构

施工现场成立项目经理领导下的，由项目副经理、总工程师、质安环保部、工程技术部、综合办公室等负责人组成的施工安全领导小组（见《施工安全管理组织机构框图》）。各工队和部室负责人是本单位的现场直接安全责任者，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。各工队设一名专职安全员,各部门设一名兼职安全员，综合办设一名专职消防员，在质安环保部的监督指导下负责本工队、本部门的日常安全管理工作，各施工作业班组长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班组人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班组人员按照监理人的要求和作业指导书、安全施工措施进行施工，不违章作业。

建立建全安全管理体系，认真贯彻国家安全生产和劳动保护方面的法律、法规，定期召开安全生产会议，研究安全生产工作，发现问题及时处理和解决，配备三名专职安全管理人员，并做到持证上岗。

2.2安全管理部门及人员的主要职责

2.2.1项目经理主要职责

2.2.1.1项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。

2.2.1.2按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具，保证施工人员的健康和安全。

2.2.1.3建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任书，明确分工，责任到人，奖惩分明。

2.2.1.4严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作的‘三同时’制度”。

施工安全管理组织机构框图

1.监督施工全过程的安全生产纠正违章。

2.配合有关部门排除施工不安全因素。

3.项目全员安全活动和安全教育。

4.监督劳保用品质量和使用。

1.施工组织设计中有安全技术措施。

2.机具设备状况合乎安全要求。

3.施工人员经过安全技术教育。

4.建立各级施工安全责任制。

5.施工安全防护措施及预防措施。

6.不安全因素预想及控制。

开工前准备

质量安全副经理

1.制定项目安全技术措施和分项安全方案。

2.督促安全措施落实。

3.解决施工过程中的不安全技术问题。

1.在安全前提下合理安排生产计划。

2.组织施工安全技术措施的实施。

1.保证项目使用的各类机械安全运行。

2.监督机械操作人员持证遵章作业。

1.保证防火设备设施齐全、有效。

2.消除火灾隐患。

3.组织现场消防。

1.保证进场施工人员安全技术素质。

2.控制加班加点、保证劳逸结合。

3.提供必需劳保用具用品，保证质量。

1.财务部门保证安全措施项目的经费

2.卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保工人健康。

1.安全技术交底。

2.施工中各种不安全因素的控制。

3.坚持和检查安全操作规程的措施。

4.坚持和检查施工安全挂牌制。

5.定期召开安全会议。

1.总结施工安全经验。

2.找出施工安全生产的薄弱环节并提出改进措施。

3.做好安全生产的评比和奖罚。

1.建立项目部、作业队、生产班组三级安全生产责任制,各级主要领导为责任人。

2.各职能部门制定安全生产制度,落实安全措施。

2.施工中如出现事故,应坚持“三不放过”原则处理。

1.安全风险扣抵押金制度。

2.伤亡事故罚款和处分制度。

3.表彰安全生产单位和个人制度。

施工中检查

竣工时总结

安全生产责任制

奖罚制度

项目经理

安全技术负责人

技术负责人

生产调度负责人

机械管理负责人

消防管理负责人

劳务管理负责人

其它有关部门

2.2.2项目副经理安全管理职责

2.2.2.1协助项目经理主持本项目日常安全管理工作。

2.2.2.2每旬进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的落实。

2.2.2.3主持召开工程项目安全事故分析会，及时向发包人及监理人通报事故情况。

2.2.2.4及时掌握工程安全情况，对安全工作做的较好的班组、作业队要及时表扬并将其安全工作经验进行推广。

2.2.3总工程师安全管理职责

2.2.3.1协助安全副经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。

2.2.3.2做好重要项目和新技术、新工艺的技术安全交底工作。

2.2.4质安环保部职责

2.2.4.1贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令，执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故的发生。

2.2.4.2本项目开工前，结合我们的实践编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护规程袖珍手册。经监理人审批后分发给全体职工以及发包人和监理人。

安全防护规程手册的内容包括：

A、安全帽、防护鞋、工作服、防尘面具、安全带等常用防护品的使用。

B、起重机的使用。

C、各种施工机械的使用。

D、汽车驾驶安全。

E、用电安全。

F、模板、脚手架制作、安装的安全。

G、皮带运输机使用的安全。

H、混凝土浇筑作业的安全。

I、机修作业的安全。

J、钢结构制造和安装作业的安全。

K、压缩空气作业的安全。

L、高空作业的安全。

M、焊接作业的安全和防护。

N、意外事故和火灾的救护程序。

O、防洪和防气象灾害措施。

P、油漆作业的安全和防护。

Q、信号和告警知识。

R、有害气体的监测和防护。

S、其它有关规定。

2.2.4.3遵照《水利水电建筑安装安全技术工作手册》制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的职工与民工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。

2.2.4.4主持工程项目安全检查工作，规定定期检查日期、参加检查人员。除正常定期检查外，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等都应安排有关人员进行安全检查。

2.2.4.5负责工程项目的安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故情况及安全事故报告。

2.2.5安全员职责

2.2.5.1每天巡视各施工面,检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况,一旦发现及时制止,班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

2.2.5.2参加安全事故的处理。

3.安全保证体系

针对本工程特点，建立现场施工安全保证体系，见《安全生产保证体系框图》。

4.安全管理制度

为保证施工现场安全、维护工地正常的生产秩序，必须强化“安全第一、预防为主”的方针。加大反习惯性违章力度，项目部将编写《常见违章行为的危害和预防》手册发至参加施工的每个职工，加强班组安全管理，做到岗位无隐患、个人无违章。

实施安全管理目标：建立严格的经济责任制是实施安全管理目标的中心环节，运用安全系统工程的思想，坚持以人为本，教育为先，管理从严，做好事故的超前防范工作，

为实现安全管理目标打下更好的基础。

全 生 产 保 证

思想保证

组织保证

检查保证

经济保证

专业教育

特

种

工

种

教

育

经理部安全工作领导小组

安保科

工区安全领导小组

专兼职安全员

班组长

义务安全员

公司每季一次检查

经 理部 每月 一次 检查

工区每周一次检查

班组每天检查

定期检查

不

定

期

检

查

按规定提取技术措施经费

开展安全活动

对安全隐患逐一落实检查

经济兑现

普及教育

逐级签订承包责任状

与工资分配挂钩

强化安全意识增强预防能力

安  全  生  产

安全生产保证体系框图

采取经济奖惩

建立以项目经理为安全第一负责人的安全生产领导机构，健全安全管理网络，制定以《安全生产责任制》为主的各项安全生产规章制度，成立质量安全环保部，各部门配备专职安全员，各工队、班组设兼职安全员，负责工地日常安全生产、管理和检查工作。

严格遵守国家现行的有关技术规范、文件，认真执行《安全管理与事故预防手册》及合同文件规定的施工安全要求和规定；工程开工后28天内编制一份工程施工安全措施文件报监理工程师审批，内容包括安全机构的设置、专职人员的配备及防火、放毒、防噪音、防洪、救护、警报、治安管理等安全措施，特别要重点抓好高空作业、交叉作业、道路交通、施工用电、机械设备操作管理的安全防范措施和落实。

在收到开工通知28天内，编制适合本工程需要的各工种作业安全防护手册，提交业主、监理工程师，且发给每个职工。其内容应满足招标文件的要求。

建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任，抓制度落实，抓责任落实，定期检查安全责任落实情况，严格奖惩制度。

各职能部门、人员，在各自业务范围内，对实施安全生产的要求负责。

全员承担安全生产责任，建立安全生产责任制，做到环环相扣，一环不漏；各职能部门，人员的安全责任做到横向到边，人人负责。

特种作业人员，除应通过本公司的安全审查外，还需按规定参加安全操作考核，取得安全行政监察部门核发的《安全操作合格证》，坚持“持证上岗”。

一切管理、操作人员均需与施工项目签订安全协议，向项目部做出安全保证。

安全生产责任落实情况的检查，应认真、详细的记录。

加强安全教育，做到安全教育制度化、经常化，对职工进行安全培训、对全体职工进行三级教育，增强人的安全生产意识，熟练掌握安全知识。特种工种必须持证上岗，杜绝无证操作，严格遵守各种机械的安全操作规程。

适时开展普遍安全检查、专业安全检查和季节性安全检查。安全检查以自检形式为主，上级监督检查为辅的原则，检查的重点以劳动条件，生产设备，现场管理，安全卫生设施及生产人员的行为为主，发现危及人身安全因素时，必须果断的消除。

在施工的责任区内，发生重大安全事故时，承包人应立即报告业主，并在事故发生后24h内向业主提交事故情况的书面报告。

认真执行建设单位、监理工程师等提出的有关施工安全指令、通知要求等，参加由发包方统一组织和管理的安全生产协调机构，努力协调全工程的施工安全，接受建设单位、监理工程师的检查、督促和指导，及时采取有效措施加以整改。

实行安全生产重奖重罚制度，安全考核指标与工队、班组、个人经济责任挂钩，授予质安环保部实行安全生产一票否决权。

5. 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制

5.1安全度汛安全控制

5.1.1在合同实施期间，在每年6月前，提交该年度安全度汛措施计划，其内容至少包括：永久和临时工程建筑物的防护措施、防汛器材设备和劳动力配置、施工区和生活区安全防护措施、发生超标准洪水时的应急度汛措施等。

5.1.2成立安全度汛领导小组。

5.1.3为确保工程安全渡汛，便于与工程防汛指挥部联系，×××水利水电工程有限公司项目经理部特成立安全度汛领导小组，负责安排安全渡汛工作。

5.1.4应主动和当地防汛指挥部加强联系，并服从工程防汛指挥部的统一指挥。

5.1.5在每年汛前将经批准的安全度汛措施逐项落实，汛前应备足必要的防汛材料、设备与劳力，确保度汛安全。

5.1.6必须在汛前及度汛期的工程月报（或季报）上将安全度汛所准备的材料、设备、交通等情况以及可能出现的问题作出书面报告。

5.1.7备足防汛所需的材料和设备，并在紧急情况下，作好防汛劳动力安排。

5.2 混凝土施工

立模施工时，必须搭设牢固的模板支撑，架设临时固定模板避免施工过程中模板倾覆。

工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并应在现场挂牌标明。脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上。承重模板的支撑固定结构必须经过力学计算，确保支撑牢固。

吊装模板时，工作地段应有专人监护。

在2米以上高处作业时，应符合高空作业的有关规定。

砼浇筑施工脚手架应牢固，工作平台木板应铺设严密、周围设置安全栏杆并标识清楚承重量；塔体施工面下方四周设置安全防护网。采用塔吊吊装模板及砼时，工作地段应设专人监护，吊装重物下严禁过人。

检查修理压浆机械及管路时，应停止并切断风源和电源。

拆除混凝土输送软管或管道，必须停止混凝土泵的运行。

混凝土入仓必须由经验丰富的信号员指挥，上下工作面均配置2只以上对讲机，上、下应随时保持联系。

脚手架要严格按架子工程搭设安全管理有关规程、规定搭设，要随时检查其牢固性、稳定性，堆物荷载不得超过设计值。脚手架拆除时严禁抛掷。

高空作业配备必须的安全带、安全网，严禁随意向下抛掷材料。

5.3 运输安全及高空作业安全措施

5.3.1各类车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。

5.3.2所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。

5.3.3装碴时应将车辆停稳并制动。

5.3.4运输车辆应文明行驶，不抢道、不违章，工区行驶速度不能超过25km/h。

5.3.5参加高空作业的工作人员，工作前必须进行身体健康状况检查，凡患有精神病、癫病、高血压、心脏病和其他事高空作业禁忌症的作业人员，均不允许从事登高作业。

5.3.6从事高空作业的人员必须使用检验合格的安全带，施工用的爬梯和脚手架应牢固、可靠，以免发生人身安全事故。

5.4 供电与电气设备安全措施

5.4.1施工现场用电设备应定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带病运行。

5.4.2非专职电气值班员，不得操作电气设备。

5.4.3操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

5.4.4手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分，应有良好绝缘，使用前应进行绝缘检查。

5.4.5低压电气设备宜加装触电保护器。

5.4.6电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装遮栏或防护罩。

5.4.7 36V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等，必须有保护接地。

5.4.8电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行一次外表检查。

5.4.9电气设备的检查、维修和调整工作，必须由专职的电气维修工进行。

6.文明施工目标

6.1工可以改变施工现场面貌，改善职工劳动生产条件，提高工作效率，使全体参建施工人员能始终保持良好的精神状态；文明施工不仅可以促质量，保安全，而且能够提高经济效益；文明施工注重规范，各项目施工管理工作较严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平的发展，增强企业竞争活力和能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。

6.2工程确定的文明施工目标为：“五化五牌”（硬化、净化、美化、绿化、亮化和现场设立工程概况标志牌、安全生产纪律标志牌、安全生产记录标志牌、质量告示牌、安全、质量、文明施工责任牌）。

6.3响应文明施工号召，创建文明施工工地。

7.文明施工生产措施

7.1现场围栏

7.1.1根据现场条件，在业主和当地政府部门的积极配合下，将营地等施工现场围圈，实行半军事化管理、封闭施工；出、入口处设专人值班，经常出入现场的人员、车辆一律办通行证。

7.1.2施工现场内所有临时设施均按施工总平面布置图布置，合理规划生产和生活区域，并设置镀塑钢栅栏（定型产品）将生产区域和生活区域与外界隔离，在其出入口设置治安保卫值班岗亭（定型产品的铝塑材料移动房屋）及（定型产品）交通栏杆，并在入口处设置施工告示牌（材料选用不锈钢框架），禁止与施工无关人员入内，使施工现场处于井然有序状态。

7.2现场标牌

在进入生产区域的入口处醒目地方设置材料为不锈钢框架的、尺寸大小一致的“一图五牌”，即施工区域平面布置图、工程概况牌、安全生产纪律牌、安全生产记录牌、质量告示牌、文明、质量、安全施工责任牌。

7.3施工交通

各种施工道路每天派专人养护，并配备洒水设备定时洒水除尘，作到路面平整、干净、无积水，路边排水设施完好、排水通畅；道路岔口处设置醒目的路村标示牌（专业厂家的定型产品）。

7.4施工、照明、生活用电

自行负责设计、施工、管理和维护的施工、照明生活用电符合安全用电的规程规范，不得采用木质电杆、木质横担及自己加工的木质配电盘；露天400V动力线路不得使用裸线，走线悬挂整齐，颜色一致；动力和照明线路的配电箱采用专业厂家定型产品，其走线和出线排列有序；施工区域及生活区域的动力照明线路要进行统一规划设计，不得随意横跨施工道路及建筑物，更不得拖地，严禁随意私拉乱接支线线路。

7.5供水管路

根据施工和生活需要设置的水管路统一规划设计，采用金属钢管，必须涂刷防锈漆并用不同颜色的面漆标示区别；管路之间的联接尽量采用法兰联接，不得随意焊接支管，至工作面的软管不允许随意摆放。

7.6施工附属生产设施

混凝土生产系统：混凝土生产系统采用专业生产厂家生产的混凝土拌合站；混凝土各组成材料的称量采用电子计量装置；混凝土生产系统的料仓及道路采用混凝土地坪，并做好排水设计、保持排水畅通；混凝土生产期间派专人随时清理和维护混凝土生产系统的清洁卫生。其它附属生产设施、加工厂场地经常保持场地的清洁；各厂的材料堆放整齐有序。

7.7仓库

材料、构件、料具按总平面图布置堆放，分门别类、悬挂标牌。标牌统一制作，上面标明名称、品种、规格、数量。禁止超高堆放，大型构件堆放时采取必要的稳定措施以确保安全；建立材料技术管理制度，仓库、工具间材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放，派专人负责；施工现场要建立清扫制度并落实到人，做到工完料尽场地清。建筑垃圾及时清运。临时存放现场要集中堆放整齐，并悬挂标牌。不用的施工机具和设备要及时出场。现场的钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行上遮下垫、防雨淋、防日晒等处理措施。施工的风、水、电管线路布置要求做到平、直、顺、整齐有序。

7.8施工现场

现场施工人员实行统一着装工作服，佩带上岗证，上岗证内容包括工作单位、姓名、职务和工种等。

施工现场使用的安全带、安全网、脚手架，跳板符合安全规定，作到颜色和材质的统一。

施工现场的各类施工机械、建筑材料应整齐有序放置。

施工现场的设备按设备分类统一涂刷颜色。

7.9生活区

按施工总体布置统一规划建筑物、排水系统、供电线路及通讯线路。

临时建筑物为砖木结构，外墙勾缝处理，屋顶材料保持颜色和材质的统一。

生活区的办公室、会议室、食堂、厕所均进行装修处理。

生活区内的交通通道做地坪处理，空闲场地按布局进行绿化。

生活区内设置足够数量的专业厂家生产的垃圾桶，征得业主和监理部门的同意在适当的地点集中布置垃圾处理场。厕所设置冲水、防臭设施并设置与其配套的化粪池，化粪池采取暗埋并使其排放系统通畅。

生活区设置一定数量的宣传栏和橱窗（材料采用不锈钢边框）。在职工宿舍内建立完善的卫生管理制度，宿舍人员名单清楚，张贴上墙。宿舍内设置统一的床铺和储物柜，室内要干净整洁；宿舍内禁止使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炉、电炒锅等器具。宿舍周围环境保持卫生、安全。

7.10现场防火

施工现场和营地配备足够的消防灭火器材，建立和健全消防责任制和管理制度。灭火器的位置设有醒目的标识，动火审批手续和动火监护人员名单公开上墙。易燃易爆物品堆放间、车工间、油漆间等防火重点部位要隔离防护并配备专用的消防器材，消防器材要派专人负责，定期检修保养。

7.11治安综合治理

加强内部职工法制、法规教育，严禁职工发生斗殴或与外部发生殴斗事件。

在生活区营地为职工设置学习和娱乐场所；施工现场建立治安保卫责任制，责任制分解到人；加强治安防范措施，杜绝盗窃、斗殴、赌博等事件。本合同计划在施工现场建立一个内部治安保卫小组，负责施工区域内所有治安保卫事宜。治安保卫小组的成员要熟悉当地附近的地形地貌和风土人情，以及附近各级乡村机构、业主和监理人的人员和车辆以及可能接触的其他承包人等。在必要的时候将请当地公安部门协助进行现场保卫工作。

7.12当地风俗

遵守当地政府的各种规定，尊重当地居民的习俗，与当地政府和居民友好相处，建立良好的社会关系。

7.13施工操作

合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施。重要施工场地应设有操作规程、值班制度和安全标志。值班人员按时交接班，认真作好施工记录。值班人员遇到业主、监理人检查工作时，应主动介绍情况。

7.14场地恢复

工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防护设施和其它临时建筑设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。并按照合同文件和地方政府的要求，做好场地的平整、地貌恢复、土壤和植被的恢复工作。

7.15检查和完善

项目部对自检和监理人组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工质量不断优化和提高。

8.文明施工管理措施

8.1建立创建安全文明工程领导小组，全面开展创建文明工程活动。

文明施工管理系统实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工进行宏观控制，相关部室对实施进行全过程控制，作业队、班文明施工监督员自我控制。安全文明工程领导小组由项目副经理挂帅，相关部门及生产单位负责人参加，作为工地文明建设、环境保护和环境卫生的领导指挥机构，对工地的文明建设和环境保护负总责，带领全体职工创建文明施工工地。

组  长：项目副经理

副组长：综合部主任、物资设备部主任

成  员：工程管理部主任、工程技术部主任、质安环保部主任、经营部主任、各工队、班组负责人。

8.2文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”、“合格”、“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及作业厂队、施工班组逐级评定。

8.3每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录和评分。必要时可邀请业主和监理工程师参与检查考评。

8.4提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损伤，一律给予处罚。

8.5文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对争得流动红旗的作业队、班组进行奖励，对文明施工做得较差的作业队、班组进行经济处罚，限期改正。

8.6加强宣传教育，提高全体施工人员对文明施工重要性的认识，不断增强文明施工意识，使文明施工逐步成为全体施工人员的自觉行为，讲职业道德，扬行业新风。

8.7在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。

8.8注重施工现场的整体形象，科学组织施工。对现场的各种生产要素进行及时整理、清理和保养，保证现场施工的规范化、秩序化。

8.9与各施工作业队伍签定文明施工协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性和责任感。

8.10工区内设置醒目的施工标识牌，标明工程项目名称、范围、开竣工时间、工地负责人；所有施工管理人员和操作人员佩戴证明身份的标识牌，标识牌标明姓名、职务、身份编号；设立监督电话，接受社会监督，提高全体施工人员的文明施工意识。

8.11值班人员遇到业主、监理检查工作时，主动介绍情况。

8.12主要施工干道，有专人经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备严禁沿道停放，在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

8.13项目经理部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

8.14与其他施工单位保持良好的关系，服从业主和监理工程师的协调。

- 第二十三章   环境保护措施

1. 施工中可能引起的环境保护方面的问题

1.1噪声

施工噪声主要由挖掘机、推土机、载重车辆、冲击钻、混凝土拌和站等施工机械作业和车辆运输产生。

1.2大气污染

施工运输等施工过程会产生大量扬尘，扬尘在大风天气和旱季较为严重。此外，各种施工机械、运输车辆和炉灶等燃具也排放废气。

1.3水污染

施工产生的废水有生活污水、施工和砼生产所产生的废水等。其中施工废水含泥沙量较大，车辆冲洗废水含油量较大。

1.4固体废弃物污染

施工期产生的固体废弃物主要有工程弃渣、建筑废料和生活垃圾等。

2. 环境保护的目标

2.1水环境保护目标：采取沉淀、净化措施处理施工废水，使之满足施工生产使用要求，在施工中加以利用，争取施工期废、污水不外排，尽量避免工程施工期对区域水环境的不利影响。

2.2环境空气保护目标：作好施工期环境保护工作，减免工程施工对区域空气的不利影响，使保护区域以内大气达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）一级标准，保护区以外区域大气达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

2.3声环境保护目标：控制工程施工噪声，使施工场界环境达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中所规定的限值标准，施工区场界以外敏感点达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）I类标准。

2.4生态环境保护目标：严格限制施工占地及施工活动，使施工场地紧凑，减少工程建设占地和开挖对地表植被和景观的破坏；采用先进的施工方法，降低工程活动对当地动、植物带来的影响和破坏；保护生物资源和珍稀物种，维护工程及其周边区域的生态完整性和生物多样性。

2.5水土保持目标：重视开挖边坡及渣场的防护，弃渣集中堆存，通过采取有效的工程措施，治理和预防因工程建设产生的水土流失。

3.组织机构设置

3.1施工现场成立以项目经理为组长，项目保副经理、主任工程师、工队负责人、生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、环保、行政卫生等管理人员为成员的施工现场环保管理组织。

3.2成立环保办公室，设在项目部综合办公室，具体负责施工现场环境保护和水土保持工作。

4.环境保护措施

4.1认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作。工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理人审批后实施。根据具体的施工计划制定出与工程同步的防止施工环境污染的措施，认真作好施工区和生活营地的环境保护工作，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

4.2接受现场工程监理工程师和环境工程师的指导；定期对本单位的环境事项及环境参数进行监测，积极配合当地环境保护行政主管部门对施工区和生活营地进行的定期或不定期的专项环境监督监测。每月按监理工程师指定的报表内容、格式报送环境月报，报告本月的环境保护工作及环境监测结果。

4.3水环境保护措施

4.3.1生产废水处理

混凝土拌和废水经处理后循环利用，实现废水全部回用或综合利用，确保不外排；

含油废水处理达到《污水综合排放标准》第二类污染物最高允许排放浓度一级标准，即石油类为5mg/L以下，处理后回用或综合利用。

机修产生的废水经油水分离器将油与水分离，油直接回用或综合利用；废水送入沉淀池，投入絮凝剂，将废水中比重大于水的石渣沉淀下来，进入反应池通过加药混合反应进入沉淀池将反应后的比重大于水的颗粒沉淀下来，然后进入调节池后可以均化水质和调节水量，水流入调节池內，由调节池流入清水池进行回用或综合利用；反应池及调节池内的污泥泵通过污泥泵排入污泥干化池，定期将干化后的污泥运至泥渣堆场。

废弃泥浆由自卸汽车配专用铁皮箱运至废弃沙坑，确保现场和沿途不受污染。

生产污水处理见《生产污水处理工艺流程框图》。

生产污水处理工艺流程框图

水

回用或综合利用

干泥外运

沉淀池

油水分离器

反应池

沉淀池

生产废水

调节池

污泥干化池

清 水 池

回用或综合利用

油

4.3.2生活污水处理

对临时、短期或规模小、场地局限的施工作业面，设置移动厕所，定期清运至临近施工生活区污水处理场站处理。对主要施工生活区，需设置污水处理及综合利用系统，确保生活污水主要污染物BOD5， CODcr处理目标达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级排放标准，即分别达到20mg/L、100mg/L以下。处理后污水尽量作为林草灌溉或场内洒水、冲洗等，实现生活污水零排放。

4.3.3固体废弃物处理措施

4.3.3.1弃渣处理

工程出渣必须严格按施工设计指定的渣场和设计堆放坡度进行集中堆放，不得沿途、沿河随意倾倒。

4.3.3.2生活垃圾处理

各施工生活点（包括工棚）必须设置垃圾桶，垃圾实行袋装，集中堆存（堆存地点仅设一处，并报监理工程师认可）。

配备专职环卫工人维护工区环境卫生，对施工区的垃圾桶存放处经常喷洒灭害灵等药水，以防止蚊蝇等孽生。

4.4生态环境保护措施

4.4.1控制、预防措施

对施工人员进行宣传教育，加强施工责任范围及周边200m范围的生态环境管理，严禁伤害和捕杀工区内蛙类、蛇类、鸟类等现象的发生。

严格控制施工占地，充分利用场内和场外现有交通公路，尽量减少新建施工公路，减轻对当地植被的破坏。

工程施工临时设施建设时，应考虑与保护区建设相协调。施工结束时，对废弃的设施应予以撤除，恢复地貌。

4.4.2减免、恢复措施

加强对施工人员的管理，禁止对工程及其邻近河段造成人为污染，减免对水生生物及景观的影响。

4.5水土保持措施

工程施工临时设施占地区水保措施：场地布置科学合理，场地平整尽量作到挖填平衡，少量弃渣运至就近指定渣场；场地周边设置截、排水沟，避免周边来水冲刷；工程结束后废弃部分，其地表建筑物及硬化地面将全部拆除，废弃物及时运至集中堆放地点。

做好工程用地恢复工作，包括工程废渣、弃渣的处理，场地的平整和地貌恢复，土壤、植被的恢复工作等；用地恢复工作进行过程中要做好与地方政府的协商，使工程用地恢复的结果符合业主和当地政府的要求。

4.6施工公路水土保持措施

公路兴建过程中对开挖、填筑等形成的软弱边坡及时采取工程防护措施，确保边坡稳定。公路施工弃渣需堆放至工程规划的弃渣场，需对其做好防护措施。

妥善解决路基路面排水问题，减少雨水冲刷。

4.7人群健康保护措施

4.7.1环境卫生管理

4.7.1.1在施工人员中开展卫生宣传活动，按期采用鼠夹法和毒饵法灭鼠，采用灭害灵灭蚊、蝇、蟑螂，以减少传染病的传染媒介。

4.7.1.2加强工区内食堂、餐馆的卫生管理，每季度进行一次卫生检查，取得卫生许可证的人员方可从事餐饮工作，公共卫生设施应达到国家卫生标准和要求。

4.7.1.3加强对生活区饮用水源、公共餐饮场所、垃圾桶设置点、公共厕所等地的环境卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理2次。

4.7.1.4定期对各营地的饮用水源进行监测，以保证饮用水水质良好。

4.7.1.5成立专门的清洁队伍，负责施工区、办公区、生活社区的清扫工作，结合工程施工区生活垃圾处置措施一并设置垃圾桶、垃圾车。

4.7.2卫生防疫措施

4.7.2.1建档及疫情普查

为预防施工区传染病的流行，在施工人员进驻工地前，各施工单位应对施工人员全面进行健康调查和疫情建档。调查和建档内容主要包括年龄、性别、健康状况、传染病史、来自地区等。

4.7.2.2疫情抽查

在施工期内，根据疫情普查情况进行疫情抽样检疫。疫情抽查的内容主要为当地易发的血吸虫病以及其它疫情普查中常见的传染病。检疫人数按疫情普查人数的10%控制。

为有效预防流行疾病，提高施工人员的抗病能力，定期对施工人群采取预防性服药、疫苗接种等预防措施。

4.7.2.3疫情监控和应急措施

各施工单位应明确卫生防疫责任人，按当地卫生部门制订的疫情管理制度及报送制度进行管理，并接受当地卫生部门的监督。

各施工区均应备用痢疾、肝炎等常见传染病的处理药品和器材。一旦发现疫情，立即对传染源采取治疗、隔离、观察等措施，对易感人群采取预防措施，并及时上报卫生防疫主管部门。

4.8环境空气保护措施

4.8.1在水泥、煤灰装卸运输过程中，保持良好的密封状态；并由密封系统从罐车卸载到储存罐，储存罐安装警报器，所有出口配置袋式过滤器。混凝土拌和系统安装除尘设备。

4.8.2机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄漏，保证进气、排气系统畅通。

4.8.3运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。

4.8.4采取一切措施尽可能防止运输车辆将砂石、混凝土、石渣等撒落在施工道路及工区场地上，安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，并经常检查、维护及保养。配置洒水车一台，施工期晴天作到每日早、中、晚在工程区和交通繁忙路段各洒水一次，道路每天洒水不少于4次，施工现场不少于2次。

4.8.5不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，在监理工程师监督下实施。

4.8.6传送带安装防风板，转折点处和漏斗排放区加以密闭以减少粉尘排放。

4.8.7运输可能产生粉尘物料的敞蓬车，车厢两侧和尾部配备挡板，控制物料的堆高不超过挡板，并用干净的雨布覆盖。

4.8.8在现场安装冲洗车轮设施并冲洗工地的车辆，确保工地的车辆不把泥巴、碎屑及粉尘等类似物体带到公共道路路面及施工场地上，在冲洗设施和公共道路之间设置一段过渡的硬化路面。

4.8.9项目部专设综合部，为施工人员发放安全帽、手套等防护用品。

4.9声环境保护措施

4.9.1施工期间选用符合国家有关标准的施工机具，如运输车辆噪声符合《机动车辆噪声限值》（GB1495-79），打桩机、混凝土振捣棒等施工机械符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。

4.9.2空压机等噪声值较高的施工机械露天作业的场所应建立隔声屏障、隔声罩和隔声间，以降低施工机械噪声。限制车辆车速，禁鸣高音喇叭。

4.9.3对高噪声环境内作业人员发放必要的劳动保护装备，如佩带防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔。

4.9.4加强交通噪声的控制和管理；合理安排运输时间，避免车辆噪声污染对敏感区影响；合理布置混凝土搅拌机等机械的位置，尽量远离居民区。

4.9.5调整施工时段：晚间控制高噪声机械的设备运行、作业，空压机、混凝土拌和机等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，控制工作时间；并为相应机械设备操作人员配发噪声防护用品。

4.9.6选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声。

4.9.7进入生活营地和其它非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭，尽量减少鸣笛次数，最好以灯光代替喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响公众办公、学习和休息。

4.9.8电磁辐射污染防治按国家的关规定执行。

4.10环境管理

4.10.1在工程开工的同时，建立由项目经理直接领导的环境保护管理和监督机构，负责组织和监督本工程环境保护措施的落实；在工程施工过程中，对施工中出现的环境与施工之间的矛盾和问题进行协调，达到工程施工与环境保护协调发展。

4.10.2严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》及《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国森林法》等一系列国家及地方颁布的各项环境保护法规、条例和制度，按照合同条款组织施工，确保环境保护目标的实施。

4.10.3结合各施工岗位，制定严格的作业制度，规范施工人员作业行为，做到文明施工，科学施工，避免有害物或不良行为对环境造成污染或破坏，如施工机械油料滴漏、固体废弃物随地丢弃、有害化学物品处置不妥、车辆驶近居民区时加大油门等污染或破坏环境现象。

4.10.4组织开展环境保护的宣传教育，强化施工人员环保意识，使环境保护成为职工的自觉行为；禁止施工人员在周围地区捕猎野生动物、滥采野生植物。

4.10.5工程施工期间每月由项目部组织有关人员检查以下环保情况：

目前施工的内容、工艺流程及产生的环境污染；机械设备的布局和工作状况；环保设备的工作状态、运行情况和处理效果；堆土场、垃圾站等易产生污染场所的管理情况；各项环保制度，操作规程的执行情况；上次检查发现问题及审核不符合的纠正情况；生活营地内宿舍区、办公区的室内外卫生状况和消毒措施；

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600