目     录

第一章 实施性施工组织设计	7

第一节   概述	7

一、编制依据	7

二、编制范围	7

三、编制原则	7

四、工程概况	8

1、地理位置	8

2、地形地貌	9

3、水文与气象特征	9

4、地震	10

5、主要技术指标	10

6、主要工程量	10

五、工程特点、难点	11

六、施工管理目标	12

1、质量目标	12

2、工期目标	12

3、安全、环保目标	12

4、文明施工目标	12

第二节   施工总体部署	13

一、现场施工组织机构	13

二、各职能部门的职责范围	15

三、施工队伍安排	16

四、临时工程	16

1、项目经理部驻地	17

2、砼拌和场地	17

3、施工便道	17

4、临时用水、电	17

5、临时通讯	18

五、与其它承包商的衔接	18

第三节   设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法	19

一、设备及人员动员周期	19

二、设备、人员、材料进场方法	19

三、机械设备及测量试验设备配置计划	20

四、劳动力组织计划	25

五、原材料供应计划	25

第四节  主要工程项目的施工方案、施工方法	28

一、主要工程项目的施工方案	28

二、隧道洞口端路基、路面及涵洞工程	29

1、路基挖方	29

2、路基填筑	33

3、边沟、排水沟、截水沟	36

4、急流槽	36

5、防护工程施工	36

6、盖板涵施工	39

7、路面施工	40

7.1、级配碎石底基层施工	41

7.2、6%水泥稳定碎石基层施工	42

7.3、水泥砼面层施工	43

三、安全设施及预埋管线	47

1、里程碑、百米桩、公路界碑	47

2、标志	48

3、标线	48

4、隧道机电设备安装	49

四、隧道工程	50

第五节   各分项工程的施工顺序	50

一、路基挖土方	51

二、路基填方工程	51

三、涵洞工程	51

四、级配碎石底基层	51

五、水泥稳定碎石基层	51

六、水泥混凝土路面	51

七、隧道采用新奥法施工	52

八、洞口及明洞	52

九、洞身开挖	52

十、初期支护	52

十一、二次衬砌	52

十二、洞内路面	53

十三、浆砌块（片）石防护	53

十四、砌片石排水沟	53

第六节   确保工程质量和工期的措施	53

一、工程质量保证措施	53

二、工程工期保证措施	57

第七节   重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及措施	60

一、施工难点及重点分析	60

1、瓦支2＃号隧道简介	60

2、隧道围岩划分及工程特性	61

3、施工难点及重点分析	61

二、 隧道工程施工方案	62

1、主要施工顺序及内容	62

2、施工技术指导原则	62

3、辅助工程技术方案	62

4、控制测量方案及精度控制	65

三、隧道工程施工方法	66

1、洞口工程	66

2、隧道洞身开挖与初期支护	68

2.1、洞身V级围岩CRD法施工开挖与初期支护	68

2.2、洞身IV级围岩上下台阶法施工	70

2.3、洞身II、III级围岩全断面法施工	71

2.4、光面爆破	73

2.5、防尘措施	74

2.6、装碴运碴	74

2.7、施工辅助措施	75

2.8、隧道支护施工	77

3、洞身衬砌	79

3.1、防排水	79

3.2、混凝土二次衬砌	81

3.3、仰拱及铺底施工	84

3.4、沟槽身施工	84

3.5、砼路面施工	84

4、监控量测	86

4.1、现场监测项目、仪器及要求	86

4.2、施工监测	88

4.3、量测数据分析和信息反馈	88

4、超前地质预报	89

4.1、超前地质预报内容	89

4.2、超前地质探测和预测方法	90

第八节   冬季和雨季的施工安排	92

一、冬季施工安排	92

二、雨季施工安排	93

第九节   质量、安全保征体系	94

一、质量保证体系	94

1、质量管理保证体系框图	94

2、设立专职的管理机构	96

3、建立自检体系	98

4、健全保证制度	98

5、实行教育考核制度	99

6、落实检验、评定程序	99

二、安全保证体系	100

1、安全生产目标及安全防范要点	100

2、安全生产保证体系	100

3、安全管理机构	102

4、安全生产管理制度	103

5、安全教育培训制度	105

6、安全生产检查制度	106

7、安全技术措施交底制度	106

8、安全隐患排查及整改制度	108

9、车辆及交通安全管理制度	108

10、机械设备安全管理及使用、维护、检修制度	110

11、火工品（危险品）及爆破安全管理制度	110

12、施工用电安全管理制度	115

13、特种作业人员持证上岗制度	116

14、防火及消防安全管理	121

15、安全例会制度	123

16、安全生产奖惩制度	125

17、安全生产应急救援预案	128

18、生产安全事故安全报告及调查处理制度	130

第十节   环境保护、文明施工措施	133

一、环境保护措施	133

二、生态保护及水土保持措施	135

1、生态环境保护	135

2、水土保持和废弃物处理	136

3、水和空气污染的预防措施	138

4、噪声控制措施	139

5、加强环境保护，维持生态平衡的重点措施	139

三、文明施工措施	140

1、施工现场管理	140

2、办公、生活设施	140

3、建设工地具有良好的文明氛围	141

第十一节  满足月进度计划的资源配置计算说明书	142

一、劳动力计划	142

二、机械设备进场计划	143

三、主要材料供应计划	143

第十二节  其他应说明的事项	144

一、 医疗保障与卫生防疫措施	144

二、缺陷责任期	144

三、保证施工便道畅通措施	145

第二章  表2 分项工程进度率计划（斜率图）	147

第三章  表3 工程管理曲线	148

第四章  表4 施工总平面布置图	149

第五章  表5 施工工艺框图	151

1、隧道新奥法施工工艺框图	152

2、喷锚支护施工工艺框图	153

3、注浆管棚施工工艺框图	154

4、IV级围岩弧形导坑台阶分步法施工工艺框图	155

5、III级围岩正（长）台阶法施工工艺框图	156

6、喷射混凝土施工工艺框图	157

7、光面爆破施工工艺框图	158

9、二次衬砌施工工艺框图	160

10、超前地质预报探测施工工艺框图	161

第六章  表6 分项工程生产率和施工周期表	162

第七章  表7 施工总体计划表	163

# 第一章 实施性施工组织设计

## 第一节   概述

### 一、编制依据

1、雅砻江两河口水电站交通工程【11＃公路】2标段施工《招标文件》、《施工图设计》及相关资料等；

2、施工现场考察资料。

3、国家的法律、法规及地方有关土地使用与管理、环境保护与文明施工方面的规定和技术标准。

4、现行国家、交通部、地方政府颁布的有关技术规范和标准。

### 二、编制范围

雅砻江两河口水电站交通工程【11＃公路】2标段施工K1+080～K2+190范围内的路基、路面、涵洞、隧道、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护等工程。

### 三、编制原则

1、满足业主及合同要求，争创一流工程。

2、抓住关键，合理安排施工进度计划，搞好工序衔接，达到均衡生产。

3、坚持实事求是的原则，充分发挥我单位专业化、机械化的施工优势，借鉴类似工程施工经验，确保施工组织的先进性和合理性。

4、坚持项目法管理的原则。

5、严格按照 “三体系文件”进行管理，做到施工全过程、全方位处于受控状态下，杜绝安全及质量事故。

6、实行用工制度的动态管理，根据工程需要，合理配备劳动力资源。加强内部管理，降低工程成本，提高经济效益。

7、在满足业主各种要求的前提下，确保实现质量、安全、成本、环保、信誉的预期目标；确保工期超前；确保工程施工质量达到全优。

### 四、工程概况

#### 1、地理位置

两河口水电站位于四川省甘孜州雅江县境内的雅砻江干流上，在雅江县城上游约25km，为雅砻江中下游梯级电站的控制性水库电站工程，对整个雅砻江梯级电站的开发影响巨大。雅砻江两河口水电站交通工程【11＃公路】为电站枢纽工程区左岸干线公路，服务于电站工程施工，是电站左坝肓、泄洪道、中期导流洞施工物资、设备、渣料运输主通道。

雅砻江两河口水电站交通工程【11＃公路】起于电站2＃渣场规划砂石骨料加工厂即工厂即瓦支沟左岸（距离沟口约730m，起点高程2800m），沿庆大沟顺流展线，设置两座隧道（瓦支1、2＃隧道）穿越庆大沟左岸峭壁区，至电站左岸1＃泄洞洞口开挖区附近（终点高程2873.13m），路线全长2.190km，其中隧道长1890m/2座。

II标范围：K1+080～K2+190。

#### 2、地形地貌

工程区位于青藏高原东南部，地貌区划属川西高原，紧邻川西南高山区。地貌基本形态是具夷平面（或山麓剥夷面）的大起伏高山。

雅砻江其支流、河道下切十分强烈，河道狭窄，谷坡陡峻，沿河岭谷高差悬殊，相对高差一般在500～1500m，为典型的高山峡谷地貌。

雅砻江、鲜水河河谷属典型的侵蚀峡谷，沟夹宽谷地貌，宽谷中段可见IV～V级阶段，局部可见VI级阶段，阶地多为基座和侵蚀阶地。

#### 3、水文与气象特征

雅砻江发源于青海省玉树县境内巴额喀拉山脉南麓，由西北向南东流经四川境内，沿途有鲜水河、小金河、鱤鱼河及安宁河等支流汇入，再于攀枝花市倮果汇入金沙江。区内流长229km，多年平均流量584m3/s，河床比降较大，河道狭窄，水流湍急，富蕴水力资源。雅砻江流域测区段地处青藏高原东侧边缘地带，区内河谷深切，两岸谷坡陡峻，沿河岭谷相差悬殊，相对高差一般在500～1500m，为典型的高山峡谷地貌景观，雅砻江两岸地形起伏和相对高差没有明显差异，具左左岸相对略低于右岸的特征。

工作区属川西高原气候区，主要受高空西风环流和西南季风影响，具低温干燥、日照充足、昼夜温差大、空气稀薄、霜冻期长、垂直分带明显的特点。根据电站交通工程【11＃公路】邻近的雅江县气象站实测统计资料，区域多年平均降水量为705.2mm，雨季（5～10月）降水量为661.1mm，约占全年的93.7％，多年平均年降水日数128.6天，雨季雨日约为108.4天，约占全年的84.3％；多年平均气温为10.9℃，一月平均气温为1.2℃，七月平均气温为12.8℃，极端最高气温达35.9℃，极端最低气温仅－15.9℃；蒸发量大，多年平均年蒸发量1912.5mm；相对湿度小，多年平均值为54％，最小仅0％，无霜期180天，年日照时数2318小时。

#### 4、地震

【11＃公路】工程区基岩地震动水平峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s。

#### 5、主要技术指标

| 公路等级: | 矿山二级公路 |
| --- | --- |
| 设计速度（km/h）： | 25 |
| 路基宽度（m）： | 10.5 |
| 行车道宽度（m）： | 9.5 |
| 最大纵坡（%） | 8 |
| 路面类型： | 水泥混凝土路面 |
| 桥涵：设计荷载： | 汽车—60级、挂车—120 |
| 小桥涵设计洪水频率： | 1/25 |

#### 6、主要工程量

主要工程数量表

| 序 号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路基工程 |  |  |
| 1 | 挖土方 | m3 | 29150 |
| 2 | 挖石方 | m3 | 126060 |
| 3 | 填土方 | m3 | 800 |
| 4 | 填石方 | m3 | 960 |
| 5 | 7.5#浆砌片石路堑墙 | m3 | 1900 |
| 6 | 10#浆砌片石挡土墙 | m3 m3 | 1878.5 |
| 7 | 排水（边沟、排水沟、截水沟、急流槽、方沟） | m | 564 |
| 8 | 边坡锁口锚杆（φ25，L=6m） | 根 | 570 |
| 9 | C20喷锚支护（喷混凝土支护） | M2 | 9000 |
| 10 | C20喷锚支护（砂浆锚杆） | 根 | 2250 |
| 11 | C20喷锚支护（钢筋网） | kg | 18792 |
| 12 | FSS-PD-500型SNS防护网 | M2 | 1320 |
| 13 | 1000KN级预应力锚索 | 根 | 220 |
| 二 | 路面工程 |  |  |
| 1 | 6％水泥稳定碎石基层 | M2 | 2176 |
| 2 | 级配碎石底基层 | M2 | 2176 |
| 3 | 水泥混凝土面板 | M2 | 2176 |
| 三 | 桥涵工程 |  |  |
| 1 | 混凝土盖板暗涵 | m | 10.5 |
| 四 | 隧道工程 | m | 881 |

### 五、工程特点、难点

1、本合同项目类型主要有路基、路面、涵洞和隧道工程等，没有大中桥。

2、隧道工程是本合同段的控制工程，既是重点也是本工程的难点。

施工过程中将针对以上特点、难点制定详细的施工方案，确保整个工程按期完工。

### 六、施工管理目标

#### 1、质量目标

工程一次验收合格率达到100%，工程质量合格。

#### 2、工期目标

本合同段于2007年9月1日开工，2008年10月31日竣工，工程总工期为14个月。

#### 3、安全、环保目标

杜绝重大安全事故，重伤、死亡率为0，轻伤事故率控制在5‰以内。

在施工中，严格贯彻“预防为主，强化环境意识；以人为本，保障员工健康；科学管理，赢得顾客满意”的原则，使当地的环境资源能得以有效保护并持续发展，使业主和当地政府、居民满意。

#### 4、文明施工目标

加强文明工地建设，以施工便道、驻地建设及施工现场为重点，全面加强施工标准化、管理规范化，做到施工现场整洁、施工便道通畅、材料堆放有序、规范。

## 第二节   施工总体部署

### 一、现场施工组织机构

为优质、高效地完成本工程项目，我公司将选派具有丰富施工经验、懂技术、善管理，长期从事工程建设的人员担任项目经理、项目总工，并组建强有力的项目经理部。具体详见《项目部人员配备表》。

各职能部门的任务详见后表《 拟为承包本合同工程设立的组织机构图》。

项目部人员配备表

| 部门 | 成员 | 人数 | 部门 | 成员 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经理办 | 经理 | 1 | 物设部 | 机电工程师 | 1 |
|  | 副经理 | 1 |  | 采购员 | 1 |
| 总工办 | 总工程师 | 1 |  | 库管员 | 1 |
| 工 程 管 理 办 | 隧道工程师 | 1 | 质量安全 环保部 | 试验工程师 | 1 |
|  | 测量工程师 | 1 |  | 试验员 | 1 |
|  | 测量员 | 2 |  | 质安工程师 | 1 |
|  | 合同工程师 | 1 |  | 质安员 | 2 |
|  | 计量员 | 1 |  | 环保管理员 | 1 |
| 办 公 室 | 主任 | 1 | 财务部 | 会计 | 1 |
|  | 文秘管理员 | 1 |  | 出纳 | 1 |
| 合计 | 22人 |

拟为承包本合同工程设立的组织机构

主要管理人员表

| 姓名 | 职 务 | 职 责 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗业广 | 项目经理 | 全面管理，对内对外协调 |  |
| 王 辉 | 常务副经理 | 协助全面管理、协调 |  |
| 翁文钦 | 总工程师 | 技术总负责 |  |
| 陈忠良 | 试验室主任 | 负责本项目的试验工作 |  |
| 陈光慧 | 计量工程师 | 负责本项目的计量工作 |  |
| 赵玉清 | 财务部 | 项目资金计划、管理 |  |
|  | 物设部 | 物资采购、设备调配 |  |
| 周良彬 | 测量工程师 | 负责本项目的测量工作 |  |
| 肖虎 | 质安员 | 负责本项目的质量安全工作 |  |
| 王辉 | 试验员 | 负责本项目的试验工作 |  |
| 丁月华 | 计量员 | 负责本项目的计量工作 |  |
| 孙康 | 测量员 | 负责本项目的测量工作 |  |
| 郭尖 | 测量员 | 负责本项目的测量工作 |  |

### 二、各职能部门的职责范围

| 职能部门 | 职能范围 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 代表企业法人全面负责项目经理部的各项工作，负责协调和业主的关系。 |
| 项目总工程师 | 负责全面的施工技术工作，解决施工的技术难题。负责施工管理和调度，施工现场标准化建设，督促施工进度。 |
| 工程技术部 | 1、在总工的领导下，解决各种施工问题，编制施工方案、整理技术资料，负责新技术、新工艺推广应用，参与分项工程的验收。 2、负责交桩复测、导线复测、中线复测、水准点控制等测量工作，检查监督放线质量，办理测量交工资料。 3、根据工程进度（网络计划）要求组织施工生产，确保安全文明施工，负责生产平衡调度（包括劳动力、物资等资源），作好施工大事日志，审核施工任务书，参加月度经济活动分析。 |
| 计划合同部 | 1、根据工程进度要求编制并下达季、月、旬（日）生产计划，编制上报月度施工产值报表，建立施工生产各项统计台帐。 2、负责施工合同的签订和管理工作，编制计量支付报表并做好验工计价等。 |
| 试验室 | 负责工程所需物资和材料的检验测试，选定砼的配合比，施工中各类试件的制件、取件、自检和送监理抽检，各种检测试验，水质分析等。检查、指导并监督现场各种配合比的实施。 |
| 质量安全环保部 | 负责工程质量监督、检查、评定，配合监理工程师做好工程质量管理工作，编制工程项目质量计划，制定创优目标及措施，并监督执行；负责制订各项安全生产制度及施工安全检查，交通运输管理、职工安全教育培训；负责文明施工及环境保护等工作。 |
| 物资设备部 | 1、材料的采购、运输、保管及使用管理，建立材料消耗台帐，负责周转材料的进出场、维修及保管，监督现场合理使用，编制经营性材料的计划，参加月度经济活动分析。 2、负责各种机械的进出场、维修及使用管理，现场临时用水、用电线路的架设、维修及使用管理，作好月度水、电、燃料消耗记录，参加月度经济活动分析。 |
| 综合办公室 | 1、负责各类文件及技术档案资料的收集、整理、发放，负责项目部日常生活管理，提拱后勤保障和内外关系协调。 2、根据项目生产需要，编制劳动力计划需要计划，负责劳动力的调配及管理编制劳资报表，建立劳工台帐，核定班组的工资分配。 |
| 财务部 | 1、负责工程成本核算，资金收取、支付，确保该工程资金使用，按时报出各类报表，及时了结财务结算。 2、监督合同的实施，按合同规定作好工程预（结）算工作。 |

### 三、施工队伍安排

根据本合同段工程特点、工程量大小及工期要求，我公司拟组建一支技术熟练的专业施工队伍进行施工，分为1个路基、路面专业施工队，1个隧道专业施工队，1个附属工程专业施工队，共3个专业施工队。

各施工队任务划分及劳动力配备详见《各施工队任务划分及劳动力配备表》。

各施工队任务划分及劳动力配备表

| 专业施工队 | 任 务 划 分 | 劳动力 （人） |
| --- | --- | --- |
| 路基专业施工队 | 负责一段内路基土石方，排水防护工程，安全设施及预埋管线等施工 | 40 |
| 隧道专业施工队 | 负责本合同段内的隧道工程的施工 | 140 |
| 附属工程施工队 | 负责本合同段内附属工程的施工 | 30 |

### 四、临时工程

针对本项目的特点，按照科学管理、保证安全、节约用地、加强环境保护、满足施工、节约资金的原则，进行总体统筹安排、合理布置。

我们将针对本项目的特点，按照科学管理、保证安全、节约用地、加强环境保护、满足施工、节约资金的原则，进行总体统筹安排、合理布置。具体安排如下：

#### 1、项目经理部驻地

项目经理部驻地位置详见《表4 施工总平面布置图》；项目部占地面积759平方米，房屋建筑面积388平方米，房屋结构采用彩钢板活动板房，正面办公大楼为双层楼房，两边为单层房。详见《项目部平面布置图》。

#### 2、砼拌和场地

拟在K1+080路线右侧修建一座混凝土拌和站，砼拌合站、材料堆放场均进行场地硬化，设置隔栏和标志牌。

#### 3、施工便道

本标段需修建至瓦支2＃隧道进口施工便道，便道沿庆大沟左岸边坡布线，与瓦支1＃隧道进口施工便道接线，线路长1.0km，共需穿越约200m陡坡峭壁。

#### 4、临时用水、电

由于当地供电条件及标段工程条件有限，业主预计在2008年6月1日前不提供施工用电，故拟为本合同工程配备300KW柴油发电机组3台，其中2台作为发电之用，另1台作为备用电源。

工程用水就近取用。

#### 5、临时通讯

进场后立即与当地电信部门联系，拟在项目经理部、施工队驻地安装程控电话，并通过计算机网络保持和外界及公司总部的联络、资料传输。主要技术及管理人员配备移动电话、各职能部门通过内部电话，确保生产指挥系统的联系畅通。

### 五、与其它承包商的衔接

施工中我公司多与其它承包商之间共同协商，随时确保施工道路的畅通，满足我公司和其它承包商的机械、材料、生活等车辆顺利通行。为生产材料及生活物资的运输创造良好的条件，互不干扰。

在施工上我们也要多与相邻承包商相互交接，保证两相邻施工区域内工作合理安排，工作断面合理搭接，确保接口施工质量，并做到相邻段施工中双方无质量、安全事故发生。

## 第三节   设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

### 一、设备及人员动员周期

我公司施工机械设备充足，施工人员经验丰富，为了保证施工合同工期，在接到中标通知书后，立即组织人员、设备进场，尽一切努力，缩短前期工程准备时间，尽早开工进入正常的施工阶段。其设备及人员的动员周期见下表：

设备及人员动员周期表

| 设备 | 动员周期(天) | 人员 | 动员周期(天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量仪器 | 3 | 测量人员 | 3 |
| 试验仪器 | 3 | 试验人员 | 3 |
| 砼拌和设备 | 10 | 管理人员 | 3 |
| 施工设备 | 10 | 技术人员 | 3 |
| 运输设备 | 10 | 施工人员 | 10 |

### 二、设备、人员、材料进场方法

所有施工技术及管理人员、施工人员乘汽车至工地。施工机械设备、测量、试验及检验设备（仪器）等，采用分批运至工地。主要材料来源情况及运输方式详见《主要材料料源表》。

主 要 材 料 料 源 表

| 序号 | 材料名称 | 来源 | 运输方式 | 上线距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 雅安 | 汽车 | 363 |
| 2 | 钢材 | 雅安 | 汽车 | 363 |
| 3 | 砂、石料 | 沿线 | 汽车 | 10 |

### 三、机械设备及测量试验设备配置计划

拟投入本工程的主要机械设备及数量详见《拟投入本合同工程的主要施工机械表》。

试验、测量、质检仪器设备的配备详见《拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表》。

本工程项目经理部将根据开工情况及施工进度快慢对使用的机械数量进行协调或另行增加。

拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制 造 厂 名 | 购置 年份 | 现在 何处 | 进场 时间 | 现有状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC220-6，1.0m3 | 1台 | 小松上海有限公司 | 2004 | 华蓥市 | 2007.9 | 良好 |
| 2 | 推土机 | TY220 | 1台 | 山东推土机总厂 | 2004 | 华蓥市 | 2007.9 | 良好 |
| 3 | 装载机 | ZL50C，3.0m3 | 2台 | 柳工机械股份有限公司 | 2005 | 华蓥市 | 2007.11 | 良好 |
| 4 | 平地机 | PY180 | 1台 | 徐工集团 | 2004 | 许昌市 | 2007.9 | 良好 |
| 5 | 压路机 | YZ18A，18t | 1台 | 洛阳工程机械厂 | 2004 | 许昌市 | 2007.9 | 良好 |
| 6 | 轮胎压路机 | YL16×20，20t | 1台 | 山东公路机械厂 | 2004 | 许昌市 | 2007.9 | 良好 |
| 7 | 打夯机 | HZR200 | 1台 | 济南市振动器厂 | 2005 | 华蓥市 | 2007.11 | 良好 |
| 8 | 砼振动梁 | HD5300(HZL) | 2台 | 温州工程机械厂 | 2004 | 许昌市 | 2007.12 | 良好 |
| 9 | 路面切缝机 | HQJ10 | 2台 | 江苏建筑机械厂 | 2004 | 许昌市 | 2007.12 | 良好 |
| 10 | 真空吸水机 | HZX60 | 2台 | 温州工程机械厂 | 2004 | 华蓥市 | 2007.12 | 良好 |
| 11 | 砼路面抹光机 | HMD800 | 2台 | 温州工程机械厂 | 2004 | 华蓥市 | 2007.12 | 良好 |
| 12 | 砼路面压纹机 | HYW | 2台 | 温州工程机械厂 | 2004 | 许昌市 | 2007.12 | 良好 |
| 13 | 混凝土搅拌站 | HZS60，60m3/h | 1台 | 山东建设机械股份公司 | 2004 | 华蓥市 | 2007.11 | 良好 |
| 14 | 砼搅拌机 | JS500 | 2台 | 山东建设机械股份公司 | 2006 | 许昌市 | 2007.11 | 良好 |
| 15 | 砼搅拌运输车 | JC6，6m3 | 2台 | 成工集团 | 2004 | 许昌市 | 2007.11 | 良好 |
| 16 | 混凝土输送泵 | HBT60 | 2台 | 长沙中联重工股份公司 | 2004 | 许昌市 | 2007.11 | 良好 |
| 17 | 混凝土喷射机 | TK961 | 2台 | 成都岩锋科技有限公司 | 2005 | 广安市 | 2007.11 | 良好 |
| 18 | 管棚台车 | YYGC145 | 1台 | 沈阳风动工具厂 | 2004 | 广安市 | 2007.11 | 良好 |
| 19 | 凿岩台架 | 车载、液压自举 | 1台 | 自制 | 2006 | 广安市 | 2007.11 | 良好 |
| 20 | 气腿式风钻 | 7655 | 18台 | 沈阳风动工具厂 | 2007 | 华蓥市 | 2007.11 | 良好 |
| 21 | 多臂台车 | Rocket Boomner353(E) | 1台 | 瑞典 | 2004 | 广安市 | 2007.11 | 良好 |
| 22 | 地质钻机 | TXU-100 | 1台 | 石家庄 | 2004 | 广安市 | 2007.11 | 良好 |
| 24 | 模板台车 | CSM-11 | 1台 | 夹江水工机械厂 | 2005 | 广安市 | 2007.11 | 良好 |
| 25 | 空压机 | 3L-10/8 | 6台 | 柳州空压机总厂 | 2004 | 广安市 | 2007.9 | 良好 |
| 26 | 空压机 | L-22/7 | 4台 | 重庆空压机厂 | 2004 | 广安市 | 2007.9 | 良好 |
| 27 | 轴流式风机 | SDF(B) NO11 | 2台 | 山西候马风机厂 | 2006 | 广安市 | 2007.11 | 良好 |
| 28 | 汽车吊 | QY20 | 1台 | 长江 | 2004 | 许昌市 | 2007.11 | 良好 |
| 29 | 砂浆拌合机 | UJ600 | 1台 | 鸡西建筑机械厂 | 2004 | 华蓥市 | 2007.11 | 良好 |
| 30 | 注浆机 | HB8-3 | 4台 | 济南内燃机厂 | 2004 | 华蓥市 | 2007.11 | 良好 |
| 31 | 钢筋加工设备 | / | 1套 | 合肥工业大学机电厂 | 2004 | 华蓥市 | 2007.11 | 良好 |
| 32 | 自卸汽车 | XC3260，15t | 8台 | 西南车辆制造厂 | 2004 | 许昌市 | 2007.9 | 良好 |
| 33 | 洒水车 | WX5100SSE | 1辆 | 东风汽车集团 | 2004 | 许昌市 | 2007.9 | 良好 |
| 34 | 柴油发电机组 | 300GF | 3台 | 扬州华东动力机械厂 | 2004 | 华蓥市 | 2007.9 | 良好 |
| 35 | 污水泵 | 50W20 | 3台 | 长安 | 2005 | 许昌市 | 2007.11 | 良好 |
| 36 | 抽水机 | 扬程100m | 2台 | 昆明 | 2005 | 许昌市 | 2007.9 | 良好 |
|  |  | 扬程10m | 2台 | 昆明 | 2005 | 许昌市 | 2007.9 | 良好 |

拟配备本合同工程主要材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承载片试验仪 | CBR | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 2 | 自动击实仪 | STDJ-3 | 部 | 1 | 2007年9月进场 |
| 3 | 手动重型击实仪 | 4.5KG | 套 | 1 | 2007年9月进场 |
| 4 | 土工标准筛 | 0.1—10mm | 套 | 1 | 2007年9月进场 |
| 5 | 光电液塑限联合测定仪100g | GY-3 | 套 | 1 | 2007年9月进场 |
| 6 | 烘箱 | 1M3、0.6M3 | 台 | 2 | 2007年9月进场 |
| 7 | 轻型触探仪 | CT | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 8 | 贝克曼梁弯沉仪 | 5.4m | 套 | 1 | 2007年9月进场 |
| 9 | 灰剂量测定仪 |  | 套 | 1 | 2007年9月进场 |
| 10 | 环刀 | 200 | 只 | 80 | 2007年9月进场 |
| 11 | 环刀手柄 |  | 个 | 15 | 2007年9月进场 |
| 12 | 环刀 | 1000 | 只 | 20 | 2007年9月进场 |
| 13 | 电热恒温干燥箱 | C10Ⅱ—ⅠD | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 14 | Φ15灌砂筒及托盘 |  | 个 | 3 | 2007年9月进场 |
| 15 | 静水力学天平 | 5KG/0.1g | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 16 | 电子天平 | 2000g/10mg | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 17 | 电子天平 | 1000g/0.1g | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 18 | 电子天平 | 500g/1mg | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 19 | 电子天平 | 10KG/1g | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 20 | 电子天平 | 15KG/1g | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 21 | 台称 | 15KG/1g | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 22 | 磅称 | 50KG/10g | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 23 | 药物天平 | 1000g/1g | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 24 | 水泥负压筛析机 |  | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 25 | 水泥标准稠度仪 | 国家新标准 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 26 | 水泥净浆搅拌机 | SJ-160B | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 27 | 水泥胶砂试体成弄震实台 | ZT-96型 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 28 | 电动抗折机 | DKZ-600 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 29 | 水泥标准养护箱 |  | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 30 | 安定性沸煮箱 | 4×4×16cm | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 31 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 32 | 雷氏夹 | LJ-175型 | 个 | 12 | 2007年9月进场 |
| 33 | 胶砂试模 | 4×4×16m | 个 | 3 | 2007年9月进场 |
| 34 | 胶砂抗压试验夹具 | 40×40mm | 个 | 1 | 2007年9月进场 |
| 35 | 量筒 |  | 套 | 2 | 2007年9月进场 |
| 36 | 水泥砼振动台 | 1m2 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 37 | 砼强制式搅拌机 | JS500 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 38 | 坍落度筒 |  | 个 | 1 | 2007年9月进场 |
| 39 | 万能材料试验机 | WE-1000A | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 40 | 压力试验机 | NYL-2000D | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 41 | 碎石标准筛 | Φ300、0.075-9.5 | 套 | 2 | 2007年9月进场 |
| 42 | 砼砂筛 |  | 套 | 2 | 2007年9月进场 |
| 43 | 石子压碎指标仪 | ○150×125-128mm | 台 | 2 | 2007年9月进场 |
| 44 | 摇筛机 |  | 套 | 1 | 2007年9月进场 |
| 45 | 针片状规准仪 | 10—40mm | 套 | 1 | 2007年9月进场 |
| 46 | 砼抗压试模 | 1503 | 个 | 60 | 2007年9月进场 |
| 47 | 砼抗折试模 | 1502×550 | 个 | 6 | 2007年9月进场 |
| 48 | 李式比重瓶 | NB—1 | 套 | 2 | 2007年9月进场 |
| 49 | 容量瓶 | 1000mL | 套 | 2 | 2007年9月进场 |
| 50 | 游标卡尺 | 200mm/0.01mm | 把 | 2 | 2007年9月进场 |
| 51 | 混凝土回弹仪 | HT225 | 台 | 2 | 2007年9月进场 |
| 52 | 3米直尺 |  | 根 | 2 | 2007年9月进场 |
| 53 | 砼标准养护室 |  | 间 | 1 | 2007年9月进场 |
| 54 | 全站仪 | SETⅡB | 台 | 2 | 2007年9月进场 |
| 55 | 对讲机 |  | 台 | 4 | 2007年9月进场 |
| 56 | 水准仪 | DS2000 | 台 | 2 | 2007年9月进场 |
| 57 | 核子密度仪 | MC—3 | 台 | 3 | 2007年9月进场 |
| 58 | 手持式混凝土取芯机 | 200型 | 台 | 2 | 2007年9月进场 |
| 59 | 隧道激光限界仪 | BJSD-2 | 台 | 2 | 2007年9月进场 |
| 60 | 锚杆拉拔力测定仪 | YM-200 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 61 | 收敛仪 | WPm-3 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 62 | 抗渗仪 | 数显电脑 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 63 | 抗渗试模 | 175×185×150 | 个 | 24 | 2007年9月进场 |
| 64 | 混凝土锯石机 | C450 | 台 | 1 | 2007年9月进场 |
| 65 | 其他小型设备 | 根据需要购置 |  |  | 满足正常施工要求 |

### 四、劳动力组织计划

根据本工程项目的工程规模、工期要求及我单位劳动力资源状况，拟配备包括行政管理人员、工程技术人员及施工作业人员在内共255余人的施工队伍，在行政技术人员中大专以上学历者占45%，中级专业职称者占40%，能够高效有序地进行各项工程的施工和管理。

项目经理部设项目经理、总工程师各1人，下设各职能部门并配置相应的管理人员，项目经理部将根据施工现场特点、施工进度和工程量确定作业队的劳动力的配置，各施工作业队之间既分工又相互协调。

### 五、原材料供应计划

原材料供应计划按下列原则进行实际操作。

1、根据施工总进度计划，提出材料供应计划，并考虑施工现场的实际情况，确定材料的损耗量，同时列入材料采购计划。

2、材料的供应提前准备，按月、旬、周落实施工中材料的实际消耗量，从而调整月、旬、周材料供应计划。

3、进场施工前，调查落实材料供应商的供货能力、材料质量及信誉度，以确保施工过程中的材料供应。

4、施工现场储备一定数量的材料，以满足材料供应短缺的施工需要。

主要材料用量汇总表

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原木 | m3 | 61 | 31 | Φ50mmHDPE管道 | m | 4351 |
| 2 | 锯材 | m3 | 125 | 32 | 425号水泥 | t | 10640 |
| 3 | EVA防水板厚1.2mm | m2 | 23334 | 33 | 硝铵炸药 | kg | 125642 |
| 4 | Ⅰ级钢筋 | t | 256 | 34 | 导火线 | m | 85131 |
| 5 | Ⅱ级钢筋 | t | 424 | 35 | 普通雷管 | 个 | 67518 |
| 6 | 钢绞线 | t | 74 | 36 | 非电毫秒雷管 | 个 | 112163 |
| 7 | 型钢 | t | 163 | 37 | 石油沥青 | t | 2 |
| 8 | 钢板 | t | 30 | 38 | 汽油 | kg | 15716 |
| 9 | 钢管 | t | 87 | 39 | 柴油 | kg | 1068037 |
| 10 | 空心钢钎 | kg | 18574 | 40 | 电 | kW·h | 1500478 |
| 11 | 合金钻头 | 个 | 12030 | 41 | 水 | m3 | 113820 |
| 12 | 电焊条 | kg | 5809 | 42 | 瓷砖 | m2 | 1265 |
| 13 | 高强螺栓 | kg | 2116 | 43 | 砂 | m3 | 22 |
| 14 | 镀锌型钢 | t | 6 | 44 | 中(粗)砂 | m3 | 18259 |
| 15 | 钢模板 | t | 1 | 45 | 粘土 | m3 | 102 |
| 16 | 组合钢模板 | t | 1 | 46 | 片石 | m3 | 7009 |
| 17 | 中空锚杆(Φ25mm) | m | 826 | 47 | 碎石(2cm) | m3 | 4279 |
| 18 | QM15-7工具锚 | 套 | 231 | 48 | 碎石(4cm) | m3 | 16676 |
| 19 | 铁件 | kg | 22383 | 49 | 碎石(8cm) | m3 | 3576 |
| 20 | 铁钉 | kg | 931 | 50 | 碎石 | m3 | 763 |
| 21 | 8～12号铁丝 | kg | 5663 | 51 | 路面用碎石(3.5cm) | m3 | 595 |
| 22 | 20～22号铁丝 | kg | 882 | 52 | 路面用碎石(5cm) | m3 | 255 |
| 23 | 防火涂料 | Kg | 52131 | 53 | 钻头(Φ90mm) | 个 | 121 |
| 24 | Φ50mmUPVC排水管 | m | 195 | 54 | 高分子防水涂料 | kg | 27 |
| 25 | 定位器 | 个 | 869 | 55 | SNS防护网 | m2 | 1599 |
| 26 | 橡胶止水带 | m | 1110 | 56 | 氯化钙 | kg | 514 |
| 27 | 橡胶止水条 | m | 3231 | 57 | 岩芯管（110） | m | 367 |
| 28 | PVC管件(Φ50mm) | 个 | 18 | 58 | 钻机合金钻头（110） | 个 | 702 |
| 29 | Φ100mmHDPE管道 | m | 1869 | 59 | 钻杆 | kg | 1885 |
| 30 | 油毛毡 | m2 | 261 | 60 | 合金片 | kg | 167 |

## 第四节  主要工程项目的施工方案、施工方法

### 一、主要工程项目的施工方案

根据本合同段的项目情况，采取“抓住重点，平行推进，流水作业，均衡施工”的措施组织施工。

施工队伍进场后，前期重点做好瓦支2＃隧道进口的临时施工便道的布测和修筑，为隧道工程能尽早开工提供条件。隧道工程洞口完成后，洞身的开挖基本与路基施工同步施工，以便充分利用质量良好的石碴。

路基施工前，预先做好防排水工作，作好填方、路堑顶截、排水系统，做到永久与临时相结合。涵洞优先于路基进行施工，为路基施工创造条件，集中力量，快速施工，以形成较为完整的排水系统，保证在路基施工过程中排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。路基填筑工程采用配套的机械化施工，形成挖、装、运、摊、平、压机械化流水作业，保证路基填筑高质量、高速度的完成。

各分项工程施工工期安排如下：

施工准备：2007年9月1日至2007年11月30日，共91天。

路基土石方：2007年12月1日至2008年3月29日，共120天。

路面工程：2008年4月29日至6月7日，共40天。

涵洞工程：2007年12月1日至2007年12月30日，共30天。

防护及排水：2007年12月31日至2008年4月28日，共120天。

隧道开挖：2007年12月1日至2008年7月27日，共240天。

隧道支护：2007年12月11日至2008年8月1日，共235天。

隧道衬砌：2008年1月30日至2008年8月26日，共210天。

洞内路面：2008年8月2日至9月20日，共60天。

附属工程：2008年8月27日至10月05日，共40天。

安全设施及预埋管线：2008年8月27日至10月15日，共50天。

竣工验收：2008年10月16日至10月31日，共16天。

### 二、隧道洞口端路基、路面及涵洞工程

路基土石方工程采用机械施工为主、人工配合方案组织施工。作业队配备挖掘机、装载机、推土机、振动式压路机、小型内燃冲击夯、自卸汽车、级配碎石拌合站、摊铺机、平地机、洒水车、强制式砼搅拌机、灰浆搅拌机、空压机、凿岩机、潜孔钻机。充分利用路基施工的最佳季节，组织施工力量，统筹安排土石方调配，合理安排施工顺序、工序进度和关键工序的作业循环，做到爆、挖、装、运、卸、压等工序紧密衔接连续作业，尽量避免施工干扰。做到既保证质量和工期又经济合理。

路基土石方本着就近移挖作填，减少运距，按照“不同填料不得在同一断面段落内混填”的规定进行调配，同时结合当地实际情况，进一步优化土石方调配方案，尽量减少取、弃土。

#### 1、路基挖方

①、测量放样

施工恢复定线测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作，根据设计图纸、监理工程师书面提供的各导线点坐标及水准点标高，项目部组织人员进行复测，闭合后将复测资料交监理工程师审核，然后根据监理工程师批准的定线数据进行施工放线。

路基施工前，根据恢复的路线中线桩、设计图、施工工艺和有关规定钉出路基用地界桩、路堑坡顶、边沟、取土坑、护坡道、弃土堆等的具体位置桩。道路中线直线每20m一个桩，每100m设一个永久性固定桩，曲线部分除20m设一整里程桩外，曲线的起点、终点、圆缓点、缓圆点均设置固定桩。

在中线桩施测后，进行横断面测量，然后根据路基横断面图及实测标高进行边桩放线。在挖方断面的坡顶点位置上，钉开挖断面的边桩，边桩上注明里程、挖深。一般在距边桩一定距离的位置设置护桩，以备边桩丢失后及时恢复。同时导线点、水准点设立特殊标志，进行保护以免施工中遭到破坏。

②、施工前的复查和试验

路基施工前，施工人员对路基工程范围的地质水文情况进行详细调查，通过取样试验确定其性质和范围，并了解附近既有建筑物对特殊土的处理方法。对有岩石的地段要掌握岩层风化、龟裂程度，岩层的层理、节理、片理状态，对于易崩塌地带的断层和地质变化区段的情况尤给予特别的重视。

按《公路路基施工技术规范》规定，挖方用做填料的土按《公路土工试验规程》进行必要的试验。土工试验取样一般按设计文件提供的资料每一种土类取样不少于三组，也有按桩号取样进行土工常规试验的。

③、开挖前路堑的排水设施

水是造成路堑各种病害的主要原因，不论采取何种开挖方法，均要保证开挖过程中及竣工后的有效排水。在路堑开挖前做好截水沟，土方工程施工期间修建临时排水沟，临时排水设施与永久性排水设施相结合，避免流水排于农田、耕地，污染自然水源，也避免引起淤积和冲刷。路堑施工时注意经常维修排水沟道，保证流水畅通。渗水性土质或急流冲刷地段的排水沟予以加固，防渗防冲。水文地质不良地段，必须严格搞好堑顶排水。引走一切可能影响边坡稳定的地面水和地下水，在路堑的线路方向上保持一定的纵向坡度（单向或双向）以利排水。

④、土方路基开挖

土方开挖前根据标高和设计坡度定出开挖轮廓线，然后用挖掘机和推土机自上而下分层开挖。当开挖深度不大，挖方段落不长，属半挖半填路基时，采用横挖法。反之，采用纵挖法，按设计分台阶开挖，并配以人工修整边坡。开挖过程中认真观察土层变化，根据实际情况不断修改方案及挖方边坡，并报监理工程师批准。可做路基填料的挖方全部利用，开挖过程中及时做好排水设施，以保证路基质量。

⑤、石方路基爆破开挖

路堑施工与填方施工相结合，路堑开挖中性能符合要求的弃碴可作为填方填料，性能好的片石可以用于浆砌圬工施工。根据土石方调配方案和运距进行调配和机械机具的选择。

路堑边坡按设计坡率开挖，施工前准确放设边桩、洒石灰连线，开挖过程中要经常放线检查宽度、坡度，及时纠正偏差，避免超欠挖，保持坡面平顺。

石方路堑施工采用钻爆法施工。对能用机械直接开挖的软石、土质路堑采取机械开挖与人工配合开挖，从上至下逐层顺坡开挖，严禁掏槽开挖。路堑开挖接近基面后准确修理成型，易风化的石质按设计要求进行处理。部分路堑开挖后稳定性差，易坍塌和风化，对此根据具体情况进行开挖，分段竖向开挖到位，及时施工挡护防护工程，或进行临时挡护防护，禁止拉长槽施工。

鉴于本段挖方开挖深度不大，拟采用浅孔爆破，风钻打孔。浅眼爆破的炮孔直径d＝42mm，爆破参数严格按照设计进行。钻孔采用梅花形布孔，使用Ф35mm管状乳化炸药，起爆雷管置于孔底，反向起爆，连续装药。堵塞使用砂粘土或炮泥，并用炮棍捣实。起爆采用串并联起爆网路，同排雷管并联，排间串联，孔内延时，逐排起爆。爆碴采用挖掘机和推土机集碴，装载机装碴，自卸汽车运至填方路段作填料使用。

#### 2、路基填筑

2.1、基底处理

路基底基存在松散坡积层或松散耕植土时，为确保路堤稳定，必须清除地表覆盖坡积薄层后再填筑路堤。在完成场地清理工作基础上进行以下工作：清理后的路基填筑深度小于80cm的地段将表层30cm翻松后进行压实，符合要求后再进行填筑。基底横向坡度陡于1：5时，将路基底部挖设成宽度1～4m的台阶，防止路堤沿基底滑动。基底不平时从底部水平填起。半填半挖斜坡路堤在填挖交界处应对挖方区土质路床应进行换填处理。当陡填地段填土厚度小于2m时，于路堤坡脚设置路基护脚，其高度不大于50cm，均采用微风化的硬质块片石砌筑。

2.2、路基填筑

路基填筑以机械作业为主，人工配合。利用挖掘机挖装、自卸车运输，推土机摊铺、洒水车洒水、平地机平整、轻型压路机稳压、重型振动压路机压实，人工整型，形成挖、装、运、平、压的流水作业层次。采用“三阶段、四区段、八流程”的作业程序组织施工。

三阶段：准备阶段→施工阶段→竣工验收阶段

四区段：填筑区段→平整区段→碾压区段→检验区段

八流程：施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水晾晒→机械碾压→检验签证→路基整修

2.1、填土路堤

路基填筑按“三线四度”要求进行控制。三线即：中线、两侧边线；四度即：厚度、密实度、拱度、平整度。

中线控制与防护：在路基中线每200m处设一固定桩，随填筑增高。在固定桩上标出每层的厚度及标高。做出路肩，且在路基两侧每隔50m设置一临时泄水槽至路基外排水沟，与路基填筑同步进行。确保在雨季路基上的水从泄水槽排出，避免雨水冲刷边坡。

2.2、填石路堤

路堑的岩石挖方及洞碴，通过试验能用于路基填筑的材料，报监理工程师批准进行路堤填筑，填石路堤采用级配较好的硬质岩块，严重风化的软岩石不用于路堤填筑，易风化的石块不用于路堤浸水部分，将石块逐层水平填筑，分层厚度不大于50cm，其中石块最大粒径不超过压实厚度的2/3，不同尺寸的石碴填料应级配填筑。

施工进行时，区段依次循环作业，达到标准后方可进行下一步作业。边坡码砌与填筑石碴同时进行，到填筑第二层时进度应超前，每层边坡码砌要在碾压前完成。分层填筑必须严格控制填筑厚度，严格控制填料的粒径，填筑时对大于30cm的块石要进行二次破碎改小或清除出去，避免大块集中造成孔洞，填筑时安排好线路，专人指挥卸碴，水平分层填筑，先低后高，先两侧后中央。路床顶面以下500mm的范围内填有级配的砂石料，并分层压实填料，最大粒径不大于10cm。

整平石碴是保证压实效果的重要环节，整平时要注意路基在纵向填筑时比较均匀，用推土机初平后再用平地机摊铺平整。碾压采用重型振动式压路机分层洒水压实，从路两侧向路中间逐步展开，碾压时行与行之间要有三分之一的重叠，压实时继续用小石块或石屑填缝，直到压实层顶面稳定、不再下沉（无轮迹）、石块紧密、表面平整为止。两个填筑段之间要保证有150cm的重叠量。施工中压实度由压实遍数控制。压实遍数由现场试验确定并经监理工程师验收合格后进入下一层填筑。

2.3、土石混填路堤填筑

土石混填路堤施工中，分层填筑时分层松铺厚度控制在30cm～40cm，石料最大厚度不超过压实厚度的2/3。

土石混填路堤的压实要求同填石路堤。

2.4、高填方路堤

路堤基底进行整平处理，并进行碾压，其压实度符合规范要求；高路堤依填土性质和高度不同，采用不同的边坡值，施工中严格按照设计边坡填筑，不得缺填，路堤可能受水浸淹部分采用水稳性好的填料；在半挖半填的一侧高填方路基为斜坡时，按规定挖好横向台阶，并在填方路堤完成后，对设计边坡外的松散弃土进行清理。

对路基边坡高于20m的高路堤，采用冲击碾压进行增强补压，以消除高路堤的差异。

#### 3、边沟、排水沟、截水沟

①、在施工中做到各种水沟的沟壁平整坚实，沟内不留有松土、石块。沟底平顺，排水畅通，无阻水现象，并按设计图纸所示将水引入排水系统。

②、在浆砌砼块加固之前，对沟槽进行修整，采用灰土加固沟底和沟壁，做到沟底和沟壁坚实平整，沟底标高及断面尺寸符合设计图纸的要求。钢筋混凝土盖板采用预制安装施工。

③、采用干砌片石铺砌时，选用有平整面的片石，砌缝要用小石嵌紧。采用浆砌块（片）石铺砌时，做到砌缝砂浆饱满，勾缝顺直，沟身不漏水。

#### 4、急流槽

①、急流槽的施工按规范规定，将基础嵌入地面，其底部按图纸修筑抗滑平台，并设置进出口端护墙，以保证抗滑稳定性和防止冲刷。

②、边坡急流槽的汇集流水过渡段及出口处设置消力槛等，按图纸所示或监理工程师指示进行施工。

#### 5、防护工程施工

本合同段防护工程包括一般路堤护坡的护坡防护、路堑边坡的护面墙及土工格栅防护、浆砌片石挡土墙、植草、挂网喷砼等。防护工程结合路基施工进度，分段进行，施工中采用人工与机械相配合的方法施工，所用砂浆在现场采用机械拌合。

5.1、浆砌片块石护坡、挡土墙施工

a、施工准备

开工前，组织技术人员对设计图纸进行审核，绘制施工图，报监理工程师批准。根据批准的施工图进行测量放样，并固定主要控制桩。

工程所有材料必须是合格材料，材料的性质和开采方法必须经监理工程师批准。材料规格符合《技术规范》第700章有关规定。

b、基坑开挖

基坑开挖拟采用机械配合人工的方式开挖。开挖时，注意预留工作面。基坑壁应设l：0.5坡度，以保证边坡的稳定，基底经压实或处理后，报监理工程师批准，进入防护工程砌筑。

c、浆砌片石砌筑

片石砌筑时，石块应平砌，并根据墙高进行层次配料，每层石料高度大致齐平，外围定位行列和镶面石应 “一顺一丁”排列。丁石伸进墙心不小于25cm，砌缝宽度2cm，上下层竖缝距离不得小于8cm浆砌片石砌筑，可分为基础、坡面、墙身等构造砌筑。施工时分为砂浆拌合、砌筑、养生等以下几道工序。

砂浆拌合拟采用砂浆拌合机拌合。拌合前，根据现场砂的实测含水量，确定施工配合比，计算配料单，报监理工程师签认。现场设置计量设备，做到砂浆配料准确。现场拌料并通过人力手推车运输。

砌筑前，将基坑湿润，石料灰土冲洗干净后，运抵施工面。运输过程中，尽量减少石料与石料、石料与路基、石料与砌体碰撞，严禁扔、砸、抛等现象，保证石料接触面不受损伤。砌筑时，先用钢管或木桩按构造物几何尺寸进行挂线放样，线挂好后再进行砌筑。在工作面上铺一层砂浆，外圈定位行列和转角石特殊选择，尺寸较大的片石，长短相间地与里层砌块咬接，座浆饱满。砌筑过程中做到：砂浆标号测定，随机取样，按《技术规范》要求的规格和数量制作试块，按时脱模、养生并标记编号，达到规定龄期及时送试验室做抗压试验。

砌体完成一部分后及时养生。每日向砌好的砌体上定时浇水，待砌体全部完后，用湿润的草帘、草袋覆盖，并至少养生7天。在养生期间，应经常洒水，使砌体保持湿润，并应避免碰撞或震动。

各种石料的浆砌面墙、护墙和挡土墙，应按设计图纸和监理工程师的要求设置泄水孔。泄水孔的底部铺设30cm厚的粘土层夯实，或者铺设防水材料，以防水份下渗造成危害。当浆砌墙体背后填料为粘土且渗水量大时，在填料与墙壁背之间设置厚度不小于30cm的排水垫层，以注意墙后垫料，防止墙体承受静水压力。

勾缝前，应认真清理缝槽并用水冲洗、湿润，勾缝用的工具由监理工程师认可，勾缝用的砂浆标号按设计要求配比，浆砌勾缝应嵌入砌缝隙内约2cm。当勾缝工作完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，用湿润草帘、草袋等覆盖并养生。

5.2、挂网喷砼防护边坡

①、先刷坡清理，使坡面尽量平整，无浮石。喷浆或喷射混凝土前应将坡面浮土碎石清除并用水冲洗。

②、设锚杆锚固。钻直径5cm孔，孔内岩粉必须清理，当边坡岩石为铁、钙质胶结时采用水冲或气冲清理，当边坡岩石为泥质胶结的时采用气冲清理。清孔完毕，插入锚杆，将孔内灌满混凝土固定锚杆。孔深应比锚固深度深20cm，锚杆外露3～5cm，以便挂网。

③、喷底浆。喷底浆的目的是使原来凸凹不平的坡面尽量喷平。

④、挂网。待底浆达到强度的70﹪以后，即可自上而下挂网，将预制铁丝网框条架按设计要求固定在锚杆上，绑扎焊接牢固后立即安装绑扎预制铁丝网。

⑤、喷面层浆。自上而下喷混凝土2～3次，直到铁丝网完全被覆盖。

⑥、初凝后，即洒水养生，养生时间7～10天，每天3～4次，视气候条件而定。

#### 6、盖板涵施工

①、施工顺序

测量放线→基坑开挖→基础砌筑→台身砼浇筑→盖板预制及吊装→防水层及沉降缝处理→进出口铺砌→涵背回填。

②、基坑开挖

挖基采用挖掘机配合人工开挖。基坑开挖前首先进行测量放样，放出开挖边界线，按照设计边坡坡率开挖，机械开挖时，由人工辅助刷坡及清底。石方采用小爆破开挖。

基础开挖至标高前，预留20cm厚保护层，待下基时集中突击开挖到位。开挖达到设计标高后，进行基础承载力检验，如承载力不足，则需进行地基处理，处理方法须经监理工程师同意，可采用三七灰土或砂砾石等材料换填。基底承载力满足设计要求后，才可进行下道工序施工。

填方路段涵洞必须采用路堤填筑后返槽施工，即路基填筑高度大于涵顶标高0.5m(或达到路基设计标高)，并压实紧密后再开挖基础。

③、放样挂线浇筑砼基础及涵台，洞门和涵台分开立模浇筑砼，砼现场按设计配合比拌和，插入式振动器振捣密实，按设计及规范要求每3～6m设一道沉降缝，沉降缝应垂直并与基础沉降缝连通，缝宽1～2cm，用设计要求的嵌缝料进行填塞。

④、盖板涵的钢筋砼盖板在桥梁预制场集中预制，涵台帽强度达到设计强度的70%以上后，采用汽车运输，汽车吊吊装。涵台帽砌筑和盖板预制时按设计位置预留栓钉孔，盖板安装后将栓钉插入预留孔，缝隙用M10水泥砂浆填实。盖板顶面在填土前按设计要求涂刷沥青或设置其它防水材料，形成防水层。

⑤、进出口及铺砌按设计图纸施工，严格按浆砌施工工艺进行，严禁用灌浆法施工。砌体施工要求详见防护及排水工程“砌体工艺要求”一节。

⑥、涵背回填

涵背回填采用透水性好的砂性土或砂砾石，分层对称回填，打夯机夯实（详见路基填筑施工方法）。在涵顶填土时，第一层最小摊铺厚度不得小于30cm，并防止剧烈冲击，每层压实厚度20～30cm，压实度达到路基压实度标准。涵顶填土小于1.0m时，应设置标志牌，不允许通行车辆，并及时作好防水处理。

#### 7、路面施工

本合同段路面结构层由级配碎石底基层、6﹪水泥稳定碎石基层和水泥混凝土面层三部分组成，主要工程量如下表。

路面工程数量表

| 序号 | 结构层类型 | 结构层厚度 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 级配碎石底基层 | 250㎜ | m2 | 2176 |
| 2 | 6﹪水泥稳定碎石基层 | 250mm | m2 | 2176 |
| 3 | 水泥混凝土面板 | 320mm | m2 | 2176 |

##### 7.1、级配碎石底基层施工

a、底基层施工前，对路床按路基质量验收，测平整度、压实度、几何尺寸、标高、纵横坡、路拱等，并检查沉降资料。如不满足设计和规范要求必须重新处理。

b、级配碎石混合料在料场集中拌和，拌和的混合料应均匀、含水量适当，无粗细颗粒离析现象。

c、在验收合格的路床顶面上，自卸车运输在料场集中拌和好的级配碎石至摊铺现场，缓慢倾卸。用稳定碎石摊铺机进行摊铺级配碎石混合料，摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象。

d、整形后的底基层，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用12t以上三轮压路机、振动压路机进行碾压。直线段由两侧路肩开始向路中心碾压，在有超高的路段上，由内侧路肩开始向外侧路肩进行碾压。碾压时，后轮应重叠1/2轮宽；后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。一般需碾压6～8遍，应使表面无明显轮迹。压路机的碾压速度，头两遍以采用1.5—1.7km／h为宜，以后用2.0～2.5km／h。

e、严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。

f、施工时的横向接缝按下述方法处理：用摊铺机摊铺混合料时，靠近摊铺机当天未压实的混合料，可与第二天摊铺的混合料一起碾压，但应注意此部分混合料的含水量。必要时，应人工补充洒水，使其含水量达到规定的要求。

##### 7.2、6%水泥稳定碎石基层施工

7.2.1、水泥稳定碎石采用拌和站集中拌和，混合料由自卸车运输至摊铺现场。采用稳定碎石摊铺机摊铺，光轮振动压路机碾压。

7.2.2、底基层验收及施工放样

进场后、立即进行施工测量、恢复中桩。直线段每20～25m设一桩，平曲线段每10～15m设一桩，并在两侧路面边缘外设指示桩。在指示桩上用明显标记标出结构层边缘设计标高及松铺厚度的位置。

基层施工前，按底基层质量评定标准对底基层进行验收，测平整度、压实度、几何尺寸、标高、纵横坡、路拱等，并检查沉降资料。

7.2.3、配料：施工开始前一个月，工地试验室根据设计推荐级配方案，先进行反复试验，以确定能达到设计要求的孔隙率、渗透系数和不同龄期的抗压强度、抗劈裂强度的最佳配合比。

7.2.4、拌和：采用WCQ300B型稳定碎石拌和机进行拌和，按照试验选定的最佳配合比调整设备，然后进行试拌，达到配合比精确可靠后，再进行规模生产。

7.2.5、运输：拌合好的混合料用普通的自卸车运到摊铺现场，如果运输距离远，防止混合料变干，可用编织袋将其覆盖。

7.2.6、摊铺：

a、摊铺前，应作全段的控制测量、水准测量、实地放线；

b、检测底基层的纵横坡、压实度、弯沉值、平整度等技术指标；

c、混合料运到场地后，采用稳定碎石摊铺机摊铺混合料，试验段合格后，全幅施工。

d、摊铺机应根据供料情况控制行走速度，作到连续稳步前进，以保证摊铺平整度。
    e、摊铺机后面应跟人，负责消除粗细集料离析现象，铲除局部粗集料“窝”，并及时用新拌制的混合料填补。

7.2.7、压实：本工程已配备两种形式的不同重量的压路机，压实过程首先使用较轻的钢轮压路机进行初压，再用重型钢轮压路机复压，碾压中应重复轮宽的1/3，在终压之前，用平地机辅以人工进行整平。每次压实时的厚度应一次性达设计厚度，松铺系数由试验和试铺确定。

7.2.8、养生：水泥稳定碎石基层碾压结束后，应及时进行养生10～14天。在养生期间，可用潮湿的麻袋、稻草覆盖，也可洒水养生，洒水次数随气候条件而定。养生期结束后方可进入下道工序施工。

##### 7.3、水泥砼面层施工

7.3.1、砼拌和及运输设备

砼在砼搅拌站集中拌和，运输采用自卸车，根据铺筑速度、运料距离及车速配备运料车的数量。

7.3.2、原材料准备及配合比设计

a、用于水泥混凝土面层施工的水泥标号不应低于32.5号；

b、粗集料粒径不大于40mm，级配符合规范要求；

c、拌和用水应纯净，符合规范要求；

d、正式铺筑前28天，通过试验进行砼的配合比设计，并报请监理工程师批准；

7.3.3、面层准备、测量放样

a、铺筑前，对基层进行检查和修整，清扫基层表面，并洒水润湿，以免干燥的基层将混凝土底层范围内的水分吸去，影响面层质量。

b、测量放样，根据设计图纸放出中心线及路边线，在路中心线每200m设一个中心桩，同时在设胀、缩缝、曲线起点、迄点和纵坡转折点等处设中心桩并相应在路边设一对边桩。中心桩应分别固定在路旁稳固位置。在路线两旁每100m设临时水准桩，以便于施工时就近对路面进行标高复核。放样时必须保持横向分块线与路中心线垂直，以保证曲线地段中线内外侧车道混凝土面板有较合理的划分。

7.3.4、轨模安装

模板采用厚4mm的钢板与50mm的角钢组合构成，长3m，接头处安装牢固的拼装配件，模板用铁钎钉打入基层以固定位置，接头处拼装牢固。摊铺行走轨道安装在模板外侧，用固定螺丝及垫板牢固的固定在模板上。

当第一幅摊铺时，采用两轨模支承；在已摊铺砼面板一侧摊铺时，采用单轨模支承与砼板块支承，为防止振压时压坏砼板块，在板块边10cm以外处垫上2mm厚的钢带板。

模板安装完毕，应检查轨道及模板的平面位置、高程、平整度和垂直度等。如果模板下出现空隙，可在模板下两端放上砂浆或砼垫块，然后由两侧横向用木板将砂浆等材料仔细填入模板下的空隙中。确认正确安装后，在模板内侧均匀涂刷脱模剂。设置纵缝时，按设计的拉杆间距在模板上预作拉杆置放孔。

7.3.5、混凝土摊铺

摊铺机在施工前，进行机器调试，摊铺开始，将混凝土送入轨板仓，要人工扒平，用插入式振动棒按前进方向顺序插捣，靠近轨板处加强插捣，启动摊铺机，让摊铺机驶上混凝土表面，开始作业。采取进退行驶，重复工作，辅以人工填料，再压实，以保证质量，前进受阻时，将机器后退30cm左右再前进，重复工作，不能停在原地振捣，后退时，振捣辊工作，再前进时要停止，振捣辊工作或将振捣辊正转，以免把浆赶走，最后一次前进时，挂上平整布，停止振动辊向前进，机器开到下一个工作面时先将平整布取下，最后一次压平时再挂上。

摊铺机运行时要注意前进方向准确，以免挤压轨道引起线形不顺或损环摊铺机运行轮轴承等。经摊铺机自动铺筑后，路面基本成型，如必要可辅以人工抹平进行精光。

7.3.6、接缝构造与安设钢筋

a、纵缝与纵向施工缝

根据摊铺机每次的摊铺宽度，纵缝与纵向施工缝重合，其构造采用平缝加拉杆型，纵缝应与路中心线平行，拉杆在混凝土摊铺前根据拉杆的设计位置，在模板上留孔，立模后，将拉杆长度的一半穿过预留孔。

b、横缝

横向接缝根据设计分横向缩缝、横向胀缝、横向施工缝几种类型。横向缩缝应等间距布置，结构型式、长度应视板宽及设置位置而定。缝两边架设一钢筋架，保持其正确位置。传力杆的一半加5cm范围内涂沥清，保证其自由滑动。切缝在混凝土结硬后，采用切割机一次切割成型，切割时间根据施工温度、混凝土质量等确定，采用“温度--小时”法控制。

横向胀缝根据设计要求设置，缝应与路面中心线垂直，缝壁必须垂直，缝隙宽度应一致，缝中不得连浆，下部设置胀缝软板，上部浇灌填缝料。传力杆的安设根据不同的施工时间，采用不同的施工方法，当胀缝设置在当天的施工终了时间，采用顶头模板固定法；当传力杆是在混凝土浇筑过程中安置，采用支架固定法安装。

横向施工缝应与横向缩缝、胀缝位置相重合，与路中心线垂直，当与缩缝位置相重合时，加设拉杆；当与胀缝重合时，其构造型式采用胀缝的构造型式，并按要求施作。在切缝之后开放交通一个月之前，所有切缝均应用填缝料填充完成，填缝料采用沥青玛蹄脂填缝，施工不应在高温及雨天进行；

c、钢筋安设

在路面面板与桥梁衔接处采用钢筋网补强，在涵洞及管线等构造物上铺筑面层时，按设计要求铺设单层及双层钢筋网片，此时，混合料应配合人工摊铺、找平、捣实；当安放角隅钢筋及单层钢筋网片时，先摊铺一层混凝土，其高度按钢筋网片设计位置预加一定沉落量；当安放双层钢筋时，上、下两层钢筋网片用架立筋扎成骨架后，一次安放就位。

7.3.7、表面修整和养护

成型后的路段应立即进行抹面拉毛修整，并随后洒水或洒布养生薄膜液体，喷嘴应距路面表面40~50cm高，分两层进行；养生时间不小于14d。

7.3.8、水泥混凝土面板施工中常见问题的处理

塌边既影响路面质量，又增加修边的工作量，所以对塌边问题要作详细的处理，主要从以下几个方面入手：

A、要保证拌和料质量，不出现生料、离析现象，控制卸料高度，必要时进行二次拌和；

B、人工辅助布料，避免将稀浆分到两边面导致倒边；

C、为避免边缘塌落，可将模板安装成一定内倾的角度，给予混凝土一定的预抛高度，使坍落定型时恰好符合设计要求；

调整适宜的摊铺速度，使振动器不能对已摊铺好的边缘造成影响。

麻面主要是由于混凝土的拌和质量引起的，解决办法是严格控制混凝土的坍落度，拌和均匀提高混凝土的拌和质量。

### 三、安全设施及预埋管线

本合同段的安全设施及预埋管线包括交通标志、警示、里程碑、百米桩、公路界碑、路标、路面标线、减速标线、各种管线及隧道照明系统、供电系统、消防设备箱、防雷设施等，施工中严格按照设计和国家技术规范执行。

#### 1、里程碑、百米桩、公路界碑

(1)、公里桩、百米桩桩体在预制场预制，采用定制钢模板，严格按设计控制好外形和尺寸。标注的字体、大小与设计代表研究后用电脑字模刻制于桩体上。

(2)、采用挖坑法埋置，其埋置深度，平面位置，方向、垂直度严格按设计控制。

#### 2、标志

(1)、标志基坑采用人工开挖，通过测量放样准确确定其位置及尺寸。通过监理工程师验基之后进行基础浇灌，浇灌时注意各种地脚螺栓埋设的位置、方向和深度。

(2)、符合设计及规范要求的标志支撑结构在基础砼强度达到设计要求后安装，整个安装过程中采用专门的高空吊车。横梁安装之前先预拱，悬臂标志的预拱度按40mm进行控制。

(3)、悬臂式标志支撑结构安装完毕后，按设计图纸要求，用高强级反光膜贴在立柱迎交通流面，作为立面标志。

(4)、标志牌在专业厂家订做，各类图案，颜色、标志上的汉字、彝文、汉语拼音、英文字、阿拉伯数字，应符合相关规定，并先做出样品，交监理工程师审批后，再全面制作。

(5)、一切准备工作就绪，在监理工程师同意之后，采用高空吊车进行标志板的安装。安装结束后，采用标志制造厂商建议的方法清扫所有标志牌。

#### 3、标线

(1)、定购的标线材料应符合《路面标线涂料》规定，材料到场之后，立即取样进行相关试验，不合格的材料不得使用。反光突起路标和附着式轮廓标的形状、尺寸、反射性能、所用材料的材质应符合设计和相关规定，不合格的严禁使用。

(2)、设置标线前对路面进行清扫，保证清洁干燥、无松散颗粒、灰尘、油污或其它有害物质。

(3)、施工标线前，先在路面上喷涂热熔底油下涂剂，并按试验确定的间隔时间喷涂热熔涂料，提高粘结力。采用自行式喷涂机施加标线，严格按设计控制标线的宽度、虚线长及间隔、双标线间隔。标线必须达到顺直、平顺、光洁、均匀及美观的要求。

(4)、在安装突起路标前，先用钢丝刷和10%的盐酸溶液洗刷砼表面，用清水洗干净，待路面清洁干燥后安装突起路标。安装时，将环氧树脂均匀涂覆于突起路标底部（涂层厚约8mm）后，将突起路标压在路面上正确位置上，轻微转动，直到四周挤出浆并及时清除其溢出部分，安装好的突起路标在凝固前不能扰动。

(5)、附着式轮廓标附着于波形护栏中间槽内，采用连接螺栓固定。安装就位无误后，再将定向反光材料（膜）用不剥落的热活性胶粘剂粘贴，注意不得使表面产生气泡或污损，反光膜色块粘贴必须正确。

#### 4、隧道机电设备安装

(1)、隧道开挖和二衬施工时，应严格按设计图纸进行预留洞室、预埋件及预埋管道的施工，确保位置准确，尺寸无误。

(2)、各种机电设备材料到场后，严格按照设备清单及有关规定进行设备验收、运输、保管。设备应有出厂检验记录与合格证书。

(3)、设备安装前，取得厂商和设计单位有关审批图纸、安装说明书和规范。

(4)、按有关国标、部标及制造厂的技术要求进行安装和调试，并达到要求。在安装中所使用的各种检查、校验、试验仪表必须经过法定计量单位的标定，并在有效期内。

### 四、隧道工程

详见：《第七章  重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施》。

## 第五节   各分项工程的施工顺序

本标段工程项目有路基土石方工程、涵洞、路面、隧道、排水防护等工程。各分项工程的施工顺序如下：

### 一、路基挖土方

清理场地→测量放样→临时截、排水→明确卸土地点分层、分区段开挖→装车运土→卸土地点→人工修坡→防护排水工程施工。

### 二、路基填方工程

清除表土→测量放样→填筑→摊铺→夯实、碾压→检验合格→下一层填土→封闭养护。

### 三、涵洞工程

测量放样→基坑开挖→基底整平、夯实→垫层混凝土→基础及涵身→洞口挡墙→洞内铺装→洞顶防水处理→墙身两侧回填土施工→墙身勾缝、装饰施工。

### 四、级配碎石底基层

路床验收→施工放样→备料→拌和→运输→摊铺→压实→结束

### 五、水泥稳定碎石基层

底基层验收→施工放样→备料→拌和→运输→摊铺→压实→养护。

### 六、水泥混凝土路面

选择拌和场地→备料和混合料配比调整→测量放样→基层检验和整修→支立模板和安设钢筋（拉杆和传力杆）→拌和混凝土→运输混凝土→摊铺混凝土→振捣混凝土→提浆、刮平→铺放过滤布与气垫薄膜吸垫→真空处理→机械抹平→机械抹光→表面制毛→机械锯缝→拆模→填缝→养护→开放交通。

### 七、隧道采用新奥法施工

施工准备→施工测量→洞口及明洞工程→洞身开挖与初期支护→仰拱及垫层→二次混凝土衬砌→路面→沟槽、电气安装等附属工程。

### 八、洞口及明洞

测量放样→地表排水系统→分层开挖→边仰坡防护→管棚→架立明洞模板→钢筋绑扎→混凝土浇注→养护→拆模→防水层施工→明洞回填

### 九、洞身开挖

方案选定→开挖断面测绘→超前支护→钻孔→爆破→通风排烟→初期支护→出渣→下一循环开挖施工。

### 十、初期支护

喷射砼材料准备、钢拱架加工→初喷砼→锚杆眼钻孔→安装锚杆、注浆→挂钢筋网→架立钢拱架→复喷砼至设计厚度。

### 十一、二次衬砌

防水层铺设→测设中线、标高→衬砌台车就位→钢筋绑扎→预埋件安设→隐蔽工程部位检查→砼灌注→拆模台车移位→养护。

### 十二、洞内路面

清洗洞内调平层→测设中线、标高→安装模板→砼拌和运输→砼浇注→切缝→路面刻纹→路面养护。

### 十三、浆砌块（片）石防护

基槽开挖 →修整基槽→分层浆砌块（片）石→洒水养生→墙顶抹平→沉降缝沥青麻筋嵌缝→回填。

### 十四、砌片石排水沟

沟槽开挖→修整沟槽→座浆砌石→表面勾缝、抹平→洒水、养生。

# 第六节   确保工程质量和工期的措施

### 一、工程质量保证措施

(一)、总则

本合同工程的质量目标为：工程合格率100%，并确保ISO9001：2000标准在本项目持续有效运行。并在施工过程中，实行全面质量管理。

1、实行全面质量管理，强化质量教育，增强全员创优意识。

2、制定创优规划，完善质量保证体系。

3、加强组织建设，严格质量管理制度。

4、强化计量工作，完善检测手段。

5、坚持标准化管理，严格质量控制。

6、突出重点，严格质量管理。

7、积极开展QC小组活动。

(二)、保证施工工艺的主要技术措施

1、坚持技术交底制度。

每项工程开工前，由该项工程的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、定位方法、功能作用、施工参数、操作要点和注意事项，使所有操作人员心中有数。

2、坚持工艺试验制度。

本标段拟采用的新工艺和主要常规施工工艺，第一次实施前，均安排试验段或试验单元进行工艺试验。坚持“一切经过试验，一切用数据说话”的原则，优选施工参数，优化资源配置。

3、坚持“四不施工”、“三不交接”。

“四不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量控制标志和资料未经换手复核不施工；上道工序未进行三检不施工。“三不交接”即：三检无记录不交接；技术人员未签字不交接；施工记录不全不交接。

4、坚持工艺过程三检制度。

每道工序均严格进行自检、互检和交接检；质量不合格的工序，不予交接。

5、坚持隐蔽工程检查签证制度。

凡隐蔽工程项目，在内部三检合格后，按规定报请监理工程师复检，检查结果填写表格，双方签字。

6、建立测量计算资料换手复核制度。

测量资料须经换手复核，最后交项目总工程师审核后报监理工程师批准。现场测量基线、水准点及有关标志均须进行定期复测检验。

7、建立严格“跟踪检测”制度。

检测工作将按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行。

8、建立严格的原材料、成品和半成品现场验收制度。

对采购进场的原材料及成品、半成品要按《进货检验和试验程序》验收。参加验收的人员包括质量、技术、测试、物资材料部门及施工队的有关人员。

9、建立健全原材料、成品、半成品的管理制度。

检查合格，同意进场的原材料、成品、半成品要分类、分批堆放，并进行标识和建立帐卡，坚持按用途保管发放，不得混杂，对易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。

10、建立原材料采购制度。

原材料采购计划按技术部门提出的施工进度计划、施工图纸和技术要求制定。

11、建立原始资料的积累和保存制度。

在工程施工中要准备一套完整的质量保证文件和记录。包括：工序、项目的检查记录；混凝土、钢材及各种原材料的试验记录；不合格记录(质量事故报表)；审查和处理结果记录；预制构件检查记录和出厂合格证；合格隐蔽工程验收记录；沉降观测记录以及有关质量问题的来往文件和一套完整的设计变更通知书，质量保证文件和记录应由项目负责人负责填写整理，工程结束时装订成册。

质检工程师须将全部工程质量保证文件和记录汇编成册。竣工时随竣工文件移交业主。同时保留一份完整的文件记录，并按规定自存归档。

(三)、工程质量管理制度

1、工程质量自检制度。

每道工序实施过程中及完成之后，负责实施该道工序的人员对自己所完成的工作进行质量自检，及时解决存在的问题，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。没有进行自检或经自检质量不合格的，禁止进入下道工序或进行交接班。

2、工程质量互检制度。

每道工序完成后，各工序操作人员或工班进行相互交替检查，以发现工序操作人员本人没有发现的问题。

3、工序交接检验制度。

下道工序的操作人员在开始施工前，先对上道工序的施工质量进行检查和确认。确认达到施工质量要求的，符合交班条件的方可接班，否则不予接班。

4、工程质量内部检查制度。

所有工序的施工质量，包括隐蔽工程和非隐蔽工程，都要根据有关管理制度，由内部的质量检查人员进行监督检查和质量确认，以保证不合格工序和产品不转入下道工序和场所，从而确保施工质量。

5、质量事故报告制度。

为了更好的保证质量，防止因出现质量事故而造成更大的危害，本工程质量控制过程中实行质量事故报告制度。

6、工程质量目标管理奖罚制度。

本标段工程设立“工程质量目标奖”，制定质量管理奖罚规定，对工程质量进行奖优罚劣。凡是达到质量要求，实现质量目标的按照有关规定进行奖励，对于达不到质量要求的从重处罚。

### 二、工程工期保证措施

(一)、工期目标

本工程项目计划在2007年9月1日开工，2008年10月31日完工，合同总工期14个月。

我们将针对本工程的特点，精心组织，合理安排，优质、快速地完成本合同工程。

其具体工程进度计划和相互间协调详见《表7 施工总体计划表》。

(二)、保证工期方案

1、充分细致做好开工前的各项工作准备。

2、按照总工期目标，利用倒排工期法，制定详细的分段工期控制计划。

3、采用新工艺、新技术、新材料提高施工效率。

4、抓住物资供应关，保证物资供应满足进度要求。

5、按施工组织设计配齐生产要素。

(三)、保证工期的措施

如若我公司中标，将严格按照业主和监理工程师的要求，组织强有力的施工队伍，精良的设备和具有一定施工经验、相应专业技术的管理人员，应用成熟的施工新技术、新工艺、新方法，合理安排工期，编制切实可行的施工计划，优质高效地按计划完成工程任务。为实现工期目标，将采取以下主要技术组织措施：

1、调遣精兵强将和先进的机械设备，及早上场施工。

我单位中标后，以上场快、创条件、保开工、抢重点为指导思想，及时签订施工合同，由具有丰富施工经验的专业人员担任项目经理和总工程师，选择具有丰富施工经验的队伍和先进的机械设备进场施工，做到进场快、设营快、开工快，按期完成本标段的工程内容。

2、建立岗位责任制，强化施工管理。

实行工期目标管理，建立岗位责任制，签订包保责任状，明确各级管理人员的职责，完善考核及奖罚制度，实行分工负责。各职能部门进行目标管理，按大工序分工把守，围绕工期制定进度计划、工作计划，每月检查落实情况，定期召开工程例会，及时掌握施工动态，了解各项目进度情况，对未完成进度计划的查明原因，制订改进措施，使工程进度按计划进行，做到旬保月，月保总工期。关键控制工程经工艺试验后，确定工艺标准和工序时间，列入考核指标。

3、合理资源配置，满足工期要求。

根据本工程的特点，按施工要求合理配置施工资源。按施工要求进行规划布置，作出设备进场计划、材料分期供应采购计划以及资金使用计划，并在规定的时间内，完成施工准备工作。

4、优化施工方案，科学组织施工。

根据本工程的技术难点和环境特点，选择先进的施工方法，保证质量，优化工期，确定切实可行的实施性施工方案。在施工过程中，运用统筹法和网络计划技术，对整个工程实施动态管理，及时调整各分项工程的进度计划，按工作内容和进度要求适时调整各生产要素，满足工期要求。合理安排工序，紧紧抓住关键工序不放，正确处理各工序之间的矛盾，做到环环相扣，井然有序。坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态。

5、加强调度指挥，强化协调力度。

强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点工序，采取垂直管理、横向协调的强制手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

6、做好机械设备的保障工作。

投入足够的机械设备和试验、测量、检测仪器，施工期间将根据工程实际进度和监理工程师的要求进行动态调配。

7、做好资金保证工作

资金保证是工程能如期完成的重要条件之一。一旦中标，我们将严格控制和合理、有效地使用业主拨付的预付款和工程款，保证不让资金外流，保证工程能够顺利进展。

8、掀起施工高潮。

为加快本合同段的施工进度，按时或提前完成施工任务，人员进场后，做好一切准备，抓住时机，掀起施工高潮，开展有利于施工生产的劳动竞赛活动。继续发扬我单位“不怕苦累，服务于业主、达标创优”的优良传统和作风，确保工期。

9、做好施工、生活、后勤保障工作。

## 第七节   重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及措施

### 一、施工难点及重点分析

#### 1、瓦支2＃号隧道简介

瓦支2＃号隧道进口桩号K1+110.00，出口桩号K1+991.00，隧道长度881m，采用单向纵坡，最大纵坡为5％。隧道进口段位于R=650m圆曲线上，中部位于R=510.24m圆曲线上，出口段位于R＝453.33m圆曲线上，隧道断面型式为单心圆断面，按“新奥法”原理组织施工，衬砌形式为复合式衬砌类型，采用锚、喷、网、钢拱架初期支护，初期支护和二衬之间设置防水层。隧道净宽：11.0m；净高：5.0m。

#### 2、隧道围岩划分及工程特性

瓦支2＃隧道位于两河口背斜区域内，岩性以变质砂岩夹粉砂质板岩为主，岩石较坚硬，岩体较完整，无不良地质和特殊岩层，隧道埋深不大，不会发生岩爆和过高地温，其稳定性条件较好。

洞身围岩为两河口组第一段变质砂岩和第二段变质砂岩夹粉砂质板岩，岩石为硬质岩，岩石较坚硬，岩体较完整，属II～III级围岩；洞身围岩局部为绢云板岩，岩层较破碎，属III～IV级围岩。洞口段强风化层厚约1.0m，为较软岩，属V级围岩，自稳能力较差，一般无地下水储集。出口强风化层厚约4.0m，表层有少量坡残积粉质粘土，属V级围岩，自稳能力较差，一般无地下水储集。

岩石类型划分

| 桩号 | K1+110-140 | K1+140-200 | K1+200-610 | K1+610-630 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围岩级别 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ |
| 桩号 | K1+630-720 | K1+720-960 | K1+960-991 |  |
| 围岩级别 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |  |

#### 3、施工难点及重点分析

①、瓦支2＃隧道长881m，是本合同段的主要工程项目，施工工序多，工艺要求高。采取有效措施，实行多工程平行作业和正规循环作业，加快施工进度，确保按期完成施工任务，是施工的重点。

②、隧道区内地质复杂。我公司在施工中将采取各种有效的地质预测预报手段，随时分析和掌握地质变化动态，制订处理突发性地质灾害应急预案，装备在特殊地层段施工的配套设备，打有准备之仗，确保施工质量、施工安全和施工进度。

### 二、 隧道工程施工方案

#### 1、主要施工顺序及内容

施工准备→施工测量→洞口工程→明洞工程→隧道开挖与初期支护→仰拱及充填→二次混凝土衬砌→电缆沟、水沟→路面及附属工程。

#### 2、施工技术指导原则

隧道按照新奥法原理组织施工，详见《隧道新奥法施工工艺框图》。软岩地段施工坚持“短进尺、弱爆破、快封闭、强支撑、勤量测、紧衬砌”的原则，加强监测，控制围岩变形。在施工中积极推广应用国内外隧道施工新技术、新工艺，投入先进的施工机械设备，组成钻、爆、挖、装、运、锚、衬等机械化作业线。

施工中进行超前地质预报，采用先进的量测、探测技术取得围岩状态参数，通过对数据的分析和处理，及时反馈信息指导施工。

#### 3、辅助工程技术方案

3.1、高压供风

高压供风根据施工规模、进度安排进行设备配置，并兼顾使用系数和管线风压损失等，拟配备6台22m3/min和4台10m3/min电动空压机，主要用于洞口土石方、洞身开挖的风钻供风，可满足需求并留有富余。

主供风管采用Φ159mm无缝钢管，通过橡胶软管接入用风设备。

3.2、隧道给排水

①、隧道施工供水

本隧洞内施工用水主要是湿法开挖台车用水和防尘。结合洞外混凝土拌和站等的用水，拟于隧道洞口附近高于洞顶标高40m处的山坡上修建容量为100m3高位水池一座，保证至洞内水压不小于0.3Mpa，可满足隧道及辅助生产系统用水需求。水源可就近从河流中设置取水点，电动抽水机提升至高位水池，而后分管使用。洞外洞内供水干管采用内径Φ100mm钢管。

②、隧道施工排水：结合隧道钻孔和出碴、防尘等用水情况，拟定排水方案如下：

A、隧道进口端为正坡施工，拟采取自然排水。

B、隧道出口端为负坡施工，为确保洞内施工良好的施工条件，拟在隧道开挖纵向每100m左右设一个小积水坑，每300m左右设一个大积水坑，采取逐级抽水排出洞外，再经沉淀后排放，以确保不污染生态环境。

C、排水质量和安全措施

a、设置专职洞内排水班组，确保具有不间断抽水的机制和能力，并配备外接电源和自备电源两套开关，确保开挖掌子面不能有积水。

b、洞内养路和排水疏导为一体，既要达到道路平顺通畅，还要逐级排水于积水坑内抽水，确保行车道路无明显积水。

c、加强洞内积水的过滤与沉淀，减少泥浆浓度和杂物，减少抽水设备的检修。

d、经常检修抽水设备，确保工作机和备用机随时处于良好状态，加强抽水管路的检修，严防堵管和漏水。

e、洞外泥浆池应经常清理，严防污染环境，抽水站应有明显标志和护栏，严防人车误入坑内。

3.3、施工供电

结合隧道及辅助生产系统配备的电动机械设备，拟配备2台300KW柴油发电机组自发电，另配1台300KW柴油发电机组备用，可满足隧道施工需要。洞内动力电采用380V高压，已衬砌段采用220V电压照明，未衬砌段照明电采用36V低压。

3.4、出碴

采用全程无轨运输出碴，洞内PC220-6挖掘机找顶，ZLC50C侧卸式装载机装碴，自卸汽车运碴。

3.5、施工通风

为充分保证通风效果，采用压入式通风方式，其布置如下：

在隧道洞口两侧各安设1台主风机SDF(B)-NO11和2根Φ1000mm的风管，将新鲜空气压入工作面，稀释后的废气沿隧道排出洞外。为加速废气的排放速度，改善衬砌作业段条件，于衬砌台车作业面再增加2台JBT-62型局扇和2根Φ600mm风管作局部通风。详见《隧道压入式通风布置示意图》和《洞内管线布置图》。

瓦支2＃隧道压入式通风布置示意图

洞内管线布置图

#### 4、控制测量方案及精度控制

4.1、控制测量方案

我公司拟采用附合导线进行洞外控制测量，SETⅡB全站仪、DS2000水准仪进行平面和高程测量，严格执行《公路勘测规范》，并建立定期复测制度，确保万无一失。

4.2、施工测量方案

隧道中线直线段每100m测设一个中线点，曲线段每50m测设一个中线点并定期复核；供施工用的临时中线点每10～20m测设一个。隧道开挖采用激光导向仪导向，并进行断面放样。隧道腰线每10m测设一个，测设时往返测一次，彼此检核，提高测量精度。

4.3、贯通误差的测定与调整

隧道即将贯通前，再次进行洞外、洞内控制测量系统全面复测，力争达到最小的贯通误差和最好的隧道线形，并根据复测结果决定是否需要调整未衬砌地段中线及腰线。隧道贯通后，在贯通面附近定一个临时点，由两洞口沿各自洞内进行平面贯通误差和高程贯通误差测定，其调整必须在未衬砌地段内进行，且未衬砌段长度应大于100m，并以调整后的坐标值和高程值作为洞内未衬砌段隧道放样的依据。

### 三、隧道工程施工方法

#### 1、洞口工程

洞口工程是隧道工程的咽喉，必须高度重视。为确保安全进洞，洞口加固应遵循“宁强勿弱”的原则。洞口施工内容主要有边仰坡开挖、洞口加固及防护、明洞段衬砌、明洞顶回填、排水系统、洞门工程等。

1.1、主要施工顺序

施工放样→洞顶截水沟施作→洞口及明洞分层开挖→边、仰坡防护→洞口加固→明洞衬砌→明洞顶回填→施作永久排水系统→洞门工程。

1.2、具体方法

①、进场后，首先进行控制测量，对洞口实地放线，对洞顶危石进行清理，施作临时排水系统，此项工程必须尽早完成。要求洞顶截排水沟顺适、通畅，并具有足够的过水能力，坡脚采取防冲刷措施，严防雨季洪水倒灌进洞。

②、洞口岩石为V级围岩，边、仰坡和明洞采用分层开挖，每开挖一层，及时对边坡进行支护。拟采用风钻钻孔、浅孔爆破，推土机集碴，装载机配合自卸汽车装运，弃于指定弃碴场。爆破时严格控制药量，控制爆破振动。

③、洞口加固应遵循“宁强勿弱”的原则。包括边坡、仰坡、明洞放坡开挖形成的临时边坡，以及为确保安全进洞对暗洞段的地表锚、喷和超前预支护加固等。所有边坡防护和洞口加固措施，均应严格按照设计图纸和施工技术规范，及时施作。

④、进洞方式：洞口段均为V级围岩且均属浅埋，围岩条件较差，采用环向超前注浆小导管先加固，开挖后辅以钢拱架支护以保证洞口段山体稳定，防止坍塌伤人，确保施工安全，然后采用台阶分部法施工。施工中采用人工开挖（必要时放小炮），短进尺、强支护，衬砌紧跟，步步为营，稳扎稳打，以策安全。

⑤、明洞采用模板台车整体式衬砌，与洞身开挖平行作业，以加快施工进度。拟从里至外，分环分别进行洞口段和明洞段衬砌，以确保洞口浅埋段的稳定和明暗洞的衔接。

⑥、明洞混凝土衬砌强度达到设计强度70%后，铺设复合防水层。复合防水层由土工布和防水板构成，注意各片防水板之间的搭接应牢固、搭接长度符合规范要求。明洞防水板必须伸入隧道长度≮1.0m。

⑦、明洞两侧及拱顶回填，土石料应满足规范要求，采用人工填土，分层夯实，层厚不得超过30cm，两侧对称填筑。施作时应注意纵向排水沟的通畅和与暗洞盲沟的衔接。

#### 2、隧道洞身开挖与初期支护

##### 2.1、洞身V级围岩CRD法施工开挖与初期支护

针对软岩大断面施工的特点，洞身V级围岩拟采用CRD法施工是较为稳定可靠的。其施工程序详见《V级围岩隧道施工方法示意图》。

V级围岩开挖每循环需8小时，施工时，喷射混凝土采用分层喷射，在第二层喷射覆盖钢筋网后，后续喷射力求与开挖平行作业，以加速进度。每天完成3个循环，进尺1.8m。考虑到可能的施工干扰，每月确保25个有效工作日，每个工作面月进尺确保开挖45m。

##### 2.2、洞身IV级围岩上下台阶法施工

洞身IV级围岩段采用上下台阶法施工，其施工程序见《IV级围岩施工程序示意图》。

洞身IV级围岩衬砌段上下台阶法施工，采用三臂台车钻孔，非电毫秒微差爆破，洞壁采用光面爆破。上台阶每循环进尺2.5m，下台阶每循环进尺3.0m，台阶长度控制在100m左右。上台阶开挖、初期支护完成后再开挖下台阶。

上台阶采用直眼掏槽，下台阶采用拉中槽开挖的方式开挖，留碴挤压爆破。爆破后通过充分的通风排烟，采用挖掘机辅以人工找顶，及时初喷混凝土封闭围岩。

上下台阶均采用挖掘机集碴、装载机装碴，施工中合理调整工序，实行“钻爆、装碴、运输”机械化一条龙作业。下半断面开挖后仰拱施工紧跟，以保证洞身安全和改善洞内运输条件。施工中认真进行围岩量测工作，根据围岩变化，及时调整初期支护参数。

洞身IV级围岩上台阶开挖及初期支护作业循环时间表

| 工 序 | 作业时间（h） | 循环时间（h） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 测量放线 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔、爆破 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风找顶 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初 喷 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 碴 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期支护、喷砼 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一循环超前支护 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表总用时12小时，施工时，考虑到各工序之间的转换用时及不可预见情况用时，每天完成2个循环，进尺6m。根据我公司过去的施工经验，每月确保25个有效工作日，上台阶月进尺125m。

下台阶开挖断面小，每天可保证两个循环，中槽进尺6m。不计仰拱开挖平行作业的时间，考虑边墙马口开挖和支护的滞后，折合成洞月进尺90m。

##### 2.3、洞身II、III级围岩全断面法施工

洞身II、III级围岩段采用全断面施工，其施工程序见《II、III级围岩施工程序示意图》。

II、III级围岩地段全断面开挖采用光面爆破施工，非电毫秒微差爆破，每循环进尺3m。采用三臂凿岩台车钻眼，锚杆台车施作锚杆，湿喷机进行喷射混凝土作业。

II、III级围岩开挖及初期支护作业循环时间表

| 工 序 | 作业 时间 （h） | 循环时间（h） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 测量放线 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钻孔、爆破 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风找顶 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初 喷 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 碴 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期支护、喷砼 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表总用时12小时，施工时，喷射混凝土采用分层喷射，在第二层喷射覆盖钢拱架和钢筋网，需时1小时，后续混凝土分层喷射力求与开挖平行作业，以加速进度。施工中加强管理，使各工序紧密衔接，每天力求完成2个循环，进尺6m。每月确保28个有效工作日，折合月成洞168m，确保150m。

##### 2.4、光面爆破

施工流程详见《光面爆破施工工艺框图》。并从以下几个方面搞好光面爆破：

①、选择合理的光面爆破参数

a、周边眼孔距E的选择：周边孔间距是影响光面爆破效果的主要因素，根据围岩地质条件的不同，一般为0.4~0.65m，拟VI、V级围岩取E=0.4m，IV、III级围岩取E=0.55m。

b、最小抵抗线W的选择：W=E/M，M为周边孔密集系数，一般控制在0.7~0.9之间，本隧根据不同围岩级别，W控制在0.6~0.8m。

c、选择合理的炮孔深度L：循环进尺越大，一次性使用炸药用量越大，炮孔深度对软岩光面爆破效果影响越为明显。因此，VI、V级围岩循环进尺控制在0.75m，对于IV、III级围岩，为充分发挥台车功效，循环有效进尺为3.0m。

d、炮孔装药不偶合系数：光面爆破一般认为装药不耦合系数控制在2.0左右为宜，但隧道施工受钻孔直径和炸药临界直径的限制，根据我们的施工经验，不耦合系数大于1.5，即可取得较好的光面效果。本隧不耦合系数1.68。

e、周边孔线装药密度：根据施工经验，VI、V级围岩光爆孔线装药密度不大于0.15kg/m，IV、III级围岩不大于0.25kg/m。

f、视光面爆破实际效果，必要时采用小直径低爆速光面爆破专用炸药。

g、周边孔装药结构：除采用炮孔径向空气不耦合装药外，考虑采用传爆线和竹片，沿炮孔间隔装药，使炮孔内炸药分部均匀，防止炮孔局部段出现破坏孔壁、挂口处出现“挂帘”、底板出现“门槛”的现象，同时加强炮孔堵塞。

②、严密组织、强化管理

③、强化工艺

##### 2.5、防尘措施

隧道洞身开挖爆破作业，除按前述方案加强隧道通风外，施工中拟采用“W”型水幕降尘器喷雾降尘，确保作业面粉尘含量达到标准。每个爆破作业面共设两道水幕降尘，距离掌子面分别为20m和40m；每道共设4个水幕降尘器，左右边墙各1个，基底2个；在爆破工点炮后离开时逐组启动喷水系统，开始水幕降尘作业。装碴作业面和倒运碴场，人工配合专用洒水器洒水降尘，确保施工环境良好。

##### 2.6、装碴运碴

本隧道因为出碴量大、工期紧，在施工中采用无轨运输方式出碴。如前所述，每个掌子面配备一台反铲挖掘机进行扒碴和集碴，同时兼作爆破后找顶之用。采用侧卸式装载机装碴，自卸汽车运碴。当隧道开挖长度增大时，出碴时间制约了每循环时间，因此，运输车辆须逐渐增加，从而缩短单循环时间。

##### 2.7、施工辅助措施

本隧道跨度大，净空高，地质条件复杂，地形陡峭，岩溶发育，地质构造应力显著，施工难度很大，为保证施工安全、顺利，确保工程质量，必须采取强有力的辅助施工措施与初期支护密切配合才能保证施工的顺利进行。隧道采用的辅助施工措施主要有如下几项：超前长管棚、超前小导管加固注浆等。

2.7.1、超前长管棚

设于隧道暗洞进洞处，管棚钢管均采用Φ108×6mm热轧无缝钢管，环向间距50cm，接头用丝扣直接对口连接。钢管设置于衬砌拱部，管心与衬砌设计外轮廓线间距大于50cm，平行路面中线布置。要求钢管偏离设计位置的施工误差不大于20cm，沿隧道纵向同一横断面内接头数不大于50%，相邻钢管接头数至少须错开1.0m。为增强钢管的刚度，注浆完成后清除管内浆液，应以M30水泥沙浆填充密实。

为了保证钻孔方向，在明洞衬砌外设100cm厚的C25钢拱架混泥土套拱，套拱纵向长2.0m。考虑钻进中的下垂，钻孔方向应较钢管设计方向上偏1度。钻孔位置、方向均应用测量仪器测定。在钻进过程中也必须用测斜仪测定钢管的偏斜度，发现偏斜有可能超限，应及时纠正，以免影响开挖和支护。

施工顺序

（1）明开挖至暗挖桩号；

（2）按设计坡度开挖仰坡，按设计进行仰坡加固；

（3）施工护拱，顶进管棚，注浆；

（4）接着按“Ⅴ级围岩施工方案”施工

管棚施工

（1）钻孔并挺进长管棚钢管，一次顶入。

（2）本设计采用C25砼护拱做管棚固定端，护拱在明洞外轮廓线以外，紧贴掌子面施做。护拱内埋设三榀I18工字钢，工字钢与G管棚钢筋焊接成整体。

（3）管棚施工应先顶进编号为单号的钢花管，注浆后再顶进编号为双号的钢花管，编号为双号的钢花管可作为检查管，检查注浆质量。如果单号钢花管注浆有不密实之处，应在双号钢花管中注浆填实。

（4）钢管接头采用丝扣连接，丝扣长15cm,钢管接头应错开。

2.7.1、超前小导管

超前小导管设置在隧道洞身段的Ⅴ级围岩地段。采用外径42mm，壁厚4mm，长450cm的热轧无缝钢管，在钢管距尾端0.3m范围外钻φ8mm压浆孔。钢管环向间距约30～40cm，外插角控制在5～10度，尾端支撑于钢架上，也可焊接于系统锚杆的尾端，每排小导管纵向搭接不少于1.0m。施工时采用管棚台车钻孔，顶推法入孔。注浆前应对掌子面喷浆封闭，避免因岩石裂隙而漏浆。用注浆泵进行压浆，超前注浆小导管注浆材料为水泥浆，水灰比为1：1，注浆压力1～2MPa，注浆结束后对孔口填充封堵。注浆管的外露端支撑于钢拱架上，共同组成预支护体系。注意确保每环间的搭接长度不小于1.00m，确保安全。注浆工艺见《小导管水泥浆液注浆工艺框图》。

小导管水泥浆液注浆工艺流程图

##### 2.8、隧道支护施工

(1)、喷射混凝土

采用TK-961湿喷机按湿喷工艺施作，施工工艺见《湿式喷射混凝土作业施工工艺流程》。

①、选用普通硅酸盐水泥，细度模数大于2.5的硬质洁净砂，粒径5～12mm连续级配碎（卵）石，化验合格的拌合用水。

②、喷射混凝土严格按设计配合比进行拌和，配合比及搅拌的均匀性每班检查不少于两次。

③、喷射前认真检查隧道断面，对欠挖部分及所有开裂、破碎、出水点、崩解的破损岩石进行清理和处理，清除浮石和墙角虚碴，并用高压水或风冲洗岩面。

④、喷头距岩面距离为0.6～1.2m，喷头垂直受喷面，喷初期支护钢架、钢筋网时，将喷头稍加偏斜。喷射路线应先边墙后拱部，分区、分段螺旋形运动，喷头作连续不断的圆周运动，后一圈压前一圈1/3，螺旋状喷射。

⑤、喷射混凝土作业采取分段、分块，先墙后拱、自下而上的顺序进行。喷嘴做反复缓慢的螺旋形运动，螺旋直径约为20～30cm，以保证混凝土喷射密实。同时掌握风压、水压及喷射距离，减少回弹量。

⑥、隧道喷射混凝土厚度＞5cm时分两层作业，第二次喷射混凝土如在第一层混凝土终凝1h后进行，需冲洗第一层混凝土面。初次喷射先找平岩面。

⑦、喷射混凝土终凝2h后，进行喷水养护，养护时间不少于7d。隧道开挖下次爆破距喷射混凝土完成时间的间隔，不得小于4h。

⑧、围岩渗水处理：在喷射混凝土的过程中，对围岩表面有少量渗水的部位，先找准出水点，钻10～20cm深集水孔，孔内插入导水管排水，然后在该渗水区域，围绕导水管，由远到近喷射混凝土，最终将水集中于导水管。待喷射混凝土达到其强度的70%左右时，用BR-1型防水剂堵水。

湿式喷射混凝土作业施工工艺流程

(2)、钢筋网安设

挂钢筋网在砂浆锚杆施作后安设，钢筋类型及网格间距按设计要求施作。钢筋网随被支护岩体的实际起伏状铺设，并在初喷混凝土后进行，与被支护岩面间隙约3cm，钢筋网与钢筋网连接处、钢筋网与锚杆连接处点焊在一起，使钢筋网在喷射时不易晃动。钢筋网在加工厂加工成片，在洞内再焊接起来形成整体。

(3)、钢架施工

钢架在洞外按设计加工成型，工字钢架采用冷弯机冷弯加工。洞内安装在初喷砼之后进行，与定位筋焊接。钢架间设纵向连接筋，钢架间以喷砼填平。钢架拱脚必须放在牢固的基础上，架立时垂直隧道中线，当钢架和围岩之间间隙过大时设置砼垫块，用喷砼喷填。为防止钢架喷砼不密实，可预埋注浆管，在挂防水板之前进行回填注浆。

#### 3、洞身衬砌

##### 3.1、防排水

隧道的防、排水遵循了“以排为主，防排结合，因地制宜，综合治理”的原则，达到防水可靠，排水通畅。设计中采取了如下措施：

(1)、结构自防水措施

二次衬砌模筑混凝土采用防水砼浇筑，防水等级为II级，混凝土抗渗指标为0.6Mpa，对有特殊要求的地段抗渗指标可提高到0.8Mpa。混凝土采用水化热低、抗渗性好、具有一定抗蚀性的普通硅酸盐水泥：选择合适的混凝土配合比参数；限制水泥用量，控制水灰比，塌落度要满足要求；加强养护，以控制混凝土的开裂与收缩裂缝。

(2)、洞内排水措施

①、隧道内复合衬砌段有渗水流处设置环向导水Φ50HDPE单壁打孔波纹管，设计按20cm一道计量；遇水量较大时，环向Φ50HDPE单壁打孔波纹管加密。

②、隧道内有集中股水流处设置竖向导水Φ50HDPE单壁打孔波纹管，设计按30m一道；导水单壁波纹管端部应穿越初期支护直接与股水流处对接以达到更好的排水效果。

③、隧道两侧边墙初期支护底部分别设置Φ100HDPE单壁打孔波纹纵向排水管以引排盲沟水。Φ50HDPE纵向排水管沿隧道复合式衬砌段两侧全线设置。

④、隧道洞内双侧设排水沟，将墙背纵向排水管的水通过Φ50PVC边墙泄水管引入隧道边沟。

⑤、隧道内两侧路缘带设置排水沟进水口以排泄路面水。

(3)、洞内防水措施

①、隧道内复合衬砌段设计满铺粘结性能良好的1.2mm厚EVA复合防水板，防水板采用双缝热焊接，防水卷材应保证搭接长度不小于10cm及焊缝质量，并进行充气检测（两缝间生成2.5帕气压，15min后气压降低值小于0.25帕）。防水卷材拉伸强度（横向及纵向）不小于17Mpa，断裂伸长率（横向及纵向）不小于550％，其它检测标准应按GB18173.1-2000标准进行检测，在初期支护验收合格后方可施工。

②、隧道洞身变形缝设置橡胶止水带（一般在明洞与暗洞交界、土质地层与岩质地层交界、浅埋段与深埋段交界处、围岩级别变化处等地方设置），模筑混凝土施工缝均设置BW型遇水膨胀橡胶止水条，止水条膨胀率应大于300％。

③、二次衬砌模筑采用防水砼浇筑，其抗渗标号不小于S6。

(4)、洞外防排水

①、洞顶仰坡外5m附近设截水沟1道，以拦截地表汇水。

②、洞内水沟与洞外边沟相连，将水引至路基外侧。

③、洞外水不得通过洞内边沟引排，高洞口端洞外侧沟做成不小于3‰的反坡排水。

##### 3.2、混凝土二次衬砌

本隧道均采用全断面液压钢模台车衬砌，一次衬砌长度10m。拱墙混凝土整体灌注。开挖支护完后，通过监控量测确定衬砌施工时间。二次衬砌施工顺序为：施作防水层→衬砌台车定位→安装止水带及端头挡板→经检查合格后灌注混凝土→混凝土养护→砼达到规定强度后→拆模移走→对模板进行清理和涂脱模剂→进行下一循环混凝土施工。其工艺流程见《洞身衬砌施工工艺流程》。

(1)、边墙基础顶面在二衬前应进行如下处理：顶面凿毛，清除浮渣，洒水湿润砼表面，安装纵向止水带，顺直接茬钢筋

(2)、拌和站集中拌和混凝土，无轨运输、泵送入模，机械捣固。砼自模板预留口由两台输送泵左右对称同时灌注。由下向上，对称分层，先墙后拱灌注，倾落自由高度不超过2.0m。

(3)、在砼浇筑过程中，派专人观察模板、支架、预埋件和预留空洞的情况，当发现变形位移时，及时采取措施进行处理，确保混凝土连续灌注。

(4)、拱顶预埋压浆管，衬砌后拱顶作注浆处理，确保拱顶砼密实。

(5)、台车移动时，钢模必须收拢到要求位置，所有作业窗口关闭，移动中必须有专人掌握刹车器，防止台车溜放和冲撞。

(6)、边墙和拱脚部分的混凝土振捣作业都利用作业窗口采用插入式振动器进行。拱顶可使用附着式振动器进行振捣作业。

(7)、混凝土浇筑后及时养护，养护时间不小于7d。

##### 3.3、仰拱及铺底施工

隧道在初期支护后及时施工仰拱，为保证不影响其他工序施工，仰拱施工采用可移动式仰拱栈桥全幅灌注。仰拱和底板施工必须符合下列要求：

(1)、施工前，将隧底虚碴、杂物、泥浆等清除干净，并用高压风将隧底吹洗干净，超挖采用同级混凝土回填。

(2)、仰拱超前拱墙二次衬砌，其超前距离保持3倍以上衬砌循环作业长度。

(3)、仰拱、底板及填充分部整体浇筑，一次成型。填充混凝土在仰拱混凝土终凝后浇筑，不得同时浇筑，填充施工时比设计面低15cm，以免洞内行车压坏表面砼，隧道完工前恢复至设计标高。

(4)、仰拱施工缝和变形缝必须作防水处理。

(5)、仰拱及填充混凝土强度达到设计强度的90％以上时才可通行施工车辆。

##### 3.4、沟槽身施工

沟槽身在仰拱垫层和洞身矮边墙混凝土浇筑时一并立模浇筑，注意保证沟底平顺，各种预埋管线畅通。中心排水沟和路缘排水沟采用预制管身，进行预埋。

##### 3.5、砼路面施工

(1)、支立模板

采用槽钢模板，每节长4m，高度与混凝土面板厚度相等。支立模板时，根据设计预先放出的中线及路面边线将模板就位，用特制支架压牢。固定模板时要一并操平、模板顶面用设计高程测定、模板底面空隙用木条或干砂浆填实、模板之间接头缝隙用胶带纸贴严，防止模板下沉和漏浆。

(2)、混凝土拌和与运输

严格按配合比进料，并按实测砂、石料含水量和天气酌情调整。混凝土在运输过程中要防止污染和离析，由拌和到开始浇筑的时间尽可能缩短，宜采用自卸汽车运输。混凝土拌和物从搅拌机出料，运至铺筑地点进行摊铺、振捣、做面，直至浇筑完毕的允许最长时间，应符合规范规定。

(3)、混凝土的摊铺

摊铺混凝土前，应重新检查模板的位置、高度、标高。清除基层上的杂物，对干燥基层应洒水湿润。卸料时，混合料尽可能卸成几个小堆，如发现有离析现象，应用铁锹翻拌均匀。摊铺厚度应考虑振实预留高度（一般松铺系数1.2至1.3之间）。采用人工摊铺，应用铁锹反扣，严禁抛掷和耧耙，防止混凝土拌和物离析。

(4)、混凝土的振捣

混凝土振捣时分四步进行，首先用3个振捣棒振捣，持续时间以拌和物停止下沉，不再冒气泡并泛出水泥浆为准。然后用2台平板振捣器，先从两边向板中慢速移动，按排列顺序进行；然后纵向分别同两边一行一行向中移动。接着用振动梁来回往返拖两遍，使表面泛浆整平。最后用铁滚筒提浆，以利密封和做面。

(5)、整平与做面

做面宜分两次进行，先用木制大泥抹齐抹一遍，混凝土表面无渗水时，再用铁泥抹两遍；第二次抹平，使混凝土面板平整、密实。

(6)、压纹

抹平后，表面砂浆不沾手开始压纹，压纹时将压纹滚两侧应有活动角铁架作导引，使压出的纹条清晰、顺直、平行、整齐，压纹深度2mm。

(7)、养生

用塑料薄膜或锯木、草袋覆盖在混凝土板面上，每天洒水喷湿2～3次，特别是中午温度升高时。更要多洒水，不使表面出现干燥现象，养生时间不少于14天。

砼路面采用插入式振捣器、平板振捣器、振动梁振动、小型砼摊铺机摊铺，半幅、错开浇筑，合理安排好隧道内行车路线，及时作好压纹或拉毛，严格按规范要求设置拉杆和传力杆，处理胀缝、缩缝等。

#### 4、监控量测

##### 4.1、现场监测项目、仪器及要求

①、量测项目及要求：详见《隧道现场监控量测项目及要求表》。

隧道现场监控量测项目及要求表

| 项目名称 | 方法及工具 | 测点布置 | 量测间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1~15天 | 16天~1个月 | 1~3个月 | 3个月以后 |
| 必测项目 | 地质及 支护状 态观察 | 岩性、结构面产状及支护裂缝观察和描述，地质罗盘等 | 开挖后及初期支护后进行 | 每次爆破后及初期支护后 |
|  | 水平净空收敛 | 收敛仪 | 每10~50m一个断面，每断面2对测点 | 1~2次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |
|  | 拱顶下沉 | 水平仪、水准尺、钢尺或测杆 | 每10~50m一个断面，每断面5个测点 | 1~2次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |
|  | 锚杆抗拔力 | 拉拔器 | 每10m一个断面，每断面至和做3根锚杆 | 1~2次/周 |  | 1~2次/月 |  |
|  | 地表下沉 | 精密水准仪、水准尺 | 线埋、洞口（埋深40m）每10～20m一个断面，每断面宽度3B范围内至少3个测点 | 1~2次/天 | 1次/2天 | 1次/周 | 1次/月 |
|  | 围岩内部位移（洞内设点） | 洞内钻孔安设单点或多点式位移计 | 每30～100m一个断面，每个断面5个测点 | 1~2次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |
|  | 支护、衬砌内应力，表面应力及裂隙量测 | 混凝土内应变计、应力计、压力计 | 每代表地段量测，每断面9个测点 | 1次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |
|  | 钢支撑内力及外力 | 支柱压力计、应变计或其他测力计 | 每10～50m榀钢支撑一对测力计 | 1次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |

②、现场量测要求

a、喷锚支护施作2h后即埋设测点，进行第一次量测数据采集。

b、测试中按各项量测操作规程安装好仪器仪表，每测点一般测读三次，三次读数相差不大时，取算术平均值作为观测值；若读数相差过大则应检查仪器仪表安装是否正确、测点是否松动，当确认无误后再按前述监控量测要求进行复测。

##### 4.2、施工监测

①、周边水平位移量测：喷锚支护施作后，用风钻凿Ф40mm、深200mm的孔，先用1：1水泥砂浆灌满后再插入测点固定杆，尽量使同一基线两测点的固定方向在同一直线上，等砂浆凝固后，即可进行量测工作。采用WPm-3收敛仪监测。即用一根在弹簧作用下被拉紧的带状钢尺作为传递位移的媒介，通过百分表测读隧道周边两点相对位置的变化，从而计算出该两点基线方向上的相对位移。

②、拱顶下沉量测：拱顶位移量测的测点用风枪打眼埋设好固定杆，并在外露杆头设挂钩。测点的大小要适中，如过小，测量时不易找到；如过大，爆破时易被打坏。支护结构施工时要注意保护测点，一旦发现测点被掩埋，要尽快重新设置，以保证数据不中断。采用水平仪、水准尺、挂钩式钢尺配合测量拱顶下沉，精度可达1～2mm。量测时用一把2～4m长的挂钩式钢尺挂上即可。

③、地表下沉量测

采用水平仪、水准尺配合测量地表沉降，精度可达2～4mm。用经纬仪将所有测点布设于同一直线上。测点钢筋安设就位后，表面磨平，并用钢钉等锐器在其表面冲眼标记。

##### 4.3、量测数据分析和信息反馈

将量测数据进行处理和分析，绘制时间─位移曲线。一般情况会出现如下两种时间─位移特征曲线。

(a)图表示绝对位移值逐渐减小，支护结构趋于稳定，可施作模筑砼衬砌。

(b)图表示位移变化异常，反弯点喷锚支护出现严重变形，这时应及时通知施工管理人员，该段支护须采取加强措施，确保隧道不坍方；严重时施工人员须迅速撤离施工现场，保证施工人员安全。

(a) 正常曲线                  	(b) 反常曲线

时间—位移特征曲线

#### 4、超前地质预报

隧道施工中的地质预报方法，主要采用TSP-202超前地质预报仪，根据地表和已开挖的隧道地段的地质调查和各种探测方法取得的资料，以及地质推断法，预测开挖工作面前方一定长度范围内(一般每次预测长度为10～20m)围岩的工程地质和水文地质条件。

##### 4.1、超前地质预报内容

超前地质预报内容如下：

①、隧道穿越不稳定岩层较大断层预测；

②、出现岩溶地段预测；

③、出现涌水地段预测；

④、软岩出现内鼓、片劈掉块地段预测；

⑤、岩体突然开裂或原裂隙逐渐增宽等危害性预测；

⑥、位移变形加快影响围岩稳定预测；

⑦、可能出现塌方、滑动影响预测；

⑧、浅埋段下沉裂缝对隧道稳定预测；

⑨、地质条件变化对施工影响程度预测；

##### 4.2、超前地质探测和预测方法

①、根据开挖工作面仪器测试并推断预测；

②、用相似比拟法对隧道涌水预测；

③、根据超前炮眼钻孔对涌水量预测；

④、开挖工作面浅孔钻探预测；

（3）在接近设计资料提供的不良地质地段时，加强地质预报。采用开挖工作面进行浅孔钻探(每工作面两个钻孔)，用于探明前方地质，发现地下水较大时，则进一步钻孔放水，防止涌水发生。断层破碎带地段采用钻进式注浆锚杆超前预支护、钢架、喷锚网防护，缩短循环进尺，尽量采用人工或机械开挖，减少对围岩的扰动，及时支护，做到随挖随护，严防坍方。并进行隧道开挖面地质素描图和隧道地质展示图记录。

（4）施工中充分利用超前预报作用。根据施工中记录的地质素描图和地质展示图组织施工，及时调整支护参数。工作面上采用两个钻探孔辅助地质预报。钻探孔长度一般为20m。

采用浅孔钻探方法，主要是在钻进过程中，从钻进的时间、速度、压力、冲洗液的颜色、成分以及卡钻、跳钻等和岩性、构造性质及地下水等情况掌握地质条件。例如，在遇到断层泥时，钻进时间短、钻进速度快，钻孔冲洗液浑浊、呈白色；遇卡钻时，说明岩体破碎；遇跳钻时，则可能有空洞或溶洞等等。

浅孔钻探时，采用安装在钻孔台车上的钻进测速装置，记录钻进一定深度所需要的时间，得出钻进时间随深度的变化曲线。根据钻进时间变化曲线，可推断预测断层在钻进中的位置和宽度。综合开挖工作面上不同位置钻孔的钻进时间变化曲线，便可大致确定断层的规模和产状。

（5）围岩的变形破坏、失稳坍方，是从量变到质变的过程，在量变的过程中，必然会在围岩的工程地质和水文地质特征及岩石力学上反应出一些征兆。因此，根据这些征兆来预测围岩的稳定性，进行地质预报，从而保证施工的安全，防止隧道坍方。围岩的变形破坏、失稳坍方，有以下一些征兆：

①、遇特殊和不良地质条件，如断层及其破碎带、涌水、松散地层等稳定性差的围岩；

②、水文地质条件的变化，如干燥的围岩突然出水、地下水突然增多、涌水量增大、水质由清变浊(地下水将断层泥带走)等都是即将发生坍方的前兆；

③、开挖面上有不稳定块体出露处，往往是局部围岩坍方部位；

④、拱部不断掉下小石块，甚至较大的石块相继掉落，预示着围岩即将发生坍方；

⑤、岩石裂缝旁出现岩粉或洞内无故发现有岩粉飞扬时，可能即将发生坍方；

⑥、围岩发生裂缝，并逐步扩大，很可能要发生坍方；

⑦、支护受力(敲击发声清脆有力，拱架接头挤偏或压劈等)变形甚至发出声响时，说明围岩压力增大，有坍塌的可能；

⑨、喷射砼出现大量的明显裂纹，亦说明围岩压力增大，有可能出现失稳坍方；

⑩、围岩或隧道支护，拱脚附近的水平收敛率大于0.2mm/d，或拱项下沉量大于0.1mm/d，并继续增大时，说明围岩仍在发生变形，处于不稳定的状态。

在软弱围岩采用台阶施工时，开挖马口过程中不断掉下小石块，拱部初期支护开裂，预示将发生塌方。

（6）加强施工监控量测，及时反馈信息指导施工。

（7）从技术管理上配备专职地质工程师进行地质预报、分析，及时提出预报资料，做好施工应急预案，保证施工安全、顺利进行。

（8）加强施工组织管理，严格施工工序，并组织好物资供应工作。

## 第八节   冬季和雨季的施工安排

### 一、冬季施工安排

当连续5天昼夜平均气温低于5℃和最低气温低于-3℃时按冬季施工，采取如下措施：

1、对水泥、骨料、砂进行蓬布覆盖，避免受冻，拌和站设立蓬盖及热源，拌和棚温度不低于15℃，设预热水箱，使拌和水温达到60℃。

2、混凝土拌和做到先投入砂石料、拌和水，拌和1分钟后再加入水泥搅拌2～3分钟，确保混凝土出机温度大于15℃，入仓温度大于5℃。

3、浇注完毕的混凝土面要清除泌水，防止混凝土面脱皮，及时用塑料薄膜遮照表面后，再用干草帘覆盖，进行蓄热养护。

4、经检测相同条件下养护试件达到拆模强度后，方可进行拆模，防止混凝土表面脱落而影响外观。

5、为施工人员住所提供完备的取暖设备，备足防寒用品，保证职工正常投入生产。

### 二、雨季施工安排

为保证工程质量，在施工组织设计中，充分考虑了当地雨季分布情况和降水特点，合理安排施工顺序和部分工程项目的施工时间。进入雨季前，对临时性排水、雨天后的施工层地面整修、机械施工铲除表面湿土、运输道路维护等，预先列入计划并做好实施安排。具体措施如下：

1、认真踏勘现场，详细调查沿线有无坍方等特殊地质情况。安全、经济、合理地确定营房、施工场地、施工便道位置，避免水灾侵害。

2、与气象台保持密切的联系，如遇雨天提前采取防雨和雨天施工措施，做好防洪总体安排，以确保工程施工的正常进行。

3、现场所有电器设备一律加设防雨罩。在浇注混凝土时，要随时准备蔽雨的设备。

4、做好现场水泥库的防雨、防潮工作。

5、做好雨季施工工程材料和必备物资的储备工作。水泥库保证不漏雨，地面不反潮，四周设排水沟，严禁积水。先进库的水泥先用，水泥垛距离墙面大于30cm，严禁露天堆放水泥。

6、雨季施工注意做好避雷装置和防漏电措施。

## 第九节   质量、安全保征体系

### 一、质量保证体系

#### 1、质量管理保证体系框图

针对本工程的质量保证措施及创优规划，建立健全行之有效的质量保证体系。详见《质量管理保证体系框图》。

#### 2、设立专职的管理机构

①、组织机构

项目部成立质量管理小组，以项目经理为组长，项目技术负责人为副组长，项目部质量检查部和中心试验室为职能部门，其科室成员及有关职能部门负责人和工地质检员为组员，质量管理小组机构见《质量管理小组机构图》。

质量管理小组机构图

②、人员配置

设置质量检查部和中心试验室人员，质检部配备1名高级质检工程师担任质检负责人；质检部下设2个质检组，每组配置3人，共计7人；中心试验室配备1名质检工程师担任试验负责人，下设2个工地试验组，每组配备2人，共计5人。

③、配备先进的设备、仪器

砼采用拌和站集中生产，砼运输车运输，泵送入模。测量队配备GPS、电脑全站仪、精密水准仪、对讲机等先进测量仪器和设备。中心试验室配备万能材料试验机。

#### 3、建立自检体系

建立由项目经理负责、项目技术负责人专门主持的质量自检体系。以“横向到边，纵向到底，控制有效”为原则，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

#### 4、健全保证制度

①、建立以施工员自检、班组互检、工序交接检结合的质量“三检”制度和工前试验、工中检查、工后检验的试验工作制度。在三检制度的基础上，严格报审制度，作到先自检合格后再上报上级主管部门审批，上级主管部门签字后方可进行下一步施工。

②、建立接受质量监督制度

③、贯彻ISO9001国际标准，质量管理走向国际标准化。将企业的质量管理纳入标准化、规范化，做到施工过程中每个环节都处于受控状态，实现施工全过程可追溯性，以推进和改进质量管理工作。

④、推行全面质量管理，开展群众性的QC小组活动

在施工过程中制定全面质量管理工作计划，超前探索和解决施工中的关键质量问题，消除质量通病，强化全员质量意识。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。在施工中既要作到时候检验，又要作到事前预防，把全面质量管理的方法切实应用到施工生产的全员全过程中去。

⑤、实施质量责任制

建立起从项目经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。

责任人员要勤测、勤量、勤检查、勤指导，认真做好各种原始记录，施工前认真细致地复核设计资料，对图纸做到心中清楚，技术交底要同现场反复核对。

⑥、建立严格的原材料、成品、半成品的采购、进场验收及管理制度。建立原始资料的存档制度。

#### 5、实行教育考核制度

开工前和施工期间不定期组织现场施工人员（包括劳务人员）进行相应岗位的应知应会教育，成立以各专业负责人为主的考核小组，对各专业人员进行教育考核，并依据考核结果对被考核人员做出书面奖惩意见，与考核结果一起报项目技术负责人审批。针对实际情况对不符合本岗位知识要求的人员进行教育、换岗、离岗等补救措施。

#### 6、落实检验、评定程序

检验程序由班组质检员检查合格后，报队专职质检工程师；队检查合格后，报项目部质检工程师；项目部检查验收签证后再报请监理工程师和业主，以此确保各工序质量合格。

我们在施工中将严格按工程质量检验评定标准及业主合同要求的质量检查验收办法进行检查、记录、验收。

### 二、安全保证体系

#### 1、安全生产目标及安全防范要点

1、本项目安全目标为“三无一杜绝，一创建”，“三无”即：洞内无重大伤亡事故；无交通事故；无火灾事故；“一杜绝”即：杜绝地面重伤事故；“一创建”即：创建文明工地。

2、安全防范重点

防坍塌事故；防突发性的较大透水事故；防意外爆炸事故；防触电、电击事故；防机械伤害事故；

#### 2、安全生产保证体系

安全保证体系详见框图

#### 3、安全管理机构

1、工程项目经理部经理是工程项目安全生产的第一责任人，全面负责工程项目的安全生产工作。

2、工程项目经理部的总工程师或技术负责人是工程项目安全生产的第二责任人，协助项目经理抓好工程项目的安全生产工作，对工程项目的安全生产负主要责任。

3、工程项目部成立相应的质安部，设主管1名，安全专业工程师或其他相关工程技术人员2名，负责工程项目的安全管理工作。质安部对工程项目的安全工作负重要责任。

4、作业队队长为队安全生产第一责任人，对安全生产负全面责任。

5、作业队的技术负责人为本队安全生产的第二责任人，对安全生产负主要责任。

6、作业队设安全生产管理组，设组长1名、安全员1－2名，负责本队的安全生产日常管理工作，对安全生产负重要责任。

7、作业班设安全员1－2名，负责班组安全生产的现场监督管理。

8、各部门、各单位、各班组的每个工作岗位的工作人员、生产人员对本岗位的安全生产工作负直接责任。

#### 4、安全生产管理制度

一、安全生产是整个工程建设的重要保障，加强对安全生产管理文件的学习，普遍开展对员工安全生产知识的三级教育，坚持“安全第一，预防为主”，增强职工安全意识，应当贯穿整个施工过程中。

二、按照“安全无小事”的观点，各安全体系（施工经理、分管安全责任人）必须时刻心系安全，以对国家和人民生命财产负责任的态度，狠抓安全生产不放松。

三、各施工队在本施工区域，必须设置施工标志牌、警示牌、安全牌。凡与本工程建设项目无合同关系的单位和个人，严禁进入施工现场。重要建筑物施工时，应设防护网或防护罩，防止建筑残渣坠地伤人。

四、各工区应设置专职安全员。对重要场所，施工重要部位要有专人看守。各安全员必须坚持工作岗位，认真履行职责，做到敢抓敢管、无私无畏，确保生产秩序并井有条。工程施工顺利顺心。

五、凡进入现场施工人员都必须购买“人身意外伤害保险”，必须接受工区组织的安全生产知识培训，进入作业场地时，必须穿工作服，戴安全帽，穿工作鞋，并佩戴上岗标志，做到持证上岗、文明施工。

六、遵守用电管理规定，施工现场的电力线路必须使用胶皮线，专业电工应将临时线路悬空架设，不准随地敷设，更不能私拉乱接，防止发生短路起火或造成触电伤亡事故。

七、严格加强民用、民爆物品的管理与保护，必须选派得力的专人看管。实行“入库登记”，“出库审批”，看管与管理人员应职责分离，严防被盗，严防民爆物品流入个人手中，造成社会不稳定因素。

八、保护环境。防止火灾。驻地、施工现场和重点部位要按规定配备充足的消防器材，经常检查和保养，保证器材处于完好状态。

九、加强对施工设备、工程测量设备、工程检测设备的管理。对运输车辆应进行编号进场。教育司机自觉遵守交通规范，不开赌气车，不开霸王车，严防交通事故发生。所有施工设备要经常养护，确保工程施工不受影响。

十、加强对现场原材料的管理，保证堆放有序。使用方便。同时严防被盗，受损，影响正常施工。

十一、定期和不定期开展经常性的安全生产大检查，发现问题，及时纠正。项目部对各工区的安全生产工作，计划每月检查评比一次，各工区的安全生产检查工作，由分管领导负责，至少每半月检查一次，或者针对某项工序有针对性的开展经常性的安全检查，对于桥梁等建筑物施工重点检查基础设施，如支架、承重结构是否满足荷载要求等。若没有安全人员签字许可，不能进行下道工序。

十二、加强八小时以外管理，不准单人外出游泳。若因天热难当，需要游泳时，应集体组织（至少三人以上）活动，保证人身安全，防止悲剧发生。

十三、施工中，如发生安全事故，必须迅速组织人员抢救，并按《施工安全管理办法》第六章第三十七条第二款规定向项目部报告，不得缓报，更不能隐瞒不报。否则将追究有关责任人的责任。

十四、建立奖惩制度，各工区根据施工特点，建立安全生产奖惩制度，项目部将根据每月检查评比的情况，分季、半年、年通报表扬先进，批评落后。

#### 5、安全教育培训制度

进场前对所有职工进行安全培训，根据施工人员的工作性质和能力控制，拟定一般安全培训、特殊安全培训、工具使用训练等三个层次的安全培训。通过培训，使本工程范围内职工持证上岗人数达到100%，并备有各个工种安全生产手册，做到每个职工人手一册，使所有参与本工程施工的施工人员提高自身的安全意识，增进对安全的认识，从而产生有助于安全施工的行为转变。

#### 6、安全生产检查制度

在安排施工计划的同时，有针对性地明确安全目标、预防措施及安全控制重点，并落实到具体人员。项目经理部每周进行检查评比，实行奖罚。对重点项目、重要工序和关键部位推行安全岗位责任制，实行全过程监督检查，各施工队与项目经理部签定合同，实行安全生产抵押金制度，对施工中不发生安全事故或不违章作业的单位如数返还抵押金并给以奖励，对施工中发生安全事故或违章作业的单位没收抵押金并给以处罚。

#### 7、安全技术措施交底制度

一、安全技术交底是消除、杜绝事故和排除事故隐患，做好安全生产的重要预防措施。各级安全主管领导和部门、专（兼）职安全管理人员、工程技术部门、施工队（班、组）长应高度重视，认真做好技术交底工作。

二、安全生产技术交底工作必须自上而下逐级进行。公司向子公司或直属工程项目部交底，子公司向工程项目部交底，项目部向施工队（班、组）交底，施工队向生产岗位交底。不能缺位、越级交底。

三、安全生产技术交底工作由分管安全生产的副总经理或总工程师主持，工程技术部经理及相关专业的工程技术人员、质量安全部经理及安全管理人员、施工队（班、组）长及相关专业人员、安全管理员、操作岗位人员参加。在各级安全第一责任人的监督下进行。

四、安全生产技术交底工作可以分为：工程项目安全技术交底、分部分项工程技术交底、特殊情况下的安全技术交底。

1、工程项目安全技术交底，分两次进行。第一次在获得工程项目施工权（即收到中标通知书、签订施工承包合同、通知进场、开工）编制实施性施工组织设计前进行。由公司总工程师、工程技术部对整个工程项目进行施工图会审和安全生产技术交底，其交底的目的在于：

①、编制实施性施工组织设计；

②、规划临时设施、施工单位驻地建设；

③、清理工程量、建立工程量台帐。

通过图纸会审和安全技术交底、编制安全施工的要求、计划、安全措施、规程、规范等安全生产的前期准备工作；

第二次在实施性施工组织设计编制、报批完成后，工程开工前进行。

通过安全生产技术交底，具体交待工程项目的安全作业计划、安全教育、安全职责及保障措施、安全保证体系的建立和有效运行，做好施工前的安全预防措施。项目安全技术交底一般在公司与子公司或直属项目部之间进行。在公司内部为一级交底。

各安全主管部门应作好安全技术交底的记录存档备查。必要时送安全第一责任人签字确认。

#### 8、安全隐患排查及整改制度

安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径，是消除隐患、落实整改措施，防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。

安全检查后的整改，必须坚持“三定”和“不推不拖”的态度，

1、定具体整改责任人

2、定解决与改正的具体措施

3、限定消除危险因素的整改时间

在解决具体的危险因素时，凡借用自己的力量能够解决的、不推拖、不等不靠、坚决组织整改，自己解决有困难时应积极主动寻找解决的办法，争取外界支援以尽快整改，不把整改的责任推给上级，也不拖延整改时间，以尽量快的速度，把危险因素消除。

#### 9、车辆及交通安全管理制度

1、做好到出车前的检查工作：

①、制动部位的良好状况；

②、转向部位是否灵活、有效；

③、行驶部位是否良好 、安全、包括：车架、轮胎、货箱等；

④、灯光是否良好（包括、大灯、转弯灯、倒车灯、防务灯等）；

⑤、电路是否良好；

⑥、油路是否良好、畅通；

⑦、车用工具、器具是否齐全；

⑧、油料是否能保证使用、特别是润滑油是否合理；

⑨、冷却水是否保证使用，冷却管道有无故障；

⑩、其他应该检查事项：

2、安全行驶：

①、作业人员的精神面貌保持良好，有无酗酒；有无疲劳、有无其他不如意的事发生；严禁酒后开车、严禁疲劳开车、严禁开睹气车；

②、保持中速行驶，实行宁停三分不抢一秒的稳妥操作，严禁开霸王车，严禁抢道行驶、严禁强行超车；

③、驾驶作业时，要思想集中，全神贯注分析路面、行人、车辆状况，随时准备正确处理各种突发情况。严禁行车打手机、聊天、做与开车无关的事。在弯道、窄道、陡坡、冰雪、泥泞等危险地段和行人集中的场镇、学校区域应谨慎驾驶，缓慢通行；

④、严禁超载、超员、超速。驾驶室严禁超员；

⑤、遵守职业道德规范及道路交通规则的其他安全行驶行为。

3、机动车辆的维护与保养;

①、按机动车辆的维护保养规程达到一定的行车里程或时间时，应分别进行一级、二级、三级保养或维修；

②、车辆出现故障特别是制动、转向、行驶等影响安全运行的部位故障必须进行及时维修、严禁带病行驶。达到大修标准时，应定时大修。

#### 10、机械设备安全管理及使用、维护、检修制度

①、施工机械设备均应由专人负责保管、使用，做到“定人”、“定机”、“定岗位”。多班作业或多人操作的机械设备，应设立机长，实行机长负责制。

②、认真执行岗位责任制、安全操作规程和各项管理制度，合理使用，精心保养，节能降耗。

③、服从指挥，努力完成生产任务，并保证机械设备安全运转，保养的随机附件、工具、资料应齐全。

④、认真填写机械设备施工日志，准确及时上报。

⑤、密切配合施工。但有权拒绝无领导命令指派的或无设备操作合格证的人员上机操作；有权拒绝设备超负荷或违章使用，当发现设备有发生事故的可能时，有权采取紧急措施，确保安全生产。

⑥、机械操作人员，必须经培训合格取得操作合格证，才能上机操作。有权拒绝设备超负荷或违章使用，当发现设备有发生事故的可能时，有权采取紧急措施，确保安全生产。

#### 11、火工品（危险品）及爆破安全管理制度

一、火工品（危险品）安全管理制度

1、易燃易爆库区设立明显的安全警示标志。

2、施工现场要有畅通的消防通道、消防水源、消防用砂、消防器材，工具、用具要符合防火规定和要求。

3、在员工宿舍内不准存放易燃、易爆物品，施工现场的临时建筑要符合防火规定。

4、明火作业要严格管理，要符合有关防火规定，仅审批后，才能动火。

5、仓库内的易燃易爆物品、料具不得乱放，要采取防护措施。

6、在易燃易爆库区应按有关消防管理规定设置消防设施。

7、对施工现场工人要进行消防规章教育、学习和掌握消防知识及消防器材的使用方法。

8、实行消防轮流值日制度。

9、民工不得在宿舍内烧火炉、烘烤衣服、私接电灯等。

二、爆破安全管理制度

1、爆破作业以及火工材料的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-86）执行。

2、爆破器材应严格管理，必须实施实报实销，剩余的火工材料必须当日退库，严禁私自收藏，乱丢乱放；更不得用爆破物品炸鱼、炸兽；发现爆破器材丢失、被盗要立即报告，等待处理。

3、作业人员在保管、加工、运输爆破器材过程中，严禁穿化纤衣服。

4、爆破器材应按规定要求进行检验，对失效及不符合技术要求的不得使用。

5、爆破器材应有专人领取，炸药与雷管严禁由一人同时搬运；电雷管严禁与带电物品一起携带运送；爆破器材运送，应避开人员密集地段，并直接送往工地，中途不得停留，并不得随地存放或带入宿舍。

6、制作起爆药包（柱），应在专设的加工房或爆破现场的专用棚内进行。棚内不准有电器、金属设备，无关人员不得入内。加工的起爆药包（柱），不应超过当班爆破作业的需要量。

7、超过5m的深孔不得使用导火索起爆。

8、装炮工作必须遵守下列规定：

①装药前应对炮眼进行验收和清理；对刚打成的炮眼应待其冷却后装药，湿炮眼应擦干后才能装药；

②严禁烟火和明火照明；无关人员应撤离现场；

③应用木质炮棍装药，严禁使用金属器皿装药；深孔装药出现堵塞时，在未装入雷管、起爆药柱前，可采用铜和木质长杆处理；

④做好的起爆药包（柱）和硝化甘油类炸药，严禁投掷或冲击；

⑤不得采用无填塞爆破(扩壶除外)，也不得使用石块和易燃材料填塞炮孔；不得猛捣直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲击起爆药包，也不得在深孔装入起爆药包后直接用木楔填塞；填塞炮眼时不得破坏起爆线路。

9、已装药的炮孔必须当班爆破，装填的炮孔数量应以一次爆破的作业量为限。、

10、爆破工作必须有专人指挥，确定的危险区边界应有明显的标志，警戒区四周必须派设警戒人员；警戒区内的人、畜必须撤离，施工机具应妥善安置；预告、起爆、解除警戒等信号应有明确的规定。

11、导火索起爆应采用一次点火法点火，其长度应保证点完导火索后人员能撤至安全地点，但不得短于1.2m；不得在同一次爆破中使用不同燃速的导火索。

12、露天爆破，一人连续点火的导火索根数不得超过10根，严禁使用明火点燃，严禁脚踩和挤压已点燃的导火索；多人同时点炮时，每人点炮数应大致相等，必须先点燃信号管，信号管响后无论导火索点完与否，人员必须立即撤离；信号管的长度不得超过该次被点导火索中最短导火索长度的1/3。

13、爆破时，应点清爆炸数与装炮数量是否相符；确认炮响完并过5min后，方准爆破人员进入作业地点。

14、电力起爆必须遵守下列规定：

①在同一爆破网路上必须使用同厂、同型号的电雷管，其电阻值差不得超过规定值（应控制在±0.2Ω以内）；

②爆破网路主线应绝缘良好，并设中间开关，与其他电源线路应分开铺设；

③必须严格检查主线、区域线、端线、电源开关和插座等的断通与绝缘情况，在联入网络前各自的两端应短路；

④爆破网路的联接必须在全部炮孔装填完毕，无关人员全部撤至安全地点后进行；联接应由工作面向起爆站依次进行，两线的接点应错开10cm，接点必须牢固，绝缘良好；

⑤用动力或照明电源起爆时，起爆开关必须放在上锁的专用起爆箱内，起爆开关箱和起爆器的钥匙在整个爆破作业时间里，必须由爆破工作的负责人严加保管，不得交给他人；

⑥装好炸药包后，必须撤除工作面的一切电源；雷雨季节应采用非电起爆法。

15、确定炮响后，按规定时间进入爆破作业点检查爆破效果，并随之解除警戒。

16、隧道内进行爆破作业时还应遵守以下规定：

①爆破器材加工房应设在洞口50m以外的安全地点；严禁在加工房以外的地点改制和加工爆破器材；

②进行爆破时所有人员应撤离现场，其安全距离为:独头巷道不少于200m；相邻的上下坑道内不少于100m；相邻的平行坑道、横坑道及横洞间不少于50m；全断面开挖进行深孔爆破（孔深3~5m）时，不少于500m；

③洞内每天放炮次数应有明确的规定，装药离放炮时间不得过久；

④为防止点炮时发生照明中断，爆破工应随身携带手电筒；严禁用明火照明；

⑤采用电雷管爆破时，必须加强洞内电源的管理，防止漏电引爆；装药时可用投光灯、矿灯照明；起爆主导线应悬空架设，距各种导电梯的间距必须大于1m；

⑥爆破后必须经过15min通风排烟后，检查人员方可进入工作面，检查有无“盲炮”及可疑现象；在妥善处理并确认无误后，其他人员才可进入工作面。

#### 12、施工用电安全管理制度

1、  临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者， 应编制临时用电施工组织设计。

2、 施工现场内架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距必须符合电业部门的安全规定。

3、现场架设的临时线路必须用绝缘物支撑，不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。

4、在三相四线制中性点接地供电系统中，电器设备的金属外壳应做接零保护；在非三相四线制供电系统中，电器设备的金属外壳应做接地保护；其接地电阻应不超过4Ω，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

5、各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

6、各种电器设备的检查维修，一般应停电作业；如必须带电作业时，应有可靠的安全措施并派专人监护。

7、  施工现场安装变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。施工用电要尽量保持三相平衡。

8、室内照明线路应用瓷夹固定；电线接头应牢固，并用绝缘胶带包扎；保险丝应按用电负荷量装设。

9、  电器设备的传动带、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。

#### 13、特种作业人员持证上岗制度

1、为规范特种作业人员的安全技术培训、考核与发证、特殊工种人员的使用，防止人员伤亡及设备事故，促进安全生产，依据《安全生产法》和国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》的有关规定，特制定本制度。

2、特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。

根据公司的施工项目的特点和用工管理实际，特种作业人员的范围包括：

（1）、电工作业，含发电、送电、配电工，电气设备的安装、运行、检修（维修）、试验工，隧道及地下洞室作业的电工、钳工；

（2）、金属焊接、切割、加工作业。含焊工、切割工、车工、钻工、刨工、铆工、钢筋工等；

（3）、起重机械作业。含起重机械司机、司索工、信号指挥工、安装与维修工；

（4）、公司内或施工现场的机动车辆驾驶作业。含在公司机关、工程项目部作业现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员；

（5）、登高架设作业。含2m以上登高架设、拆除、维修工、高层建筑表面的镶贴、清洗工；

（6）、高压空气作业。含承压锅炉的操作工、锅炉水质化验工，各压力空气罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工；

（7）、爆破作业。含地面爆破和隧道、井下、地下洞室爆破工；

（8）、通风作业。含主扇风机操作工、瓦斯抽放工、通风安全监测、测风测尘工；

（9）、隧道安全作业。含安全检查工、瓦斯检验工、电器设备防爆检查工；

（10）、隧道掘进作业。含掘进工、掘进机械操作工、装岩机械司机、凿岩机操作；

（11）、危险物品作业。含危险化学药品、民用爆炸品、放射性物品的操作工、运输押运工、储存保管员；

（12）、经国家主管部门批准的其他特种作业及人员。

3、特种作业人员必须具备以下条件

（1）、年龄满十八周岁；

（2）、身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；

（3）、初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核，成绩合格，持证上岗；

（4）、符合相应工种作业特点需要的其他条件。

4、特种作业人员的培训：

（一）、安全教育

凡新招（聘）、调入公司的员工、见习期的大中专毕业生、实习生、到生产班组劳动的干部（职员）以及临时务工人员、特种作业人员必须按有关规定，参加安全教育，经考试、考核合格方可进入施工现场，从事作业或操作。

1、教育培训内容；

①、国家的安全法律、法规；

②、安全生产制度、规程、规范；

③、项目区域内特殊、危险部位及安全规定；

④、典型的工伤、亡事故案例。

培训时间5天、40课时。

⑤、工程项目部、班组的工作特点、性质及职责范围；

⑥、设备、设施的性质及安全装置；

⑦、业主的作业规范、实施性施工组织设计的安全技术内容；

⑧、本岗位的安全操作规程及规章制度；

⑨、正确使用、管理劳动保护用品。

时间1-2天，8-16课时。

（二）、特种作业人员的培训及管理：

1、特种作业人员在生产过程中担负着特殊的任务，它具有技术性强、危险性大、不安全因素多、发生事故影响面广的特点。因此必须进行专门的安全技术培训、并经过严格的考试合格后，才能持证上岗。

2、特种作业人员经培训、考试、取得合格证后，应执行实际操作实习期制度，其实习期限为：

①、电工：2年；

②、电、气焊工：半年；

③、起重工：半年；

④、机动车辆：一年；

⑤、爆炸工：半年；

⑥、矿山通风工：半年；

⑦、架子工：半年；

⑧、安全检查工：半年；

⑨、隧道掘进工：3个月；

⑩、危险物品及库房保管工：半年。

特种作业人员实习期内，严禁独立作业。

3、特种作业人员培训由项目部提出书面申请，由公司人力资源部与政府人事、安全、消防、安全、建设行政主管部门申报，衔接培训事宜。其培训内容由委培单位根据特种作业的特点制定。

4、特种人员培训后，由委培单位组织考试，考试合格后由人事、建设行政主管部门颁证，持证上岗。

5、取得合格证上岗的特种作业人员要保证相对稳定。特种作业人员的调动、变换工种等必须报经公司人事教育部门审批，并组织变换工种的安全教育和培训。变换工种的安全教育与培训参照相关培训内容。

6、特种作业人员因长期脱离工作岗位，又回到原岗位之前，必须接受复工教育。

①、复工教育的范围：

a、脱岗外出学习、外借半年以上的人员；

b、产假半年以上的人员；

c、病休半年以上的人员；

d、工伤痊愈上岗人员。

②、复工人员的教育程序同三级安全教育。未经复工教育而复工上岗的视为违章作业。

7、四新教育：

①、四新是指：新工艺、新产品、新设备、新材料。

②、四新教育的内容：

a、“四新”的特点和操作方法；

b、“四新”使用过程中存在的危险因素，危险区及有害物质散发部位、预防方法，新的安全防护装置的特点和使用方法；

c、新增订的安全管理制度及安全操作规程内容和要求；

d、正确使用个人防护用品的要求。

3、特种作业人员的复审（检）

特种作业人员要按国家的规定进行复审（检）。机动车辆驾驶员，每年复审一次；其他特种作业人员一般是每2年复审一次。

复审单位由合格证或上岗证的颁发机关进行，除机动车驾驶员由车辆管理部门组织复审外，其他特种作业人员由人事教育部组织。

对复审不合格的人员要限期达到复审要求，如限期内仍不合格的，将取消其合格证或操作证。未经复审的，不得继续独立作业。

#### 14、防火及消防安全管理

（一）、从严管理消防安全重点部位：

1、员工及家属聚集的公共场所；

2、有变电、输配电线路的区域；

3、有火触的场所；

4、炸药、雷管等易爆炸物品的采购、运输、保管、使用的场所及全过程；

5、汽油、氧气、乙炔等 易燃物品的采购、运输、保管、使用的场所及全过程；

6、橡胶、化纤塑料制品、劳动保护服装的保管库房；

7、化学试剂、添加剂的采运、存储、使用场所及全过程；

8、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位或场所；

9、有易燃气体（含瓦斯、沼气）的地下洞室、隧道、井巷施工的施工现场。

（二）、重点消防安全单位、部位或过程应确定专人负责消防安全管理。消防安全管理人员应报当地公安消防机关备案。

（三）、项目部的消防安全管理应有严格的消防安全制度约束，并认真地执行。消防安全制度的基本内容：

1、依法办理建筑施工项目的消防设计及审批手续，工程项目实施完毕后，应经公安消防机关验收合格；

2、建立健全消防安全组织和消防安全目标管理责任制；

3、建立健全消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

4、员工、从业人员、岗位操作工经过消防安全培训；

5、建筑物、构筑物的消防安全设备、设施、齐全、完好有效，能即时投入消防应急使用；

6、消防安全检查制度及整改方案；

7、制定灭火和应急疏散预案等。

（四）、消防安全管理措施

1、认真抓好消防安全教育、培训，提高消防安全意识；

2、经常性开展防火检查及巡查，发现火灾隐患，及时整改；

3、强化安全疏散设施管理，保障疏散畅通，安全出口畅通；

4、明确消防安全值班责任；并有防火疏散标志，和应急照明；

5、做好消防设备、设施的维护管理，保证良好有效，应急使用；

6、制订火灾隐患的整改措施及跟踪检查；

7、严格用火、用电管理，禁止在有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况必须使用明火时，应经消防安全负责人批准，并采取防火措施，有人监护；

8、严格易燃、易爆、危险物品的防火、防爆管理；

9、加强专职或义务消防队的组织管理；配备必要的器材，开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力；

10、组织灭火和应急疏散预案演练；

11、做好燃气和电气设备的检查管理（包括防雷击、防静电），防止引发火灾；

12、做好消防安全总结，进行考评和奖惩；

13、抓好其他消防安全工作；

14、严禁下列行为：

①、在安全出口或疏散通道设置栅栏和影响疏散的建筑材料和障碍物；

②、占用消防、疏散通道；

③、安全出口上锁，疏散指示标志被遮挡或覆盖，照明设施不齐全或被拆除；

④、其他影响安全疏散的行为。

15、灭火和应急疏散预案，做到及时报警，迅速灭火，及时疏散人员，请求相邻单位支援。任何单位、任何人不得阻拦报警；

16、火灾扑灭后，起火单位应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核实火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

#### 15、安全例会制度

为检查本项目部安全生产运行状况，检查我部各个部门和个人是否认真落实了各级领导和部门有关安全生产管理的要求，是否认真执行了项目部有关安全生产的各项规章制度，及时总结安全生产管理的薄弱环节，特以例会制度的形式予以落实。

一、安全例会的目的

（1）落实上级部门及领导有关安全生产管理的要求；

（2）检查、评比上周（月）的安全生产状况

（3）布置下周（月）的安全生产的工作重点、任务；

（4）强调近期施工中的注意事项；

二、安全例会的频次

每月召开一次，特殊情况下增加频次。

四、安全例会的主持

安全例会通常由项目经理主持，当项目经理不在时，由主管安全生产的副经理代为主持。

五、安全例会参加的对象

（1）项目经理部的各级领导，各部室负责人；

（2）安全管理员，施工队长，施工技术员；

（3）各班组长；

（4）必要时特殊工种参加。

六、安全例会的主要内容

（1）总结上月的安全生产情况；

（2）奖、惩在上月安全生产过程中的先进个人或违纪个人；

（3）传达上级有关安全生产的要求；

（4）布置下个月的安全生产任务；

（5）强调施工中的安全注意事项；

（6）强调生活中的安全注意事项；

（7）强调设备、车辆运行的安全注意事项。

#### 16、安全生产奖惩制度

1、为认真贯彻党和国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障施工生产安全，特制定本办法。

2、按照“管生产必须管安全”的原则，各级管理者必须亲自管安全，加强对安全生产的领导与安全设施的资金投入。

3、建立健全的管理组织机构。

（1）项目质量安全部:制定项目安全生产的规程、制度，颁布每年安全工作规划，对重大伤亡事故报告提出处理意见等；

（2）项目部应设置相应的质量安全部，配备专职安全员，并在各施工队中配备兼职安全员。专、兼职安全员应有足够的专业知识；安全人员确定后不得随意更换，更换专职安全员应以书面形式上报公司质量安全部。

4、建立健全安全规章制度。坚持用制度、规范约束职工，做到有章可循，违章必究。

（1）项目部每年必须与各作业施工队签订安全生产目标管理责任书，缴纳安全风险抵押金10000元。年终实现安全生产目标的项目部，全额退还安全风险抵押金；凡未实现安全生产目标的项目部，使其情节轻重，除通报批评外，处以5000元以上10000元以下罚款，所罚款项在安全风险抵押金中扣除。

（2）项目部应以班组为单位开展安全教育活动。班组每天进行一次安全自查，每周必须组织一次安全学习；每次活动应有书面记录备查。

（3）项目部对新录用工人，应进行安全教育，经考核合格后方准分配到班组。

（4）分项、分部工程必须在逐级进行技术交底的同时进行安全技术交底，并保存记录。

（5）项目部应每月组织一次全面安全检查，及时纠正违章操作，消除事故隐患。

（6）各作业施工队必须在每月25日以前向项目质量安全部上报《  月份安全工作小结》和《事故月报表》(见附表)。对不按时上报或伪造虚假资料的作业施工队，一经发现将给予重罚。

（7）发生重伤以上事故，各作业施工队必须在3个小时以内报告项目质量安全部；三天内上报书面的事故调查报告。

（8）项目质量安全部每季度至少对各作业施工队进行一次安全检查，年底对各作业施工队进行考核评比。

5、 各作业施工队有以下行为之一者，项目质量安全部应会同有关部门，要追究其领导和当事人的责任，并对责任单位处以500元以上10000元以下罚款，对责任人处以50元以上1000元以下罚款：

（1）事故隐患但未发生伤亡事故的给予警告，责令限期整改，逾期拒不整改的；

（2）劳动安全设施和条件不符合国家规定的；

（3）不按国家规定使用或使用不符合国家安全标准或行业标准的设备、器材、防护用品、安全监测仪器的；

（4）不按有关标准发放劳动防护用品、用具的；

（5）不按规定对劳动者进行劳动安全教育和上岗前培训的；

（6）安排没有经过安全技术培训或未取得操作资格证书的人员上岗从事特殊工种作业的。

6、按有关规定，伤亡事故分为：

（1）一般伤亡事故，是指1次死亡2人以下的事故，或1次重伤9人以下的事故，或轻伤事故；

（2）重大伤亡事故，是指1次死亡3—9人的事故，或1次重伤10人以上的事故；

（3）特大伤亡事故，是指1次死亡10人以上的事故。

7、作业施工队发生一般伤亡事故或一次事故造成直接经济损失3万元以上10万元以下的，该作业施工队除承担一切经济损失外，项目部对责任单位处以2000元以上20000元以下罚款，对责任人处以200元以上500元以下罚款；应付行政责任的，由有关部门给予行政处分，构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任。

8、作业施工发生重大伤亡事故或一次事故造成直接经济损失10万元以上100万元以下的，该作业施工队除承担一切经济损失外，项目部对责任单位处以5000元以上10万元以下罚款，对责任人处以500元以上3000元以下罚款；应付行政责任的，由有关部门给予行政处分，构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任。

9、作业施工队发生特大伤亡事故或一次事故造成直接经济损失100万元以上的，该作业施工队除承担一切经济损失外，项目部对责任单位处以2万元以上20万元以下罚款，对责任人处以800元以上5000元以下罚款；应付行政责任的，由有关部门给予行政处分，构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任。

10、拒绝、阻挠安全监察人员进行现场检查或在被检查时不如实反映情况，隐瞒事故真相的，对责任单位处以1万元以下罚款，对责任人处以1000元以下罚款。

11、根据本办法所处罚款，应专门用于安全奖励，任何人不得挪为它用。

12、本办法具体实施中的问题由项目质量安全部解释。

13、具体安全操作按《安全生产规程》执行。

#### 17、安全生产应急救援预案

1、为确保应急救援工作的顺利开展，我项目部成立了以项目经理为首的应急救援工作领导小组，其组成由现场施工队长、物资部、后勤部等部门联合组成。

组长：罗业广

副组长：王辉、翁文钦

成员：

主要成员的联系电话及分工见下表

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、组织机构

3、现场应急救援工作小组是现场应急救援唯一的指挥和协调机构，全面负责现场应急救援指挥，现场应急救援工作小组要统一指挥与协调，保障应急救援工作快速有序进行。

4、事故发生后，应急救援工作小组根据灾情的严重程度，按照就地、就近动员组织力量的原则，迅速投入抢险救灾，并及时与上级各主管部门及当地政府取得联系。

#### 18、生产安全事故安全报告及调查处理制度

一、项目部建立健全自下而上的安全报告制度。

二、安全报告制度分为定期报告、专题报告和应急报告三种。

定期报告：每月后五天前将各单位的安全生产情况用表格和必要的文字报告，上报项目部质安部。

专题报告，是工程项目实施时，由于地质条件或其他人力不可抗拒的因素带来安全隐患的报告。报告内容，主要是安全隐患存在的原因分析，安全隐患的整改措施及整改效果预测等。

应急报告是事故发生后的报告，报告分两次或多次进行。一般伤残、死亡事故，在事故发生后先电话报告或电传报告，事故处理完结后书面的事故调查及处理报告。重特大事故或正在采取应急措施抢险救灾的事故，在事故发生时电话或电传报告，事故抢救过程中随救援工作的进展情况至少每天电话、电传报告一次；救援工作结束要报告；事故调查及处理为最终报告。伤残事故的最终报告要伤残人员医疗终结，伤残鉴定结论得出后才能形成。

三、事故报告的时间及经办人：

1、一般性伤、亡事故发生后24小时内报告上一级安全管理机关。报告人员：项目部的质量安全部主管或分管的安全管理人员。

2、重特大事故、群死、群伤事故，在事故发生后时，基本弄清事故情况后，由各级安全主管部门向上一级安全主管部门或地方政府安全主管机关报告；正在实施应急救援方案，或事故正在扩大时，随救援进度和事故扩大的程度每2小时向上一级安全主管部门报告一次；事故救援结束，事故得到有效控制时报告一次；事故调查完结书面报告上一级安全主管部门和政府安全主管机关。伤残人员医疗终结，伤残鉴定结论后最终形成事故处理报告。

四、事故报告的基本内容

1、事故发生的时间、地点；

2、事故性质（设备、工程、人员伤害、自然灾害）；

3、事故经过；

4、事故原因；

5、事故损失的基本测算；

6、事故的救援、应急措施；

7、事故的处理意见；

8、事故教训；

9、预防整改措施；

10、事故报告人、签发人等。

五、建立健全事故登记台帐

1、事故登记台帐是安全生产记录的重要组织部份，是企业安全生产许可证年检、资质年检、安全业绩评价的重要依据，也是参加市场招标活动的参考资料，具有非常重要的意义。主管安全的领导要经常检查安全事故台帐的建立健全工作。

六、事故登记台帐由各级安全主管部门具体实施。

七、事故登记台帐的内容

1、事故发生时间、地点；

2、事故的性质；

3、事故经过简述；

4、事故原因；

5、事故救援及应急措施；

6、事故损失情况；

7、事故责任单位、责任人及其处理意见；

8、事故教训；

9、整改及预防措施；

10、政府安全行政主管部门的处理结论。

八、安全报表、事故登记台帐必须坚持实事求实的原则，如实报告。严禁浮夸、隐瞒、谎报。否则应承担行政处分责任，触犯国家法律的，依法追究法律责任

## 第十节   环境保护、文明施工措施

### 一、环境保护措施

1、综述

1.1、制定具体环境保护和水土保持措施并贯彻落实。

1.2、无条件地接受当地环保部门对施工过程中环保工作的监督、指导，积极改进环保、水保中存在的问题。

1.3、提高全员环境保护和水土保持意识。

1.4、减少施工对环境的破坏，保护环境，防止水土流失。

1.5、加大奖罚力度，保护野生动、植物。

2、管理体系及组织机构

2.1、建立专门机构，配齐专业人员。

详见《环境保护及水土保持组织机构框图》。

环境保护及水土保持组织机构框图

2.2、建立管理体系。

详见《环境保护及水土保持管理体系框图》。

环境保护及水土保持管理体系框图

2.3、建立各种环境保护制度

① 环境保护检查制度。

② 环境保护奖罚制度。

③ 环境保护责任追究制度。

### 二、生态保护及水土保持措施

#### 1、生态环境保护

施工期间的填方、挖方使沿线的植被遭到破坏，农田被侵占，地表裸露，从而使沿线地区局部生态结构和景观发生一定的变化。地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失，降低土壤肥力，影响生态系统的稳定性；施工期对沿线植被的影响，主要是公路占地对植被的破坏。新增永久占地要占用一定数量的旱地、果园、林地和荒山，部分穿越林地的路段树木将被砍伐。

公路施工期的昼夜施工，运输机械、搅拌机械、推土机，轧路机等机械的轰鸣声，夜间施工的高亮度照明等，使得施工地点的生态环境状况有了一个较为明显的突变，会影响沿线一定范围内的动物的生活觅食和栖息环境。

1.1、保护自然生态环境。禁止侵占非施工用地，临时使用场地场地设置合理。保护用地范围之外的绿色植被，因修建临时工程损坏了现有的绿色植被，在拆除临时工程时予以恢复。

1.2、防止混凝土散落。采用混凝土输送车、泵送，避免混凝土的随意散落。

1.3、防止土石方运输中的污染。

1.4、严防有害物质污染。

1.5、为保护林地免受破坏，不允许在林地取土、堆放材料和建临时营地。公路临时用地大多为旱地和荒地，为使对生态系统和农业的影响最小，对于临时用地施工结束后应该采取必要的复垦措施，表层耕作土（30cm）应妥善堆放，并在施工完成后回填。

1.6、取（弃）土场在取（弃）土前应清除种植土，推在一边妥善集中堆放，待取（弃）土后，对取（弃）土场进行平整，再将种植土返回，保持原有的土地肥力。

1.7、拌和场在施工结束后剩余的石料需清理干净，短期内恢复种植条件，复耕或植树种草。

1.8、及时在公路两侧和临时道路及被占林地附近补种树苗和草皮，尽快恢复植被，减轻环境影响。严格按设计要求，进行植树、种草等绿化。

1.9、施工车辆应走临时便道以免损坏农田、林地等。

1.10、爆破作业应采用能保证路基与边坡稳定并尽可能减少对环境扰动的施工方法。

#### 2、水土保持和废弃物处理

2.1、水土保持

2.1.1、开挖路基时水土流失防治措施

凡在有雨水经流处开挖路基时，应设临时土沉淀池。土沉淀池是用推土机在路基外边推0.5m深，20～30m2面积的低凹处，降雨时雨水在沉淀池内流速变慢，使泥沙沉淀下来。在沉淀池出水一侧设玻璃纤维布围拦，再次拦截泥沙。当路基建成，过水涵管铺设完毕，推平沉淀池。在临时推土周围及容易发生水土流失的施工地段设玻璃纤维布围拦。

2.1.2、弃土（渣）场的处理

工程设计中对弃土（渣）场采取修筑挡土墙和浆砌石排水沟的工程措施来防护。在弃渣过程中应该先把表层土（30cm）清理暂存以备弃渣完毕后回填绿化之用。

需要强调的是，必须加强和落实填方路段的防护措施。同时确保施工人员不在规划的9处弃土场以外的场所随意取弃土。

对石料场的处理：本工程采取部分外购成品料，部分利用洞挖材料。石料场在开采结束后，应对采石场进行削坡防护，削掉非稳定边坡的部分岩土体，以减缓坡度，削减助滑力，保护坡体稳定。削坡完毕，把土石渣堆放于就近的渣场。取料完毕后，对采石场坡角堆石，上部覆土，种草和爬山虎等藤类植物，对料场坡面进行绿化。

2.1.3、路基防护

根据地形、地质情况及填料性质，拟建公路路基防护采用如下形式。

在土质边坡和极严重风化的岩石边坡上，当坡面受冲刷严重或者边坡潮湿时，采用浆砌片石骨架的加强措施，骨架内，可根据对当地材料来源情况来选用铺草皮，捶面或载砌卵石。

2.1.4、排水工程

边坡的崩塌、滑坡等现象主要是由于雨水渗透和涌水所致。所以边坡保护工程，可以说是一项水的治理工程，因此，凡是大面积切割山坡，应在其上方2m以外设截水沟，避免暴雨来临时流水从坡顶一些土体的节理和裂隙渗蚀而引起滑坡及泥石流，从而保证路面两侧区域排水的畅通和快捷。

2.1.5、采取有效预防措施，防止土壤受到冲刷。

2.1.6、采取有效的措施，防止河流、水道、灌溉或排水系统中产生淤积。

2.3、废弃物的处理措施

① 施工营地和施工场地的生活垃圾集中堆放，定时消毒处置。

② 施工中废弃的易漂浮物品，及时收集清理。

2.4、弃碴场位置的控制和保护：对弃碴场按设计要求进行防护、排水。

#### 3、水和空气污染的预防措施

3.1、水的保护

① 施工及生活污水或废水，经检验符合规定方可排放。

② 加强施工材料的管理，严禁石料、油料等堆放在河流岸边。石灰和粉煤灰将集中堆放，用砖砌围起来，并远离水体，以避免堵塞河床引起对水质的不利影响。

③ 拌合场应设置围墙，避免筑路材料被雨水冲刷流失，特别是桥梁施工路段，必须防止材料随地表径流流入安宁河、保成河及沿线小溪流。临时营地生活区，应设室外干厕。防止施工中产生的污水直接进入河道和灌溉水渠。垃圾应收集在固定场所的垃圾箱内并定期统一清运。

3.2、空气污染的预防措施

① 对施工通道、施工场地洒水处理，使尘土飞扬减到最低程度。

② 容易起尘的细料和松散材料应予以覆盖或适当地洒水喷湿。

③ 运转时有粉尘发生的施工场地，应有防尘设备。

④ 施工设备选型时选择低污染设备，拌和设备有较好的密封。

⑤ 对易挥发物品存放位置要安全可靠，使用时尽量缩短溶器开启时间。

#### 4、噪声控制措施

4.1、机械设备作业场地，尽量选择避开人群密集的位置，实在难以避开时，搭建隔音屏障。

4.2、高噪音作业区轮流安排作业人员，并配备耳塞或其它防护用品，或缩短其劳动时间。

#### 5、加强环境保护，维持生态平衡的重点措施

5.1、大临工程的环保和水保措施

大临设置少占耕地，并做好退耕还原工作。施工便道尽量利用原有道路。

5.2、弃碴场的保护措施。

① 弃碴场排水工序先行，保证满足挡护、排洪的要求。

② 弃碴结束时，并植树、种草绿化。

③ 临时占用农田、耕地平整场地后复耕。

### 三、文明施工措施

#### 1、施工现场管理

1.1、开工前做好施工组织设计、绘制施工组织网络图、现场总体平面布置图。做到科学、合理，并张挂上墙，各种图表标注规范、醒目。

1.2、做到各类公告牌、标志牌内容齐全，式样规范，位置醒目。

1.3、对各施工场地内地面硬化，现场材料分隔堆放，防止各种材料相互混淆。对水泥、钢材、木材等建筑材料设置防雨及防潮设施。

1.4、施工现场内道路及排水畅通，对生产、生活污水必须处理后才能排放。

1.5、生产过程中产生的建筑垃圾及时清运到指定地点，保证施工现场整齐、干净、卫生。

1.6、严格按照公安、消防部门的要求设置防火设施，定期对灭火器等设施进行检查，保证防火设施的使用性能。

1.7、临时道路铺设低级以上路面，并在施工过程中做好养护，保证晴雨通车，经常清扫、洒水、防尘飞扬。

#### 2、办公、生活设施

2.1、办公室干净、卫生、整齐。职工宿舍做到通风、明亮、保暖、隔热，地面用水泥砂浆地面，做到摆放整齐。

2.2、职工食堂干净、卫生，锅台、锅灶要用瓷砖贴面，食堂工作人员必须有健康证，穿戴工作服、帽，食物容器上有生熟标记，餐具经过严格消毒。设置防蝇、防鼠措施，职工饮水桶加盖加锁。

厕所要有专人管理，生活垃圾及时处理；并设立职工浴室和诊所。

#### 3、建设工地具有良好的文明氛围

3.1、职工素质全面提高，文明意识明显增强。

3.2、职工的技术素质全面提高，以职业理想、职业责任、职业纪律、职业技能为主要内涵的职业道德明显增强。

3.3、学技术、学文化的气氛浓厚，遵纪守法观念增强，自学维护施工场地的社会治安，杜绝打架斗殴、酗酒、赌博等不文明行为。

3.4、处理好与当地群众的关系，积极参与当地精神文明建设。

## 第十一节  满足月进度计划的资源配置计算说明书

### 一、劳动力计划

根据本标段工程数量、工程特点及施工进度安排，施工中安排一个隧道施工队、一个路基施工队和一个附属工程施工队，共210人，在各分项工程的开工前15天内所需各工种劳动力到达施工现场，作好开工前的准备工作。施工中根据月计划安排动态调配，劳力高峰期普工缺口采取倒班或雇佣季节工解决。

劳动力组织见表下表

各施工队任务划分及劳动力配备表

| 专业施工队 | 任 务 划 分 | 劳动力 （人） |
| --- | --- | --- |
| 路基专业施工队 | 负责一段内路基土石方，排水防护工程，安全设施及预埋管线等施工 | 40 |
| 隧道专业施工队 | 负责本合同段内的隧道工程的施工 | 140 |
| 附属工程施工队 | 负责本合同段内安全设施及预埋管线、装蚀工程、照明工程及火灾报警系统的施工 | 30 |
| 合 计 |  | 210 |

### 二、机械设备进场计划

根据本标段工程数量、施工进度安排，结合我单位现有机械设备状况，将投入足够的机械设备和试验、测量、检测仪器，确保上场设备完好率100%，出勤率90%以上，备余量10%～20%，并在各分项工程开工前15天，将所需设备运至施工现场。机械设备将根据工程实际进度和监理工程师的要求进行动态调配。

详见投标书附表3《拟投入本合同工程的主要施工机械表》。

### 三、主要材料供应计划

本工程所用的工程材料，根据工程施工进度分期、分批进场，保证施工顺利进行。工程材料考虑料源的供应能力、工程进度、气候条件等因素，结合施工高峰期需要量，保证有充足的储备。

## 第十二节  其他应说明的事项

### 一、 医疗保障与卫生防疫措施

为保证施工的顺利进行，保障职工的身体健康和人身安全，特制订以下措施：

1、保证食堂洁净卫生，炊事人员定期体检，持证上岗；

2、配备专职的医护人员，环境定期消毒，对施工人员定期体检，对生活用水定期抽检，防止疫病或中毒事件的发生；

3、生产施工中尽量避免安全事故的发生，如遇安全事故，由专职医护人员进行救治，如遇严重的伤患，即转至当地的医院抢救；

### 二、缺陷责任期

本合同段工程缺陷责任期两年，在工程竣工交验后，集团公司经营部将与业主建立并保持明确的联系方式，指定联络人并主动定期回访，及时修复责任缺陷。

按质量责任终身制原则，积极总结经验教训，认真作好回访记录。

通过回访、专项调查、测试分析、专家编汇等手段，对确属承包人的遗留问题或新出现的工程责任缺陷，我方将制订合理的修复方案，经业主和监理认后，尽快实施，治理缺陷，根除隐患。

### 三、保证施工便道畅通措施

①、设立道路交通保畅领导小组，由主管车辆的副经理任组长。设专职班组经常检查、整修、保养施工便道和进场道路。及时提供修路的挖掘机、推土机、压路机和运输设备等设备，道路上不得堆放工具、设备等。确保道路畅通。

②、在施工车辆经常通过的交叉路口、泥泞道路、山区危险道路、转弯处等设专人指挥行车。

③、高标准建好施工便道，便道要满足施工要求，坡度、平整度、宽度等达到规定标准。便道设置完善的防排水系统，确保在汛期能正常通车。

④、在既有公路附近施工，设指示牌和围挡，派专人指挥交通，减少施工干扰。

⑤、为了防止磨盘山隧道出口段的路基挖方时的落石、飞石下掷，影响的正常通行及施工机械的正常运输，更严重的会造成人员和机械的伤害，产生安全事故，因此在挖方路基右侧即雅新公路左上方边坡设置防护网，挡护挖方时的飞石、落石。

# 第二章  表2 分项工程进度率计划（斜率图）

# 第三章  表3 工程管理曲线

# 第四章  表4 施工总平面布置图

详见《施工总平面布置图》、《项目部平面布置图》、《拌和站平面布置图》。

# 第五章  表5 施工工艺框图

1、隧道新奥法施工工艺框图

2、喷锚支护施工工艺框图

3、注浆管棚施工工艺框图

4、IV级围岩弧形导坑台阶分步法施工工艺框图

5、III级围岩正（长）台阶法施工工艺框图

6、喷射混凝土施工工艺框图

7、光面爆破施工工艺框图

8、防水板铺设施工工艺框图

9、二次衬砌施工工艺框图

10、超前地质预报探测施工工艺图

## 1、隧道新奥法施工工艺框图

## 2、喷锚支护施工工艺框图

## 3、注浆管棚施工工艺框图

说明：管棚钢管采用节长4～6m、Ф108×6热轧无缝钢管，环向间距40cm，以长15cm的丝扣连接，钢管上按梅花型间距30m钻8mm的注浆小孔，打设后并在钢管中注C.S浆液。

施工时采用管棚台车钻孔，运用测斜仪量测钢管钻进的偏斜度，保证钻孔方向准确

## 4、IV级围岩弧形导坑台阶分步法施工工艺框图

说明：针对软岩大断面施工的特点，在超前长管棚或注浆小导管的支护下，采用拱部弧形导坑，挖核心岩层，台阶分部法是较为稳定可靠的。

本衬砌段隧道开挖应做到“管注浆超前、弱爆破、短进尺、强支护、早成环、二次衬砌紧跟”。

## 5、III级围岩正（长）台阶法施工工艺框图

说明：本类围岩采用上下台阶法施工，上下台阶每循环进尺3m。开挖采用钻孔台车钻孔，塑料导爆管非电起爆系统，毫秒微差有序起爆，洞壁采用光面爆破。衬砌台车全段面整体浇注二次衬砌。

## 6、喷射混凝土施工工艺框图

说明：开挖面喷射混凝土应在爆破后尽早施作，及时初喷封闭围岩，施工时采取湿喷工艺。喷射砼骨料用强制式拌合机分次投料拌合，为减少回弹量，降低

粉尘，喷射砼采用TK-961型砼湿喷机进行湿喷作业。

## 7、光面爆破施工工艺框图

8、防水板铺设施工工艺框图

说明：复合防水板在初期支护和透水管安设完成后进行铺设。防水板的铺设采用防水板铺挂台车进行施工，采用无锚钉和双缝焊接铺设。

## 9、二次衬砌施工工艺框图

说明：隧道二次衬砌采用全断面液压钢模台车整体浇注施工，一次衬砌长度12m。混凝土采用洞外混凝土搅拌站现场拌制，由混凝土搅拌运输车运输，混凝土输送泵泵送砼入模，附着式振捣器和插入式振捣器联合振捣。

## 10、超前地质预报探测施工工艺框图

说明：隧道施工中的地质预报方法，主要采用TSP202超前地质预报仪，根据地表和已开挖的隧道地段的地质调查和各种探测方法取得的资料，以及地质推断法，预测开挖工作面前方一定长度范围内（一般每次预测长度为10~20m）围岩的工程地质和水文地质条件。

# 第六章  表6 分项工程生产率和施工周期表

# 第七章  表7 施工总体计划表

详见《施工进度计划横道图》、《施工进度计划网络图》。

# Text boxes

后勤医疗、治安管理

计划经营、计划支付

文秘资料、行政管理

财

务

管

理

质量安全环保部

工程管理部

物资设备部

办 公 室

财 务 部

常务副经理：王辉

φ42×40无缝钢管

总工程师：翁文钦

项目经理：罗业广

注浆泵

水泥浆池

水泥

水

3.0m

10cm

止浆塞

注浆管

φ42×3.5无缝钢管

注浆孔

μ(min)

位

移

μ(min)

位

移

t 						              t

质检小组

控

制

层

安财务部

工工程技术部

质量安全环保部

物物资设备部

质办公室

技术负责人

决策层

项目经理

测量队

中心试验室

作业层负责人

工地试验员

专职质检员

分项工程作业面

计划经营部：质量目标、计划、预算、合同

工程技术部：施工技术、质量安全检查控制

质量安全环保部：质量安全检查制

办公室：配合质量检查及技术教育和培训

工程队长质量责任制

生产班组长质量责任制

兼职质量员质量责任制

测量人员质量责任制

试验人员质量责任制

隐蔽工程检查签证制

分阶段技术交底制

操作工人质量责任制

质检工程师质量责任制

总工程师质量责任制

项目经理责任制

分项工程质量评定制

验工质量签订制

开工报告审批制

质量责任制

定期与日常检查制

测量双检复核制

工程试验检测制

设计文件审核制

分部工程质量检验

工序交接质量控制

工程质量自检控制

中间产品质量控制

挑选合格的技术人员和各种技术工人

提交进度计划，编制实施性施组设计

原材料、预制构件、半成品质量检验

临时工程、施工现场及环境的质量控制

竣工阶段

缺陷责任期

工程质量保证体系

制度保证

工作保证

施工阶段

施工准备阶段

组织保证

质量管理

领导小组

经理

副经理

总工程师

质检工程师

施工工艺质量控制

竣工文件的编制、竣工质量自检、交工验收

对缺陷及其他不合格处进行修改

施工技术质量

保证措施交底

分项工程质量检验

施工机械设备的质量、性能控制

附属工程施工队

及时联系

当地医疗部门

当地消防部门

当地防疫部门

办公室

物设部

财务部

混凝土班

15人

运输班

8人

开挖班

20人

现场抢救小组

后勤保障小组

急救小组

项目部应急救援领导小组

组长：罗业广

副组长：王辉、翁文钦

组员：

物资设备部：

工程技术部：

综合办公室：

质量安全部：肖虎

钢筋班安全责任人

开挖班安全责任人

进口

现

场

责

任

人

出口

现

场

责

任

人

喷浆班安全责任人

生产副经理：王辉

总工：翁文钦

第一责任人：罗业广

项目经理部

副经理

物资设备部

综合办公室

环境保护室

环保监察员

施工队队长

工班长

业 主

政府主管部门

标段主管部门

环保监测站

监理工程师

各工程队

现场监测员

现场

根据开挖面前推法预测

超前钻孔探明涌水

根据比拟法预测前方地质

根据开挖及支护情况发现坍方征兆

地质雷达声波探测

地质资料的研究

超前探测预报方案的研究

现场地质状况调查

涂刷脱模剂

捣    固

混凝土泵送

混凝土运输

洞外混凝土

拌合

1、自检

2、监理工程师隐检

1、 清理基底

2、装设钢制挡头模板

3、装设止水带

1、水平定位立模

2、拱部中心线定位

3、边墙模板净空定位

1. 敷设防水板及盲沟

2. 中线水平放样

3. 铺设衬砌台车轨道

养 护

台车脱模退出

灌筑混凝土

隐蔽检查

施作止水带

台车定位

台车移位

施工准备

监控量测确定施作二衬时间

补强

用射钉枪固定

防水板肋条

准备工作

1、拼大幅防水板

2、防水板质量检查

复合防水板就位

防水板固定

质量检查

移走吊挂台车

焊接防水板搭接缝

结    束

用热焊机将防水板焊

在肋条上，松紧适度

不合格

合格

1、台车就位

2、切除外露铁件头

3、砂浆找平

检查

炮眼痕迹保存率＞80%，围岩破碎，炮眼利用率＞90%。

施工布眼

红铅油准确绘出开挖断面轮廓线，炮眼位置误差不得超过5cm

工艺流程  注意事项 技术标准

瞎炮处理

查明原因，迅速果断按规定处理。以确保安全为准则。

联起爆网络

导爆管不能打结和拉细，注意连结次数，专人检查。引爆，管距一簇导爆管自由面＞10cm。

装药

分片分组按药量自上而下进行，雷管对号入孔，炮泥堵口。

堵塞长度不小于20cm。

清孔

炮钩及小直径高压水管清炮孔，不漏渣，不留石屑。

钻眼

钻工熟悉布置图熟练操作，台下专人指挥及时调整深度。周边眼外插角＜2°,交界处台阶＜1°。

定位开眼

钻孔机与隧道中线平行，就位后正确钻孔，注意沟槽倾斜度，周边眼外插角开眼误差在3—5cm

粉剂与水泥一起加

围岩面

水压稳定在比风压0.1MPa

水

喷射机

喷边墙3-4m3/h

喷拱部2-3m3/h

进料量

喷边墙0.15-0.18Mpa

喷拱部0.12-0.15MPa

风

压

强制式

拌合机

速凝剂100%

石子(以干料)×100

第二次

投料

1-2

2

第二次

投料

水W/C=0.22

第一次

投料

拌合时间(分)

投料搅拌

液剂加入拌合水中

粘稠剂

CXX%

砂(按干料)×100

水泥100kg

第一次投料

0.8m~1.2m

仰拱砼灌注

砼拌和并取样试验

排水管、防水层准备

全断面衬砌

循环进尺3m

循环进尺3m

循环进尺3m

循环进尺3m

落底挖仰拱

施工准备

测量布眼

钻眼机就位

挖中槽

左右边墙交错开挖

喷锚网支护

清危排险

水幕降尘、通风

出    碴

边墙喷锚支护

装药爆破

钻炮眼

施作排水系统

边墙喷锚支护

左右侧槽交错开挖

弧形导坑喷锚支护

全断面砼衬砌

拱墙钢支撑连接

安设防排水系统

仰拱砼灌注

仰拱开挖

每循环进尺1.0m

每循环进尺1.0m

上部弧形导坑开挖

超前支护

相距4m

至6m

相距15-20m

取出套管

取出钻杆

达到注浆压力

钻进结束

钻至设计长度

隧道开挖

双液注浆

下一根管棚钻进

顶驱双作用冲击回转

安装内钻杆及套管

管棚钻机就位

套拱施工

开挖周边放样布孔

继续钻进

一节钻孔结束

接长钻杆及套管

# 分节装入钢花管

套管内注水清洗

钻机退回原位

有

施工准备

是

调整

是否符合标准

改进

初喷砼厚10 cm

复喷砼到设计厚度

围岩量测

信息反馈、调整支护参数

焊连结筋、定位系筋

初喷3 cm砼厚

施作系统锚杆挂钢筋网

检查断面超欠挖

超挖是否>10cm

安装工字钢架或格栅

测量放样

有无质量问题

有

否

是

否

无

安设防排水系统

是

否

洞内观测,位移量测

指导施工与设计

修改支护参数

修改施工方案

结  束

锚喷支护

减少围岩变形

光面爆破减少扰动

二次衬砌

是否符合“施规”要求

初期支护

开  挖

实施性施工组织设计

施工准备

监控量测

路基路面施工队

隧道施工队

安全环保监察

施工技术管理

工地试验、质量检测

机械设备维修

物质设备采购、储运