建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

# 脚手架搭拆施工方案审批表

建设单位：圆方建设投资有限公司

施工单位：浙江德盛建设集团有限公司

设计单位：柯城区村镇规划建筑设计所

监理单位：衢州新世纪监理公司

项目审核意见： 项目经理： 年 月 日

公司总工程师审核意见： 公司总工程师： 年 月 日

项目总监理工程师审核意见： 项目总监理工程师： 年 月 日

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

## 第一章  工程概况

本工程位于华墅集镇工业园区。

本工程总建筑面积为38538m2。

本工程采用落地式双排钢管脚手架。

## 第二章  编制依据

编制本工程落地式双排钢管脚手架搭设、拆除施工方案的依据：

中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。

中华人民共和国行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。

中华人民共和国行业标准《建筑施工安全核查标准》JGJ59-99。

中华人民共和国国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235-A级钢的规定。

中华人民共和国国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定。

浙江省建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的文件规定。

企业与项目部的安全保证计划。

按照规定编制的脚手架施工方案，以确保本工程脚手架的可靠

性、稳定性和安全性。

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

## 第三章  搭拆人员、材料

脚手架架子工必须根据国家规定，经浙江省建委、安全监督局培训考核合格，同时上岗人员应定期体检，体检合格者方可从事脚手架的搭设和拆除作业。

本工程搭设人员：

（复印件附后）

搭设脚手架人员必须戴好安全帽，系好安全带，穿好防滑鞋，穿着衣服应紧身。

本工程采用落地式双排钢筋脚手架，具体所用材料：

钢管采用外径48、壁厚3.5cm、A3钢的钢管，其质量应符合本方案2.4规定，每根钢管的最大质量不应大于25kg，同时钢管上严禁打孔。

扣件：扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制的扣件，其材质应符合本方案2.5的规定，同时在螺栓拧紧力矩达60N·m时，不得发生破坏。

脚手板：采用毛竹制作的竹笆板。

连墙杆：材质应符合本方案2.4规定。

材质的有关技术规定，采用木板为通长木板，厚度不小于5cm。

材料部门定货采购的钢管、扣件及螺栓等配件必须规格统一，应具有

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

出厂合格证、测试报告合格证（准用证）。不得采购等级外次品，发现有裂、变形和滑丝等，不得进场。

## 第四章  脚手架搭设

1、本工程脚手架搭设高度：本工程为多层住宅，最高层数为2层，脚手架，总高度均不超过10米。

2、脚手架基础必须牢固，因在墙基回填土上搭设，回填土应分层夯实，达到坚定平整，再铺上大石子，再夯实，浇捣厚10cmC20混凝土，然后再用统长木板（厚50mm）作基础，同时离开木板的300cm处四周做好排水措施。

3、本工程脚手架采用落地式双排钢管脚手架，设计尺寸：

立杆纵距为1.7m。

立杆横距为1m。

每步高度为1.8m（底步高度1.8m≤h≤2.0m）。

钢筋脚手架的底步立杆采用不同长度的钢管，参差布置一般为4m、6m，使相邻两根立杆上部接头相互错开，不在同一平面上，以保证脚手架的整体性和稳定性，立杆搭设时应垂直稳立，采用斜撑、抛撑撑住，底部都应用横楞相互连接。

4、搭设顺序一般为：搭设准备（架体基础）→放立杆位置线→

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

铺设槽钢→竖主立杆→安放大横杆→安放小横杆→竖副立杆→安放栏杆→安放搁栅→铺脚手片→绑扎斜撑和剪刀撑→设置连墙杆→绑扎挡脚板→张挂安全网。

所有杆件连接均须用螺栓扣件，每个节点的螺栓均要拧紧（45~60N·m），脚手架应横平竖直。

5、立杆设置方法：

准备工作做好后，放线定位和设置5cm厚的通长木板。

6、 必须设置纵横扫地杆，纵向扫地杆用直角扣件固定在距基础上方0.2m的立杆上，横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下的立杆上。

7、 立杆接长应用对接法，各层各步接头必须采用对接扣件，立杆上的对接扣件应交叉布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，扣件接头中心至主节点的距离不宜大于0.6m。

8、 立杆顶端高出女儿墙上皮砖1m，高出檐口1.2m。

脚手架外侧从第二步开始均须在外主杆高为1.2m高和0.6m高的地方分别搭设防护栏杆和中档杆，防护栏杆与中档杆要用扣件扣牢，施工层以下三步均使用档脚板，其高度为0.18m，同时要张挂好安全密目网。

脚手架首层要做好隔离，以上每四步一隔离。

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

连墙杆采用两步三跨的设置方法，同时在连墙杆布置应符合下列规定：

宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不得大于0.3m。

采用棱形布置，每根连墙杆覆盖面积小于40m2。

本工程脚手架最高高度为21.2m，应采用刚性附墙连接方法，严禁使用柔性连墙杆。

首层连墙杆采用建筑物上钉铁膨胀螺丝、钢管与脚手架连接。

连墙杆宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接。

脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙杆以上二步。

9、剪刀撑与横向斜撑的设置方法：

沿脚手架纵向两端和转角处起，在脚手架外侧每隔6.8 m（水平距离），斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间，用斜杆搭成剪刀撑，自下而上循序连续设置，到架体顶部。

最下面的一根剪刀撑交叉的搭设应结在主立杆上，同时搭接钢管必须参差且剪刀撑的交叉点在同一水平面上，剪刀撑钢管接长点，不能用插口式一字扣件对接，应采用搭接方式，搭接长度为1.2m，并采用两只转向扣件锁紧，扣件上下两端为0.1m，中间为1m。

本脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑，剪刀撑斜

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

杆应用旋转扣件，固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于0.15m。

本脚手架除拐角应设置横向斜杆外，中间应每隔6跨设置一道。

脚手架第二步开始以上每步应满铺脚手片，脚手片四角应用14#铅丝扎牢，施工操作上靠墙面部位应离开墙面0.15m铺设脚手片。

脚手架的小横杆靠墙一端距墙的距离为0.1m，同一平面上小横杆应对背设置，同时立杆上下对直。

脚手架的四角应有接地保护及避雷装置，每角应双组重复接地，测试电阻应小于4Ω。

脚手架应设置之字形斜道，人行斜道宽度为1m，斜道坡度为1:3，捌弯处设置平台，宽度与斜道相同，斜道拉杆及挡脚板与脚手架相同设置，应用脚手片满铺，四角扎牢，并采用防滑条。

## 第五章  脚手架设计计算

5.1落地脚手架荷载计算

5.1.1施工荷载P1

P1 =（B/2+b）*1*ql*nl

=（1.2/2+0.2）*1.5*3.0*2=7.2KN

排距B=1.0米

纵距L=1.5米

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

小横杆挑出b=0.2米

施工荷载ql=3.0KN/m2

同时作业人数 nl=2.0

5.1.2脚手板荷载P2

P2 =（B/2+b）*1*q2*n2

=（1.2/2+0.2）*1.5*0.35*4=1.68KN

脚手板荷载P2=0.35KN/m2

脚手板铺设层数n=4.0

5.1.3脚手架自重

P3=n3[q3（h+1+B/2+b）]+Q+ n4[q3（2h+1+B/2+b）+2*Q]

=10*[0.0384（1.8+1.5+1.2/2+0.2）+0.026]

=1.835+5.572=7.41Kn

钢管自重 q3=0.038KN/m2

扣件重 Q=0.026KN(按三个直角扣件计算)

单管立杆步数 n4=10

底层每根立杆所承受的轴线压力N

N=1/2{Rg(p2+q3)+Rq*p1}

=1/2{1.2(1.68+7.41)+1.4*7.2}=10.49KN

Rg:永久荷载分项系数 1.2

Rq:可变荷载分项系数 1.4

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

立杆的计算长度为连墙杆的间距L0=3.6M

长细比入=L0/1=3600/16=225，查表得a=0.15

r0N/Aa=0.9*10490/0.15*489=129N/cm2<f=205N/cm2

故脚手架安全。

r0结构主要性系数取r0=0.9

F钢管抗压强度f=205N/cm2

5.2内力计算

斜撑与水平夹角(1和(2

tg(1=30000/200=15

(1=86.2度

sin(1=0.9978    cos(1=0.06627

tg(2=3000/1200=2.5

(2=68.2度

sin(2=0.9272    cos(2=0.3746

按力三角形解:

Nab=P2/tg(2=734.7/2.5=293.9kg

Nbc=P2/sin(2=734.7/0.9272=792.4kg

Nac= P1/sin(1=831.9/0.9978=833.7kg

5.3杆件稳定计算

BC杆   Nbc=792.4kN/cm2

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

结构长度   3310cm，因两端用扣件连接计算长度取:

0.9*3310=2979cm         (48钢管A=4.89cm2

回转半径r=15.78cm

长细比入=L0/r=2979/15.78=188.8>[入]=150不满足构造要求

查表得: (=0.208

r0N/a(=0.9*7924/0.208*489

=71.1N/cm2<f=205N/cm2

AC杆   Nac=833.7kn/cm2

结构长度   3000cm

长细比入=L0/r=3000/15.78=190.1>[入]=150不满足构造要求

查表得: (=0.204

r0N/a(=0.9*8337/0.204*489

=75.2N/cm2<f=205N/cm2

5.4风、雪荷载

风荷载对多层建筑施工用外脚手架的影响,可将脚手架视作为以连接点为支座的连续梁,只要脚手架与建筑物的连接点能起到支座作用,则风荷载引起的弯矩是很小的,根据有关资料提供的数据,在标准风荷载作用下脚手架杆件内产生的应力,沿未达到杆件允许应力的1/100,故风荷载对脚手架的影响极小,一般可忽略不计。

雪荷载对脚手架的影响也很小 ，因为脚手架的积雪面积不大，故雪

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

荷载对脚手架的的影响亦可忽略不计。

5.5结论

以上计算满足脚手架安全要求。

## 第六章  脚手架拆除

脚手架拆除前应由项目负责人召集有关人员对工程进行全面检查、鉴证及安全技术交底，确认建筑物已施工完毕，确已不需要脚手架时，方可进行拆除。

拆除脚手架前，应将架体上的存留材料、杂物等清除干净。

脚手架拆除一般顺序为：安全密目网→挡脚板→脚手片→连墙杆→拉杆→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立杆→木板

按自上而下，先搭后拆，后搭先拆逐步拆除，严禁上下同时作业，不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。

所有连墙杆应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除架体；拆除连墙杆的同时应设临时连墙杆加固。

拆除后的各构配件应分层、分段往下传递，严禁随意抛扔。

拆下的钢管、扣件等材料至地面时，应随时按品种、分规格堆放整齐，妥善保管。

## 第七章  安全管理

搭拆脚手架必须有特种作业架子工上岗证书，并进行安全技术教

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

育，经常进行体格检查，凡有高血压、心脏病等不适于高空作业人员不得有脚手架操作。

脚手架搭设时，要三步一验收，搭设完毕一验收，装饰阶段前一验收，经验收合格挂牌后方可使用，在工程施工过程中应有专人管理，负责检查，有架子班组进行保养和维修工作。

作业层施工荷载应符合设计要求，载重不得超过200KN/m，不得将模板支架、缆风绳、泵送砼的输送管等固定在脚手架上。

脚手架登高扶梯必须在脚手架外侧单独设置，并应与脚手架连结，数量可根据工程结构需要而定，但不得使用脚手架内直爬梯，严禁在脚手架处攀登上下。

当有六级及六级以上大风、雾、雨、雪等天气时，应停止脚手架搭拆作业。

当搭拆脚手架时，如果脚手片、杆件等尚未扣、绑扎牢，或拆开绑扣，均不得中途停止作业。

严禁在脚手架上堆放模板、木料、短钢筋及施工多余的物料等，以确保脚手架上畅通和防止超荷载。

有脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件、配件：

主节点处的纵横向水平杆、纵横向扫地杆；

连墙杆；

扣件等。

建设单位：上虞国际大酒店有限公司          上虞国际大酒店

编制单位：浙江德盛建设集团有限公司         专项施工方案

不得在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业，否则应采取安全措施，并报技术部门批准。

在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人监护。

搭拆脚手架时，地面应设置围栏和警戒标志，并派专人监护，严禁非操作人员入内。

施工现场必须健全脚手架的检查维修管理制度，每幢脚手架应专人负责监视保养，并做好记录，健全建立脚手架巡视值班制度，梅雨季节、台风暴雨期间要加强检查，发现隐患要立即进行加固措施。

验收管理人员：阮永明、董青、成银灿、吕泽青

# Text boxes

脚手架搭设示意图

1000

1000

1700

1000

1700

300

1000

200

1600

1800

竹笆

绿网

Ф48×3.5

钢管硬拉结

水平间距3.6m垂直间距2.8m

Hf=6

-100×100×6埋件

100

100

注：

剪刀撑搭接如右图所示