高空、大跨度悬挑外脚手架搭设

XXXXXXXXXXXXXXXQC小组

- 工程概况

由我公司承建的XXXXXXXXXXX工程位于汉口解放大道,武汉国际会展中心东侧，地上三十层，建筑高度110米。本工程原设计一至七层裙楼为商业建筑（现SOGO百货），主楼部分为高档酒店，1997年主体结构完工后成为“烂尾楼”闲置多年。2005年，重新接手该工程的开发商拟将八～三十层主楼改造为小户型酒店式公寓，并对现有结构进行改扩建。

扩建结构

主楼扩建平面示意图

扩建方法主要为:现有结构植筋、加大梁柱截面、混凝土现浇沿外墙四周水平扩宽1.6米。

根据改扩建方案，施工前必须搭设防护脚手架，为不影响商场正常营业，脚手架只能采取从九层楼面悬挑搭设的方式，并要留出扩建施工的操作面。

扩建示意图

制图：XXX

脚手架搭设示意图

和常规悬挑架比较，本工程脚手架具有下列特点

| 项 目 | 常规 | 本案 | 特 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对地面高度 | 6～9米 | 32米 | 高空作业 |
| 悬挑长度(L) | 1.5米 | 3米 | 大跨度悬挑 |
| 作业难度 | 一般 | 困难 | 安全风险性极大 |

如何在施工环境复杂的高空作业面做到脚手架规范施工,确保周边环境安全, 小组成员面临新的挑战。因此小组活动选择的课题是“高空、大跨度悬挑外脚手架搭设”

二、小组概况

小组简介

| 小组名称：XXXXXXXXXXXXXXXQC小组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题类型：创新型 |  |  |  |
| 组建时间 |  | 注册日期 |  |
| 小组注册号 | WJS2006-03 | 课题注册号 | KT2006-03 |
| 小组人数 | 12人 | 平均年龄 | 36岁 |
| 小组培训情况 | 小组成员均接受TQM知识培训20课时以上,出勤率达95%. |  |  |

小组成员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职务 | 职称 | 组内分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 男 | 40 | 中专 | 技术负责 | 高级工程师 | 组长 组织协调 |
| 2 | XXX | 男 | 25 | 本科 | 安全监管 | 工程师 | 安全技术指导 |
| 3 | XXX | 男 | 38 | 大专 | 施工员 | 工程师 | 技术方案编写 |
| 4 | XXX | 男 | 24 | 大专 | 施工员 | 助工 | 质量检查 |
| 5 | XXX | 男 | 28 | 大专 | 施工员 | 助工 | 方案执行 |
| 6 | XXX | 男 | 45 | 中专 | 机管员 | 技术员 | 设备安全管理 |
| 7 | XXX | 男 | 47 | 中专 | 安全员 | 技术员 | 安全方案编写 |
| 8 | XXX | 男 | 45 | 中专 | 质检员 | 技术员 | 质量检查 |
| 9 | XXX | 男 | 43 | 中专 | 质检员 | 技术员 | 质量检查 |
| 10 | XXX | 男 | 24 | 本科 | 安全员 | 助工 | 安全检查、数据分析 |
| 11 | XXX | 男 | 32 | 大专 | 施工员 | 助工 | 方案实施 |
| 12 | XXX | 女 | 39 | 中专 | 资料员 | 技术员 | 资料收集 |

制表：XXX   X

三、选题理由

理由一    管理创新之需要

本工程脚手架属高空作业、大跨度悬挑、在武汉建筑业尚属先例，具有施工难度大，安全风险高之特点，是一次创新型的小组活动。

理由二    技术创新之需要

作为承重体系的水平钢梁悬挑跨度大，结构受力复杂，必须先从理论上创建合理的计算模型，通过受力分析、结构计算，为方案实施提供可靠的依据，是技术创新的过程。

理由三    安全保障之需要

施工场地窄小，周边密布商业区和居民区，高层悬空施工风险极大，如何做好安全保障，降低施工干扰，避免相关方抱怨，是我们必须面对的现实。

四、课题目标

一、确保悬挑脚手架一次性搭设成功

二、脚手架搭设全过程中，安全、质量事故频数为零

目标可行性分析：

实现目标的不利因素：本工程脚手架搭设具有高、险、难之特点，无成熟的施工经验可借鉴。施工难度更是不言而喻，稍有不慎就有可能造成人身伤亡、财产损失等影响极坏的不良后果。

实现目标的有利条件：可充分利用现有结构，创造有利于水平钢梁施工的条件如“钢梁的锚固、钢丝绳上部固定、架体与结构的拉结。还有小组成员敢为人先，勇于攻关、技术创新的精神。并有公司安全技术部门的大力支持与配合

结论：目标可行

五、搭设方案选定

悬挑脚手架是有别于落地脚手架的一种搭设方式，由一端固定于楼板的悬挑水平钢梁以及附加约束组成的承重体系，支承架体并承担上部荷载。

此项工艺，脚手架搭设为常规方式，关键是确保处于悬挑状的水平钢梁承受荷载后不变形、不破坏、不倾覆。

因此，合理选择承重体系的材质类别和搭设方式是实现课题目标的前提。

小组成员运用“头脑风暴法”集思广益，博采众长，对承重体系的选材和搭设方案各抒己见。 用亲和图归纳整理如下：

钢梁材料选用方案综合评价得分表

| 序号 | 方 案 | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综 合 得 分 | 是 否 选 用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价准则 | 张 传 林 | 张 红 涛 | 舒 八 九 | 董 斌 | 阳 友 刚 | 龚 国 宝 | 严 利 | 付 华 | 黄 传 林 | 王 建 桥 | 樊 亚 涛 |  |  |
| 1 | 工 字 钢 | 难易性 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◇ | ○ | ◇ | ◎ | ◎ | ○ | 111 | 选用 |
|  |  | 经济性 | ◇ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◇ | ◎ | △ | ◇ | ◎ | △ |  |  |
|  |  | 受力特性 | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ◇ | ◎ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ★ |  |  |
| 2 | 槽 钢 | 难易性 | ○ | ○ | ◎ | ◇ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | 101 | 不选 |
|  |  | 经济性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◇ | ★ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 受力特性 | ◎ | ◇ | ○ | ◇ | ◎ | ○ | ◇ | ○ | ◎ | ○ | ◇ |  |  |
| 3 | 角 钢 | 难易性 | ○ | △ | ◇ | ◎ | ○ | ◇ | △ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ | 87 | 不选 |
|  |  | 经济性 | ★ | ◎ | ★ | ○ | ★ | ○ | ◎ | ○ | ★ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 受力特性 | ◇ | △ | △ | △ | ◇ | ○ | △ | ○ | ◇ | △ | ◇ |  |  |

表中：★ 5分 ◎ 4分  ○ 3分  ◇ 2分  △ 1分

制表：XXX

承重体系搭设方案综合评价得分表

| 序号 | 方 案 | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综 合 得 分 | 是 否 选 用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价准则 | 张 传 林 | 张 红 涛 | 舒 八 九 | 董 斌 | 阳 友 刚 | 严 利 | 龚 国 宝 | 王 建 桥 | 付 华 | 黄 传 林 | 樊 亚 涛 |  |  |
| 1 | 悬臂端上拉下撑 | 难易性 | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ◇ | ○ | ◇ | ◎ | ◎ | ○ | 148 | 不选 |
|  |  | 经济性 | ◇ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◇ | ◇ | △ | ◇ | ◎ | △ |  |  |
|  |  | 受力特性 | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ★ |  |  |
|  |  | 预计成效 | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ◎ |  |  |
| 2 | 悬 臂 端 上 拉 | 难易性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ★ | ○ | △ | ◎ | 153 | 选用 |
|  |  | 经济性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ○ | ◎ | ★ | ○ |  |  |
|  |  | 受力特性 | ◎ | ★ | ○ | ◇ | ◎ | ★ | ◇ | ○ | ◎ | ○ | ◇ |  |  |
|  |  | 预计成效 | ★ | ◎ | ○ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |  |  |
| 3 | 悬 臂 端 下 撑 | 难易性 | ○ | △ | ◇ | ◎ | ○ | ◇ | △ | ◇ | ○ | ◇ | ◇ | 149 | 不选 |
|  |  | 经济性 | ★ | ◎ | ★ | ○ | ★ | ○ | ◎ | ○ | ★ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 受力特性 | ★ | ◎ | ★ | ○ | ★ | ○ | ◎ | ★ | ◎ | ○ | ◎ |  |  |
|  |  | 预计成效 | ◇ | ★ | ○ | ★ | ◇ | ○ | ★ | ○ | ◇ | △ | ★ |  |  |

表中：★ 5分 ◎ 4分  ○ 3分  ◇ 2分  △ 1分     图表制作：XXX

经分析、优选和综合打分，确定方案如下：

钢梁选材——工字钢  主要优点：与槽钢和角钢比较，工字钢截面特征呈对称性，属于轴心受力的最佳状态，抗弯性能最优。

搭设方式——悬臂端上拉   主要优点：在梁端部上拉钢丝绳，可起到固定、卸荷，减轻钢梁支座弯距的作用，是即经济又安全的合理方式。

根据脚手架搭设方案涉及的要素作系统图，明确具体实施内容。

制表：XXX

六、制订对策措施

| 序号 | 实施内容 | 目 标 | 措 施 | 责任人 | 完成时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢梁结构验算 | 保证钢梁的强度、刚度、稳定性满足要求 | 引入专业软件，通过理论计算确定钢梁、钢丝绳型号 | XXX |  | 现场 |
| 2 | 确定技术参数 | 使所选参数经济合理 | 本着经济安全原则，多方案比较 | XXX |  | 现场 |
| 3 | 建立安全制度 | 使其具有针对性和可操作性 | 组织专业人员编制安全施工组织设计 | XXX |  | 现场 |
| 4 | 安全措施落实 | 消除安全隐患,事故频次为零 | 首先保证资金落实，岗位落实、宣传到位，加大检查力度。 | XXX |  | 现场 |
| 5 | 钢梁定位放线、凿孔 | 做到定位准确 不损坏现有结构 | 用CAD作平面布置，现场放线根据实际作局部调整。楼面找平，支座处增设钢板，使压力均匀分布 | XXX |  | 现场 |
| 6 | 工字钢垂直运送、就位 | 吊装过程中不得撞击结构部位 | 利用扒杆、滑轮、卷扬机,组成提升系统，钢梁垂直提升，下部拉绳定向。 | XXX |  | 现场 |
| 7 | 水平钢梁安装 | 锚固端嵌固无松动，梁面标高一致 | 悬臂端用钢丝绳上拉 梁尾端用卡箍固定，螺栓拧紧 | XXX |  | 现场 |
| 8 | 脚手架施工 | 整体稳定无翘曲 | 架子工持证上岗，作好安全防护措施 | XXX |  | 现场 |

图表制作：XXX

七、对策实施

实施一   水平钢梁结构计算

按水平钢梁悬挑受力的特殊性，分别采用铰接和锚固两种计算模型。

一、考虑钢丝绳作用，计算钢梁在简支模型下的内力，由此确定钢丝绳的直径。二、不考虑钢丝绳作用，钢梁挑出部分按悬臂梁受力计算，由此确定锚固端受力螺栓的直径，并验算支座处砼的局部受压强度。

综合结构受力特点以及工期、成本诸因素，决定至下而上在九层、十六层、二十三层分三段悬挑水平钢梁。 为保证计算的准确和精度，引入PKPM专业软件，分别按两种计算模型输入计算参数，依次对承重体系主梁和构件作强度计算和变形验算。

实施二   确定各项技术参数

根据计算结果，确定了承重体系各构件的技术参数见下表：

| 水平钢梁 |  |  |  | 钢丝绳 |  |  |  |  | 锚固件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 水平间距 | 锚固长度 | 悬臂长度 | 直径 | 数量 | 固定 | 吊环 | 吊点高度 | 螺栓 | 数量 |
| 工20 | 1.5米 | 3米 | 3米 | Φ18 | 2 | 卡箍 | Φ18 | 6.46 | Φ20 | 2道 |

制表：XXX

实施三    制定安全方案

根据计算结果编制了脚手架搭设方案,并经专家论证通过;根据现场特点，合理布置施工平面，对人员、设备、电气、消防等因素的安全防范作了周密的设防，编制了安全施工组织设计和应急预案，成立了应急小分队，QC小组成员绝大多数是小分队成员。

实施四   安全措施落实

着重采取了下列安全措施：

实施五  钢梁定位放线、凿孔

根据施工平面图及计算参数，用CAD软件作出钢梁平面布置示意图。

根据平面布置图，在九层、十六层、二十三层楼面放线，定出工字钢具体位置及锚固点，并在拐角处进行适当的局部调整。

将锚固点处的楼板凿孔，遇钢筋绕过确保其完整性。

经检查，所需材料、设备均已进场，技术交底，安全培训已落实，各项施工准备已完成。

实施六   工字钢吊装、就位

一、工字钢运抵现场,进行割孔、焊立杆定位桩、焊钢筋拉环等二次加工。

制 图：XXX

二、工字梁吊装

以九层钢梁吊装为例：十二层安装一台卷扬机，上拉钢丝绳固定扒杆，扒杆伸出外墙约2米，通过滑轮组将工字钢垂直从地面提升，工字钢下端由地面人员通过拉绳操纵定向。（见图一）

当工字钢底部升至九层楼面，操作人员通过就位拉绳将工字钢带入楼层内，同时卷扬机反转，工字钢顶部缓慢下降，内拉外送至水平状态置于楼面。以轴线为单位重复进行上述操作。（见图二）

图一

图二

制 图：XXX

用人工撬、拨的方式将钢梁在小范围内二次转运，分别就位。支座处加垫钢板,扩大混凝土受压面积。

实施七   水平钢梁安装

工字钢就位后，悬臂端用钢丝绳反拉，钢丝绳用“U”型卡锁紧，钢梁锚固端嵌入卡箍用螺栓拧紧。适度松紧钢丝绳，调整钢梁处于同一标高。

实施八   搭设脚手架

九层、十六层、二十三层工字钢全部安装完毕经检查合格后，开始搭设脚手架。

脚手架搭设顺序为：

并按规范要求，采取了首层满铺，每三层设置一道兜网，外立面挂钢板网和密目安全网等安全措施。

九至十六层脚手架搭设完后，依次搭设第十六至二十三层，第二十三至三十层脚手架。

八、实施效果

脚手架施工于2006年5月完成，小组成员将每阶段施工检查结果汇总如下：

|  | 相关要素 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术准备 | 由于采用了PKPM专业软件，提高了工作效率和计算准确性，选用技术参数合理，为方案实施提供了可靠的依据。 | 完成了对策目标 |
| 2 | 安全保障 | 安全施工组织设计具有针对性和可操作性，安全方案得到了有效的实施，施工期间无任何人身伤亡和设备事故发生。 | 对策目标已实现 |
| 3 | 施工准备 | 钢梁吊装方案合理可行，提前了工期，降低了施工成本。 | 符合要求 |
| 4 | 脚手架搭设 | 钢梁稳定无位移松动，经观测最大变形-3mm，均在允许范围内。 | 无质量缺陷和返工 |
|  |  | 脚手架外观平整，纵距、步距整齐一致，安全防护设施齐全，连墙件、剪刀撑等构造设施符合要求。 |  |

检查结论表明：本课题第一目标已实现

小组活动成果受到甲方好评，出具了小组实现第二目标的证明材料

甲方对小组活动成果的肯定，表明本课题第二目标已实现。

小组成员通过自己的努力，走过了一段创新的历程，完成了课题活动的预定目标。为再接再励，小组成员对开展活动前后的综合能力进行了对比测评：

| 序号 | 项 目 | 活动前 | 活动后 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创新意识 | 4 | 5 | 提高 |
| 2 | 管理能力 | 3 | 4 | 提高 |
| 3 | 团队精神 | 4 | 5 | 提高 |
| 4 | 业务水平 | 2 | 4 | 有较大提高 |
| 5 | 质量意识 | 3 | 4 | 提高 |

制表：XXX

九、巩固措施和标准化

本次脚手架搭设成功，填补了我公司在高空、大跨度悬挑脚手架施工领域的一项空白 ，公司安全技术部门认可该成果具有推广价值。小组成员通过总结回顾，将实施方案进一步整理形成了《高空大跨度悬挑脚手架施工作业指导书》，经公司有关部门审批后将作为公司同类工程的作业标准。

我们认识到，虽然脚手架已搭设成功，但并不意味小组活动就此结束，因为下一阶段将进入结构扩建施工，首层混凝土模板支撑体系依然是采用悬挑方式，悬挑跨度达2.3米，小组成员面临新一轮挑战，《悬挑支模体系施工》将是下一阶段的活动课题。

编写人:XXX XXXX

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600