富士康观澜科技园B区厂房14工程

外 脚 手 架 安 拆 专 项 方 案

编制单位：厦门安能建设有限公司

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

编制日期：2006年12月3日

目　录

第一节：工程概况··········································1

第二节：材料要求··········································1

第三节：搭设要求··········································2

第四节：基本构造··········································2

第五节：搭设的顺序·············································6

第六节：拆除方法··········································6

第七节：外脚手架的安全管理··········································7

附录：

1：立杆稳定性计算·····································9

2：连墙件计算···········································11

# 一、工程概况

本工程为富士康观澜科技园B区厂房14工程，由鸿富锦精密工业（深圳）有限公司兴建，中国建筑西北设计研究院设计，厦门安能建设有限公司施工。四层框架结构，总建筑面积为88980m2，其中14（II）建筑面积35996 m2，14（I）建筑面积52984 m2 ，首层总高度8.6米，1-11/G-F轴、1-3/F-B轴、1-11轴/A-B轴为一层架空层，层高4.5米，二层高度5米，三层高度5米，四层高度4.5米。总建筑高度为27.6m。

二、材料要求

1、钢管：采用48外径，壁厚为3.5mm镀锌焊接钢管，并应符合现行国家标准GB/T13793,材质符合Q235-Ａ级钢规定。

2、扣件：采用锻铸铁扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架

扣件》（GB15831）规定，不得有脆裂、变形、滑丝现象，扣件表面应进行防锈处理，扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离不大于5mm。

3、安全立网应使用深圳市建设局指定的合格产品，要有出厂合格证和准用证，不得使用腐烂、变质和破损严重的安全立网。

4、脚手板：采用6.5钢筋焊接的钢笆片，重量不大于30kg。

5、挡脚板：采用18mm厚胶合板。

三、搭设要求

外脚手架采用双排单立杆扣件式钢管脚手架，立杆纵距1.5m，横距1.05m,水平杆步距1.8m。根据建筑外围总高度24.5m,确定外脚手架的搭设总高度为27.5m,可不考虑卸荷。脚手架自重和活荷载（考虑三层装饰施工）通过立杆传递给地面，内立杆距外墙（阳台凸出面）500mm，脚手架作业步档内满铺钢笆片脚手板，（不得超过十步）。脚手架外侧绑扎18mm厚胶合板挡脚板（20cm高）及张设密目安全网。

四、基本构造

1、立杆除在顶层可采用搭接外，其余各接头必须采用对接扣件对接，并做到：

（1）、立杆上的对接扣件应交错布置，两相邻立杆接头不应设在同步同跨内，在高度方向错开的距离应不小于500mm，各接头中心距主接点的距离不应大于步距的1/3。

（2）、立杆的搭接长度不小于1m，不少于两个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离应不小于100mm。

2、大横杆设于小横杆之上，在立杆的内侧，并采用直角扣件与小横杆紧扣，宜采用对接扣件连接；也可采用搭接，应符合以下要求：

（1）、对接扣件交错布置，不应设立在同一步同一跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm，并应避免设在大横杆的跨中。

（2）、搭接长度应不小于1m，并等距离设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

（3）、大横杆的长度一般不宜小于3跨，并不小于6m。

3、小横杆：每个主接点处必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在立杆上，该杆轴线偏离端点的距离不应大于150mm，在双排架中，靠近墙一侧的外伸长度不应大于500mm。

4、脚手板采用钢笆片，主筋应垂直于大横杆方向铺设，脚手架下支撑杆间距350mm，应采用对接平铺，四个角应用直径为1.0mm的镀锌铁丝固定在大横杆上。

5、连墙杆采用钢管、直角扣件组合并与结构砼连接，必须符合以下布置：

（1）、间距：垂直间距小于等于4m，水平间距小于等于4.5m。

（2）、应均匀布置，宜优先采用梅花状排布。

（3）、应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。

（4）、连墙件必须从底步第一根大横杆开始设置，当脚手架下部不能设连墙 件时，可采用抛掌，抛掌应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾斜角度应在45--60之间，抛掌在连墙件搭设后方可拆除。

（5）、连墙体必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，以防风涡流的上升作用。

6、支撑：应采用剪刀撑和横向支撑。

（1）、剪刀撑的设置应符合以下规定：

a、剪力撑斜杆与地面的倾斜角度宜在45---60之间，应在外侧立面整个长度和高度上连续搭设，斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定。

b、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上，旋转提件中必线距主节点距离不应大于150mm。

（2）、横向支撑的设置应符合以下要求：

a、横向支撑的斜杆应在1--2步内，由底层至顶层呈之字型连续布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立杆或小横杆的伸出端上。

b、除两端设置横向支撑外，中间应每隔6跨设置一道。

7、门洞处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的小横杆的伸出端上，旋转扣件中心节点的距离不应大于150mm。洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部，增设的短斜杆端部应增设一个安全扣件。

8、斜道应采用之字型，应满足以下要求：

（1）、人行斜道宜附着在外脚手架或建筑物体上，杆件必须独立设置，斜道宽度不应小于1.2m，坡度宜采用1：3（高：长），运料斜道的宽度不应小于1.5m，坡度宜采用1：6。

（2）、拐弯处应增设平台，宽度不应小于斜道宽度，斜道两侧，平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为1.2m，挡脚板高度不应小于150mm。

（3）、运料斜道两侧、平台外围和端部均应按规定设置连墙件；应每两步加设水平斜杆；应按规定设置剪刀撑和横向支撑。

（4）、人行、运料斜道的脚手板应每隔250--300mm设置一根防滑条，木条厚度宜采用20--30mm。

9、作业层栏杆和挡脚板：栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧，上栏杆上皮高度为1.2m，挡脚板的高度为200mm，中栏杆应居中位置。

10、地基与基础：本工程的脚手架搭役在地面上，立杆下端应设置80×100mm木方，长度不小于两跨。

五、搭设的顺序

做好搭设的准备工作——按建筑的外形定位放线——铺设木方（垫块）——按立杆间距排放底座——放置纵向扫地杆——逐根树立立杆，随即与纵向扫地杆扣牢——安装第一步大横杆——第二步大横杆——加设临时抛撑（上端与第二步大横杆扣牢，在装设两道连墙件后方可拆除）——第三、四步大横杆、小横杆——设置连墙件——接立杆——加设剪刀撑、横向支撑——铺脚手板——绑护身栏杆和挡脚板——挂安全立网……

六、井字架的拆除

1、顺序为：先搭的后拆，后搭的先拆，先从钢管脚手架顶端拆起。

2、拆除应符合以下要求：

（1）、拆除顺序应逐层由上而下进行，严禁上下同时作业。

（2）、所有的连墙件应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架，分段拆除高差不应大于2步；如高差大于2步，应增设连墙件加固。

（3）、当脚手架拆至最后一根长钢管高度时（约为6.5m），应先在适当位置搭设临时抛撑加固后再拆连墙件。

（4）、当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端、应先按规定要求设置连墙件和横向支撑加固。

（5）、各构、配件必须及时分段集中运至地面，严禁抛扔。

七、安全管理

（一）、人员要求：

1、脚手架搭设人员必须是经国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，体检合格者方可持两证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴好安全帽、安全带、穿防滑鞋等。

（二）、搭设阶段：

1、脚手架的材料质量必须符合规定要求。

2、脚手架的搭设应按下列阶段进行质量检查，发现问题用时校正。

（1）、基础完工后及脚手架搭前；

（2）、操作层上施加荷载前；

（3）、每搭设完10m高度后；

（4）、达到设计高度后。

3、脚手架的搭设质量必须符合规定要求，方能投入使用。

（三）、使用阶段：

1、操作层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载；不得将模板板支撑、缆风绳、泵送砼及砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。

2、六级和六级以上大风和雾、雨应停止脚手架作业。

3、应设专人负责对脚手架进行经常性检查和保修：

（1）、在下列情况下，必须对脚手架进行检查和保修：

a、在六级以上大风和大雨后；

b、停工超过一个月，复工前；

（2）、检查保修项目：

a、各主节点处诸杆件的安装，连墙件、支撑、门洞等和构造是否符合施工组织设计的要求；

b、地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空；

c、扣件螺栓是否松动，架体立杆的沉降与垂直度允许偏差是否符合规范要求；

d、各安全防护措施是否符合规定要求。

4、在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：

（1）、主节点处的大、小横杆，纵、横向扫地杆；

（2）、连墙杆、支撑板、栏杆、挡脚板。

5、临街搭设的脚手架外侧应有防护措施，以防坠物伤人。

6、在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

7、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的有关规定进行。

（四）、拆除阶段：

拆除脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁一切操作人员入内，以塔吊辅助拆卸。

（五）、进出料应搭设专用的型钢平台，并与脚手架分开设置，作用力直接传递给建筑物。

附录：

一、立杆稳定性计算

荷载计算

1、静载（取一跨1.5m，15步27m高为计算单元）

钢管38.4N/m，扣件15N/个，钢笆片125N/m2，18厚胶合板120N/m2，安全网5N/m2。

（1）φ48×3.5钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值按《建筑施工扣件式钢管技术规范》附录A。表A-1查得gk=0.1248KN/m。

（2）脚手架结构自重标准值产生的轴向力NG1K=0.1248×27=3.3696KN。

（3）构配件自重标准值产生的轴向力NG2K。

|  | 内立杆（N） | 外内杆N | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手板 | 506 | 281.1 | 4层满铺计 |
| 踢脚板 （18厚胶合板） |  | 1.5×0.18×4×120=129.6 | 按四层作业层计 |
| 栏杆 （φ48钢管） |  | 1.5×10×38.4 =576 | 作业层每层设2道其它层每步设一道 |
| 安全网 |  | 1.5×41.4×4 =248.4 | 外立面满铺设 |
| NG2K总计（N） | 506 | 1235.1 |  |

2、活荷（考虑三层装饰工程）

∑NQK内                ∑NQK外

300                1050

∑NQK

∑NQK=1.5×1.35×2×3=12.15KN

∑NQK外=∑NQK×375÷1050=12.15×375÷1050=4.337KN

∑NQK内=∑NQK-∑NQK外=12.15-4.339=7.811KN

3、立杆稳定系数（连墙件布置为二步三跨）

长细比 λ=l0/I=kuh/I=1.155×1.5×1.8×103/1578=197

查《规范》附录3表C，稳定系数Ψ=0.186

4、计算由风荷载设计值产生的立杆段弯距Mw

（1）计算风荷载标准值Wk

Wk=0.7Uz×Us×Wo=0.7×0.54×1.3×0.72×0.7=0.2471KN/m2

（Uz取0.54  us取1.3φ  Wo取0.7KN/m2）

（2）计算弯距Mw

Mw=0.85×1.4Mwk=0.85×1.4×0.2477×1.5×1.82/10

=0.143KN.M

5、立杆稳定性计算

（1）内立杆稳定性验算：考虑到立面满铺安全网的屏障作用，内立杆稳定性计算时可不考虑风荷载的影响。

N内=1.2（5.167+1.265）+1.4×7.811=18.65KN

N/φA=18.65×103/0.186×489=205N/mm基本满足要求。

为保险起见，在内立杆底层6m范围内采用双立杆。

（2）外立杆稳定性验算，考虑风荷载作用。

N外=1.2（NG1K+NG2K）+0.85×1.4∑NQK

=1.2（5.167+2.608）+0.85×1.4×4.339

=14.493KN

N/φA+Mw/w=14.493×103/0.186×489+0.143×106/5.08×103=

159+28.1=187.4N/mm2<205N/mm2

二、连墙件计算（二步三跨）：

Wk=0.7Uz×Us×Wo=0.7×1.24×1.3×0.72×0.7=0.569KN/m2

（Uz取40m处1.24）

连墙件轴向力设计值N=Nw+No=1.4Wk×Aw+5

=1.4×0.569×3.6×4.5+5

=17.9KN

按每个扣件抗滑力8KN计，每个连墙件与架体的扣件连接不得少于3个。