承德市东兴组团商住楼物料

提升机安装施工方案

施工单位：承德市第四建筑工程公司

一、	编制依据（略）》

二、	工程概况及安装条件

本工程们于东兴路东侧，建筑面积15000m2，地下一层，地上八层，混合

结构，建筑物呈"T"型布置，总长度88m，总宽度34m，总高度24.6m。龙门架三台，一台位1＃楼西侧（22）－（24）轴间，一台位于2＃楼东侧（24）－（25）轴间斜边处，另一台设置在2＃楼东侧⑥－⑦轴间，该三台提升架主要用于装饰工程运输物料，安装高度为27m。

三、	安装机构设置：

现场总指标：苏尚金

安装负责人：苏国明

安装机具负责人：吴爱民

安装人员：孙凤山、李志云、纪文成、杨超

卷扬机手：王秋君、赵小芝、薛桂兰

四、	提升架安装：

1．	低架提升机的基础应符合下列要求：A、土层压实后的承载力应不小于

80K。B、浇注C20号混凝土厚度300。C、基础表面应平整，不平偏差不大于10。D、基础应有排水措施，不得有积水浸泡基础；

2．	安装前，首先检查龙门架体的直度，导轨的平行度，导轨时接点的错位

差，立柱安装后，要求在两个方向上作垂直度检查，倾斜度应保证1‰以内，达不到标准，应在底架下塞垫调整片，直到调整符合要求为止。

3．	安放地梁，先组装好地滑轮再连接底盘，找好水平，紧固地脚螺栓；

4．	放置自开平台就位，使套架中心线与立柱中心线重合；

5．	将第一组立性标准节放入套架内，底端与地菜用螺栓连接找正紧固；

6．	将提升滑轮组置于安装好的两立柱顶端；

7．	安装手卷扬机于自井平台上，并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳；

8．	将扒杆安装于自开平台上；

9．	利用手动卷扬机提升自井平台上，直到台面与立柱顶面平齐，取下提升

滑轮组件置于平台上；

10．利用扒杆或塔吊安装好第二组标准节，并将提升滑轮组件置于第二组

标准节顶部；

11．重复步骤9提升平台台至立柱顶面。

12．安装撑杆并紧团以上各件连接螺栓，检查安装好的标准节垂直偏差，

达到设计要求后，再安装两对楔体组件；

13．安装卷扬机；

14．放进吊篮，调整升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平下，将楔块提

到上止点就拉抱合后，再将楔体座焊接在槽钢体上，焊接必须达到要求；

15．楔体组件必须安装在升降吊蓝左右侧槽钢柱体的同一水平下，将楔块

提到上止点就拉抱合后，再将楔体座焊接在槽钢体上，焊接必须在达到要求；

16．安装断绳保护系统，升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重中心重合，

安装好的升降动滑轮灵活转动，弹簧拉饭与滑轮压益及座体轮向间隙一致，压缩弹簧受压时，两钢丝间隙大于成等到于0.d（d钢丝直径），四组调整一致；

17．安装杠杆，连接校链；

18．摇臂铰链机构，按图样尺寸位置安装后，转动应灵活，臂板中心线角

度应一致，当升降动滑轮提升到应体顶点时，用调节螺栓调整四个楔块，抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15，升降动滑轮轴降到下止点，楔块提升到上止点（夹紧状态）；

19．卸料对开防护门，开门灵活，插销自如。将拉伸弹簧连接在摆臂上，

再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接，推拉门子调整拉种弹簧拉力，当门开启后，楔块必须提到上止点（门轴中心距离索绳孔中心100mm），此时，门架升降就基本安装就绪，以下主要是如何实现升降；

20．将第三组标准节送入吊篮，提升吊篮到接近极限高度，然后利用扒杆

安装好第三组标准节，将提升滑轮组件置于第三节顶部，再重复步骤9提升平台；

21．架设好第三节时，应做龙门架作外封闭铰手脚架，组装好第一道进料

门，并做斜支撑处理，按楼层高度在架管上安装磁控开关去架，就可以正式投入使用；

22．龙门架架设高度为27m，应在第9m处设置第一道附着，以后每隔9m

增加一道。杆节增高，外封闭铰手架及附着同步进行，以保证门架工作平稳为准则；

23．附墙架与建筑物的连接图附后，根据现场实际选用。

24．外封闭脚手架进料口附后。

25．外封闭脚手架示意图附后。

五、	调试

1．	空载提升吊篮在全行程范围内作升降、变速、运行三次（楔块取下），

难架体的稳定性、两导轨间的距离是否达到技术要求，并同时观察进出科科门是否当灵敏，不允许有振颤冲击现象；

2．	将吊篮悬挂离地面100－200mm，调整导靴滚轮与架体导轨的间隙，八

处一致后，装好楔块，达到锁紧状，再将升降滑轮轮降到下止点，调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面2－3高m停机，将对开防护门打开锁住，调整钢丝绳长度，检查制动夹持的可靠性，吊篮不下滑。

3．	升降吊篮内施加额定载荷，使其试运行三次，并作开门自锁试验，再吊

篮升高到2－3m高度，进行模拟断绳试验，其滑落行程不能超过100mm；

4．	在升降吊盘上取额定起重量的125‰（按5％逐级加量（作提升、下降、

开门停靠自销试验）此时不做断绳试验）。下滑不能超过100mm，下降速度在30－40m／min时，要求动作准确可靠，无异常现象，金属结构不变形，无裂痕及没漆脱落和连接松动损坏等现象。

六、	安装中技术要求

1．立柱兼作导轨架，为吊篮动行滚动的轨道，其标准节接头处阶差小于

1mm，安装时必须注意调整；

2．立柱全高的垂直度偏差应≤1‰；两导轨平行度偏差不大于5mm；

3．各连接螺栓必须固；

5．	高空作业人负必须持证上岗，系好安全带，门架下和立柱周围5m内禁

止站人，以防物体跌落伤人；

5．四级风以上禁止安装作业。

七、	安装后整机性能检验

安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验：1、立柱垂直度检验；2、紧团连接件检验；3、空载运行试验；4、额定荷试验；5、模拟断绳试

验；6、超载25％试验，经试验合格后方可投入使用。

八、操作使用及注意事项

1、	操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗，应熟悉本设备技术性能，能

熟练撑握卷扬机操作，注意及时停机，拉断总闸，严禁冲顶和冲底事故；

2、	安全装置一停层控制必须专人管理，并近定进行设试检查，保持灵敏可

靠，不带病运行。一般情况下，每月及暴雨后，需对架体基础，钢丝绳的磨损的程度，楔体抱闸，所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧卷扬要、报闸等、易损件和关键部件及立酬倾斜度等进行次全面检查，发现问题及时维修，不通带病运行；

3、	导轨表面严禁涂抹任何油脂，导靴滚轮销轴每班应加注1次润滑油脂。

4、	升降吊复每班首次运行时，应作空载及满载试运行，检查制动灵敏可靠

后方可投入运行；

5、	吊篮载物升降时，应使载荷均分布，严禁超载；偏运行禁止带人运行；

6、	吊篮停靠就位，联络信号要做到准确无误；

7、	吊篮停稳后再打开防护门，开后去稳后方要中人卸科。吊篮下降时，首

先必须关好防护门，插好销轴后，再明确联络信号；

8、	安装时，专职的操作机我参加安装高度，以便进行使用和高速维护的技

术交底；

9、	禁止在6级风以上作业，禁止非操作人员启卷扬机；

10、收班时应放下吊篮，严禁将吊篮搁置在空中长期停放，并要拉闸断电，锁好电源箱。

九、维护、保养及运输

每项工程结束对卸下的标准节、吊篮、平台等结构要全面清洗，除锈刷漆。电机、手动卷扬机、安全装置等要进行维修保养。

储存进禁止杂乱堆放、碰撞、挤压，要按顺序放好，转场运输时要捆绑牢固。

附墙架与建筑结构连接

1、	用脚手架钢管制作的附墙架与建筑结构连接，可预埋与附墙架堆栈箱同

的短管，用扣件连接，做法见图1。

2、	当墙全有足够的强度时，可将扣件钢管伸入墙内，用扣件加横管夹住，

做法见图2。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600