## Sheet1
渭南渭河特大桥罗纹河连续梁措施费用计算表 第 1 页 共 3 页 2007.6.4
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 计算及说明 | 板房2幢 | 租赁民房 | 场地征地平整 | 食堂、餐厅及设施 | 临时水、电 | 临时办公用品 | 其他临时设施
1 | 临时设施费用 |  | 项 | 1 | 80000 | 80000 | 办公室1幢板房，职工宿舍1幢（施工人员住宿不满足时，在附近租用民房），木工加工场地、钢筋加工场地、食堂及各项临时生活、水、电等所有临建设施。 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3 | 7.2
2 | 地基处理 |  | 项 | 1 |  | 338336.4265
2.1 | 边跨地基处理 |  |  |  |  | 76320
2.1.1 | 换填山皮土 |  | m3 | 960 | 28 | 26880 | 换填深度1m，拉、装、运18元/m3，压实10元 |  |  | 965.34
2.1.2 | 碎石垫层 | 连续级配 | m3 | 96 | 50 | 4800 | 厚度0.1m，含压实
2.1.3 | C20砼 |  | m3 | 144 | 310 | 44640 | 按C30计（浇筑：10+材料300），
2.2 | 中跨桩基 |  |  |  |  | 262016.4265
2.2.1 | C30水下砼 |  | m3 | 196.35 | 521.39 | 102374.9265 | 成孔：160m，单价282元/m，材料：270元/m3，
2.2.2 | 钢筋 | HRB335 | t | 10.784 | 3950 | 42596.8 | 加工费：550元/t，材料及运费3400元/t。
2.2.3 | 钢筋 | Q235 | t | 1.126 | 3950 | 4447.7 | 加工费：550元/t，材料及运费3400元/t。 | [8 empty] | 1386
2.2.4 | 凿除桩头 |  | 个 | 10 | 200 | 2000 | 含钻孔桩内
2.2.5 | 基坑开挖回填 |  | m3 | 380 | 5 | 1900 | 17*5*1.5*2+（17*5*1.5*2-15*2.9*1.5*2）
2.2.6 | C30承台砼 |  | m3 | 161.2 | 350 | 56420 | 按C30计（浇筑：83.5+材料270），
2.2.7 | 承台钢筋 | HRB335 | t | 12.82 | 3800 | 48716 | 加工费：550元/t，材料及运费3400元/t。含预埋件176.4kg。
2.2.8 | 承台预埋钢板 | 1cm厚 | t | 0.5935 | 6000 | 3561 | 材料费3700元/t，运费按100元/t，加工费3000元/t。
3 | 支架费用 |  | 元 |  |  | 25895
3.1 | 支墩钢管 | ф529mm、δ＝7mm | t | 3.95 | 4100 | 16195 | (6.142*5+5.142*2+0.2*14)m，90.11kg/m，含加工费
3.2 | 钢管加固钢板 | 2mm厚 | t | 1.1 | 6000 | 6600 | 同2.2.8
3.3 | 边坡防护 | 砂袋、人工费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | （7.2+6.3）*15*0.25，暂时不计
3.4 | 膨胀螺栓 | ф20mm | 套 | 28 | 5 | 140
3.5 | 基坑开挖 |  | m3 | 192 | 5 | 960 | 1#、4#临时承台，5元/m3
4 | 贝雷片费用 |  | 元 |  |  | 210971.2 | 按4个月计
4.1 | 贝雷片 | 1.5*3.0m | 片 | 308 | 52*4 | 64064 | 83.16t，按4个月计
4.2 | 加强弦杆 |  | 根 | 504 | 18*4 | 36288 | 40.32t，螺栓1008个，重2.02t
4.3 | 销子 |  | 套 | 1132 | 1.6*4 | 7244.8 | 3.34t
4.4 | 支撑架 |  | 片 | 364 | 5*4 | 7280 | 64.68t，螺栓1232个重0.85t
4.5 | 支撑架螺栓 |  | 套 | 1456 | 0.5*4 | 2912
4.6 | 弦杆螺栓 |  | 套 | 1008 | 4*1.6 | 6451.2
4.7 | 运杂费 |  | t | 194.37 | 385.5688 | 74943 | 500*83.16+111.21*300 | 74943
渭南渭河特大桥罗纹河连续梁措施费用计算表 第 2 页 共 3 页 2007.6.4
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 计算及说明 | 494.32
4.6 | 贝雷片支座 | 定制 | t | 1.77 | 6660 | 11788.2 | 168个，单重10.53kg。材料单价及运费3660元/t，加工费3000元/t。
5 | WDJ支架 |  | t |  |  | 384400 | 询价统计 | 4.6kg/m |  | 北京盛明达工程计数有限公司
5.1 | 横杆 | Ф48×3.5×0.3m | 根 | 21410 | 0.6元/根.月 | 51384 | 边跨18449根，中跨2961根，35.76t，0.02元/根.天，1.67kg/根，4个月。 | 29545.8 |  | 西安分部 | 刘经理：15802900891
5.2 | 横杆 | Ф48×3.5×0.6m | 根 | 32169 | 0.6元/根.月 | 77205.6 | 边跨22833根，中跨9336根。90.72t，0.02元/根.天，2.82kg/根，4个月。 | 88786.44 |  | 010-60755490 | 13801181521张经理
5.3 | 横杆 | Ф48×3.5×0.9m | 根 | 13000 |  | 30966 | 边跨11520根，中跨1480根。51.61t，5元/t.天，3.97kg/根，4个月。 | 53820
5.4 | 立杆 | 3m | 根 | 6890 |  | 71580 | 边跨，119.3t，5元/t.天，17.31kg/根，4个月。 | 95082 |  | 横杆 | 0.3 | 1.67kg/根 | 0.02元/根.天
5.5 | 立杆 | 1.8m | 根 | 3445 |  | 22056 | 边跨，36.76t，5元/t.天，10.67kg/根，4个月。 | 28524.6 |  | 横杆 | 0.6 | 2.82kg/根 | 0.02元/根.天
5.6 | 立杆 | 0.9m | 根 | 1600 |  | 5760 | 边跨，9.6t，5元/t.天，6kg/根，4个月。 | 6624 |  | 横杆 | 0.9 | 3.97kg/根 | 5元/t.天
5.7 | 立杆 | 0.3m | 根 | 960 | 0.6元/根.月 | 2304 | 边跨，1.6t，0.02元/根.天，1.67kg/根，4个月。 | 1324.8 |  | 顶底托 |  |  | 0.06元/根.天
5.8 | 立杆 | 2.4m | 根 | 1850 |  | 16500 | 中跨，27.5t，5元/t.天，7.41*2kg/根，4个月。 | 20424 |  | 立杆 | 0.3 | 1.96kg/根 | 0.02元/根.天
5.9 | 立杆 | 3m | 根 | 740 |  | 7686 | 中跨，12.81t，5元/t.天，17.31kg/根，4个月。 | 10212 |  |  | 0.6 | 4.06kg/根 | 0.02元/根.天
5.10 | 立杆 | 0.3m | 根 | 296 | 0.6元/根.月 | 710.4 | 中跨，0.58t，0.02元/根.天，1.96kg/根，4个月。 | 408.48 |  |  | 1.2 | 7.41kg/根 | 5元/t.天
5.11 | 可调顶杆 | 0.6m调整范围 | 根 | 5295 | 0.06*30*4 | 38124 | 边跨：3445根，中跨：1850根，约26.5t。 | 26475 |  |  | 1.8 | 10.67kg/根 | 5元/t.天
5.12 | 可调底杆 | 0.6m调整范围 | 根 | 5295 | 0.06*30*4 | 38124 | 边跨：3445根，中跨：1850根，约26.5t。 | 26475 |  |  | 3 | 17.31kg/根 | 5元/t.天
5.13 | 运杂费用 |  | t | 440 | 50 | 22000 | 439.24 | 387702.12
6 | 型钢 |  |  |  |  | 69967.34
6.1 | 工字钢 | 20a | t | 33.012 | 180*4 | 23768.64 | 中跨：1182m，租赁费用180元/t月
6.2 | 工字钢 | 40a | t | 8.11 | 180*4 | 5839.2 | 中跨：120m
6.3 | 工字钢 | 10a | t | 12.5 | 180*4 | 9000 | 中跨：1110m
6.4 | 工字钢 | 10a | t | 18.43 | 180*4 | 13269.6 | 边跨1636m。
6.5 | 槽钢 | 16a | t | 3.43 | 180*4 | 2469.6 | 中跨，342m
6.6 | U型卡1 | 定制 | 套 | 7 | 38 | 266 | Ф20mm圆钢、10mm钢板、螺母，钢管支墩用
6.7 | U型卡2 | 定制 | 套 | 252 | 16 | 4032 | Ф20mm圆钢、8mm钢板、螺母，贝雷片与20a工字钢连接 | [5 empty] | 碗扣支架安 | 贝雷片支架安 | 碗扣支架拆 | 贝雷片支架拆
6.8 | 运杂费 |  | t | 75.482 | 150 | 11322.3
7 | 木材 |  |  |  |  | 59498.24 |  |  | 人数 |  |  |  | 40 | 20 | 20 | 10
7.1 | 方木 | 10×12cm | m3 | 20.42 |  | 14048.96 | 中跨，按单价1600元/m3，折旧40％，损耗5％计。 |  | 工期 |  |  |  | 30 | 30 | 15 | 15 | 2760
7.2 | 方木 | 12×15cm | m3 | 26.82 |  | 18452.16 | 中跨 | [5 empty] | 1200 | 600 | 300 | 150 |  | 2250
7.3 | 方木 | 10×12cm | m3 | 39.24 |  | 26997.12 | 边跨3270m | [5 empty] | 8 | 6 | 4 | 2
8 | 人工费 |  | 工日 | 2760 | 60 | 165600 | 碗扣支架、贝雷片安、拆，含技工折算工日 | [5 empty] | 240 | 180 | 60 | 30 |  | 510
渭南渭河特大桥罗纹河连续梁措施费用计算表 第 3 页 共 3 页 2007.6.4
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 计算及说明
9 | 机械费 |  |  |  |  | 120000 | [11 empty] | 0
9.1 | 汽车吊 | 25t | 台 | 2 | 60000 | 120000
9.2 | 小型机具 |  | 项 | 1 |  | 0 | 含单价内，
10 | 堆载预压 |  |  |  |  | 78600
10.1 | 编织袋 |  | 条 | 10000 | 0.5 | 5000
10.2 | 砂 |  | m3 | 200 | 50 | 10000 | 损耗量
10.3 | 运费 |  | t | 2400 | 20 | 48000 | 砂倒运2次，运距5km。
10.4 | 人工费 |  | 工日 | 260 | 60 | 15600 |  | 边跨 | 中跨
11 | 粱主体工程 | （32+48+32）m | 联 | 1 |  |  | 按局指统一定价 | 20 | 25
12 | 以上合计 |  |  |  |  | 1533268.2065 | 桩基费用：149419.43元 | 4 | 4
13 | 风险利润及税金 |  | 元 | 1383848.7765 | 10% | 138384.8777 | 减去桩基费用 | 160 | 100
14 | 总计 |  | 元 |  |  | 1671653.0842 | 含桩基费用
[6 empty] | 1522233.6842 | 不含桩基费用
人数
支架安拆人工费计算
| 碗扣支架安 | 贝雷片支架安 | 碗扣支架拆 | 贝雷片支架拆
| 40 | 20 | 20 | 10
| 30 | 30 | 15 | 15
| 1200 | 600 | 300 | 150
| 8 | 6 | 4 | 2
| 240 | 180 | 60 | 30

## Sheet2
支架安拆人工计算
序号 | 项目 | 碗扣支架安 | 贝雷片支架安 | 碗扣支架拆 | 贝雷片支架拆 | 合计（工日）
1 | 人工 | 40 | 20 | 20 | 10
2 | 工期 | 30 | 30 | 15 | 15
3 | 合计 | 1200 | 600 | 300 | 150 | 2250
4 | 技术工人人数 | 8 | 6 | 4 | 2
5 | 折算普工工日 | 240 | 180 | 60 | 30 | 510
6 | 合计 |  |  |  |  | 2760
堆载预压人工计算
序号 | 项目 | 边跨 | 中跨
1 | 人工 | 20 | 25
2 | 工期 | 4 | 4
3 | 合计 | 160 | 100 | 260