***工业大学游泳馆

****轻金属结构有限公司                                           编  码：TMZ.ST-01.1/09

修改码：

部门：工程部 设计部                                                 版  本：A   页码： 3/01

网架工程（滑移）施工方案

1      方案编制依据

1．01  《网架结构设计与施工规程（JGJ7-91）》

1．02  《网架工程质量检验评定标准（JGJ78-91）》

1．03  《钢结构工程施工及验收规范（GB50205-95）》

1．04  《钢结构工程制作安装工艺规则(TMZ.ST-01.1)》

1．05  项目设计施工图（图号       ）

2      工程概况简述

2．01  分项名称：天津工业大学游泳馆屋盖网架结构及屋面

2．02  地点：河东区程林庄路

2．03  覆盖面积：2192.4 M2

2．04  网架形式及主要尺寸：

A  网架为跨度方向变曲线拱形，最高与最低点差距5.05M

B  跨度*长度  36*60.9M

C  预计重量  46.923吨

2．05  网架结构主要材料：

A  球节点

B  杆件钢管

C  顶托与支座钢板

2．06  屋面材料：C型轻钢檩条  彩色双层聚苯压型钢板；

2．07  防腐及防火要求：

2．08  采用施工方法：滑移；

2．09  预计工期：有效工期35天（包括屋面安装）；

2．10  现场条件简介

- 施工程序

  - 预制球节点，钢管杆件下料；

  - 安装现场中部搭置脚手架平台，接通电源；

  - 铺设滑移轨道，牵引锚固点；

  - 按分段上料—网架拼装—焊接—C型檩条安装—防锈漆补刷--滑移；

  - 按上述顺序至一端完成；

  - 重复3.04，3.05至另一端完成；

  - 中间段合拢，焊接；

  - 撤除轨道就位；

  - 校正位置，安装支座；

  - 屋面板材安装；

  - 其他配件安装；

  - 竣工验收；

****轻金属结构有限公司                                        编  码：TMZ.ST-01.1/09

修改码：

部门：工程部 设计部                                                 版  本：A   页码： 3/02

4      主要技术质量措施

网 架   檩 条

4．01  分段

A  分段后结构具有稳定性，不会出现影响结构安全和拼装的变形；

B  共7段 A1,2，3；B1，2，3；C段(其中C段位合拢段)；每段面积为长   m,宽    m;

4．02  材料

全部材料必须符合设计图纸要求，具备原厂材质报告，并经天津市建筑工程质量监督站（24站）复验合格，出具复验合格报告；

A  全部钢管杆件长度误差为±1.5mm；断面垂直度1mm；

B  按规定要求需要坡口的钢管坡口一律30°±1°；

C  按图纸要求杆件编号，用白色油漆标于明显处；

D  球节点经外观检验满足（JGJ78-91）标准的各项规定；

E  彩色压型钢板厚度 外形 涂层，保温材料必须满足设计要求；

F  钢檩条的规格  外观质量必须达到相关标准；

4．03  拼装

A  A1第一网格为基准网格，长 宽 高 平面的误差必须控制在规范允许的最小范围；

B  A1第一条为基准条，长度（即网架跨度）误差必须控制在10mm以内，其两边节点中心必须与承重梁轴线重合；

C  AI第一条拼装完成后立即安装支座和拖轮，撤去支承架是网架重量落于混凝土梁上；

D  其他条 段均按此顺序进行拼装；

E  拼装阶段需注意观察测量结构的变形情况，随时校正扭曲 下挠等缺陷，尽量避免强制拼装；

F  结构拼装后即安装主 次檩条

4．04  滑移

A  A1段焊接完成后（经检验合格）即进行滑移；

B  滑移要保持两端同步，牵引速度不大于0.5—0.8m/min；

C  牵引力大于设计规定值时，设置减力装置，分散锚固点受力，保证主体结构安全；

D  到达规定位置后经位置校正，采用临时措施将A1段固定；

4．05  焊接

A  焊接材料必须符合设计要求，具备原厂检验合格报告；

B  焊条不得出现受潮掉皮，锈芯等缺陷；

C  焊口处必须清理干净，点焊处的熔渣必须砸掉；

D  单层焊缝必须满足熔宽和熔深，贴脚焊缝的高度必须达到母材厚度的1.2倍；

E  多层焊缝的根部必须焊透，每层的熔渣必须清理干净后再焊下一层；

F  焊缝表面不得出现裂纹，针状气孔，夹渣，焊瘤等缺陷；

G  规范允许的缺陷应降到最低限度；

H  焊接后焊缝表面必须清理干净，打印焊工编号；

4．06  表面防锈处理

A  根据设计要求作彻底除锈—喷砂达到S    级；

B  喷涂富锌底漆必须达到覆盖严密，不得有漏涂；

C  按规定方法检验，检验率达到100%；

D  焊接后补涂处必须保证漆膜厚度；

屋 面

4．07   本工程屋面为跨度方向曲面造型，厚度达100mm，具有较大的施工难度，且技术质量存在很多隐患，必须采用更为严格的保证措施；

****嘉轻金属结构有限公司                                        编  码：TMZ.ST-01.1/09

修改码：

部门：工程部 设计部                                                 版  本：A   页码： 3/03

A  直接加工一次成型曲面板材及配件，禁止使用现场发泡成型，确保成品板材质量；

B  搭接部位严格按照图纸要求的方法和长度，宽度进行施工；

C  紧固螺栓钻孔必须预先弹线确定位置，不得出现错钻漏钻的情况；

D  紧固螺栓及垫圈必须一次拧紧到位，不得松动，歪斜；

E  各层板与檩条（主副 檩）连接必须严密，牢固；

F  胶结部位必须将板材表面清理干净后打胶，接头部位应平整无砂眼  气孔等缺陷；

4．08  专检与自检

A  明确质量标准，主动与专检工程师（监理工程师）协调，自觉接受专检工程师的检验监督；

B  进场前将全部质量保证文件送交监理工程师，接受检验；

C  提交重点检验监督部位的质量保证措施，供监理工程师监督参考；

D  质检员与监理工程师保持联系，按照进度提交自检文件，接受监督；

E  分部位进行自检做好自检纪录；

F  自检中发现质量问题必须指定专人立即纠正，不得拖延，隐瞒不报或越级处理；

G  严格按规定填写各类检验表，不得弄虚作假；

H  提交全部竣工文件；

5      进度计划与劳动力组织

5．01  工程进度的安排采用网架与檩条交叉作业，屋面板一次铺装；现场工期不超过35天；

5．02  预作准备

A  厂内加工  钢管杆件  球节点  支座等；

B  现场脚手架搭置  滑移轨道安装 电源接通  上料机械设置；

上述工作同期进行，不再有效工期内。

5．03  进场施工及劳动力组织

A  详见施工进度计划表（计35天    工日）

5．04  竣工交验

6      施工安全措施

详见《钢结构工程施工安全规则》

- 其他