## 投标书附录

- 合同条款号

定义	1.1(a),69.6	世行和/或世界银行包括国际复兴和开发银行

及国际开发协会

1.1(a)(i)	业主是:     世界银行贷款公路项目执行办

公室

采购代理名称		采购代理:中机国际招标公司

业主授予采购代理的权		在业主协调组织下,中机国际招标公司负责编

力范围(根据业主与采购		制资格预审文件,邀请投标人参加标前会和现

代理之间的协议)		场考察,解答投标人在标前会或现场考察中提

出的问题,负责向投标人发寄标前会纪要或补

遗书,主持开标,负责向预审合格厂商或中标人

发出合格或中标通知,会同业主进行采购合同

谈判及签署合同.

1.1(a)(iv)	工程师:

工程师签发变更的权限	2.1(d)(2)	单项不超过合同价的5%

累计不超过合同价的1%

形成本合同的其它文件	5.2(10)	在招标期间业主发出的补遗书及澄清材料

履约保证金	10.1	履约保证金的金额为合同价的10%

取得资料	11.2	业主按第11.1款所提供的资料可在XXXX

地区查阅

提交进度计划	14.1	28天

现金流估算	14.3	28天

第三方保险的最低金额	23.2	每次100万元,事故次数不限

发出开工令的时间	41.1	56天

工期	43.1	    个月

误期赔偿费	47.1	每天0.05%

误期赔偿费限额	47.1	最终合同价的10%

提前竣工奖励	47.3	不适用

提前竣工奖限额	47.3	不适用

分段或分区交工	48.2(a)	不适用

缺陷责任期	49.1	365天

49.5	不适用

月报表的份数	60.1	6份

中期支付证书的

最低的金额	60.2	200万元人民币

拖期付款的利率	60.10(b)	人民币0.008%/天,外币0.004%/天

(不计复利)

保留金	60.13	中期支付证书的10%

保留金的限额	60.13	合同价的5%

动员预付款金额	60.14	合同价的10%

动员预付款开始

扣回的时间	60.16	在支付证书达到合同价格的20%以后

计价货币	60.18	人民币

争端解决方案的选择	67	方案三

指定争端审议委员会或		名称:中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)及内

专家的机构		           仲裁委员会

地址:

仲裁语言		中文

给业主和工程师的通知	68.2	业主的地址为:

工程师地址: