## 形象进度1
施管表22★ 工程数量完成情况统计表
合同段：L- | [6 empty] | 年 月
主要内容 | 单位 | 计划总 工程量 | 本年计划 | 本月计划 | 本月完成 | 本月完成计划% | 本年累计完成 | 本年完成计划% | 自开工累计完成 | 累计完成总量% | 备 注
路基挖方 | 万立方米
路基填方 | 万立方米
桥梁预制 | 片
桥梁桩基 | 根
桥梁墩柱 | 根
盖梁、系梁 | 座
小桥、通道 | 座
涵洞 | 道
防护工程 | 立方米
排水工程 | 立方米
隧道全断面掘进 | 米
隧道全断面衬砌 | 米
资金情况
项目经理： 填表人： 监理工程师： 报出日期： 年 月 日

## 表一
公路建设投资情况调查表
表一
填报人：田寅 联系电话：0912－7680178 | [10 empty] | 负责人：薛生高 上报时间：2003年9月20日
序号 | 项目名称 | 建设规模（公里） | [5 empty] | 年度计划投资 （万元） |  |  | 截止本月完成投资（万元） |  | 截止本月到位资金（万元） |  | 预计到年底完成投资(万元)
|  | 高速 | 一级 | 二级 | 三级以下 | 独立桥、隧 |  | 合计 | 部投资 | 省投资 | 本月 | 年度累计 | 合计 | 部投资
[6 empty] | 延米 | 座
| 榆靖高速公路 | 115.918 |  |  |  | 4799.13 | 18 | 24102 |  | 24102 | 2200.4536 | 31694 | 39000 |  | 31694
注：
1、表格的样式不得改变；
2、预计到年底完成投资根据完成情况可每月进行调整；

## 表二（2）
重点公路建设项目形象进度电子快报表
表二
大桥特大桥 |  |  |  | 隧道 |  |  |  | 中小桥 |  | 涵洞通道 |  | 防护工程 |  | 目前主要工程内容
桩基（根） |  | 梁板预制（片） |  | 掘进（延米） |  | 衬砌（延米） |  | （座） |  | （道） |  | （方）
设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成
1605 | 1605 | 1452 | 1452 |  |  |  |  | 2 | 2 | 201 | 201 | 77800 | 77800 | 工程完工

## 表二 (1)
重点公路建设项目形象进度电子快报表
表二
项目名称 | 征地拆迁 | 开工报告 | 完成投资总体进度（%） | 路基工程 （万方） |  | 路面底基层 （平方米） |  | 路面基层 （平方米） |  | 路面面层 （平方米）
|  |  |  | 设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成 | 设计量 | 累计完成
榆靖高速公路 | 100% | 2000.7.25报，2000.8.5批 | 100 | 1957 | 1957 | 3197840 | 3197840 | 3251897 | 3251897 | 2989476 | 2989476