普陀商会大厦

基坑围护及坑内土体加固方案

编制：             职务：

审核：             职务：

审定：             职务：

浙江恒大建设集团有限公司

二○○九年十二月

目         录

编制依据	1

第一章 工程概况	1

一、工程基本情况	1

二、地基土构成和特征	2

第二章设计说明	5

第三章 施工目标	6

一、工期目标	6

二、质量目标	6

三、安全目标	6

四、文明施工目标	6

五、环境保护目标	6

第四章 施工准备	7

一、施工准备	7

二、技术准备	7

三、材料设备准备	9

第五章施工部署………………………………………………………………10

第六章 主要施工方法与施工技术要求及措施	11

一、测量定位	11

二、换土	11

三、钻孔灌注桩	13

四、止水帘幕水泥搅拌桩	16

五、基坑底部土体加固旋喷桩及水泥搅拌桩	20

五、冠梁、支撑梁和腰梁	23

六、基坑土方开挖	24

七、基坑降水、排水措施	24

八、应急处理措施及对策	26

第七章 工程进度及桩机走向……………………………………………… .27

一、施工进度计划安排	27

二、桩机走向施工顺序	28

三、确保工期的技术组织措施	29

第八章 机械设备及劳动力安排	31

一、主要施工机械设备…………………………………………………………………31

二、主要劳动力安排  …………………………………………………………………31

第九章 工程质量保证措施	34

一、建立完善的现场施工组织机构及质量管理体系	34

二、加强技术质量管理，贯彻各项管理工作	34

第十章 安全生产保证措施	36

第十一章 文明施工措施	39

# 编制依据

1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑工程技术规程》（JGJ120-99）；

2、《建筑基坑工程技术规范》（JGJ120-99）

3、《混凝土结构设计规范》（GBJ50010-2002）；

4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)；

5、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

6、《钢结构设计规程》(GB50017-2003)

7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；

9、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GBJ300-2001）；

10、宁波大学地基处理中心提供的基坑围护相关的图纸；

11、浙江宏宇工程勘察设计有限公司提供的商会大厦地质勘察报告。

12、舟山市规划设计研究院提供的恒大大厦地质勘察报告。

12、海军东海建筑安装工程中心勘测队提供的永跃大厦地质勘察报告。

# 第一章 工程概况

## 一、工程基本情况

恒大大厦、永跃大厦、商会大厦工程位于舟山市普陀东港新区，三个工程地下室围护按一个基坑考虑，由宁波大学地基处理中心设计。本方案针对本工程中房基坑支护钻孔桩、搅拌止水帷幕和土体加固的水泥搅拌桩、旋喷桩进行编制。

本工程东侧：距用电红线约7.9m,用地红线外为规划的经三路（4.0m人行道待建）；

南侧：东段（永跃大厦南侧）距用地红线约6.5m左右，用地红线外为规划道路（5.0m人行道待建），西段（商会大厦南侧）距红线只有2.8米，红线外为在建东港公司大楼。

西侧：北段（商会大厦西侧）距红线最近约1.4米，用地红线外为规划四路（2.5米人行道待建）。南段（永跃大厦西侧）距红线最近约8.6米，红线外为在建东港公司大楼。

北侧：西段距红线最近约3.6米（商会大厦），东段距红线最近约12.5米（恒大大厦），用地红线外为建设中的规划道路路（2.0米人行道待建）。

现经翻土平整后地面标高约1.40米。商会大厦±0.00相对于黄海标高3.300，恒大大厦、永跃大厦±0.00相对于黄海标高3.450，本工程到底板垫层底开挖深度为4.15m，地梁、承台、坑中坑采用人工开挖。

二、地基土构成与特征

1、依据海军东海建筑安装工程中心勘测队提供得二零零九年《永跃大厦岩土工程勘察报告》，知在场地研究得深度内有性质如下的地层分布：

第①层：素填土，层厚0.20~3.80米，层顶埋深0.00~0.00米，层底标高-1.19~2.45米。杂色，松散，主要由碎石、块石组成，混砂和粘性土，碎石块石粒径多为5~20cm，较大的块石粒径大于60~100cm，成分不均匀，底部混淤泥质粘性土。

第②层：淤泥质粘土，层厚20.10~29.50米，层顶埋深0.00~3.80米，层底标高-26.91~-20.84米。灰色，饱和，流速，高压缩性，干强度中等，韧性中等，含少量贝壳碎片，具水平微层丽，层面有粉细砂薄层分布。全场分布。

第③层：粉质粘土，层厚2.50~7.20米，层顶埋深22.70~29.60米，层底标高-32.31~-27.43米。灰黄色，可塑，局部硬塑，中偏低压缩性，干强度中等，韧性中等，含铁锰质锈斑及其结核。全场分布。

2.依据舟山市规划建筑设计研究院提供的二零零八年十月《恒大大厦岩土工程勘察报告》，知在场地所研究的深度内有性质如下的地层分布：

第⑴层：素填土，层厚2.80~5.50米(因钻探在开挖厚d额坑中进行，图纸中显示素填土厚偏薄)，层顶埋深0.00~0.00米，层底标高-0.95~1.37米。杂色，松散，主要由碎石、块石、砂等塘渣和建筑垃圾组成，碎石粒径多为5~40cm，少数大于100cm，个别甚至大于200cm，级配不良，极不均匀，分选差，颗粒间由砂土填充，全场分布。

第（2-1）层：淤泥质粘土，层厚11.40~14.50米，层顶埋深1.00~4.10米，层底标高-13.64~-12.054米。灰色，饱和，流塑，鳞片结构，干强度高，韧性硬，摇振反映慢，含有机质及腐蚀质，层中有粉细砂薄层分布。3#孔14.90~15.20米处有一块石。全场分布。

第（2-2）层：淤泥质粉质粘土，层厚8.80~20.00米，层顶埋深15.50~15.50米，层底标高-32.35~-22.39米。灰色，饱和，流塑，鳞片结构，干强度高，韧性硬，摇振反映慢，含有机质及腐蚀质，底部混有砂石和粗砂及少量贝壳，层中有粉细砂薄层分布。全场分布。

第（2a）层：角砂，层厚0.50~1.20米，层顶埋深30.40~31.80米，层底标高-29.77~-28.63米。灰色，湿，稍密，碎砂石呈次棱角状和亚圆形，粒径2~6cm为主，个别大于8cm，中粗砂含量20~40%，淤泥质土10~20%，胶结差，不均匀，级配差，分布于ZK2、ZK3、ZK5孔处。

第（3）层：含砂石粉质粘土，层厚3.80~23.40米，层顶埋深24.30~35.50米，层底标高-48.74~-27.55米。土黄色，可塑~硬塑、局部软塑，稍湿中等干强度，中等韧性，光泽反应无，局部含砂及砂石，全场分布。

3.依据浙江鸿宇工程勘察设计有限公司提供的二零零九年十月《舟山市普陀商会大厦岩土工程勘察报告》，知在场地所研究的深度内有性质如下的地层分布：

①层： 填土（mlQ4）

俗称宕渣，杂色，松散，主要有块石、碎石、砂粒和粘性土组成，粗颗粒粒径多为30~60cm，较大的块石粒径大于120cm，成分不均匀，底部混淤泥质土。全场地分布。该层为人工回填而成的宕渣，荷载施加过快，致使有的软土剪切破坏而局部隆起或沉陷，形成该土层变化大。勘探期间自勘探孔孔口计算层厚1.80~4.60m，平均3.29m；层底埋深1.80~4.60m，高层-3.38~-0.12m。

②1层： 淤泥质粘土（mQ4）

灰黄色，饱和，流塑，切面光滑，厚层状，土质脚均匀，高压缩性，含贝壳碎片，含有机物和腐殖质，含薄层粉西沙和粉土。全场地分布。层厚7.80~12.20m，平均9.97m；层顶埋深1.80~4.60m，平均3.29m；层底高程-30.62~-20.01m，平均-22.94m。

②2层： 淤泥质粘土（mQ43）

灰色，饱和，流塑，切面光滑，厚层状，土质较均匀，高压缩型，含贝壳碎片，含有机质和腐殖质，含薄层粉细砂和粉土。全场地分布。厚层8.10~18.80m，平均11.8m；层顶埋深11.00~14.30m，平均13.26m；层底高程-30.62~-20.01m，平均-22.94m。

⑤层： 粘土（al+lQ33）

黄褐色，灰黄色，硬可塑~硬塑，局部因粉粒含量较高而呈软塑，切面较光滑，局部稍粗糙，切面略有光泽，厚层状，土质较均匀，干强度高韧性高，中等偏低压缩性，含青灰色粘土条纹和铁锰质氧化锈斑，含零星碎石和砂粒。全场地分布。层厚2.50~25.60m，平均13.18m；层顶埋深21.20~41.80m，平均26.75m；层底高程-45.87~-25.71m、平均-38.23m。

⑤J层： 粉质粘土（al+plQ33）

黄褐色，灰色，以软塑为主，局部呈软可塑，切面粗糙，物光泽，土质均匀性差，干强度底，韧性底，中等偏高压缩性，局部粉粒含量较高而相变为粉土或粉细砂，含零星碎片和粉土。除局部呈断续分布外，基本呈透镜体分布。层厚0.60~9.10m，平均3.97m；层顶埋深26.90~38.80m，平均29.80m。

拟建工程场地位于舟山市普陀区东港29-15号地块，在20世纪90年代初以前全为潮间带（泥质海滩），系人工筑提填海而成，属填海围垦区。拟建场地现已用宕渣回填，现为空地，场地南北两侧因“东港公司办公楼”和“规三路”及西、北两侧地下管线等建筑施工活动，场地表层填土被开挖堆积，形成地势起伏多变，其中西北和北侧地面以堆积为主，地面高程在1.12~5.56m之间，最高处高程约5.56m；东南侧地势较低，高程在0.1.~1.90m之间，低洼处有积水。拟建场地现为海岸平原地貌。

# 结合地层情况和结构施工图，本工程基坑开挖范围内主要涉及1层杂填土、2-1层淤泥质粘土，基坑开挖范围土层具有含水量高、力学性质差的特点。

其他更详细资料参照《岩土工程勘察报告》。

2、地下水

场地内的地下水主要为上层滞水，赋存于均厚3m的填土层中，以大气降水竖向入渗补给及地表水体下渗补给为主，勘测期间实测地下水位埋深为0.05～1.20m，标高在 0.84～1.43m之间。平均1.23m。场地内及邻近无污染源，对建筑材料无腐蚀性。

本建筑场地内地下水对混凝土结构无腐蚀性，在干湿交替情况下对钢筋混凝土中的钢筋有中等腐蚀性，在长期浸水的情况下对钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构有中等腐蚀性。场地土对建筑材料的腐蚀性与水相似。

建筑场地类别为Ⅳ类。场区场地土的类型为软弱土，为建筑抗震不利地段。

经计算判定场地综合评定为不液化，淤泥宜考虑其震陷性。

第二章 设计说明

围护桩采用钻孔桩，Φ600桩：桩长20m，共11根。Φ600@900桩： 桩长19.7m共252根，桩长22.5m共22根，桩长20.5共129根，桩长21.9m共129根。Φ600@1000桩：桩长13.6m共39根；Φ700@1000桩：桩长26.5m共63根。Φ750@1000桩：桩长28.3m共19根，桩长31.3m共10根。Φ850@1100桩：桩长31.6m共34根，桩长31.1m共27根。

立柱桩采用钻孔桩，Φ650桩：桩长24-34m,共计68根。

止水帘幕采用Ф700@500双头水泥搅拌桩，42.5R（早强）级普硅水泥，水泥掺量为15%，水灰比0.45~0.55，挡土JBZ-Ⅰ桩长7.5m, JBZ-Ⅱ桩长8m, JBZ-Ⅲ桩长5m。

基坑坑底加固选用Ф700@500双头水泥搅拌桩及Ф900高压旋喷桩，水泥搅拌桩采用42.5R（早强）级普硅水泥，水泥掺量为15%，水灰比0.45~0.55，为改善水泥土加固的性能和提高早期强度，水泥土掺加0.5‰（水泥重量比）三乙醇胺和2‰的木质素黄酸钙；高压旋喷桩施工工艺为双重管法，水泥掺量为25%，采用42.5R级（早强）普硅水泥，水灰比0.8~1.0；水泥搅拌桩设计桩长为4.00米，高压旋喷桩设计桩长为2.00米。

# 第三章 施工目标

## 一、工期目标

根据施工合同工期要求，综合考虑现场施工条件及施工流程技术要求，围护工程总施工工期目标为60天。

## 二、质量目标

根据我司一贯以来“质量第一，用户至上”的方针，我们将此工程质量目标定为：本工程质量等级为一次验收合格。

因此在施工过程中各分项工程以及每道工序都严格按照国家施工及验收规范、规程的要求进行。

## 三、安全目标

预防和消灭重大事故，减少轻伤事故，月轻伤频率在1.5‰以下。

## 四、文明施工目标

遵照省、市文明施工规定进行组织施工，确保达到文明施工工地标准。

## 五、环境保护目标

余泥渣土、污水排放严格按市有关规定执行；施工噪音控制在允许范围，做到不扰民、不影响工人正常生活秩序。

# 第四章 施工准备

根据工程特点和施工部署，为顺利完成此工程，我单位派出强有力的各专业施工领导班子组成项目经理部，由有丰富经验、高素质管理人员担任项目经理与技术负责人，做到分工明确，各司其职、各负其责，采取统一指挥，分工合作的管理方法。

（一）施工准备

1、建立施工项目领导机构

根据工程规模、结构特点和复杂程度，确定施工项目领导机构的人选和名额；遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则，建立有施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。

2、建立精干的工作队组

根据采用的施工组织方式，确定合理的劳动组织，建立相应的专业或混合工作队组。

3、集结施工力量，组织劳动力进场

按照开工日期和劳动力需要量计划，组织工人进场，安排好职工生活，并进行安全、防火、文明施工等教育。

4、做好职工入场教育工作

为落实施工计划和技术责任制，应按管理系统逐级进行交底。交底内容，通常包括：工程施工进度计划；各项安全技术措施、降低成本措施和质量保证措施；质量标准和验收规范要求；以及设计变更和技术核定事项等，都应详细交底，必要时进行现场示范；同时健全各项规章制度，加强遵纪守法教育。

（二）技术准备

1、熟悉和审查施工图纸

（1）施工图纸是否完整和齐全；施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的方针及政策。

（2）施工图纸与其说明书在内容上是否一致；施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误。

（3）基坑围护方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致；弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系。

（4）掌握拟建工程的形式和特点，需要采取哪些新技术；复核主要的分部（项）工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求。

2、图纸会审

项目部技术负责人组织本项目部有关人员熟悉施工图纸、领会设计意图，进行图纸初审，再进行由建设单位组织，设计单位、监理单位及施工单位参加的图纸会审。使施工图纸资料齐全、正确和一致，符合现行的施工验收规范和标准，确保按图施工，保证工程质量。

3、技术交底

在工程开工前，工程项目部需对基坑围护主要施工负责人、技术人员及班组人员进行技术交底，使其了解工程规模、特点，明确施工方法、质量标准、安全措施等要求。

4、原始资料调查分析

（1）自然条件调查分析

包括建设地区的气象、建设场地的地形、工程地质和水文地质、施工场地上和地下障碍物状况、周围临时设施的坚固程度等项调查；为编制施工现场的“三通一平”计划提供依据。

（2）技术经济条件调查分析

包括地方材料供应、交通运输、水电及其它能源、主要机械设备和特种物资，以及它们的生产能力等项调查。

5、根据地下室基坑围护方案设计说明书、工程规模、结构特点、施工要求及建设单位要求，编制地下室基坑围护施工方案。并依据地质勘察资料进行室内配合比试验，结合设计要求，选择最佳水泥加固掺入比。

6、施工前应标定搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数，并根据设计要求通过成桩试验，确定搅拌桩的配比和施工工艺。

（三）材料设备准备

水泥采用42.5R（早强）级普硅水泥；施工用水采用市政自来水；

主要机械设备有：钻孔灌注桩机、高压旋喷桩机、双头水泥搅拌桩机；泥浆泵；拌浆机、存浆桶；搅拌机应具备调速提升和自动计量喷浆装置；挤压泵应有压力表和输浆流量泵装置；导向架、集料斗、磅称、提速度测定仪、电气控制柜、铁锹、手推胶轮车；砼搅拌机、平板式振动器、污水泵、潜水泵等。

（四）现场准备

（1）根据建设单位提供的建筑红线、控制桩、水准点及施工图纸，进行测量放线工作。

（2）场地应先平整，清除桩位处地上、地下一切障碍物（包括大块石、树根和垃圾等），场地低洼处用粘性土回填夯实，不得用杂填土回填。

（3）根据机械配备型号和数量，基坑围护工程用电量变压器的电容量，符合施工用电容量要求。

（4）在现场搭设6个高4～6米的照明灯架，供夜间施工照明用。

（5）在现场西侧设置水源，供临时施工用水和临时生活用水。

# 第五章 施工部署

本基坑工程的特点及支护设计要求，做如下总体施工部署：

第一步搅拌桩施工区域换粘性土，换土时做到边挖边换，禁止大面积开挖后一次性换土。

第二步先进行搅拌桩止水桩施工；拉开一定距离后钻孔灌注围护桩跟进，基坑内旋喷桩土体加固同时进行。搅拌桩止水桩完成后进行基坑搅拌桩加固施工；

第三步进行基坑内侧支撑梁、环梁位置土方开挖至环梁支撑梁底面，完成环梁和内支撑砼施工。

第四步支撑梁强度达到设计强度进行土方分层接力开挖至底板垫层底，地梁、承台、坑中坑采用人工开挖；

第五步进行底板垫层和底板结构施工；

第六步按设计要求进行换撑。

第七步待换撑混凝土强度达到75%后拆除支撑梁结构；

第八步进行地下室侧板、顶板施工；

第九步基坑回填；

# 第六章 主要施工方法与施工技术要求及措施

## 一、测量定位

建立施工控制网：根据规划提供坐标及设计总平面图，采用经纬仪引测至四周道路，作为基坑施工的控制网，通知建设、监理方核准。

标高引测：根据业主提供的水准点（规划高程），采用水平仪引测到永久性不沉降围墙上，并作好明显的标记。

二、换土

根据地质勘察报告及现场翻土过程中体现，，恒大大厦、永跃大厦翻土平整后石渣层不厚，为1-2米，商会大厦北面、西面石渣厚度为2-3米，该部分区域换土施工难度不大，放样完成后撒出换土区域灰线，以钻孔围护桩外边线为中两边各向外扩展1.25-1.3米区域换成粘性土并进行压实即可。商会大厦换土相对较深，换土工作必须在工程桩施工前完成，做到边挖边换。

商会大厦南侧在翻土过程中发现场内南侧，即靠近在建的东港公司办公大楼区域，石渣埋深比勘察报告中叙述的要深，标高1.4m以下尚有7m左右，即翻土要至-5.60m标高左右。故该部分换土工作难度相对较大，以下对该部分换土着重介绍

1）、周边环境介绍

- 商会南侧翻土区域离东港公司在建大楼临时围墙距离仅1.5m。

- 商会南侧翻土区域离东港公司在建大楼西段地下室边缘距离为8m ,离东段地下室弧形坡道最近距离为3m左右。

- 东港公司在建大楼临时围墙内场地标高为3.0左右。

- 东港公司在建大楼承台底标高为─1.80m左右。

- 东港公司在建大楼地下室边缘外7m，有4排重力式水泥搅拌桩挡土墙。但东港公司在建大楼东侧地下室入口处，围护桩已进入我用地红线4—5m，围护桩桩顶标高为1.00m。

2）、施工方案的选定

- 西段利用东港公司基坑支护时的水泥搅拌桩，并进行适当放坡（图一所示）。

根据图一可知，换土底标高同东港公司在建大楼桩顶标高相差2.8m，如要对桩发生影响，除非地下室的土体发生整体滑移，而实际翻土过程中，可做到即挖即填，控制翻土区域大小，且翻土过程中，右边（如图）的土方未挖除，反方向的被动土压力很大，故2.8m高差发生基体位移的概率较小。而要担心的是，东港公司在建大楼至围护桩区域土体的主动压力比较大，北边翻土时有可能发生临时道路开裂，土体同地下室侧板开裂分离、围护桩断裂现象，而此现象对工程桩无大的影响，故要求东港公司北侧场地内的堆场材料均须清理，施工时水泥搅拌桩桩位以上可事先放坡至东港公司施工场内临时道路边，尽量保留施工道路，如土体位移确实比较大，可进一步加大放坡距离至地下室侧板边。

- 东段圆弧处，打一排直径Ø900，间距700的高压旋喷桩，深度10m，桩顶标高1.00。

因东段换土土同地下室的距离较近，原围护桩在翻土区域内，为防止东港公司在建大楼基底土体外流，采用Ø900高压旋喷桩加强，同时作为基坑止水，高压旋喷桩同水泥搅拌桩之间换土时，保留水泥搅拌桩，换土时从圆弧中间向两边进行，做到即挖即换。第一次回填高度至-1.20，然后进行水泥搅拌桩外换土，待水泥搅拌桩外换土完成回土至-1.20后挖除-1.20以上部分水泥搅拌桩，以下部分打桩时再做处理。最后进行上部土体回填，此工序施工同样做到即换即填。

3）、换土要求

- 换土一定要做到即换即填，大型挖机同长臂挖机密切配合，深度4-5米以内采用普通大型挖机，深度4-5m以下采用长臂挖机，一次换土底部长度不大于2m。

- 东段圆弧处翻土时要明确伸入我建筑物区域搅拌桩的具体位置为今后处理提供依据，

## 三、钻孔灌注桩

1、施工准备

（1）据施工平面布置和各项施工计划，组织人、机、料等有序进场，对整个现场进行布局安排。

（2）组织技术人员认真审图，做好图纸会审工作， 切实领会施工意图；做好图纸、规范和标准等的有效配置。

（3）根据甲方提供的测量控制点和相关资料，对现场进行施工放线。

（4）联系、签定各种主材供应并按计划进场。

（5）清除施工范围内的旧基础或其它障碍物，详细查明施工现场内的各种管线，与相关部门进行协商，制定迁移措施并实施。

（6）做好场地灯光照明、护板、栅栏、警告信号等安全设施，组织进场员工进行上岗前的安全培训和进行安全技术交底。

（7）根据现场施工平面图对整个现场施工进行清理，平整等工作，施工道路和钢筋网片加工场，构筑泥浆池和试块养护池，设置渣土临时堆放场和铺设水管、电缆等工作。

（8）钻孔围护桩商会大厦、恒大大厦采用隔二跳打法施工。商会大厦、永跃大厦采用隔三跳打法施工

2、钻孔灌注桩施工工艺流程

钻孔灌注桩施工工艺流程图见1图

3、成孔及其技术措施

（1）桩机调试冲（钻）机就位后，天轮、钻盘和孔口三点心一线定位，同时使用重锤，水平尺等测量校准冲（钻）机的水平，钢丝绳（钻杆）垂直度偏差不大于1%。

（2）钻头：为保证孔径满足设计要求，钻头直径应为设计桩径，经常检查钻头直径，若磨损过大要及时修补或更换新钻头。

（3）钻进：开钻时轻压慢钻，待钻具重心在钻盘以下时方能正常钻进，在硬层钻进速度以钻机不发生跳动为准。

（5）终孔：按设计桩长作为主要终孔标准。

（6）第一次清孔：终孔后，稍提钻杆离孔底10—20CM，慢速空转保持泥浆正常循环，清孔时间为25—40分钟至孔底沉渣小于100mm。

4、钢筋笼制作及吊放：

（1）制作钢筋笼前，钢筋必须检验合格；

（2）钢筋笼制作前应将主筋较直，清除钢筋表面污垢、锈蚀，钢筋下料时应按设计图纸准确控制下料长度；

（3）长钢筋笼宜分段制作,分段长度应根据吊装条件和总长度计算,应确保在移动\起吊时不变形,相邻两段钢筋笼接头需按规范要求错开，每节钢筋笼的保护层不得少于2组，每组不得少于3块，保护层厚70mm，保护层允许偏差±20mm；钢筋笼制作偏差为：主筋间距±10mm，箍筋间距±20mm，钢筋笼外径±10mm，钢筋笼倾斜度±0.5%。

（4）成型的钢筋笼应平卧堆放在干净地面上，堆放层数不应超过2层。

（5）钢筋笼制作完成后，进行检验，检验合格后方可吊放埋设。

（6）吊放钢筋笼时慢吊轻放，以放钢筋笼弯曲变形，同时钢筋笼不得粘附泥土；

（7）钢筋笼搭接时必须吊直扶正，下放钢筋笼时从钻孔中心下放，防止钢筋笼碰撞孔壁；

（8）钢筋笼埋设时以笼顶标高为基准，并用加长筋把钢筋笼固定在灌注台上，以防止灌注砼时钢筋上浮、下沉；

（9）钢筋笼吊放完毕，应进行隐蔽工程验收，合格后立即灌注混凝土。

5、导管下放：

（1）用长钢卷尺测量导管长度，并组配好导管，保证导管底端与孔底相距0.3—0.6m；

（2）导管从钻孔中心下入，防止导管下端插入孔壁；

（3）接好导管后慢慢下放，防止下放过快，将导管底端插入孔底沉渣，导管下端距孔底间距为0.5m左右。

6、第二次清孔：

（1）用泵将泥浆压入导管，从孔底沿导管外置换沉渣；

（2）二次清时间一般30分钟左右，可根据土质实际情况调整，最小清孔时间应保证将孔内老浆全部置出；

（3）二清后经常检查孔底沉渣厚度，按照设计要求不得大于100mm ，即可组织灌注。

7、灌注水下混凝土

（1）本工程采用商品混凝土（加早强剂），终孔、钢筋等验收后，根据混凝土需要方量，及时购进现场。

（2）首批混凝土灌注量应能满足导管埋入混凝土中不少于0.8m和填充导管底部的需要。

（3）灌注过程中随时测量砼高度，并结合理论计算，准确确定导管埋深和拆管长度，导管埋深宜为2—6m，严禁导管埋深过大或将导管提离砼面。

（4）砼进入钢筋笼底端时应严格控制灌注速度，当钢筋笼与导管共同埋深为4—5米时必须抽取导管，并使导管底端在钢筋笼底端以上1.5米左右，同时避免导管提挂钢筋笼。

（5）保证灌注过程连续，不得中断，真实准确记录灌注过程。

（6）灌注时检查混凝土标高，达到设计要求，保证超灌高度0.8m，完毕灌注，上部若有桩孔要求回填砂，以策安全。

（7）灌注完成及时清理现场，并整理好原始记录。

8、泥浆处理

施工用过的废泥浆，经沉淀后，用泥浆车外运，不得使泥浆污染现场及周围环境。

## 四、止水帘幕水泥搅拌搅拌桩

（一）深层搅拌桩主要施工流程

水泥搅拌桩施工工艺流程：桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至桩顶标高→打开高压注浆泵→正循环搅拌下沉并喷浆至设计深度→关闭高压注浆泵→反循环提钻搅拌提升至喷浆桩顶标高→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。

- 施工简图

（1）先进行桩位定位放样，开挖基坑中的回填层石渣，一般挖到粘土层面，开挖的工作面根据开挖深度改变，开挖后基坑深度超过1.00m（或基坑内有地下水无法定点放样），坑内应进行换土回填粘土，回填高度一般控制在低于离自然地面0.5米。

（2）桩机就位到达指定桩位对中，如地面不平时应调节丝杆使钻杆保持与水平地面垂直。

（3）制备固化剂浆液：深层搅拌机预搅下沉前，后台拌制水泥浆液，待压浆前将浆液放入集料斗中。选用42.5R普硅水泥普通硅酸水泥拌制浆液，水灰比控制在0.45～0.55范围，按照设计要求水泥掺入比15%，为改善水泥土加固体的性能和提高早期强度，水泥土中掺0.05%（水泥质量比）三乙醇胺和0.2%的木质素磺酸钙。

（4）预搅下沉：启动搅拌机电机，待搅拌头转速正常后放松起吊钢丝绳，使搅拌机沿导向架边搅拌边下沉，下沉至桩顶标高时，开启挤压泵，使主机头沿导向架边喷浆边搅拌下沉至规定的设计深度。下沉速度由电气控制装置的电流监测表控制，工作电流不应大于额定值。

（5）搅拌提升：深层搅拌机下沉到达设计深度后，关闭挤压泵，搅拌钻头开始搅拌提升至喷浆桩顶标高。

（6）重复喷浆搅拌：搅拌机提升至设计顶面标高时，重新开启挤压泵，边喷浆边搅拌边下沉至设计深度，此时每根桩水泥用量应当刚好用尽。

（7）重复提升：搅拌钻头下沉至设计深度后，然后边搅拌边提升至地面。

（8）移位：重复上述六个步骤进行下一根桩的施工。

（9）关闭搅拌机械，移位至新的加固点。

（10）为保证水泥搅拌桩的垂直度，要注意起吊搅拌设备的平整度和导向架的垂直度，水泥土搅拌桩的桩位偏差不大于50mm，垂直偏差不大于1.0%，搅拌升降速度不大于0.5m/min。

（11）水泥搅拌桩应连续施工（包括支墩和出土口），间隔时间不得超过12h，如间隔时间过长导致无法搭接，应采取补救措施。

（12）根据现场实际情况对大块的杂填土进行清障或换土处理。

（13）水泥搅拌桩的施工工艺为“四搅二喷”的全桩长均匀喷浆（如二次喷浆无法用完水泥浆，可多次喷浆）。

（14）搅拌头切土下沉到达桩端前，把拌好滤净的水泥浆液输送到桩端（注意：根据试桩确认的施工参数操作，搅拌头切土下沉到达桩端，浆液也应同时到达桩端），灰浆泵压力控制在0.4～0.6MPa范围内，搅拌提升速度应与输浆速度同步。

（15）水泥土强度与水泥土搅拌均匀程度成正比，所以最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。

（16）每天上班开机前，应先量测搅拌头刀片直径是否达到500mm，搅拌刀片有磨损时应及时加焊，防止桩径偏小。

（17）预搅下沉时不宜冲水，当遇到较硬土层下沉太慢时，方可适当冲水，但应用缩小浆液水灰比或增加掺入浆液等方法来弥补冲水对桩身强度的影响。

（18）施工时因故停浆，应将搅拌头下沉至停浆点以下1.0m处，待恢复供浆时再喷浆提升。若停机3小时以上，应拆卸输浆管路，清洗干净，防止恢复施工时堵管。

（19）拌浆、输浆、搅拌等均应有专人记录，桩深记录误差不得大于100mm，时间记录误差不得大于5s。

（20）每天加固完毕，应用水清洗贮料罐、砂浆泵、水泥土搅拌机及相应管道，以备再用。

3、质量保证措施

（1）水泥搅拌桩桩机班长及机台操作人员应对桩机各种机械按时保养和维修。机台上操作人员要与浆液输送人员密切配合，发出信号要明确，输浆要准确及时。

（2）制配好的浆液不得离析，不得停置时间过长，超过了3h的浆液不得使用，浆液倒入集料斗时应过筛过虑，防止浆液内较大固体物堵塞。输浆管及喷咀孔泵送应连续。拌制浆液的罐数、固化剂和外加剂的用量、泵送浆液的时间、搅拌机喷浆提升的速度和次数以及每米下沉和提升的时间等，应符合施工工艺的要求，并应设专人负责检查并记录。

（3）预搅下沉时不宜冲水，当遇到坚硬土层时始可适量冲水助沉，但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。

（4）当桩身强度及尺寸达不到设计要求时，可采用复喷的方法。搅拌次数以一次喷浆，一次搅拌或二次喷浆，三次搅拌为宜，且最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。

（5）为保证桩端桩顶施工质量，当浆液达到出浆口后，应喷浆座底30s，使浆液完全到达桩端；当钻头提升至桩顶标高时，应停止提升，再搅拌数秒，以保证桩头均匀密实。

（6）施工时因故停喷浆，宜将搅拌机下沉至停浆点以下0.5m，待恢复供浆时，再喷浆提升。若停机时间超过3h，应清洗管路，防止浆液硬化堵塞管子。

（7）水泥搅拌桩施工完后，应养护14d以上，始可开挖。基坑基底标高以上300mm应采用人工开挖，以防发生断桩现象。

施工中常见的问题和处理方法见下表：

施工中常见问题和处理方法

| 常 见 问 题 | 发 生 问 题 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 预搅下沉困难，电流值高，电机跳闸 | 电压偏低 土质硬，阻力太大 遇大石块、树根等障碍物 | 调高压电 适量冲水或浆液下沉 挖除障碍物 |
| 搅拌头下不到预定深度，但电流不高 | 土质粘性大，搅拌机自重不够 | 增加搅拌机自重或开动加压装置 |
| 喷浆未到设计桩顶面（或底部桩端）标高，集料斗浆液已排空 | 投料不准确 灰浆泵磨损漏浆 灰浆泵输浆量偏大 | 重新标定投料量 检修灰浆泵 重新标定灰浆输浆量 |
| 喷浆到设计位置集料斗中剩浆液过多 | 拌浆加水过量 输浆管路部分阻塞 | 重新标定拌浆用水量 清洗输浆管路 |
| 输浆管堵塞、爆裂 | 输浆管内有水泥结块 喷浆口球阀间隙太小 | 拆洗输浆管 使喷浆口球阀间隙适当 |
| 搅拌钻头和混合土同步旋转 | 灰浆浓度过大 搅拌叶片角度不适宜 | 重新标定浆液水灰比 调整叶片角度或更换钻头 |

。

## 四、基坑底部土体加固旋喷桩及水泥搅拌桩

根据本工程的设计图纸结合施工现场的因素，为了确保施工现场的整洁，使两种桩型施工时不受影响，首先施工高压旋喷桩，确保桩与桩之间能很好的咬合，采用一跳一法，等高压旋喷桩施工至一定的工程量时（可供水泥搅拌桩有施工场地施工时），紧接着施工水泥搅拌桩，进行桩位放样开挖基坑桩机就位。

（一）高压旋喷桩施工

1、高压旋喷桩施工工艺流程：测量定位放线→引孔钻机就位→开孔检查→钻进成孔→清孔移钻→插入高喷管→启动空压送凤→启动高压泵送水→浆液配制泵送→高喷作业→观察高喷参数→回灌→孔内保持满浆→转入下一孔位

2、桩机施工走向简图：

3、施工工艺

（1）桩位引孔：用引孔挖机到达指定的桩位，提起引孔钢杆对准桩位中心，启动冲击锤进行引孔，引孔时引孔钢杆应与桩位垂直，引孔的深度一般为穿透石渣层，然后将引孔钢杆缓慢拔出。

（2）桩机就位：用吊机将桩机吊到桩位处，到达桩位后，钻机的中下机架尽量纵移至前部，使钻机的重心靠近塔架，防止工作时钻机的抖动，侧下机架尽量着地。

（3）喷射管下入钻孔前，应送水、送气试喷，将水、气压力和流量调节到设计规定的压力和流量。

（4）下喷射管时为防止喷嘴堵塞，宜在下管时低压送水、气、浆，或对喷头采用临时性保护措施。

（5）喷射管下至设计孔深厚，应按规定的压力、流量值送水、气、浆喷射1min~3min，待回浆冒出孔口时，再按设计规定的提升、旋转和摆动速度，自下而上全孔连续作业，中间因故障停喷时，提升的搭接长度不应小于0.5m，停喷时间超过2h应冲洗管路。

（6）喷射浆液密度、回浆密度和回浆量每20min~30min测量一次。

（7）终止喷射注浆时，应停止送水、送气、送浆，然后将喷射管提出进行冲洗，并利用喷射浆液或回浆进行静压回灌，直至浆面不下降为止。

（8）高压注浆时，应对处理工程和邻近建筑物进行渗漏、沉降、倾斜、裂缝等观测。

3、施工质量保证措施

（1）材料的选择

1）注浆的浆液材料为水泥和水，水泥浆液中加入的掺和料必须符合设计要求；

2）水泥的品种标号应符合设计要求，本工程选用42.5R级（早强）普硅水泥；

3）水泥使用前应进行质量鉴定和筛网筛选；

4）注浆用水应符合JGJ63-89《混凝土拌和用水标准》的规定，一般采用饮用水。

5）外加剂的种类和掺用数量应根据注浆目的，凝结体性能要求及浆液的特性，通过室内试验和现场注浆试验确定。

（2）浆液的配制

1）注浆浆液的水灰比应根据设计要求确定，本工程采用双重管法，水灰比为0.8~1.0；

2）浆液应具有良好的流动和稳定性，结石的渗透性或强度应达到设计标准，纯水泥浆不可进行性能试验，加掺和料的浆液应根据工程需要进行性能试验。

3）水泥浆液自制备至用完的时间宜小于2h，掺和速凝剂的浆液应通过试验确定。

4）浆液的密度变化范围采用双重管法应为1.40g/cm3;

5）浆液配制计量要准确，投料应均匀、连续搅拌，搅拌时间不得少于3min，高速搅拌机的时间不得少于1min，掺和黏土或粉煤灰搅拌浆液的时间应增加1/2。

（3）设备安装平稳对正，开孔前严格检查桩位和开孔角度。

（4）高喷管下管前需在孔口进行检查高压设备和管路系统，设备的压力和排量必须满足施工要求，各管路通道和喷嘴内不得有杂物。

（5）高压管下到距孔底0.5米时，先启动注浆泵送浆，同时旋转下放，下至孔底后再启动高压泵和空压机，各项参数正常后方可提升。

（6）施工中注意观察水、气、浆液的压力和流量是否达到设计要求，发现异常要立即停止作业，查明原因及时处理。

（7）喷射作业应间隔进行，避免出现穿孔现象。

（8）及时回浆，保持孔内浆液饱满，连续施工时可采用冒浆回灌；

（9）高喷作业时，各岗位明确分工，统一指挥，协调一致。

（10）高喷作业后应立即清洗管路设施。

4、施工技术参数

（1）注浆管提升速度：≯40cm/min     旋转速度：≯20r/min

（2）注浆压力：20~25Mpa

（3）空气压力：0.5~0.7Mpa

（二）水泥搅拌桩施工

基底土加固水泥搅拌桩等高压旋喷桩施工至一定的工程量时（可供水泥搅拌桩有施工场地施工时）施工。

- 施工简图

- 具体施工工艺参照止水帘幕水泥搅拌桩施工工艺

## 五、冠梁、支撑梁和腰梁

钻孔灌注桩完成后即可进行桩的冠梁和内支撑梁的施工，冠梁和支撑梁部位土方均采用机械开挖、人工修整方法，按设计要求作好底、侧模板就位固定，绑扎好钢筋，浇注混凝土。

1、钢筋加工

钢筋进场时要有原材料合格证及产品准销证。钢筋加工前要及时做钢材机械性能试验报告及焊接性能试验，经试验合格后方可使用。钢筋加工成型后堆放到指定地点，钢筋要按使用部位、类型分类堆放。钢筋进场后要认真核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单料牌相符。

2、模板

均采用18mm厚的夹板制作，模板必须无杂物，安装牢固，位置准确。

3、混凝土浇筑

混凝土采用商品混凝土（加早强剂）泵送施工，砼浇筑前应对模板、钢筋进行检查，并经隐蔽验收合格后方可进行砼浇筑，浇筑时采用振动棒，振捣时要掌握好每一点的振捣时间，严禁“少振”“过振”和“漏振”，确保砼的浇筑质量，混凝土一次浇捣完成，不留施工缝，混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护，养护时间不少于7天时送检，若强度达到75%则继续下道施工。

## 六、基坑土方开挖

1、施工条件

基坑土方开挖与运输必须在运输道路畅通，路面坚实，基坑周围排水沟修筑完毕并与市政排污管连通，洗车槽设施完善后方可进行。

2、开挖方法：

根据该工程的平面布置图，基坑开挖边线图以及地质勘察资料，选用大型挖掘机械为主要设备，恒大大厦同商会大厦开挖方向从南向北方向进行，永跃大厦开挖方向从北向南方向进行。内支撑下部、基坑角落采用小挖机、吊斗和人工配合清理的方式进行。

3、时间安排

围护结构达到设计强度要求，各向施工准备工作完成即可开挖，计划工期30天左右。

4、机械数量

拟投入4组16台反铲式挖掘机，挖至出土口配备2台长臂挖机，60辆自卸汽车配合土方外运。

5、技术要求

按照总体安排，土方挖运必须配合支护施工，详见挖土施工方案

## 七、基坑降水、排水措施

基坑开挖与支护施工过程应根据工程情况采取必要的排水和防水措施。

（一）基坑排水和防渗措施

场地内的地下水主要为赋存于上部填土层中的潜水，勘测期间实测地下水位埋深为0.84-1.43m，人工填土结构松散，性质不均，易形成地下水流入基坑的通道；另外坑内积水会泡软土体，危及基坑安全，应做好相应的排水措施。

1、地表排水

在基坑外侧地面设置环状排水沟，排水沟截面为300×300，并在坑外每隔20-25m设置集水井，集水井截面为500×500×600，防止地表水流入坑内。

2、坑内排水

在坑内四周设置环状排水沟，坑中设置纵横向排水沟，排水沟截面为300×300，并在相应位置设置集水井，以便及时用水泵把坑内积水排出坑外。

3、防渗措施：

为防止地表水渗入基坑，在放坡的坡面上设置70厚C15的混凝土，并在坡面上间隔5m设置Φ50PVC排水管。

（二）位移监测

1、深层土体位移监测

为及时了解深层土体的位移情况，本基坑共设14个测斜孔，孔深20～34m左右，并用专用的测斜仪进行监测；

2、环梁顶水平位移监测

环梁顶上间隔15～20m左右各设置一个水平监测点，共30点，并用全站仪进行监测。

3、道路沉降监测

周边道路每隔20米左右设置沉降观测点，共设置27个，用水准仪观测

4、周边环境的监测

周边重要管线、临时设施、临时围墙、交通道路及堆土根据其位置确定监测方案和保护措施。

5、报警值

（1）深层土体位移累计大于60mm，连续三天位移速率大于8mm/天。

（2）环梁顶水平位移累计大于30mm，连续三天位移速率大于4mm/天。

（3）周边环境沉降累计大于30mm，连续三天位移速率大于4mm/天。

5、监测频率

根据挖土的进展速度及基坑的变形情况来定：基坑挖到设计标高前每两天监测一次，挖到设计标高后增加到每天一次，当监测值超过报警值时，增加监测次数至每天二～三次，垫层和砖模形成后连续三天稳定可减少到每二～四天一次。

## 八、应急处理措施及对策

## 根据现场监测结果，采取如下应急措施：

## 1、基坑顶水平位移较大或深层土体移位较大，速率较快，有条件部位进行坑外卸土，无放坡条件处加设钢管斜撑、用土钉加固，另外可考虑坑底回填土、草包叠袋或在围护桩与底板胎膜之间打设砼板带；

## 2、若环梁顶水平位移较大，速率较快，则在该部位加设钢管撑或斜撑；

## 3、放坡坡面出现滑移或沉陷现象，用松木桩加固坡脚或用土钉加固坡面或改为钢筋砼面层；

## 4、基坑渗水部位用坑外截流或高压注浆止渗；

## 5、桩间漏土现象严重，在坑外打设松木桩或坑内砖砌挡墙挡土。

## 施工现场应准备一定数量的钢管、土钉、松木桩和草包等应急材料。

第七章、工程施工进度计划及桩机走向

（一）施工进度计划安排

围护工程主要由桩施工控制，工期计划根据工程设计、地层情况以及施工经验安排如下：

商会大厦

高压旋喷桩：总桩数约为1450根，计划3台桩机日成桩60根，计划施工工期为25天

止水幕水泥搅拌桩：桩总数约750根，计划2台双头桩机日成桩120根，计划施工工期7天，

坑内土体加固水泥搅拌桩：总数量约为7000根，计划2台双头桩机日成桩200根，计划施工工期为35天。

钻孔灌注桩约400根，计划6台钻孔灌注桩机，平均日完成10根，计划40天完成。

恒大大厦

高压旋喷桩总桩数约为900根，计划2台桩机日成桩40根，计划施工工期为23天；

止水幕水泥搅拌桩桩总数约320根，计划1台双头桩机日成桩60根，计划施工工期6天，

坑内土体加固水泥搅拌桩：总数量约为3500根，计划1台双头桩机日成桩100根，计划施工工期为35天。

钻孔灌注桩约160根，计划3台钻孔灌注桩机，平均日完成5根，计划32天完成。

永跃大厦

高压旋喷桩：总桩数约为850根，计划1台双头桩机日成桩40根，计划施工工期为22天；

止水幕水泥搅拌桩桩总数约430根，计划1台双头桩机日成桩60根，计划施工工期8天，

坑内土体加固水泥搅拌桩总桩数约为3500根，计划1台桩机日成桩100根，计划施工工期为35天。

钻孔灌注桩约240根，计划4台钻孔灌注桩机，平均日完成7根，计划35天完成。

永跃大厦

（二）桩机的走向施工顺序

恒大大厦

止水帘幕水泥搅拌桩: 施工顺序从北侧于商会大厦交界处（对称梁中部）开始顺时针方向施工，至东侧于永跃大厦交接处（对称梁中部）结束。

钻孔灌注桩：施工顺序从北侧于商会大厦交界处（对称梁中部）开始顺时针方向施工，至东侧于永跃大厦交界处（对称梁中部）结束，采用隔二跳打施工，接着进行支柱桩施工。

坑底加固先施工高压旋喷桩，施工顺序从A轴由南向北施工，施工到A~C轴/1~15轴或A~D轴/1~15轴为止（看实际施工情况是否可以挖掘水泥搅拌桩为止确定），紧跟的施工水泥搅拌桩，施工顺序也由南向北施工。

永跃大厦

止水帘幕水泥搅拌桩: 施工顺序从西侧于商会大厦交界处（对称梁中部）开始逆时针方向施工，至东侧于恒大大厦交界处（对称梁中部）结束。

钻孔灌注桩：施工顺序从西侧于商会大厦交界处（对称梁中部）开始顺时针方向施工，至东侧于恒大大厦交界处（对称梁中部N轴）结束，采用隔三跳打施工，接着进行支柱桩施工。

坑底加固先施工高压旋喷桩，施工顺序从N轴由北向南施工，施工到N~L轴/1~12轴或N~K轴/1~12轴为止（看实际施工情况是否可以挖掘水泥搅拌桩为止确定），紧跟的施工水泥搅拌桩，施工顺序也由北向南施工。

商会大厦

止水帘幕水泥搅拌桩: 施工顺序从西侧F-G轴之间开始向相方向施工，分别至北侧于恒大大厦交界处（对称梁中部），南侧于永跃大厦交界处（（对称梁中部）结束。

钻孔灌注桩：施工顺序从西侧F-G轴之间开始向相方向施工，分别至北侧于恒大大厦交界处（对称梁中部），南侧于永跃大厦交界处（（对称梁中部）结束，采用隔二跳打施工，接着进行支柱桩施工。

坑底加固先施工高压旋喷桩，施工顺序从16轴由东向西施工，施工到13轴或12轴为止（看实际施工情况是否可以挖掘水泥搅拌桩为止确定），紧跟的施工水泥搅拌桩，施工顺序也由东向西施工。

（三）确保工期的技术组织措施

为了保证工程的顺利完成，进度计划必须切实做到合理、有序，尽量减少窝工或怠工现象发生。因此，我们特采取以下措施：

（1）公司上下必须完善各项管理制度和管理方法，用最先进的管理模式来管理本工程项目部。同时，按ISO9002质量体系要求在项目部建立一支现代化的施工队伍，管理机构配备齐全，专业分工明确。

（2）建立一支技术过硬、肯吃苦、施工经验丰富的专业打桩队伍，确保高压旋喷桩、水泥搅拌桩保质保量按期完成。

（3）施工期间定期召开工程项目部内部协调会，就施工中的有关生产、技术、质量、安全及材料等各方面的问题进行协调，每次协调会形成纪要，下次协调会检查落实情况，确保不影响进度。

（4）协调同外界有较大影响的横向关系，为工程提供一个良好的施工环境，避免大的干扰。当出现设计变更或工程量增减时，项目部应以合同形式明确双方协作配合要求，以免影响施工进度。

（5）施工现场“三通一平”在开工前必须完成，开工后做到满足施工要求。

（6）项目部管理人员和打桩班组必须熟悉施工图纸、施工程序及施工方法，加快施工进度。

（7）劳动力、机械设备、周转材料以确保工程进度的前提，必须分阶段制定计划，按计划配足，并合理配置和使用，做到稍有富余，但又要避免窝工等浪费；按工程进度计划，安排各工种搭接，工期切实做到周密安排。

（8）精心、实际、有针对性地编写基坑围护工程专项施工方案，做到生产月、周、日有作业计划，根据计划落实劳动力、材料、设备的进场，确保全部到位。

（9）配备专业机修人员，随时对桩机进行保养和维修，使桩机正常运行，不影响施工进度。

（10）施工所需的水泥、外加剂等材料做到及时供应，不影响施工进度

第八章：机械设备及劳动力安排

一、主要施工机械设备

# 恒大大厦                    主要施工机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 功率（KW） | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔灌注桩桩机 | 15型 | 3 | 60 | 打 桩 |  |
| 2 | 高压旋喷桩机 | XP-20B | 2 | 21 | 打 桩 |  |
| 3 | 高压注浆泵 | GZB-40B | 1 | 90 | 注浆 |  |
| 4 | 空压机 | V-6/7 | 1 | 37 | 注浆 |  |
| 5 | 双头水泥搅拌桩机 |  | 1 | 30 | 打 桩 |  |
| 6 | 挤压泵 | HB6-3 | 1 | 2.2 | 输 浆 |  |
| 7 | 拌浆机 | HL-1型200L | 1 | 2.2 | 水泥浆搅拌 |  |
| 8 | 潜水泵 | QSR-15 | 2 | 1.5 | 排 水 |  |
| 9 | 污水泵 | WQX35-10 | 2 | 3.5 | 排 水 |  |
| 10 | 水准仪 | S-3 | 1 | — | 测 量 |  |
| 11 | 经纬仪 | J-2 | 1 | — | 测 量 |  |
| 12 | 全站仪 |  | 1 | — | 测 量 |  |

# 永跃大厦                     主要施工机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 功率（KW） | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔灌注桩桩机 | 15型 | 4 | 60 | 打 桩 |  |
| 2 | 高压旋喷桩机 | XP-20B | 2 | 21 | 打 桩 |  |
| 3 | 高压注浆泵 | GZB-40B | 1 | 90 | 注浆 |  |
| 4 | 空压机 | V-6/7 | 1 | 37 | 注浆 |  |
| 5 | 双头水泥搅拌桩机 |  | 1 | 30 | 打 桩 |  |
| 6 | 挤压泵 | HB6-3 | 1 | 2.2 | 输 浆 |  |
| 7 | 拌浆机 | HL-1型200L | 1 | 2.2 | 水泥浆搅拌 |  |
| 8 | 潜水泵 | QSR-15 | 2 | 1.5 | 排 水 |  |
| 9 | 污水泵 | WQX35-10 | 2 | 3.5 | 排 水 |  |
| 10 | 水准仪 | S-3 | 1 | — | 测 量 |  |
| 11 | 经纬仪 | J-2 | 1 | — | 测 量 |  |
| 12 | 全站仪 |  | 1 | — | 测 量 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

# 商会大厦                     主要施工机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 功率（KW） | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔灌注桩桩机 | 15型 | 6 | 60 | 打 桩 |  |
| 2 | 高压旋喷桩机 | XP-20B | 3 | 21 | 打 桩 |  |
| 3 | 高压注浆泵 | GZB-40B | 2 | 90 | 注浆 |  |
| 4 | 空压机 | V-6/7 | 2 | 37 | 注浆 |  |
| 5 | 双头水泥搅拌桩机 |  | 2 | 30 | 打 桩 |  |
| 6 | 挤压泵 | HB6-3 | 2 | 2.2 | 输 浆 |  |
| 7 | 拌浆机 | HL-1型200L | 2 | 2.2 | 水泥浆搅拌 |  |
| 8 | 潜水泵 | QSR-15 | 4 | 1.5 | 排 水 |  |
| 9 | 污水泵 | WQX35-10 | 3 | 3.5 | 排 水 |  |
| 10 | 水准仪 | S-3 | 1 | — | 测 量 |  |
| 11 | 经纬仪 | J-2 | 1 | — | 测 量 |  |
| 12 | 全站仪 |  | 1 | — | 测 量 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

二、主要劳动力安排：

恒大大厦             主要劳动力安排表

| 序 | 工 种 | 人 数 | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 5 |  |  |  |
| 2 | 打桩工 | 5 |  |  |  |
| 3 | 电焊工 | 2 |  |  |  |
| 4 | 机修工 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电 工 | 1 |  |  |  |
| 6 | 普 工 | 12 |  |  |  |
| 7 | 钢筋工 | 6 |  |  |  |
| 8 | 木工 | 8 |  |  |  |
| 9 | 泥工 | 6 |  |  |  |

永跃大厦             主要劳动力安排表

| 序 | 工 种 | 人 数 | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 5 |  |  |  |
| 2 | 打桩工 | 6 |  |  |  |
| 3 | 电焊工 | 2 |  |  |  |
| 4 | 机修工 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电 工 | 1 |  |  |  |
| 6 | 普 工 | 15 |  |  |  |
| 7 | 钢筋工 | 8 |  |  |  |
| 8 | 木工 | 10 |  |  |  |
| 9 | 泥工 | 6 |  |  |  |

商会大厦             主要劳动力安排表

| 序 | 工 种 | 人 数 | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 5 |  |  |  |
| 2 | 打桩工 | 10 |  |  |  |
| 3 | 电焊工 | 3 |  |  |  |
| 4 | 机修工 | 3 |  |  |  |
| 5 | 电 工 | 2 |  |  |  |
| 6 | 普 工 | 25 |  |  |  |
| 7 | 钢筋工 | 10 |  |  |  |
| 8 | 木工 | 15 |  |  |  |
| 9 | 泥工 | 8 |  |  |  |

注：部分人员可兼职。

# 第九章 工程质量保证措施

将组织具有多年工程施工经验、计划性强、质量意识强的施工力量负责本工程的施工管理，调动好的施工队伍，投入先进的施工机械设备，建立一套完善的管理制度，精心施工，严格管理，做到工程质量负责到人，质量层层把关，严格按照图纸设计及施工规范要求施工。

## 一、建立完善的现场施工组织机构及质量管理体系

1、选择具有较强专业技术水平，经过施工员上岗培训，项目经理培训，全面质量管理学习及具有多年施工实践经验、质量意识强的项目经理负责此工程的施工管理，并配备持施工员证、质安员证的人员组成现场组织机构，为工程创优打下良好的基础。

2、建立完善的质量管理体系，制定明确的质量指标，加强质量监督力度，明确管理人员和质安人员的质检权限、落实质检职责，严格执行质检程序，对质量进行层层把关。

3、开展全面质量管理活动，做好创优各项工作，消除质量通病为目标，充分发挥参加人员的积极性，制定详细周密的计划，落实措施，严格把关，杜绝质量通病的产生。

## 二、加强技术质量管理，贯彻各项管理工作

1、组织工程技术人员认真熟悉图纸，图纸会审记录及施工组织设计，认真学习施工规范及省、市有关建筑工程的若干规定。严格按照图纸设计及施工规范要求施工。

2、加强岗前培训教育工作，做好技术交底工作。在施工过程中认真检查执行情况，发现问题及时整改。

3、各项工程施工前，由施工员向施工班组作技术交底，讲明具体操作工艺程序、操作规程、质量要求及注意事项。各工序之间严格执行工序交接制度，做好自检、互检、交接检、部检工作。

4、加强质量监督检验工作，加强技术复核工作，认真做好隐蔽工程的检查验收，并做好隐蔽工程验收记录。验收合格后方可进行下一道工序的施工。

5、施工现场执行三级检查制度，现场施工员、质安员每天对每个工序要严格履行验收手续，每周组织一次质量、安全、现场平面、文明施工大检查。对施工质量、安全、文明施工进行检查、评比、总结、奖罚。

6、严把材料质量关。凡进场的原材料、成品或半成品、构件均要有质量检验报告，并按规定要求进行试验，合格后方能使用，并对其品种、规格、标牌、出厂日期、数量等作好验收记录及标识工作。

7、混凝土配合比应根据图纸设计所要求的结构混凝土强度等级和抗渗等级要求，施工工艺所要求的拌料工作和凝固时间，并考虑环境、温度湿度等条件，通过试验室进行试配，经试验合格后方能正式使用。混凝土的施工配制强度必须超过设计要求的强度标准值，以满足强度保证率的需要，其超过后混凝土强度标准差而定。混凝土浇筑前，向监理公司提供混凝土配合比设计报告。

8、现场施工技术员负责施工抄平、放样、测量工作，对建筑物的标高位置、水准点、轴线以及垂直度，技术负责人要亲自复查，并做好详细记录，以便整理归档。

9、钢筋绑扎、焊接严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）执行，钢筋与模板间应绑扎足够数量与强度的垫块，确保钢筋的保护层达到设计要求。钢筋成型后要经现场施工员、质安员、监理、设计验收合格后才能进行下一道工序，并办好隐蔽验收手续。

10、模板安装前，必须正确放样，安装后要检查轴线位置、标高、几何尺寸、形状、垂直度是否符合设计要求。

11、加强混凝土质量的检查、养护和检测，混凝土的质量检查及验收要严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）及《混凝土强度检验评定标准》有关规定要求。

12、配备专职的质量检查员负责对材料、成品或半成品、以及混凝土质量的检查工作。

13、配备专职资料员，负责收集、整理、归档工程技术资料，确保工程技术资料符合要求。

# 第十章 安全生产保证措施

一、安全生产保证措施

坚持贯彻执行国家及省、市颁发的有关安全规定，严格按照施工安全操作规程及施工安全操作条例要求施工。经常开展安全活动，不断检查施工安全情况，消除安全隐患。除认真教育工人严格执行国家、省市及企业有关施工安全操作规程和施工安全条例外，并采取以下措施以保证安全施工：

1、工地设立安全领导小组，项目经理为安全防火直接责任人。

2、加强安全生产宣传教育工作，按照国家标准总局的“安全色标”规定，现场在醒目位置设置安全色标，危险地段要设置警示牌，各工种工人须经安全培训和考试合格后方能进行施工作业。

3、严格执行各项安全操作规程，工人进场后进行安全技术交底。

4、设专职安全员负责整个施工现场的安全检查工作，重点是：安全三宝、支模架机械设备、安全用电、各种洞口、消防灭火及道路车辆安全管理等。

5、加强机械管理、机电设备必须由专人操作，并按规定做好定期检修保养，机电设备必须设有漏电掉闸保护装置，所有电制箱要防雨，加锁，要做到一机一闸制，一防漏电开关不能一制多机。下班时，机械设备必须切断电源，电箱加锁，箱内不准放什物。设备安装后须经验收，安全交底后方能使用。

6、凡进入工地现场的人员必须执行安全生产“十要”和“十不准”的规定，工地安全领导小组应经常检查、督促各工种人员执行“十要”和“十不准”，发现问题及时采取措施。

7、加强临电的管理，全部供电线路必须有系统地架设（离地面2 m以上），非电工不得乱拉乱接，手持电动工具必须设漏电保险装置，夜间施工，施工现场及通道要有足够的照明，有电工值班；施工用的电缆、电线必须架空，严禁拖地和埋压土中，铲车、推土机行驶时要注意不能弄断，影响施工。

8、凡进入施工现场人员均要戴上安全帽、不得穿拖鞋、高根鞋或赤脚进行施工。所有操作人员均要经岗前培训，所有的技术工种人员必须持证上岗。

9、机具在安装后，经有关部门检验合格后方能使用；施工机具及施工机械要经常检查和维修保养，下班时，机械设备必须切断电源，电箱要上锁。

10、高压旋喷桩等在进行作业时，严格按照机械技术操作规程进行作业；做到管理人员不违章指挥，作业人员不违章操作。

11、高压喷射旋喷注浆是在高压下进行，高压射流的破坏力较强，浆液应过滤，使颗粒不大于喷嘴直径；高压泵必须有安全装置，当超过允许泵压后，应能自动停止工作；因故需较长时间中断旋喷时，应及时地用清水冲洗输送浆液系统，以防硬化剂沉淀管路内。

钻机作业中，电缆应有专人负责收放；如遇停电，应将各控制器放置零位，切断电源；如遇卡钻，应立即切断电源，停止下钻，未查明原因前，不得强行启动；严禁用手清除钻杆上的泥土，发现紧固螺栓松动时，应立即停机重新紧固后方可继续作业。

12、作业后，应先清除钻杆上的泥土，再将钻头下降接触地面，各部制动住，操纵杆放到空档位置，切断电源，清理打扫完现场，方可离开。

13、遇到六级以上大风，钻杆要下钻2米进行加固。

14、雨季施工措施：对临时道路和排水明沟要经常维修和疏通，以保证通行和排水，特别在雨季中要有专人和班组进行养护；经常巡视护壁边坡的稳定情况，基坑的排水沟、集水井要清理，以便及时排除积水；保证排水设备的完好，并要有一定的储备，以保证暴雨后能在较短的时间内排除积水。

15、现场用火须经有关部门批准，特殊工种持证上岗，现场施工地面，根据易燃建筑面积和易燃材料存放情况配备相应的灭火器材，并定期培训义务消防员。建筑物内禁止生火煮食，禁止乱拉乱接电源，烟头火种不得乱丢，临时住宿应指定地点使用电热器具；施工现场及临建宿舍配置足够的消防器材。

16、严格执行安全检查制度，要求班组做到班前班后检查施工工作面，定期进行工地安全检查，发现隐患认真对待及时整改。

17、严格本工地的消防保卫工作，在工地各门口应坚持24小时的值班制度，好意谢绝外来无关人员进场，以确保安全生产。经常教育进场施工人员，团结互助，以礼待人，杜绝打架现象。

18、基坑周边全部用钢管栏杆围护并加150~200mm高的挡板防止杂物掉入基坑。

19、防火措施

- 成立现场防火领导小组，项目经理任组长，成员由质安员、保卫员、材料员、机电班长、甲方代表等有关人员组成。以贯彻预防为主，消防结合的方针，执行消防制度，制定消防措施，组织消防检查，及时整改隐患，对工人进行防火教育，确保安全防火。

- 现场施工地面，根据易燃建筑面积和易燃材料存放等情况，配备相应的灭火器材；严格执行防火制度，按规定配备足够数量的灭火设施，包括消防水管、储水池及灭火筒，并悬挂防火标志；临时供水系统考虑消防用水量及消防用水布置。

- 建筑物内禁止煮食，禁止乱拉乱接电源，烟头火种不得乱丢，临时住宿应指定地点使用电热器具。

- 执行安全检查制度，要求班组做到班前班后检查施工现场，发现隐患认真对待及时整改。

- 现场烧焊作业必须由施工人员办理焊接手续，并送现场保卫人员备案、检查，并派人跟班做好焊后工作，施焊前在焊点5米半径范围内清理杂物（特别是木屑、木柴）在焊点下有竹木，不能移动清理时，应边淋水边作业。

- 锯木机操作人员（木工）把木糠、木碎和刨花等杂物每天下班前清理一次，并按指定安全地点堆放好，不得乱倒乱放。

- 各种电器设备或线路，不得超过安全负荷，各施工段设大闸，以便一旦发生火警时及时拉闸。

- 加强对碘钨灯和大功率的照明灯具的使用管理、要设专线供电，并要每灯有开关。除电工按规定接设电外，其他人员一律严禁乱拉乱接电器设备。

- 电房及工地电源线路列入重点，专人值班管理，非电工人员一律不准入内，电房还要制订防爆措施和严禁烟火措施。

- 任何人不得随意动用一切消防器材，违者坚决按有关规定处罚。

# 第十一章 文明施工措施

1、做好对现场施工人员进行施工教育，提高对文明施工的思想认识，明确文明施工的目的意义。

2、抓好施工现场办公室的管理，做到窗明地净，施工办公台面整洁，资料摆放整齐，施工办公设备布置合理。

3、制订标准、提出要求、严格实施、保证施工现场范围内的临时设施搭设齐整，厨房、卫生间、生活活动场所设专人打扫卫生。

4、洗车槽及时清洗，保证外运余泥不污染道路；泥浆池不准溢流污染周围环境。

5、夜间施工要办妥手续后方能进行。夜晚施工要有足够的照明，尽量降低施工噪音，对夜间施工的材料日间准备好，尽量减少夜间施工的机械设备的噪音，以免影响周围居民和工人的休息。为保证不干扰居民和工人休息，晚上施工时可以改用市政供电，代替发电机。

6、施工现场办公室设置平面布置图、控制性进度计划表，质量保证措施、安全生产、文明施工管理制度等一系列图表，现场显眼地方摆设安全标志牌。

7、机具、材料按施工平面图严格分类堆放，施工部位做到工完场清。施工现场坚持实行建筑材料指定地方分类齐整堆放，各工种作业班组必须做到工完场清。

8、工地食堂要整洁、干净，保证工人饮食卫生。

9、生活区内设置卫生间及浴室，并派人定期进行清洗。

10、工地严禁赌博等一切违法活动。成立现场场容管理小组，定期检查，实行奖罚。

11每周组织一次安全、文明检查，由项目安全员负责，对每个班组、每个部位进行考核评分，并即时进行纠正，及时纠正存在问题，并按规定进行奖罚。

根据浙江宏宇工程勘察设计有限公司提供的勘察报告显示上层石渣回填土厚度不均具体如下表所示

| 孔号 | 翻土后场地标高至石渣层底高度 | 孔号 | 翻土后场地标高至石渣层底高度 | 孔号 | 翻土后场地标高至石渣层底高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK1 | 2.79 | ZK7 | 3.51 | ZK13 | 1.94 |
| ZK2 | 3.18 | ZK8 | 4.78 | ZK14 | 1.62 |
| ZK3 | 2.49 | ZK9 | 2.91 | ZK15 | 2.17 |
| ZK4 | 3.49 | ZK10 | 3.76 | ZK16 | 3.85 |
| ZK5 | 2.31 | ZK11 | 4.27 | ZK17 | 4.39 |
| ZK6 | 2.12 | ZK12 | 2.42 | ZK18 | 2.96 |

根据上表可得石渣层最厚达到4.78米，主要集中在基坑南段东港公司区域及基坑西北角区域，该区域无法进行换填粘性土工作，如强行换填极有可能对周边道路及工程桩产生影响，不能进行水泥搅拌桩施工，我施工方建议石渣厚度超过2.5米区域止水帘幕及土体加固采用高压旋喷桩施工。

# Text boxes

图1 钻(冲)孔桩工艺流程图

成  桩

混凝土搅拌

混凝土抽查

第二次清孔

检查验收

钢筋笼制作

埋设护筒

测量放线

测量孔斜、孔深

导管试拼

桩机组装就位

第一次清孔

钢筋笼安装

导管安装

灌注水下砼

成  孔

泥浆调制、处理