肥城矿业集团杨营矿井选煤厂设备安装工程

施工组织设计

一、概况

## 1、编制依据

（1）肥城矿业集团杨营煤矿选煤厂设备安装工程施工招标文件、工程量清单；

（2）现行建安工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准；

（3）现场调查资料；

（4）相关工程施工经验。

2、工程概况

杨营矿位于山东省梁山县境内，本招标工程选煤厂设计生产能力0.45Mt/a，挖潜能力为0.90Mt/a。采用>50mm原煤动筛排矸、50～0mm无压三产品重介旋流分选、粗煤泥TBS分选、细煤泥浮选、尾煤压滤回收的联合分选工艺，选煤厂洗水达到一级闭路循环。选煤厂设有13mm分级入选环节，>13mm块煤洗选，<13mm末煤可以直接作为产品销售。

主厂房设备安装工程，共有设备及泵类安装43台。安装设备分别为：

原煤入选带式输送机头部除铁器1台、无压三产品重介旋流器1台、中煤泥分级旋流器1台、精煤泥分机旋流器1台，分流箱1台，精煤离心机1台、中煤离心机1台，精煤脱介筛1台、中煤脱介弧形筛1台、中煤脱介筛1台、矸石脱介弧形筛1台、矸石脱介筛1台，中矸磁选机1台、精煤磁选机2台，合格介质、精煤稀介桶、中矸稀介桶、精煤磁尾桶、中矸磁尾桶、冲洗水桶、滤液水桶，无压三产品重介旋流器入料泵1台、精煤稀介泵、中矸稀介泵、精煤磁尾泵、中矸磁尾泵，集中水池水窝水泵I 1台、滤液水泵、滤布冲洗水泵、集中水池水窝水泵II，精煤泥弧形筛1台、中煤泥弧形筛1台、精煤泥高频筛1台、中煤泥高频筛1台，TBS煤泥分选机1台，2台精煤压滤机、2台尾煤压滤机，2台精煤泥集料刮板输送机、2台尾煤泥集料刮板输送机，高压压风机，储气罐，风阀用储气罐，制安非标溜槽（溜斗）共计46件、工作平台5件；介质库，2台介质添加桶、2台介质添加泵设备安装、水窝水泵设备安装。

动筛车间设备有：主井至动筛车间带式输送机头部除铁器设备安装、主井至动筛车间带式输送机头部除铁器溜槽、2台原煤分级筛I设备安装、2台检查性手选带式输送机、2台缓冲仓下给料机设备安装、2台动筛跳汰机设备安装、2台透筛物斗式提升机设备安装、透筛物转载带式输送机I设备安装、透筛物转载带式输送机II设备安装、原煤分级筛II设备安装、2台动筛精煤破碎机设备安装、末煤转载带式输送机I设备安装、2台末煤转载带式输送机II设备安装、捞坑斗式提升机设备安装、循环水桶、动筛矸石转载带式输送机设备安装、集中水池水窝水泵设备安装、安装非标溜槽（溜斗）共计 26 件、工作平台2件及管道安装。

管路安装为主厂房管路和动筛车间管路安装。

所有设备安装达到满足安装调试，并验收优良。

二、采用的主要技术规范、规程及标准

（1）《煤矿安全规程》

（2）《煤炭安装工程质量检验评定标准》（MT5010-95）

（3）《机械设备安装工程施工及验收适用规范》（GB50231-98）

（4）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-98）

（5）《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》（GB50274-98）

（6）《工业管道工程施工及验收规范》（金属管道篇）（GB50235-97）

（7）《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发【1999】154号）

（8）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-98）

（9）《大型设备吊装工程施工工艺标准》（SHJ515-90）

（10）《工业金属管道工程质量检验评定标准》（GB50184-1993）

（11）《现场设备工业金属管道工程质量检验评定标准》（GB50236-98）

（12）《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229-91）

（13）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ142-90）

（14）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

（15）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

（16）《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50257-96）

（17）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

（18）《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）

三、施工部署

1、管理技术人员配备

项目经理：  1人

现场负责人：2人（生产经理、技术经理各1人）

技术员：    3人

施工员：    2人

材料员：    1人

质监员：    1人

资料员：    1人

2、项目管理目标

质量目标：优良

工期目标：从接到开工令计算总工期为55天。

安全生产目标：坚决杜绝轻伤以上事故的发生，保证设备在运输、安装过程中不受损伤、破坏。

文明施工目标：确保建设文明工地

3、工程施工方案部署

（1）指导方针

根据工程特点，对人力资源、工程材料、机械设备、施工技术、项目资金、时间穿插，均衡协调、力所能及、留有余地的原则。

（2）施工方案

安装条件具备后，根据图纸对所有电气设备基础，予埋件、予留孔洞进行校验，有偏差的与设计院，甲方、监理讨论后进行整改。电气设备安装严格执行《煤炭安装工程质量检验评定标准MT5010-95》要求。安装完成后，进行必要的试验后对单台电气设备进行调试，试验完毕，进行系统调试，最后投入运行。

四、施工准备工作

1、临时用房

为方便工程正常施工，保证其顺利进行，需在地面搭建临时施工用房，临时用房根据甲方指定位置搭设，总平面布置图见（附表四）。

2、施工用水

施工用水根据甲方指定地点接至临时用房，满足生活用水需要。

3、施工用电

施工现场及临时生活用电由甲方提供电源，施工临时用电应符合《煤矿安全规程》要求。

4、施工技术准备

（1）开工前，组织有关施工人员学习、熟悉审查图纸并对图纸中的差错进行更正，设计意图不明确的再进行补充，使整个系统更加合理。对不便于施工的设计内容与设计单位联系协商解决。

（2）由单位技术人员对参加施工的有关管理人员、技术人员和操作工人进行设计情况、技术要求、施工工艺的交底，以便掌握关键环节，避免发生指挥错误和操作错误。施工前，施工技术人员应对分项工程进行书面交底，施工时，应有实物交底（样板交底），作好交底的签章。

（3）做好进场机械设备人员的安排、组织工作。

5、施工器具、材料的准备

根据图纸提出材料计划，由供应部门根据施工进度计划提前购买。 施工所用机器具见（附表一）。

五、劳动力计划

该工程施工中由于设备及管路数量大，任务比较饱满，因此，机械操作工、电工、焊工、安装工专业人员的需求量很大，因此，要合理科学的组织安排施工人员。劳动力计划见（附表二）。

六、施工进度计划

本工程施工进度计划，以业主提供的招标文件、施工图纸等资料以及我公司原施工类似工程项目为依据，同时结合本工程的特点和现场具体施工条件等情况编制，合理部署人力、物力资源，以各工序相互穿插衔接，组织流水作业，合理安排、妥善协调组织施工方式进行编制的。

本工程计划施工工期：总工期为55天。

施工进度计划见（附图五）。

七、主要施工技术措施

本次招标选煤厂安装主要施工工程有主厂房、动筛车间设备及管路安装工程。

设备安装：设备主、辅机的组装、安装，包括设备卸车、二次搬运、基础二次灌浆、设备调试等。

① 设备的卸车：泵类设备无较大型的，而且都安装在车间一层，卸车采用汽车吊，水平运输时，部分设备可采用叉车进行，

a.设备卸车所选用的汽车起重机为25吨汽车吊，吊机的停车位置须考虑到地坪的支承能力、地下管线的设置情况及吊机上方的架空电线。

b.起吊有木箱包装的设备时，吊装点需设置在有标记的位置处，若无包装则设置在设备上的指定位置。

c.设备上的防护物品和包装，应在施工工序需要时拆除，不得过早拆除，以免设备受损。

d.吊机使用前，吊机司机应来现场，熟悉环境，提出吊车停车的位置要求及是否要放置路基板，且与现场起重指挥统一指挥信号，避免指挥失误。

② 设备的拖运

a.施工前熟悉施工现场设备布置平面图，了解现场设备安装位置和方向。

b.拖运前对设备进行外观检查，发现有缺陷时，及时向现场负责人报告。

c.设备在拖运时，须铺设木板或枕木，以保护混凝土地面和改善其受力状况。枕木与枕木的间距须与设备的宽度一致，枕木的接口须交叉，放置平稳且无摇晃感。

d.放置滚杠时须考虑拖运设备的运动方向，滚杠的间距保持500～600mm为宜，确保设备底座不变形。

e.对于无公共底座的设备，则在拖运前制作拖排。

f.设备拖运时，拖拉点应设置在公共底座或设备的可靠位置上，不得任意选取避免设备受损。

g.设备拖上基础后，可用起道机进行脱排，但顶升位置的选取须使设备不得变形，在设备重量的支承位置上选取。

③ 设备的开箱与检查：设备的开箱与检查工作，应在施工工序需要的阶段进行，且落实防水、防盗和产品保护措施的前提下，会同业主、监理、供应商等有关方面，到场后开箱。对于外观损坏，缺件则须办理有关签证手续。

a.设备的开箱，设备开箱前，据装箱清单查明设备的名称、型号和规格，检查设备的箱号和箱数以及包装情况，防止开错。开箱时，扫除箱顶板上的尘土，防止尘土落入设备内。开箱时，一般自顶板开始，查明情况后，再采取适当方法拆除其他箱板。如不便首先拆开顶板，也可选择侧面的适当位置拆除，查明情况后再进行开箱。开箱时，要选择合适的开箱工具，不要用力过猛，以免损坏箱内设备。拆卸箱板时，应注意周围的环境，以防箱板倒下碰伤周围设备或人员；拆下的箱板应及时回收或妥善保管。设备上的局部防护物和包装，应在施工工序需要对拆除，不得过早拆除，以免设备受损。

b.清点检查：此项工作内容，检查设备外观的完好程度、锈蚀情况，据装箱清单检查零件，部件，附件，备品备件是否齐全，填写设备开箱检查记录单。清点检查时，首先应核实设备的名称，型号和规格，必要时应对照设备图纸进行检查。查阅有关技术资料和出厂合格证，操作说明书，安装技术要求资料。检查设备的外观质量，如有缺陷，损伤和锈蚀，可进行拍照签证，且合同有关方制订相应措施。

c.设备及零部件的保管：设备开箱后，一般不得露天放置，以免设备损伤和受风雨灰砂侵害。暂不投入安装的零部件、附件，可重新装箱，或搁置在料架上。设备上的小型仪表，易碎物品，易丢失的小零件，均应单独收藏保管，作好标签以免混淆和丢失。

④ 基础验收

a.根据安装施工图，检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。基础表面应无裂缝、空洞、露筋和掉角现象。

b.根据土建提供的建筑轴线位置，标高的水平线，分别检查安装基准线与建筑轴线距离，安装基准线与设备平面位置和标高的偏差值。

c.基础检查的允许偏差值（mm）

e.基础划线:根据平面布置图在设备基础上划出下列安装基准线：按建筑轴线划定设备的纵向中心线；按建筑轴线划定设备的横向中心线；按标高基准点，在基础上引出安装标高基准线。

⑤ 设备就位

a.按施工图和规范要求，使设备的纵横向中心线与基础上划定的纵横向中心线基本吻合，允许偏差10mm，对有地脚螺栓而需灌浆的设备可利用斜垫铁进行调整，对无地脚螺栓且底部没有避震垫的设备，就位前要检查基础表面的平整度。

b.设备就位前应找出设备本体的中心线，垫铁的敷设应符合有关规定，每组垫铁应垫实、压紧、接触良好，相邻两垫铁组的距离应为500～1000mm。对于直接安装在较厚水泥层基础上的水泵，安装要求应符合工程设计文件和随机技术文件的规定。

c.设备就位前事先用枕木及钢板铺设斜坡，同时在基础上垫置枕木，以保护地脚螺栓。将拖排牵引索通过滑轮组接至卷扬机，由卷扬机将设备拖至基础上。

d.对于一般中、小型整体设备安装，千斤钢丝绳捆扎应选择合适点，不损伤设备，保证安全，设备应呈自然状态进行找正，找平不强加外力，不局部拧紧地脚螺栓来调整，泵的安装水平≯0.1/1000，同轴度和间隙达到规范要求对静止设备安装的水平度或垂直偏差一般≯1/1000，试压正常。

e.垫铁的设置:垫铁的敷设应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）中的有关规定，对于各立式、卧式水泵，可采用平垫铁或斜垫铁进行设备的找正，找平工作。每个地脚螺栓旁至少应有一组垫铁，在不影响灌浆的情况下，垫铁应尽量靠近地脚螺栓。

f.放置垫铁应注意的事项：垫铁须与砼基础接触良好，与设备底座接触紧密，且无间隙。每组垫铁数量以不超过三块为宜，放置时厚的放在下面，薄的放在上面，最薄的放在中间。在平垫铁和斜垫铁同时使用时，一般将平垫铁放在下面；斜垫铁放在上面。垫铁组的总高度一般在10-50毫米之间，过高时则会影响设备的稳定性，过低时则不便于二次灌浆。当设备的找正找平工作结束后，各组垫铁应分别进行点焊。对于特种泵,按施工图和有关技术要求分别设置减振台座，减振器和减振垫，且在找正找平前检查其型号规格数量和设置位置。

设备安装施工程序与施工方案

新设备到货后，经厂家、甲方、已方、监理共同验收，按设备位置进行吊装，。

（一）主要设备就位方案：

1、压滤机安装：

设备运输到位后，先将壳体就位，在壳体四个角承重梁下面放置4个30T的千斤顶，将壳体托起，放好垫铁组并用水准仪将各垫铁组上平面控制在同一水平面，且符合设计要求。然后将千斤顶松开使壳体座落在垫铁上。在壳体上用红、蓝铅笔画出设备本体的中心线，检查设备中心线与基础上的中心线是否重合。如有偏差时，可用手拉葫芦牵引调整，直到两中心线重合为止，其允许偏差在±3mm以内。再一次调整水平度，在设备两端沿设备纵向中心线距离设备15m处支一水准仪，检查壳体两头两个支座是否水平，如不平时用千斤顶进行调整，待两支座水平后，将水平仪旋转一个角度对准3、C柱，在3、C柱用红铅笔画出此次测量的高度标记。然后将水准仪移到设备的东头支好，先看3、C柱的高度标记，并做好记录。然后将水准仪镜头旋转对准壳体东头南北的两支座，检查是否与西头两个支座相平。如不平，用上述方法进行调整，直到四个支座水平为止。机体水平度纵向严禁大于0.2/1000，横向严禁大于5mm，标高偏差不得大于±5mm。

压滤机的水平度、纵、横向中心都调好后，将四个角的螺母拧紧，地脚螺栓采用双帽紧固，将各支座下的斜铁全部打紧后再复测一次，直到各个参数的误差在允许的范围内。

2、脱介筛安装：

精煤脱介筛，由吊装孔不能满足吊装要求，需从西面窗口将精煤脱介筛吊入，吊装时可用一台25T汽车吊进行吊装，吊装前调整好方向。

分级筛设备就位时可用5T倒链将设备吊到超过基础高后再向前移动

3、离心机

脱水离心机 型号：WL1400、 5台，总重为 8600 ㎏，安装于主厂房二楼，吊装方案同脱介筛。选择的钢丝绳同压滤机吊装大梁相同。设备就位时可用5T倒链将设备吊到超过基础高后再向前移动。

4、旋流器安装：

旋流器安装的总重11500kg，利用50T汽车吊进行吊装。

吊具的选择：

吊物时用50T汽车吊1台，

50T汽车吊钢丝绳选择：

吊重F50=11500*9.8*1/2=56350N

钢丝绳的安全系数选择3.75倍。

所需钢丝绳的抗拉强度N50＝F50*3.75＝211313N

根据资料查得6×19φ24.5的钢丝绳的破断拉力为415321N

N130＝211313N＜415321N，所有满足需要。

钢丝绳扣固定于设备吊环处选用16T卸扣。

5、跳汰机安装

跳汰机的体积大，机身重，附属的部件也较多，在安装时可分两步进行。第一步将分体后的部件进行组装,第二部进行设备安装

跳汰机的安装顺序为：

⑴为便于组合和找正，在跳汰机的机体与基础梁之间加装一个用工字钢或槽钢组合的底盘。安装时先把底盘进行水平找正后，再用螺栓将其与基础梁可靠固定，底盘沿长宽方向的水平误差不大于0.5mm；

⑵底盘找正并固定后，便可进行机体安装。首先将下机体吊运就位，并座落于底盘上。再次检查下机体的入料段位置是否与图纸要求一致。然后按规定予以定位、找正，最后用螺栓与底盘连接固定。

⑶安装上机体，并用螺栓与下机体匀称固定。在上、下机体连接面之间加密封胶垫。垫子的搭接处采用曲路连接，以防漏水。在拧螺栓时，应先拧4个拐角，然后对称匀劲旋紧，以防变形。

6、水泵安装

水泵就位前、应组织有关人员检查水泵基础的水平度及标高，达到要求后，方可进行安装工作。水泵用导链与滚杠托运到位，泵体的位置与设计十字中心线偏差不得大于10mm，泵体的标高允许偏差为±10mm。泵体和主电动机下安装的垫铁必须符合下列规定，200KW及其以上的水泵应符合“二类”垫铁规定，200KW及其以下的水泵应符合“一类”垫铁规定。泵体与主电动机下的垫铁必须与基础接触稳定，并及时作好隐蔽工程记录；基础螺栓的材质、规格和数量必须按设计要求或设备出厂文件规定；隐蔽工程验收后，用比原基础高一标号的砼进行二次灌浆，必须振捣充实，并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度。在泵轴颈或法兰盘上测量泵轴向水平度。40kw及其以上的泵不超过0.5/1000，40kw以下的泵不超过1/1000。泵与电机连接应可靠，弹性棒销螺栓应紧固，盘动无明显组滞，无异常声音，盘车灵活。

7、斗式提升机安装

处理设备基础及地脚螺栓，打磨垫铁窝并过丝。安装机尾，根据设计位置和标高将机尾固定到位。安装中间段，将中间段连接成五段，自下而上安装，安装时连接面应加铅油，中间段吊在安装平面上挂一倒链吊起，在下层连接面处挂一个斜倒链拉到位，为防止胶垫损坏，应使用两个连接面平行不接触，用螺栓紧固牢靠。机头安装，用50吨吊车配合吊放并运放到位，同中间段连接成一体。驱动装置安装，驱动装置待机头安装完毕后在安装，安装应根据厂家技术文件规定进行，用吊车将驱动装置水平吊起，按厂家技术要求固定到位.

8、振动给料机

安装前应认真校核法兰螺栓位置孔是否正确，并检验其长度是否满足安装要求。在给料仓口悬挂倒链、将给料机水平吊起，与各悬挂点用螺栓连接，悬挂式吊挂的材质应符合设计图纸要求，吊挂长度适宜，各悬挂点受力应均匀一致，并有可靠的防松动措施。给煤机各部连接螺栓应紧固，无锈蚀点，螺栓穿向及露出螺母的长度应一致，且露出螺母2—4个螺距。

9、分级筛安装

分级筛的安装采取分体式进行，即先安装底座，然后安装筛体。

安装时，先将底座用2台5T的手拉葫芦吊装就位，底座就位后，先划好设备本身的中心线，调整时应使设备的中心与基础上的中心线相重合。筛体的吊装用4个5T导链吊住筛体的4个角，移放到底座上面的橡胶支座上。分级筛水平度的调整用水平尺放在主轴上，通过底座下的斜铁进行调整，其水平误差不超过0.2/1000；分级筛动态的振幅偏差不得超过额定工作振幅的10%且不得大于1mm，分级筛电机安装应按电机安装规范要求进行。

10、弧形筛和脱介筛安装：

把底架放在平整的平面上，注意底架两侧要保持水平，两侧高低要调整到水平，高差不得超过2mm，振动筛筛箱两侧对硬点的振幅偏差严禁超过定额工作振幅的10%，且不得大于1mm。振动器安装架（梁）得垂直度严禁大于1/1000，与激振器结合面的平面的平面度在1㎡的范围内严禁超过0.2mm。

弧形筛安装：

弧形筛筛面倾角调整的最终位置，必须符合设计要求，入料口倾角和几何尺寸必须符合设计要求，入洗口下缘与筛面上缘距离与设计图纸尺寸的偏差，严禁大于正负3mm。

11、离心脱水机安装：

安装前应根据设备要求，底面与设备的接触面积不得小于75%。离心机应借助吊车将设备吊装就位，在用倒链将设备安装就位，其机体、水平度，纵向严禁大于0.3/1000，每组主振缓冲弹簧间隙应符合设备技术文件规定，且间隙应均匀一致。离心机传动系统安装参照设备出厂技术文件，工作应灵活可靠，主机转动轻便，手动盘车灵活。

离心机各润滑点及油路应保证油路畅通，不漏油，不渗油，且无油垢。离心机试运转前，必须按设备技术文件规定的启动程序操作，确保油温不低于10度，油压保持0.05—0.15MPa后，才允许试运转。空负荷试运转4h，负荷试运转8h，其各部温度及温升严禁超过；滚动轴承温度80度、温升40度，振动部位温升20度，润滑油温度55度、温升25度。

12、旋流器安装：

支承座安装的水平度不大于0.5/1000

机体安装垂直度不大于0.3/1000.

机体中心线位置允许偏差为3mm.

机体标高不超于+（-）5 mm.

各联接结合处不得渗水，溢流口排水通暢。

各连接处按规范进行。

13、皮带机安装：

皮带机安装前，对所供设备、配件进行验收，并熟悉安装技术要求，安装要求≤煤炭安装工程质量检验评定标准≥MT5010-95中有关规定进行。

具体安装顺序

安装顺序一般为：划中心线—安装机架（头架—中间架—尾架）—安装上托辊及该向滚筒—将输送带放在上托辊上—安装下托辊—安装拉紧装置—安装驱动装置—将输送带绕过头尾筒—输送接头—张紧输送带—安装清扫器、导料槽、压辊等—电缆敷设—接线—调试。

质量要求

机头、机尾、驱动装置等重要部件的垫铁必须垫稳、垫实符合MT5010-95标准的有关规定。

基础螺栓，二次灌浆必须符合MT5010-95的有关规定。

传向滚筒、转向滚筒的安装应符合下列规定；其宽度中心线与胶带输送机纵向中心线重合度不超过2mm，其轴中心线与胶带输送机纵向中心线的重直度不超过滚筒宽度的2/1000。轴的水平度不超过0.3/1000。

减速器、联轴器及齿轮安装必须符合WT5010-95标准的有关规定。

保护装置和制动装置必须灵活，准确、可靠。

清扫装置与胶带接触均匀。

上下托辊转动灵活，水平度不超过2/1000。

中间架与预埋固定牢固，其中心线与皮带机中心线重合度不超过3mm。

胶带输送机安装后，必须进行试运转，空负荷试运转4小时，负荷试运转8小时，试运转其各部轴承温度及温升禁止超过（滑动轴承温度70度，温升35度；滚动轴承温度80度，温升40度。

设备安装完毕后，首先进行空载试运转，运转时间不得小于2小时，并对各部件进行观察（注电机温度），检验及调试为负载试运行作准备。

14、刮板机安装：

设备均为散件到货，用25吨汽车吊将所有零部件吊至安装楼层，厂房内用倒链牵引至室内。

刮板机安装：安装前先认真清理刮扳机各基础预埋钢板，并应对其位置和间距尺寸进行检查。安装应先从机头支架开始，刮扳机各槽箱根据设计要求位置按预先放出的设备中心线逐一编号放置，各槽箱连接螺栓规格必需符合设计要求，且螺栓应漏出螺母2至4扣，各槽箱连接时必需加垫胶皮，连接紧密。刮扳机平板闸门安装应开闭灵活自如，与槽箱侧面结合处无泄露部位。主动链轮横向中心线对刮板机纵向中心线重合度不超过2mm，主动、从动两链轮轴线应平行，对刮板机纵向中心线垂直度不超过1/1000，轴的水平度不超过0.5/1000。

刮板安装完毕后，应按设计要求镶贴铸石板，平面应光滑，工作面凸凹不平程度不应大于2mm，间隙不超过3mm，机头、机尾中间卸载溜槽处应平缓降低20至30mm，滑道铸石镶贴后，相对高差不应大于6mm，滑道间距不应大于15mm。刮板机安装后，待铸石强度满足要求，进行试运转其中空负荷，带负荷运转4小时，各轴承温度不超过30度。安装前先认真清理刮扳机各基础预埋钢板，并应对其位置和间距尺寸进行检查。安装应先从机头支架开始，刮板机各槽箱根据设计要求位置按预先放出的设备中心线逐一编号放置，各槽箱连接螺栓规格必需符合设计要求，且螺栓应漏出螺母2至4扣，各槽箱连接时必需加垫胶皮，连接紧密。刮板机平板闸门安装应开闭灵活自如，与槽箱侧面结合处无泄露部位。主动链轮横向中心线对刮板机纵向中心线重合度不超过2mm，主动、从动两链轮轴线应平行，对刮板机纵向中心线垂直度不超过1/1000，轴的水平度不超过0.5/1000。刮板安装完毕后，应按设计要求镶贴铸石板，平面应光滑，工作面凸凹不平程度不应大于2mm，间隙不超过3mm，机头、机尾中间卸载溜槽处应平缓降低20至30mm，滑道铸石镶贴后，相对高差不应大于6mm，滑道间距不应大于15mm。刮板机安装后，待铸石强度满足要求，进行试运转其中空负荷，带负荷运转4小时，各轴承温度不超过30度。

15、其余设备安装

这些设备体积较小，重量较轻，一层设备可用铲车运至安装基础上，其余楼层设备可用车间电动葫芦自吊装孔吊至楼层后，用倒链水平运至吊装基础上并安装固定。

16、破拱系统安装

破拱器用人力抬运至仓口下方用倒链起吊至安装高度后，安装吊挂装置，破拱器安装就位后，应使同层的破拱器进风口在同一个标高上，便于安装管道。

管道最大直径为Dn100mm，距离地面高约6米，因此应搭设脚手架进行施工。钢管与管件运输可用拖车直接运至仓下，由人力卸车。

立管安装：立管安装时自下而上由粗到细安装。下层管安装时先将下端的联接法兰焊于管口，在上层的予留孔处放下钢丝绳固定钢管，钢丝绳上端挂于倒链挂钩上，倒链吊挂于三角架上。倒链和钢丝绳径要根据所吊挂钢管的重量来选取。用倒链将钢管吊到位后用管座或支架固定于仓壁，主管道固定于混凝土立柱上。水平管安装：水平管安装前，根据设计的标高和坡度以及所联接的两个接头位置，拉上细白线以确定水平管的长度，并将两端的弯头焊于水平管管口，弯头方向应符合设计要求。在水平管安装层的上层用三脚架吊挂倒链将水平管吊起到安装高度法兰联接或焊接于接头位置。管件安装，当所安装的水平管或立管上有管件时，应先将管件焊于该安装管上（位置要符合设计要求），再安装管路。架空管安装，架空管安装时可先于地面上下好料并将管件安装于管路上，再用倒链吊至安装高度并用支架固定。

破拱管路安装要求：管子、管件、阀门及支吊架弹簧的材质、规格、型号、质量必须符合设计要求和规范规定要求。管子、管件安装前必须以1.5倍的工作压力进行水压试验，持续5min无渗漏现象为合格。阀门应该进行压力试验的方法；用洁净水以1.25倍的工作压力进行试验，保证阀瓣密封面不漏。石棉橡胶、橡胶、塑料等非金属垫片，质地柔韧，无老化变质、表面无分析和折损。金属垫片材质符合设计要求，加工尺寸、精度、粗糙度及硬度符合设计要求，表面光洁无锈斑。管道支吊架的型式、材质、加工尺寸符符合设计要求。管道支吊架焊接牢固，无漏焊，裂纹等缺陷。焊条、焊丝、焊剂等焊接材料的牌号、规格、质量必须符合设计要求和现行国家标准的规定。对接焊缝表面严禁有气孔、裂纹、夹杂及熔合性飞溅物。要求清洗脱脂，内部防腐蚀的管段、管件、阀门，其质量必须符合设计要求和规范规定。管道法兰、阀门、焊缝不得紧贴墙壁和管架。安装位置、标高符合设计要求，朝向合理，便于检修，连接牢固、紧密。管道安装的坡度、坡向应符合设计要求。管道穿越墙壁、楼板屋面、道路时应加保护套管，管道与管道的空隙用石棉和其他不燃材料填塞。两法兰连接应平行并保持同轴性，螺栓能自由穿入，螺栓穿向一致，外露长度一致，法兰连接所用螺栓规格、型号应一致，露出螺母2—4个螺距，紧固匀称，松紧适度。管道涂料的品种、牌号与质量必须符合设计要求，应有制造厂合格证书。管道涂漆前，表面应把污垢、油迹、水迹、铁斑、焊渣、毛刺清除干净。漆层完整且均匀，无漏涂和损坏，漆膜附着牢固。管道色环、工作介质，流向标记符合设计要求和有关规定。

设备安装方法及原则：

为加快施工进度，确保施工工期，各设备安装可同时进行施工。

（二）、 管道安装：

选煤厂工艺管道系统,分别是合介桶至旋流器合介管路、旋流器至精煤脱介筛管路、旋流器至中煤脱介筛管路、旋流器至矸石脱介筛管路、精煤合介管路、中矸合介管路、精煤希介管路、中矸希介管路、精煤磁选精矿管路、精煤离心液管路、中矸磁选精矿及中煤离心液管路、精煤磁尾管路、中矸磁尾管路、精煤磁尾回收粗煤泥管路、中矸磁尾回收粗煤泥管路、粗煤泥分级旋流器底流管路、中矸分级旋流器底流及TBS底流管路、TBS溢流管路、煤泥水至浓缩机管路、循环水管路、脱介筛喷水管路、合介桶补加水管路、桶吹风管路、排污泵管路、介质添加管路、TBS清水管路、清水冲洗管路、浓缩机底流（压滤机来料）管路、压滤机入料管路、压滤机滤液管路、集料刮板尾部溜槽排水管路、压滤车间排污管路、压滤清洗水来水管路、压滤机风管、泵冷却水密封水管路、厂外清水来水管路、煤泥离心液管路。

材料进出库及检验：所有材料出库时都必须按业主的要求对其外观、数量、规格、尺寸、型号等进行检查、核对钢号、标准号及炉批号(与产品合格证明书对照)，如果有问题，不能使用，并通知供货单位及时进行退换。所有施工材料必须向监理工程师报验，经报验合格后才能用于施工。所有管子及管道组成件出库经检验合格后，按照项目部关于管道组成件的标识规定，沿管轴方向作好各种材质的色标，并挂牌标明管道组成件的规格型号、材质，标准号（如GB9948、GB/T8163等）。对小管件，按管件的标准、材质及规格型号分类摆放在货架上，并挂牌。对各施工班组实行限额领料，供应严格按照单线图（结合管线号）进行发料。阀门要求外观、尺寸、型号符合规范和设计要求，工作压力及性能必须符合设计要求，壳体外表应平滑、洁净、无砂眼、裂纹等缺陷；阀门开关灵活，指示正确，并具有合格证（包括阀门试验合格证）。按本工程的招标文件及合同中规定，所有管线上的阀门（除安全阀外）均由总包单位试压检验合格后，发放给份包单位,并出具试验记录。本工程阀门均为国外进口，现场可不进行试压，但必须由生产厂商出具质量保证书。因此，阀门就不必进行试验。安全阀必须按照设计文件或拜耳公司规定的开启压力进行调试，调压时压力应稳定，每个安全阀启闭试验不得少于3次。

管道的除锈、防腐：管道的管件和管材均采用机械除锈。除锈等级为ST2级，除锈完毕后立即涂刷防锈底漆。管道防腐按图纸要求施工。

涂层质量应符合下列要求：

①涂层应均匀，颜色一致。

②涂膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

③涂层应完整，无损坏、流淌。

④涂层厚度应符合设计文件的规定。

管道安装：耐磨管道及管件为定制成型配件,到货后用汽车吊按安装楼层分别进行吊装,进入楼层后采用道连人工配合的办法安装到位。管道安装前，检查土建基础、结构、设备管口的尺寸是否与管道图纸相符。通过记录查找要安装的管道是否已预制并检查预制管段的管内是否清洁。管道安装时，应检查法兰密封面及密封垫片，不得有影响密封性能的径向划痕、斑点等缺陷。安装前，法兰环槽密封面与金属环垫应作接触线检查。当金属环垫在密封面上转动45°检查接触线不得有间断现象。法兰连接应与管道同心，并应保证螺栓自由穿入，法兰螺栓孔应跨中安装，法兰间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的1.5‰，且不得大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。管道连接时，不得用强力对口，加偏垫或多层垫等方法来消除接口端面的间隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。管道安装的允许偏差：架空及地沟标高：室内允许偏差±15mm，室外允许偏差±20mm。水平管道平直度：DN≤100，允许偏差为2L‰，最大50mm。DN＞100，允许偏差为3L‰，最大80mm。立管铅垂度：允许偏差为5L‰，最大30mm。成排管道的间距：允许偏差15mm。与泵、风机连接的管道，其固定焊口应远离泵，管道与机器连接前，应在自由状态下，检查法兰的平行度和同轴度；管道安装合格后，不得承受设计以外的附加载荷；管道经压力试验、吹扫合格后，应对该管道与机器的接口进行复位检验。机器接口配管时，需有设备负责人在场监督，不允许任何外力加于泵口。机器的进出口必须安装一薄金属盲板(与正式垫片的厚度一致)保护，防止任何焊渣等异物进入泵内，并作好盲板标记。

阀门安装

①阀门安装前应检查阀门的规格型号是否与设计一致，并检查填料其压盖螺栓应留有调节余量。

②当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。当阀门与管道以焊接方式连接时，必须将阀芯打开焊接，承插焊阀门安装时，留出1~1.5mm间隙。

安全阀的安装应符合以下规定：

a、阀应垂直安装；

b、管道投入运行时应及时调校安全阀；

c、全阀经调校后，在工作压力下不得有泄漏；

d、全阀经最终调校合格后，应做铅封并作好相应的资料。

管道焊接：

①焊接应根据焊接工艺评定报告和焊接工艺卡片进行。

②焊工应持证上岗，证书应在有效期内

③根据设计要求，所有中、高压工艺管线采用钨极氩弧焊打底，电焊盖面。

④焊前应将坡口表面及坡口边缘内外侧不小于20mm范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清除干净，并不得有裂纹、夹层等缺陷。

⑤管子焊接时，管内应防止穿堂风

⑥焊接时，每条焊缝应连续一次焊完，相邻两焊道起点位置应错开。

⑦焊接完成后应及时清除焊缝表面的渣皮、飞溅，并对管道焊缝表面质量进行自检。

⑧管道焊缝表面质量应符合下列要求：

a、缝表面不得有裂纹、焊缝不得有未熔合、根部未焊透等缺陷；

b、咬边深度不大于0.5mm，在任何一段连续为300mm长焊缝中不大于50mm；

c、焊缝表面不得有局部密集气孔、单个气孔和夹渣；

d、焊缝余高1-2mm，最大不大于3mm；

e、焊后错边量不应大于0.15倍壁厚，局部不得大于2mm，根焊道焊接后，不得较正错边量；

f、焊缝宽度应比坡口宽3～3.5mm。

⑨道安装与电气仪表工作靠近或交叉作业时，要采取措施保护电（线）缆、盘柜等，以免加热或焊接等热工作进行时遭到损坏。

⑩装切割或修改时，要保证管内清洁，及时将管内焊渣清除。对现场挖眼三通，不锈钢应采用切割机开制；碳钢宜采用切割机或火焰开孔。开孔后，必须打磨光滑整齐，并清除内部的残渣，保证管内清洁度。管道支架特别是和设备配管的支架，必须严格按设计要求安装。管道上仪表部件的开孔和焊接应在管道安装前进行。管道安装工作有间断时，应及时封闭敞开的管口。管道安装时,应注意成品的保护。不得在仪表盘柜及小管上搭设脚手架及跳板,不得在已安装管道上生吊点起吊其它管道等。

焊缝检验

①根据此管道的介质、压力、温度及设计文件的规定进行射线照相检验或超声波检验。

②抽样检验时，应对每一焊工所焊焊缝按规定的比例进行抽查，检验位置应由施工单位和质检人员共同确定。

③当检验发现焊缝缺陷超出设计文件和规范规定时，必须进行返修，焊缝返修后应按原规定方法进行检验。

压力试验：管道安装完毕，焊缝检验合格后，应进行压力试验。压力试验应以液体为试验介质。压力试验前应具备下列条件：

①试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。

②焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。

③试验用压力表已经校验，并在周检期内，其精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5 -2倍，压力表不得少于两块。

④符合压力试验要求的液体或气体已经备齐

⑤按试验的要求，管道已经加固。

⑥待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开

⑦待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。

⑧试验方案已经过批准，并已进行了技术交底。

支架制作安装：管道支架必须按照支架图进行制作、安装。管道支架上的开孔，应用台钻钻孔，禁止直接用气焊进行开孔。管道的支（吊）架、托架、等在预制场成批制作，并按要求将支架的编号标上。所有管道支架的固定形式均采用螺栓固定。无热位移的管道，其吊架（包括弹簧吊架）应垂直安装。有热位移的管道，吊点应设在位移的相反方向，位移值按设计图纸确定。两根热位移相反或位移值不等的管道，不得使用同一吊杆。管道安装原则上不宜使用临时支、吊架。如使用临时支吊架时，不得与正式支吊架位置冲突，并应有明显标记；在管道安装完毕后临时支架应予拆除并且必须将不锈钢与碳钢进行隔离。管道安装完毕，应按设计图纸逐个核对支、吊架的形式和位置。

八、设备安装的一般要求:

1、垫铁材料

必须符合要求，严禁有裂纹，垫铁组在能放和不影响灌浆的情况下易靠近地脚螺栓。每一组垫铁宜减少垫铁块数，一般不超过三层，并将各垫铁相互焊牢。设备找平后，垫铁应露出设备底座边缘，平垫铁应露出10-30mm，斜垫铁应露出10-50mm。

2、螺栓连接

（1）螺栓拧紧后的螺栓应露出螺母2—4个螺距。

（2）基础螺栓的螺母与垫铁间和垫圈与设备间的接触均应良好，安设基础螺栓应垂直，不应碰孔及孔壁，基础螺栓上的油脂和污垢应清理干净，拧紧基础螺栓，应在砼达到规定强度75％以后进行。

（3）联接螺栓的型号、规格、数量和防松装置，必须符合设备技术文件要求规定。

3、二次灌浆

（1）设备安装前，砼二次灌浆处应剁成麻面，放置垫铁部位，垫铁与基础面应接触良好，并在灌浆前用水冲干净。

（2）灌浆时，必须捣实。基础螺栓严禁产生歪斜。

（3）二次灌浆所用沙浆或砼的强度等级应比砼基础强度等级高一级。

4、焊接

（1）定位点焊所用焊接材料，应与正式焊接材料相同，点焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3。

（2）焊缝表面严禁有加渣、裂纹、焊溜、烧穿、弧坑、和熔和性飞溅物等缺陷。

（3）焊缝焊皮应均匀，焊渣和飞溅物应及时清理干净。

该工程施工中由于设备数量大，任务比较饱满，因此，机械操作工、焊工、安装工专业人员的需求量很大，因此，要合理科学的组织安排施工人员。

劳动力计划见（附表二）。

施工进度计划见（附图五）。

九、试运转

1、试运转前的检查

（1）设备安装及配电情况检查。

检查内容包括检查螺栓、联轴器、阀门、管路流向及坡度，支吊情况，设备润滑，冷却，电压，电流，电机转向、接地、缆线敷设、绝缘、操作信号、仪表、联络信号等情况；现场清理情况，包括地面、设备、管路等；检验合格后方可进行试运。

（2）人员、材料、资料、表格、检测仪表等是否准备齐全；复查电器试验资料，是否有漏设备或不合格设备。

2、试运转步骤

第一阶段、通讯及信号系统试验

第二阶段、高压送电

第三阶段、低压配电盘模拟试验

第四阶段、单机空载试运转

第五阶段、分线、分系统空载联合试运转

第六阶段、系统、集中操作空载联合试运转

第七阶段、带水试运转

第八阶段、带料试运转（先跳汰系统 、后重介系统）及煤样分析

3、试运转

（1）单机试运转

筛子

筛子安装完毕后，应进行连续8小时空负荷试车。在试车过程中测定其电流、振幅、轴承温度，注意筛子运转情况。筛箱两侧对应点的振幅偏差严禁超过额定工作振幅的10%且不得大于1mm。传动装置运转应灵活无卡阻，当试车结束时，应再次检查筛子各固定件，尤其是振动器螺栓紧固情况以及弹簧受压和连接件松紧情况。发现问题及时处理和调整。

给煤机

振动给煤机空负荷试运转2h，检查轴承润滑及温度情况，给煤机应运转平稳正常，无冲击和不正常的振动现象，各密封处不漏油，连接处不漏煤，叶轮给煤机空负荷运转正反各2h，检查轴承温度润滑情况。

运输设备单机试运转

胶带输送机空负荷试运4h，负荷运送8h，上下托辊应转动灵活，皮带跑偏应在范围内，拉紧装置工作应可靠，接触面符合要求，保护和制动装置必须灵敏，准确，可靠。调试：检查各机构是否操作灵活、动作灵敏、平衡可靠，制动器、缓冲器是否灵敏可靠。润滑情况是否良好，有无渗油漏油现象控制器、限位开关和连锁装置工作是否正常、动作是否可靠。钢丝绳在绳槽中缠绕位置是否正确，导绳器排绳是否顺利，运行小车是否跑偏等

刮板机安装后必须进行试运转，空负荷，带料试运转各4小时，尾部拉紧装置行程试运转后小于全行程的1/2，检查轴承温度及润滑情况，平板闸门开闭应灵活自如且与槽箱侧面接合处无漏煤。转动部分运转灵活平稳，应无异常声音。

泵类

水泵安装完毕后应点试，检查其转向是否符合要求，泵与电机连接是否可靠，盘动无明显阻滞，无异常声音。

（2）带水试运转

带水联合试运转

准备工作完成后便可进行带水联合试运转。

带水试运转时，全部开启并连续运转4h，开车顺序按循环水、煤泥水、压风管路等进行。设备启动后做好各项检查、测定、记录工作，此外，应检查各处水池溜槽，管道有无“跑、冒、滴、漏”现象，地漏及大小水沟是否畅通，通过带水连试，要掌握好开停车顺序，特别是各路管的分流及改向时机，以及阀门的开度。

带料试运转

a、分系统带料试运转。开车顺序按煤流逆顺序进行，停车顺序按煤流方向进行，以防设备积料。

b、分系统带料试运行合格后即可进行带料联合试运转。带料联合试运转分4步运行，首先投入生产能力的25%，其次投入50%，第三步投入75%，第四步即可满负荷运行，即投入214.29t/h。试运转过程中应巡回检查，并记录运行时间、水量、煤量、设备响声、轴承温度、水压、风压、电流、电压、功率等情况。

重介系统试运转：

⑴、单机空运

①空运转前检查内容：

a、开车前应解体检查另部件是否齐全，减速箱、轴承及其它各润滑沾的油量是否适度，油路有无渗漏现象。

b、安全保护装置是否齐全，过负荷和短路保护是否符合要求。

c、各对轮、链传动、皮带传动、齿轮啮合等的配合间隙是否符合规定要求。

d、各部位的联接螺栓是否有松动现象，是否有漏焊处。

e、设备运转部位同周围设备以及设备同上、下溜槽的安装间距和相对位置是否正确，有无障碍物。

②电机空运转

a、将电机同设备联接处的对轮（或链轮、皮带轮）拆除，用500V兆欧表测量绕组和电缆的绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应进行检查或烘烤。合格后方可通电空转电机。

b、点动电机，观察其转向是否正确，并将转向错误的调整好。

c、调整好转向后对电机进行两小时边连续空运转。检查电机滚动轴承温度不应超过80℃，电机轴承密封性必须达到转动部位不漏油，静止部位不渗油。可用手触摸测试。电机空运转过程中如发现异常情况应作抽芯检查，排除故障。

③设备空运转

设备空运转前应手动盘车无异常后才能进行。

a、点动起车：听辨各部位声音是否正常，观察有无妨碍起车的障碍，确认无问题后，才能正常启动。

b、单台设备空运转的时间应根据设备的要求而定，一般为4小时，如试运转过程中出现异常应立即停车进行检修，合格后再开车。

⑵单机空运转的要求

单台设备空运转过程中试车人员应做到听、看、摸、录。

①听：听辨各部位声音是否正常，有无异常声音。

②看：运转是否灵活，皮带是否跑偏，托辊转动是否灵活；皮带（链条）的松紧度是否适度；刮板链的运转情况；筛子有无左右晃动现象，基础有否活动，振动方向及振幅是否合乎要求；设备运转速度是否正常，润滑油路是否畅通。压力表、电流表、电压表指示是否正常。

③摸：各部轴承、电机温升是否正常，闸门、闸板开关是否灵活，风伐调整套手把转动是否灵活。

④录：详细记录压力、电流、电压、温升、频率、振幅声响，运行起止时间，出现问题及整改方案等，反映运行状态的参数，同设计值作比较，如差值超过规定时应多次测量，以供分析。

⑶ 信号试验

要求：统一信号铃声的效应。即两短声为开车，一长声为停车，试运前切断动力电源。检验联系信号的可靠性。

⑷ 设备联合试运转

设备联合试运转为以下几步：第一步联合空运转，第二步带水试运转，第三步带介试运转，第四步带煤试运转。

① 联合空运转

按照开车逆煤流、停车顺煤流方向启动设备，空运转过程中检查各台设备之间的联系，各系统运转情况，各种电器保护和整定值是否正常，电器设备中供电系统是否完善，负荷分配是否合理。对各种参数作好记录，联合空运不少于8小时。

② 带水试运转

带水应分为两个阶段，第一阶段试漏；第二阶段试平衡。

⑴试漏阶段：启动循环水泵，向供水管道供水。打开各相关闸阀，向相关设备、桶、箱、槽适量注水。全面、仔细检查供水管路、闸阀、设备、槽箱、盖板的密闭和泄漏情况，作好记录，处理各泄漏问题点。检查原煤合格介质桶的液位检测显示装置工作是否正常，确定最高和最低警戒控制水位高度。

③ 调试水平衡阶段：启动循环水泵向管路供水。将原煤合格介质桶内水位补至距上桶端500mm处。开动原煤合格介质泵、脱介筛、磁选机（离心机无料，暂不开）。适量向煤泥重介系统打分流（打开两台精煤脱介弧形筛下分流箱分流器），将煤泥合格介质桶内水位注至距桶上端500mm处，启动原煤合格介质泵。适量打开4台脱介筛喷水，4台磁选机和中煤泥桶、精煤泥桶注水。将煤泥桶、尾煤泥桶内水位补至距上端500mm处时启动中煤泥泵、尾煤泥泵、斜管底流泵。观察液位计，旋流器压力表的指示和工作状态；观察精、中、矸各筛上水量的分配情况；观察各桶和池的水位变动情况；调整各闸阀和泵的上水量，使系统内各路水量逐步趋于平衡和稳定。标定各桶液位的上下控制界线；检查密度控制系统对液位测控和水量自动调节的功能，考察系统检测传感机构、自动执行机构、软件运行系统的准确性、灵敏性和可靠性。全面检查设备、管道等处的泄漏情况，处理泄漏问题。浮选车间和压滤车间密切配合，保证洗水系统的总体平衡和供水质量。保证不影响单号生产系统的正常生产。

④带介调试

带水调试正常后（所有发生的问题已得到处理和解决），向原煤合格介质桶加介（初次加介量估计在40~50吨），启动原煤合格介质泵打循环；观察密度计的密度指示变化，逐步使悬浮液值达到1.40g/L。观察旋流器的入料压力（约0.14~0.18MP）；观察各产品筛上悬浮液的分配量；脱介弧形筛的泄料情况；观察磁选机的工作情况（调整磁偏角）。向原煤合格介质桶打分流，启动原煤合格介质泵，观察煤泥分选旋流器的压力和底溢分配情况。带介调试时，由于没有产品，各脱介筛应控制喷水量，以筛面不跑介不准，尽量少加喷水。在此阶段要测定磁选机尾矿的含介量，评价磁选机的回收效果。

⑤ 带煤联合试运转

带煤调试

为求稳妥，带煤调试也分为两个阶段，第一阶段以加煤量约为旋流器设计处理量250t/h的一半左右（120t/h）为宜，取得经验后再进行第二阶段加大到额定处理量的调试。

A、准备工作和注意事项

粒度控制和除杂，应采取切实有效的措施，力求将入选的原料煤粒度控制在50mm以下，最大块粒度不超过80mm。加强手选拣矸和处杂。除铁器必须和加煤同步工作，防止铁器进入旋流器破坏内衬耐磨贴料。

介质系统的准备，系统加煤前重介悬浮液系统必须提前启动，将悬浮液密度调整到规定的数值（1.45g/L）

B、带煤第一阶段（加煤量为设计1/2）调试：

加煤后注意观察原煤在旋流器入料漏斗内的下料情况，合理调节该处冲料悬浮液的流量，保证物料顺畅进入分选旋流器。观察精煤、中煤、矸石三种产品的数量分配情况；观察旋流器悬浮液入料压力情况。观察弧形筛脱介及脱介筛喷水情况；观察精煤脱介筛后段粒度分级效果状况，以及各筛子的脱泥脱水情况。观察离心机的脱水情况。观察磁选机的介质回收情况。密切关注悬浮液密度稳定和磁性物含量变化情况；协调分流量、喷水量、补水量、加介量，维护悬浮液系统密度的稳定和数量的平衡，注意观察各桶液位的变化。观察密度自动控制系统的总体工作状况（密度控制、煤泥含量控制、液位控制等）。

C、带煤第二阶段的调试

在带煤第一阶段连续运行两小时以上，表明系统一切正常，并处于良好的可控状态以后，可逐渐加大煤量至设计能力。

此阶段要注意观察以下情况：原煤能否顺畅进入旋流器，注意合理调节冲料悬浮液量的大小，保证物料下料速度。精、中、矸三产品的分配情况。弧形筛、脱介筛、离心机的工作情况（脱介、脱水、分级），磁选机的介质回收情况。注意观察悬浮液密度、磁性物含量（煤泥含量）变化情况，及时补介、调整分流器，保证悬浮液系统的稳定和平衡。关注运输设备（刮板输送机、胶带输送机）的工作状况。

九、主要安全技术措施

参加施工的所有人员在上岗前必须进行安全教育、提高安全第一的思想意识。

1、吊装安全技术措施

（1）吊装之前，要根据工人技术水平、实际工作能力，分工明确，各负专责，密切配合，明确同一指挥信号。

（2）指挥人员和机械司机两者要密切配合，双机或多机时，只准一人指挥。

（3）指挥人员要站在明显处指挥。

（4）吊装前要认真检查机械、电源、工具、设备，施工现场、交通道路，必须合乎安全要求。

（5）吊装前必须进行试吊，构件离地200mm~300mm，要检查一切索具，钢丝绳和所有吊具，没有问题才能吊装。

（6）起吊构件必须垂直提升，不准斜拉，起吊悬空时间不宜过长，臂杆旋转范围不准有人和障碍物。

（7）起吊时构件下方禁止有人操作、逗留、通行，构件起吊离地300mm时，指挥人员和溜绳人员应立即撤离到安全地带。

（8）构件吊离地面后，禁止一切人员站在构件上，起吊时禁止猛升猛降。

（9）溜绳人员任何情况下，应站在起吊构件的侧面3m以外，并时刻注意构件的方位变动，随着变化松紧溜绳。

（10）所有钢构件吊装前，应刷涂好油漆，禁止吊装时再匆忙涂刷。

（11）吊装多层构件时，上下两层不能同时作业。

（12）吊装构件中，没全部稳固时，不准中途停止或下班或悬挂在半空中。

（13）装卸车时，要对称装卸，防止翻车。

（14）运输构件时，下面要垫方木，不得垫金属一类的部件。

2、现场临时用电安全技术措施

（1）现场电器维护人员不得少于2人。

（2）对现场所有使用电器要做到接地接零。

（3）现场电器维护人员要有操作证。

（4）现场临时用电实行“三相五线制”和“一机一闸一保护制度”。

（5）配电柜必须上锁并设围护，放在室外时应有防雨措施，做到箱内清洁无杂物。

（6）施工现场临时供电缆线必须按规定要求敷设，且应完好无破损现象。施工供电系统出现问题，必须停电作业，应由专业电工进行修理，其他人不得擅自拆卸。

（7）电焊作业时，电焊机应有可靠接地线。

（8）保险丝容量要匹配，不得用其他金属代替。

3、施工安全措施

（1）每个进入工地的职工，必须遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》进行施工。

（2）坚持班前安全交底制度，现场各班组交叉配合作业时，安全员召集班组长交代安全注意事项。

（3）进入施工现场要带好安全帽，特殊工种要持证上岗。

（4）临时电源要有可靠的漏电保护措施，每天施工完毕后应切断所有电器电源及临时电源并将临时配电箱找回。临时用电坚持三相五线制，坚持一机一闸一保护制度。电焊机设专用配电柜。

（5）电焊作业时应有可靠接地，禁止使用钢材作接地线。

（6）参加施工人员应坚守岗位，严禁酒后操作，争吵打闹，违者根据情节轻重予以处理。

（7）当发生人身、设备事故及未遂事故时，应抢救伤员和维持现场情况并立即报上级有关部门。

（8）领导和安全人员，经常深入现场，发现安全隐患及时制止处理。

（9）高空作业

①凡患高血压、心脏病、贫血病等不得从事高空作业；

②高空作业应系好安全带，并不得穿戴硬底带钉易滑的鞋子；

③高空作业的工具应放在工具袋内，上下传递工具时应栓绳传递

（10）遇有六级以上的风禁止露天高空作业。

（11）电焊机作业时，焊工必须带好劳保用品。禁止易燃易爆物旁进行焊接。

（12）气焊作业时，氧气瓶、乙炔瓶距离一般不超过5M，距明火距离不超过10M。

（13）设备吊装时，使用指挥信号要做到统一、清楚、正确、及时，在吊装过程中，工作范围内无关人员不准停留，吊装物下严禁行人通过，更不能在吊物下工作。

（14）起吊重物的提升速度要均匀平稳，下放时速度不宜太快吊装时应在吊物上扣系溜绳，以控制其方向。

（15）牵引设备的钢丝绳要通过计算，满足要求后才能使用。

（16）手拉葫芦、钢丝绳使用前要检查是否完好，有缺陷的禁止使用。

（17）设备安装工程中，禁止停留在设备运输的前方，吊装过程禁止幅度过大以免碰到人、设备、砼柱或其他设施。

（18）加入垫铁时一定要使用食指和母指夹住垫铁的两边，放在基础下。

（19）电工作业要有专人监护。

（20）设备初次送点前，必须通知所有施工人员，准备好各种带电标志牌，变电所、变压器等必须封闭上锁，经有关部门批准即进行送电。

（21）拆除的临边砖墙要设防护栏，预留洞口要加盖板并设标识。

4、其它安全措施

（1）参加施工的所有人员在上岗前必须进行安全教育、提高安全第一的思想意识。

（2）特殊工种必须持证上岗。

（3）进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业还必须系好安全带。

（4）施工现场严禁乱堆乱放，施工垃圾及时清理，清除安全隐患。

（5）气焊作业时，氧气瓶、乙炔瓶间距不小于5米，距离火距不小于10米，不得摔破氧气、乙炔表，乙炔瓶禁止平放。电焊工、气割工操作时应戴好防护用品，如电焊防护罩、手套眼镜等。

（6）抬运材料或机具时，物体离地高度不得大于300mm，起落一致。

（7）地面登梯操作时，梯脚应有防滑措施，梯子与地面倾斜角度60~70度为宜。梯子上端应绑扎在牢固的地方，下面有人监护。

（8）坚持每周一工地全体职工大会，在下达任务的同时，要总结上周的安全情况，标出不安全因素，布置下部工作的安全措施。

（9）凡遇有违反安全规章制度的情况，任何人都可以制止，由安全员按奖惩制度处理。

（10）凡参加施工的人员应坚守岗位，严禁酒后操作，争吵，打闹，违者据情节轻重予以处理。

（11）当发生人身设备事故或未遂事故时，应抢救伤员和维持现场情况并立即报告有关部门。

（12）领导和安全人员，经常深入现场，发现安全隐患，及时制止处理。

（13）高空作业

①凡患有高血压、心脏病、贫血病等不得从事高空作业；

②高空作业应急老安全带，不得穿戴硬底带钉易滑的鞋；

③高空作业的工具应放在工具袋中，上下传递工具应用绳拴进传递；

④遇到六级以上的风，禁止露天高空和起重作业；

⑤冬季施工遇到霜雪时，工作前将平台斜梯、跳板和工作场所等的霜雪打扫干净。

5、消防安全保卫措施

该工程属新建工程，厂房内没有独立消防系统，在施工中，厂房内配置消火栓，灭火器等消防器材，保证消防安全。消防器具严禁埋压、碰损、保持其良好状态，并严格按设计要求及规定规范进行。

十、节约措施

1、工程管理

（1）加强施工现场预算编制的准确性，认真搞好两算对比。

（2）合理使用劳动力，推行工期定额与经济承包挂钩，在施工期间搞好劳动力调配，尽力减少窝工、停工，提高劳动生产率。

（3）健全质量管理体系和检查验收机构，坚持三检一平，消灭返工，返修事故发生

（4）节约各项费用开支，加强各项经济活动分析，堵塞浪费漏洞，严格履行财务审批手续，大力提倡开源节能。

2、材料管理

（1）加强材料的计划管理，搞好计划平衡，做到及时准确，不积压不返还倒运。

（2）加强完善材料验收制度，对低劣产品人人有权拒收，并在验收同时做好验收记录及相应手续。

（3）掌握市场信息，搞好材料采购比价，做到比质量比运距，比预算价差，认真核算成本，材料部门要随时进行材料汇总，按计划提前采购，尽量就地采购，减少零购。

（4）严格和完善限额领料制度，控制设备，材料出库量，减少现场剩余物资。鼓励班组修旧利废，认真推行材料节约奖罚办法。

（5）加强现场材料管理监督小组力量，及时回收剩余物资，浪费应与责任者经济挂钩。

（6）班组应做到按图下料，套材使用，充分利用边角余料，做到大才不小用，优才不劣用，剩余材料及时办理退库手续。

（7）材料的收支台帐应及时、准确，帐、卡、物相符，并随时向材料负责人和施工负责人汇报收发情况。

3、施工机械设备管理

（1）建立设备专人专机负责制，加强维护保养，严禁带病运转，现场机械设备上有盖下有垫。

（2）对吊车汽车的使用，工地负责人要做到心中有数，尽量集中使用，提高利用率。

（3）对用点设备要注意节约电能，做到不用的机构及时拉闸，杜绝工地长明灯现象。

（4）自制的胎具、专用工具用完妥善保管，增加重复利用率。

十一、雨季施工措施

为保证工程质量和施工进度，作好施工准备工作，采取如下措施：

①雨季到来前，各单位应组织全体施工工员进行一次雨季安全生产的思想教育与技术学习。

②充分发挥安全员的作用，加强雨季安全检查。班组安全员应做好本班的安全检查，发现不安全因素应及时排除。对解决不了的问题应立即上报相关领导，在不安全因素未排除前不得冒险作业。

③项目部经理与技术负责人，应向生产班组做出书面安全交底。

④雨天施工人员必须有雨具。马道、架板应采取有效防滑设施。

⑤外用的钢管脚手架必须设防雷接地装置，风、雨天应及时检查缆风绳和地锚有无松动损坏，如发现问题及时解决。

⑥雷电大雨或六级以上大风时，不可进行高空作业。大风、大雨过后应检查绳扣和架子有无松扣，歪斜现象。如发现不牢固应及时加固。

⑦所有机电设备都应接地、接零。各单机均应配备漏电保护器，高层建筑工程在未安装永久防雷设施前应设临时防雷设施。

⑧室外机电设备应有防雷、防雨设施，接地电线应采用胶皮线，施工现场应安装触电保护器及自动断路器。

⑨现场机电设备必须有专人负责管理。暂时不用的材料工具应及时回收，妥善保管。

十二、主要管理措施

1、工期进度保证措施

为确保总工期的实现，采取以下保证措施：

（1）将本工程列为公司重点管理项目，推行项目法施工，实行项目经理负责制，由公司直接对工程进度控制并充分发挥公司技术力量强、管理水平高的优势，由公司全力以赴协调解决施工力量和机具设备，与项目经理签订责任状，对项目经理按工期控制进行监督、检查，并与施工人员签订分段工程承包合同，及时兑现奖罚，实行分段承包。

（2）优化施工方案，加快施工准备。公司已作好施工前的准备工作，保证班子及主要管理人员及时到位，并立即组织材料、机具设备进场，搭设必要的临时设施，整理材料堆放场地，确保工期按期开工。

（3）施工中全面按施工进度计划图实行管理。根据确定的工期目标，运用分段流水作业，保证总工期的实现。

（4）采用交叉作业的施工方法，合理安排穿插配合的时间，以便提前工期。

（5）运用新材料、新工艺，提高工程质量，加快施工进度。

2、工程质量保证措施

本工程确保优良工程，建立质量保证体系，并采取以下措施。

（1）实行创优工程目标管理，明确每道工序施工前，先进行技术、质量、安全交底，提出控制质量的具体措施，上道工序完工后，下道工序开工前，必须进行交接检查，确保优良。

（2）实行分段质量控制和质量跟踪检查，抓好每个环节和每个控制点，搞好各个工序之间的自检、互检、交接检。

（3）实行样板领路。每道工序大面积施工前先作出样板，经质量部门和项目质检人员确认后，方可全面施工。

（4）严把材料关。所有材料的使用必须有合格证，把住材料验收关，计量检测准确，严格质量岗位责任制，必须对材料进行现场取样复验，及时进行施工试验，确保质量。

（5）对特殊工种进行上岗前的强化培训，坚持持证上岗，严格内部奖罚制度，实行内部优质优价，并及时兑现奖罚，确保创优目标的实现。

（6）建立健全质量保证体系，有效完整的质量管理制度和质量责任制，有专职或兼职的质量检查员。

质量目标明确，计划切实可行，措施得力，定点、定项目、定人。保证QC小组活动正常，按制定的计划组织实施，记录及时，资料真实齐全。

（7）加强过程中的质量控制，认真执行三检制，把好“工序”质量关，各个分项都应有班组自检记录、工序交接记录，签证手续齐全。

3、技术管理措施

（1）图纸的熟悉、审查的管理制度

开工前，应组织有关施工人员学习、熟悉和审查图纸，并对图纸中的差错进行更正，对设计意图不明确的进行补充，对不便于施工的设计内容进行协商更正，建设、设计和施工方面的签字盖章，图纸管理是为了施工时更好的利用图纸及竣工后的归档。

（2）施工组织设计制度

工程开工前，必须作出施工组织设计，以指导全过程，施工组织设计应包括：工程任务概况、施工部署、主要施工方法、工程进度计划、施工力量和料具部署、施工组织技术措施，施工总平面图。

（3）技术交底制度

开工前，应由技术负责人对参加施工的有关管理人员、技术人员和操作工进行设计情况、结构特点、技术要求、施工工艺交底，以便掌握关键环节，避免发生指挥错误和操作错误。

（4）材料检验制度

施工用材料、构件、配件和设备必须具备质量合格证，并坚持先试后用，对不合格的材料不准使用。

（5）工程质量检查和验收制度

根据有关质量标准，逐次检查操作质量和产品质量，根据工程特点分别对隐蔽工程、分项工程进行验收、逐环节地保证工程质量。现场需设置足够的量具，安排专人负责计量工作，做好计量记录，质量事故应有原因分析、处理意见和执行记录。

（6）工程技术档案制度

工程技术档案是指反映安装工程施工过程、技术状况、质量形状等有关的技术文件，需专人做好技术资料的搜集、整理，技术资料应及时、准确、完整归档，与进度同步建立。

（7）技术责任制度

建立技术岗位制，有完整的施工管理制度，有专职技术负责单位工程负责人。

4、文明生产环保措施

（1）文明生产措施

①设施、设备在现场要按照平面布置图安排堆放，并随施工不同阶段及时调整。要在主要进出口设置工程概况简介牌、现场总平面示意图、现场管理制度牌、质量、安全目标管理牌。道路要畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物，四周保持清静，场地要平整，无散落物，排水自成系统，畅通。零星材料要集中堆放，及时处理。

②工完料净，场地清。对班组操作面要有考核制度，定期检查评分，张榜公布。材料成品、半成品有保护措施，按施工组织设计要求，搭设临时围墙、栅栏或铁丝网、机械操作棚、材料仓库设施。

③严格执行环境保护法，采取防止环境污染的措施。妥善处理生活污水，未经处理，不得直接排入下水道或水沟。除设有符合规定的装置外，不得在现场熔化沥青或焚烧油毡、油漆及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。对产生噪音、振动的施工机械，采取措施减噪消音。

④生活卫生纳入工地总体规划。有卫生专(兼)职人员，有门前责任制。现场设茶水亭、桶、并有盖、锁标志。工地有男女厕所，落实专人管理，保持卫生。有更衣室及其防窃措施，室内清洁。现场有灭蚊蝇、灭鼠措施。生活垃圾随时处理，集中遮挡。工地办公室、会议室内清洁明亮，整齐有序。

（2）环保措施

①施工现场垃圾应集中清运，适量洒水。

十三、合理化建议

（1）使用新产品、新工艺，以加快工程的施工进度，提高工程的质量。

（2）推行项目管理方法，在人事上、经济上给项目部自主权，承担盈亏责任，单位起辅助作用。

十四、售后服务承诺

我们本着为业主服务好的精神，成立以工程技术部门牵头，基层施工单位参与的售后服务工作组，工程结束后联系回访用户，诚心接受用户对工程质量提出的意见和建议。保修期出现质量问题要以最短的时间赶赴现场，以最快的速度最可靠的手段将问题处理，直至用户满意。

十五、附图表

拟投入的主要施工机械设备情况

选煤厂设备安装工程                             附表一

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 50T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 汽车吊 | 25T | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 手工气体切割设备 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 电焊机 | BX-500 | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 手拉葫芦 | 10T | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 手拉葫芦 | 5T | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 手拉葫芦 | 2T | 台 | 6 |  | 12 |  |  |
| 10 | 钢丝绳 | ф15.5 | m | 300 |  |  |  |  |
| 11 | 钢丝绳 | ф21.5 | m | 300 |  |  |  |  |
| 12 | 卸扣 | 16T | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 卸扣 | 5T | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 棕绳 |  | 米 | 200 |  |  |  |  |
| 15 | 螺旋千斤顶 | 30T | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 液压千斤顶 | 20T | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 17 | 配电柜 |  | 面 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 电缆 | VV22-1/1kv3*95+1*50 | m | 300 |  |  |  |  |
| 19 | 电缆 | Yc-503*10+1*6 | m | 300 |  |  |  |  |
| 20 | 千斤顶 | 20T | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 照明灯具 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 22 | 水准仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 水平仪（框式） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 经纬仪 |  | 台 | 1 |  |  |  | 防腐 |
| 26 | 角磨机 |  | 4台 |  |  |  |  | 防腐 |
| 27 | 叉车 | 5吨 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 28 | 砂轮切割机 | 13G-400 | 1台 | 国产 |  |  |  |  |
| 29 | 手持式风动钻机 |  | 1台 | 国产 |  |  |  |  |
| 30 | 电锤 |  | 4台 | 国产 |  |  |  |  |
| 31 | 电气试验工具 |  | 1套 | 国产 |  |  |  |  |
| 32 | 炜管机 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 33 | 喷灯 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 34 | 无线对讲机 |  | 3套 |  |  |  |  |  |
| 35 | 灭火器 |  | 4台 |  |  |  |  |  |
| 36 | 兆欧表 | 2C---10 | 2个 |  |  |  |  |  |
| 37 | 万用表 | 500型 | 2个 |  |  |  |  |  |
| 38 | 铝合金爬梯 | 8米 | 8把 |  |  |  |  |  |
| 39 | 叉车 | 5吨 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 40 | 钳形电流表 | F-320 | 2把 |  |  |  |  |  |
| 41 | 接地摇表 | IC-8 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 42 | 电气试验工具 |  | 1套 | 国产 |  |  |  |  |
| 43 | 车床 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 44 | 转床 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 45 | 空压机 | 0.6m³ | 2台 |  |  |  |  | 防腐 |

劳动力计划表

选煤厂设备安装工程                             附表二

| 工种 级别 | 按工程施工阶段投入劳力情况 |
| --- | --- |
|  | 准备期 | 加工期 | 施工期 | 其他 | 备注 |
| 铆工 | 4 | 6 | 6 |  |  |
| 电焊工 | 6 | 6 | 20 | 8 | 8 |
| 油漆工 | 2 | 6 | 12 | 4 | 2 |
| 起重工 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 |
| 电工 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 安装工 | 12 | 10 | 15 | 20 | 8 |
| 钳工 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 操作司机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 装卸工 | 5 | 10 | 20 | 20 |  |
| 放线员 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 安监员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 质检员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 技术员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 人数 | 50 | 65 | 100 | 67 | 43 |

## 临 时 用 地 表

选煤厂设备安装工程　　　　　　　        　　   附表三

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宿 | 336 |  |  |
| 办公 | 72 |  |  |
| 食堂 | 72 |  |  |
| 库房 | 60 |  |  |
| 会议室 | 36 |  |  |
| 娱乐室 | 36 |  |  |
| 原料堆放及非标加工场地 | 1000 |  |  |
| 厕所 | 40 |  |  |
| 合计 | 1612 | 见平面布置图 | 工程完工 |