## 横道图
xx公路xx至xx段改建工程A9标段施工进度横道图
最早时间 中铁十三局集团第四工程有限公司
序号 | 代码 | 工作名称 | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01 |  |  | 2006-12-01 |  |  | 2007-01-01 |  |  | 2007-02-01 |  |  | 2007-03-01 |  |  | 2007-04-01 |  |  | 2007-05-01 |  |  | 2007-06-01 |  |  | 2007-07-01 |  |  | 2007-08-01 |  |  | 2007-09-01 |  |  | 2007-10-01
|  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
1 | 1 | 施工准备
2 | 2 | 特殊路基处理
3 | 3 | 桥涵工程1
4 | 4 | 冬休
5 | 5 | 路基土石方工程
6 | 6 | 桥涵工程2
7 | 7 | 垫屋
8 | 8 | 底基层 | [42 empty] | 15760.69
9 | 9 | 基层 | [42 empty] | 16590.2
10 | 10 | 面层 | [42 empty] | 8295.1
11 | 11 | 排水防护及安全工程
12 | 12 | 收尾 | [42 empty] | 113589 | 69712
普通工作 关键工作 已完成工作 正在进行的工作 子工程 历时为0的工作 | [44 empty] | 93961 | 24249
5767
88194
101620
56794.5
1893.15

## 网络图
黑洛公路黑河至呼玛界段改建工程A9合同段单代号网络图
中铁十三局集团第四工程有限公司
[10 empty] | 排水防护及安全工程 | [7 empty] | 收尾
[10 empty] | 11 | 97 | [6 empty] | 12 | 6
[10 empty] | 2007-07-01 | 2007-10-05 | [6 empty] | 2007-10-10 | 2007-10-15
施工准备 |  | 特殊路基处理 |  | 冬休 |  | 桥涵工程2 |  | 路基土石方工程 |  | 垫层 |  | 底基层 |  | 基层 |  | 面层
1 | 72 | 2 | 26 | 4 | 110 | 6 | 47 | 5 | 77 | 7 | 15 | 8 | 41 | 9 | 40 | 10 | 72
2006-10-15 | 2006-12-25 | 2006-11-25 | 2006-12-20 | 2006-12-25 | 2007-04-14 | 2007-04-15 | 2007-05-31 | 2007-04-15 | 2007-06-30 | 2007-06-02 | 2007-06-16 | 2007-06-05 | 2007-07-16 | 2007-06-25 | 2007-08-05 | 2007-07-20 | 2007-09-30
桥涵工程1
3 | 37
2006-10-15 | 2006-11-20 | [14 empty] | 图例说明：
工作名称
[17 empty] | 工作代码 | 持续时间
[17 empty] | 最早时间 | 最早结束