一、编制依据

1、中国石油天然气股份公司兰州石化分公司发布的“兰州石化年产60万吨乙烯改扩建工程三聚包装和成品库安装工程”招标文件（招标编号为：SH—YX_—2005—015）和“兰州石化年产60万吨乙烯改扩建工程三聚包装和成品库安装工程招标文件技术资料”。

2、与该项目有关的国家、行业及地方施工验收规范、规程和标准。

3、甘肃省第一安装工程公司企业管理标准及ISO9001:2000质量管理体系《质量手册和程序文件》和OSHMS安全健康与环境ISO14000管理体系。

4、甘肃省第一安装工程公司同类、类似工程施工经验，技术力量，机械装备情况。

二、工程概况

（一）工程简介

本工程为保证中国石油兰州石化公司大乙烯工程各装置需要，为保证新建项目的产品顺利实现包装、运输和储存。需建设一套工艺先进，最大能力为1600袋/小时的全自动包装垛码系统，主要有上袋单元，自动称重单元、封冻包装单元、热风口单元、输送机、倒袋压瓶机、金属检测器、重量检测器、剔袋机、喷墨打印机、运送机、垛码机、控制系统和除尘系统组成。以满足产品包装和储存的需要。该工程由中国石油兰州化学工业公司工程公司设计。建设单位：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司。该工程计划2005年10月15日开工，2006年3月31日竣工，计划工期为167日历天。

（二）工程内容

工程项目包括装置界区内的工艺设备、工艺管道、钢结构（不含防火）、电气、自控、防腐、保温（冷）等专业工程施工（含设计变更、现场签证、材料代用等）、“三查四定”问题的整改及联运试车、化工投料试车的保运和工程质量保修工作。

三、工程特点及难点

（一）、工程特点：

1、施工工期短，计划工期为167天。该工程的建设性质为技改项目，除各厂房主建筑外，包括工艺设备、工艺管道、钢结构（不含防火）、电气、自控、防腐、保温（冷）等专业工程施工。其工作量大、工种多、组织复杂，设备、工艺管线的型号复杂、材质种类多，对施工人员技术要求高，施工机械要求种类多、性能好。

2、质量要求高，工程设计技术含量高。同时该装置是一套工艺先进、设计使用时间长、性能优越。

（二）、工程难点及对策

1、针对工作量大、施工分散、工期紧的施工特点，合理划分施工区段，将按专业划分施工班组，各班组采用流水节拍施工。同时各专业进行严密的施工组织，精心组织施工。细化施工工序，分工种、分系统、分工序进行组织突击施工。施工进度的控制与实施按每周进度进行动态管理调整。

2、各个施工专业班组密切协作、配合，各工种组织平行施工。工种之间、工序之间要科学、合理、协调安排。制定各工种，关键工序的工期目标，按目标控制关键点的工期以达到确保总工期的目的，详见“工期保证措施”。

3、 联动试车和水压试验为关键工序。对其施工要编制专门的详细施工方案，施工操作人员持证上岗，严格按照质量控制程序对工程的全过程及各个环节进行控制。

4、电气、仪表的安装与调试是该工程的重点和难点，必须写出专项施工方案，做到定岗定员，按工序、按部位有专业工程师监督施工。

四、施工执行技术标准、规范及参考资料

本工程严格按照设计要求和现行施工验收规范进行施工，主要技术标准、规范、规程及参考资料为：

《压力容器安全技术监察规程》劳动部发1999修订版

《钢制焊接常压容器》GB151—1999

《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

《现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93

《工业安装工程质量检验评定标准》GB50252-94

《建筑给水排水及暖气工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323-87

《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺》GB/T12605-90

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《钢结构工程施工施工质量验收规范》GB50205-2002

《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002

《冷弯薄壁钢结构技术规范》GB50018-2002

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

《门式钢架轻型房屋结构设计规程》GB

《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规范》JGJ82-91

《屋面工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《建筑装修装饰工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《工业企业噪声控制设计规范》GB87-85

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86

《工业自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程电力变压器，油浸电抗器，互感器施工及验收规范》GBJ148-90

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

《电气装置安装工程装置施工及验收规范》GB149-90

《电气装置安装工程盘柜及二次四种接线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程电气设备交接试验方法》GB50150-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》GB50255-96

《电气装置安装工程起重机电缆装置施工及验收规范》GB50256-96

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50304-2002

《继电保护规程》GB50062-92

《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996

《国家计量检定规程汇编》JJG中华人民共和国

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《质量手册》甘一安QB/YA009—2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB05303-2002

《自控安装图册》       HG/T21581-95

五、施工技术方案

（一）、设备安装方案

1、设备安装施工方案

⑴设备安装程序

基础检查验收→设备开箱检查→起重搬运→就位放线→找正找平→固定及落浆→清洗、精平→抹面→零件装配和部件组装→试运转→工程验收

- ⑵基础检查验收

①设备安装前应对设备位置和几何尺寸进行复检，同时土建基础施工单位要提供基础施工的主要资料。特别是对大型设备基础的预压和沉降方面的记录。

②设备基础检查的内容主要包括：

A基础混凝土的强度要求。

B基础的外形尺寸。

C基础面的水平度以及中心线、标高、地脚螺栓孔的间距，混凝土预埋件等，是否符合设计及施工验收技术规范的要求。

③设备基础检查验收的标准

A基础各部尺寸要符合设计样图要求，其偏差要达到GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。

B根据设计样图要求，检查所有预埋件，包括预埋地脚螺栓等的数量和位置的准确性。

C检查地脚螺栓孔内木盒、碎石、泥土油污、积水等杂物是否清理干净。

D混凝土基础检验强度，土建单位施工完毕交工时，应提供基础强度的可靠数据。必要时安装单位可用钢球撞痕法检查，对大型设备可进行预压校验。

E设备基础处理，设备基础经过验收后，如发现不符合要求的地方，应立即进行处理。一般情况下，基础容易产生标高不符合要求及地脚螺栓位置偏移。

2、设备开箱检查

设备开箱和检查应在建设（监理）单位有关人员参加下进行。

（1）设备开箱应注意以下几点：

①设备开箱前，应查明设备的名称、型号和规格，检查设备的箱号、箱数以及包装情况，防止开错。

②设备开箱前，应将设备吊运到安地点附近，以减少开箱后的搬运和不方便。精密设备及洁净区域安装的设备要在清洁的室内开箱，避免露天开箱，防止不良环境对设备的污染。

③开箱前，应将顶板上的尘土扫除干净，以防止开箱时，尘土、脏物散落在设备表面。

④开箱一般应从顶板开始，拆除顶板，查明情况后再拆除其它部位箱板；如顶板不便拆除，可选择适当部拆除侧箱板，观察内部情况后再开箱。

（2）清点检查内容：

设备开箱检查主要进行下列项目的检查或清点，并应作好记录：

①箱号、箱数以及包装情况。

②设备的名称、型号和规格。

③装箱清单、设备技术文件（出厂合格证）资料及专用工具。

④设备有无缺损件，表面有无损坏锈蚀等。

3、放线

基础验收合格，并将表面清理干净后，即可放线。

（1）放线要根据施工图和有关建筑物的定位轴线或边缘线及标高线来测定设备的纵横中心线和其它安装基准线。

（2）施线要求及注意事项：

①相互有连接、衔接或排列无序的设备，应划定共同的安装基准线。必要时，应按设备的具体要求埋设一般的或永久性的中心标板或基准点。

②平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙柱的实际轴线、边缘线的距离，其允许偏差为±20mm。

③设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差值应符合如下规定：

a、与其它设备无机械联系的：平面位置±10mm，标高+20mm、-10mm。

b、与其它设备有机械联系的：平面位置±2mm，标高±1mm。

- 4、设备就位

设备开箱后，基础经验收合格，并进行放线，就可以使设备就位。

- （1）就位方法

根据现场情况，可分别采用滑移法就位，用铲车就位，用起吊车就位或用人字架就位。

- （2）设备吊运注意事项

①设备安装在土建施工时，要在适当的位置，留预墙洞，设备由墙外直接通过孔油吊入。

②在起吊搬运设备时，绳索应栓在设备适合受力的位置上，起吊设备应使用设备本体上的吊环或者用绳索将设备壳体捆住后进行起吊，不得用设备外壳上的连接管线法兰或人孔。

③绳索与设备表面接触的部位应垫上木垫板，以防捉坏设备加工面油漆表面。

④在吊悬状态下搬运设备时，应尽量保持设备处于水平状态。

⑤吊装要按规定方向及角度进行，做到进入楼层后，设备在搬运、就位途中不致有大的位置变动。

⑥吊装时，不要使已安设备、基础、地脚螺栓以及周围的结构受到损伤变形。

⑦设备吊至楼层后，不准堆放在一起，并应放平垫稳，以免压坏设备或楼层局部超负荷承重发生事故。

（3）设备安装就位要求

①未设置地脚螺栓的设备，可直接按《工艺设备安装布置图》要求找正就位，若需要固定时，可采取与预埋钢板焊接固定。

②直接座落在水泥基础上，带鞍式支座的卧式设备，在鞍式支座下需铺设基础垫板。基础垫板的尺寸及制造安装要求见JB/T4712-92《鞍式支座说明》。

③对于直接座落在水磨石地坪上的设备，安装时，应在设备底座下铺设10～20mm厚的软橡胶板。

④室内外所有设备支脚底板都要求露出地平或基础抹面层。

⑤设备就位前，必须将设备底座面的油污，泥土等脏物和地脚螺栓预留孔中的杂物除去，灌浆处的基础或地坪应凿成麻石，被油污的混凝土凿除，以保证灌浆质量。

⑥解体安装设备时，暂时放置旁边的部件，要安置妥当，以防倒塌损坏，同类部件应放在一起，避免交叉、混乱和丢失。

5、找正找平

（1）设备的找正，主要从三个方面进行，即找中心、找标高和找水平。通常设备的初平与设备的吊装就位同时，即在吊装就位时，要安放垫铁，安装紧固螺栓，并对设备进行初步找正。

（2）中心设备标高和水平的找正步骤和方法。

首先要找出设备上的定位基准测量位置，并进行划线。设备的定位基准测量位置，一般在设备说明书或技术文件中都作出规定。

①设备的主要工作面。

②支承滑动部件的导向面。

③保持转动部件的导向面或轴线。

④部件上加工精度较高的表面。

⑤设备上应为水平或铅垂的主要轮廓面。

⑥连续运输设备和金属结构时，宜选在可调的部位，两侧点间距不宜大于6m。

设备找正找平的定位基准面、线、点确定后，设备的找正找平应在给定的定位基准（测量位置）上进行检验。

- （3）找正设备中心

设备在基础上就位以后，可根据中心标板上的基准点挂设中心线，用中心线来确定和检查设备纵横、横、水平方向位置，从面找正设备的正确位置。拨正设备的方法有：撬棍拨正、打入楔块拨正，千斤顶拨正等。

- (4)设备标高找正

找正标高时,测量设备的标高面均选择在精密的、主要的加工面上，找正设备标高的方法较多，如用水准仪找标高，在轴上度量标高，利用样板找标高等。在找正标高数值时，一定使用设备高度超出设计标高1mm左右，这样在拧紧地脚螺栓后，标高就会接近设计规定的数值。

- （5）水平找正

在设备调整标高时，要兼顾设备的水平找正。水平找正一般用水平仪在设备加工面上找正的。调整标高和水平度的方法：一般设备多用垫片将设备升起，以调整设备的水平度和标高，对于复杂精密设备，要采用可调垫片来调整设备的标高和水平。

- （6）地脚螺栓孔灌浆

设备初平以后，进行地脚螺栓孔灌浆，灌浆一般采用细石混凝土或水泥砂浆，其标号至少比基础混凝土标号高一级，但不得低于C15。石子根据缝隙大小选用5～15mm的粒径，水泥用325号或425号。灌浆前应把地脚螺栓孔内油污、泥土等杂物清理掉，同时还要用水冲洗干净，以保证新浇混凝土砂浆与原基础混凝土结合牢固。每个孔的灌浆工作要连续进行，不能中断，要一次完成。混凝土操作或砂浆要分层捣固时，要保持螺栓垂直无倾斜，灌浆操作时，不能碰设备，灌浆后要洒水养护，养护期不少于7天。待混凝土达到其强度的70%以上时，才允许拧紧地脚螺栓。

- 6、设备清洗

在安装现场，为了清除机械设备、零部件加工面上的防锈剂和残存在内部的铁屑、锈斑以及运输保管过程中落入灰尘和杂质，安装前需对设备的各部件进行清洗。

- （1）清洗注意事项

①熟悉施工图和技术资料，弄清设备的性能、结构和清洗技术要求。

②一般不要清洗的部件有：密封设备部件、铅封的有过盈的部件，以及技术文件中规定的不要拆卸的零部件。

③要仔细检查设备外观是否完整、有无损伤，然后才可拆卸和清洗，如在清洗过程中发现内部有损伤时，应作出记录，并报告有关部门。

④清洗现场要干燥、清洁、通风良好，并应具备水、电、压缩空气等设施，并应采取防火、防毒、防爆等安全措施。

（2）清洗的方法

①对设备及大、中型部件的局部清洗，宜采用溶剂油、洗涤汽油、轻柴油、乙醇和金属清洗剂进行涮洗。

②对中、小型形状复杂的装配件，可采用浸洗，浸洗时间随清洗件液的性质、温度和装配件的要求确定，一般为2～20min，宜采用多步骤清洗法或浸涮结合清洗；采用加热清洗时，应控制清洗液温度。

③对形状复杂、污垢粘附严重的装配件宜采用溶剂油、蒸气、热空气、金属清洗剂和三氯乙烯等清洗液进行喷洗；对精密零件、滚动轴承等不得用喷洗法。

④对形状复杂、油垢粘附严重、清洗要求高的装配件，宜采用溶剂油、清洗汽油、轻柴油、金属清洗剂、三氯乙烯和碱液等进行浸喷联合清洗。

⑤设备加工表面上的防锈漆，应采用相应的稀释剂或脱漆剂等溶剂进行清洗。

⑥在标油条件下工件的零部件及管路应进行脱脂，脱脂后应将残留的脱脂剂清除干净。

⑦对整体安装的中小型机械设备，通常是中初平以后才清洗。在清洗过程中，不需要拆卸零件，清洗时将能清洗到的地方，全部清洗干净。

⑧当设备及零部件表面有锈蚀时，应按规范规定的方法进行除锈处理。

⑨设备零部件经清洗后，应立即进行干燥处理，并采取防锈措施。

（3）清洗质量要求

清洗后，设备零部件的清洗度应符合下列要求：

①当采用目测法时，在室内白天或在15～25W日光灯下，肉眼观察表面应无任何残留污物。

②当采用擦布法时，用清洗的白布（或黑布）擦拭清洗的检验部位。布的表面应无异物污染。

③将清洗后的金属表面，用蒸馏水局部润湿，用精密PH试纸测定残留酸碱度，应符合其设备技术要求。

（4）设备精平

设备精平是在初平的基础上，对设备的平面度、垂直度、平行度等方面进行一次全面的检测和调整，使设备安装完全达到符合技术文件、规范的要求。精平是设备安装一道十分重要的工序。精平的好坏，直接会影响到设备安装质量。

- （5）灌浆抹面

设备精平以后，要将设备底座与基础表面间的孔隙，用混凝土填满，并将垫铁埋在里面。一方面不可固定垫铁（对可调垫铁的活动部分不能浇固），另一方面可以传递一部分设备的负荷到基础，灌浆及抹面要求如下：

①灌浆应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定。

②当灌浆层与设备底座面接触要求较高时，宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆灌浆。

③灌浆层厚度不应小于25	mm。仅用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层，且灌浆无困难时，可以小于25m/m。

④灌浆前应敷设外模。外模至设备底座外缘的距离一般不小于60mm。

⑤当设备底座下不需要全部灌浆，且灌浆层需要承受设备负荷时，应敷设内模。

⑥灌浆层的上表面应略有坡度，坡向外侧，以防油、水流入设备底座。

⑦在混凝土凝固以前，用水泥砂浆或适量的水玻璃抹面。抹面时，砂浆应压密实，抹面要有棱角，表面光滑美观。

7、设备的试压

（1）现场施工安装的各种压力容器，储罐、储槽、换热器等，在安装前，要按照图纸规定和安装技术文件的要求进行试压，试压合格后方可进行安装就位。

（2）试压的目的是检查设备、容器、槽、罐、箱等的强度和连接部位是否有泄漏现象。

（3）试压要按照要求分别采取，水压试验、气压试验、密封性和煤油试验等。

- 8、试动转

设备试运转是设备安装的最后一道工序，它是对设备的安装质量、制造质量的综合检验，鉴定设备是否符合设计和使用的要求，是否能正常顺利的投入生产的一道关键工序。

- (1)试运转前的检查

①设备及其附属装置，管路等均已全部施工完毕，施工记录资料应齐全。其中设备的精平和几何精度经检验合格，润滑、液压、冷却、水（汽）、电（仪器）控制等附属装置均应按系统检验完毕，并应符合试运转的要求。

②需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及工具等，均应满足试运转的要求。

③对大型、复杂的精密设备，应编制试运转方案，或试运转操作规程。

④参加试运转的人员，应熟悉设备的构造、性能、设备技术文件，并掌握操作规程及试运转操作。

⑤设备及周围环境应清扫干净，设备附近不得进行有粉尘或噪音较大的作业。

(2)试运转达内容和步骤

①电气（仪器）操纵控制系统及仪表的调整试验。

②润滑、液压、（汽）动、冷却和加热系统的检查和调整试验。

③机械和各系统联合调整试验。

④在上述三项调整试验合格后，进行空负荷试运转。

(3)试运转中应注意的问题

①试运转中，首先应注意的是运转的声音。运转正常声音是均匀的、平稳的、有节奏的。如有毛病，就会发出各种杂音，这时应停车查明原因，消除故障。

②运转中还应注意的是温度。需要测量温度的一般是摩擦部位，以及油温水温、空气压缩机出口温度。对重要部位还设有温度计供经常观察之用。

③其它应注意的问题：如发生漏油现象，振动设备发生共振现象，应停车查明原因，及时消除故障。

(4)设备空负荷要质量要求

①机械与各系统联合调试合格后，方可进行空负荷试运转。

②应按说明书规定的空负荷试验的工作规范和操作程序，试验各运动机构的启动、变速、换向、停机、制动和安全连锁等动作，均应正确、灵敏、可靠。

(5)空负荷试运转中，应进行下列各项检查，并应作实测记录。

①技术文件要求测量的轴承振动和轴的窜动不应超过规定。

②齿轮副、链条与链轮齿应平稳，无不正常的燥声和磨损。

③传动皮带不应打滑，平皮带跑偏量不应超过规定。

④一般滑动轴承温升不应超过35℃，最高温度不应超过70℃，滚动轴承温升不应超过40℃，最高温度不应超过80℃，导轨温升不应超过15℃，最高温度不应超过100℃，油箱油温最高不得超过60℃。

⑤润滑、液压、气（汽）动等各种附属系统的工作应正常，无渗漏现象。

⑥各种仪表应工作正常。

⑦洁净室内设备等，必要时进行噪声测量，并应符合规定。

9、螺栓和垫铁安装

（1）安装时地脚螺栓的不垂直度不应超过10‰，螺母与垫圈间和垫圈与设备底座间的接触均应良好；拧紧螺母后，螺栓必须露出螺母1.5～5个螺距。

（2）设备的负荷由垫铁组承受，每个地脚螺栓近旁至少应有一组垫铁；垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下，应尽量靠近地脚螺栓；每一组垫铁组的面积应能承受设备的负荷。

（3）垫铁组应尽量减少垫铁的块数，一般不超过三块，并少用薄垫铁，放置平垫铁时，最厚的放在下面，最薄的放在中间，并应将各垫铁相互焊牢（铸铁垫铁除外）。

10、风机类设备的安装：

⑴风机的基础，消音和防震装置应符合有关设计要求。

⑵风机的开箱检查应符合下列要求：

根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要安装尺寸是否和设计相符；叶轮转向应符合设备技术文件的规定；进排气口应有盖板严密遮盖，防止尘土及杂物进入。

⑶风机的搬运及吊装应符合下列要求：

整体安装的风机，搬运和吊装时的绳索，不得捆绑在转子和机壳或轴承的吊环上；不应将转子及齿轮轴直接在地上移动或滚动；风机附属的自控设备及观测仪器的安装，应按设备技术文件的规定执行。

风机连接的管路需要切割或焊接时，不应使机壳发生变形，一般宜在管路与机壳脱开后进行；风机传动装置外露部分应有防护罩，风机的进气口和进气管路直通大气时，应加保护网和其它安全措施。

⑷风机试运转应分两步：第一步机械性能试运转，第二步设计负荷试运转。

①风机试运转前，应符合下列要求：

润滑油的名称、型号、主要性能和加油的数量应符合设备技术文件的规定；按设备技术文件的规定将润滑油系统、密封系统进行彻底冲洗。

风机循环油系统的连锁装置、防飞动装置、轴位移报警装置、密封系统的连锁装置、水路系统调节装置、阀件和仪表均应灵敏可靠，并符合设备技术文件的规定。

电动机的转向应与风机的转向相符；盘动风机转子时，应无卡住和摩擦现象；阀件和附属装置应处于风机运转时负荷最小位置；机组各单元设备均应按设备技术文件的规定进行单机试运转；检查各项安全措施。

风机的运转时间不应小于8小时，设计负荷下连续运转不应少于24小时，风机不得在喘振区域内运转。

②风机运转时应符合下列要求：

风机运转时，以电动机带动的风机均应一次起动。立即停止运转的试验，并检查转子与机壳，明确无摩擦和不正常声响后，方得继续运转；风机起动后，不得在临界转速附近停留。

风机起动时，润滑油的温度不应低于25℃，运转中轴承的进油温度一般不应高于40℃。

风机起动前，应先检查循环供油是否正常，风机停止运动后，应待轴承回油温度降到小于45℃时，再停止油泵工作。

有起动油泵的机组，应在风机起动前开动起动油泵，待主油泵供油正常后才能停止油泵。

风机运转达到额定转速后，应将风机调整到最小负荷进行机械运转至规定的时间，然后逐步调整到设计负荷下检查原动机具是否超过额定负荷，如无异常现象则继续转动至规定的时间。

高位油箱的安装高度，以轴承中分面为基准面，距此向上不应低于5m；风机润滑油系统的冷却水压力不应低于油压；风机运转时，轴承润滑油进口的油压符合设备技术文件规定。

风机运转轴承的径向振幅应符合设备技术文件规定；风机运转时，轴承温升应符合设备技术文件规定；风机运转时，应间隔一定的时间检查润滑油温度、冷却水温度和水量、轴承的径向振幅、排气管路上和各段间气体的温度和压力、保安装置、电动机的电流、电压、功率是否符合设备技术文件规定并做好记录。

风机试运转完毕，应将有关装置调整到起动状态。

11、泵类设备的安装技术要求：

⑴泵就位前，应复查，盘车检查是否灵活，无阻滞、卡住现象，无异常声音。

⑵出厂时已装配、调试完善的部分不应随意拆卸。

⑶泵的找平应符合下列要求：

泵的横向水平度不应超过0.1/1000，测量时应以加工面为基准。

小型整体安装的泵，不应有明显的倾斜。

⑷泵的找正应符合下列要求：

主动轴与从动轴以联轴节连接时，两轴的不同轴度，两半联轴节端面的间隙应符合设备技术文件规定。

原动机与泵连接前，应先单独实验原动机的转向，确认无误后再连接。

主动轴与从动轴找正、连接后，应盘车检查是否灵活。

管路与泵连接后，不应再在其上进行气割或焊接，如需气割或焊接时，应拆下管路或采取必要的措施，防止焊渣进入泵内或孙换泵内的零件。

⑸泵试运转前，应做好如下检查：

原动机的转向应符合泵的转向要求；各紧固连接部件不应松动；润滑油的规格、质量、数量，应符合设备技术文件规定；润滑、水封、轴封、密封冲洗、冷却、加热、液压、气动等附属系统的管路应冲洗干净，保持畅通。

安全保护装置应灵敏可靠；盘车应灵活正常。

泵起动前，泵的出入口阀门应属于下列开启位置：入口阀门全开，出口阀门全闭。

⑹泵的起动和停止应按设备技术文件的规定执行；泵在设计负荷下连续运转不得少于2小时，并应符合下列要求：

附属系统连续运转应正常，压力、温度和其它要求应符合设备技术文件的要求；运转中不应有不正常的声响；各静密封部位不应泄露；各紧固连接部位不应松动；滚动轴承的温度不应高于75℃；填料的温升应正常。

原动机的功率或原动机的电流不应超过额定值；泵的安全保护装置应灵敏可靠；震动应符合设备技术文件的规定；其它特殊要求应符合设备技术文件的规定。

⑺试运转结束后应做好下列工作：

关闭泵的出入口系统的阀门和附属系统的阀门；放净泵内残存液体，防止锈蚀。

12、输送机的安装

⑴机架中心线对输送机纵向中心线的偏差不超过3mm。

⑵中间架支腿的垂直度≤3‰。

⑶组装中间架应符合下列要求：

中间架在铅垂面内的不直度不超过长度的1/1000；中间架接头外左右、高低的偏移不超过1mm；中间架检举偏差不超过±1.5mm，相对标高不超过检举的2/1000；拖轮横向中心线对输送机纵向中心线的偏差≤3mm；输送带的连接工艺随文件而定；拉紧滚筒在输送带连接后的位置，往前松动行程≥400mm，往后拉紧行程应为往前松动行程的4～5倍。

⑷组装清扫装置后应符合下列要求：

刮板与胶带的接触长度≥90%。

回转式清扫刷子与胶带接触长度≥90%。

⑸试运转后符合下列要求：

无负荷试运转时间1～2小时；输送带不跑偏。驱动装置平稳，各部声响、温升正常。

13、其它设备的安装

按随机说明书及技术文件进行安装、调整、所有制，做到符合规定要求。

（二）、电气施工方案

1、电气设备基础制安

⑴高、低压柜和变压器基础用槽钢制作。

⑵基础槽钢的安装应符合下列要求：

- 不直度允许偏差1‰，全长5㎜；

- 位置误差及不平行度允许偏差1‰，全长5㎜（环形布置按设计要

求）。

- 基础槽钢安装后，其顶部宜高出抹平面10㎜；

- 基础槽钢应存在明显的可靠接地。

2、生产安全接地安装应按如下要求进行

⑴电气设备及金属支架、电缆桥架应接地；

⑵室内金属管道及金属储槽及近处建筑物的各种金属管道应在室外

与接地装置相连。

⑶接地支线与干线之间的连接导线，应用螺栓连接。敷设方式：埋地、

沿墙、沿设备支架敷设。

⑷不同标高的接地干线应连接成电气通路，并于室外接地装置相连

接。

3、电缆管敷设

⑴电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电

缆管不应有严重锈蚀。

⑵电缆管的加工应符合下列要求：

- 电缆管在弯制后，不应有裂纹和凹瘪现象，其弯曲程度不应小于管外径的10倍。

- 金属电缆管应在外表涂防腐或沥青漆，镀锌管镀层剥落处也应涂防

腐漆。

- 电缆管明敷时，电缆管支撑点间距不应小于3m。

- 金属电缆管的连接应牢固，密封良好，两管口应准，套接的短套管

或螺纹管接头的长度，不应小于管外径的2.2倍,金属管不能直接对接.

4、电缆支架制安

⑴电缆支架加工应符合下列要求

- 钢材应平直，无明显扭曲。

- 支架应焊接牢固，无明显变形。

- 金属电缆支架必须进行防腐处理。

⑵电缆支架安装

- 安装已定型生产的支架时必须按设计和生产厂家的说明书进安

装。

- 有预埋件的地方，在安装支架前，应根据设计施工图检查预埋件是

否完整。

- 安装支架前，首先根据已选择好的敷设路线，进行标高或垂直度的

测量，并准确放线。

- 在同一侧面安装支架时，应先安装好支架的始末端，然后再两端的

支架上拉平线绳，再逐个的安装中间的支架。

- 之间安装应衡平竖直，垂直误差不得超过其长度的3‰，水平误差

不得超过5㎜，支架之间的水平误差不得超过±2㎜。

- 水平安装电缆桥架时，支架间距应为2米；在转弯处，终端出及其

他需要的位置可适当减小距离；垂直安装时，可适当曾大距离。

- 支架安装应横平竖直、整齐美观、牢固可靠，支架的固定方式应按

设计要求进行，各支架的同层横档应在同一水平面，其高低偏差不应大于5㎜。拖、吊架行走方向左右偏差应不大于10㎜。立柱垂直度为3‰，成排立柱永许偏差4‰。

5、电缆桥架安装

⑴电缆桥架敷设路线应严格按照设计设计施工图指定的路线敷设。当

敷设路线与实际不相符或违反有关规定时，可向设计单位申请改变敷设路线。

⑵水平架设的电缆桥架，其连接板硬在跨距的1/4以内，且最好在支架上。

⑶当电缆桥架从室外引至建筑物时，应有向外的坡度，其坡度不得小于1/100，以防雨水进入室内。

⑷电缆桥架与电缆保护管的连接，最好选用配套的应关节头，一减少机械开孔。如需要开孔时，应采用开孔器开孔，并在开孔处增加保护圈。严禁使用气割开孔。

⑸电缆桥架安装方式按标准图集86SD169有关内容执行。

6、盘柜及二次回路接线施工

⑴基础型钢的安装应符合下列要求：基础型钢安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | ＜1 | ＜5 |
| 水平度 | ＜1 | ＜5 |
| 位置误差及不平行度 |  | ＜5 |

基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm，手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。

⑵盘柜及盘柜内的设备与各构件件连接后牢固，主控制盘，继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

⑶盘柜单独成列安装时，其垂直度、水平度差以及盘柜面偏差和盘柜接缝的允许偏差应符合下表规定。

模拟母线应对齐，其误差不应超过视差范围，并应完整，安装牢固。

盘柜安装的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 垂直度（每米） |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 |  | ＜2 |

⑷端子箱安装牢固后，封闭良好，并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查，成列安装时，应排列整齐。

⑸盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装置。

⑹成套柜的安装应符合下列要求：

机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密。二次回路辅助开关的连接点应动作准确，接触可靠。

柜内照明设施齐全。

⑺手车式柜的安装应符合下列要求：

①检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。

②手车推拉应灵活轻便、无卡阻、碰撞现象，相同箱号的手车应能互换。

手车推入工作位置后，动触头顶部部分与静触头底部的间隙应符合产品要求。

手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

完全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作。

手车与柜体的接地触头应接触紧密，当手车推入柜内时，其接地触头应比主触头先接触，拉出时接地触头比主触头后断开。

⑻盘柜的漆层应完整，无损伤。固定电器的支架等应刷漆。安装于同一室内且经常监视的盘柜，其盘面颜色宜和谐一致。

⑼二次回路接线按图接线无误，电缆芯线和所配导线端部应清晰标明回路编号。配线要求整齐美观，导线绝缘良好，外皮应无损伤。

⑽引进盘柜内的电缆应牢固固定，排列整齐，避免交叉，不能使所接的端子板受力。

⑾硬母线的连接应采用焊接、贯穿螺栓连接或夹板及夹持螺栓塔接。母线平置时，贯穿螺栓应由下往上穿，其余情况下，螺母应置于维护侧，螺栓长度宜露出螺纹2～3扣，螺栓受力应均匀，不应使电器的接线端子受到额外应力。贯穿螺栓件连接的母线两侧应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母，要保证母线接触连接紧密，连接螺栓应用力矩扳手紧固。

7、电缆线路施工

⑴电缆线路施工应按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92执行。

⑵电缆敷设前应检查所要敷设的电缆型号规格及设计是否相同，外观是否有扭绞、压扁、保护层断裂等缺陷。低压电缆要用500V兆欧表测量其绝缘情况，合格后方可敷设。

⑶电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层断裂等未消除的机械损伤。

⑷电缆管的加工管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜作成喇叭形，电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%；电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

⑸引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

⑹利用电缆的保护钢管作为接地线时，应先焊好接地线；有螺纹的接头处，应用Φ8圆钢做好跨接线。

⑺电缆支架应安装牢固，横平竖直；托架、支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横当在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm。

⑻电缆终端头和中间接头制作时，应严格遵守工艺规程，同时应在气候良好的条件下进行，并有防尘和防外来污物的措施。

⑼电缆终端头从开始剥切到制作完毕，必须连续进行，一次完成，以免受潮。剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘，包缠绝缘时应注意清洁，防止污物与潮气浸入绝缘层。

⑽电缆通过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘。电缆接地点在互感器以下时，接地线应直接接地，接地点在互感器以上时，接地线应穿过互感器接地。

⑾电缆敷设时，电力电缆、控制电缆与自控仪表信号电缆应分开敷设，力缆和控缆若敷设于同一侧支架上，应将力缆放在控缆上面。

⑿直埋电缆时，在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤，化学作用，地下电流，振动，热影响，腐蚀物质，虫鼠等危害的地段，应采取保护措施。

⒀直埋电缆时，电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处，可浅埋，但应采取保护措施。

⒁直埋电缆时，电缆应埋设于动土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施。

⒂直埋电缆时，直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层，并加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护板可采用混凝土盖板或砖块；软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。

⒃直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

⒄直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格。回填土分层夯实。

8、接地装置施工

⑴接地装置施工应按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92执行。

⑵凡是施工及验收规范中明确规定应作接地或接零的电气装置，其金属部分必须做良好接地或接零，其接地电阻应符合设计要求。

⑶必须强调每个电气装置的接地应应以单独的接地线与接地干线相连，不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

⑷接地体敷设完后回填土内不应夹有石块或建筑垃圾，外取的土壤不得有较强的腐蚀性。在回填土时应分层夯实。

⑸明敷接地线支持件间的距离在水平直线部分宜为0.5～1.5m，垂直部分宜为1.5～3m，转弯部分宜为0.3～0.5m。

⑹接地体（线）的连接应采用搭焊接，其焊接长度应为扁钢宽度的2倍，且至少为3个棱边焊接。圆钢搭接焊时搭接长度应为其圆钢直径的6倍；圆钢与扁钢连接时，其搭接长度为圆钢直径的6倍。

⑺遇到接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处应设置补偿装置，补偿装置可用接地线本身完成弧状代替。

⑻在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处，均应刷白色底漆并标以黑色记号。

⑼当接地装置由多个分接地装置部分组成，应按设计要求设置便于分开的断接卡。

⑽接地线采用扁钢，接地极采用角钢。角钢接地极与扁钢接地线之间焊接接触良好。

⑾接地系统制作安装按照设计指定图集规范制作，与接地线良好连接，接地电阻测试符合设计要求。

9、电气照明装置施工

⑴电气照明装置施工应按照设计图纸要求及《电气装置按照工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259—96和《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96执行。

⑵电气照明装置施工所需要埋入建筑物、建筑物内的电线保护管、支架、螺栓等预埋件，应在建筑工程施工时预埋并做好隐蔽记录。在混凝土结构中，预埋件应于主筋焊接。配线工程施工结束后，应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整。

⑶电线保护管的弯曲半径当线路明配时，弯曲半径不宜小于管外半径的6倍，当线路暗配时弯曲半径不应小于管外径的6倍，当埋设与地下或混凝土内时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

⑷水平或垂直敷设的明配电线保护管，其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰，全长偏差不应大于管外径的1/2。

⑸钢管敷设时，钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整、管口应当滑。钢管连接采用螺纹连接时，管端螺纹连接长度不应小于管接头长度的1/2，连接后螺纹宜外露2～3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。采用套管连接时，套管长度宜为管外径的1.5～3倍，管与管的对口处应为于套管的中心。

⑹照明配电箱安装其垂直偏差不应大于3mm，暗装时，照明配电箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

（三）、自控仪表安装施工方案

1、施工内容

⑴各种控制元件。

⑵各种显示仪表。

⑶执行机构。

⑷仪表盘。

⑸其它。

2、施工条件：在设备和管道上开孔、焊接等，应在清洗或保温前结束。

3、施工方法及质量要求，施工方法按照规程要求进行，就系统中附件安装具体要求如下：

⑴ 支架的制作及安装，应固定牢且平直，安装间距符合规范要求。

⑵ 仪表盘底座槽钢制作，严禁用气焊下料，底座安装时，用铁水平尺找正。仪表盘底座应高出地面10～20mm，水平误差不大于3mm，外形偏差±2mm，不直度偏差不大于5mm。

⑶ 感温元件的安装：感温元件应尽量安装在被测出介质发生对流热交换最好的地方，能代表被测介质质温的地方。感温元件不应安装在阀门、弯头及设备死角附近。

⑷ 取压装置的安装：取压装置应安装在介质流来的直线方向的管道上，不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和介质流来旋涡状态等处，并应考虑维修方便。

⑸ 执行机构的安装：执行机构的安装应端正，一般应安装在调节机构附近，安装地点不得有碍通行，并应便于操作维护，执行机构到调节阀的连杆应尽量短。执行机构的连杆连接，不得因松动而产生动作延缓，当调节阀从全开位置到全关位置，执行机构转动的位置一般应为辅机的全行程，调节阀的动作应平稳、灵活、无松动、卡等现象以及不正常的杂音，并能达到全开和全关的程度，调节阀应有明显的开关标识，布置的位置、角度、方向应能满足执行机构同辅机的安装要求。

（四）、电气仪表调试方案

1、施工准备及要求

① 组织有关人员熟悉设计图纸，随机资料及其他技术文件，编制重大项目调试方案，向参与调试人员进行技术质量交底。

② 配备劳动安全防护用品，牢固树立安全意识，坚持“预防为主”的方针，制订安全措施，认真交底并做好记录。

③ 选配经检定合格的调试仪器、仪表；选择仪表校验检定场所，应具备防震、防尘、防潮、防干扰、防腐蚀及温度适宜的场所。

④ 调试工作应在其他施工结束，具备调校条件后，方可进行。

⑤ 配置电气消防灭火设施（甲方配置）。

2、电气调试工作程序

① 单体试验：对电气设备，测量仪表，继电保护元件均需按规程、规范和设计要求进行试验和整定。

②电力变压器试验

A 测量线圈连同套管一起的直流电阻，1600KVA以下的相间相互差值应小于平均值4%，线圈相互差值应小于平均值的2%。

B 检查所有分接头的变压比应与铭牌数据无显著差别。

C 检查三相变压器的接线组别必须与铭牌标志相符。

D 测量线圈连同套管的绝缘电阻和吸收化，绝缘电阻不低于产品出产试验数值的70%。

E 线圈连同套管一起的交流耐压试验。

油浸式：额定电压6KV  耐压21KV，干式：额定电压10KV  耐压24KV。

F 检查相位，必须与电网相位一致

③变频器调试

A 检查接线、主回路、控制回路接线应按出厂说明书正确连接。

B 调速范围与精度：变频调速通常适用的调速比范围1:10左右，如果调速比过大，低速时，电动机将很快发热，如需要提高稳速精度，可选用带编码反馈或能的变频和带编码器的变频传用电机。

C 变频器的有关参数，选择适当的参数可以提高运行的品质，并可达到某些必要和特殊的要求。

④ 一次、二次回路校验，进行供电一次系统，二次控制，保护、测量、信号等系统的线路校验，应与设计图相符无误，测量一次、二次线路及器件绝缘电阻应全部合格。

⑤ 控制、保护、测量、计量及信号等系统模拟动作试验，各电气系统元件动作应准确、可靠、测量、计量、信号指标正确，符合设计原理和工艺要求。

⑥ 试验全部合格后，可正式带电试运行，并进行供电电源检测，两路电源定相，经24小时试运行无任何异常，则转入正式运行。

⑦各供电系统正式供电，各用电设备正式进行空负荷运行试车，按规范要求运转。

⑧ 调试人员应做好各项试验记录。

3、自控仪表调试

⑴ 选好试验场所（或集控室）应为防震、防尘、防潮、防干扰，符合设计温度要求。

⑵ 试验前对调试人员进技术、质量交底，并熟悉设计图纸，仪器、仪表使用说明书。调试程序如下：

①各种仪表安装前都要进行单体调试。

②	检验对所用标准仪器误差的绝对值不超过被校表误差绝对值的1/3。

③ 调校点在刻度范围内均可选取，其数量为单位调校时不少于5点，系统调试时不少于3点。

④试验室具有各种调校用标准仪器，具有定期有效检定合格证书。

⑤ 仪表调试前应做以下检查：外观应完整无损，调试用管路线路正确，电源电压、气源压力与被校表规定的数值相符。绝缘电阻大于0.5MΩ。

A 电动仪表输入阻抗及输出负载大小应符合规定要求。

B 进行仪表回路模拟调试前，进行电气线路检查、绝缘电阻测定、导压管路和气源管检查。

C 当有两个以上的仪表连动起来调试时，不应超过其中最低精度仪表的误差。

D 检测系统的调试：在系统的仪表发生端输入模拟信号，检查系统的误差，其值不应超过系统内各单元仪表允许基本误差平方和的平方根值。

E报警系统调试：系统内的报警给定器及电气设备的报警机构，按规定的给定值进行整定，在系统的信号输入模拟信号，检查其音响和灯光，使符合设计运行要求。

F联动系统的调试，对于联锁系统进行单项试验，符合要求再进行整套系统联动调试。

G调试人员应做好校验，调试记录工作。

（五）管道安装施工方案

1、材料检查

⑴ 材料进场后按规格材质分类进行堆放，做好标记，防晒及易潮物品放入仓库或临时蓬下。

⑵ 所有管子、管件、阀门必须具有制造厂的合格证明书、否则，漏补所缺项目的检验，其指标应符合现行国家或部颁技术标准。

⑶ 管子、管件、阀门在使用前应按设计要求核实规格、材质、型号。

⑷ 管子、管件、阀门在使用前应进行外观检查，要求表面一无裂纹、

缩空、夹渣、折迭、重皮等缺陷；二无超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。

2、阀门检验

⑴低压阀门应从每批（同制造厂、同规格、同型号）中抽查10%（至少一个）进行强度和严密性试验，若不合格，再抽取查20%，如仍有不合格则需逐个检查。

⑵强度、严密性试验压力为公称压力的1.5倍，时间为5分钟，壳体填料无渗漏为合格，并作好记录。

⑶检查阀盖与阀体的接合应良好，填料饱满，垫片，螺栓齐全，传动部分灵活。

3、管道安装一般应具备下列条件：

⑴与管道连接的设备找正合格、固定完毕。

⑵管道、管件及阀门等已经检验合格，有关技术证件齐全。

⑶管道、管件及阀门等按设计要求核对无误，内部清理干净，不存杂物。

⑷管道的坡向、坡度、流向应符合设计要求。

⑸法兰、焊接及其它连接件设置，应便于检修，并不得紧贴墙壁楼板或管架。

⑹应将管子调直，保证平直度，在距焊口中心300mm处测量，允许偏差 1mm/m，但全长允许最大偏差不超过10mm。

4、管道安装的要求

⑴管道安装时，应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查，不得有影响密封性能的缺陷存在。

⑵法兰连接时应保持平行，其偏差不大于法兰外径的1.5‰，且不大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除弯斜。

⑶法兰连接应该同轴，其螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5%，并保证螺栓自由穿入。

⑷安装垫片时，可根据需要分别涂以石墨粉、二硫化钼、油脂、石墨机油等涂剂。

⑸软钢、铜、铝等金属垫片，安装前应进行退火处理。

⑹法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向一致。紧固螺栓应对称均匀，紧松适度，紧固后外露长度不大于2倍螺距。

⑺螺栓紧固后，应与法兰紧贴，不得有缝隙。需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。

⑻管子对口时应检查平直度，在距离接口中心200mm处测量，但全长允许偏差最大不超过10mm。

⑼管子对口后应垫置牢固，避免焊接或热处理过程中产生变形。

⑽管道连接时，不得用强力对口，不得用加偏垫或多层垫等方法来消除借口端面的空隙，偏差、错口或不同心等缺陷。

管道焊接位置应符合下列要求：

⑾直管段两环缝间距不小于100mm。

⑿焊缝距弯管起弯点不得小于100mm，且不小于管外径。

⒀环焊缝距支、吊架净距不小于50mm。

⒁在管道焊缝上不得开孔。管道安装工作的间断时间，应及时封闭管口。

5、阀门安装工艺要求

⑴阀门安装前，应检查填料，其压盖栓应留有调节余量。

⑵按设计文件核对阀门型号，按介质流动方向确定安装方向。

⑶当阀门与管道连接时，阀门应在关闭状态下安装。

⑷阀门安装不得强力连接，受力应均匀。

⑸阀门安装前，必须复核产品合格证和实验记录。

6、管道支、吊架制作

⑴管道支、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接等应符合设计要求。

⑵管道支、吊架焊缝应进行外观检查，不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷，焊接变形应予矫正，并进行防腐处理。

7、管道压力试验、吹扫清洗

⑴ 管道安装完毕后，全面进行核对，符合设计要求和规范规定后方可进行水压试验。

① 支、吊架安装完毕。

② 座标、标高、坡度及管基垫层等经复查合格，试验临时用的设施确认安全可靠。

③ 试验用的压力表，校验精度不低于1.5级，表的满刻度值，为最大被测压力的1.5-2倍，压力表不少于2块。

④ 试验前应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离，安全阀，爆破板应拆除，加置盲板的部位应有明显标记和记录。

⑵ 试验压力为工作压力的1.5倍。

⑶ 试验压力升至工作压力时，停压10分钟，继续升至试验压力，停15分钟，并进行检查。

⑷试验过程中，如遇泄漏，不得带压修理，清除后，重新试验。

⑸系统试验合格后，试验介质宜在室外合适地点排放。

8、管道系统吹扫

⑴管道系统强度试验合格后，应分段进行吹扫与清洗。

⑵吹洗方法应根据对管道的使用要求，工作介质及管道脏污程度确

定。

⑶吹洗前对系统内的仪表加以保护，孔板、喷咀、滤网、节流阀、

调节阀、止回阀等，阀芯要拆除，并妥善保管，待吹洗后复位。

⑷吹洗时，管道的脏物不得进入设备，设备的脏物不得进入管道。

⑸管道吹扫应有足够流量，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低

于工作流速，一般不小于20米/秒。

⑹吹扫时应用木锤敲打管子，对焊缝、死角和管子底部，重点敲打，

但不得损伤管子。

⑺管道吹洗合格后，填写《管道系统吹洗记录》

9、管道涂漆

⑴涂料应有制造厂合格证明书。

⑵未经试压的管道不宜涂漆，安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。

⑶涂料前清除灰尘、焊渣、毛刺等。

⑷管道涂漆的种类、层数、颜色、标记应符合设计要求。

⑸油漆涂层质量要求：

油漆涂层的主要质量指标

| 序号 | 指标项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜颜色 | 参照漆膜颜色标准样本 |
| 2 | 漆膜外观 | 应当光滑、无鼓泡、无裂纹、漏涂、剥落。 |
| 3 | 漆膜光泽度 | 外观漆膜光泽度不小于80% |
| 4 | 漆层厚度 | 60—90微米 |
| 5 | 机械强度 | 冲击强度：4.91J、弹性：1㎜、 |

10、管道绝热

⑴绝热材料应有制造厂合格证明书，或分析检验报告其种类、规格、性能、应符合设计要求。

⑵绝热要在涂漆合格后进行。4、中、低压管道安装工艺要求

⑸阀门安装前，必须复核产品合格证和实验记录。

（6）绝热层的质量要求

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 涂抹层 金属保护层 防潮层 | ≤10 ≤5 ≤10 | 用2㎜靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 厚度 | 预制块 席毡材料 填充品 | ≤+5% ≤+8% ≤1+10% | 用钢针刺入绝缘层和用尺检查 |
| 3 | 膨胀缝 | 宽度 | ≤5 | 用尺检查 |

（六）管道焊接技术措施

管道的焊接是该工程质量控制的重点之一，要保证焊接质量，不仅需要制定合理的焊接工艺措施，而且需要焊工有优秀的操作技能及现场各相关工种认真配合，尽可能创造良好的焊接条件。

1、基本要求

⑴ 参加焊接的焊工必须持有效的《锅炉压力容器焊工合格证》。合格证上的合格项目应与焊工的焊接内容相一致，禁止无证上岗和越项焊接。

⑵ 射线探伤人员必须持有国家主管部门颁发的《锅炉压力容器无损检测人员资格证书》，且只能在有效期内担任与考试合格的技术等级相应的射线探伤工作。

⑶ 焊接材料应符合国家标准，材料人员应按采购控制程序的要求进行采购，并提供《焊接材料证明书》。

⑷ 现场应建立焊条二级库（焊条烘干室），并确定专人管理焊条，按要求负责焊条的领取、烘干、发放、回收、记录等工作。

⑸ 现场应配备专职焊接技术人员，负责焊接技术措施的贯彻实施和焊接质量的监督检查工作。

2、焊接质量要求及注意事项

⑴ 焊接施工前，应具有相应项目的焊接工艺评定，对以前未做过工艺评定的项目要制定焊接工艺指导书，进行焊接工艺评定，符合要求后方可用于施工。

⑵ 根据焊接工艺评定和工程实际，编制焊接工艺指导书，指导具体焊接施工。

⑶ 使用适当的焊接设备，经计量合格的监视和测量装置来控制焊接工艺参数满足指导书的要求。

⑷ 组对前各零部件的主要结构尺寸，坡口形式、坡口尺寸、坡口加工质量。组对后构件的形状、位置、错边量、角变形，组对间隙和搭接接头的搭接量，均要符合设计文件，焊接作业指导书和规范的有关规定。

⑸ 控制施焊环境的温度、相对湿度、风速等，当环境条件不能满足要求时，应采取必要的措施，如防雨、雪、风、预热等措施，否则不能进行焊接。

⑹ 焊工每焊完一道口后，应仔细检查外观质量，发现缺陷及时修补并采用低应力的钢印打下焊工钢印号。

⑺ 焊接时，要采取必要的防变形措施。管子由焊接引起的弯折度应采用直尺检查，在距焊缝中心200mm处的间隙不应大于1mm。

⑻焊缝的外观质量应符合下列要求：

① 焊缝高度不应低于母材表面；焊缝与线材应圆滑过渡。

② 焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔。

③ 焊缝咬边深度不应大于0.5mm；两侧咬边总长度不应大于管子周长

的20%，且不应大于40mm。

⑼压力管道的焊缝，当发现不允许缺陷时，应进一步用原规定的方法进行扩大检查，扩大检查的数量应执行设计文件及相关标准。

⑽焊接接头经射线探伤，发现存在不应有的缺陷时，应找出原因，制定可行的返修方案；同一位置上的返修不应超过三次；补焊后，补焊区仍应做外观和射线探伤检查。

（七）、钢结构工程施工方案

1、制作施工程序

材料检验出库→平板→H钢制作→预拼装→结构验收→编号、标识→运输。

2、H型钢生产工艺流程

平板→号料、切割→吊板→T型组立→180°吊转→吊装→H型组立→吊装→角焊缝Ⅰ焊接→90°吊转→角焊缝Ⅱ焊接→180°吊转→角焊缝III焊接→90°吊转→角焊缝Ⅳ焊接→吊运→H型钢矫正→筋板配焊→吊运→表面除锈→吊运→油漆喷涂→标识→包装出厂。

（1）放样

①根据技术文件要求及说明，逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。注意各部件之间的连接点、连接方式和尺寸是否一一对应。如发现有疑问之处，应与有关技术部门联系解决。

②准备好薄铁皮和小扁钢等做样板、样杆。可先刷上防锈油漆后再使用。如果利用旧的样板及样杆则必须清除原来样板、样杆上的字迹和记号后方能使用，以免产生差错。放样工具：卷尺、板尺、石笔、粉线、划针、圆规、样冲、铁皮剪刀等。卷尺、板尺必须经过计量部门的校验复核，合格且在有效期的方能使用。

③以1：1的比例在样板台上放出大样。当大样尺寸过大时，可分段弹出必须保证其精度。

④放样结束，应对照图纸进行自检。检查样板是否符合图纸要求，核对样板数量。

⑤放样技术标准

a、放样所画的石笔线条粗细不得超过0.5mm，粉线在弹线时的粗细不得超过1mm。

b、剪切后的样板不应有锐口，直线与圆弧剪切时，应保持平直和圆顺光滑。

c、样板的精度要求：

总　　长　　　　　  ±1.0mm

宽　　度　　　　　  ±1.0mm

两端孔中心距　　　  ±1.0mm

孔中心位移　　　　  ±0.5mm

相邻孔距　　　　　  ±0.5mm

两排孔中心距　　　　±0.5mm

两对角线差　　　　　±0.5mm

（2）样板、样杆的制作

①样板按其用途可分为号料样板、划线加孔样板、弯曲样板及检查样板等四种。用于制作样板的材料必须平整，用于制作样杆的小扁钢必须先行矫直敲平。样板、样杆的材料不够大或不够长时，可接大接长后使用，但必须接长审核。样杆的长度应根据构件的实际长度或按工作线的长度，再放50-100mm。

②制作成的样板、样杆要用锋利的划针、尖锐的样冲和凿子做上记号，做到又细又小又清楚。样板应用剪刀或者切割机来切边，必须使样板边缘整齐。样板、样杆上应用油漆写明构件编号、规格、眼孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

③型钢的号料划线样板，应画上型钢的断面及方向以免搞错。长度样杆可用小扁钢制作，需要割斜或者挖角弯形的，则用薄铁皮另做划头、挖角样板。

④号料后需要进行刨边或者铣边加工的零件，应在样板上放出加工余量；剪切后加工的一般每边放大3-4mm，气割后加工的则需每边放4-5mm。焊接结构的构件，在做样板时应虑预放焊接收缩量。

⑤制作样板、样杆，可直接用尺，按图示尺寸、计算尺寸或展开得到的尺寸划在样板铁皮上或样杆上，也可采用覆盖过样法从大样上划出样子。

⑥样板、样杆完成后先应自检，再经检验部门检验合格后方可使

（3）划线和号料

①准备并检查各种使用的工具，检查原材料的质量，如有疤痕、裂缝、夹渣、厚度不足等现象应调换材料，应根椐划线的方便来摊料，两根型钢之间要留有10mm以上的间距，以便于划线。

②不同规格、不同钢号的零件应分别号料。并依据先大后小的原则依次号料。对于号料数量较多的型钢和板材，一般采用定位锯切或剪切以提高构件的正确度。需要拼接的同一构件必须同时号料，以利拼接。成对的构件划线时必须把材料摆放成对后再进行划线。当材料有较大幅度弯曲而影响号料质量时，可先矫正平直再号料。

③矩形样板号料，要检查原材料钢板两边是否垂直，如果不垂直则要划好垂直线后再号料。带圆弧型的料，不论是剪切还是气割，都不应紧靠边进行号料，必须留有间隙，以利剪切或气割。钢板长度不够需要电焊接长时，在接缝处必须注明坡口形状及大小，在焊接和矫正后再划线。

④钢板或型钢采用气割切割时，要放出手动气割或自动气割的割缝宽度。其宽度可按下列数值考虑：

a、自动气割割缝宽度为3mm；

b、手动气割割缝宽度为4mm。

⑤角钢划线时，应将样杆与角钢一边靠正，然后用小角尺把样杆上的断线及眼线等分别划在角钢上，再用划线尺划出孔的中心线。

⑥槽钢划线时，样杆应放在腹板上，划出相应长度，再用小角尺划到翼缘上。

⑦工字钢和H型钢划线时，可用特制的卡板在两端划出工字钢或H型钢上下缘及腹板的中心点，用粉线弹出中心线，把样杆放在腹板中心线旁划出相应长度再用样板卡板划端头。

⑧号料技术标准

a、号料所画的石笔线条粗细以及粉线在弹线时间的粗细均不得超过1mm。

b、号料敲凿子印间距，直线为40-60mm，圆弧为20-30mm。

c、号料验收的公差：

长　　　宽 　　　　 ±1.0mm

两端孔中心距　　　　±0.5mm

对角线差　　　　　　1.0mm

相邻孔中心距　　　　±0.5mm

两排孔中心距　　　　±0.5mm

冲点与孔心距位移　　±0.5mm

（4）切割

①切割范围

H型钢的腹板、翼板的直条钢均在车间采用GS/Z-4000型直条切割机，零件或厚钢板采用娄挖切割机切割。其它平板配件采用剪板机剪切。型钢以及钢管等的下料采用锯割或氧乙炔焰切割。

②剪切

a、剪切采用剪板机剪切Q11-20×2000

b、机械剪切的零件，其钢板厚度不大于12.0mm，剪切面应平整；

c、机械剪切的检验标准：

零件宽度、长度　　　　±3.0mm

边缘缺棱              1.9mm

型钢端部垂直度        2.0mm

d、碳素结构钢环境温度低于-20℃、低合金结构钢环境温度低于-15℃时，不得进行剪切、冲孔。

e、为了保证零件的剪切质量，还必须注意下列几点：

材料剪切后的弯扭变形，必须进行矫正。

材料剪切后，发现断面粗糙或带有毛刺，必须修磨光洁。

③气割

a、气割采用手工气割、机械气割。机械气割型号采用GS/Z-4000数控直条切割机。

b、气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，气割后应清除熔渣和飞溅物。

c、气割的验收技术标准（允差值）：

零件宽度、长度　　　　　±3.0mm

切割面平面度      　　　0.05t且不大于2.0mm

割纹深度 　　　　       0.2mm

局部缺口深度   　　　　 1.0mm

d、气割时根据气割机械的类型和可切割的钢板厚度选择正确的工艺参数（如割嘴型号，氧气压力，气割速度和预热火焰的能率等）。

（5）边缘加工

①气割或机械剪切的零件，需要进行边缘加工时，其刨削量不应小于2.0mm。

②边缘加工允许的偏差应符合下列数值：

零件宽度、长度          ±1.0mm

加工边直线度            L/3000且不大于2.0mm

相邻两边夹角            ± 6'

加工面垂直度             0.025t且不大于0.5mm

加工表面粗糙度           50

③焊缝坡口尺寸参照钢结构焊接工艺规程

（6）H型钢组装

①H型钢组立采用型号为HG-18000III的H型钢自动组立机。

②组装前，连接接触面和沿焊缝边缘每边30-50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪等应清除干净。

③板材的拼装，应在组装前进行；构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行。

④组装焊接T型组立后，吊转180度进行H型组立，然后吊至门式自动焊进行焊接，焊接详见钢结构焊接工艺规程。

⑤组装焊接的允许偏差如下：

对接焊缝对口错边量     t/10且不大于3.0mm

翼板垂直度             b/100且不大于3.0mm

b=翼缘板宽度

腹板中心偏移           ±2.0mm

高度偏差               当h<500时，+2.0mm

当500<h<1000时，+3.0mm

当h>1000时，+4.0mm

截面宽度               ±3.0mm

弯曲矢高               l/1000，且不应大于10.0mm

（受压构件除外）

扭曲                   h/250，且不应大于5.0mm

附板局部平面度         当厚度小于14mm时，3.0mm

当厚度大于等于14mm时，2.0mm

（7）矫正

①H型钢矫正采用JZ-40A型钢翼缘矫正机。

②碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时，加热温度应根据钢材性能选定，但不得超过900℃。低合金结构钢在加热矫正后应缓慢冷却。

③矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于0.5mm。

④当零件采用热加工成形时，加热温度宜控制在900-1000℃；碳素结构钢在温度下降到700℃之前，应结束加工；低合金结构钢应缓慢冷却。

⑤弯曲成形的零件应采用弧形样板检查。当零件弦 长小于或等于1500mm时，样板弦长不应小于零件弦长的2/3；零件弦长大于1500mm时，样板弦长不应小于1500mm。成形部位与样板的间隙不得大于2.0mm。

（8）制孔

①制孔采用型号为z3050×16（I）的摇臂钻床或磁力钻。

②普通孔距要求不高的构件采用划线钻孔，对作为定位的构件的孔或其他孔距精度要求较高的孔，采用钻模板或钻模钻孔；高强螺连接的构件或设计上有特殊要求的构件应用钻模板或钻模钻孔；

③A、B级螺栓孔（I类孔），应具有H12的精度，表面粗糙度Ra不应大于12.5μm。

④C级螺栓孔（II类孔），孔壁表面和粗糙度Ra不应大于25μm，允许偏差应符合规定：

C级螺栓孔的允许偏差（mm）

直　　径　　　　　　±1.0

圆　　度　　　　　　2.0

垂直度　　　　　　　0.03t且不大于2.0

⑤螺栓孔孔距的允许偏差应符合下列规定：

同一组内任意两孔间距离      当≤500时,为±1.0mm

当≤501-1200时,为±1.5mm

相邻两组的端孔间距离        当≤500时,±1.5mm

当≤501-1200时,为±2.0mm

当≤1201-3000时,为±2.5mm

当>3000时,为±3.0mm

⑥螺栓孔的允许偏差超过上述规定时，不得采用钢块填塞，采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。

⑦螺栓孔的分组应符合下列规定：

a、在节点中连接板情形一根杆件相连的所有螺栓孔为一组；

b、对接接头在拼接板一侧的螺栓孔为一组；

c、在两相邻节点或接头间的螺栓孔为一组，但不包括上述两款所规定的螺栓孔；

d、受弯构件翼缘上的连续螺栓孔，每米长度范围内的螺栓孔为一组

（9）端面铣

对图纸要求端面铣的构件应按下列验收技术标准验收（允差值）：

两端铣平进构件长度　　±2.0mm

两端铣平时零件长度　　±0.5mm

铣平面的平面度　　　　0.3mm

铣平面对轴线的垂直度　l/1500

（10）摩擦面处理

①强度螺栓摩擦面处理后的抗滑移系数值应符合设计的要求。

②用砂轮打磨处理摩擦面时，打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍，打磨方向宜情形构件受力方面垂直。

③理的摩擦面，出厂前应按批作抗滑移系数试验，最小值应符合设计的要求；出厂前应按批附3套与构件相同材质、相同处理方法的试件，由安装单位复验抗滑移系数。在运输过程中试件摩擦面不得损伤。

④理好的摩擦面，不得有飞边、毛刺、焊疤或污损等。

（11）钢结构焊接

- 焊接材料的选择

a、焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材相配配，焊条用E43型，焊丝用08或H08A型，焊剂用中锰型或高锰型。

b、钢结构用钢材及焊接填充材料的选用应符合设计图的要求，并应具有钢材生产厂和焊接材料生产厂出具的质量证明书或检验报告；其化学成分、力学性能和其它质量要求必须符合国家现行标准规定。当采用其它钢材和焊接材料替代设计选用的材料时，必须经原设计单位同意。

c、条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117-95的规定；焊丝应符合现行国家标准《熔化钢用焊丝》GB/T14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T5293、《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T12470的规定；焊剂符合《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB5293-85标准的规定，气体保护焊使用的二氧化碳气体应符合现行国家标准《焊接用二氧化碳》HG/T2537的规定。

d、条、焊剂、熔嘴应储存在干燥、通风良好的地方，由专人保管；焊条、焊剂、熔嘴等在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺卡的规定进行烘烤；低氢型焊条烘干温度为350至450℃，保温时间为1至2h，烘干后应缓冷放置于110至120℃的保温筒中存放、待用；烘干后的低氢型焊条在大气中放置时间超过4h应重新烘干；焊条重复烘干次数不宜超过2次。

②焊接工艺评定和焊工

a、必须按《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002或国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定经考试合格并取得合格证书，持证焊工在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

b、本企业首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应在钢结构构件制作和安装之前按《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002的规定进行焊接工艺评定，并根据评定报告确定焊接工艺参数。

③焊前准备

a、接坡口形式应根据图样要求或工艺条件选用标准坡口。

b、坡口制备

碳素钢和标准抗拉强度下限值<540MPa的强度低合金钢可采用冷加工方法，也可采用热加工方法制备坡口。

c、焊前坡口检查

焊接坡口应保持平整，不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷，形状和尺寸应符合相应规定。

将坡口表面及两侧（以离坡口边缘的距离计焊条电弧焊各10mm，埋弧焊、气体保护焊各20mm，电渣焊各40mm）的水、铁锈、油污、积渣和其它有害杂质清理干净。

d、焊条、焊剂要按规定烘干、保温，焊丝需去除油锈，保护气体应保持干燥。有效期内。

④组对定位

a、组对时，坡口间隙，错边量应符合规定；

b、尽量避免强力组装，定位焊缝间距要符合规定。

c、焊接接头拘束度大时，应采用抗裂性能好的焊条施焊。

d、定位焊缝不得有裂纹，否则应清除重焊。

e、熔入永久焊缝内的定位焊缝两端应便于接弧，否则应予以修整。

⑤焊接

a、焊前应按接头形式编制焊接工艺卡，焊工应按图样、工艺文件、技术标准进行施焊。

b、接环境出现下列任一情况时，须采取有效防护措施，否则禁止施焊。

风速：气体保护焊时大于2m/s，其他焊接方法大于10m/s；

相对湿度大于90%；

雨雪环境；

焊件温度低于-20℃。

c、电弧擦伤处的弧坑须经修磨，使其均匀过渡到母材表面，修磨的深度应小于该部位钢材厚度的5%且不大于2mm，否则应予以补焊。

d、双面焊须清理焊根，显露出正面打底的焊缝金属。对于自动焊，若经试验确认能保证焊透，可不作清根处理。

e、每条焊缝应尽可能一次焊完。当中断焊接时，对冷裂纹敏感的焊件应及时采取后热、缓冷措施。

f、采用锤击消除残余应力时，第一层焊缝和盖面层焊缝不宜锤击。

（12）H型钢梁柱的焊接

①钢焊接生产工艺流程

翼板及腹板的拼接→T型组立→H型组立→角缝焊接→矫正→筋板配焊

②翼板及腹板的拼接

a、母材钢号： Q235B

b、焊接方法：手工电弧焊或CO2半自动焊

c、焊接材料：HO8A/CO2、J427

d、接头形式：对接接头

e、技术要求：

装配时，先将单块的板条铺在平台上，调整对接缝的间隙后即可进行定位焊。

拼接缝较短时采用手工电弧焊，长于1m时采用CO2半自动焊。

拼接时，焊缝的横向收缩使钢板长度缩短，应预先留出收缩量。

③纵向连接角焊缝的焊接

a、

2

1

3

4

母材钢号：Q345B、Q235

b、焊接方法：埋弧自动焊

c、焊接材料：H10Mn2/HJ431

H08A/HJ431

d、接头形式：角焊缝（见右图）

e、技术要求：

为保证焊接质量，控制焊接变形，应按右图所示焊从1到4的焊接顺序进行焊接。

焊接时使焊缝处于船形位置，将构件翻转进行施焊。

（13）焊缝返修

①对需要焊接返修的缺陷要分析产生原因，提出改进措施，按评定合格的焊接工艺，编制焊接返修工艺。

②焊缝同一部位返修次数不宜超过二次。

③返修前需将缺陷清除干净，必要时可采用表面探伤检验确认。

④待补焊部位应开宽度均匀，表面平整、便于施焊，且凹槽两端有一定坡度。

⑤如需预热，预热温度应较原焊缝当提高。

⑥返修焊缝性能和质量要求应与原焊缝相同。

（14）焊接检验

- 焊缝外观及尺寸检查

外观H型钢架贴角焊缝均为三级焊缝，焊缝外观不允许有裂纹、夹渣、飞溅、焊瘤等缺陷。

焊缝外形尺寸允许偏差：

焊缝错边   					小于板厚的8%且≯2.0mm

焊脚高度   					hf≥6mm且≥焊件厚度§

②无损检测。

a、设计要求全为二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验。

b、超声波不能对缺陷做出判断时，应采用射线探伤。

c、内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级方法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。

d、一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

| 焊缝质量等级 |  | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部缺陷 超声波探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | B级 | B级 |
|  | 探伤比例 | 100﹪ | 20﹪ |
| 内部缺陷 射线探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | AB级 | AB级 |
|  | 探伤比例 | 100﹪ | 20﹪ |
| 注：探伤比例的计算方法应按以下原则确定：⑴对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度部小于200mm，当焊缝长度不足200mm时，应对整条焊缝进行探伤；⑵对现场安装焊缝，应按同体类型、同一施焊条见的焊缝条数计算百分比，探伤长度部应小于200mm，并应不少于一条焊缝。 |  |  |  |

（15）构件预拼装

①计要求预拼装的构件，在出厂前应进行自由状态预拼装。

- 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行检查，并应符合下列规定：

a、采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时，每组孔的通过率不应小于85%。

b、采用比螺栓公称直径大于0.3mm的试孔器检查时，通过率应为100%。

③预拼装检查合格后，应标注中心线、控制基准线等标记，必要时应设置定位器。

（16）表面抛丸除锈

- 表面抛丸采用HP0816型抛丸机；

- 除锈使用的磨料为钢丸和铁丸。磨料的粒径选用1.0-2.0mm之间为宜；

③表面除锈等级严格按照设计要求进行，如设计无要求要根据实际需要来确定除锈等级。一般应根据以下因素确定除锈等级：

a、钢材表面原始状态；

b、可能适用的底漆；

c、可能采用的除锈方法；

d、工程价值要求的涂装维护周期；

（17）油漆

①制成的构件，应在质量验收后进行涂漆工作，防腐涂漆采用高压喷射法，此项工作必须在装车发运前结束。

②结构上的构件编号及其他各种标志，如基础号、预装连接有关的编号等均应以颜色涂于易识别部位。凡有冲打编号处不加涂底，而以鲜明油漆划出一框，加以展示。

③工地连接（结点）的接触面和在施工详图中注明不涂底的表面，均不涂底。

④结构件与混凝土接触部分不许涂底，而以水泥浆涂刷。

⑤工地焊缝在距焊缝50-100mm处不予涂底。

⑥用干性油漆底时应在温度5℃-38℃和相对湿度不大于85%的天气情况下进行，雨天或构件表面结露时，不宜作业。涂后四小时内严防雨淋。

⑦涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外为150um，室内应为125um，其允许偏差为-25um。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5um。

⑧构件表面不应误涂、漏涂涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱纹、流坠、针眼和气泡等。

⑨钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试、在检测处范围内，当涂层完整程度达到70%以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。

⑩涂装完成后，构件的标志、标刻编号应清晰完整。

（18）构件竣工检验

制成的构件，应在未涂刷前质交检部门作最后检验，如合同有规定时，则须有建设单位的检验人员共同进行检验。交货时，应具备下列文件备查或供安装时核对：

①最后更改完整的施工详图及安装布置图。

②设计单位或建设单位对设计修改表示同意的证件。

③高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告，焊缝无损检验报告及涂层检测资料。

④出厂构件和安装配件的明细表。

⑤焊接工艺评定报告和焊工技术证书编号表。

⑥施工图设计变更文件，设计变更的内容应在施工图中相应部位注明。

⑦钢材、连接材料和涂装材料的质量证明书或试验报告。

⑧主要构件验收记录，预拼装记录。

⑨构件发运和包装清单。

3、钢结构安装

⑴作业程序

土建基础复测→钢架梁螺栓组对→钢架立柱就位→柱间支撑→水平支撑→钢架梁就位→屋面支撑→吊车梁就位→屋面檩条就位→拉杆与撑杆组装→墙檩条安装→彩板安装→天沟、泛水安装→防火涂料喷涂→交工验收。

现场安装首先从有柱间支撑的两榀框架开始，先安装立柱，然后进行柱间支撑等的安装，最后将在地面组装好的斜粱吊装就位。在框架安装完之后，将它们之间的檩条、支撑、系杆、隅撑等的螺栓全部安装完，并经检查合格后，然后以该两榀框架为基准，向房屋的另一端顺序安装。除了上述两榀基准框架外，其余框架间的檩条、支撑、系杆、隅撑等的螺栓待框架全部安装完，校准后再拧紧。

⑵安装的准备

①施工现场要做到“三通一平”，施工区域进行隔离，并具有隔离标识，现、安装劳动资源到位，成立现场安装指挥小组。

②土建基础复测和验收工作完成，土建工程基础资料齐备并完成了移交工作。

③成品、半成品进场，合理堆放，现场标识完成。

④构件运输，采用加长东风车进行专门运输，严禁挤压，以防变形，结构伸出与长度不超过2米。

⑶钢架梁、柱安装

① 基础验收和放线

A安装前首先对基础进行认真的检查和验收。主要对外形、纵横中心线、标高以及有关几何尺寸进行复查，是否超出标准的要求。基础尺寸允许的偏差要满足规范的规定。基础超差部位应及时处理。

B建筑物轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格应符合设计要求。

C支撑面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差

支撑面           标高          ±3.0mm

水平度        l/1000mm

地脚螺栓（锚栓） 螺栓中心偏移  5.0mm

预留孔中心偏移                 10.0mm

螺栓（锚栓）露出长度          ＋30.0mm   0.0mm

螺纹长度                      ＋30.0mm   0.0mm

②安装应首先从有柱间支撑的两榀框架开始，先安装立柱，然后进行柱间支撑等的安装，最后将在地面组装好的斜粱吊装就位。使用两台16T汽车吊分两边同时进行。

③钢架柱的安装允许偏差

A柱底版中心与轴中心偏移    5㎜

B柱基准点标高              ＋3㎜、－5㎜

C柱轴线垂直度              H/1000且不大于25㎜（柱H =高度）

④组对是在现场位置地面进行，连接形式是高强度螺栓连接，高强度螺栓为大六角头，一个螺栓两垫圈一个螺母组成。

⑤板连接接点，安装是应达到85%的接触面，边缘最大间隙不大于0.8mm为合格。连接的高强度螺栓应先初拧后终拧，初拧与终拧都必须当天完成。

⑥钢架柱的连接安装在高空进行，安装时应搭设活动平台，刚架梁整体吊装，采用16T汽车吊进行。

⑦刚架梁安装的允许偏差

A跨中垂直度    		h/250≯15mm（h＝梁高）

B跨间距离          ±10mm

C翼缘节点错位     ±2mm

D翼板水平高低差       ±2mm

E端板接触间隙         ≮0.8mm

⑷吊车梁安装

①吊车梁安装，可在钢架安装同时进行,当刚架安装找正后就可以开始安装,安装施用8T汽车吊进行.

②吊车梁安装的允许偏差:

A两端支座中心位移                5mm

B吊车梁劲板与住承压劲板中心偏移   t/2(t＝劲板厚度)

C跨间吊车梁两顶面高差             ±10mm

支座处                             10mm

其它处                             15mm

D柱间吊车梁两顶面高差             L/1500   10mm(L＝吊车梁长度)

E相邻吊车梁顶面高差                1mm

F相邻吊车梁中心错位                3mm

G轨道中心对吊车梁腹板轴线偏移      10mm

L轨道偏移                          10mm

H轨道直线度                        3mm

I挠曲       侧向                   L/1000≯10mm(L＝梁长)

垂直方向               ±10mm、 0

⑸高强度螺栓连接

①擦型高强度螺栓连接的钢结构在安装立柱时，两柱端面有一定接触面来保证有足够的摩檫力。规程规定在加工时接触面应达到端面积的75%，安装时要达到70%以上。通常采用0.3mm的塞尺测量检查。

②强度螺栓坚固方法，通常大六角螺栓采用扭矩法，扭剪型螺栓采用扭断法。

（3）强螺栓坚固分为初紧、复紧、终紧三个阶段，按规范定为初紧值为终紧值的70%，分三步完成，第一步到40%，第二部到70%，终紧为70～100%，初紧与终紧间隔时间不能太长，最好当日完成，最长不能超过2～3天。

③栓紧固顺序（方向）尤其是初紧阶段更为重要，应从结点中心点开始进行紧固。

④有时由于设计或制造原因，施工中出现板厚不一，在螺栓紧固过程中引起预紧力的变化。对板厚差处理采用下述方法：

两板厚差＜1mm时，可不进行处理。

当两板厚差＜3mm时，以1：10坡度修正板厚，修正后进行喷砂处理。

当两板厚差＞3mm时，加等到厚垫板，垫扳两面进行喷砂处理。

（6）轻型钢架吊装

①钢架吊装是本工程安装的一个重要组成部分，由于钢架梁与立柱的联接跨距在6000mm，吊装高度13.3m，最大起重量5.88T，因此根据现场和工程实际情况采用如下方案：

a、吊装设备：1台16吨汽车吊，或直接使用建筑施工用塔吊。

b、吊装内容：钢架立柱、钢架梁、檩条。

c、吊装工具：专用扁担吊装工具进行吊装。

②装注意事项：

A钢架在每跨高强螺栓组装完成，检验合格后方可吊装。

B对钢架立柱进行就位，在就位前，柱底基础标高复测合格，立柱就位后，按安装方案进行稳固，立柱测量合格后方可进行钢架梁就位。

C钢架梁就位，在两榀就位后，进行屋面支撑及柱间支撑安装，如没有支撑应组织屋面檩条及墙梁的安装，难保证门式钢架就位的稳定性。

D所有吊装任务，必须按安全施工技术措施统一指挥，专人负责，严防安全事故的发生。

E、吊装时要轻拿轻放，否则将导致柱、梁变形，影响工程质量。

⑺檩条及附件安装

檩条及附件安装，除最初两榀与钢架同时进行外，其它檩条及附件须等刚架安装找正后顺序进行。檩条的安装，必须在刚架柱与梁全部检验合格后才能进行，避免误差累积；墙檩条可以穿插进行安装，檩条安装要求横平竖直，不允许有扭曲、弯曲、高低不平现象。拉杆与撑杆组装应松紧适宜，不能强制檩条变形，尤其强面檩条的焊接点应采用小焊条、小电流进行，焊接的节点应达到美观、牢固、焊缝成型光滑、饱满。

⑻水平支撑、垂直支撑、柱间支撑、系杆等安装

柱撑与系杆安装，应按图纸位置进行，有安装螺栓的，应先进行螺栓安装，然后再进行焊接节点连接，安装螺栓的位置应准确，螺栓插入自由，螺栓孔不能进行现场割制，应在预制加工时按要求制作，焊接的节点焊缝长度不能短于摄图纸的要求长度，并且焊缝质量达到规定的三级焊缝要求。

六、施工进度计划及保证措施

（一）工期目标

本工程拟定开工日期为2005年10月15日，竣工日期为2006年3月31日，总工期为167天，满足招标文件的工期要求。我公司承诺，在确保工程质量的前提下，保证在合同工期内完工。

（二）施工部署的原则

1、管理人员与施工队伍：项目部由具有丰富施工经验的管理人员组成。施工队伍调集具有类似工程施工经验的专业队伍。

2、施工组织：采用先进的组织管理技术，统筹计划，合理安排，按分部分项、分段、分工序平行流水作业，均衡生产，保证业主要求的工期。

3、配备性能良好的机械设备，合理组织施工，充分发挥机械设备的生产能力。

4、质量控制：进一步推进全面质量管理，严格按照 ISO9001：2000标准质量管理体系进行质量控制，对施工现场实施动态管理，上道工序必须为下道工序服务，质量实行质检员一票否决制。

（三）工期保证措施

1、现场组织及管理保证措施

⑴ 施工中应统一服从项目经理的指挥，现场办公、互相协同。项目部组织施工班长以上人员每天开一次施工管理碰头会，对每天的工作进行安排，明确安全、技术、质量要求，对工程中出现的问题及时解决。每周组织一次生产会，由班长以上人员参加，明确建设单位对工程形象、进度、质量要求，汇报一周来的生产进度、材料缺口及出现的问题及解决情况，对质量安全工作及施工情况进行总结部署，解决现场所存在的问题，项目部实行十个统一：

统一接收图纸、变更、资料、并向下发放，建立台帐。

统一编制施工措施及施工部署。

统一定期召开生产会。

统一部署现场平面及管理。

统一编制设备、材料计划。

统一接收材料及验收发放。

统一技术质量验收及建立档案。

统一现场保卫值班的安排和管理。

统一工程进度、计划报表的报递。

统一施工现场临时用水用电。

⑵ 项目经理、技术负责人如期参加建设单位组织的工程例会，认真落实计划的安排和实施，监督检查工程质量安全及生产进度。项目部对外的一切联络采用文字形式。

⑶ 工长应根据进度计划安排，合理组织班组施工，每天查看现场。及时掌握现场可能发生的影响工程进度的因素，要有预见性和应对准备，向材料部门提供工程中出现的材料增减计划，车辆使用提前一天向主管部门联系，以备统一协调，减少窝工。

⑷ 各班组承担的任务，依据有关规定全部实行计件定包，明确工期，项目部将尽量给予优惠政策，使工程保质保量，如期或提前完工。

⑸ 机动安排作业时间，在施工许可的情况下，可以考虑全天候倒班作业，因不可抗拒力或自身原因造成的工期延误，应及时延长工时，加班加点或补充劳动力相互支援。

⑹ 按照劳动力计划和主要施工机具计划的要求，严格保证人力、机械等生产要素的足额投入，同时应配备一定数量的预备阵容，以便随时补充因各种因素或不可避免造成的人机缺额，随时参与重点部位的增援性施工。

2、技术保证措施

⑴ 本工程采用多工种平行施工。

⑵ 绘制详细施工进度网络计划，根据工程进度的实际情况，对人力、物力资源实行动态管理，确保投入。

⑶ 根据工程特点编制优化的各分部、分项工程施工方案，积极推广采用先进的施工工艺、新材料、新技术。

⑷ 对施工进度计划采用计划、检查、对比的分析方法，如施工进度与计划发生偏差后，采取相应的赶工措施，调整劳动力投入，实行多班制连续作业，追回延误工期。

（四）施工进度计划横道图（见图一）

（五）施工进度计划网络图（见图二）

七、施工平面图（见附图三）

八、工程质量保证体系和所采用的技术措施

（一）质量目标

工程合格率100%，一次投产成功，合同履约率100%，顾客满意度100%。

（二）质量管理体系

为体现公司“科学管理、质量第一、诚信至上、顾客满意”的质量方针，达到预期的质量目标，确保优质工程，提供一流服务为宗旨，确保高速、优质完成施工任务，在此基础上建立健全质量管理体系，质量管理体系见下图。

质量管理体系

总工程师    吴晓燕

质保工程师  魏建民

管质

道量

安负

装责

人

赵

东

辉

专

职

质

检

员

魏纯业

机资

械料

员员

马

兆

军

质

量

负

责

人

鲁

永

坤

设质

备量安负

装责

人

侯

德

喜

电质

气量

自负

控责

人

温

鸿

武

调量负负

试责

质人

魏

纯

业

材

料

负

责

人

孙

赤贞

土量

建负

质责人

刘

建

业

各 施 工 班 组

（三）工程质量保证措施

1、凡参与该工程的施工人员，必须认真学习QB/T19001—2000 idtISO9001：2000《质量手册》，明确质量第一、安全第一、用户第一的原则。

2、由质检部门下发质量控制点，检查人员要在每一个控制点进行停点检查。

3、部门对具有持证上岗要求的人员进行资格审查，对特种作业人员进行培训考核，持证上岗。

4、参加施工的各级人员，必须学习相关的国家和行业以及地方标准、规范，严格按其进行施工，从各个方面采取措施，预防和控制影响工程质量的各种因素，优质、高速、低耗创建优质工程满足用户要求。

5、严格按《质量手册》的各要素及程序文件和国家有关规程、规范进行质量控制，按质量评定标准实事求是评定。

6、施工前，由施工员、质检员、对作业班组进行技术质量交底，交底应根据技术标准，施工工艺方法等特点加强针对性，且交底必须有文字记录及相关责任人的签字。

7、项目经理、专业工长随时掌握工程进度及质量情况，认真贯彻质量计划和各种技术措施，组织班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工并经常进行检查，对违犯施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人有权制止，责令其返工。

8、质量控制部门每周进行定期收集和检查，对收集来的信息在施工调度会上直接通报，对各类问题及时分层处理，重要的质量问题由项目部统一组织技术质检部门研究解决，并将解决办法下达各施工班组。

9、专职质检员必须持证上岗，在实施质量检查过程中，坚持客观、公正、有效性的原则，对已完成的质量鉴定，任何部门或个人不得干涉或更改，要充分发挥质量检查的权威性。

10、过程质量控制由施工专业技术员对班组长负责，检查监督操作人员执行作业指导书、规程、规范的情况，专职质检员进行监控和检查验证。

11、严格按质保程序文件QB/YAⅢ—97《现场材料管理程序》进行设备、材料的出库、验收、保管及发放，不合格不得安装，所购材料必须有三证，收集保存。

12、向施工班组提供的必须是检验合格的检测设备，所有计量仪器、仪表应有校验记录，在规定的有效期内使用并保证其精度等级。

13、向施工现场提供的工具设备必须性能良好，安全可靠，无隐患，保证施工的需求。

14、每道工序严格“三检”程序，即自检、互检和专检，三检记录要整理归档，在通知建设单位等有关单位参加工序或隐蔽工程验收前，施工单位必须完成工种三检检查，检查依据必须符合设计和现行规范标准的要求。

15、认真做好质量记录，包括自购产品的进货检验、试验记录，质量体系运行管理记录、工程质量检验、试验记录、工程质量评定表、交工文件及其它质量管理记录。

16、施工班组在施工中配合专职质检人员认真检查施工质量，自检达到要求后，由专业技术人员和专职质检员，以及甲方代表和监理对工程质量进行检查，质量达到要求后，办理交接手续，方可进行下道工序施工，重要工序质量和隐蔽工程以及与兄弟单位交接工序要与甲方及监理共同进行复检。合格后经签字方可移交。

17、施工阶段的质量记录是工程质量各项工作的客观依据，所有的工程质量记录必须坚持真实性、及时性、责任性这三性要求。

18、认真做好成品的保护工作，提高成品质量保护意识，增强成品保护的责任心。

19、做好用户回访工作，制订回访计划，由生产安全部组织有关责任人走访顾客单位，做好用户回访记录，以确认并制定纠正预防措施，同时根据回访记录，对存在的质量缺陷立即组织有关责任单位人员进行维修。

20、施工中严格按设计图纸要求进行施工。

（四）、质量控制与检验方法

1、设备安装质量控制与检验方法

| 序号 | 工序名称 | 质控项目 | 性质 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备开箱检查 | 规格型号 | 主要 | 符合设计要求 | 铭牌、合格证、质量证明书 |
|  |  | 几何尺寸 | 主要 | 符合设计要求 | 卷尺、钢板尺测量 |
|  |  | 外观 | 一般 | 规范 | 目测 |
|  |  | 零部件、备件 | 主要 | 齐全 | 根据装箱清单 |
|  |  | 随即资料 | 主要 | 齐全 | 根据装箱清单 |
| 二 | 设备基础复核 | 几何尺寸、基准、标高、预埋件、预留孔 | 主要 | 符合设计要求及验收规范 | 水准仪、经纬仪、卷尺、线坠、钢板尺、角尺 |
|  |  | 外观 | 一般 | 规范 | 目测 |
| 三 | 设备找平 | 水平度、垂直度、同心度 | 主要 | 技术文件要求及验收规范 | 水准仪、水平仪同心仪、经纬仪、线坠、板尺、塞尺 |
| 四 | 设备安装隐蔽部分 | 垫铁、预留件地脚螺栓 | 主要 | 规范 | 手锤、塞尺、紧力扳手 |
| 五 | 设备拆卸清洗检查 | 设备转动件配合尺寸、配合件间隙、密封面精度 | 主要 | 技术文件要求规定值 | 千分表、塞尺、游标卡尺、卡钳、内外千分尺 |
| 六 | 设备试验试运转 | 运行情况及控制指标 | 主要 | 设备技术文件及验收规范 | 压力泵、表、转速表、点温计、振幅表 |

2、管道安装质量控制与检验方法

| 序号 | 工序名称 | 质控项目 | 性质 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料进场 | 规格型号 | 主要 | 符合设计要求 | 检查产品合格证及质量证明书 |
| 二 | 管道焊接 | 焊接牌号规格 | 主要 | 符合国家标准 | 检查合格证及质量证明书 |
|  |  | 施焊人员证件 | 主要 | 符合焊接工艺要求 | 检查焊工合格证 |
|  |  | 焊缝质量外观检查 | 一般 | 符合GB50236-98的焊缝标准 | 目测表面无缺陷，用焊缝检查尺检测焊高和宽度 |
|  |  | X射线照相检验 | 主要 | 符合设计要求 | 用探伤机检测 |
| 三 | 管道安装 | 检查坡度垂直度 | 主要 | 符合GB50235-97的规定 | 用水准仪水平尺经纬仪线坠检测 |
| 四 | 管道吹扫与试验 | 吹扫质量 | 主要 | SH3501-1997规定 | 用铝把板或白布检验 |
|  |  | 强度试验 | 主要 | SH3501-1997规定 | 用压力表检验是否泄漏 |
|  |  | 气密性实验 | 主要 | SH3501-1997规定 | 用压力表检验压力降 |
| 五 | 管道防腐保温 | 材料品种 | 主要 | 符合设计要求 | 合格证及质量证明书 |
|  |  | 防腐厚度 | 主要 | 符合设计要求 | 用测厚仪检测 |
|  |  | 保温厚度 | 主要 | 符合设计要求 | 用钢卷尺检测 |
|  |  | 外观 | 一般 | 符合设计要求 | 目测表面平整 |
| 六 | 防静电接地 | 接地电阻 | 主要 | 符合设计要求 | 用接地电阻测试仪测试 |
| 七 | 支架制作安装 | 水平垂直度 | 主要 | 符合设计要求 | 用铁水平、钢卷尺、线坠、角尺检测 |

3、电气安装质量控制与检验方法

| 序号 | 工序名称 | 质控项目 | 性质 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料进场 | 规格、型号 | 主要 | 符合设计要求 | 检查产品合格证书 |
|  |  | 外观检查 | 一般 | 外观无损伤 | 观察 |
| 二 | 施工配合 | 留洞、预埋件 | 一般 | 符合设计要求 | 尺量、观察 |
|  |  | 钢管暗敷 | 一般 | 符合GB50258-96 | 尺量、观察、检查隐蔽记录 |
| 三 | 电气盘柜安装 | 基础型钢制安 | 一般 | 符合GB50171-92 | 接线、尺量检查 |
|  |  | 盘柜安装 | 一般 | 符合GB50168-92 | 接线、尺量、塞尺检查 |
| 四 | 电缆敷设 | 电缆绝缘测试 | 主要 | 符合设计要求 | 检查实验记录、兆欧表测量 |
|  |  | 电缆敷设 | 一般 | 符合GB50168-96 | 观察、检查安装记录 |
|  |  | 电缆头制安 | 主要 | 符合设计要求 | 观察、检查安装记录 |
| 五 | 照明器具安装 | 管内穿线 | 一般 | 符合GB50168-96 | 观察、检查隐蔽记录 |
|  |  | 灯具安装 | 一般 | 符合GB50150-96 | 观察、拉线、尺量检查 |
| 六 | 电机检查 | 接线检查 | 主要 | 符合GB50150-91 | 观察、检查安装记录 |
|  |  | 电机试验 | 主要 | 符合GB50150-91 | 实测、检查试验记录 |
| 七 | 系统试车 | 联动试车 | 主要 | 符合设计要求 | 检查试车记录 |

（五）质量通病防止措施

1、设备安装质量通病预防措施

设备安装工程质量通病主要表现为：地脚螺栓预埋或灌浆不可靠，设备发生振动；垫铁接触面积小及点焊不牢，设备运转过程中位移，配合间隙不当，转动件卡阻；油和水过多或不足，设备漏油、跑水及发热；密封面精度不够压力不达标。针对设备安装质量通病，制定以下措施：

⑴预埋地脚螺栓和二次灌浆时必须校好几何尺寸，设备精平后用紧力扳手检查紧固合格。

⑵垫铁在安放时按要求配研，接触面积达到规范要求，用塞尺检查合格，紧固螺栓后用手锤敲击检查可靠，用电焊点牢。

⑶对传动间配合间隙，必须按技术文件规定操作，间隙允许误差尽量取偏上值。

⑷设备的润滑油加入量必须按油标油位指示加足，但不得超标，供水量必须满足设备需要，且不得超压。

⑸设备的密封面、密封件精度必须达到设计要求，有缺陷时要及时处理或更换。

2、管道安装质量通病预防措施

管道安装质量通病的主要表现为：跑、冒、滴、漏、堵塞、通行不畅、倒坡、支架及坐标移位等，为防止质量通病，制定以下措施。

⑴管道法兰接口渗漏预防措施

安装法兰时首先要注意平眼，无论是几个孔的法兰，安装在水平管道上面时，最上面的两个孔必须呈水平状。安装在垂直管道上时，靠近墙的两个孔连线必须与墙平行。

法兰密封面要清理干净，不能有任何杂物，法兰间垫片的材质和厚度应符合设计和施工验收规范的要求。安装时不准用两层垫片，位置不得倾斜、垫片表面不得有沟纹，断裂等缺陷。

法兰使用的螺栓要符合规定，拧紧螺栓时要对称或十字交叉口进行，每个螺母要分2～3次拧紧。

⑵管道焊接接口渗漏预防措施

选择合理的焊接工艺参数，使用具有相应资质的合格焊工。

现场设置焊条二级库，保证焊条烘烤、发放，便于达到工艺要求标准。

管子安装前应认真清理内部。

管子在安装过程中应注意加管堵封严，以防交叉施工时异物落入。

系统投入使用前，应用清水反复对系统进行冲洗，发现异常及时查找原因。

3、电气仪表安装质量通病预防措施

⑴仪表专业施工中流量仪表由于安装方法不当，往往造成计量不准确或根本无法工作。现针对本工程使用的流量仪表提出质量通病预防措施

⑵前后直管段长度要满足规范或设计要求（要严格按照仪表使用说明书和GBJ93—89中的有关数据）。

⑶流量仪表和工艺管道的同轴度和垂直度要符合要求。

⑷温度和压力补偿要准确。测点应在下游，压力在前，温度在后，同时还应注意压力应在管侧面。

⑸如果管道振动大，应适当增加支架。

⑹电气工程在施工中根据以往施工经验，在电缆敷设、暗配管、穿线中应注意以下几点：

在电缆敷设中，应注意不要在敷设时强拉硬拽以免电缆被地面或其它硬物刮、擦、划伤外保护层。

暗配管时要严格按照施工及验收规范中规定的弯曲半径煨弯，以免在电缆（线）穿线时由于配管弯曲半径不够，穿线困难，甚至干脆无法穿线使用。

照明工程钢管暗敷设时，配管保护层应大于15mm，以免墙面抹层砼干燥后在配管位置出现裂纹。

九、新工艺、新技术的应用

1、建议应用混凝土多功能高效防水剂（RCMG—2型）。

⑴对钢筋无腐蚀作用。

⑵适应性很强，通过调整配方以适应不同地区、不同季节、不同工程、不同的水泥、不同的粗细集料，可配置各种不同标号的防水混凝土。

⑶制作饮用水水池，可确保贮存水完全符合国家对饮用水的卫生标准GB5749-85。

⑷能配制高强度抗渗混凝土，抗渗标号可达S36以上，抗压强度比普通混凝土7天、28天、90天、强度分别提高70-80%、30-50%、20-30%。

⑸具有良好的减水泵送性能。能增强混凝土的和易性，改善混凝土的泌水性和粘聚性，既能节约水泥又方便施工，减水率可达15-20%；初、终凝时间可延缓2-8h，降低水泥水化热20%以上，可配制大坍落度（18-22mm）混凝土，对泵送施工十分有利，适用于高层建筑工程。

⑹具有良好的微膨胀性能。对避免大体积混凝土浇筑后产生的变形起着良好作用。

| 性能指标 试验项目 |  |  |  | 一等品 | 合格品 |  | RCMG-2型防水剂检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净浆安定性 |  |  |  | 合格 | 合格 |  | 合格 |  |
| 凝结时间差（min ） |  | 初凝 |  | -90～+120 | -90～+120 |  | 100 |  |
|  |  | 终凝 |  | -120～+120 | -120～+120 |  | 80 |  |
| 泌水率比（min）不大于 |  |  |  | 80 | 90 |  | 49 |  |
| 抗压强度比（%）不小于 |  | 7d |  | 110 | 100 |  | 187 |  |
|  |  | 28d |  | 100 | 95 |  | 151 |  |
|  |  | 90d |  | 100 | 90 |  | 127 |  |
| 渗透高度比（%）不大于 |  |  |  | 30 | 40 |  | 29 |  |
| 48h吸水量比（%）不大于 |  |  |  | 65 | 75 |  | 57 |  |
| 90d收缩率比（%）不大于 |  |  |  | 110 | 120 |  | 103 |  |
| 抗冻性能（50次冻融循环）% | 慢冻法 |  | 抗压强度损失率比不大于 |  | 100 | 100 |  | 58 |
|  |  |  | 质量损失率比大于 |  | 100 | 100 |  | 20 |
|  | 快冻法 |  | 相对动弹性模量比不大于 |  | 100 | 100 |  | / |
|  |  |  | 质量损失率比不大于 |  | 100 | 100 |  | / |
| 对钢筋的锈蚀作用 |  |  | 应证明对钢筋有无锈蚀作用 |  | 无锈蚀 |  |  |  |

产品各项指标与JC474-92（混凝土）防水标准对比

2、模板工程采用“SZD无色透明型”脱模剂，可使浇筑的混凝土拆模后表面自然、光滑、无污染、无粘连性气泡。“SZD无色透明型”脱模剂造价与普通脱模剂造价基本一致。

3、建议采用WFHK新型沟槽式机械配管系统，

⑴建议采用WFHK新型沟槽式机械配管系统，融合了沟槽连接系统、开孔连接系统、螺纹连接系统，使管路最经济。

⑵WFHK新型沟槽式机械配管系统的安装更快捷、简便、可靠，便于检修。此安装连接方式比法兰连接方式及螺纹连接方式快，不损坏管道镀层，避免了法兰焊接造成的二次施镀，使管道成本降低。同时，其连接更具柔性、抗震性和抗收缩膨胀能力。

十、健康、安全、环境保证措施及管理体系

（一）、健康、安全环境保证措施及管理体系(健康安全管理体系认证书见下页)

1、生产目标及安全承诺

安全生产，文明施工，人身伤亡事故位零，设备事故为零，时间损失为零，不污染环境。安全标准化合格率100﹪，优良率90﹪。

2、安全管理体系

⑴安全、环境责任人是安全生产的第一责任人，直接管理负有项目安全生产的项目安全负责任，环境保护责任。并通过HSE工程师与安全管理人员管理安全、与环境工作，保证生产工作的顺利进行。

⑵安全、环境管理体系见下图

施工班

设备安全责任人

人

安全环境责任人

项目经理

电气安全责任人

专职安全员

土建安全责任人

管道安全 责 任 人

安全与环境 工程师

3、安全保证措施

⑴施工人员的要求

①参加该工程施工的所有人员，要认真学习和严格执行国家有关安全规程规范，坚持安全第一，预防为主的方针。

②开展安全在我心中及施工现场班组联防互保活动，建立以项目经理为核心的安全管理体系，定期进行安全大检查，杜绝安全事故的发生。

③在项目经理的领导下，专职安全员，各专业施工员，结合质责工程的施工特点，做好详细的安全技术交底，根据施工技术措施及安全技术操作规程的要求，以节面形式逐条向班组交底，履行签字手续，确保施工安全。

④安全人员必须坚守工作岗位，及时检查，对安全中发现的问题及时提出建议并督促整改，否则有权制止违章施工。

⑤施工现场的各专业管理人员，特殊工程的操作人员要持证上岗，无证人员不得从事施工作业。

⑥施工人员操作前严禁喝酒。

⑵施工现场的要求

①进入施工现场必须戴安全帽，按规定穿戴劳动保护用品，严禁穿高跟鞋及带钉易滑的鞋施工作业。

②施工现场要设置安全标识和安全警识片，危险区域要设置围栏，夜间设置警示灯，未经安全人员的许可，任何人不得擅自拆除或挪用。

③施工现场要设置相应数量的消防器材、设备、设施。

④非有关操作人员不准进入危险区内。

⑤非施工人员严禁擅自进入施工现场。

⑥施工现场内不准赤脚，不准穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤。

⑦未经施工负责人员批准，不准任意拆除架子设施及安全装置。

⑧施工现场用电要严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理，防止电气火灾发生。

⑨施工现场内的各种管道、电线、电缆及安全防护设施，不得随意切割或移动。

⑩进入潮湿场所或地下室作业，使用36V低压安全电源，严禁电线缠绕在金属部件上。进行半封闭孔洞作业时，孔外必须有人联系监护。

⑶对施工机具的要求

①各种施工机具必须经常维护和保养，按技术规范要求使用，不得违章操作。

②施工机具在运行中不得检修或调整，各种动力设备检修时，必须将电源切断。

③临时电源线必须架空，电闸箱要上锁，专人负责。

④现场使用的起重机械索具必须安全、可靠、制动灵活，各种电动设备要有良好的接地保护装置，电动工具要有漏电保护装置。

⑷对起重作业的要求

①重大设备吊装、运输时，必须单独编制施工方案，经审核批准后方可进行起重作业。

②进行垂直吊装时，吊装物下严禁站人，机械操作人员和指挥人员要密切协调配合。

③各种起重设备、工具，不准超载运行。

④设备搬运或吊起前，应先了解设备的重量、外形尺寸、精密程度及运输路线，选用适当的方案或工具，确保设备及人身安全。

⑤搬运大型或过重设备的机具设备，安全装置必须齐全、灵敏、可靠，绳索、卡具等用具必须符合安全要求，使用滚杠，粗细一致，填滚杠禁止戴干套和手抓滚杠。

⑸高空作业的要求及防火要求

①从事高空作业的人员要进行体检，合格后方可从事高空作业，作业要严格遵守高空作业的规定。

②高空作业人员必须佩戴安全带，安全带的佩戴和捆绑要符合规定。

③高空作业时要对脚手架、脚手板、机件、靠梯进行认真检查，脚手板按规定搭设并捆绑好达到坚实牢固。

④焊割作业时，作业点与氧气、乙炔瓶使用存放的距离要符合规定安全距离。

⑤油类燃烧时用沙子或蒸汽隔离空气灭火，电气设备着火时应切断电源，并用干粉灭火器和用氮气灭火。

⑥现场焊接、烘烤、加热等作业必须严格执行安全操作规程，并与易燃易爆物品保持一定的距离。

⑹安全保证措施的贯彻执行

①所有人员必须熟悉和严格遵守安全防护条例。

②施工小组的施工人员必须结合现场的实际情况遵守有关规定。

③发生安全事故，应保护现场，及时抢救伤员，认真调查事故原因及时上报，本着三不放过的原则处理事故。

（二）、环境保护措施

1、施工时应全面推行清洁施工，不断地改进施工工艺，节约各项资源，加强环境管理，把对环境的影响减少到最低程度。

2、材料要集中管理，减少散失和漏失，对被污染的土壤应及时妥善处理。

3、施工固体垃圾应及时运出现场，运往业主指定的垃圾对方场所，废气、废水排放至指定地点，并在达到排放标准后方可排放，不能直接排放。

4、对施工场地及经常洒水，防止现场扬尘，污染周围环境。

5、所有施工用的燃料、油、润滑剂都应放在合适的包装容器内。

6、施工作业场地应保持无废料和无杂物，所有废料、杂物和垃圾应放在合适的容器中，以便最终处理。

7、防止噪声污染，施工现场的噪声不应超过90分贝，特殊设备噪声不应超过115分贝，尤其注意夜间施工和午休施工时的噪声控制。

8、施工完成后，做到工完、料尽、场地清，地表无污染，路面畅通。

十一、拟投入的主要施工机械设备表（见下页）

根据该项目工程进度计划和质量要求，合理配备机械设备，在满足工程需要的基础上，使之充分利用，降低工程成本。

主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | QY25A 25T | 台 | 1 | 锦州 | 1994 | 237HP |  |  |
| 2 | 汽车吊 | QY8D 8T | 台 | 1 | 锦州 | 1990 | 135HP |  |  |
| 3 | 载重汽车 | ZQ1108 5T | 台 | 1 | 湖北 | 1998 | 155 |  |  |
| 4 | 客货车 | NJ1041 | 台 | 1 | 南京 | 1996 | 85 |  |  |
| 5 | 硅整流焊机 | GS-400S | 台 | 4 | 上海 | 1996 | 24 |  |  |
| 6 | 直流氩弧焊机 | TC-3000TSP VTA | 台 | 5 | 唐山 | 2000 | 13.5 |  |  |
| 7 | 交流焊机 | BX3-500-2 | 台 | 5 | 上海 | 1997 | 28 |  |  |
| 8 | 直流焊机 | AX7-500 | 台 | 5 | 上海 | 1996 | 26 |  |  |
| 9 | 等离子切割机 | KNG-60 | 台 | 1 | 长州 | 1999 | 24 |  |  |
| 10 | 远红外烘干箱 | YHY-40-500℃ | 台 | 1 | 浙江 | 2001 | 2 |  |  |
| 11 | 空压机 | ZE0.6M3/0.7MP | 台 | 2 | 杭州 | 1997 | 3 |  |  |
| 12 | 卷扬机（单筒慢速） | JTW-5A 5T | 台 | 4 | 宝鸡 | 1993 | 11.5 |  |  |
| 13 | 卷扬机（单筒慢速） | JTW-3A 3T | 台 | 2 | 宝鸡 | 1993 | 7.5 |  |  |
| 14 | 电动液压弯管机 | Q25-108 | 台 | 2 | 江苏 | 1992 | 3 |  |  |
| 15 | 手动液压弯管机 | D-100 | 台 | 4 | 日本 | 1986 |  |  |  |
| 16 | 电动试压泵 | 350Kg/cm2 SY-350 | 台 | 2 | 贵州 | 1990 | 1.1 |  |  |
| 17 | 磁座钻 | CF-B | 台 | 2 | 天津 | 1994 | 0.75 |  |  |
| 18 | 砂轮切割机 | M3050 | 台 | 6 | 辽宁 | 1992 | 1.7 |  |  |
| 19 | 自动切割机 | 双头 | 台 | 1 | 西安 | 1992 | 1.5 |  |  |
| 20 | 电动套丝机 | QT4-A | 台 | 2 | 成都 | 1992 | 0.75 |  |  |
| 21 | 水准仪 | S3 | 套 | 1 | 上海 | 1997 |  |  |  |
| 22 | 经纬仪 | J6 | 套 | 1 | 西安 | 1990 |  |  |  |
| 23 | 液压开孔器 | SYK-15 | 台 | 2 | 上海 | 1997 |  |  |  |
| 24 | 电动胀管机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 内径千分表 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 外径千分表 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 射线探伤机 | XX2505 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 同心度测量仪 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 电锤 | φ38 | 把 | 3 | 日本 |  |  |  |  |
| 30 | 电锤 | φ20 | 把 | 6 | 日本 |  |  |  |  |
| 31 | 电动卷管机 | W24-14A | 台 | 1 | 山西 | 1992 | 7.5 |  |  |
| 32 | 行灯变压器 | 220/36V | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 焊条保温筒 | 5Kg | 台 | 6 | 温州 | 1992 |  |  |  |
| 34 | 台式钻床 | φ13mm | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | 压接钳 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 角向磨光机 | φ150~100 | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | 除锈机 | 手推式 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 桅杆 | 20T | 付 | 2 |  |  |  |  | 自制 |
| 39 | 滑轮组 | H20×2D | 付 | 4 |  |  |  |  |  |
| 40 | 单滑轮 | 5T | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | 单滑轮 | 3T | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | 液压千斤顶 | 10T | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 43 | 倒链 | 3-5T | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | 道木 | 250×200×2000 | 根 | 50 |  |  |  |  |  |
| 45 | 滚杠 | φ89×10×3000 | 根 | 25 |  |  |  |  |  |
| 46 | 钢丝绳 | 6×19 φ21.5mm | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 47 | 碗扣式脚手架 |  | 吨 | 10 |  |  |  |  |  |

调试施工主要设备仪器仪表

| 名 称 | 型 号 规 格 | 精度 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压比电桥 | QJ35型 | 0.2 | 台 | 1 |  |
| 三用表校验仪 | DO30-G | 0.5 | 台 | 1 |  |
| 交直流电压表 | D4-V 150/300V | 0.1 | 块 | 1 |  |
| 交直流电压表 | T51 75/600V | 0.5 | 块 | 1 |  |
| 交直流电压表 | T51 7.5/60V | 0.5 | 块 | 1 |  |
| 交直流电压表 | D4-A 2.5/5A | 0.1 | 块 | 1 |  |
| 交直流电压表 | D26 2.5/5A | 0.5 | 块 | 1 |  |
| 交直流电压表 | D26 5/10A | 0.5 | 块 | 1 |  |
| 交流电流表 | T15 0-100A | 0.5 | 块 | 1 |  |
| 功率表 | D4-W 5/10A | 0.5 | 块 | 1 |  |
| 直流毫伏表 | C41-Mv100/2000Mv | 0.2 | 块 | 1 |  |
| 直流微安表 | C41-Ua100/1000uA | 0.2 | 块 | 1 |  |
| 接地电阻测试仪 | 4102 0-1000Ω | ±3% | 台 | 1 |  |
| 绝缘电阻测试仪 | 3301 250-1000V | ±5% | 台 | 2 |  |
| 绝缘电阻测试仪 | 3121 0-2500V | ±5% | 台 | 1 |  |
| 直流电桥 | QJ44 10-4 -11Ω | 0.2 | 台 | 1 |  |
| 直流电桥 | QJ23 1Ω-11MΩ | 0.1 | 台 | 2 |  |
| 直流电位差计 | UJ33a | 0.05 | 台 | 1 |  |
| 便携式数字压力校验仪 | HDPI-2000C 100~0 | 0.05 | 台 | 1 |  |
| 便携式数字压力校验仪 | -100KPa | 0.05 | 台 | 1 |  |
| 便携式数字压力校验仪 | 0-1600Kpa | 0.05 | 台 | 1 |  |
| 便携式数字压力校验仪 | 0-160Kpa | 0.05 | 台 | 1 |  |
| 便携式数字压力校验仪 | 0-10Mpa | 0.05 | 台 | 1 |  |
| 便携式数字压力校验仪 | 0-1.6KPa | 0.05 | 台 | 1 |  |
| 示波器 | XJ17 | / | 台 | 1 |  |
| 综合校验仪 | ID-01 | 0.2 | 台 | 1 |  |
| 电阻箱 | ZX25a ZX38A/11 | 0.02-5 | 台 | 3 |  |
| 电秒表 | 0-60秒 | / | 块 | 1 |  |
| 便携式综合校验仪 | HDPI-2000B | 0.05 | 台 | 2 |  |
| 转速表 | 6232 | 0.5 | 块 | 1 |  |
| 活塞式压力计 | YS-600 YS-60 | 0.02 | 台 | 2 |  |
| 精密压力表 | YB-160A 0-0.1-40Mpa | 0.25 | 块 | 30 |  |
| 标准电流互感器 | HL36 0-2000/5A | 0.2 | 台 | 1 |  |
| 升流器 |  | / | 台 | 1 |  |
| 小电流生器 |  | / | 台 | 1 |  |
| 交流试验变压器 | 50KV/20KVA | / | 台 | 1 |  |
| 高压直流发生器 | 0-60KV | / | 台 | 1 |  |
| 高精密稳压电源 | SB86/0-1000V 0-10A | 0.02% | 台 | 1 |  |
| 调压器 | 3KVA | / | 台 | 2 |  |
| 数字万用表 |  |  | 台 | 4 |  |

十二、劳动力计划表

依据本工程的情况配备合理的劳动力，确保工程的顺利完成。

| 时间 工种·人数 |  | 二○○五年（日历天数167天） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 |  | 二月 | 三月 |  |
|  |  | 16-31 | 1-30 | 1-31 | 1-30 | 1-28 |  | 1-31 |  |
| 管理人员 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 10 |  |
| 钳工 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 |  | 10 |  |
| 管工 | 20 | 10 | 12 | 20 | 18 | 18 |  | 16 |  |
| 吊装工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |
| 电焊工 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |  | 6 |  |
| 电工 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |
| 调试工 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 6 |  |
| 防腐工 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  | 2 |  |
| 保修电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 放线工 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 铆工 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 2 |  |
| 司机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 普工 | 30 | 10 | 16 | 30 | 30 | 30 |  | 24 |  |
| 总人数 | 127 | 82 | 97 | 115 | 109 | 105 |  | 83 |  |

十三、合理化建议

（一）、建议应用混凝土多功能高效防水剂（RCMG—2型）。

１、对钢筋无腐蚀作用。

２、适应性很强，通过调整配方以适应不同地区、不同季节、不同工程、不同的水泥、不同的粗细集料，可配置各种不同标号的防水混凝土。

３、制作饮用水水池，可确保贮存水完全符合国家对饮用水的卫生标准GB5749-85。

４、能配制高强度抗渗混凝土，抗渗标号可达S36以上，抗压强度比普通混凝土7天、28天、90天、强度分别提高70-80%、30-50%、20-30%。

５、具有良好的减水泵送性能。能增强混凝土的和易性，改善混凝土的泌水性和粘聚性，既能节约水泥又方便施工，减水率可达15-20%；初、终凝时间可延缓2-8h，降低水泥水化热20%以上，可配制大坍落度（18-22mm）混凝土，对泵送施工十分有利，适用于高层建筑工程。

６、具有良好的微膨胀性能。对避免大体积混凝土浇筑后产生的变形起着良好作用。

（二）、、模板工程采用“SZD无色透明型”脱模剂，可使浇筑的混凝土拆模后表面自然、光滑、无污染、无粘连性气泡。“SZD无色透明型”脱模剂造价与普通脱模剂造价基本一致。

（三）、建议采用WFHK新型沟槽式机械配管系统与无法兰安装法，既节省材料又能提高工程质量，降低工程成本。

（四）、建议给排水管道与电气穿线管采用PVC管既可以加强管道的防腐性，又可以加快施工进度，减轻劳动强度，降低工程成本。

（五）、ISO9001—2000在质量管理体系，为了保证工程的质量和进度使该体系发挥更好的作用。

1、以“顾客为中心”加强与顾客的沟通，并根据需要采取措施。

2、实现“过程控制”的方式明确责任和义务，有效的使用资源来降低施工成本，保证施工工期。

十四、资金需用计划及主要材料、构配件计划

（一）资金使用计划

（二）主要材料、构配件计划

| 时间 名称 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 10% | 15% | 20% | 30% | 15% | 10% |
| 构配件 | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% |  |

十五、施工用电、用水及临设布置（有必要说明的内容）

（一）施工现场总平面规划的原则

按照统一规划、精打细算，充分利用当地资源，节约用地、考虑环境保护等因素的原则进行平面布置，修建临时设施。施工平面须按照业主有关规定布置，并符合厂区卫生及安全管理要求，便于文明施工。

1、施工现场办公室

为了加强现场施工管理，项目部各部门办公室必须统一安排在现场。

2、施工人员食宿

在施工现场搭建临时设施，以满足现场办公和保管、保卫需要。卫生设施采用现场自制的移动式卫生设施必须按业主和环保部门要求设置。由于我公司基地在西固，施工人员的食宿在公司内解决。

３、加工、预制场地

由于我公司基地在西固，加工、预制场地及设施工平台等，均可设置在公司自己的家工厂内。加工完毕后运抵施工现场。

４、现场材料及工具堆放设施

现场小型工具和材料我方将用大型集装箱集中保管。设置现场材料堆放场地，集中统一布置，配备安全保卫人员。

（二）施工临时用水用电计划

1、施工临时用水计划

本工程施工临时用水计划主要为水压试验、管线水冲洗、洒水降尘、锅炉砌筑等施工用水以及现场住宿人员生活用水。水源及排水，待正式施工时向建设单位现场协商解决，由施工单位进行临时用水管线敷设。

施工现场临时用水：施工用水总量500吨，生活用水量1.04升/秒。

2、施工临时用电计划

施工临时用电主要为施工机械、电动工具、临时照明等用电。电源具体接入根据现场实际情况，施工单位向建设单位现场协商解决。由施工单位进行临时用电线路敷设。

施工临时用电总功率为：100KW。

十六、拟分包项目名称和分包人情况 （无分包项目）

十七、文明施工现场措施

文明施工必须执行国家有关环境保护、市容、卫生管理的规定，建立科学、现代、规范化的管理办法，编制合理的施工组织设计及施工方案、施工技术措施、施工管理系统、岗位责任制，严格产品的保护措施，临时设施、材料、配件、半成品等按施工平面布置堆放整齐，施工场地平整，道路畅通，水、电线路整齐，施工设备状态良好，施工作业符合规程、规范的要求。

（一）文明施工目标

目标：实现施工现场文明、整洁、安全，杜绝野蛮施工，杜绝不文明语言和行为。严惩扰民事件，严惩破坏环境行为，严惩破坏生产成品的行为，严惩违章作业。

（二）文明施工保证措施

1、树立良好的管理形象，做到文明施工，创造良好的施工环境，凡进入施工现场的施工人员，必须严格遵守纪律以及各项规章制度。

2、现场设置“六牌一图”并有生产、文明施工内容的宣传专栏或标语，建立环境卫生及文明施工的各项管理制度。

3、加强对职工职业道德教育，树立文明施工思想，以“人人都是企业形象，企业形象靠人人”为宗旨，以“建一个工程，留一处美景，交一方朋友，传一片美誉”为目标，使人人恪守职业道德，遵守建设程序，说老实话，办老实事，不弄虚作假。

4、加强施工管理的科学性、计划性，杜绝盲目性、随意性。

5、严格按照业主批准的施工总平面图进行现场文明施工管理。

6、项目部管理人员挂牌上岗，着装符合安全规定。

7、施工现场管理高标准、严要求，现场每周至少大清扫一次。

8、现场安全设施、材料堆放整齐。

9、现场材料机具应分类、分规格堆放整齐，标识清楚。

10、施工用机械设备应有防雨棚，做到三面围挡。

11、施工中听从业主统一的部署和安排，尊重业主的各项制度。

12、在人行道、车道施工时，对过路行人出现的占道问题，进行合理解释，礼貌待人。

13、大型机具及车辆行走的施工道路及场地，事先要规划处理，并得到有关方的同意。

14、施工开挖沟槽要及时回填，余土及垃圾及时处理，沟槽两边设置防护栏，并设文明施工标语。

15、遵守当地政府规定的各项制度，避免与当地居民发生矛盾。

十八、雨季施工措施

（一）雨季施工措施

1、在沟、槽、坑开挖之前，应先勘察好排水路线，确定排水点，根据当地雨季情况，做好防雨土堤，雨水必须排往雨水井或其他制定的排放地点。

2、雨前应对槽、沟防雨土堤进行检查修补，对道路中影响排水的地方或容易流入管沟的部位，采取保护措施，排水畅通，以防水冲入。

3、开挖沟、槽土方应在沟边单侧堆放，以防雨水进入沟内，若沟边有余土堆放，应专设防水堤。土堤高度为10cm，土堤与沟之间应留有人行通道。

4、沟、槽开挖后若不能立即铺管，应留下沟底设计标高以上20cm的原土不挖，以防雨水把基槽原土扰动，待到下管时再把余土挖至设计标高。

5、雨天不宜开挖和回填土方，若工程急需，雨天必须施工时，可采取分段流水作业法，即先在管线不长的一段上进行挖沟，基础处理、铺管、接口、试压，待这些工作程序完成后再开始下一段工程，后一段挖的土立即填入前一段的沟内。以缩短沟槽敞露的时间，避免土体受水浸泡。

6、受雨水浸湿的土不应直接用于回填，必须达到标准含水量时才可回填。

7、雨天应考虑沟槽边壁土体的稳定性，若土体可能不稳定时，应采取支撑稳定措施。

8、施工的距离较长的管槽，每隔100-200米应留一土埂，以防雨水流入沟槽后浸流全沟。

（二）管道工程雨季施工措施

1、在运管和往沟内下管的过程中，应根据管径的大小采取封口措施，防止泥砂进入管内。雨前对埋地管道端口进行堵塞，以防泥砂冲入。

2、在运管和往沟内下管的过程中，要注意在地面上做好防滑处理、运输通道、跳板应适当加宽，并铺防滑草袋，铺设防滑木条，防止滑倒。

3、雨后应对施工场地进行排水清理，检查沟、槽、坑、坡的稳定性，有无塌方异常情况，排除后方可下沟施工。

十九、地下管线及其它地上、地下设施的保护和加固措施

由于地下设施情况不明，施工中如果出现管道、电缆、以及其它设施时，为了不影响地下设施的使用和不被破坏，施工时必须按下列方式进行施工。

1、在施工定位放线之前必须联合业主、监理探明地下设施布置情况。开挖施工前，对已查明的地下设施区域，应做明确标志，并向施工技术人员交底。在此段地下设施路径两侧各2米范围内，采用人工开挖，人工开挖时作到逐层轻插浅挖。同时请产权单位或相关单位人员现场监护，以便随时协商处理。

2、如果与地下光缆、电缆交叉，可给光缆、电缆加设钢套管及砌加支墩，并防腐处理后，进行管道敷设，在光缆、电缆上部敷设时，必须给每根管加设2-3个混凝土支墩通过。

3、放线时，如果发现与地上的电线杆或广告牌发生交叉时，开挖之前应对电线杆、广告牌采取支撑，如果电线杆或广告牌恰好在管道敷设的轴线上，且不能沿管道径向移位处理，此时可对管道作移位处理。

4、管道通过建筑物下部时，可对建筑物进行加固，处理前在处理部位加设钢筋混凝土套管，然后进行管沟开挖。

二十、项目管理机构配备

（一）项目管理机构配备表主要管理人员配备

若我公司中标，将选派有丰富施工管理经验，具有壹级项目经理和高级工程师资质的庞忠同志担任项目经理，具有丰富技术管理经验的高级工程师魏建民担任技术负责人，具有贰级项目经理和工程师资质的鲁永坤同志担任项目副经理。

主要施工管理人员表

| 职务 | 姓名 | 已任职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 经 理 | 庞忠 | 公司副经理 | 高级 工程师 | 有20多年丰富安装施工组织管理经验，并组织施工了兰化、兰炼、、四0四等多项大型工程，尤其在安装锅炉方面有着独道之处，获甘肃省优秀项目经理的称号。 |
| 技术负责人 | 魏建明 | 主任工程师 | 工程师 | 本人毕业于冶金建筑学院，暖通专业，参加和组织了19项安装工程的施工，具有着丰富的施工管理经验。 |
| 项目副经 理 | 鲁 永坤 | 经营部部长 | 工程师 | 有着近30年的管理经验，参加的各项工程质量达到100%的合格和优良。 |
| HSE工程师 | 程诚 | 主任工程师 | 工程师 | 有着近10年的管理经验，参加了很多的大中型质量管理，使各项工程质量达到100%的合格和优良。 |
| 材料管理 | 孙赤 | 材料股长 | 经济师 | 有着近40年的工作经验，参加了很多的重大工程的项目。材料、计划组织管理工作 |
| 安 全 管 理 | 魏纯业 | 安全股长 | 工程师 | 从事安全工作20多年，持有专业安全技术证书，专业安全员资质证书，先后参加兰炼、兰化、生物药厂等高质量的安全管理工作。 |
| 设备管 理 | 马兆军 | 设备 机械管理员 | 助理工程师 | 工作近10年，从事设备机械管理工作，有一定专业管理水平。 |
|  | 赵东辉 | 管道施工员 | 助理 工程师 | 参加工作近10年，一直从事管道暖通工程，取得良好的业绩 |
|  | 侯德喜 | 钳工施工员 | 工程师 | 从事专业工作20几年，是专业钳工施工员，有着专业丰富的经验。 |
|  | 温鸿武 | 电工施工员 | 工程师 | 从事电气专业十几年，有着丰富的专业经验并参加组织完成了很多重大工程。 |
|  | 魏纯业 | 电、仪调试 施工员 | 工程师 | 从事电气、仪表专业工作，并有一定实际和操作施工管理水平，使工程达到一次试车成功。 |
|  | 藏玉辉 | 土建施工员 | 工程师 | 自参加工作一直从事土建专业，参加组织了各种类型建筑工程，优良率达100%。 |

（二）项目经理简历表

（三）项目技术负责人简历表（附后）

二十一、项目管理机构配备情况辅助说明

（一）项目工程管理组织机构组成见下图

工程管理组织机构

项目经理      庞忠

项目副 经 理  鲁永坤

项目技术负责人    魏建民

H

S

E管理

程

诚

安全管理

齐好臣

钳

工

工

长

侯德喜

管工工长

赵东辉

电气工长

温鸿武

钢构工长

藏玉辉

质

量

管

理

魏建民

材料员

孙

赤

质检员

魏

纯

业

机械员

马兆军

钳工班

通风班

电工班

管工班

钢构班

调试班

综

合

班

（二）施工部署的原则

1、管理人员与施工队伍：项目部由具有丰富施工经验的管理人员组成。施工队伍调集具有类似工程施工经验的专业队伍。

2、施工组织：采用先进的组织管理技术，统筹计划，合理安排，按分部分项、分段、分工序平行流水作业，均衡生产，保证业主要求的工期。

3、配备性能良好的机械设备，合理组织施工，充分发挥机械设备的生产能力。

（三）工程管理组织机构

1、为顺利实现本工程施工进度计划，确保工程质量、环境、安全、生产、文明施工等项目目标，公司将选派一名具有丰富施工和管理经验的人员担任项目经理，以精干、高效的原则组建项目部，负责现场施工管理工作及其它事务。

2、项目部人员组成中项目经理应具有壹级项目经理资质。项目技术负责人具有高级职称，材料员、机械员、质检员、安全员、预算员及各专业施工员都应持证上岗。

3、项目部建制齐全，责任落实到位到人。项目经理全权负责项目各项技术、质量、经济指标的落实。项目技术负责人全面负责项目技术管理工作。材料员、机械员负责材料的供应和施工机具的合理调配。各专业施工员负责各专业的技术、质量管理工作。专职质检员负责工程质量监督、检验及评定工作，全面配合施工人员严把质量关。HSE工程师、专职安全员负责整个工地的安全、环境工作，及时监督、检查和消除安全、环境方面的隐患，杜绝安全事故的发生，防止环境污染。资料员负责技术资料的收集、整理工作，规范技术资料、质量记录的管理工作。项目预算员负责项目的成本核算和施工进度的申报，及时完成工程预结算工作。

（四）施工队伍组成及任务划分

本工程计划投入七个班组施工，，钳工班负责所有设备的安装，电工班负责电气及自控仪表的施工，管工班负责所有管道的安装施工，钢结构班负责钢结构工程施工，调试班负责电气和仪表的调试工作，综合班负责保温、刷油等项目的施工，材料的领用及保障。