## Sheet1
分项工程进度率计划（斜率图）
第 一 合同段
年度 |  | 2004年
季度 |  | 三季度 | [91 empty] | 四季度
月份 |  | 七月份 | [30 empty] | 八月份 | [29 empty] | 九月份 | [30 empty] | 十月份 | 十一月份 | 十二月份
图例 | 100(%)
施工准备 | 80
水泥稳定碎石基层 | 60
水泥混凝土面板 | 40
扫尾工程 | 20
0
注：各个项目的进程可用线条的长短来表示。
|  | 2.8571 | 5.7143 | 8.5714 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 20 | 22.8571 | 25.7143 | 28.5714 | 31.4286 | 34.2857 | 37.1429 | 40 | 42.8571 | 45.7143 | 48.5714 | 51.4286 | 54.2857 | 57.1429 | 60 | 62.8571 | 65.7143 | 68.5714 | 71.4286 | 74.2857 | 77.1429 | 80 | 82.8571 | 85.7143 | 88.5714 | 91.4286 | 94.2857 | 97.1429 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 6.6667 | 10 | 13.3333 | 16.6667 | 20 | 23.3333 | 26.6667 | 30 | 33.3333 | 36.6667 | 40 | 43.3333 | 46.6667 | 50 | 53.3333 | 56.6667 | 60 | 63.3333 | 66.6667 | 70 | 73.3333 | 76.6667 | 80 | 83.3333 | 86.6667 | 90 | 93.3333 | 96.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8571 | 5.7143 | 8.5714 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 20 | 22.8571 | 25.7143 | 28.5714 | 31.4286 | 34.2857 | 37.1429 | 40 | 42.8571 | 45.7143 | 48.5714 | 51.4286 | 54.2857 | 57.1429 | 60 | 62.8571 | 65.7143 | 68.5714 | 71.4286 | 74.2857 | 77.1429 | 80 | 82.8571 | 85.7143 | 88.5714 | 91.4286 | 94.2857 | 97.1429 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8571 | 5.7143 | 8.5714 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 20 | 22.8571 | 25.7143 | 28.5714 | 31.4286 | 34.2857 | 37.1429 | 40 | 42.8571 | 45.7143 | 48.5714 | 51.4286 | 54.2857 | 57.1429 | 60 | 62.8571 | 65.7143 | 68.5714 | 71.4286 | 74.2857 | 77.1429 | 80 | 82.8571 | 85.7143 | 88.5714 | 91.4286 | 94.2857 | 97.1429 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[34 empty] | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 13.3333 | 20 | 26.6667 | 33.3333 | 40 | 46.6667 | 53.3333 | 60 | 66.6667 | 73.3333 | 80 | 86.6667 | 93.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[39 empty] | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9412 | 5.8824 | 8.8235 | 11.7647 | 14.7059 | 17.6471 | 20.5882 | 23.5294 | 26.4706 | 29.4118 | 32.3529 | 35.2941 | 38.2353 | 41.1765 | 44.1176 | 47.0588 | 50 | 52.9412 | 55.8824 | 58.8235 | 61.7647 | 64.7059 | 67.6471 | 70.5882 | 73.5294 | 76.4706 | 79.4118 | 82.3529 | 85.2941 | 88.2353 | 91.1765 | 94.1176 | 97.0588 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[54 empty] | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[44 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100
| 扫尾 | [36 empty] | 0 | [49 empty] | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667