## Sheet1
乌鞘岭特长隧道第2标施工进度横道图
序号 | 项目名称 | 工作量 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 | 2003年 | [11 empty] | 2004年 | [11 empty] | 2005年 | [11 empty] | 2006年 | [11 empty] | 2007年 | [11 empty] | 2008年
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 施工准备 |  | 59天 | 2003-02-01 | 2003-03-31
2 | 左线DK163+135～163+600开挖衬砌 | 465m | 254天 | 2003-04-01 | 2003-12-10
3 | 左线DK163+600～163+850开挖初支 | 250m | 45天 | 2003-12-11 | 2004-01-24
4 | 平导DK163+850～166+250开挖初支 | 2400m | 267天 | 2004-01-25 | 2004-10-17
5 | 平导DK166+250～168+750开挖初支 | 2500m | 260天 | 2004-10-18 | 2005-07-04
6 | 平导DK168+750～170+135开挖初支 | 1385m | 145天 | 2005-07-05 | 2005-11-26
7 | DK170+135～171+400段施工 | 1265m | 261天 | 2005-11-27 | 2006-08-14
8 | YDK170+135～171+400一次建成 | 1265m | 340天 | 2005-12-12 | 2006-11-16
9 | DK171+400～172+200段平导施工 | 800m | 78天 | 2006-08-15 | 2006-10-31
10 | YDK171+400～172+200段一次建成 | 800m | 130天 | 2006-09-01 | 2007-03-25
11 | DK171+300～172+200段扩挖衬砌 | 900m | 160天 | 2006-11-01 | 2007-04-09
12 | DK171+250～171+300Ⅴ级衬砌 | 50m | 10天 | 2007-04-10 | 2007-04-20
13 | DK171+160～171+210Ⅴ级衬砌 | 50m | 10天 | 2007-04-21 | 2007-04-30
14 | DK170+750～171+160扩挖衬砌 | 410m | 70天 | 2007-05-01 | 2007-07-09
15 | DK170+650～170+750Ⅴ级衬砌 | 100m | 15天 | 2007-07-10 | 2007-07-24
16 | DK170+300～170+450Ⅴ级衬砌 | 150m | 22天 | 2007-07-25 | 2007-08-15
17 | DK163+850～167+075扩挖衬砌 | 3225m | 460天 | 2006-11-17 | 2008-02-18
18 | DK167+075～170+300扩挖衬砌 | 3225m | 480天 | 2006-11-17 | 2008-03-09
19 | 整体道床铺设 | 11300m | 160天 | 2008-03-10 | 2008-08-16
20 | 竖井施工准备 |  | 90天 | 2004-05-01 | 2004-07-31
21 | 竖井施工 | 315m | 192天 | 2004-08-01 | 2005-02-08
22 | 弃碴场防护工程 | 2.7万m3 | 230天 | 2003-04-01 | 2003-11-16
23 | 清理退场、复耕 |  | 30天 | 2008-08-17 | 2008-09-16
24 | 竣工验收 |  | 15天 | 2008-09-16 | 2008-9-31