8.劳动力组织计划

8.1.劳动力计划安排

根据本标段工程数量以及施工工期安排，拟投入各专业施工队伍共计十个，施工人员共计1485人，技术工人占全部人员比例的75%以上。施工高峰期劳动力不足时拟雇佣当地劳务补充。

为本合同段工程所投入的各施工劳力及工种见表8-1。

各施工队劳动力工种配置表

表8-1

| 队伍 人数 工种 | 路基一队 | 路基二队 | 路基三队 | 桥梁一队 | 桥梁二队 | 隧道一队 | 隧道二队 | 综合一队 | 综合二队 | 构件预制厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 后勤人员 | 8 | 10 | 6 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 |
| 测量工 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 试验工 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 修理工 | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 钢筋工 |  |  |  | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3 |
| 模板工 |  |  |  | 22 | 20 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 |
| 砼工 |  |  |  | 40 | 36 | 28 | 26 | 16 | 15 | 12 |
| 架子工 |  |  |  | 24 | 20 |  |  |  |  |  |
| 爆破工 | 8 | 8 | 6 |  |  | 28 | 28 | 4 | 3 |  |
| 木工 |  |  |  | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 砌石工 |  |  |  | 22 | 20 | 6 | 6 | 35 | 32 |  |
| 挖掘机司机 | 8 | 8 | 6 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 装载机司机 | 5 | 6 | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |
| 推土机司机 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压路机司机 | 7 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平地机司机 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽车司机 | 22 | 24 | 20 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 砼泵车司机 |  |  |  | 6 | 6 | 4 | 4 |  |  |  |
| 起重车司机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 其他机械工 | 11 | 15 | 8 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |
| 普工 |  |  |  | 49 | 45 | 32 | 30 | 29 | 22 | 2 |
| 合计 | 95 | 108 | 83 | 265 | 242 | 192 | 185 | 149 | 131 | 35 |

8.2.劳动力动态图

劳动力组织调配按照各施工队伍负责的施工项目工程数量,以及根据工期计划安排等综合因素进行组织调配计划及劳动力动态图见图8.1。

图8.1  劳动力组织计划及动态图

| 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 人数 队伍 |  | 2003年 |  |  |  | 2004年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 路基一队 |  | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 58 | 40 |
| 路基二队 |  | 70 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 69 | 47 |
| 路基三队 |  | 70 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 62 | 38 |
| 桥梁一队 |  | 130 | 265 | 265 | 265 | 265 | 205 | 154 | 48 |
| 桥梁二队 |  | 130 | 242 | 242 | 242 | 242 | 180 | 137 | 42 |
| 隧道一队 |  | 110 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 148 | 35 |
| 隧道二队 |  | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 134 | 30 |
| 综合一队 |  | 50 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 综合二队 |  | 50 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 149 | 131 |
| 构件预制厂 |  | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 |
| 劳 动 力 动 态 图 （人） | 1400 |  |  |  | 1485 |  | 1363 |  |  |
|  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1077 |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 830 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 580 |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |