## CRD法流程
单线隧道CRD工法施工流程图
| 施工准备 | 测量放样
打超前小钢管并注浆加固
①部开挖，留核心土，每次进尺控制在0.75-1.0m之内。
全过程监控量测
初喷砼厚4～5cm
打锚杆,挂钢筋网,安设拱部、中隔墙及临时仰拱的格栅钢架。
复喷拱部砼至设计厚度
②部开挖，进尺0.75~1.0m，与①部相距2~3m。
初喷砼，打锚杆，支立格栅钢架，挂钢筋网。
复喷拱部砼至设计厚度
③部开挖，方法同①，①部超前③部10~15m。
④部开挖，方法同②，③部超前④部2.0~3.0m。
拆除中隔墙及临时仰拱,施做仰拱防水及仰拱二衬砼,仰拱距④部5~7m，超前拱墙二衬15~20m。
铺设拱墙防水材料
衬砌台车施作拱墙二次衬砌
说明：因本标段采用CRD工法施工的只有两段，每段长为8.4米，因此施工中对标准工法的一些距离要求应根据实际情况进行调整。

## 台阶法、CD法工艺流程图
图6-4-6 单线隧道台阶法施工流程图
|  | 施工准备 | 测量放样
打超前小钢管，压实加固
开挖上半断面进尺控制在1.2m之内开挖高度控制在3.0m之内
初喷C20砼4～5cm
全过程监控量测
打拱部自进式锚杆,挂钢筋网,安设拱部格栅钢架
二次复喷砼至设计厚度
下部开挖进尺控制在1.2m以内,包括仰拱
初喷下部砼,包括仰拱
安设下部格栅钢架,并与拱部钢架联接牢固
二次复喷至设计厚度
铺设仰拱防水材料
仰拱二次衬砌及仰拱回填,仰拱紧跟下台阶掌子面,超前拱墙二次衬砌20cm左右
衬砌台车施做拱墙二次衬砌
单线隧道CD工法施工流程图
|  | 施工准备 | 测量放样
打超前小钢管并注浆加固
①部开挖，每次进尺控制在1.0m之内
全过程监控量测
初喷砼厚4～5cm
打锚杆(包括④部临时锚杆),挂钢筋网,安设拱部格栅钢架,并打端部掌脚锚杆各四根
复喷拱部砼至设计厚度
其他各部分开挖与支护方法同①
拆除中隔墙铺设仰拱防水材料
仰拱二次衬砌及仰拱回填,仰拱紧跟掌子面,超前拱墙二次衬砌15cm左右
铺设拱墙防水材料
衬砌台车施作拱墙二次衬砌

## 管棚施工工艺图
管棚施工工艺流程
注浆固结围岩
开挖管棚工作室
搭设钻孔平台、安装钻机
测设孔位
| 钻孔 | 加工管棚钢管及管节
加工钢筋笼
安装管棚钢管
安装管棚钢筋笼
钢管内外注浆
拱部开挖
架设钢架支撑
喷锚支护

## 砼质量控制工序图
[图6-14-1] 砼质量控制工序框图
水泥、砂浆、石、水、外加剂、外掺料取样
不合格
标准检查，是否合格 |  |  |  |  | 加倍取样检查、是否合格？
|  | 合格 |  |  |  | 不合格
选定配合比
发出配合比设计报告 |  |  |  | 该批材料不用
计量误差控制 | 水灰比控制采用先进的仪器对砂、碎石的实际含水量进行及时快速测定，确定正确的加水量 | 坍落度控制 | 含砂率控制 |  | 该批砼报废处理
不合格
试件取样，制作，养护 |  |  |  | 复测结果评定，是否合格？
合格
试件检测 |  |  |  |  | 结构强度检查
[5 empty] | 钻心取样检查 |  | 非破坏性检查
检验结果评定，是否合格 | [7 empty] | 合格
合格
结束

## 文明施工组织网络图
文明施工领导小组
组长：项目经理
副组长：项目副经理 | [6 empty] | 副组长：项目总工
施 工 技 术 部 | 安 全 质 量 部 |  | 环 境 质 保 部 |  | 保 卫 处 | 炊 事 班 |  | 水 电 维 修 班 | 监 控 量 测 队 | 运 输 队
各施工队负责人
各施工班负责人
全体施工人员
[图6-19-4] 文明施工组织体系图

## 安全保障组织机构图
项目经理部安全领导小组
组长：项目经理
副组长：副经理、安检部部长、保卫科科长
安质部
部长：专职安检高工
安全科长、保卫科科长
开挖班 | 钻孔桩工班 |  | 初支班 | 防水班 | 机械班 | 出碴班
安全员 | 安全员 |  | 安全员 | 安全员 | 安全员 | 安全员
钢筋班 | 模板班 |  | 砼工班 | 机电班 | 机修班 | 喷射班
各作业点安全责任岗
[图6-19-1] 施工安全保障的组织机构图