竖井快速施工机械配套表  表4-XX

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 能力 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伞钻 | FDJ-6 |  | 1 | 凿岩 |
| 2 | 抓岩机 | HZ-6 | 50m3/h | 1 | 装碴 |
| 3 | 座钩式吊桶 | Φ1650 | 3m3 | 2 | 提碴 |
| 3 | 翻碴装置 | 座钩式 |  | 1 |  |
| 4 | 自卸汽车 | CQ1920 | 10T | 2 | 洞外运碴 |
| 5 | 主提升 | 2JK-3.5/20 | 6.6m/s 118.5t | 1 | 提升设备 |
| 6 | 副提升 | JK-2.5/20 | 4.7m/s 60.8t | 1 | 提升设备 |
| 7 | 井架 | 拼装钢井架 |  | 1副 |  |
| 8 | 吊盘 | 双层 |  | 1 | 平台、保护 |
| 9 | 吊泵 | 80DGL-7-150 | 150KW | 1 | 抽、排水 |
| 10 | 空压机 | L-22/7 | 22 m3/min | 2 |  |
| 11 | 砼喷射机 | TK-961 | 5 m3/min | 2 |  |
| 12 | 金属滑模 | 下行式 |  | 1套 | 模筑衬砌 |
| 13 | 砼搅拌机 | JSY500 | 12 m3/h | 2 | 砼施工 |
| 14 | 罐笼 | 2#单层 | 2.2t | 2 |  |

说明：当竖井作为施工竖井，隧道施工出碴时，将提升容器由吊桶改为罐笼。

4.4.3.竖井的施工方法

4.4.3.1.开挖

竖井开挖采用钻爆法施工，FDJ-6伞钻（与YGZ70钻机配套）钻孔，直眼掏槽，光面爆破，视围岩地质条件，每排炮进尺1.5～2m，开挖后及时进行喷砼支护。竖井开挖的炮眼布置参见图4-XX竖井开挖炮眼布置图。

爆破参数见表4-19炮眼爆破掺数表。

炮眼爆破参数表   表4-19

| 开挖面积 | 钻孔直径 | 眼 距 | 最小抵抗线 | 炸药直径 | 装药集中度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m2) | (mm) | （cm） | （cm） | (mm) | (Kg/m) |
| 19.63 | 40 | 50～70 | 70 | 22～32 | 0.15～0.45 |

说明：表中小数值为周边眼的爆破参数，大数值为掘进眼的爆破参数。

4.4.3.2.开挖技术措施

4.4.3.2.1.伞钻下井安装前，进行地面预组装试验。风水管路应通过压力为8×105pa的试压15min，不降压、无渗漏。

4.4.3.2.2.使用前，将伞形钻架水平对中，以保证打眼质量。

4.4.3.2.3.使用时作业面与伞形钻架间，伞形钻架与吊盘间设安全软梯，便于人员上下。建立可靠的联系信号，防止吊桶降落损坏外伸跑道，和在井下发生涌水或其它事故时，保证人员设备安全。

4.4.3.2.4.钻眼结束，将伞形钻架提升至适当的安全高度，防止爆破损坏环形钻架部件、凿岩机具、风水管路等。

4.4.3.2.5.悬吊机具应保持完整无损，经常检查悬吊风动绞车制动装置是否牢靠，确保安全。

4.4.3.2.6.钻眼后进行吹孔，并用炮棍检查深度是否合格，合格后立即用木楔将炮孔口临时堵塞，以免碴子落入孔中。木楔长约50cm，有水时应高出井底水面。

4.4.3.2.7.竖井装药采用串装法，即把几个药卷串在一起装入炮眼。竖井内有水时，用防水药包或胶质炸药。装药时，禁止在两个吊盘上进行其它作业。

4.4.3.2.8.竖井内运送起爆药包时，须将药包放在专用木箱中，不得使用底卸式吊桶，禁止同时运送起爆药包和炸药。

4.4.3.2.9.炸药装好后，立即按爆破设计堵塞炮孔。炮孔堵得密实，可以提高爆破效果使掌子面爆得平整；若堵得不密实或不堵塞，则会使炮根段的岩石爆破得很碎，给清底及进一步施钻等下步工作带来困难。

4.4.3.2.10.起爆时，禁止使用火雷管、导火索起爆。起爆雷管严格防水，起爆前要严格检查，以免出现瞎炮。

4.4.3.4.通风排烟

4.4.3.2.1风量计算

以工作人数计算：需要风量87m3/min；

按洞内同一时间爆破使用的最大装药量计算：需风量为82.16m3/min；

洞内无内燃设备，无须按内燃设备计算风量。

按井内最小风速验算：需要风量：177 m3/min；

风机工作风量：风筒直径600mm，百米漏风率1.5%，Q=PQ隧则Q=177×1.05=186 m3/min；

4.4.3.2.2风量修正

竖井井口顶面高程2930米，风量应进行修整，修正按以下公式计算：Q高=（760/516）×186=272.5m3/min；

4.4.3.2.3风压计算

竖井的摩阻系数取0.025，风筒直径600mm，管道内摩阻系数取0.021。通风总阻力=风管段阻力+隧道段阻力,通过计算风压为945Pa。

4.4.3.2.3风压修正

竖井井口处空气密度取0.92kg/m3，海平面空气密度1.2 kg/m3，修正后风压为1228Pa。

4.4.3.2.3风压选型

根据以上计算结果,选用JBT61-2型风机，风量250～390 m3/min；风压350Pa～1600 Pa。

风机布置在洞口外地面上，采用直径600mm的风筒向竖井内压入通风。

4.4.3.4.管、线路

竖井内的管、线路采用井内固定吊挂法，在井壁上打短锚杆，将各种管、线路靠近井壁固定，参见图4-21竖井横断面布置图。

4.4.3.4.井盖和吊盘

竖井井盖采用钢梁和木梁制作骨架，骨架上铺钢板。骨架嵌在井口的井壁上。井盖上设有井盖门及其他悬吊设备通过的孔口，井盖门在吊桶通过前开启，通过后关闭。其他孔口不通过悬吊物应用盖板盖严。当竖井作为施工竖井时，出碴采用罐笼，井盖上铺设钢轨，与井口运输轨道连接。参见图4-24圆形竖井井盖图

吊盘选用双层吊盘，由钢圈和钢梁做骨架、上铺木板组成，盘上布置通过吊桶、吊泵、安全梯和各种管线路的孔口，位置与井盖布置相对应；盘边设可伸缩的插销以固定吊盘的位置。用4