## 三标段
富凯大厦玻璃幕墙工程总体进度计划
该进度表上日期从正式合同签定后开始（拟定12月15日） | [12 empty] | 单位：天
项目 时间 | 施工内容 |  | 2001-12-01 |  |  | 2002-01-01 |  |  | 2002-02-01 |  |  | 2002-03-01 |  |  |  | 2002-04-01 |  |  | 2002-05-01
|  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 |  | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
设计 | 1 | 方案设计
| 2 | 方案审定
| 3 | 详细设计
| 4 | 材料定额
订货 | 5 | 型材定货
| 6 | 钢材定货
| 7 | 玻璃定货
| 8 | 铝板定货
| 9 | 硅胶及附料
制造 | 10 | 转接件生产
| 11 | 型材加工
| 12 | 玻璃加工
| 13 | 铝板加工
| 14 | 板块组装
现场安装 | 15 | 施工准备
| 16 | 埋件处理
| 17 | 单元幕墙转接件进场
| 18 | 单元幕墙转接件安装
| 19 | 单元板块进场
| 20 | 外立面单元板块吊装
| 21 | 中庭单元板块吊装
| 22 | 铝板包梁柱材料进场
| 23 | 铝板包梁柱幕墙立框
| 24 | 铝板包梁柱幕墙板块安装
| 25 | 框架明框幕墙材料进场
| 26 | 框架明框幕墙钢结构安装
| 27 | 框架明框幕墙立框
| 28 | 框架明框幕墙板块安装
| 29 | 橱窗材料进场
| 30 | 橱窗框架安装
| 31 | 橱窗玻璃安装
| 32 | 顶部天窗材料进场
| 33 | 顶部天窗龙骨安装
| 34 | 顶部天窗板块安装
| 35 | 玻璃雨篷材料进场
| 36 | 玻璃雨篷钢结构安装
| 37 | 玻璃雨篷面材安装
| 38 | 门的安装
| 39 | 各项收口
清理验收 | 40 | 现场清理
| 41 | 验 收
分项周期 | 42 | 设计周期
| 43 | 订货周期
| 44 | 生产周期
| 45 | 组装周期
| 46 | 单元幕墙吊装周期
| 47 | 总施工工期
设计周期（45天）
组装周期（70天）
至土建封顶后10天
在京组装场地进行组装
订货周期（30天）
生产周期（45天）
单元幕墙吊装周期（90天）
春节休假
总施工周期（165天）