目   录

一、工程概况	2

二、质量方针与质量目标	3

1、质量方针：“科学管理创优质，周到服务守信誉”	3

2、工程质量目标:创“国优鲁班奖”	3

三、质量体系	4

1、质量领导小组成员（体系图见下页）	4

2、成员主要职责	4

四、创优部署	4

1、创优时间安排	4

2、创优验收安排	5

3、创优学习计划	5

4、邀请外来检查、指导、授课计划	5

5、资料准备计划	6

五、创优技术措施	6

1、模板方面	6

2、钢筋工程	9

3、砼工程	10

4、外墙工程	11

5、楼、地面工程	12

6、油漆工程	13

7、吊顶工程	13

8、屋面工程	13

9、成品保护	13

六、质量保证措施	13

1、质量标准	13

2、QC活动	18

3、质量过程检验计划	18

4、物资管理	19

5、试验管理	20

6、资料管理	20

7、成品保护管理	21

8、工程例会制度	21

七、工程总结管理	22

1、工程实体质量拍摄	22

2、编制施工总结	22

# 一、工程概况

本工程拟建于北京市丰台区芦沟桥乡小屯路149号，位于玉泉路西侧，北与现场保留地块内原单位相邻，西侧及南侧为小屯新村二期住宅。本工程占地面积为3148m2，总建筑面积为37488.53m2，主要功能是汽车库、营业厅、接待厅、公共服务用房、办公用房等，该楼平面呈“L”型，分南北两段，房间布局较为规则，设备较为齐全，是一栋以科研办公为主要功能的综合性建筑。

1、结构概况

本工程基础结构形式为梁式筏板基础，主体结构形式为框架-剪力墙结构，工程设防烈度为8度，剪力墙抗震等级为1级、框架等级为2级，地下水位较深，土质情况较好。本工程砼强度等级较高：墙、柱有C55、C50、C45、C40、C30，梁、板为C30，采用的钢筋为Ⅰ级钢（6、8、10、12）与Ⅲ级钢（12、14、16、18、20、22、25、28、32）。

2、建筑概况

本工程地下二层、地上南段十一层、北段七层，南段基础底标高为－9.16m，南段基础底标高为－8.66m，南段檐口高度为47.9m，南段檐口高度为31.8m，地下二层层高为3.5m，地下一层层高为3.5/4.2m，首层层高为4.2m，首层以上层高为3.9m。本楼共5座楼梯、6部电梯，二次结构采用轻集料砼小型空心砌块、空心砖。工程外装修标准：首层为花岗岩石材，二层以上采用铝挂板，局部璃玻幕墙，外窗为高级塑钢双玻窗。内装修标准：地面为玻化砖、花岗岩地面，墙面为高级内墙涂料，内门为高级实木门、防火门，顶棚为铝合金方（条）板吊顶。

3、专业概况

本工程专业设备齐全主要有：高低压生活给水系统、排水系统、降压变配电室，照明、动力、空调系统、通讯网络及结构化布线系统、楼宇自动化管理、公共音响广播系统、卫星与共用天线电视系统、安全防范系统、火灾自动报警和消防联动系统、防雷与安全保护接地系统、弱电系统、通风系统、中央空调系统等。

# 二、质量方针与质量目标

## 1、质量方针：“科学管理创优质，周到服务守信誉”

科学管理——用适合于行业的法律法规和科学的技术规范、标准严格管理，提高全员的法律法规意识，建立一支知法、守法、懂技术、懂管理的队伍。

周到服务——以顾客为关注焦点、让顾客满意是我们永恒的理念，更是我们开拓市场的基础。

创优质、守信誉——创出精品、优质工程，树立企业良好的社会形象和信誉是我们永远追求的目标。

## 2、工程质量目标:确保“结构长城杯金杯、竣工长城杯金杯”，争创“鲁班奖” 。

1)质量阶段目标

| 序号 | 分部工程 | 质量等级 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与 基础工程 | 优良 | - 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准 - 地下防水及防水砼必须优良，保证不渗不漏。 - 钢筋、模板、砼必须符合北京市优质结构工程初评检查质量标准 |
| 2 | 主体结 构工程 | 优良 | 1、所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准 2、钢筋、模板、砼必须符合北京市优质结构工程初评检查质量标准 |
| 3 | 地面与 楼面工程 | 优良 | 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准 |
| 4 | 门窗工程 | 优良 | - 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准。 - 塑钢门窗、户门安装严密、表面洁净、无划痕。 |
| 5 | 装修工程 | 优良 | - 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准。 - 外墙保温板施工必须优良。 |
| 6 | 屋面工程 | 优良 | - 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准。 - 屋面防水必须优良，不渗不漏，无质量通病。 |
| 7 | 给排水 卫生工程 | 优良 | - 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准。 - 给排水、卫生各项安装无质量通病，确保使用功能。 |
| 8 | 电气 安装工程 | 优良 | - 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准。 - 成套的配电柜动力开关和避雷接地安装必须优良。 |
| 9 | 暖通工程 | 优良 | 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准。 |
| 10 | 电梯 安装工程 | 优良 | - 所有分项工程必须符合GB50300-2001验评标准。 - 安全保护装置及试运行分项工程必须优良。 |

# 三、质量体系

## 1、质量领导小组成员（体系图见下页）

质量小组组长：王  军、

质量小组副组长：柳子君、高  昆、沈  宏

质量小组组员：杨  垒、刘伯羽、李越进、姚  奎、帅月明、罗林森、韩振宇

## 2、成员主要职责

王  军：负责工程质量管理的指导与协调。

柳子军：负责各分包单位、各专业的施工管理、质量控制工作。

高  昆：负责技术管理、质量体系运行、物资管理工作。

沈  洪：负责施工方案及技术措施的控制管理工作及质量管理工作。

杨  垒：负责施工质量的监督、检查、验收工作及优质图片的整理工作。

何立萍、王  伟：负责技术资料、质量保证资料的收集、整理工作。

刘伯羽：负责施工管理、质量控制工作、工程图片的收集。

# 四、创优部署

## 1、创优时间安排

根据施工进度计划结构长城杯检查分三次进行。

第一次为结构完成至****层，顶板模板拆除至****层，

验收时间初步定为：****时间。

第二次为结构完成至七层，顶板模板拆除至五层，

验收时间初步定为：**** 时间。

第三次为结构封顶，验收时间初步定为****时间。

根据施工进度计划竣工长城杯检查一次进行。

工程竣工完成后一年，验收时间初步定为：**** 时间。

## 2、创优验收安排

长城杯工程检查时，安排如下接待工作

联系工作由公司工程部负责、接待工作由王军负责

现场环境由柳子军负责、内业资料由技术组负责

会议室布置技术组、办公室负责

现场文明施工安全部负责

现场标识、路线安排质量组负责

质量保证组织体系图：

钢筋混凝土班组

装饰班组

水、电、通风专业班组

其它作业班组

设 备 租 赁

材 料 收 发

资 源 采 购

资 源 计 划

技术交底、科技攻关

质 量 控 制

试 验 及 资 料

土 建 生 产 组

各 专 业 生 产 组

安 全 及 文 明 施工

机械管理及维修

经营部

技术部

生产部

综合协调部

项目经理

注：实线为职能控制线；虚线为信息反馈线。

表示文明安全施工控制线；   表示生产控制线 ；  表示质量控制线

注：本工程根据专业工种多的特点，增设了一综合协调部，负责各工种间的专业、技术的协调。

## 3、创优学习计划

| 序号 | 内容 | 负责人 | 教育培训单位 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量方针、目标 及质量意识教育 | 王 军 | 项目全体员工 | 开工前 |
| 2 | 强化质量意识 施工规范、质量标准培训 | 沈 洪 | 生产组、质量组、分包工长、质量员、班组长 | 根据工程进度安排教育培训 |
| 3 | 月、周质量专题会 总结本周质量工作 安排下月、周质量工作 | 高 昆 | 项目生产组、分包负责人、工长、质量员、班组长 | 每周五下午2点 |
| 4 | 质量、技术创优计划实施总结 | 沈 洪 | 项目生产组、分包负责人、工长、质量员、班组长 | 每月一次 |
| 5 | 分包队伍质量体系的建立、培训、指导工作 | 柳子军 | 分包施工队伍全体管理人员 | 开工后施工队伍进场 |

教育培训形式：

①项目经理部定期组织管理人员及分包管理人员学习施工规范、北京市创优标准。

②组织项目经理部相关部门及分包施工队伍管理人员到北京市优质结构工程观摩学习，工地根据施工进度展开形式多样的教育如：板报、标语、小报等形式。

## 4、邀请外来检查、指导、授课计划

| 序号 | 授课内容 | 参加培训人员 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长城杯工程初步注意事项 | 全体人员 | 2003年12月 |
| 2 | 工程实体讲评 | 全体人员 | 2004年02月 |
| 3 | 长城杯实体、资料讲评（四层以下） | 全体人员 | 2004年03月 |
| 4 | 长城杯实体、资料讲评（十层以下） | 全体人员 | 2003年04月 |
| 5 | 工程实体讲评 | 全体人员 | 2003年04月 |
| 6 | 长城杯实体、资料讲评（装修部分） | 全体人员 | 2003年10月 |
| 7 | 工程实体讲评 | 全体人员 | 2003年11月 |

外出学习、参观计划

| 序号 | 学习内容 | 组织人 | 参加人员 | 组织地点 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料整理 | 沈 洪 | 技术、质量、工长 |  | 2004年03月 |
| 2 | 长城杯检查程序 | 柳子军 | 技术、质量、工长、班组 |  | 2004年04月 |
| 3 | 长城杯实体参观 | 王 军 | 技术、质量、工长、班组 |  | 2004年04月 |
| 4 | 结构实体参观 | 高 昆 | 技术、质量、工长、班组 |  | 2004年05月 |
| 5 | 装修实体参观 | 王 军 | 技术、质量、工长、班组 |  | 2004年07月 |

## 5、资料准备计划

1）针对本工程特点编制结构及建筑标准做法图集

结构施工阶段，针对结构特点，以及考虑装修后期，编制结构成型标准图集，规范结构施工。

2）制作项目宣传光盘

施工期间，技术组负责编制项目宣传光盘，增加项目宣传力度。

3）收集优质过程图片

施工期间，由质检员负责将每一工序收集优秀图片，交由技术组编辑、整理成幻灯。

# 五、创优技术措施

## 1、模板方面

1）墙体、电梯井模板支设

A、墙体模板拼缝处理：

①墙体模板边肋间留2mm间隙，在紧固对拉螺栓时，在间隙内塞上海绵条，形成弹性接触，便于螺栓紧固。

②在模板下口加一道通长硬海绵，墙体模板落在硬海绵上，因其本身为柔性材料，经模板挤压，可以将模板底与楼板间隙填实严密，达到避免漏浆的目的，从而解决墙下烂根的现象。楼梯层间墙体采用平接缝。

④电梯井筒内模板采用组拼式大钢模。

⑤直墙段模板选用中型钢模板进行配制,中型钢模板与圆弧模板之间用15mm厚的覆面多层板进行连接,连接处均做子口。

⑥坡道圆弧采用专业加工厂定做的异型圆弧模板，现场竹胶板覆面。

- 架梁、柱模板支设

框架梁、柱采用15mm厚的覆面多层板进行组拼。

A、框架梁柱节点模板控制：梁底及梁邦模板与柱头模板均用子口的形式进行连接。梁模板按2/1000进行起拱，模板的支模方法采用梁邦压梁底。

B、梁侧模板压住梁底模，顶板模压住梁侧模，使其更好保证梁与板的阴角与梁本身棱角方正。

C、梁模板立杆设剪刀撑，以保证梁支架的稳定性。

D、柱模的四角模板均采用子母口连接，同时在连接处贴海绵条一道。

E、框架成排柱的位移控制：在模板上口挂通线进行控制。

3）门窗框模板的制作

A、门窗框模板材料选用15mm厚的覆面多层板制作，板面要求无腐蚀、表面平整、截面尺寸一致，无弯曲现象。

B、门窗框模板四角采用可拆卸角钢制作，内部支撑采用定制拉杆。

4）顶板模板支设

A、顶板模板采用15mm厚的覆面多层板1200mm*2400mm，多层板根据现场房间尺寸大小进行组合。

B、顶板模板接缝采用硬挤拼，板缝控制在2mm之内。

C、模板配置尽可能减少拼缝，尽量采用整张多层板拼接，多层板施工过一层后，检查模板质量，当超过模板允许偏差，立即更换或作裁边处理。

D、墙体砼浇筑、剔除浮浆后，略高于顶板标高5mm，便于顶板支模。顶板模与四周墙体接缝必须严密，用密封条挤压密封。

E、顶板竖向支撑采用快拆体系，在每根立杆下设可调支撑，并在支撑下面设置通长木方，以保持力的传递均匀，减少对楼板压力。

4）楼梯模板支设及踏步防护

A、楼梯底板模板用15mm覆面多层板支设，上口用按加工尺寸加工好的多层板支设，确保踏步尺寸的准确性。浇筑砼时考虑楼梯一次成型。

B、楼梯砼浇筑后，及时进行保护，禁止施工人员通行，等到面层强度达到要求后，用多层板对踏步进行成品保护。

## 2、钢筋工程

1）钢筋的屈服强度要求：钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

2）钢筋加工质量控制措施

A、钢筋下料、加工采取层层控制，道道把关，钢筋施工质量从源头控制。

B、同尺寸、同规格、同部位的成品、半成品钢筋分别堆放，挂好标识牌。现场钢筋施工与钢筋加工场成品钢筋交接实行交接检制度，避免发生漏筋、错放筋、锚固长度、搭接尺寸不够等现象。

C、直螺纹丝头加工：采用砂轮切割机平头，保证钢筋端面与母材轴线方向垂直。

使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将连接钢筋的端头加工成螺纹，用专用钢筋丝头塑料保护帽进行保护，防止螺纹被磕碰或被污染。

D、梯子筋：钢筋型号、起步筋及分档间距、顶模棍尺寸（墙厚-2mm）、总长度（满足搭接尺寸）、顶模棍端部与主筋净距。

E、顶模棍：尺寸、端部平整、防锈漆涂刷。

F、暗柱钢筋：下料尺寸、无弯曲、端部平整、无锈迹。

3）墙体钢筋、顶板钢筋和框架柱的定位

A、墙体钢筋的定位，采用设置水平梯子筋、竖向梯子筋的控制措施。进行顶板钢筋施工时，用水平梯子筋定位墙体纵筋间距、排距，顶板砼浇筑时，不断复核墙筋间距。绑扎墙体钢筋时，上口用水平梯子筋定位，钢筋的排距控制采用竖向梯子筋和拉筋控制，钢筋保护层采用塑料垫块进行控制。

B、顶板钢筋上下层钢筋间距，采用双“工”型钢筋马凳进行定位控制，底板马凳采用Φ20钢筋制作，其余顶板马凳采用Φ12钢筋制作。为避免不同规格马凳用错，同规格的马凳放在同一堆放处，并作好标识；顶板施工缝处增设马凳。在浇筑顶板砼时，铺设马道，严禁随意蹬踩钢筋，施工中钢筋工在现场进行监护。

C、框架柱的定位措施：在柱模板上口设置定位箍，采用18的钢筋做主箍，定位箍四角钢筋伸出长度为柱主筋＋保护层厚度。

4）钢筋的绑扎控制

A、墙、梁、柱钢筋有关的5 cm：暗柱、框架柱第一道箍筋、墙体第一道水平筋、连梁箍筋与暗柱洞边两侧、框架梁第一道箍筋。

B、墙体钢筋的搭接长度、搭接处3道水平或竖直钢筋、搭接处三道绑丝、水平与竖向钢筋交叉点的绑扎、绑丝头的弯向。

C、暗柱钢筋的电渣压力焊焊接质量：

D、顶板钢筋绑扎有关的5 cm：顶板起步筋与墙体或梁第一道竖向筋与墙体。

## 3、砼工程

1）砼地面的施工措施

A、本工程采用随捣随抹砼楼地面，砼表面初凝后，用木抹子将砼表面搓毛。

B、浇筑砼地面施工中，严格控制地面标高，确保一次成活，禁止修补。预留管线孔洞位置准确、无误，严格控制随意剔凿孔洞。

2）砼浇筑的控制措施

A、砼的自落高度不应超过2米，超过2米搭设溜槽或串筒。

B、墙体浇筑前，先在底部填以30mm-50mm厚与砼成分相同的减石子砂浆。

C、墙体砼分层浇筑振捣，每层浇筑厚度及振动棒移动间距执行下列表规定。

| 规格 | 使用部位 | 有效作用长度 MM | 浇筑厚度 MM | 移动间距 MM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ф30 | 用于钢筋较密墙体 | 320 | 400 | 480 |
| ф50 | 用于大面积墙体、板 | 350 | 430 | 520 |

D、为控制分层浇筑振捣厚度，做好分层标尺杆，标尺杆截面尺寸20mm*30mm，长3M，分层厚度用不同油漆标识出来，并配备低压安全手把灯，为使上下层砼结合成整体，振捣棒插入下一层砼内的深度不小于50mm。

E、洞口处砼浇筑时，使洞口两侧砼表面高度基本一致，振捣棒应距洞边300mm以上，从两侧同时振捣，以防止洞口模板变形。

3）底板砼裂缝控制措施

A、在满足设计强度要求的基础上，控制水泥用量，以减少砼的温度。

B、砼中掺加粉煤灰不仅可以替代部分水泥用量，明显降低砼的水化热，而且还可以改善砼的和易性，增强砼的抗拉强度。

4）施工缝处理

A、墙体竖向施工缝的处理

砼在浇筑并拆模后，在竖向施工缝一侧50mm-80mm处两面各弹一道垂直墨线，然后，用云石机沿墨线将砼切一条直缝，再用凿子将切割的砼剔掉；第二次墙体合模时，距施工缝10mm-30mm用密封条竖向粘贴，然后模板加紧。

B、墙体与顶板施工缝的处理

每层墙体砼浇筑时，要比设计标高多浇筑35mm，墙体脱模后，按水平控制线从墙顶板部下返30mm弹一圈水平墨线，然后，用云石机沿墨线切割，再用钻子将切割的砼剔掉，连同松动的石子一起清理掉。

C、顶板与墙体施工缝的处理

顶板砼浇筑完成后，进行墙体放线，在钢筋绑扎前按墙体两侧墨线用云石机沿线内侧切割出缝，缝深5mm，然后，用钻子将墙体线内的砼浮浆剔除。

D、顶板施工缝的处理

顶板砼浇筑前在施工缝处，用多层板按钢筋间距锯出豁口，用以控制施工缝处钢筋位置，并用15mm*15mm钢板网片沿施工缝通长固定在钢筋上，砼浇筑好后，拆除木模，弹好顺直线，用云石机沿直线切割整齐，剔除松动的石子。

5）墙体砼气泡控制措施

1、在满足砼泵送性能的前提下，尽量减少砼的坍落度，降低水灰比，减少砼收缩或水分的蒸发而产生的气泡。

2、砼的振捣：振捣棒振捣时，连续、间距均匀、振点密实，严禁过振或漏振，墙体砼每用振捣棒振动一遍后，人工随即用木锤仔细敲打模板。

## 4、外墙工程

1）地下室墙体设备管线穿墙处理措施

A、预留设备管线在墙中，用3mm厚钢板沿管外径中一周焊接止水片，焊接符合规范规定。

B、地下室墙体有设备管线处的外墙模板处理，模板采用覆面多层板，在模板加工时预留出管道位置，在模板施工时，在沿管径处贴海绵条。

2）地上墙体外挂花岗岩、铝板、玻璃幕墙的施工措施

A、与设计确定好外墙与窗口的连接形式，外墙石材的排面与窗洞口的留量。

B、防止外墙渗水处理，保证打胶的密实。选用的胶必须与气候条件相适应；采用的橡胶棒必塞密实；打胶必须美观，缝宽一致6mm；打胶的凹槽线条一致，并做好横竖缝相交处的处理。

C、与设计确定好首层石材与二层铝挂板的交接处理方法。

D、外墙的挂件必须经过强度试验方能施工，结面材的质量要求必须满足施工规范与设计要求。

- 顶端部的收头处理必须是平板压立板。

- 窗的泛水坡度控制在5％，滴水线在石材上进行放样加工。

## 5、楼、地面工程

1）水泥地面的施工措施

A、水泥地面开裂的防止措施：根据房间的大小与布局在水泥地面上每4米下一道玻璃分格条（根据对地面的分格尺寸对水泥踢脚板也进行分格，达到美观的目的）；对地面基层清理干净，并在浇筑地面前对其充分湿润。

B、水泥地面起砂的防止措施：在浇筑地面时，在面层撒一层1：1的水泥＋细砂拌成的干粉，采用细孔筛均匀适量的洒在地面上，然后进行抹压；对浇筑完后的水泥地面要铺塑料布浇水养护。

2）花岗岩及玻化砖地面的施工措施

A、花岗岩的反碱控制：在花岗岩背面刷养护液（隔离剂），小立面与背面不得一点遗漏，但不得污染板面。

B、对选用的花岗岩石材的放射性元素必须满足《民用建筑工程室内外环境污染控制规范》。

C、在贴砖前，由专人负责进行地面面砖的排砖，放样。在砖质、砖色不同的房间与部位，用一条线条对其进行过渡处理。

D、踢脚板的排砖随地面一样，踢脚板出墙宽度必须一致，要求6-8mm。

E、卫生间防渗漏处理措施：严格按防水要求做好基层处理，在防水严格按操作规程进行施工，防水施工完毕后进行不少于24小时的闭水，未发现渗水现象，进行保护层及地面装修施工，待施工完毕后进行第二次蓄水试验。卫生间的坡不小于5％。

- 卫生间的墙面砖施工，在排砖时将砖缝设置在开关或其它面板的中间部位。

- 楼梯踏步必须做好滴水处理。

## 6、油漆工程

A、对高级实木门油漆采取磨退的施工方法，施工时注意环境温度不低于10℃、湿度不大于60％。

B、内墙涂料与踢脚板交接处做好无相互污染的措施。

## 7、吊顶工程

A、对吊顶施工前根据灯具、风口、喷淋头等的位置做好吊项的放样。

## 8、屋面工程

A、铺保温层时基层要平整、干燥和干净，板缝间要采用同类材料嵌填密实。

B、找坡层坡度2％，在雨水口50mm处加大坡至5％。

C、穿过屋面的预埋管件及女儿墙、沟槽、根部要按图做好处理，抹好小园角。

D、防水层先做好烟风道、女儿墙根部、阴阳角及天沟等处的附加层，然后再正式铺贴。立面防水高度从最高点起不小于250mm。

## 9、成品保护

1）制定可行成品保护措施，加强对施工人员成品保护意识的教育，成品保护的原则为：谁施工，谁保护，谁管理。

2）混凝土的成品保护

A、柱、墙阳角，门窗洞口用宽100mm*1200 mm多层板条作护角。

B、施工通道,施工进出入口,泵管附近的柱子、墙面、门窗洞口用塑料布进行围挡防护。

C、禁止在楼地面进行任何施工作业，在地面临时吊放钢筋、管线及其它施工材料时，在其下放100 mm *100 mm木方，间距1000 mm。

# 六、质量保证措施

## 1、质量标准

（1）结构工程

- 钢筋绑扎实测项目

| 序号 | 允许偏差项目 |  | 允许偏差值（mm） |  |  | 检查 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 | 公司内部标准 |  |
| 1 | 绑扎骨架 | 宽、高 | 10 | 5 | 5 | 尺量 |
|  |  | 长 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | 受力主筋 | 间距 | 10 | 10 | 10 | 尺量 |
|  |  | 排距 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 弯起点位置 | 20 | 15 | 12 |  |
| 3 | 箍筋,横向筋焊接网片 | 间距 | 20 | 10 | 8 | 尺量 连续5个间距 |
|  |  | 网格尺寸 | 20 | 10 | 8 |  |
| 4 | 保护层厚度 | 基础 | 10 | 10 | 8 | 尺量 |
|  |  | 柱、梁 | 5 | 3 | 3 |  |
|  |  | 板、墙 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | 梁、板受力钢筋搭接锚固长度 | 入支座、节点搭接 | - | +10、-5 | +10、-2 | 尺量 |
|  |  | 入支座、节点锚固 | - | 5 | +5、-2 |  |

- 模板工程允许偏差项目

| 序号 | 允许偏差项目 |  |  | 允许偏差值（mm） |  |  | 检查 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 | 公司内部标准 |  |
| 1 | 轴线位移 | 柱、墙、梁 |  | 5 | 3 | 3 | 尺量 |
| 2 | 底模上表面标高 |  |  | 5 | 3 | +3 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 3 | 截面模内尺寸 | 基础 |  | 10 | 5 | 3 | 尺量 |
|  |  | 柱、墙、梁 |  | +4、-5 | 3 | 3 |  |
| 4 | 层高垂 直度 | 层高不大于5m |  | 6 | 3 | 3 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 5 | 相邻两板表面高低差 |  |  | 2 | 2 | 2 | 尺量 |
| 6 | 表面平整度 |  |  | 5 | 2 | 2 | 靠尺、塞尺 |
| 7 | 阴阳角 |  | 方正 | － | 2 | 2 | 方尺、塞尺 |
|  |  |  | 顺直 | － | 2 | 2 | 线尺 |
| 8 | 预埋铁件中心线位移 |  |  | 3 | 2 | 2 | 拉线尺量 |
| 9 | 预埋管、螺栓 | 中心线位移 |  | 3 | 2 | 2 | 拉线尺量 |
|  |  | 螺栓外露长度 |  | +10、-0 | +5、-0 | +5、-0 |  |
| 10 | 预留孔洞 | 中心线位移 |  | +10 | 5 | 5 | 拉线尺量 |
|  |  | 尺寸 |  | +10、0 | +5、-0 | +5、-0 |  |
| 11 | 门窗洞口 | 中心线位移 |  | － | 3 | 3 | 拉线、尺量 |
|  |  | 宽、高 |  | － | 5 | 5 |  |
|  |  | 对角线 |  | － | 6 | 6 |  |
| 12 | 插筋 | 中心线位移 |  | 5 | 5 | 3 | 尺量 |
|  |  | 外露长度 |  | +10、0 | +10、0 | +8 |  |

- 混凝土工程允许偏差项目

| 序号 | 允许偏差项目 |  | 允许偏差值（mm） |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 | 公司内部标准 |  |
| 1 | 轴线位置 | 基础 | 15 | 10 | 8 | 尺量 |
|  |  | 独立基础 | 10 | 10 | 8 |  |
|  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 5 | 4 |  |
| 2 | 垂直度 | 层高≤5m | 8 | 5 | 4 | 经纬仪 吊线 尺量 |
|  |  | 层高≥5m | 10 | 8 | 8 |  |
|  |  | 全高（H） | H／1000、且≤30 | H／1000、且≤30 | H＝47M ≤20 |  |
| 3 | 截面尺寸 | 基础宽高 | +8、-5 | ±5 | +5、-3 | 尺量 |
|  |  | 柱、墙、梁宽、高 | +8、-5 | ±5 | +5、-3 |  |
| 4 | 标高 | 层高 | ±10 | ±5 | ±5 | 水准仪 尺量 |
|  |  | 全高 | ±30 | ±30 | ±20 |  |
| 5 | 表面平整度 |  | 8 | 3 | 3 | 2m靠尺、塞尺 |
| 6 | 角、线顺直度 |  | - | 3 | 3 | 拉线 尺量 |
| 7 | 保护层厚度 | 基础 | - | ±5 | ±5 | 尺量 |
|  |  | 柱、梁、板、墙 | - | +5、-3 | +5、-3 |  |
| 8 | 楼梯踏步板宽度、高度 |  | - | ±3 | ±3 | 尺量 |
| 9 | 电梯井 | 井筒长、宽对中心线 | +25、0 | +20、-0 | +10、-0 | 经纬仪 尺量 |
|  |  | 井筒全高垂直度 | H≤1000、且≤30 | H≤1000、且≤30 | H＝47M ≤20 |  |
| 10 | 阳台、雨罩位移 |  | - | ±5 | ±5 | 吊线 尺量 |
| 11 | 预留孔、洞中心线位置 |  | 15 | 10 | 8 | 尺量 |

（2）装修工程

- 砖砌体尺寸、位置的允许偏差

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 | 公司内部标准 |  |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 10 | 10 | 10 | 尺量 |
| 2 | 标高 | 基础顶面 |  | ±15 | ±10 | ±10 | 水准仪 拉线、尺量 |
|  |  | 楼面 |  | ±15 | ±15 | ±15 |  |
| 3 | 垂直度 | 每层 |  | 5 | 5 | 5 | 经纬仪 吊线、尺量 |
|  |  | 全高 | ＞10 m | 20 | 15 | 15 |  |
| 4 | 表面平整度 | 清水墙、柱 |  | 5 | 5 | 5 | 2m靠尺 塞尺 |
|  |  | 混水墙、柱 |  | 8 | 5 | 5 |  |
| 5 | 门窗洞口 | 高、宽度 |  | ±10 | ±10 | ±10 | 拉线 尺量 |
|  |  | 上下口偏移 |  | 20 | 10 | 10 |  |
| 6 | 灰缝 | 清水墙水平缝 |  | 7 | 5 | 5 | 拉线 尺量 |
|  |  | 混水墙水平缝 |  | 10 | 7 | 7 |  |
|  |  | 清水墙竖缝 |  | 20 | 10 | 10 | 吊线、尺量 |

- 外装修装饰工程的允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允 许 偏 差（mm） |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 长城杯 标准 | 公司内 部标准 |  |
| 1 | 大角垂直度（高层） |  |  | H/1000且不大于20 | H/1000且不大于20 | 经纬仪、吊线、尺量 |
| 2 | 墙面 | 平整度（层） | 4 | 3 | 3 | 2m靠尺、塞尺 |
|  |  | 垂直度（层） | 4 | 3 | 3 | 2m托线板、尺量 |
| 3 | 阴阳角 | 垂直度（层） | 4 | 3 | 3 |  |
|  |  | 方 正（层） | 4 | 3 | 3 | 方尺、塞尺 |
| 4 | 分格条（槽）平直度 |  | 4 | 3 | 3 | 拉线、尺量 |
| 5 | 门窗口位移（上下层竖向） |  |  | 5 | 5 | 拉线、尺量 |
| 6 | 阳台位移（上下层竖向） |  |  | 5 | 5 | 拉线、尺量 |
| 7 | 台阶、楼梯踏步宽、高尺寸 |  |  | ±3 | ±3 | 尺量 |
| 8 | 墙裙、勒脚上口平直度 |  | 4 | 3 | 3 | 尺量 |

- 内装修装饰工程质量允许偏差

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家规范标准 | 长城杯标准 | 公司内部标准 |  |
| 1 | 室内净高、宽尺寸 |  |  |  | ±5 | ±5 | 尺量 |
| 2 | 普通装修墙面、顶面平整度，（高级） |  |  |  | 3（2） | 3（2） | 2m靠尺、塞尺 |
| 3 | 墙面、阴阳角垂直度 |  |  |  | 3 | 3 | 2m托线板、尺量 |
| 4 | 阴阳角方正 |  |  | 3 | 2 | 2 | 方尺、塞尺 |
| 5 | 分格线（缝）平直度 |  |  |  | 2 | 2 | 拉线、尺量 |
| 6 | 饰 面 板（砖） 装 贴 | 表面平整度 |  | 3 | 2 | 2 | 2m靠尺、塞尺 |
|  |  | 接缝平直度 |  | 2 | 1 | 1 | 拉线、尺量 |
|  |  | 接缝平整度 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 钢板尺、塞尺 |
|  |  | 接逢宽度（纵、横缝） |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 钢尺 |
|  |  | 上、下接口平直 |  |  | 1 | 1 | 拉线、尺量 |
|  |  | 阴阳角方正 |  | 3 | 2 | 2 | 方尺、塞尺 |
| 7 | 地 面 | 现浇水泥、水磨石地面平整度 |  |  | 2 | 2 | 2m靠尺、塞尺 |
|  |  | 木、塑地面平整度 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 板块铺设地面平整度 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 板块缝格平直度 |  |  | 1 | 1 | 拉线5m、尺量 |
|  |  | 接缝高低差 |  |  | 0.5 | 0.5 | 钢板尺、塞尺 |
| 8 | 台阶、楼梯踏步宽、高尺寸 |  |  |  | 3 | 3 | 尺量 |
| 9 | 栏杆 扶手 护栏 |  | 垂直度、高度 | 3 | 2 | 2 | 吊线、尺量 |
|  |  |  | 栏杆间距 | 3 | 3 | 3 | 尺量 |
|  |  |  | 扶手直线度 | 4 | 2 | 2 | 拉线、尺量 |
| 10 | 护墙、踢脚板上口平直度 |  |  |  | 1 | 1 | 拉线5m、尺量 |

（3）设备安装工程

- 建筑设备安装工程质量允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 长城杯标准 | 公司内部标准 |  |
| 1 | 水平管道安装弯曲度（每m） | 钢管 | 1 | 1 | 1 | 尺量 |
|  |  | 铸铁管 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |
| 2 | 立管安装垂直度（每m） |  | 3 | 2 | 2 | 吊线、尺量 |
| 3 | 平行距墙面 |  |  | ≯10 | ≯10 | 尺量 |
| 4 | 套管出地面高度差 |  |  | ±5 | ±5 | 尺量 |
| 5 | 套管穿墙及中心偏差 |  |  | ±2 | ±2 | 尺量 |
| 6 | 弯管褶皱不平度 |  | 4 | 4 | 4 | 外卡钳、尺量 |
| 7 | 管道甩口坐标标高差 |  | ±10 | ±5 | ±5 | 拉线、吊线、尺量 |
| 8 | 成排器具水平度 |  | 2 | 2 | 2 | 拉线、尺量 |
| 9 | 器具及附属设备 | 坐标 | -15 | -10 | -10 | 拉线、吊线、尺量 |
|  |  | 标高 | ±5 | ±4 | ±4 |  |
| 10 | 保温层表面平整度 | 卷材 | 5 | 5 | 5 | 靠尺、塞尺 |
|  |  | 涂装 | 10 | 8 | 8 |  |

- 通风与空调安装工程质量允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 长城杯标准 | 公司内部标准 |  |
| 1 | 风 管 安 装 | 水平度（每2m） | 3/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 拉线、尺量 |
|  |  | 垂直度（每2m） | 2/1000 | 1.5/1000 | 1.5/1000 | 吊线、尺量 |
|  |  | 总偏差 | ≯20 | 15 | 15 | 尺量 |
| 2 | 风口安装 | 水平度 | 3/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 拉线、尺量 |
|  |  | 垂直度 | 2/1000 | 1.5/1000 | 1.5/1000 | 吊线、尺量 |
| 3 | 风机安装 | 中心线、平面、位移 | 10 | 8 | 8 | 尺量 |
|  |  | 标高 | ±10 | ±8 | ±8 | 尺量 |
| 4 | 保温层表面平整度 |  |  | 5 | 5 | 靠尺、塞尺 |

- 建筑电气安装工程质量允许偏差

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家规范标准 | 长城杯 标准 | 公司内部标准 |  |
| 1 | 明配管 | 支架间距 |  |  | 25 | 25 | 尺量 |
|  |  | 垂直度、平整度（每2m） |  |  | 2.5 | 2.5 | 吊线、尺量 |
| 2 | 线槽垂直度、平整度 |  |  |  | 长度的2/1000，全长20 | 长度的2/1000，全长20 | 吊线、尺量 |
| 3 | 配电箱柜盘 |  | 垂直度（每2m） | 1.5/1000 | 1.2/1000 | 1.2/1000 | 吊线、尺量 |
|  |  |  | 成排盘面平整度 | 5 | 4 | 4 | 拉线、尺量、塞尺 |
|  |  |  | 盘间接缝 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 开关插座 |  | 并列高度差 |  | 0.5 | 0.5 | 尺量 |
|  |  |  | 同一场所高度差 |  | 5 | 5 | 尺量 |
|  |  |  | 板面垂直度 |  | 0.5 | 0.5 | 吊线、尺量 |
| 5 | 成排灯具中心线偏移 |  |  |  | 5 | 5 | 拉线、尺量 |
| 6 | 烟感探头、喷淋头中心线偏移 |  |  |  | 5 | 5 | 拉线、尺量 |
| 7 | 电梯平层准确度 | V≤0.63m/S |  | ±15 | ±12 | ±12 | 尺量 |
|  |  | V＞0.63m/S V≤1.0m/S |  | ±30 | ±24 | ±24 | 尺量 |
|  |  | 其它调速电梯 |  | ±15 | ±12 | ±12 | 尺量 |

## 2、QC活动

不定期组织现场施工质量会诊，及时评估施工质量状况，积极开展QC小组活动，成立QC活动小组，使施工质量处于受控状态。

## 3、质量过程检验计划

1）工序样板管理

A、分项工程（工序）开始施工前，由项目生产组，根据专项施工方案、技术交底及现行的国家施工规范、创优标准要求，对分包单位的工长、班组长进行交底，并在指定的地点部位进行样板施工，在明显位置挂样板施工牌。挂牌内容：工程名称、样板工序名称、施工负责人、技术交底人、操作班长、施工日期、技术质量要求等。

B、分项工程（工序）样板施工过程中，项目技术组、质量组、生产组组织分包相关部门对工序样板进行检查，针对样板施工中出现的问题、需要完善的地方进行总结，不断改进施工工艺，不断提高工序样板的施工质量。

C、工序完成后，由分包队伍填写分项工程（工序）样板记录，报分项工长检查验收，达到要求后报项目质量组复查，并请经监理、业主验收，满足设计、规范要求后，组织专业施工班组到实地学习，在施工人员充分理解后，方可进行全面施工作业。

D、分项工程（工序）样板项目：

①墙体模板工程、②钢筋绑扎、焊接工程、③门窗工程④外墙工程、⑤外墙工程⑥水、电安装工程、⑦防水工程⑧楼、地面工程⑨顶棚及墙面工程

2）工序标识管理

A、分项工程（工序）进行大面积施工后，分包施工队伍必须严格执行施工规范、验评标准、工艺操作要求，并将质量标准，工艺要求写在分项工程（工序）作业牌上，作业牌注明施工负责人、质量员、班组长、施工日期、质量标准等。

B、作业牌要挂在施工醒目部位，以便于施工操作人员掌握和理解所施工部位的质量标准，并有利于项目管理人员监督检查。

3）工序交接管理

每道工序经验收后，由该道工序及下一道工序的施工负责人进行交接检查，检查合格后双方签署“交接检记录表”并报总包方分项工长备案确认，然后方可进行下道工序的施工。对于未进行交接检查或未报总包方备案确认而进行下道工序施工的，总包方工长要求其返工或在确认其质量合格的情况下对分包责任人给予相应的处罚。

4）工序验收管理

每道工序完成后，分包单位填写分项工程认可书和相应的隐、预检记录表及分项工程质量评定表报总包单位生产组，工长确认合格后，填写分项/分部工程施工报验表连同以上表格报质量组进行工序验收，质量组在对该工序及资料检查合格后，如需报向监理单位，在监理工程师检查签认合格后即可进行下道工序的施工，如不需报监理单位，则质量组签署后即可进行下道工序的施工。

## 4、物资管理

1）材料样板管理：

采购物资时，须先确定合格的分供方厂家或信誉好的商店，对所采购的材料或设备出厂合格证、材质证明和使用说明书和材料本身进行考核，材料组、监理、业主确认签字后，进行封样。

2）样品封样管理：

对于已进行封样的材料和设备设专人进行管理，对进场的材料和设备必须与原样进行对比验证。

3）材料进场质量验证管理：

对于已确定的物资由项目生产组根据采购计划会同质量组进行现场质量验证并记录，质量组负责监控。

4）材料仓储及标识管理：

项目材料组根据场地情况设置标牌，进行物资及状态的标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。

5）不合格品处置管理：

项目材料组对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。未经标识的材料、半成品、工程设备不得使用。

## 5、试验管理

1）设立专职试验员一名，负责对本项目试验工作及分包队伍试验工作的管理，监督、指导。

2）建立各项试验台帐，收集、统计、整理各种试验资料、数据，及时将试验结果通知技术组、生产组、质量组，并向监理申报。

3）试验员要及时、准确地进行各种材料的试验、复试、见证取样工作。现场标养室应达标，各种试验工具、仪器必须完好、精确。

4）三方见证取样，送检工作及时。

## 6、资料管理

1）设立专职资料员二名。

2）根据《北京市建筑安装工程资料管理规程》要求建立各种施工资料目录、台帐，所有施工资料由资料室进行统一管理、收集，设置统一资料盒存放资料。

3）工程资料必须及时、准确、真实、同步、标准。

4）每月对技术资料及质量保证资料进行检查，发现问题及时处理。

5）工长负责施工资料的收集、检查、交圈、申报，质量部每月将质量资料进行汇总，并加以分析。

## 7、成品保护管理

施工期间，由于工期较紧，各工种交叉施工频繁，对于成品和半成品，通常容易出现二次污染、损坏和丢失，一旦出现污染、损坏或丢失，势必影响工程进展，增加额外费用，因此装修施工阶段成品（半成品）保护的主要措施：

A、设专人负责成品保护工作。

B、制定正确的施工顺序。

制定房间（或部位）的施工工序流程，将土建、水、电、消防等各专业工序相互协调，排出一个房间（或部位）的工序流程表，各专业工序均按此流程进行施工，严禁违反施工程序的作法。

C、作好工序标识工作：在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。

D、采取护、包、盖、封防护：采取“护、包、盖、封”的保护措施，对成品和半成品进行防护，形成工具化、制度化，并由专门负责人经常巡视检查，发现有保护措施损坏的，要及时恢复。

E、工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

## 8、工程例会制度

1）施工计划管理是指导施工生产的关键环节和龙头，本工程总体施工进度计划由项目部总工负责编制，生产组根据施工总体计划负责编制月、周工作计划，下发各职能部门及分包单位，并报送监理。

2）各职能部门结合月、周计划安排本部门的月、周计划，指导本部门工作。

3）周六下午2点 ，由项目经理主持召开项目生产、质量、安全例会，检查本周计划的完成情况及所存在的质量、安全问题，对下一周的生产、质量、安全作出安排，确保计划的落实，从而确保工期目标及阶段质量目标的实现。

4）每天下午5点，由生产经理主持召开项目生产协调会，检查几天的计划情况及完成计划所存在的各种问题，并做出安排。

# 七、工程总结管理

## 1、工程实体质量拍摄

①、拍摄器材：摄像机一部，数码相机一部。

②、技术组负责各种照片、录像带的收集、整理，并联系配合公司进行剪辑制作。

| 序号 | 部位 | 采用设备 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场全貌 | 摄像机 |  |  |
| 2 | 结构分项 | 数码相机 |  |  |
| 3 | 装修分项 | 数码相机 |  |  |
| 3 | 水电安装分项 | 数码相机 |  |  |

## 2、编制施工总结

根据施工特点及施工过程的种种问题，技术负责人编制技术总结、施工负责人编制施工总结。