## Sheet1
工程施工进度表
分项名称 | 施工日期
项目名称 施工天数
前期进场施工及准备工作 | 钢结构墙顶施工进度
原屋面防水
水电管线放样
水电管线安装
门窗定位放样
厨房定位定样
仓库及办公点确定
后期材料的定样
顶棚工程 | 屋顶保温处理
顶棚轻钢龙骨安装
顶棚灯槽制作
顶棚纸面石膏板铺设
顶棚30*20装饰木条安装
顶棚开灯位孔、风口、检修口等
顶棚钉眼防锈漆、板缝处理等
墙面工程 | 墙面保温处理
窗安装
墙基处理
电气等专业开孔
墙柚木厚木皮饰面(竖纹)
门框及线条制作安装
门安装
门柚木厚木皮饰面(横纹)
柚木饰面踢脚线(横纹)制作
涂料油漆 | 顶棚白色内墙乳胶漆（厨防水）
墙面柚木厚木皮饰面清水染色
地面工程 | 厨房台阶水泥砂浆找平
厨房墙地砖及台阶地砖
地板木龙骨安装
20厚柚木实木地板及踏步板安装
柚木饰面踢脚线(横纹)安装
安装工程 | 开关面板灯具音响等安装
厨柜及厨房设备安装
室外工程 | 搭设脚手架
外墙装饰板安装
20厚室外地板安装
验收 | 整改保洁
本公司工程部验收
本公司有关部门验收
甲方验收

## Sheet(2)
分项名称 | 项目名称 | 注意事项
前期进场施工及准备工作 | 钢结构墙顶施工进度 | 详细了解前期的施工进度及安排以便我方穿插进行施工。前期完成工作是否需要隐蔽工程验收？
| 原屋面防水 | 材料定样？（三元乙丙防水卷材）需要前期施工队配合施工及后期保护工作。
| 水电管线放样 | 所有机电（空调，消防，安防）及管线图纸？
水电管线敷设
| 门窗定位放样 | 有2部分 1、柚木饰面折叠门由供应商提供 2、我方定做户外铝包木门窗。银灰色？
| 厨房定位定样 | 厨房详细图纸？开关插座位置？墙面材质（墙砖？）定样方案确定？
| 仓库及办公点确定 | 顶棚30*20装饰木条，墙柚木厚木皮，铝包木门窗，门五金，本白色内墙乳胶漆，20厚柚木实木地板及踏步板，开关面板灯具音响等，屋顶电动窗帘，厨柜，
后期材料的定样
顶棚工程 | 屋顶保温处理 | 详细说明？同主楼？
顶棚轻钢龙骨安装
顶棚纸面石膏板铺设
| 顶棚30*20装饰木条安装 | 是安装在纸面石膏板上？
| 顶棚硅酸钙石膏板铺设 | 图纸上有，估计是主楼施工队做。
| 顶棚开灯位孔、风口、检修口等 | 图纸没有说明，缺图纸？
顶棚钉眼防锈漆、板缝处理等
墙面工程 | 墙面保温处理 | 详细说明？同主楼？
窗安装
| 墙基处理 | 详图
| 电气等专业开孔 | 缺电气 水电安装图纸
| 墙柚木厚木皮饰面(竖纹) | 定样订购
| 门框及线条制作安装 | 缺详图 厨房为移门，客厅为双开门。
| 门安装 | 五金定样订购
门柚木厚木皮饰面(横纹)
| 柚木饰面踢脚线(横纹)制作 | 先期制作好以便后期一起油漆
涂料油漆 | 顶棚白色内墙乳胶漆（厨防水） | 本白色内墙乳胶漆 厨房为本白色防水乳胶漆
| 墙面柚木厚木皮饰面清水染色 | 图纸未示，交底内容写清水染色
地面工程 | 厨房台阶水泥砂浆找平 | 缺详细图纸
| 厨房墙地及台阶地砖 | 600*600密缝铺贴，色号同主楼卫生间墙地砖
地板木龙骨安装
| 20厚柚木实木地板及踏步板安装 | 定样订购
| 柚木饰面踢脚线(横纹)安装 | 施工详图？木皮定样订购
安装工程 | 开关面板灯具音响等安装 | 详图？定样订购。
| 厨柜及厨房设备安装 | 厨柜定样订购，厨房设备订购。
室外工程 | 搭设脚手架
| 外墙装饰板安装 | 室外防腐处理菠萝格素板 (成品卡槽留缝安装)
| 20厚室外地板安装 | 室外防腐处理菠萝格素板 采用瓦棱防滑纹理 (交底书为木制防腐龙骨，成品卡槽留缝安装？？图示。)
验收 | 整改保洁
本公司工程部验收
本公司有关部门验收
甲方验收

## Sheet2
奋斗个