附表1-1：本工程采用的主要图集

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑构造通用图集》 | 88J系列 |
| 2 | 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 | 03G101-1 |
| 3 | 《框架结构填充空心砌块构造图集》 | 京94SJ19 |
| 4 | 《常用铝合金门窗图集》 | 京97SJ－01 |
| 5 | 《建筑物抗震构造详图》 | 03G329-1 |
| 6 | 《建筑设备通用图集》 | 91SB*系列 |
| 7 | 《给排水专业图集》 | 99（03）S203系列 |
| 8 | 《液位测量与控制》 | D703-1～2 |
| 9 | 《建筑电气通用图集》 | 92DQ*系列 |
| 10 | 《电气装置标准图集》 | JSJT-*系列 |
| 11 | 《封闭式母线及桥架安装》 | D701－1～2 |
| 12 | 《电缆敷设》 | D101－1～7 |
| 13 | 《室内管线安装》 | D301－1～2 |
| 14 | 《常用低压配电设备及灯具安装》 | D702－1～2 |
| 15 | 《建筑物防雷设施安装》 | 99D501－1、 99（03）D501－1 |
| 16 | 《等电位联结安装》 | 97SD567 |
| 17 | 《智能建筑弱电工程设计施工图集》 | 97X700（下） |
| 18 | 《火灾报警及消防控制》 | 96SX501 |
| 19 | 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 | CJJ/T29－98 |
| 20 | 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》 | CECS125：2001 |
| 21 | 《建筑安装工程资料管理规程》 | DBJ01-51-2003 |
| 22 | 《商品混凝土质量管理规程》 | DBJ01-6-90 |
| 23 | 《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》 | DBJ/T01-36-97 |
| 24 | 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 | DBJ/T01-26-2003 |
| 25 | 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》 | DBJ01-47-2000 |
| 26 | 《北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准》 | DBJ/T01-69-2003 |
| 27 | 《北京市建筑长城杯工程质量评审标准》 | DBJ/T01-70-2003 |
| 28 | 《北京市地下室防水推荐做法》 | 京95TJ3 |
| 29 | 《北京市层面卷材防水推荐做法》 | 京93TJ2 |
| 30 | 《北京市厕浴间防水推荐做法》 | 京2002TJ1（修订本） |
| 31 | 《建筑及住宅小区智能化工程检测验收规范》 | DB/1194211954-2002 |

附表1-2：本工程采用的主要标准、规范

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砌体结构设计规范 | GB50003-2001 |
| 2 | 建筑结构荷载规范 | GB50009-2001 |
| 3 | 混凝土结构设计规范 | GB50010-2002 |
| 4 | 建筑抗震设计规范 | GB50011-2001 |
| 5 | 建筑给水排水设计规范（1997年局部修订） | GBJ15-88(公告6) |
| 6 | 建筑设计防火规范（1997年局部修订） | GBJ16-87(公告4、7) |
| 7 | 钢结构设计规范 | GBJ17-88 |
| 8 | 采暖通风与空气调节设计规范（2001年局部修订） | GBJ19-87 |
| 9 | 工程测量规范 | GB50026-93 |
| 10 | 建筑地面设计规范 | GB50037-96 |
| 11 | 高层民用建筑设计防火规范（1999年局部修订） | GB50045-95(公告20) |
| 12 | 供配电系统设计规范 | GB50052-95 |
| 13 | 通用用电设备配电设计规范 | GB50055-93 |
| 14 | 建筑物防雷设计规范（2000年局部修订） | GB50057-94（公告24） |
| 15 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | GB50080-2002 |
| 16 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | GB50081-2002 |
| 17 | 人民防空工程设计防火规范（2001年局部修订） | GB50098-98(公告9) |
| 18 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ107-87 |
| 19 | 地下工程防水技术规范 | GB50108-2001 |
| 20 | 民用建筑隔声设计规范 | GBJ118-88 |
| 21 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GBJ119-88 |
| 22 | 工业企业噪声测量规范 | GBJ122-88 |
| 23 | 土工试验方法标准 | GB/T50123-1999 |
| 24 | 人防工程施工及验收规范 | GBJ134-90 |
| 25 | 粉煤灰混凝土应用技术规范 | GBJ146-90 |
| 26 | 混凝土结构试验方法标准 | GB50152-92 |
| 27 | 混凝土质量控制标准 | GB50164-92 |
| 28 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB50168-92 |
| 29 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB50169-92 |
| 30 | 建设工程施工现场供用电安全规范 | GB50194-93 |
| 31 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
| 32 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB50203-2002 |
| 33 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2002 |
| 34 | 钢结构工程施工质量验收规范 | GB50205-2001 |
| 35 | 屋面工程质量验收规范 | GB50207-2002 |
| 36 | 地下防水工程质量验收规范 | GB50208-2002 |
| 37 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB50209-2002 |
| 38 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB50210-2001 |
| 39 | 组合钢模板技术规范 | GB50214-2001 |
| 40 | 建筑内部装修设计防火规范（2001年局部修订） | GB50222-95（公告22） |
| 41 | 械设备安装工程施工及验收通用规范 | GB50231-98 |
| 42 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB50242-2002 |
| 43 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB50243-2002 |
| 44 | 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 | GB50255-96 |
| 45 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB50268-97 |
| 46 | 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 | GB50274-98 |
| 47 | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 | GB50275-98 |
| 48 | 起重设备安装工程施工及验收规范 | GB50278-98 |
| 49 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
| 50 | 建筑工程质量检验评定标准 | GBJ301-88 |
| 51 | 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 | GBJ302-88 |
| 52 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2002 |
| 53 | 电梯工程施工质量验收规范 | GB50310-2002 |
| 54 | 砌体工程现场检测技术标准 | GB/T50315-2000 |
| 55 | 城市建设档案著录规范 | GB/T50323-2001 |
| 56 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2001 |
| 57 | 建设工程项目管理规范 | GB/T50326-2001 |
| 58 | 建设工程文件归档整理规范 | GB/T50328-2001 |
| 59 | 建筑安装工程质量检验评定标准 通用机械设备安装工 | TJ305-75 |
| 60 | 高层建筑混凝土结构技术规程 | JGJ3-2002 |
| 61 | 网架结构设计与施工规程 | JGJ7-91 |
| 62 | 建筑变形测量规程 | JGJ/T8-97 |
| 63 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-95 |
| 64 | 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 | JGJ/T14-95 |
| 65 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2001 |
| 66 | 网架结构工程质量检验评定标准 | JGJ78-91 |
| 67 | 建筑地基处理技术规范 | JGJ79-2002 |
| 68 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-91 |
| 69 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 | JGJ88-92 |
| 70 | 建设领域计算机软件工程技术规范 | JGJ/T90-92 |
| 71 | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ104-97 |
| 72 | 钢筋机械连接通用技术规程 | JGJ107-96 |
| 73 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ130-2001 |

附表1-3：主要法规、规范性文件

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程质量管理条例 | 国务院令第279号 |
| 2 | 工程建筑标准强制性条文 | 建设部建标[2002]219号文 |
| 3 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行有见证取样和送检的规定 | 2000年578号 |
| 4 | 预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行） | 京建科[1999]230号 |
| 5 | 北京市建筑长城杯工程评审管理办法 | 京建质[2003]649号 |
| 6 | 建设工程安全生产管理条例 | 国务院第393号 |
| 7 | 关于在本市建设工程中推广使用预拌砂浆的通知 | 京建材〔2004〕0013号 |
| 8 | 关于印发《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》的通知 | 京建施[2003]0382号 |
| 9 | 关于加强塔式起重机等大型机械施工安全管理的通知 | 京建施[2003]0077号 |
| 10 | 关于颁发《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》的通知 | 京建施[2003]0004号 |
| 11 | 关于颁发《北京市建设工程施工现场环境保护标准》的通知 | 京建施[2003]0003号 |
| 12 | 关于颁发《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》的通知 | 京建施[2003]0002号 |
| 13 | 奥运工程绿色施工指南 |  |
| 14 | 关于做好奥运场馆建设工程“安全生产、文明施工”等有关工作的通知 | 奥指办［2003］5号文件 |
| 15 | 关于在奥运场馆建设中贯彻《奥运工程绿色施工指南》的通知 | 奥指办［2004］3号文件 |
| 16 | 关于进一步加强奥运场馆建设工程安全管理的通知 | 奥指办［2004］16号文件 |
| 17 | 中华人民共和国建筑法 |  |
| 18 | 中华人民共和国合同法 |  |
| 19 | 中国环境保护法规全书[1982-2002] | 国家环境保护局政策法规司 |

附表1-4：主要综合技术经济指标：

附表3-1：主要施工机械设备配备计划

| 序号 | 机械或设备名称 | 数量 | 施工部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 24台 | 主体结构 |
| 2 | 汽车吊 | 8台 | 主体结构 |
| 3 | 挖掘机 | 35台 | 土方工程 |
| 4 | 运土车 | 80辆 | 土方工程 |
| 5 | 施工电梯 | 28台 | 砌筑、装修 |
| 6 | 钢筋切断机 | 24台 | 主体结构 |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 15台 | 主体结构 |
| 8 | 圆盘踞 | 15台 | 主体结构 |
| 9 | 平刨 | 18台 | 主体结构 |
| 10 | 压刨 | 18台 | 主体结构 |
| 11 | 电焊机 | 30台 | 主体结构 |
| 12 | 钢筋套丝机 | 25台 | 主体结构 |
| 13 | 砼输送泵 | 22台 | 主体结构 |
| 14 | 布料机 | 26台 | 主体结构 |

附表3-2：主要大型机械设备进出场计划

| 序号 | 机械或设备名称 | 数量 | 最晚进场 时间 | 最晚退场 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 24台 | 2005-7-15 | 2006-8-30 |  |
| 2 | 汽车吊 | 8台 | 2005-7-15 | 2006-9-1 |  |
| 3 | 施工电梯 | 28台 | 2005-9-1 | 2007-8-15 |  |
| 4 | 挖掘机 | 35台 | 2005-6-28 | 2006-7-20 |  |
| 5 | 运土车 | 80台 | 2005-6-28 | 2006-7-20 |  |
| 6 | 钢筋切断机 | 24台 | 2005-7-5 | 2007-8-10 |  |
| 7 | 钢筋弯曲机 | 15台 | 2005-7-5 | 2007-8-10 |  |
| 8 | 圆盘踞 | 15台 | 2005-7-15 | 2007-2-6 |  |
| 9 | 平刨 | 18台 | 2005-7-15 | 2007-2-6 |  |
| 10 | 压刨 | 18台 | 2005-7-15 | 2007-2-6 |  |
| 11 | 电焊机 | 30台 | 2006-7-30 | 2007-10-10 |  |
| 12 | 钢筋套丝机 | 25台 | 2005-7-5 | 2007-8-10 |  |
| 13 | 砼输送泵 | 22台 | 2005-7-15 | 2006-9-15 |  |
| 14 | 布料机 | 26台 | 2005-7-15 | 2006-9-15 |  |

附表3-3：主要工种持证上岗情况

| 序号 | 工种\岗位 | 数量 | 证件名称 | 持证人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊工 | 130 | 特殊工种操作证(焊工证) | 130 |
| 2 | 架子工 | 120 | 架子工证 | 120 |
| 3 | 起重工 | 160 | 特殊工种操作证 | 160 |
| 4 | 探伤工 | 30 | 无损检测人员技术资格证 | 30 |
| 5 | 电工 | 60 | 电工证 | 60 |
| 6 | 机操工 | 150 | 专业上岗证 | 150 |
| 7 | 塔吊司机 | 30 | 塔吊司机证 | 30 |
| 8 | 质量工程师 | 12 | 质检员证 | 12 |
| 9 | 安全工程师 | 8 | 注册安全工程师证 | 8 |
| 10 | 责任工程师 | 22 | 施工员证 | 22 |
| 11 | 资料员 | 5 | 资料员证 | 5 |
| 12 | 预算工程师 | 10 | 造价工程师证 | 8 |
| 13 | 材料工程师 | 15 | 材料员证 | 15 |
| 14 | 测量工程师 | 10 | 测量员证 | 10 |
| 15 | 试验工程师 | 5 | 试验员证 | 5 |

附表3-4：主要周转架料配置计划

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 需用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管（碗扣） |  | t | 8700 |
| 2 | 钢管（普通） | ￠48×3.5 | t | 1662.2 |
| 3 | 覆膜竹胶板 | δ=18mm | m2 | 71940 |
| 4 | 覆膜竹胶板 | δ=15mm | m2 | 66830 |
| 5 | 全钢模板 |  | m2 | 5900 |
| 6 | 木方 | 50×100 | m3 | 3630 |
| 7 | 木方 | 100×100 | m3 | 3350 |
| 8 | 木跳板 | 4000×300×50 | 块 | 8200 |
| 9 | 密目安全网 | 1500*6000 | 床 | 18800 |
| 10 | 水平安全网 | 3000*6000 | 床 | 11000 |
| 11 | 扣件 |  | 颗 | 432100 |
| 12 | 可调支座 |  | 套 | 142000 |

附表3-5：仪器设备配置计划

| 序号 | 机械设备名称 |  | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量设备 | GPS接收机 | LeicaGX1230 | 台 | 3 | 用三维坐标复核测量成果 |
| 2 |  | 全站仪 | Leica2003 | 台 | 1 | 测量使用 |
| 3 |  | 全站仪 | LeicaTC1800L | 台 | 2 | 防水耐低温 |
| 4 |  | 经纬仪 | TDJ2E | 台 | 5 | 楼层测量 |
| 5 |  | 经纬仪 | DTD2A(苏-光) | 台 | 4 | 钢柱校正 |
| 6 |  | 电子水准仪 | zeiss Dini10 | 台 | 2 | 高程控制网测量 |
| 7 |  | 水准仪 | AL132-C | 台 | 10 | 一般高程测量 |
| 8 |  | 激光垂准仪 | LeicaZL | 台 | 2 | 控制点的竖向投递 |
| 9 |  | 激光接收靶 | 100*100 | 个 | 4 | 特制 |
| 10 | 检 测 设 备 | 超声波探伤仪 | CTS－2000 | 台 | 4 | 钢结构检测 |
| 11 |  | 超声波探伤仪 | USL-32、UM2 | 台 | 4 | 钢结构检测 |
| 12 |  | 磁粉探伤仪 | DCT-E | 台 | 2 | 钢结构检测 |
| 13 |  | 干漆膜测厚仪 | QUJ | 台 | 3 | 钢结构检测 |
| 14 |  | 测温笔 | TM—10 | 支 | 200 |  |
| 15 |  | 测温仪 | ST80 | 台 | 10 |  |
| 16 |  | 风速测定仪 | NK5918 | 台 | 3 |  |
| 17 |  | 游标卡尺 | 0-125mm/0.02mm | 把 | 6 |  |
| 18 |  | 泥浆比重计 | NB—1 | 套 | 10 | 泥浆指标测试 |
| 19 |  | 木材含水率测试仪 | MY-4型 | 台 | 15 | 测木材含水率 |
| 20 |  | 声级计 | AW5633 | 把 | 8 | 噪音监测 |
| 21 |  | 粉尘测试仪 | HBD5 SPM4210 | 台 | 10 | 空气粉尘监测 |
| 22 |  | 厚度测试仪 | YG（L）142A | 台 | 6 | 涂膜厚度测试 |
| 23 |  | 甲醛测定仪 | GDY—1015 | 台 | 6 | 测胶合板甲醛含量 |
| 24 |  | 湿度计 | SN-02 | 只 | 30 | 测空气湿度 |
| 25 |  | 多功能检测尺 |  | 套 | 10 | 工程质量状况检测 |
| 26 | 安装工程使用设备 | 兆欧表 |  | 块 | 10 |  |
| 27 |  | 接地电阻测试仪 |  | 块 | 2 |  |
| 28 |  | 钳型电流表 |  | 块 | 4 |  |
| 29 |  | 热电风速仪 | QDF | 个 | 2 |  |
| 30 |  | 分贝仪 |  | 个 | 2 |  |
| 31 |  | 卤素检测仪 |  | 个 | 2 |  |
| 32 |  | 万用表 |  | 块 | 10 |  |
| 33 |  | 转速表 | LZ-45 | 块 | 4 |  |
| 34 |  | 毕托管 |  | 套 | 2 |  |
| 35 |  | 微压计 |  | 台 | 2 |  |
| 36 |  | 软尺 | 1M | 根 | 4 |  |
| 37 |  | 水平尺 | 50cm | 只 | 10 |  |
| 38 |  | 钢卷尺 | 5.5m | 只 | 20 |  |
| 39 |  | 皮尺 | 30m | 只 | 2 |  |
| 40 |  | 氧气乙炔表 |  | 套 | 6 |  |
| 41 |  | 焊接检验尺 |  | 只 | 4 |  |
| 42 |  | 水银温度计 |  | 支 | 10 |  |
| 43 |  | 电子微风仪 |  | 只 | 1 |  |
| 44 |  | 表面温度计 |  | 只 | 2 |  |
| 45 |  | 塞尺 |  | 只 | 8 |  |
| 46 |  | 水准仪 |  | 只 | 2 |  |
| 47 |  | 磅秤 | 1000Kg | 台 | 1 |  |
| 48 |  | 干湿球温度计 |  | 支 | 4 |  |

附表3-6现场实验室设备及机具配备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力机 | 1台 | 同条件混凝土及砂浆试块强度试验 |
| 2 | 温湿度显示自动控制器 | 1台 | 混凝土养护 |
| 3 | 控温加热标准养护箱 | 1台 | 冬施混凝土养护 |
| 4 | 试块振动台（0.8×0.8） | 1台 | 混凝土、砂浆试块等 |
| 5 | 坍落度仪 | 5个 | 混凝土 |
| 6 | 混凝土试模（100×100×100） | 40组 | 混凝土、抗渗混凝土取样 |
| 7 | 抗渗试模（175×185×150） | 20组 | 抗渗混凝土取样 |
| 8 | 砂浆试模（70.7×70.7×70.7） | 10组 | 砌筑砂浆取样 |
| 9 | 游标卡尺（0-125mm/0.02mm） | 2把 | 钢筋、卷材等材料的直径或厚度 |
| 10 | 厚度测试仪（YG（L）142A） | 2台 | 涂膜厚度测试 |
| 11 | 普通温度计 | 10支 | 测量水泥、混凝土、防水、钢材、水泥等材料的温度 |
| 12 | 高、低温度计 | 10支 | 测量大气温度 |
| 13 | 量筒 | 2个 | 水泥、混凝土、轻集料、回填土等试验 |
| 14 | 天平 | 1台 | 土工、砂石、混凝土试验 |
| 15 | 台秤 | 10台 | 砂石、混凝土试验 |
| 16 | 泥浆比重计 | 3支 | 桩基施工检测 |
| 17 | 泥浆粘度计 | 3支 | 桩基施工检测 |
| 18 | 击实仪 | 2个 | 土工试验 |
| 19 | 测厚计 | 2个 | 防水试验 |
| 20 | 环刀（￠70×52） | 10个 | 回填土取样 |

附表4-1：项目经理部与外部层关系的协调

| 协调对象与关系 |  | 协调内容或协调依据 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | 甲乙双方合同关系 | 双方履行施工项目承包合同，以实现总目标依据合同及有关法律解决争议、纠纷 |
| 监理 | 监理与被监理关系（与业主有委托监理合同关系） | 接受业主授权范围内的监理指令，通过监理中介与业主经常沟通 |
| 设计单位 | 平等的业务合作配合关系（与业主有委托设计合同关系） | 项目经理部按设计图纸及文件制定施工组织设计，按图施工与设计单位配合处理好设计变更、洽商等工作 |
| 物资供应单位 | 有供应合同的为合同关系 | 双方履行合同 |
|  | 无合同者为买卖、需求关系 | 充分利用市场竞争体制、价格调节和制约机制 |
| 分包单位 | 总承包分包合同关系 | 选择具有相应营业等级和施工能力的分包单位双方履行分包合同、按合同处理经济责任、纠纷分包单位接受经理部监督控制 |
| 公用部门 | 配合、协作关系（道路、市政管理、自来水、煤气、热力、供电、通讯等单位与业主签有合同） | 公用部门与项目施工关系极为密切，项目经理部应加强计划协调在保证质量、施工协作、进度衔接等方面取得相应部门的支持和配合 |
| 政府主管部门 | 接受领导、审查，主动请示汇报，取得支持和帮助，在合同纠纷时给予调节或仲裁 |  |
| 质量监督部门 | 接受其对施工全过程的质量监督、检查，竣工质量验收和质量评定 |  |
| 消防部门 | 施工现场有消防平面图，符合消防规范，报公安局防火科审批后施工 |  |
| 环保部门 | 尊重街道居民、环保单位意见，改进工作，取得谅解与配合 |  |
| 公安部门 | 进场后应向所在地派出所汇报工地性质、人员状况，为外来人申报暂住证 |  |
| 公证、签证机构 | 委托合同公证、签证机构进行合同的真实性可靠性的法律审查 |  |

附表4-2：施工项目内部关系协调

| 协调关系 |  | 协调方法 |
| --- | --- | --- |
| 组织 关系 | 项目组织系统内各组成部分的分工协作，信息沟通关系 | 按职能划分、设置组织机构。 以制度形式明确各机构之间关系和职责权限。 制订工作流程图、建立信息沟通制度,以协调方法解决问题、缓冲矛盾。 |
| 需求 关系 | 劳动力、材料、机械设备、资金等供求关系 | 通过计划协调生产要求和供应之间的平衡关系。 通过调度体系，开展协调工作、排除干扰， 抓住重点、关键环节，调节供需矛盾。 |
| 经济制约关系 | 管理层与作业层存在弱化的行政领导关系，更多更直接的是以承包合同为中心的经济制约关系 | 坚持履行合同。 工作上，技术上为作业层创造条件，保护利益。 定期召开现场会，解决施工中存在的问题。 作业层接受管理层指导、监督、控制。 |

附表4-3：质量教育

| 序号 | 内 容 | 责任单位(人) | 受训单位 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量意识，质量目标教育 | 项目副经理 | 项目各部门， 分包队伍 | 开工前 |
| 2 | “鲁班奖”、优质工程质量控制要点，评比办法 | 公司质保部 | 项目各部门 分包队伍 | 开工前 |
| 3 | 施工验收规范，质量标准培训 | 质量总监 | 项目各部门，分包队伍，一线工作人员 | 根据工程进度分阶段培训教育 |
| 4 | 月、周质量专题会，总结上周工作，安排下周质量工作，制订质量验收计划 | 项目副经理 质量总监 | 项目各部门，分包队伍，一线工作人员 | 每周五 |
| 5 | 质量、技术、创优计划教育 | 项目副经理 | 项目各部门，分包队伍，全体管理人员 | 开工前 |
| 6 | 分包队伍质量体系建立、培训、指导 | 质量总监 | 分包队伍，全体管理人员 | 开工前 |

附表5-1：连接钢筋拧紧力矩值

| 钢筋直径（㎜） | 32 | 36-40 |
| --- | --- | --- |
| 扭紧力矩 | 314 | 343 |

附表5-2：钢筋绑扎允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度宽度 |  | ±8 | 尺量检查 |
| 2 | 网眼尺寸 |  | ±15 | 尺量连续三档，取最大值 |
| 3 | 骨架的宽度高度 |  | ±4 | 尺量检查 |
| 4 | 骨架的长度 |  | ±9 |  |
| 5 | 受力钢筋 | 间距 | ±8 | 尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  |  | 排距 | ±5 |  |
| 6 | 绑扎箍筋、构造间距 |  | ±15 | 尺量连续三档，取最大值 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  | 20 | 尺量检查 |
| 8 | 焊接 预埋件 | 中心线位移 | 5 |  |
|  |  | 水平高差 | +3 -0 |  |
| 9 | 受力钢筋保护层 | 梁柱 | ±5 |  |
|  |  | 墙板 | ±3 |  |

附表5-3：混凝土结构外观尺寸允许偏差

| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 基础 | 10 | 尺量检查 |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 3 | 尺量检查 |
| 2 | 标高 |  | 层高 | 5 | 用经纬仪检查 |
|  |  |  | 全高 | 30 | 用经纬仪检查 |
| 3 | 截面尺寸 |  | 基础 | 15,10 | 尺量检查 |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 3 | 尺量检查 |
| 4 | 柱、墙垂直度 |  | 每层 | 3 | 2m托线板 |
|  |  |  | 全高 | 30 | 用经纬仪检查 |
| 5 | 表面平整度 |  |  | 5 | 2m靠尺和塞尺 |
| 6 | 预埋钢板中心线位置偏移 |  |  | 10 | 尺量检查 |
| 7 | 预埋管、孔板中心线位置偏移 |  |  | 5 | 尺量检查 |
| 8 | 预留洞中心线位置偏移 |  |  | 15 | 尺量检查 |
| 9 | 电井 | 井筒长、宽对中心线 |  | 25,0 | 尺量检查 |
|  |  | 井筒全高对中心线 |  | 30 | 吊线和尺量 |

附表5-4：本工程拟编制的施工方案

| 序号 | 方案名称 |  | 编制完成时间 | 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 施工测量方案 | 2005-6-28 | 总承包商 |
| 2 |  | 土方施工方案 | 2005-6-30 |  |
| 3 |  | 混凝土垫层施工方案 | 2005-7-01 |  |
| 4 |  | 回填土工程施工方案 | 2005-8-10 |  |
| 5 | 混凝土工程 | 底板混凝土施工方案 | 2005-5-25 |  |
| 6 |  | 地下室防水工程施工方案 | 2005-7-02 |  |
| 7 |  | 混凝土施工方案 | 2005-7-05 |  |
| 8 |  | 模板工程施工方案 | 2005-7-06 |  |
| 9 |  | 钢筋加工及安装施工方案 | 2005-7-1 |  |
| 10 |  | 脚手架施工方案 | 2005-7-20 |  |
| 11 |  | 后浇带施工方案 | 2005-7-20 |  |
| 12 |  | 钢筋直螺纹连接施工方案 | 2005-7-1 |  |
| 13 | 屋面及装饰工程 | 屋面工程施工方案 | 2005-9-15 | 专业分包商 |
| 14 |  | 楼地面工程施工方案 | 2005-9-10 |  |
| 15 |  | 二次结构砌筑工程施工方案 | 2005-9-10 |  |
| 16 |  | 装饰工程施工方案 | 2005-10-25 |  |
| 17 |  | 石材墙面及外墙装饰安装方案 | 2005-10-26 |  |
| 18 |  | 二次改造施工方案 | 2006-10-1 | 总承包商 |
| 19 | 机电安装工程 | 地下室安装预留预埋方案 | 2005-6-28 |  |
| 20 |  | 电梯安装方案 | 2005-7-25 | 指定分包商 |
| 21 |  | 给排水工程施工方案 | 2005-7-10 |  |
| 22 |  | 消防工程施工方案 | 2005-8-15 |  |
| 23 |  | 通风空调工程施工方案 | 2005-7-02 |  |
| 24 |  | 电气工程施工方案 | 2005-7-02 |  |
| 25 |  | 变配电设备运输及安装方案 | 2005-11-10 |  |
| 26 |  | 通风管道加工制作方案 | 2005-7-10 |  |
| 27 |  | 机电系统联动调试方案 | 2006-5-20 | 总承包商 |
| 28 | 施工机械设备 | 塔吊基础设计与施工方案 | 2005-6-30 |  |
| 29 |  | 塔吊安装方案 | 2005-6-30 |  |
| 30 |  | 塔吊拆除方案 | 2005-6-30 |  |
| 31 |  | 物料提升机安装及拆除方案 | 2005-7-1 |  |
| 32 | 施工保证措施 | 绿色施工方案 | 2005-7-30 | 总承包商 |
| 33 |  | 样板间施工计划 | 2005-7-30 |  |
| 34 |  | 检验试验方案 | 2005-7-30 |  |
| 35 |  | 冬期施工方案 | 2005-7-30 |  |
| 36 |  | 雨季施工方案 | 2005-7-30 |  |
| 37 |  | 酷热季节施工方案 | 22005-7-30 |  |
| 38 |  | 工程技术资料管理方案 | 2005-7-30 |  |
| 39 |  | 成品保护方案 | 2005-7-30 |  |
| 40 |  | 质量保修方案 | 合同签定前 |  |
| 41 |  | 奥运期间保驾护航方案 | 2005-7-30 |  |
| 42 | 施工保证措施 | 安全、消防应急预案 | 2005-7-30 | 总承包商 |
| 43 |  | 机电联动调试应急预案 | 2005-7-30 |  |
| 44 |  | 卫生防疫应急预案 | 2005-7-30 |  |
| 45 |  | 安全保卫方案 | 2005-7-30 |  |
| 46 |  | 文明施工及环境保护方案 | 2005-7-30 |  |
| 47 |  | 总平面及临时水电布置方案 | 2005-7-30 |  |
| 48 |  | 现场CI实施方案 | 2005-7-30 |  |
| 49 |  | 场内交通组织方案 | 2005-7-30 |  |
| 50 |  | 现场临建拆除方案 | 2005-7-30 |  |
| 51 |  | 临时消防方案 | 2005-7-30 |  |

注：表中编制完成时间表示为该专项方案编制的最迟完成时间。

附表6-1：各施工阶段安装工程主要工作内容

| 序号 | 施工阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 编制单项施工方案 |
|  |  | 预埋管材的选型和采购、进货 |
|  |  | 编制、复核预留洞、预留套管的施工图纸 |
|  |  | 绘制施工详图、机电综合协调图纸 |
|  |  | 施工队伍的选择和组织进场 |
|  |  | 细化总控计划，编制阶段计划、月计划、周计划以及日计划 |
|  |  | 组织施工机具、机械的进场及检修 |
| 2 | 结构配合 | 预留预埋；施工队伍适当提前插入，开始机电管线施工 |
|  |  | 协助业主提前进行专业分包商的招标工作，选定各专业承包商 |
|  |  | 提前完成设备材料的选型、审批和订货 |
| 3 | 安装调试 | 大面积开展机电工作，并配合装修完成各部位的施工 |
|  |  | 机房、泵房施工 |
|  |  | 机电各系统的调试 |
|  |  | 组织常规机电系统的验收 |
| 4 | 收尾验收 | 大面积的收尾和调试 |
|  |  | 编制操作与维修手册及对业主员工的培训计划，并组织实施 |
|  |  | 竣工清理 |
|  |  | 准备报竣资料 |

附表6-2：管道工程的套管分类

| 序号 | 套管名称 | 安装部位 | 固定方式 | 套管材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿墙刚性套管 | 管道穿剪力墙及后砌墙处。 | 剪力墙处套管需与结构钢筋绑扎固定，一次浇注在墙体内。后砌墙处套管摆放平整后用，水泥砂浆砌筑固定。 | 各种型号钢管 |
| 2 | 穿楼板钢套管 | 管道穿越楼板处。 | 套管中部架设钢筋于楼板上，套管下部水泥砂浆吊模固定。 | 各种型号钢管 |
| 3 | 刚性防水套管 | 建筑外墙管道出户处，地下消防水池管道入口处。 | 剪力墙处套管需与结构钢筋绑扎固定，一次浇注在墙体内。 | 各种型号钢管、钢板环翼 |
| 4 | 柔性防水套管 | 地下消防水池管道入口处。 | 剪力墙处套管需与结构钢筋绑扎固定，一次浇注在墙体内。 | 各种型号钢管、钢板环翼、法兰 |
| 5 | 人防套管 | 人防内管道穿越楼板、剪力墙及后砌墙处。 | 剪力墙处套管需与结构钢筋绑扎固定，一次浇注在墙体内。 | 各种型号钢管、钢板环翼、 |

附表9-1：质量管理主要人员职责

| 总承包项目经理 | 是项目质量的第一责任人，负责组织工程质量策划和施工组织设计大纲的编制，指定共公车质量观念实施总目标。 |
| --- | --- |
| 项目副经理 （生产） | 参与结构工程及装修工程、改造工程的质量策划，组织项目质量计划的编制，并指导工程质量管理部工作。指定质量计划和阶段质量实施目标，并对阶段目标的实施情况定期监督、监察和总结。 |
| 项目总工程师 | 根据工程质量策划和质量计划，组织专项施工方案、工艺标准、操作规程的编制，提出质量保证措施。负责工程施工规范、规程和标准管理。 |
| 项目副经理（安装工程） | 参与安装工程及改造工程安装部分的质量策划，配合项目总体质量计划的编制，并指导工程质量管理部工作。指定质量计划和阶段质量实施目标，并对阶段目标的实施情况定期监督、监察和总结。 |
| 工程质量管理部 | 编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量控制进行控制。 组织检查各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检验。 组织各分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。 监督检查质量计划的落实情况。 |
| 安装工程质量部 | 编制安装工程专项质量计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量控制进行控制。 组织检查安装工程各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检验。 组织安装工程各分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。 监督检查质量计划的落实情况。 |
| 技术部 | 对图纸、施工方案、工艺标准的确定比古那及时下发，指导工程的施工生产。 负责结构变形监测、工程施工测量和各项试验检测工作。 对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料工程进度同步。 |
| 深化设计部 | 组织各深化设计组对施工图分专业进行深化设计，保证各专业协调吻合，从而保障整体工程的施工质量。 |
| 物资及设备部 | 组织按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量。 组织对工程物资的验证，确保使用合格产品。 采购资料及验证资料的收集、整理。 |
| 各专业施工部和总包 管理部 | 对施工进行惊醒具体的安排部署，保证各专业工程质量目标的实现。 严格执行项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制。 本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。 工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位。 |

附表9-2：质量策划的主要内容

| 质量创优目标 | 确定工程质量标准、创优总体目标。 |
| --- | --- |
| 人员质量职责划分 | 确定项目经理部的组织机构和人员数量，确定部门岗位职责，对主要管理岗位的人员质量责任进行分工。 |
| 项目质量计划 | 确定项目质量工作计划、质量控制关键点、质量工作管理程序等。 |
| 工程分包方案 | 确定主要分包工程的内容、分包方式、分包商进场时间，提出候选分包商名单。 |
| 物资设备采购方案 | 确定由业主、物资及设备部和分包商负责采购的物资的范围和进场时间。 |
| 主要施工设备 配置方案 | 确定主要施工设备的规格型号、设备来源和进出场时间。 |
| 技术方案编制计划 | 确定需要编制的主要施工技术方案的名称、编制单位和编制日期。 |

附表9-3：导致不合格的原因分析

| 不合格原因 | 原因分析 |
| --- | --- |
| 设计和规范问题 | 设计要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。 |
| 工序控制和检验问题 | 工序控制不当，操作不符合程序规定，操作者、检验人员不具备相应技能，缺乏培训，检验规程不全面、不准确等。 |
| 工艺装备和测试设备、环境问题 | 设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等。 |
| 材料及现场管理问题 | 使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清,施工条件不符合要求等。 |

附表9-5：内部质量体系审核

| 序号 | 审核程序 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审核计划 | 每年年初，工程质量管理部应编制并发布年度审核计划，各部门、各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核发现的问题。 每次审核的确切日期，由工程质量管理部提前一周通知受审核部门的负责人。 |
| 2 | 审核实施 | 工程质量管理部负责安排审核员进行审核。 审核员应按本手册和有关支持性文件审核检查表。 审核员应使用编制好的审核检查表，用它作为审核的助手和记录审核情况。 对审核发现的问题，审核员应及时向受审核部门说明。 审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应对审核对象加入个人的成见。 |
| 3 | 报告审核中发现的问题 | 审核员应在审核完成后，将所发现的问题向受审核部门的负责人作一次口头报告，并对这些问题发布整改通知单或纠正措施。 对于那些针对直接原因，采取措施即可纠正的不符合项，审核员可直接向受审核部门负责人发布整改通知单。 对于那些对质量体系影响严重和需要较长时间才能完成纠正措施的不符合项， 以及纠正措施将涉及两个以上实施单位的，审核员应向受审核部门提出采取纠正措施的要求。 审核完毕，工程质量管理部负责编写并发布审核报告。 |
| 4 | 对审核所发现问题的反应 | 对整改通知单中提出的不合格，受审核单位应在15天内整改完毕。 收到纠正措施要求的单位，应在一周内制定出纠正措施计划，并交工程质量管理部认可，管理者代表批准。 受审核部门对纠正措施要求而未做出反应时，工程质量管理部应加以追查并向项目经理报告。 |
| 5 | 跟踪验证 | 当整改通知单、纠正措施要求中预定完成的日期已到，或当接到已完成的通知时，工程质量管理部应派人去验证完成情况。 在下一次进行审核时，审核员应检查上一次的纠正措施是否依然有效；如不再生效，则应发出新的纠正措施要求。 如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措施计划，工程质量管理部应对此进行追踪，查明原因；若无正当理由或未能规定出可接受修正期限，则应向项目经理汇报。 |
| 6 | 记录的保存 | 工程质量管理部负责保存审核计划、审核检查表、审核报告、整改通知单和纠正措施要求等内部质量审核记录。 |

附表9-6：钢筋绑扎实测项目及允许偏差值

| 序号 | 允许偏差项目 |  | 允许偏差值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 |  | ±10 |
| 2 | 网眼尺寸 |  | ±10 |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  | ±5 |
| 4 | 骨架的长度 |  | ±10 |
| 5 | 受力钢筋 | 间距 | ±10 |
|  |  | 排距 | ±5 |
| 6 | 箍筋、构造筋间距（拉勾等） |  | ±10 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  | ±15 |
| 8 | 焊接预埋件 | 中心线位移 | 5 |
|  |  | 水平标高 | +3，-0 |
| 9 | 受力钢筋保护层 | 基础 | ±5 |
|  |  | 梁柱 | ±3 |
|  |  | 墙板 | ±3 |

附表9-7：模板工程允许偏差

| 序号 | 允许偏差项目 |  | 允许偏差值（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 3 |
| 2 | 标高 |  | ±3 |
| 3 | 截面尺寸 |  | ±3 |
| 4 | 每层垂直度 |  | 3 |
| 5 | 相邻两板表面高低差 |  | 2 |
| 6 | 表面平整度 |  | 2 |
| 7 | 预埋钢板、预埋管、孔中心线位移 |  | 2 |
| 8 | 预埋螺栓 | 中心线位移 | 2 |
|  |  | 外露长度 | +5，-0 |
| 9 | 预留洞 | 中心线位移 | 5 |
|  |  | 截面内部尺寸 | +5，-0 |

附表9－8：混凝土工程允许偏差

| 序号 | 允许偏差项目 |  |  | 允许偏差值（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  |  | 5 |
| 2 | 标高 |  | 层高 | ±5 |
|  |  |  | 全高 | ±30 |
| 3 | 截面尺寸 |  |  | ±3 |
| 4 | 柱、墙垂直度 |  | 每层 | 5 |
|  |  |  | 全高 | H/1000、≯30 |
| 5 | 表面平整度 |  |  | 3 |
| 6 | 预埋钢板中心线位置偏移 |  |  | 10 |
| 7 | 预埋钢管、预留孔、预埋螺栓位置偏移 |  |  | 3 |
| 8 | 电梯井 | 井筒长、宽对中心线 |  | +20 -0 |
|  |  | 井筒全高垂直度 |  | H/1000、≯30 |

附表9－9：砌体尺寸、位置的允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 |  | 10 |
| 2 | 垂直度 | 每层 | 5 |
| 3 | 表面平整度 | 混水墙、柱 | 5 |
| 4 | 水平灰缝平直度 | 混水墙 | 5 |
| 5 | 水平灰缝厚度（10皮砖累计数） | 混水墙 | ±7 |
| 6 | 门窗洞口（后塞口） | 宽度 | ±5 |
|  |  | 门口高度 | ±5 |
| 7 | 预留构造柱截面（宽度、深度） |  | ±5 |

附表9－10：抹灰工程的允许偏差

| 项 次 | 项 目 | 允 许 偏 差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 2 |
| 2 | 阴、阳角垂直 | 2 |
| 3 | 立面垂直 | 3 |
| 4 | 阴、阳角方正 | 2 |
| 5 | 分格条（缝）垂直 | 3 |

附表9-11：管道安装工程质量控制

| 分项工程 | 质量控制点 | 质量控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 安装准备 |  |  |
| 孔洞预留 | 位置、标高准确 | 绘制管道留洞图、洞口检查表 |
| 套管安装 | 套管类型正确 套管水平度、垂直度准确 | 套管类型根据使用部位进行明确 立管套管管道完成后再固定套管 |
| 管道安装 | 位置、标高、坡度正确 消除管道交叉和矛盾 | 分系统编制专项施工方案 绘制综合图解决施工交叉问题 |
| 防腐处理 | 除锈、防腐处理彻底 | 认真检查 |
| 填堵孔洞 | 根据工艺确定填堵方法，套管与管道的间隙均匀，套管出地面高度不一， | 套管调正后固定牢固 与土建协调地面做法 |
| 水压试验 | 分层分区打压 | 编制单项方案 |
| 闭水试验 | 分层分区 | 编制单项方案 |
| 设备安装 | 稳固 | 编制单项方案 |
| 系统冲洗 | 冲洗彻底 |  |
| 通水试验 | 认真检查 |  |
| 调试 |  | 编制单项方案 |

附表9-12：电气工程施工质量控制

| 分项工程 | 质量控制点 | 质量控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工准备 | 材料计划 材料送审 施工方案 | 履行送审批准制度 |
| 结构预埋 | 位置标高正确 线管保护层 漏埋、错埋 管路弯扁度 | 确保按基准标高线施工 避免预埋的管路三层交叉 |
| 孔洞留设 | 漏留、错留 | 编制孔洞留洞图和留洞检查表 |
| 桥架安装 | 位置、标高正确 与水管、风管间距正确 支架排列正确 | 绘制综合图 |
| 线槽安装 | 位置、标高正确 与水管、风管间距正确 支架排列正确 | 绘制综合图 |
| 管路暗敷 | 支架间距 与水管、风管间距正确 接线盒、过线盒接线正确 管路弯扁度 | 消除质量通病 |
| 管路明敷 | 支架间距 与水管、风管间距正确 接线盒、过线盒接线正确 管路横平竖直 管路弯扁度 | 消除质量通病 |
| 穿线配线 | 导线涮锡 导线损伤 | 严格涮锡工艺 穿线时注意保护导线 |
| 电缆敷设 | 电缆平直、固定牢固 电缆弯扁度 电缆排列整齐、美观 | 根据电缆排布图进行协调 电缆按次序敷设 |
| 器具安装 | 器具固定方法正确 位置标高正确 | 研究照明器具的安装方法 准确定位 |
| 设备安装 | 安装方法、位置标高正确 | 制订专项施工方案 |
| 调试 | 绝缘摇测全面 开关动作可靠 | 制订专项调试方案 |

附表9-13：通风安装工程质量控制

| 分项工程 | 质量控制点 | 质量控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 风管制作 | 消除制作质量通病 | 严格按工艺标准操作 |
| 风管阀部件安装 | 支吊架间距 安装方向性 | 确定阀部件安装方向 |
| 设备安装 | 基础水平 设备安装稳固 气密性 | 编制专项施工方案 |
| 保温 | 材料粘接点 连接缝处理 外保护 | 严格按工艺操作 |
| 调试 |  | 编制专项施工方案，严格监察 火灾自动报警与联动系统 |

附表9-14：电梯工程

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 现场条件、施工电源、井道、脚手架、库房、现场协调 机具、工具、照明、材料、劳保、住房、交通 |
| 2 | 配件检验 | 电梯配件分类、分层、机房、顶层、中间层、首层厅门口、业主、厂方、作业签收，记录、数量、外观、损件、缺件、保管 |
| 3 | 土建检查 | 剔凿、修补、基础、堵泥、装修、拆脚手架 |
| 4 | 放线检查 | 上、下样板、井道测量数据、地面标高线、墙面装修、调整、确认、签收 |
| 5 | 井 道 | 支架尺寸、间距、吊轨、校轨、顶轨与楼板尺寸、地坎标高、间距、门套固定、堵泥、门头尺寸、挂门、线槽、与地坎尺寸、中线箱、放线、接线、外呼尺寸、焊接 |
| 6 | 机 房 | 曳引机垂平、槽钢、曳引绳洞、控制柜、线槽动力线 信号线分开、外观、配线、钢丝绳计算 |
| 7 | 轿 厢 | 钢丝绳、限速绳、轿厢、对重方向、绳头组合、地坑、随缆、轿厢电气、中线箱配线 |
| 8 | 重 点 | 支架、轨道、校轨、地坎、门套堵泥、焊接、刷漆、配件、曳引机、控制柜、配线、吊机、管理、自检标高、外呼、现场配合、成品保护、文明施工 |
| 9 | 资 料 | 技术资料、技术交底、安全交底、施工日表、自检表、调试记录、备忘录、签收、质量评定资料 |

附表9-15：建筑弱电工程

| 序号 | 控制要点 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能化控制中心环境要求 | 审核照度、温度、湿度等参数，门及地板的要求 |
| 2 | 智能化控制中心内设备的布置 | 绘制机房平面布置图，注意满足维修空间的需求 |
| 3 | 弱电竖井设备安装 | 绘制平面布置图，做样板间 |
| 4 | 大对数电缆、多膜光纤敷设完成时连通性等参数的测试 | 编制专项方案，合格后再做隐蔽 |
| 5 | 多膜光纤敷设及光纤接头的制作 | 编制专项方案，注意光纤接头制作对操作环境的要求 |
| 6 | 系统接线标识 | 编制专项方案 |
| 7 | 弱电线路免受外界电磁场干扰 | 编制专项方案 |
| 8 | 系统调试 | 编制调试方案，认真监察 |

附表9-16：消防管道及设备工程

| 分项工程 | 质量控制点 | 质量控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 安装准备 |  |  |
| 孔洞预留 | 位置、标高准确 | 绘制管道留洞图、洞口检查表 |
| 套管安装 | 套管类型正确 套管水平度、垂直度准确 | 套管类型根据使用部位进行明确 立管套管管道完成后再固定套管 |
| 管道安装 | 位置、标高、坡度正确 消除管道交叉和矛盾 | 分系统编制专项施工方案 绘制综合图解决施工交叉问题 |
| 防腐处理 | 除锈、防腐处理砌底 | 认真检查 |
| 填堵孔洞 | 根据工艺确定填堵方法 套管与管道的间隙均匀 套管出地面高度不一 | 套管调正后固定牢固 与土建协调地面做法 |
| 水压试验 | 分层分区打压 | 编制单项方案 |
| 闭水试验 | 分层分区 | 编制单项方案 |
| 消火栓安装 | 箱体稳固 阀门距地面、箱壁的尺寸 箱内附件的成品保护 与电气专业的配合 | 严格按国标详图施工 符合施工规范要求 尽量安排在分项工种交验前安装 协调管理 |
| 报警阀组安装 |  | 注意安装高度，控制阀应有启闭指示装置，保证排水措施 |
| 水流指示器安装 | 安装方向、位置及倾斜度 | 应水平安装，倾斜度不宜过大，前后应保持有5倍安装管径长度的直管段 |
| 水泵接合器安装 | 安装位置、安全阀压力 |  |
| 喷头 | 位置、间距、方向及吊架与喷头的距离 | 严格按设计要求和施工规范规定 |
| 气体设备安装 | 位置、标高、方向 | 精心施工，认真检查 |
| 消防泵安装 | 稳固、减震 | 编制单项方案 |
| 系统冲洗 | 冲洗彻底 |  |
| 调试 |  | 编制单项方案，认真监察 |

附表10-1：安全管理制度

| 序号 | 制 度 名 称 | 制 度 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 明确各级人员的安全责任,各级职能部门、人员在各自的业务范围内，对实现安全生产要求负责，做到安全生产工作责任横向到边，层层负责；竖向到底，一环不漏。 |
| 2 | 安全专项方案编制 及审查制 | 根据建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》及单位技术手册的规定，编写相关专项安全施工方案，并报相应部门论证、审批；做到使编写的方案具有可操作性、可指导性。 |
| 3 | 安全专项资金保障制度 | 项目经理部落实安全劳防用品资金、安全教育培训专项资金以及保障安全生产的技术措施资金。 |
| 4 | 安全技术交底制 | 根据安全技术方案要求和现场实际情况，各级管理人员需逐级进行书面交底，并在施工过程中进行指导，检查技术交底的实施情况。 |
| 5 | 安全活动制 | 安全及文明施工管理部每周组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项作必要的交底。安全责任工程师每天督促与检查作业班组班前是否落实安全防护措施。 |
| 6 | 定期检查与隐患整改制 | 安全及文明施工管理部每周组织一次由各施工配属队伍安全生产责任人共同参加的安全生产联合检查，对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并作好隐患整改消项记录。 |
| 7 | 机械设备安装验收制 | 塔吊、施工电梯等大中型机械设备安装实行验收制，凡未经验收的一律不得投入使用 。 |
| 8 | 持证上岗制 | 进场工人和调换工种的职工，必须按规定进行安全教育和技术培训，特殊工种必需持有上岗操作证，严禁无证操作。 |
| 9 | 特殊工种证书年审制 | 每年由单位统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥、违章作业。 |
| 10 | 安全生产奖罚制与事故报告制 | 对施工生产中安全工作做得好的单位进行奖励，对施工过程中，不按安全生产管理制度、方案措施执行的将进行处罚，以督促整改，对事故将按程序及时进行通报。 |
| 11 | 危急情况停工制 | 一旦出现危及职工生命财产安全险情，要立即停工，及时采取措施排除险情，同时即刻报告单位、业主及监理。 |
| 12 | 责任领导值班制 | 组织施工过程中，必须保证有本单位施工人员施工作业，就有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。 |
| 13 | 重要过程旁站制 | 对于施工危险性大、工序特殊等施工生产过程，必须有管理人员现场指挥，出现问题及时处理。 |

附表11-1：项目经理部环境管理职能分配表

| 要素序号 | 要 素 名 称 | 项目领导 |  |  |  |  |  |  | 项目部门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理 | 总工程师 |  | 土建副经理 | 安装副经理 |  | 商务经理 | 工程部 | 技术部 | 商 务 部 | 物 资 部 | 行政部 | 机电部 |
| 1 | 环境方针 | ○ |  |  |  |  |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 2 | 环境因素 |  | ○ |  |  |  |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 3 | 法律及其他要求 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 4 | 目标和指标 | ○ |  |  | △ | △ |  | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ |
| 5 | 环境管理方案 |  | ○ |  |  |  |  | △ | △ | ● | △ | △ | △ | △ |
| 6 | 组织结构和职责 | ○ |  |  |  |  |  |  | △ | △ | △ | ● | △ | △ |
| 7 | 培训、意识和能力 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 8 | 信息交流 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
| 9 | 环境管理体系文件 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 10 | 文件控制 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 11 | 运行控制 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
| 12 | 应急准备和响应 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
| 13 | 监测和测量 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ● | △ | △ | △ | △ | △ |
| 14 | 不符合、纠正与预防措施 |  | ○ |  |  |  |  |  | △ | ● | △ | △ | △ | △ |
| 15 | 记录 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 16 | 环境管理体系审核 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |
| 17 | 管理评审 | ○ |  |  |  |  |  |  | △ | △ | △ | △ | ● | △ |

说明：

①	●——主管部门  △——关联职责  ○——领导班子负责人

②	环境管理体系运行的总负责人为项目经理。

③	环境管理方案的制定人为项目总工程师。

④	环境方案具体实施负责人为土建副经理、安装副经理。

⑤	施工人员环保知识培训负责人为项目书记。

附表12-1：混凝土冬期施工测温的项目及次数

| 测温项目 | 测温度次数 |
| --- | --- |
| 室外气温及环境温度 | 每昼夜不少于4 次，此外还需测最高、最低气温 |
| 混凝土出罐、浇筑、入模温度 | 每一工作班不少于4 次 |

附表11-2：项目要执行的环境管理体系文件

执行文件

公司环境管理手册

环境管理体系程序文件

项目环境管理计划

作业指导书

包括：《油漆作业指导书》、《防水作业指导书》、《模板作业指导书》 《钢筋混凝土作业指导书》、《混凝土作业指导书》、《消防作业指导书》 《节约材料作业指导书》、《夜间照明作业指导书》、《打桩作业指导书》 《降水作业指导书》、《塔吊安拆/使用/维修作业指导书》、《抹灰作业指导书》 《砌筑作业指导书》、《运输车辆作业指导书》、《储存作业指导书》 《废弃物作业指导书》、《节约用水、用电指导书》、《电气焊作业指导书》 《脚手架安拆/搬运作业指导书》、《现场施工机械使用和维修作业指导书》 《搅拌作业指导书》、《切割作业指导书》、《食堂污水排放作业指导书》 《木工作业指导书》、《风管安装作业指导书》、《管道安装作业指导书》 《套丝作业指导书》、《闭水实验作业指导书》、《通球实验作业指导书》 《剔凿作业指导书》、《打磨作业指导书》、《现场清扫/撒水作业指导书》 《电钻作业指导书和手动工具使用作业指导书》 《办公用品使用及管理办法》、《无纸化办公实施办法》