XXXXXX房地产有限公司XXX项目临时围墙施工方案

- 工程概况

XXXXXX房地产有限公司缙云山项目位于XXXXXXXXX脚底，总占地面积约400亩，开发总量在12万方左右。打造以联排、双拼为主，独栋为辅的高尚住宅区。为了便于整个项目的开展与管理，在项目四周用临时砖围墙进行围护，围墙全长大约在3000米左右，工期在30天左右。

2、方案总体构想

整个项目依山而建，保持山城特有的阶梯特色。临时围墙追求既简单美观、大方，又要求节约成本。主体围墙高度在1.8米，厚度为0.24米；墙间柱高度为2米，厚度为0.37米，柱间距为5米。（见附图）墙体主要材料为MU10标准页岩烧结砖（240*120*53），用1：2.5 M5水泥砂浆粘结；围墙外侧用1：3水泥砂浆抹灰。基槽宽度为0.5米，基础稍做平整即可用C10细石混凝土封闭。墙间每隔15米设置一道伸缩缝，缝间距为0.01米。为了防止雨季冲垮围墙，造成不必要的损失，在墙间设置100*120泻水孔，每1.5米设置一个。（见附图）针对现场的实际情况，按地形对围墙进行分类设置。（详见第四条）

3、施工难点

①、工期短，任务重。围墙总长在3000米左右，面积较广，要求在一个月内完成，对于施工来说难度较大，而且施工季节正为夏季，施工时间比较短。

②、材料运输比较困难。该项目在山坡上，没有施工便道不能进行机械运输，材料无法直接进入，只能靠人工或骡子进行二次转运，施工成本增加。

③、临时水电在施工期间不能保证，水泥砂浆只能人工搅拌，水只有在附近水塘抽取，人工作业降低施工效率。

④、该项目地形较为复杂，落差较大，坡度较陡，施工脚手架不利架设，造成较大施工难度。

4、围墙施工类型分类

根据项目地形较为复杂，落差较大，坡度较陡的具体情况，对围墙的施工方法作以下三种分类：

①、 施工类型（一）适合于较为平整地段，主要在项目的平直段。该段施工比较方便，是整个施工过程中最简单的类型。（见附图）

②、施工类型（二）适合于坡度较为平缓的地段，主要适合于坡度不大，落差不超过2米的坡段。（见附图）

③、施工类型（三）适合于坡度较陡的地段，主要适合于坡度大、落差大的坡段。该类型是整个施工的难点。（见附图）

5、围墙施工人员以及机具的配置

根据现场的实际情况以及进度的要求，施工人员以及机具配置如下表所示：

现场所需人员配置表

| 编号 | 工种名称 | 所需人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工负责 | 1--2 | 现场总负责 |
| 2 | 土工 | 15 | 基础开挖以及垫层 |
| 3 | 砖工 | 30 |  |
| 4 | 普工 | 20 | 协助砖工 |
| 5 | 抹灰工 | 10 |  |
| 6 | 杂工 | 1--2 | 抽水以及其它事务 |

现场所需机具配置表

| 编号 | 机具名称 | 所需数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油抽水机 | 1--2 | 满足现场施工用水 |
| 2 | 骡子 | 5--10 | 满足现场材料运输 |
| 3 | 单轮手推车 | 5 | 满足现场材料运输 |
| 4 | 灰桶 | 60 | 提水以及提灰 |
| 5 | 吊线锤 | 20 | 现场施工用 |
| 6 | 步话机 | 4 | 工作联系 |
| 7 | 镀锌铁皮 | 5 | 现场搅拌 |

6、施工进度计划

根据现场实际情况以及进度要求，进度计划如下表所示

临时围墙施工进度计划

| 所需 时间 分项 名称 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖 垫层施工 |  | 15天 |  |  |  |  |
| 围墙砌筑 |  |  | 25天 |  |  |  |
| 围墙抹灰 |  |  |  |  | 15天 |  |

注：

该进度为正常条件下的施工进度，如遇不可抵抗因素或则下雨则顺延。

7、现场施工安全注意要素

①、施工季节正值盛夏，施工过程中注意做好防暑降温工作，防止因为中暑而引起的人员伤亡。

②、由于现场地形较为复杂，坡度较陡，落差较大，施工便道较窄，要做好小范围内的交通疏导，防止意外事故发生。

③、编制突发事故应急方案，成立突发事故急救小组，并由专人负责该方案执行。

④、由于项目地处野外，而且靠近国家自然风景保护区，一定注意林区野外用火，防止火灾的发生。

⑤、施工季节正值盛夏，且项目地处野外，正是毒蛇以及毒虫活动高峰季节，施工过程中一定要注意防毒蛇毒虫，防止因为毒蛇毒虫咬伤而造成人员伤亡。

⑥、现场施工环境较为恶劣，特别是坡度较陡，落差较大，不利于脚手架搭设，施工中特别注意安全，防止人员坠落。