- 一、编制依据

本方案是依据铁道部第二勘测设计院设计的浙赣线电气化提速改造工程（修改）施工图《DK430+276  2-8.0×5.0m钢筋混凝土框架桥设计图》、会议纪要及有关的技术规范和现场实际情况并结合我们的施工条件而编制的。

二、工程概况

2.1设计简介：

本工程为浙赣线电气化提速改造工程DK430+276  2-8.0×5.0m钢筋混凝土框架桥，主要是为了解决当地的排洪问题。本框架桥设计根据Q1/100=59.76m3/s  H1955=48.36m（倒灌）设计。本框架桥铁路正线里程DK430+276，与正线正交。本里程既有对应有一座1-16m小桥，施工时需铺设临时过渡便线，拆除既有1-16m小桥后方能施工2-8m框架桥。轨底至框架顶约2.5m。本框架桥全长9.60m，采用现浇法施工。涵洞出入口采用M10浆砌片石基础、墙身。（框架结构尺寸如下图所示）。

本框架箱体平置，框架内泄水面拟设0.5%纵坡，坡度调整由回填土层控制。框架内两旁各设1m宽人行道，并按规范设置角钢栏杆。桥孔净高为5m，净宽8m，。框架顶及两侧设防水层，顶部修成3%人字坡，框架顶部两侧设置盲沟。

2.2工程地质情况

本框架位置处表层土为粉质黏土（σo=180kpa）；厚度约为2.0m；其下为圆砾土（σo=300kpa）；厚度约为1.5m；下伏W2、W3砾岩。框架基底设计位于圆砾土层，其承载力满足设计要求。

2.3主要工程数量如下表所示：

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖基（土方） | m3 | 2306 |
| 2 | C35钢筋混凝土箱身 | m3 | 360 |
| 3 | 钢筋Ⅰ级/Ⅱ级 | t | 7/57 |
| 4 | C15混凝土垫层 | m3 | 177.6 |
| 5 | M10浆砌片石基础 | m3 | 145.6 |
| 6 | M10浆砌片石墙身 | m3 | 83.1 |
| 7 | 基坑回填土/级配碎石 | m3 | 121/821 |
| 8 | 挖孔桩C15桩身/护壁 | m3 | 162/60 |

2.4工程特点

本框架桥施工工期非常紧，计划施工期仅为40天的时间，工程量大，施工工期紧，工期压力大。

框架桥设计孔径为2-8.0×5.0m，框架长度为17.50m，箱身采用现浇法整体浇注。现场施工场地狭窄，靠近施工变线，对既有线行车安全有影响。施工材料、机具不能直接到达施工现场，在框架现浇施工中如何保证混凝土内实外美成为本工程的关键。

2.5施工现场情况

施工场地狭窄，施工便道已修筑至过渡便线1-6.0m涵右侧，施工场地位于1-6.0m便涵左侧，所有机具、材料均需要经过1-6.0m便涵方能运至施工现场。同时施工过程有大量土方、混凝土废渣需要外运。1-6.0m便涵涵内及出入口需修筑道路并与施工便道顺接。施工前必须把施工范围内的光、电缆、水管、电杆迁移完毕后，方可进行2-8.0×5.0m框架桥的施工。

1-6.0m便涵右侧有一片田地，地势平坦，约300m2，可租借作为备料、搅拌站、钢筋加工及机械设备停放场地。

详细场地布置见附图：施工平面布置图

涵址周边地表水较丰富，检验合格后可作为施工用水。框架桥的施工用电量不大且使用时间不长，故框架桥的施工采用发电机发电。

三、施工方案

3.1施工准备

测量放样

框架桥开工前，在基线复测合格的前提下，以每个弯道的ZH（或HZ）点为坐标原点，建立局部坐标系，将基线导线点和线路纳入局部坐标系中，利用坐标放出框架桥中轴线。为方便施工，2-8.0×5.0m框架桥现场位置拟采取微调，使其中一孔中轴线与1-6.0m便涵中轴线重合。在水准复测合格的前提下，利用往返测量将水准点引到框架桥施工地点附近一稳固处，经复核满足精度要求后，作为框架桥施工标高控制点。

- 现场调查

根据设计资料及已放设的涵洞中线，结合现场实际地形、地质情况对其位置、方向、长度、出入口高程以及排洪系统的连接等进行认真核实，详细确认地下管线、排水系统、树木等不与施工发生干扰。结合现场实际情况和施工规范，决定开挖坡度，定出开挖范围，根据基坑四周地形，将既有排水系统进行改移并做好地面防、排水工作。

- 材料准备

根据设计和有关施工要求选定框架桥施工所需水泥、砂、碎石、片石和钢筋等材料的品种和规格，并按设计和有关规范取样进行原材检验，经检验合格的原材由项目部材料管理人员根据工程进展需要，分期送往施工现场。

涵洞施工所需主要材料见附表一

涵洞施工所需劳动力和机械设备见附表二和附表三。

施工管理机构图

浙赣铁路电气化提速改造工程Z-5标段

区间项目经理分部

综合室

工地试验室

施工部

物资材料部

安检部

技术部

框架桥施工作业队

3.2施工方案

3.2.1顶进施工工艺流程：

施 工 准 备

开挖基坑

做好基坑排水及防护设施

清表、改移排水系统

修 筑 垫 层

加工框架钢筋

模 板 制 安

现浇框架箱涵

防水层施工

砌筑端翼墙

基坑回填、涵内人行道施工

工 程 竣 工

出入口铺砌、顺路

3.2.2各工序施工方法

基坑开挖

采用机械放坡开挖基坑，开挖前先清表并做好地面排水工作，在距基坑顶1~2m设40×40cm截水沟，以便及时排走地表水，并比照既有沟渠宽度在附近改沟，保证既有排水系统通畅，不影响基坑开挖施工以及排水。

基坑开挖根据现场地质情况，按规范要求确定基坑开挖边坡（具体见下表二）。由于基坑开挖较深，开挖过程中要根据现场开挖情况决定开挖坡度，如土质不良，则应将坑壁坡度适当放缓或加设平台。基坑底面按基础设计平面尺寸每边放宽80cm，开挖过程中应对地质情况、地下水位等的变化随时进行观测，做好原始记录。为防止扰动基底土质结构，保证基底承载力，基坑开挖过程中要对基底标高进行控制，当基坑开挖至设计标高顶20~30cm时，机械停止开挖，改由人工清理整平至设计标高，并在基坑底四周设30×30cm排水沟和在基坑角设60×60cm积水井，以便及时排走基坑积水，保证基底土不被水泡软。基坑开挖到位后立即进行地基承载力试验并报请监理工程师检验。如基底地质与承载力不符合设计要求，应会同业主、设计、监理和施工四单位有关人员共同到现场研究处理。

出入口部分基坑开挖边坡按铺砌边坡选用，机械开挖至在设计标高上20cm左右时停止开挖，剩余部分改由人工修整。

基坑开挖过程中，基坑土要及时用汽车运走外弃。基坑开挖弃土不得妨碍基坑和以后浆砌片石的施工，弃土堆坡脚距基坑顶缘的距离不得小于基坑开挖深度。

表一   基坑开挖坑壁坡度选用表

| 坑壁土 | 坑壁坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基坑顶缘无载重 | 基坑顶缘有静载 | 基坑顶缘有动载 |
| 砂类土 | 1：1 | 1：1.25 | 1：1.5 |
| 碎石土 | 1：0.75 | 1：1 | 1：1.25 |
| 黏性土 | 1：0.33 | 1：0.5 | 1：0.75 |
| 极软岩 | 1：0.25 | 1：0.33 | 1：0.67 |
| 较软岩 | 1：0 | 1：0.1 | 1：0.25 |

C15混凝土基础垫层

框架基础垫层采用C15混凝土，垫层厚度为100cm。基坑检验合格后，立即进行基础垫层混凝土的施工。采用2cm厚建筑工程木模板，模板的制作和安装必须符合设计和施工规范要求，模板支撑采用钢管与方木支撑，内设对拉杆，确保模板支撑牢固。为缩短工期，砼配比选择时，拟掺用早强型减水剂，以确保砼强度在七天能达到100%。混凝土集中在现场搅拌站拌制；因垫曾层混凝土的施工方量大，且运距较远，故混凝土拟采用输送泵泵送；混凝土振捣采用插入式振动器捣固。灌注混凝土前用压力水将施工接缝冲洗干净。混凝土浇注完后应将表面抹平压实。

混凝土终凝后应及时洒水并覆盖麻布进行养护，养护时间不得少于7天，并经常保持表面湿润。混凝土强度达到2.5Mpa且其棱角不因拆模而受破坏时可进行模板的拆除，确保混凝土内实外光。

框架桥预制：

框架据设计为整体现浇。砼采用现场搅拌站拌制、输送泵泵送，为缩短工期，砼配比选择时，拟掺用早强型减水剂，以确保砼强度在七天能达到100%，以确保在最短时间内进行框架桥防水层施工及框架桥内施工。配合比选择要求七天能达到100%强度，以框架砼同等养护条件下的砼试压件7D龄期强度推算作为依据，多做几组试件，分3、5、7天试压。

模板采用工程木模板，为保证砼浇筑质量。模板安装必须牢固平整，接缝处采用玻璃胶涂抹并刮平，保证不漏浆。框架分3次浇筑完成：第一次灌注框架底板及倒角以上20cm位置；第二次灌注框架边墙（高度至顶部倒角以下40cm）；第三次灌注框架顶板及顶部倒角以下40cm；砼三次浇灌位置按施工缝处理，如下图所示。

本框架桥采用现场浇筑，满堂红钢管支架支撑。支架立杆采用Ф48mm黑铁管。立杆搭设应确保垂直，钢管扣件必须安装牢固，排架隔排设斜撑（剪力撑）。具体布置如下图所示：

钢筋集中在钢筋加工棚下料和弯制，按设计在基础垫层上绑扎成型，钢筋的数量、规格、弯制和绑扎成型后的几何尺寸必须符合设计和规范要求。

混凝土采用现场搅拌站搅拌、输送泵输送。混凝土的拌制必须严格地按选定的施工配合进行，采用插入式振动器捣固，必须确保振捣密实。混凝土灌注完后应将顶面抹平压实，终凝前再进行二次光面，确保混凝土内实外光。混凝土浇注必须检查模板尺寸和位置，确保符合规范、设计要求。

混凝土终凝后及时洒水并覆盖麻布进行养护，养护时间不得少于7天，并经常保持表面湿润。混凝土强度达到设计值后才可拆除支架和模板。

防水层的施工

本次施工的四座箱涵设计有两种防水层：一是在每道沉降缝周边（盖板顶和边墙外侧）铺设宽度为50cm的甲种防水层（一层沥青浸制麻布和两层石棉沥青），二是在盖板顶铺设乙种防水层（涂两遍热沥青）。

防水层所用的沥青采用石油沥青，其软化点不得低于50℃，针入度不得低于30（1/10mm），延伸度不得低于30cm；所用的麻布强度应符合设计要求，防水层所用的麻布不得含有妨碍浸制沥青的油质或其他化学成分，在每10cm×10cm面积中，无论纵线或横线均应有42-43根，麻布以5cm×25cm的试件作抗拉试验，其强度不得小于540N。

采用敞口大锅熬制沥青，锅中盛装沥青不得超过其容量的3/4，熬制时用高温温度计测温，当沥青表面停止起泡，温度达到175~190℃时即停止升温，以温火保持保持此温度待用。

石棉沥青的熬制是在熬制好的石油沥青中，不断搅拌的同时投入烘干至100~150℃的石棉粉，搅拌均匀，加热至175℃后待用，石棉沥青的配合比（质量比）为石棉粉20%；沥青80%。

浸制麻布应先除去水分，并在175℃以下的沥青中浸制。浸制后，麻布外面应为暗黑色，无孔眼、无破裂及皱叠，不应露有未浸透的布层。

每次熬制沥青，用微火温热的时间，不得超过8小时，如未用完需再用时，应与新熬的沥青混合使用，必要时应做性能检验；每次熬制沥青以后，必须将锅底剩余沥青铲除干净。

熬好的沥青盛在小铁桶送至工点，使用时沥青的温度不得低于150℃，涂敷沥青的圬工表面应先刷扫干净，消除粉屑污泥，涂敷工作应在干燥温暖（温度不低于5℃）的天气进行。沥青应满铺满涂，平顺均匀，厚薄一致，不得有皱折、破损、鼓泡、翘边、脱层、滑动或封口不严等缺陷。沥青浸制麻布的铺设应从低处开始，搭接宽度不得小于10cm。

沉降缝的施工

沉降缝的施工，要做到使缝两边的构造物能自由沉降，又能严密防止水分渗漏，故沉降缝的必须贯穿整个断面（包括基础）。沉降缝具体施工方法如下：

涵身部分

缝外侧以热沥青浸制的麻筋填塞，深度为5cm，内侧以100号水泥砂浆填塞，深度为15cm，中间部分填塞粘土。

缝的施工质量要求

沉降缝端面应整齐，方正，基础和涵身上下不得交错，应贯通，嵌塞物应紧密填实。

出入口挡土墙、铺砌浆砌片石施工

出入口挡土墙施工

为缩短工期，出入口挡土墙与框架防水层施工同步进行。基坑开挖与框架基坑开挖施工方法相同。严格按照规范进行开挖。

出入口挡土墙基坑检查合格后，立即进行挡土墙基础的施工，以避免基底长期暴露使其承载力降低；分层水平进行砌筑，各砌块的砌缝应互相错开，两层间的错缝不得小于8厘米；每层片石砌筑时，先安转角石再砌筑面石，然后填腹石，石块间互相交错，咬合密实，砂浆饱满，嵌缝无空洞。面石必须人工修凿，大面平整，转角石棱角分明。为保证挡土墙的砌筑尺寸符合设计要求，砌筑时应安放按设计断面尺寸制作的坡度架并严格在坡度架上挂线进行片石的砌筑。

为加强基础与墙身的连接，基础砌筑到设计标高顶面时，基础与墙身连接的截面应留设石笋。

为使涵洞挡土墙外露面整齐美观，其表面采用M10水泥砂浆勾凹缝，缝深8mm。

出入口铺砌

涵洞挡土墙施工完后，可进行出入口片石的铺砌。片石铺砌时，应使石块轴线与铺砌面平行，自下游一排一排地向上游（或由沟底向沟顶）铺砌，同排石块厚薄大小应基本一致，片石间互相紧靠，交错成行，基底碎石垫层，随铺随夯实。

砂浆的拌制和运输

水泥砂浆在现场用砂浆搅拌机拌制，砂浆的拌制必须严格地按设计和施工规范要求进行，严禁采用人工拌和。拌制时根据砌筑进度决定每次拌和量，做到少拌快用，每次拌制的砂浆应在3~4小时内使用完毕，在运输过程中或贮存器中发生离析、泌水的砂浆，砌筑前应重新拌和。已凝结的砂浆不得使用。

砂浆使用铁桶、斗车等不漏水的容器运送。砂浆经运输后，应检查其稠度和分层度，稠度不足或分层的砂浆必须重新拌和，符合要求后才能使用。

炎热天气或雨天运送砂浆时，容器应加覆盖，以防砂浆凝结或受雨淋而失去应有的流动性。

砌体的养护

不可在砌体上抛掷或凿打石块。已砌好而砂浆尚未凝固的砌体，不可使其承受荷载。

如所砌石块在砂浆凝固后有松动现象，应予拆除、刮净砂浆、清洗干净后，重新安砌。拆除和重砌时，不得撞动邻近石块。

新砌圬工告一段落、或在收工时，须用浸湿的麻布将砌体盖好。一般气温条件下，在砌完后的10~12小时以内，炎热天气在砌完后2~3小时以内即须洒水养护，养护时间一般不少于7~14天。

养护时须使覆盖物经常保持湿润，在一般条件下（15℃及以上），最初的3天内，昼夜至少每隔3小时浇水一次，夜间至少浇水一次；在以后的日期中每昼夜至少浇水3次。

新砌圬工的砂浆，在硬化期间不应使其受雨水冲刷或水流淹浸，特别是基础的砌筑应在基坑不积水的情况下进行。

四、工期计划及劳动力安排

计划总工期为35天，劳动力高峰期为90人。

具体工期计划及劳动力动态计划见下页表表

劳动力计划表

150   人数（个）

130

110

90

70

50

30

10

20      25       30    5     10     15     20      25

十一月               十二月

劳动力配备

| 工 种 名 称 | 二00四年 |  | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 十一月份 | 十二月份 |  |
| 管 理 人 员 | 4 | 4 | 技术施工各2人 |
| 装 吊 工 | 5 | 10 |  |
| 机 电 工 | 2 | 2 |  |
| 钢 筋 工 | 10 | 10 | 含电焊工2人 |
| 木 工 | 9 | 9 |  |
| 混凝土工 | 5 | 10 |  |
| 石 工 | 0 | 15 |  |
| 民工配合 | 20 | 30 |  |

六、技术要求及保质措施

1、预制框架的钢筋、水泥必须有出厂合格证，必须经二次复试合格方能使用，主筋接头按规范要求进行试验，试验合格后方能成批施焊。

2、框架使用的钢筋规格、型号、尺寸、数量必须与设计图相符，绑扎牢固，垫块必须保证砼保护层厚度。

3、模板各部位几何尺寸必须符合设计要求，支撑必须牢固，砼达到内实外光。

4、拌制砼必须严格按配合比配料，严格控制好水灰比和坍落度，砼自由下落高度不得超过2m，超过时必须使用滑板或串通灌注。

5、砼必须分层水平灌注，层厚为插入式捣固器作用长度的1.25倍，一般为30~50cm。

6、做好各种原材料的试验和砼配合比试验。

7、严格执行“自检、互检、专检”的三检制，，自检项目不达优质不交班，隐蔽工程未经监理检查及签证不隐蔽。

8、进行详细的技术交底，让施工人员明确各项工作的技术标准，在施工中认真贯彻执行。

9、加强测量和复核工作，保证框架桥结构空间的准确性。

10、加强质量教育，施工人员定期加强全面质量管理的学习，施工管理工作者要严格按照我公司的质量奖罚办法实施。

七、安全防护措施

1、严格执行铁路工程施工安全规则，组织全体施工人员学习“技规”、“安规”，施工中应严格遵规作业。

2、基坑开挖前用光纤电缆探测仪进行地下管线探测，并用人工探挖横槽，确认无误后，方可开挖，开挖时设专人防护。

3、在脚手平台上作业时，其走道应铺满脚手板，并安装栏杆，以策安全，各种材料在搭设时应进行挑选，有损伤的不得使用。

4、严格按照安全技术操作规程安装各种起重设备、砼搅拌站，确保机械设备的安全使用。

5、 要保证施工用电安全，严禁违反用电规章，不得乱接乱用，防止电缆碰破性漏电，并由专业电工作业。

6、 严禁上班前和作业时间饮酒。

7、要坚持文明施工，搞好与当地的关系，随时保证道路畅通、排水通畅、场地整洁、材料机具堆放有序。

8、 熬制沥青时，熬制地点应设在工地下风方向，与一般工作人员、料堆、房屋等保持一定的距离，锅内沥青不得超过锅容积的2/3，参与沥青熬制的工作人员必须穿戴劳保用品，并在熬制地点配备灭火器。

9、准备好防塌材料，抢险料具。

10、上班应穿戴好安全防护用品，严禁酒后上班，严禁离岗串岗，严禁穿拖鞋、打赤膊上班。不准打闹嬉戏，要集中精力，听从施工管理人员指挥，各种机具设备非专职人员未经工地负责人允许不得乱动。

八、创优规划

1、工程质量确保符合设计和质量验评标准，争创优质工程。同时严格按ISO9001：2000程序文件进行质量控制。

2、坚持文明施工，做到工完料清，争取单位工程合格率100%、

优良率95%。

3、认真审核图纸、确保测量放线的准确性，明确技术标准、质量标准，严格按设计图纸施工。

4、制定切实可行的施工方案，精心组织、科学管理、确保工期、优质交验。

5、成立QC小组，依靠科技，采用新工艺、新技术、攻克施工难点和技术难关。

6、严格执行“自检、互检、交接检”的三检制度和隐蔽工程检查及时签证制度。

7、做好工程材料的试验和检验工作，及时提供质量保证的数据资料。

8、做好各分项工程验收工作，坚持验收制度。认真填写各种检查表和评定表，要求数据准确，项目齐全，保证各项技术资料齐全、准确。

九、文明施工及环境保护

1、文明施工

文明施工是施工企业的追求，同时也是建筑业和社会的需要。文明施工管理的水准是反映一个现代企业的综合管理水平和竞技能力的重要特征。

为了保证我公司在本工程中达到的“文明工地”的目标，项目部将建立针对本工程的文明施工管理制度和管理体系，制定具体的文明施工管理制度和环保措施，以确保达到上述目标。

文明施工管理制度

A、健全文明施工管理制度，施工现场成立以项目经理为组长，生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、行政卫生管理人员组成的施工现场文明施工管理小组。

B、建立个人岗位制，按专业、岗位、片区等分片包干，把文明施工列入单位经济承包责任中，实行奖惩制度。

C、施工现场每月进行两次文明施工会议，并组织综合检查，定期分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。

D、项目定期进行文明施工的教育培训工作，项目施工日志包括文明施工内容。

E、对施工现场各生产要素所处状态不断进行分析处理、整顿、清扫、清洁，应用科学的管理方法，使各生产要素配备更加合理。

F、建立项目的文明施工定期检查及奖惩制度，奖优罚劣。

G、我公司对参与施工的各级人员进行教育，提高文明素质，提高管理水平。要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把文明施工作为维护企业形象、企业信誉的基本工作，要求全体员工自愿地积极参与，重视对施工人员进行文明施工和加强环境保护的宣传教育，提高全员的环境意识。

H、自觉遵守各项法规、条例，每周组织一次宣传教育会议，对表现突出的班组和个人给予表扬奖励，对违犯制度的人和班组提出批评和整改措施。

I、尊重各级领导，尊重建设方、监理方、设计方的工程技术人员，服从有关人员的检查指导。对有关方面提出的问题及时补救，认真总结。

J、在进行对周围环境有影响的施工作业时，应与有关方面积极联系协商解决。与其他单位配合的项目交接和协调工作，要做到清楚、准确，并用文字形式确保其工作成果的可靠和有效。

2、环境保护

为保护生态环境，防止水土流失，施工时应做到全面规划，合理布局，化害为利，为当地居民创造和保持一个清洁的生活和生产环境。

保护环境的措施

A、重视环保工作：把环保工作作为日常工作的重要组成部分，并认真贯彻执行。

B、设立专人负责：项目经理部综合办公室设专人负责环保工作，与当地环保部门建立经常联系，针对工程特点，对下属施工单位提出施工过程的环保要求，并定期进行检查。

C、加强环保教育：组织职工学习环保知识，强化环保意识，使大家认识到环境保护工作的重要性和必要性。

D、贯彻环保法规：认真贯彻各级政府的有关水土保护、环境保护方针、政策和法令，结合设计文件和工程特点，及时提报有关环保设计，切实按批准的文件组织实施。

E、强化环保管理：定期进行环保检查，及时处理违章事宜，主动联系环保机构，请示汇报环保工作，做到文明施工。

F、美化施工场地：场地废料应按指定地点处理，防止污染小区道路。保持排水通道畅通，工地干净卫生。施工中还应尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。

G、消除施工污染：施工废水不得污染水源。工地垃圾及时运往指定地点深埋，清洗集料机具或含有沉淀油污的操作用水采用过滤的方法或沉淀处理，使生态环境受损减到最低程度。

H、弃土场的环保：施工时注意弃土场的环保。弃土场在弃土堆放完毕后要进行必要的防护措施，如进行弃土堆脚的挡护处理，必要时还要进行弃土堆上种植草皮的处理方式，以保证弃土场不在雨水的冲蚀下而造成的环境污染。