定位放线

标高设定

砼 养 护

基础面弹线

拆    模

隐蔽工程验收

基槽回填

首层结构钢筋绑扎

室内排架搭设

模板支撑

平台钢筋梁板支撑

安  装  埋  管

内外粉刷

总体施工

安装接头

装饰收尾

验    收

竣工交付使用

结构封顶

屋面防水施工

门窗安装

隐蔽工程验收

首层砼浇捣

砼 养 护

楼面弹线

进入下一循环同时首层填充墙砌筑工程跟上

垫层施工

弹    线

小应变测试

基础模板施工

基础砼浇捣

施工准备

桩基施工

挖土施工

基槽验槽

基槽开挖

单位工程施工流程图