深圳市游泳跳水馆

- 地下室防水工程施工组织设计方案

深圳市霸魁防水工程有限公司

二０００年十一月二十七日

目     录

| 1、工程概况……………………………………………………… | 1 |
| --- | --- |
| 2、施工方案……………………………………………………… | 1～12 |
| 3、质量与安全保证措施………………………………………… | 12～13 |
| 4、施工管理与人员安排………………………………………… | 13～14 |
| 5、施工进度计划………………………………………………… | 14 |
| 6、工程保修期…………………………………………………… | 15 |
| 7、机械设备需用表……………………………………………… | 15 |
| 8、结束语………………………………………………………… | 15 |
| 附：报价单………………………………………………………… | 16 |

1  工程概况

  - 工程名称：深圳市游泳跳水馆地下室防水工程。

  - 防水部位：底板、侧墙、游泳池、跳水池。

  - 工程说明：

深圳市跳水馆是深圳市未来标志性建筑，也是深圳市重点工程，地下基坑

面积约1万m2，深度从-4米至-8米，防水作为整个工程中的一个重要环节，

其成败与选用合适的防水材料及专业的防水施工队伍是密不可分的，经研究，决定推荐以下一种方案和材料供参考。

方  案  一

（采用“湿克威”防水涂料和PQ-200渗透性防水材作外防水）

  - 选用材料

    - 为保证整个地下室防水效果，大面积防水选用上海产地下室建筑

专用防水涂料“湿克威”涂料，该材料是以带有异氰酸基（-NOC）的化合物为主剂（A液）和以无机材料及经特殊加工的硫化剂为固化剂（B液）构成的双组份新型高分子涂膜防水涂料，其特点有：

（1）、能在潮湿及湿饱和混凝土基面上使用，粘附力强，确保地下防水工

程质量。

（2）、液态冷作业，防水涂膜的整体性好，操作方便，施工安全。

（3）、材料延伸率大，能克服混凝土开裂带来的渗漏，抗渗力强。

（4）、涂层之间不易分层，无接缝。

主要技术指标

| 序号 | 试验项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 潮湿面粘结强度MPa （混凝土试块湿饱和状态） | ≥0.5 |
| 2 | 拉伸强度MPa | ≥1.65 |
| 3 | 抗渗性MPa （厚30ф80水泥砂浆块，涂漠厚mm） | ≥0.6 |
| 4 | 延伸率% | ≥250 |
| 5 | 固体含量% | ≥94 |
| 6 | 不透水性0.3MPa/30min | 不渗漏 |
| 7 | 涂膜表干h | ≤8 |
| 8 | 涂膜实干时间h | ≤24 |

1．4．2  桩头及游泳池内防水选用加拿大产PQ-200渗透式结晶体防水材料。该材料是由特殊聚合物、石英砂与火山灰合成的一种粉状防水材料，它能够彻底渗入到混凝土中，遇有水份即持续的进行化学反应，产生一种隋性的结晶体，这种结晶体能自动填补砼中的孔隙，及砼本身收缩、膨胀和结构体移动所产生裂缝，同时，也可做为新旧混凝土的接着剂，PQ-200渗透性极强，与砼内的成份起化学作用，产生结晶体，并深入砼毛细孔中。其特点：

- 寿命长：使用寿命同结构体一样长久，不存在老化现象；

- 粘接力强：可用作新旧混凝土的粘接剂；

- 无毒：可以用于饮用水池的内部防水；

- 适应性强：100%潮湿面施工，不受天气影响；

- 施工方便，节省工期；

2  施工方案

2．1  大面积防水施工图

钢筋砼

保护层

湿克威防水涂膜2mm

垫层

湿克威防水涂膜2mm

湿克威一布二涂防水加强层

保护层

自粘性卷材

遇水膨胀橡胶条

永久性护墙

湿克威一布二油加可层

图一、大面积防水图

| 图二、穿墙管 保护层 湿克威防水层 密封膏 管道 止水环式膨胀橡胶条 砼结构层 背衬材料 湿克威加强层 垫层 湿克威防水层 湿克威加强层 图三、变形缝作法 保护层出不穷 PU密封材料 PE背衬材料 橡胶止水带 聚苯板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市霸魁防水工程有限公司 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  | 总页数 |  |
| 复核 |  |  | 页码 |  |
| 设计 |  |  | 图号 |  |
| 编号 |  |  | 时间 |  |

| 2 2 图四、桩头作法 PQ-200防水层 承台 砼保护层 桩身 垫层 湿克威防水层2mm厚 PU密封材料 桩头防水作法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市霸魁防水工程有限公司 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  | 总页数 |  |
| 复核 |  |  | 页码 |  |
| 设计 |  |  | 图号 |  |
| 编号 |  |  | 时间 |  |
| 钢筋砼 保护层 湿克威防水涂膜2mm 垫层 湿克威防水涂膜2mm 湿克威一布二涂防水加强层 保护层 自粘性卷材 图五、跳水池作法 涂刷PQ-200防水层 撒播一层PQ-200干粉 用PQ-300做成小圆角 |  |  |  |  |
| 深圳市霸魁防水工程有限公司 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  | 总页数 |  |
| 复核 |  |  | 页码 |  |
| 设计 |  |  | 图号 |  |
| 编号 |  |  | 时间 |  |

  - 湿克威施工方法：

    - 施工工序：

确定施工位置→清理验收基层→节点附加处理→涂刷底油→配料涂刮湿克

威（立面四次，平面二次）→自检→隐蔽验收。

    - 施工工艺：

- 根据施工合同要求，确定施工位置；

- 清理施工面；

- 处理裂缝、缝窝麻面等节点部位，用一层玻纤布及二遍湿克威加强处理。

- 配制底油，涂刷底油；

- 按主剂（A液）：固化剂（B液）=1：2.5比例配料。

- 涂刮湿克威防水涂料（立面4次，平面2次）；每次间隔涂刮时间以第

一遍防水层固化后进行。

- 自检。

- 隐蔽验收，进行下道工序。

- 3 技术要求

    - 基础施工面必须平整；

    - 严格按照A液：B液=1：2.5的配合比配料。

    - 施工面无明水和积水现象即可施工。

2．4  施工保护

    - 施工完毕，应有专人检查，如有损坏点应极时修补；

    - 在进行保护层施工前，任何人不得随便进入涂膜施工现场，严防

损坏整体的涂膜防水层。

方  案  二

（全部采用PQ-200渗透式防水材料作内防水）

- 选用材料

  - 大面积防水选用PQ-200渗透式防水材料。

  - 节点部位处理用PQ-300防水材料。

| 1000mmmmm 500 图一、底板内防水作法 PQ-200 用10%PQ-300和水泥砂浆混合 做成25×25mm的小圆角 PQ-200 底板内防水作法 说明：（1）、地下室底板做内防水，侧墙做外防水。 （2）、直接在混凝土结构层上施工，不需做找平层及保护层。 （3）、地下室阴角用10%PQ-300和水泥砂浆混合，做成25×25mm的小圆角。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市霸魁防水工程有限公司 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  | 总页数 |  |
| 复核 |  |  | 页码 |  |
| 设计 |  |  | 图号 |  |
| 编号 |  |  | 时间 |  |
| 1000mm 用10%PQ-300和水泥砂浆混合，做成25×25mm的小圆角 图二、柱防水作法 PQ-200 图三、底板后浇带防水作法 PQ-300加强处理 PQ-200防水层 止水带 说明：（1）、浇灌后浇带砼之前，先安装遇水膨胀橡胶条； （2）、砼新旧交接缝，先用PQ-300加强处理，后涂刷PQ-200防水材料。 |  |  |  |  |
| 深圳市霸魁防水工程有限公司 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  | 总页数 |  |
| 复核 |  |  | 页码 |  |
| 设计 |  |  | 图号 |  |
| 编号 |  |  | 时间 |  |

3  施工方法

3．1 确定施工位置；

  - 清理、清洗施工面；

  - 用PQ-300处理裂缝杆头、阴阳角、蜂窝麻面等节点位置；

  - 用水打湿施工面；

  - 配料涂刷第一遍PQ-200防水材料，每隔1～4小时后涂刷第二遍；

  - 撒水养护48小时；

  - 检查验收进行下道工序。

3  质量与安全保证措施

3.1  质量：

质量是企业的生命，每一个施工人员必须牢固树立“质量第一”的思想，严格执行各级施工管理制度，严格按照施工图纸、技术资料施工，严格执行《地下工程防水技术规范》（GBJ108-87）及广东省《建筑防水工程技术规范》《深圳市建筑防水工程质量管理规定》，保证施工过程中的质量，通过隐蔽验收。

- 1。1 防水质量要求：

（1）、防水层必须覆盖所有施工面无漏刷，涂刷均匀；

（2）、防水层无材料堆积，表面平整，不得有翘边、开口、空鼓等现象；

（3）、防水节点部位应加强处理；

（4）、施工完后，应不渗不漏。

3．1．2 质量保证措施

3．1．2．1 现场操作人员，是经过严格培训合格后取得上岗证的工作人员。

3．1．2．2 施工质量控制采取自检→互检→公司内部验收→监理检方式，实行层层验收机制。

3．1．2．3 严格按ISO9002质量运行系统，规范工作程序，保证工程质量。

3．2 安全措施：

3.2.1加强安全施工教育，提高职工对安全操作规程、规章制度的认识，增

强员工“安全第一”的意识。

3.2.2  现场配备专职施工安全员，建立安全日记，保证安全隐患及时处理；

3.2.3  施工人员进场必须戴安全帽，穿统一工作服、平底鞋，技术工戴手套施工；

3.2.4  施工现场有明显醒目的标识，提醒大家注意安全；

3.2.5  严禁酒后上班。

3.2.6  施工时，不许随便达设电线，且非机电操作人员不准动用机电设备；

要求施工人员自觉遵守公司及施工现场的《安全制度》《劳动纪律》。

涂刷班长

方爱国

杂工班长

杨则华

18人

10人

18人

8人

- 施工管理及人员安排

  - 施工管理：

为了保证工程的安全、质量、进度，我公司配备专职人员进行严格管理，其职责如下：

4.1.1  公司经理定期到工地监督工程的管理工作、工程质量及安全措施；

4.1.2  项目经理全盘负责工地的安全施工、组织管理、质量控制、与业主、监理及总包的协调工作，定期召开工程例会，发现问题，及时解决；

4.1.3  项目副经理主要负责现场安全、施工及技术工作；

4.1.4  施工员负责具体施工安排，检查施工质量，依据施工图纸、方案施工监督；

4.1.5  质检安全员负责质量及安全监督，并制定相应保证措施；

4.1.6  材料员负责材料的采购管理，制定材料计划，控制计划用料；

4.1.7  班长负责安排、督促施工员下达施工任务，并保质、保量、保安全按时完成任务；

    - 施工工人须经公司培训合格后，发放上岗证方可上岗工作；

4.2  施工现场组织机构

项目经理

王鸿鹏

项目副经理

欧阳进

材料员

王永国

施工员

王新华

质安员

陈仁喜

技术员

韩君利

涂刷班长

方爱国

杂工班长

杨则华

配料班长

舒国富

16

8

6

4.3  劳动力需用计划表

| 序 号 | 工 种 名 称 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 熟练工人 | 16 |
| 2 | 配料工人 | 6 |
| 3 | 杂 工 | 8 |
| 合计 |  | 30 |

5  施工进度计划

工期暂定为15天，但我公司将会根据工程进度安排，必要时增派施工人员，保证工期进度。

6  工程保修期

对该项目地下室防水工程，我们将实行五年保修期，并长期跟踪服务。

- 机械设备需用表

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 单位 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持搅拌机 | 本田 | 台 | 3 |
| 2 | 吹风机 |  | 台 | 1 |

- 结束语

为了符合游泳跳水馆防水工程高标准要求，我公司将以高起点、严格要求，从质量控制、安全管理、进度安排等方面严格实行现代管理制度，利用我公司ISO9002质量运行体系，在各方的领导和指引下，将游泳跳水馆地下室防水工程做成优良工程，为贵公司提供至善至美的服务。

深圳市霸魁防水工程有限公司

编    制：

审    核：

二000年十一月二十七日

深圳市游泳跳水馆地下室防水

报价单

- 大面积防水选用湿克威防水涂料施工单价为人民币：￥45.00元/m2

- 游泳池、跳水池内防水选用PQ-200渗透性防水材料，单价为

￥58.00元/m2

说明：1、以上价格为包工包料但不含税价格；

2、桩头防水根据工程实际情况另行计价。

深圳市霸魁防水工程有限公司

二000年十一月二十七日