****污水顶管工程施工方案

- 工程概述

***污水工程是****污水改造工程的一部分，工程范围为**路～***段，采用钢筋混凝土管，全长为1605米。污水管道布置在***路南侧车行道下，距路中心线4.5米。

污水管道穿越***路口处约为3个检查井段，该处交通流量较大，为保持交通运输的正常进行和原有路面的完整性，采取顶管施工方案。

经过调查，0+296有自来水管一条，比流水底高30cm左右；0+285处有联通管线砌块一条，从下部基本能穿过；0+260处有DN600自来水钢管一条，在路的北侧有一检查井，从检查井观察为南北走向，埋深较浅，是否穿越洪沟路不详，也有可能是与**自来水相接，请上级部门调查。此外，未发现其它管线，请上级部门详细调查管线布局，确保工程的顺利进行。

最初考虑对顶施工，在0+299处工作坑开挖后发现自来水管妨碍，改作从0+193处**路以东向西顶进。

- 施工组织

由长期从事顶管作业的专业队伍施工；组织施工队伍及时熟悉图纸和现场作业环境，特别是地下土质、水文条件等情况；调查可能给顶管施工造成特殊困难的的地下障碍；工序进行前进行详细书面技术交底，严格按市政工程施工技术规范进行操作。

- 施工方法

（1）	工作坑开挖

综合考虑检查井位置、土质、设备安装、下管、出土、附近建筑物等确定工作坑的位置，确定合理的工作坑开挖尺寸。

按洒好的线位用机械开挖，挖至坑底约20cm处人工整平，达到计算高程。

（2）	设备（3）	安装

1	 导轨安装。导轨安装在枕木上，2	枕木下的地基要稳定，3	枕木埋设稳定、牢固。严格控制导轨顶面的高程，4	使其纵坡与管道纵坡一致，5	导轨中心线与管道中线一致。导轨安装要求稳定、牢固、直顺、平行。

6	 后背。后背须有足够的强度、刚度、稳定性。

7	 下管、顶进、出土设备8	：电葫芦、顶镐、卷扬机、顶铁。

9	 照明设备10	：管内使用电压不11	大于36V的低压照明。

12	 工作棚架：防雨及安装吊运设备13	。

（4）	引入测量轴线及水准点

1	 将地面的管道中心桩引入工作坑的侧壁上，2	作为顶管中心的测量基线。

3	 将地面的临时水准点引入工作坑底不4	易碰撞的地方，5	作为顶管高程测量的临时水准点。

（5）	下管

1	 下管前，2	要严格检查管材，3	不4	合格的不5	能使用。

6	 第一节管下到导轨上时，7	应测量管的中线及前后端管底高程，8	以校核导轨安装的准确。

9	 要安装护口铁或弧形顶铁保护管口，10	顶铁与管口间设橡皮衬垫。

（6）	顶镐和顶铁的安装

1	 顶镐的高程：使顶力中心位于管口总高的1/4处左右。

2	 使用一台顶镐时，3	顶镐中心与管道中心一致。

4	 顶铁安装直顺；每次退镐加放顶铁时，5	先安放最长的顶铁，6	保持顶铁数目最少。

7	 顶进中，8	顶铁上面和侧面不9	能站人，10	随时观察有无扭曲现象，11	防止顶铁崩离。

（7）	顶进

1	 测量

1、	顶进的首节管往往有重要的导向作用，2、	必须保证足够的校测次数。顶第一节管及校正顶进偏差过程中，3、	每顶进20～30cm，4、	即对中心和高程测量一次；在正常顶进中，5、	每顶进50～100cm时，6、	测量一次。

7、	一个管段顶完后，8、	对中心和高程再作一次竣工测量，9、	一个接口测一点，10、	有错口的测两点。

11、	严格控制管道中心和高程，12、	勤顶勤测，13、	按规定做好各项记录，14、	做好交接班。

2	 顶管顶进停工时间不3	宜过长，4	一般24小时连续顶进，5	以减少顶进阻力。

6	 顶进中注意油泵压力表变化，7	发现压力剧增时，8	立即停泵检查原因。

9	 顶进中，10	遇到障碍、后背破坏、误差严重超标11	时，12	应及时分析原因，13	向上级汇报，14	采取措施后方可继续顶进。

15	 顶进工作面挖土的方法，16	必须根据工作面的地质及地下水位来决定。

1、	土质条件良好时，2、	管顶以上的土能形成土拱，3、	允许按规范要求向管前超挖，4、	管顶可超出管皮1.5cm，5、	但管底135°范围不6、	得超挖。

7、	土质条件差但不8、	会出现塌方时，9、	管前超挖不10、	超过20cm，11、	且随挖随顶。管顶部位最好不12、	超挖。

17	 建立和执行严格的校测制度和交接班制度，18	及时校测、纠偏；对偏差采取小角度纠偏，19	顶进过程中逐渐纠正；接口处按要求做法安放钢板涨圈，20	防止管道错口。

（8）	工作坑中管道施工

顶管完成及验收合格后，拆除导轨、后背和顶进设备，进行顶坑内平基、安管、浇筑管座、接口、砌筑检查井、带井闭水、回填等。回填中，注意减少层厚，夯实坑边、角隅处，达到要求压实度，确保不发生沉陷。

- 完工清理

施工完成后，把所有与施工有关的装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施清理并运出施工现场，保持整个施工现场的整洁、干净。

*********公司

二○○六年五月二十三日