一、工程概况

1．１、工程简要

（图表No.1－Ａ）

| 工程名称 | ● 酸洗车间与轧钢、精整、退火车间 |
| --- | --- |
| 工程地址 | ● 大厂夏垫镇 |
| 建设单位 | ● 廊坊神华工贸有限公司 |
| 设计单位 | ● 中冶地建设集团（三河）建筑设计咨询有限公司 |
| 建筑面积 | ● 16914.05平方米 |
| 结构类型 | ● 排架、 轻钢结构 |
| 基础情况 | ● 独立基础、地脚螺栓 |

1．2、工程特点

●  １、该钢构工程有效施工面积较窄，施工时主构件需随吊随运，并有组织计划地运输，次构件必须分类堆放及保管，小构配件分类打包，同时合理安排起重机械和人力，做到均衡施工，以提高工效。

●  ２、该钢构工程虽形状规则、跨度适中、檐高适中，但钢构件有效吊装工作面较小，吊装也有一定的难度，宜采用单机旋转法吊装。

●  ３、该工程构件品种较多，各构件均需工厂加工制作，现场也有一定的拼装工作量，故必要时人工抬升构件辅助吊机进行拼装。

●  ４、现场钢构施工按照总包进度计划安排，但主构件吊装时间须10天完成，虽然总工期较长，但构件安装时间较紧，且主构件吊装完毕后存在与土建交叉施工的现象，从而施工内容多，故必须合理安排各工序平行、交叉均衡施工。

鉴于该工程以上的特点，本公司将组织强有力的管理班子，对工程各环节精心制订科学而又周密的实施计划，确保工程施工过程中人、财、物到位，努力克服各种不利条件，以饱满的精神，拼搏求实的工作作风，创一流的管理水平，一流的工程速度和一流的工程质量。

1．3、地区资源情况

●  因该钢构工程地处神华总公司旁边，施工用电用水均可利用市政管网供应。

二、施工总体部署

2．1、工程项目任务安排

●  按钢结构工程的先后顺序分四个阶段：构件制作阶段    基础施工阶段（土建负责）   主体钢结构安装阶段    板材安装阶段。防火涂料施工（专业公司负责）随主体结构及板材施工进度情况配合进行。单栋连跨采用单机分区旋转法吊装，结构吊装时次构件安装交叉进行。由于场地较窄，采用一台汽吊，一条主吊装线，两吊装区，多条辅安装线交叉进行。

2．2、原则要求

●  根据该钢构工程实际有效场地较窄，地处市区，且实际要求主构件吊装工期紧及存在与土建交叉施工的特点，为此确定如下原则：

●  １、安装时拟用一台汽吊，随吊随运，人工抬升为辅，构件就位后采用单机旋转法吊装，为提高吊装效率，在堆放柱时，尽量使柱的绑扎点、柱脚中心与基础中心三点共圆弧。

●  ２、钢结构吊装原则上按吊机行进路线的顺序进行，同时考虑防火涂料施工（专业公司负责），现场原则上要设气泵，涂装随结构安装交叉进行。

●  ３、充分利用平面、空间和时间组织交叉作业，为极早插入土建和各专业施工创造条件，避免出现施工高峰期，做到均衡施工，做好涂装与结构交叉。

●  ４、板材安装时，密切注意安全，以防屋面板滑下伤至行人，同时压型板的安装顺序应充分考虑有利于本地区的主导风向

●  ５、预制主次钢结构构件、墙面板材、屋面内板及配件等，均在厂内加工后按计划运至工地，避免构件、板材供应过于集中。考虑到减少屋面外板搭接，计划采用单坡单节，从而板材较长，为防止运输变形，原则上在现场加工成型，暂计划在工地的北侧区域进行现场加工。

2．3、全场服务工程项目安排

●  １、因该车间工程工期短、场地较宽阔，故在施工现场西部搭设临时生活用房及办公用房。

●  2、鉴于工程现场施工条件，拟将投入一台汽吊，即一条主安装线。构件运输时，尽量做到在傍晚后到达现场，以避过市区人流高峰时。

2．４、管理组织机构及人员安排

●  根据该工程特点，而且为适应工程需要，工程按项目组织施工，组成以项目经理为首的领导班子，对该工程的质量、工期、安全、成本和现场文明施工等全面负责的职责组织机构。

2．4．1、现场项目组织机构，见（图表No。2－Ａ），

2．4．2、现场主要管理人员及职责

拟投入该钢构工程的现场主要管理人员及职责，见（图表No。2－Ｂ）。

图表No.2－Ａ：

2．4．2、主要管理人员及职责表

（图表No.2－Ｂ：）

|  | 姓 名 | 职 能 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 乔立新 | 全面负责本工程施工管理工作 |
| 技术负责人 | 甄永寅 | 华胤驻现场代表，负责协调工厂供货进度及现场安装技术指导与质量监督 |
| 质检员 | 王志学 | 负责钢构工程现场质量检查及监督 |
| 安全员 | 崔宗海 | 负责施工现场安全 |
| 资料员 | 绳建国 | 负责施工资料整理归档 |
| 预算员 | 肖文瑞 | 负责工程现场施工安装指挥与协调 |

2．5、厂内生产布署

2．5．1、技术准备

●  首先分析和审查合约内容，认真阅悉施工图纸，组织图纸会审，考虑总体的加工工艺方案及重要工装方案。

●  根据施工图纸进行图纸翻样及工艺设计，并列出图纸中的关键部位，同时考虑原材料对接和接头在构件中位置。工艺翻样后由专人进行校对复核，并有技术、质量、生产、安装等部门的有关人员审核。

2．5．2、备料和核对

●  １、根据施工图纸材料表算出各种材质规格的材料净用量，再加上一定的数量损耗，初步编制材料预算单。同时根据相关部门提供的工程所需原辅材料和外购零配件的规格品种型号、数量质量时间要求及甲方指定产品的需求单，结合厂内库存情况，编制材料采购计划书，保送供应及财务。

●  ２、财务应根据工程需求情况，合理安排资金，做到专款专用，使所需材料能及时到位。

●  ３、供应部根据工程所需材料，合理选择供货厂方，责任落实到人，保质保量、准时供货到位，对特殊材料应及时组织对供货厂方的评定。

2．5．3、来料质控：

●  １、根据国家行业规范和企业内部标准及工程所需材料要求，对各种原材料供应必须选择合格的供应方，并保证所用材料均为合格供应方的优质产品。

●  ２、对每种钢材产品必须有金属元素含量、分析单、检验书、出厂合格证书，并在进厂前对每种钢材进行检验，对特殊材料进行化验和复试，对彩钢板不仅要检验一单、一书、一证、还要检验彩板的颜色、划痕及碰撞情况。

●  ３、保证所用材料的物理、化学性能均能满足相关规定和要求。进料检验作业程序见下（图表No.2－C）

图表No.2－C：

2．5．4、仓库保管

●  对合格入库材料必须分类、分批堆放，做到按产品性能进行分类堆放标识，确保堆放合理，标识明确并做好防腐、防潮、防损坏、防混淆工作，做到先进先出，定期检查、特别是对焊条、焊丝做好防潮和烘干处理。

三、施工准备工作

3．１、技术准备

●  １、组织技术工程师和安装队长熟悉审核图，做好图纸会审和技术设计交底工作。

●  ２、随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案，并且做好审批、贯彻和交底工作。

●  ３、对项目管理班子人员进行岗前培训，技术安全交底。

●  ４、进场前查看现场，核实甲方是否完成三通一平工作和具备施工条件，进场后立即做好工程形象设计。

●  ５、根据有关资料复核控制网、基础轴线及标高。

3．２、相关劳动力配备

●  成立现场项目部，确定项目管理班子和配备主要劳动力，现场项目主要管理人员及职责详见（图表No.2－Ｂ），具体劳动力配备见下表（图表：No.3－Ａ）：

| 序号 | 班 组 | 劳动力情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 钢构吊装组（１组） | 15人 | 12月底进场 |
| ２ | 板材安装组（２组） | 2×7人 | 03年1月初进场 |
| ３ | 防火涂料组 |  | 专业施工队施工 |
| ４ | 电焊工 | 2人 | 12月底进场 |
| ５ | 机电工 | 1人 | 12月底进场 |
| ６ | 辅助工 | 1人 | 12月底进场 |
| ７ | 合计 | 33人 |  |

3．3、现场材料的配备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | φ6-φ30 | T | 702.9 |  |
| 2 | 木材 |  | m3 | 169.6 |  |
| 3 | 水泥 | 325# | T | 760.2 |  |
| 4 | 水泥 | 425# | T | 25.5 |  |
| 5 | 红机砖 | 240×115×53 | 千块 | 230.3 |  |
| 6 | 陶粒空心砌块 |  | 千块 | 1672 |  |
| 7 | 砂 | 机制砂 | T | 2704.5 |  |
| 8 | 石子 | 0.5mm-3.2mm | T | 898.2 |  |
| 9 | 生石灰 |  | T | 342 |  |
| 10 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 |  | m3 | 341.4 |  |
| 11 | 聚苯乙烯塑料板 |  | m² | 6053 |  |
| 12 | 防锈漆 |  | Kg | 566.6 |  |
| 13 | 粘结剂 | EC－1、5、6 | Kg | 17538 |  |
| 14 | 组合钢模板 |  | Kg | 24714.5 |  |
| 15 | 支撑钢管及构件 |  | Kg | 18228.6 |  |
| 16 | 直螺纹连接套 |  | 个 | 5187 |  |

3．4、现场施工设备的配备

●  该钢构工程实际施工场地较窄，故钢构件吊装只采一台汽吊，板材运输采用人工拉升为主，拟投入现场的主要机械和检测设备详见如下（图表No.3－Ｂ）：

图表No.3－Ｂ

| 序号 | 名 称 | 规格/型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 汽 吊 | １６吨 | 1台 |
| ２ | 经 纬 仪 | DJ2 | 1台 |
| ３ | 水 准 仪 | Z3 | 1台 |
| ４ | 电动板手 |  | 1把 |
| ５ | 气割设备 |  | 1套 |
| ６ | 电 焊 机 | BX1-315F-2 | 1台 |
| 7 | 钢 卷 尺 |  | 若干 |
| 8 | 板 手 |  | 若干 |
| 9 | 电缆线及钢丝绳 |  | 若干 |
| 10 | 手 动 葫 芦 | 3T | 4只 |
| 11 | 千斤顶 |  | 1只 |
| 12 | 总配电箱 |  | 1套 |
| 13 | 铆钉枪 |  | ３把 |
| 14 | 电 钻 |  | ６把 |
| 15 | 切割机 | 125型 | 2台 |
| 16 | S/D锁边机 |  | 1台 |
| 17 | 移动铝管架 | 外靠轻便式 | 2付 |
| 18 | 钢管脚手架 | 扣件式或门型 | 若干 |
| 19 | 压型机 | S/D型 | 1台 |

3．5、工程安装进度计划

●  该钢构工程安装进度计划采用划分三级网络进行动态管理，一级网络为工程总安装进度计划，由甲方和公司共同管理，二级网络为各阶段施工安装进度计划，由公司与项目管理部共同管理，三级网络为细化至工序节点的工作计划，由项目部和各班组具体实施，本设计书中略。

●  钢构进场日期暂定为２００5年11月底，具体进场开工时间以文字通知为准。鉴于甲方实际要求，经过反复核定，并针对工程结构特点以及拟采用的施工安装机械，计划钢结构工程安装总工期70天，其竣工日期暂定为２００6年3月中旬，主构件吊装应在２００6年2月底完成，  ●  具体工程安装进度计划详见（图表No.3－C）。相关工程安装进度保证措施详见后面章节“施工保证措施”。

3．6、构件制作与发货进度计划

●  根据该工程实际情况和鉴于甲方相关要求及厂内生产状况，该钢构工程安排生产制作为15天，具体进度计划表本设计书中略。

●  由于场地较窄，构件运输原则上随吊随运，考虑到与土建交叉施工及大型货车原则上不允许进入现场的情况，故尽量所有构件及板材在此前运至现场。

四、主要工艺及项目施工方法

4.1 测量放线施工方案

1.1 测量工作的组织与管理

技术员负责测量工作的组织与管理，所有测量工作由测量小组负责，测量小组由5人组成，其主要测量人员均有测量员上岗证。

1.2 定位测量

施工现场选用一台全站仪用来做为施工现场的定位测量工作，其南北轴线定出后，再用经纬仪定出各横轴轴线。

1.3 标高引测

用S3自动安平水准仪将标高控制点引测至现场，在工程四个角设置四个水准点。高程引测直接用水准仪测量。

1.4 轴线投测

利用控制线引桩在建筑物外侧柱子将平面控制线投测到施工作业层，作业层上进行校核后作为该作业层平面定位依据。

1.5 放线

根据各层控制点连出控制线，由控制线及各轴线间的位置关系和施工图放出墙轴线、边线、柱子控制线、门窗洞口位置线等。

1.6 控制桩埋设

平面控制线引桩采用混凝土浇筑保护，水准点标准桩埋深0.8米（自然地面）四周砌砖围护。

4.2 土方工程施工方案

本工程基础形式为钢筋砼独立基础。根据工程特点，我们采用反铲式挖掘机从南向北一次性开挖。并用2台自卸式翻斗车及时将土运走，以节省占地面积。

2.1 作业条件：

2.1.1 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验合格；并办完预检手续。

2.1.2 夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

2.1.3 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配备人工进行。

2.1.4 熟悉图纸，做好技术交底。

2.2 工艺流程：

确定开挖的顺序和坡度→分段下挖→修边和清底

2.2.1 挖土机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑（槽）或管沟深度的1/2。  土方开挖宜从上到下分段依次进行。顺势作成一定坡，以利泄水。

2.2.2 在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时，根据土质变化情况，应做好基坑（槽）或管沟的支撑准备，以防坍陷。

2.2.3 开挖基坑时，不得挖至设计标高以下，应在设计标高以上暂留一层土（30cm左右为宜）不挖，以便在抄平后，由人工挖出。

2.2.4 在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。

2.2.5 修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边。最后清除槽底土方。

2.2.6 槽底修理铲平后，进行质量检查验收。

2.2.7 开挖基槽的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土；

2.3 保证项目：

2.3.1 柱基、基坑、基槽和场地的基土土质必须符合设计要求，并严禁扰动。

2.3.2 允许偏差项目

土方工程的挖方和场地平整允许偏差值

3、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，挖运土时不得撞碰、也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确。

4、施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报请当地有关部门处理，方可继续施工。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防止损坏管线，造成严重事故。

5、基底开挖：开挖基槽不得超过基底标高。如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位的同意，不得私自处理。

6、基底保护：基槽开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时，可在基底标高以上预留30cm土层不挖，待做基础时再挖。

7、施工顺序：应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工，应注意宜先从低处开挖，分层、分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。

8、开挖尺寸不足，边坡过陡：基槽底部的开挖宽度和坡度，除应考虑结构尺寸要求外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施、支撑结构等所需的宽度。

2.4 基础钎探、验槽

槽基挖至设计标高后及时进行钎探，钎探杆采用2.2米长，直径25mm光圆钢筋，10Kg穿心锤。锤落距0.5m，使其自由下落，将钎探杆竖直打入土层中，记录每打入土层0.3m的锤击数。钎探点间距1.5m梅花形布置，钎探深度2.0m，绘制钎探平面图。钎探中如有异常情况，会同设计、监理进行基槽处理。钎探完成之后应报请建设、监理、设计、地勘共同进行基坑验槽，验槽合格后办理签认手续。

2.5 回填土施工

2.5.1 作业条件：

a.施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；回填前应对基础、地下防水层、保护层等进行检查验收，并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求，方可进行回填土。

b. 施工前，应做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。如在基槽边坡上，每隔3m钉上水平板；室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。

2.5.2 工艺流程：

基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收

a.填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；肥槽回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

b. 检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填上的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

c. 回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mrn；人工打夯不大于200mm。每层铺摊后，随之耙平。

d. 回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓"水夯"法。

e. 基槽回填应在相对两侧或四周同时进行。

f. 回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。

g. 修整找干：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

2.5.3 保证项目：

a. 基底处理，必须符合设计要求或施工规范的规定。

b. 回填的土料，必须符合设计或施工规范的规定。

c. 回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度，其合格率不应小于90%，不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。

d.允许偏差项目

序号  	项    目	允许偏差（mm）	检验方法

1	 顶面标高 	  +0 -50	   用水准仪或拉线尺量检查

2	 表面平整度	  20	   用2m靠尺和楔形尺量检查

e. 施工时，对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，填运土时不得撞碰，也不得在龙门板上休息。并应定期复测和检查这些标准桩点是否正确。

f. 夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁直接倒土入槽。

g. 基础的现浇混凝土应达到一定强度，不致因填土而受损坏时，方可回填。

h.回填土夯压不密：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈"橡皮土"现象，这时应将"橡皮土"挖出，重新换好土再予夯实。

4.3  混凝土工程施工方案

3.2.3钢筋工程

(1)主要部位的钢筋规格

| 类型 | 主筋 | 箍筋 |
| --- | --- | --- |
| 底板 | 18 |  |
| 基础梁 | 32、28、22 | 14、12、10、8 |
| 柱 | 32、25、22、20 | 12、10 |
| 墙 | 18、14、12 | 10、8 |
| 梁 | 25、22、20、18、16 | 10、8 |
| 板 | 12、10、8 | 6.5(分布筋) |

注：直径12mm以下为HPB235级钢，以上为HRB335级钢。

(2)钢筋构造

①钢筋保护层

| 序号 | 构件类别 | 受力筋 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底板、基础梁、地下室外墙外测 | 35 |
| 2 | 地下室外墙内测及内墙 | 20 |
| 3 | 梁、柱 | 25 |
| 4 | 墙、板 | 15 |

注：主筋Φ12的保护层为32mm。

②钢筋最小锚固长度LaE必须符合GB50204—2002的规定：

| 类别 | C25 | ≥C30 |
| --- | --- | --- |
| 直径 | d≤25 | d＞25 | d≤25 | D＞25 |
| HPB235级钢 | 30d |  | 25d |  |
| HPB335级钢 | 40d | 45d | 35d | 40d |

③钢筋接头及搭接长度Le

a、梁、柱主筋以及直径＞Φ22的钢筋采用电渣压力焊，其他尽可能不采用搭接连接，尽量采用机械连接。

b、搭接长度必须符合GB50204-2002第9.4节的规定

c、焊接接头或搭接接头的末端距钢筋弯折处≥10d，且不得位于构件的最大弯矩处

d、搭接接头任一接头中心至1.3L1E范围内或焊接接头任一接头中心至35d且≥500mm范围内，受力钢筋接头面积允许百分率为：

| 序号 | 接头形式 | 接头面积允许百分率(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 受拉区 | 受压区 |
| 1 | 搭接接头 | 25 | 50 |
| 2 | 焊接接头 | 50 | 50 |

(3)钢筋原材

热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》(GB701-97)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定；热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(B1499)的规定,所有钢筋必须具有产品质量证书。

(4)钢筋加工

①采用冷拉方法进行钢筋调直，HPB235级钢筋冷拉率≤4%。HRB335级钢筋冷拉率≤1%。

②钢筋成型钢筋弯钩或垂折：HPB235级钢筋末端作180°弯钩，HRB335级钢筋末端按图纸要求弯折。

(5)钢筋电渣压力焊

在正式进行焊接之前，必须进行现场条件下的钢筋电渣压力焊工艺性能试验

(6)钢筋绑扎和安装

所有钢筋保护层均采用塑料卡块，所有钢筋交接点均绑扎，且必须牢固，柱角等抗震较高部位用双股铁丝。

(7)钢筋定位和间距控制：采用定位筋控制钢筋的位置和间距具体详见《钢筋工程施工方案》

3.2.4模板工程

现浇混凝土柱使用由定型组合钢模组成的大模板，按两个流水段配备，穿墙螺栓除地下室外墙采用Φ14止水螺栓外，其它墙体采用Φ14螺栓+PVC管其他见《模板工程施工方案》

3.2.5混凝土工程

(1)混凝土和搅拌站选择

混凝土采用预拌混凝土，其生产和质量必须符合《混凝土质量控制标准》(GB50164)的规定。

(2)混凝土运输

混凝土水平运输采用混凝土搅拌运输车，垂直运输采用地泵和塔吊，塔吊浇筑独立柱，地泵浇筑墙体和顶板

(3)地下室底板、顶板、外墙混凝土

地下室防水混凝土掺缓凝型膨胀剂，底板混凝土非大体积混凝土(底板厚度为800mm)

(4)混凝土浇筑

浇筑层厚度≤振捣棒作用部分长度的1.25倍

混凝土振捣棒采用50振动棒

混凝土自高处倾落的自由高度≤2m，＞2m要符合规范要求。

剪力墙门洞位置混凝土浇筑从门洞两侧同时下料，且高差不宜太大

(5)混凝土养护

浅梁、板混凝土采用浇水养护，养护水必须与混凝土拌合用水一致；柱、墙、梁侧面混凝土采用混凝土养护剂养护，梁板混凝土强度≤1.2MPa前，不得上人和进行其它作业。其他见《混凝土工程施工方案》

4.4  主体钢结构工程施工方案

4．１、构件制作与运输

●  依据厂内设备条件和钢结构制作的主要工艺流程，构件生产次序为：柱   梁    檩条、天沟、支撑   小型钢构配件    屋面板材（含配件）   墙面板材（配件）等。依以上生产次序，生产过程中主要抓住以下几点：

4．１．1、放样

●  制作样板时用金属划针放样，以确保其样板的精密性和正确性。由于厂内车间有旧的样杆及样板，故可被利用，但利用必须铲除原样杆、样板上的字迹和记号后方能使用。放样以1：1的比例在样板台上弹出大样，当大样尺寸过大时，可分段弹出。该工程的一些构件只对其节点有要求，则可缩小比例弹出样子，但应注意精度。先以构件的某一水平线和垂直线为基准，弹出十字线，二线必须垂直。然后依据此十字线划出其他各个点及线，并在节点旁注上尺寸，以备复查。交接点处应钉上薄铁皮，用划针划上连接线并用尖锐的样冲或划针轻轻地将点敲出，加以保护。放样结束自检后须经各工种专职检验员检验，以确保各构件加工的几何尺寸、角度和安装接触面等的准确。

4．１．2、下料切割

●  下料前严格按工艺详图对照品种、规格、牌号是否一致，必要时请有关人员鉴证，应确认所用材料与图纸要求对应相符时才可切割。钢板的剪切线、气割线必须弹直，当钢板有起伏呈波浪状时应特别注意。下料切割方法有气割、剪切、冲模落料、坡口和锯切，切割前应对钢板或型材进行矫正。对接、焊接钢板或型材必须进行检验和探伤，确认合格后才准切割，不得使一次剪切的宽度超过剪板机的宽度。剪切的长度超过剪板机宽度的料要采取相应的措施。可以放加工余量在剪切后进行刨边或者用自动割刀加工。下料切割尺寸公差应符合手工切割小于±1.5MM，自动半自动切割小于±1.0MM，垂直度应不大于钢板厚度的5%，且不大于±1.5MM标准规范，切割周边要求光滑平整。下料后应对切割面、尺寸公差、切口截面和飞溅物等进行检验，经检合格后进行合理堆放，做上合格标识和编号。

4．１．3、制孔

●　制孔采用钻孔、冲孔、气割割孔等几种方法，普遍采用钻孔，另外该工程不重要的节点板、垫板、加强板及角钢拉撑等构件孔可采用冲孔。制孔前先在构件上划出孔的中心线和直径，为了提高效率，可采用涤纶片基的划线模板划线及将数块钢板重叠起来一齐钻孔。钻孔的允许偏差超设计和规范时，不能采用钢块填塞，可采用与因材质相匹配的焊条熔焊后重新制孔。

4．１．4、矫正

●  矫正工作贯穿钢结构制作的全过程。矫正主要采用机械矫正和火焰矫正等方法。因火焰矫正是利用局部受火焰加热后的收缩变形去抵消已经产生的焊接变形，故如果第一次矫正没有达到质量要求范围，可在第一次加热位置再进行火焰矫正，矫正量过大可在反方向再进行火焰矫正，直至符合技术要求，但加热温度要有控制范围。

4．１．5、组立组装

●  下料后的平板由专业放样人员划出中心线、定位线，在组立机上进行点焊定位固定，使其形成图纸所需形状。在组装前，组装人员必须熟悉施工图、组装工艺及有关文件的要求，并检查组装零部件的外观、材质、规格、数量，当合格无误后方可施工。组装定位采用断焊，其断焊长度30-50MM焊缝不大于设计焊缝的2/3，断焊分布均匀，保证有足够的强度和刚度。对大、长、复杂构件必须选择合适的工作平台，放出1：1实样，确认无误后按设定的组装程序工作，使用工具、器具等必须合适可靠，组装的间隙错位、垂直度、角度、平行度要严格控制，并满足规定要求，待检验后才准正式焊接。

4．１．6、焊接与再矫正

●  主要采用门式埋弧焊机对组立的H型钢等进行焊接，焊接人员必须持证上岗。焊接时必须根据钢板的规格尺寸按工艺要求选用相应的焊丝、电流、电压和焊接速度。对焊接材料选用要严格按照《钢材焊接焊条、焊丝焊剂选配规定》。该工程构件原则上选用适合各种焊接位置及焊接方式的低氢钾型焊条，使用前应仔细检查，凡发现有药皮脱落、污损、变质、吸湿、结块和生锈的焊条、焊丝、焊剂等焊材，不得使用。H型钢焊接后，因焊接对钢材进行局部不均匀的加热，而导致焊接应力的产生发生焊接变形。故应进行矫正，矫正在矫正机上进行。

4．１．7、喷丸除锈

●  构件成品采用全自动喷丸除锈机进行喷丸除锈，构件的磨擦面经处理后再喷丸并加以保护，磨擦面应规定要求制作，并做抗滑移系数试验，以确保磨擦系数达到要求，经处理的磨擦面不得有飞边，毛刺、焊疤或污损等，喷丸除锈等级应在Sa2.5级以上，并保证下下道涂装工程的可靠。

4．１．8、涂装及编号

●  构件经除锈检验验收合格后，必须在返锈前涂完第一道底漆，一般在除锈完24小时内涂完底漆。必须严格根据工程要求在车间对构件进行底层喷涂，做到喷涂均匀，无明显起皱流挂，附着良好，油漆的种类 、遍数、涂层的原度应符合设计要求。涂装时应对柱脚底板、高强度螺栓摩擦接合面、现场待焊接的部位相邻两侧各100mm的热影响区及超声波探伤区域等部位应进行保护。涂装完毕后，应在构件上标注构件的原编号，标记可用标签或油漆直接写，必须时可标明重量，重心位置和定位标记，且构件编号宜放置在构件两端醒目处。

4．１．9、钢檩条和板材制作（含配件）

●  该钢构工程檩条由技术部提供具体的放样图纸，并由厂内选派有多年经验的工人对其进行加工制作，为确保构件的质量，同时指定专人对加工件进行质控。板材生产首先核对所用彩板是否与合约要求相符，生产时必须先试车，检验首件产品合格后方可成批生产，并定时、定量进行检查。产品经检验合格后，贴上合格标识，并进行合理堆放。

4．１．10、钢构件验收

●  出厂前必须对钢构件进行验收，出厂的成品构件应具有出厂合格证及有关技术文件等，并在工厂内进行预拼装，检查是否符合设计尺寸和整体质量情况等，待检验合格后方可出厂。

4．１．11、成品的堆放及装运

●  钢构件制作完毕后，考虑到不能及时运出或暂时不需安装，故需及时分类标识、分类堆放。堆放需考虑到安装运出顺序，先安装的构件应堆放在装车前排，避免装车时的翻动。钢构零配件及小型构件须分类打包捆扎，必要时进行装箱，箱体上应有明显标识。像拉条等细长杆件可用镀锌铁丝捆绑扎，但每捆重量不宜过大，吊具不要直接钩在捆所铁丝上。彩板及配件按规定包装出厂，包装必须可靠避免损伤或刮痕，每件包装巾上标签，注明材质、形状、数量及生产日期。选择合理装卸机械，尽量避免构件在装卸时损伤，特别是要考虑该工程屋面板较长的情况。成品装车时尽量考虑构件的吊装方向，以免运抵工地重新翻转，装运构件时务使下面的构件不受上面构件重量的影响而发生下垂弯曲现象，故下面的构件应垫以足够数量的方木。成品装车时应成套，以免影响安装进度。因该工程运输采用公路运输，故装运的高度极限为4.5m，构件长出车身不得超过车间2米。

- 12、钢结构制作主要工艺流程见（图表：No.4－Ａ）

4．２、基础地脚螺栓工程

●  该工程基础虽由土建专业队负责施工，但当基础垫层砼凝固后开始绑扎钢柱砼基础钢筋时，钢结构工程项目部随之立即派专业技术人员进行钢结构螺栓预埋指导工作。为确保上部结构安装质量，也必须与土建施工单位密切配合，共同把关。预埋时必须严格控制地脚螺栓的位置和伸出长度、基础支承面水平度和标高等。

●  螺栓预埋施工要点：当基础垫层砼凝固后，即在垫层面上投测中线点，并根据中线点强出墨线，绘出地脚螺栓的位置，根据垫层投测的中心点，把地脚螺栓安放在设计位置。为便于螺栓就位，可采用如图表NO.4－B示尺寸在工厂预制好的钻孔钢模辅助就位，（也可采用与基础模板连结在一起的钻孔木架，在模板与木架支撑牢固后，即在其上投点放线。）地螺栓安装以后，检查螺栓第一丝扣标高是符合要求，合格后即将螺栓焊牢在钢筋网上。为防止地脚螺栓在安装前或安装中螺纹受到损伤，宜采用防护套将螺纹进行保护。而为了保证地脚螺栓位置及标高的正确，应进行看守观测，如发现变动应立即通知施工人员及时处理。

4．3、钢结构吊装

4．3．1、吊装准备工作

●  钢结构吊装前按照构件明细表核对进场构件，查验质量证明单和设计更改文件，检查验收构件在运输过程中造成的变形情况，并记录在案，发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件，应先检查复核轴线位置，高低偏差，平整度，标高，然后弹出十字中心线和引测标高(见图表NO.4－C），并必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面，又涉及到土建与钢结构之间的关系，因此它们之间的测量工具必须统一。

4．3．2、吊装方法

●  该工程系采用一台汽吊进行吊装，次构件及板材采用人工悬拉，钢柱吊装采用单机旋转法吊装，梁由于跨度大，又是多节组成故先在地面拼装后再吊装，由于场地较窄，必要时人工抬升辅助拼装，钢梁扶正翻身起板采用两点起板法。为确保吊装安全和避免吊机停转次数，该工程钢结构吊装按行进路线的先后顺序吊装施工，且吊装时先吊装竖向构件，后吊装平面构件，以减少建筑物的纵向长度安装累计误差。

4．3．3、钢柱的吊装与校正

●  钢柱的吊装方法与装配式钢筋混凝土柱子相似，该工程由于结构吊装时间紧，故拟采用人工抬升辅助就位，构件就位后采用单机旋转法吊装（见图表NO。4－D），为提高吊装效率，在堆放柱时，尽量使柱的绑扎点、柱脚中心与基础中心三点共圆弧。

●  起吊时吊机将绑扎好的柱子缓缓吊起离地20cm后暂定，检查吊索牢固和吊车稳定，同时打开回转刹车，然后将钢柱下放到离安装面40-100 mm，对准基准线，指挥吊车下降，把柱子插入锚固螺栓临时固定，钢柱经初校正后，待垂直度偏差控制在20mm 以内方可使起重机脱钩，钢柱的垂直度用经纬仪检验，如有偏差立即进行校正，在校正过程中随时观察底部和标高控制块扎之间是否脱空，以防校正过程中造成水平标高误差。

●  柱子的垂直校正，测量用两台经纬仪安置在纵横轴线上，先对准柱底垂直翼缘板或中线，再渐渐仰视到柱顶，如中线偏离视线，表示柱子不垂直，可指挥调节拉绳或支撑，可用敲打等方法使柱子垂直。在实际工作中，常把成排的柱子都竖起来，然后进行校正。这时可把两台经纬仪分别安置在纵横轴线一侧，偏离中线一般不得大于３m(详见图表No。4-E)。在吊装屋架时或安装竖向构件时，还须对钢柱进行复核校正。

4．3．4、钢梁的吊装与校正

●  钢梁构件运到现场，先应拼装。钢梁扶正需要翻身起板时采用两点翻身起板法，人工用短钢管及方木临时辅助起板。钢梁翻身就位后需要进行多次试吊并及时重新绑扎吊索，试吊时吊车起吊一定要缓慢上升，做到各吊点位置受力均匀并以钢梁不变形为最佳状态，达到要求后即进行吊升旋转到设计位置，再由人工在地面拉动预先扣在大梁上的控制绳，转动到位后，即可用板钳来定柱梁孔位，同时用高强螺栓固定。并且第一榀钢梁应增加四根临时固定揽风绳，第二榀后的大梁则用屋面檀条及连系梁加以临时固定，因该钢构工程跨度为31米左右，故应设五道以上，在固定的同时，用吊锤检查其垂直度，使其符合要求(简要示意图详见：图表No.4-H)。

●  本钢构工程因每个节点处的高强度螺栓总数不多，从而安装时节点处的所有螺栓都先暂时作为钢梁临时固定用的临时螺栓。钢梁的检验主要是垂直度，垂直度可用挂线球检验，检验符合要求后的屋架再用高强度螺栓作最后固定。

●  在吊装钢梁时还须对钢柱进行复核，此时一般采用葫芦拉钢丝绳缆索进行检查，待大梁安装完后方可松开缆索。对钢梁屋脊线也必须控制。使屋架与柱两端中心线等值偏差，这样各跨钢屋架均在同一中心线上。

4．3．5、柱底板垫块安装及二次灌浆

●  钢柱安装时，因需调整柱高程、通常于柱底端头板下放置垫块，而垫块的尺寸，一般只考虑承载钢架本身的重量。基础砼面的高程与柱底板高程间两者之差即为所需加垫块的厚度，由此可计算出所需垫块的数量。柱底垫块应包括6 mm垫铁和锲形垫铁(详见图表：No.4-H)，锲形垫铁垫到柱底板角。

●  主钢构吊装校正完成后，才可进行灌浆通常在校正完毕后三天内完成，以免因其他原因造成结构体移位，灌浆材料应采用细石混凝土，使柱底板与基础完全接触，灌浆砼标号比柱砼标号高一级。灌浆前准备工作，削除砼表面过高处使灌浆厚度至少保持4cm以上，去除砼表面的细微物，油脂、泥土等不良物质，而保持适当粗糙。一端及两侧而之模板亦需高出板面，且留出间隔，并稍具倾斜，以使插入木棒或钢筋。灌浆料必须以拌和机拌和，若以手拌和，则缺乏流动性而使水易增加，造成收缩之危险。一经灌注，必须连续不断进行作业，直到灌浆从周围出为止，灌浆料必须从一侧开始，未完成前不可中断。灌注后，保持湿润状态保养至少七天。

4．4、高强度螺栓施工方法

●  该钢构工程钢梁、柱连接采用扭剪型高强螺栓，安装高强螺栓时构件的磨擦面应保护干燥清洁，不得在雨中作业。拧紧顺序应从节点板中心向边缘施拧(参考图表No.5-H)，两个连接件的为先主要后次要的顺序，H型钢构件为上翼缘、下翼缘、复板的顺序，同一节柱上梁、柱节点紧拧顺序为先上梁柱接点再下梁柱节点，最后为中间梁柱节点。高强螺栓紧固程度用电动扳手进行控制，并观察尾部梅花头拧掉情况，尾部梅花头被拧掉者视同其终拧扭矩达到合格质量标准，尾部梅花头未被拧掉者可采用转角法检验。其外露丝扣不得小于2扣，连接檩条墙梁用的普通螺栓每个螺栓不得垫两个垫圈。所有安装螺孔，均不得采用气割扩孔，当板叠销孔超出允许偏差造成连接螺栓不能穿通时，可用铰刀进行修整，但修整后的最大直径应小于螺栓直径的1.2倍，铰孔时应防止铁屑落入板叠缝隙。

●  该工程拟编制一个班组6人专门负责高强度螺栓施工，其中螺栓安装3人，初拧1人，终拧2人，并必须做到当天安装的螺栓应在当天终拧完毕。

4．5、檩条及支撑系统的安装

●  檩条及支撑系统应配合钢结构吊装，进行交叉作业，流水施工。

●  该钢构工程柱距为8.75m、8m及7m三种,檩条安装可采用以滑轮借力法安装，安装要求螺孔位置对准，拧紧程度合理。根据檩条规格和使用部位，采用人工借力悬拉至屋面或墙立面相应位置安装。

●  支撑应按规定要求及时安装,要求安装位置准确,达到设计要求，确保钢结构整体刚度和稳定性。

●  吊装完成后马上要再调整构件间之垂直度及水平度，为确保连续构件间的正确准线，需及时安装柱间支撑及水平支撑及调整这些支撑。调整柱撑应使一边柱撑锁紧另一边放松，当柱已达到垂直度时，则柱撑应该最后锁紧到“拉紧”状况，但不要把斜撑锁太紧而损害构件。从屋檐到屋脊系利用屋脊点为中心点调整水平支撑，并对齐屋顶梁就能保持屋顶垂直。总之只有待调整所有构件垂直度方正后方可锁紧斜撑。

●  一般梁隅撑均是在地上连结至屋顶梁上，吊装后才使用螺栓连结到屋面檩条上。台度角钢采用膨胀螺栓固定，山墙角钢安装则由檐口至屋脊并最好固定于山墙檩条之下翼沿上。

●  屋面、墙面系杆及拉杆安装时要及时调整檩条的水平度，并纠正檩条因运输或堆放中造成的弯曲变形等。

4．6、板材安装

该钢构工程楼承板采用FE3W组合楼承板,屋面系采用0.66厚S/D板+50厚保温棉+0.48厚LND板，墙面采用0.53厚R/D板+50厚保温棉+0.48厚LND板。

4．6．1、楼承板安装

●  该钢构工程采用FE3W钢承板，安装前需待夹层梁吊装完成后将钢梁表面清理干净，放好线。安装第一块板时考虑在钢柱位置会与钢柱翼缘相碰撞，该板必须现场用电动切割机将与柱相碰撞部位切除后方可安装，然后依次安装第二、三块板等等。

●  起始板侧向与钢梁搁置长度确定为50mm，最后一块钢承板侧向与钢梁的搁置长度≥50mm。当某一钢承板无法完全铺设时，铺设前端与未端不足宽度小于250mm时可使用收边板铺设，收边搭接5mm点焊固定。

●  安装钢承板时严格按照施工排板图顺序逐张铺设，并按照焊接顺序将钢承板点焊在钢梁上，两片钢承板间的扣合处以夹钳加以固定。剪刀钉以焊枪固定在钢梁上，封头板焊接时，底部与钢梁焊接好后上侧边须用Ф10圆钢做拉杆，焊接在钢承板上，以防土建砼浇筑时封头板变形。注意要与土建密切配合并按照设计图纸要求绑扎钢筋网后进行砼浇筑。

4．6．2、屋面彩板

●  该工程屋面板为双层板，中置50厚保温棉。考虑到土建室内地坪施工情况，原则上可以先安装屋面上层板再在适当时期安装下层板，安装下层采用钢管脚手架，若条件允许可使用移动式门型组合脚手架。

●  保温棉铺设与屋面上层板安装应紧随，保温棉的下料长度主要是屋面单坡长，从檐口檩条到相应的屋脊檩条间距离。如果一卷保温棉不够长以覆盖屋面一个单坡长时，则需要搭接，搭接时在檩条上用双面胶带，相关方式详见(图表：No.4-J)，另屋脊保温棉安装也应注意。

●  屋面板纵向不设接头，施工现场一侧山墙端应留屋面板成品堆放场地。山墙侧拉斜钢丝，用人力沿钢丝拉到屋面上，安装顺序应考虑有利于本地区的主导风向而从厂房一端开始逐跨铺设。

●  先靠山墙边安装第一块板，当第一块屋面板固定就位时，在屋面檐口拉一根连续的准线，这根线和第一块屋面板将成为引导基准，便于后续屋面板的快速安装和校正，然后对每一屋面区域在安装期间要定期检测，方法是测量已固定好的屋面板宽度。在屋脊线处（或板顶部）和檐口（或板底部各测量一次，以保证不出现移动和扇形，保证屋面板的平行和垂直度。

●  该钢构工程彩板屋面折弯件主要有屋脊内外收边、封口板及山脊山墙檐口收边等等(注意施工先后顺序)，这些彩板折弯件与彩板连接用铝铆钉，彩钢折弯件配件应做到整齐、美观、满足防水效果，全部固定完毕后，用密封膏打完一段再轻擦使均匀，泛水板等防水点处应涂满密封膏。

4．6．3、墙板安装

●  外层墙板原则上采用工具式的外靠移动铝管脚手架，相关示意图详见如下简图(图表：No.4-K)，而内层墙板采用钢管脚手架配合移动铝管脚手架或当室内地坪施工条件允许可采用移动式门型组合脚手架。

●  原则上考虑到华东地区风速相对较大且该钢构工程又是外天沟，最好是先安装墙面板再安装屋面板，这样可利用安装好的墙面板挡住平时大风，而方便安装屋面板及铺设屋面保温棉。但可能考虑到该工程台度以下土建砖墙施工进度及室内地坪施工情况而先安装屋面上层板再安装墙面板。总之无论采取何种先后工序，单独安装墙面板必须是由上往下、以墙角作为起点由一端逐往另一端的顺序安装，并要及时考虑常年主导风向及参考施工时之风向。

●  安装时应注意水平和垂直方向的操作偏差，保证横平竖直，同时安装上部墙板时对其底端墙檩采用方木在其下撑垫并复核之。安装外墙板前先安装墙面系统的上口泛水、窗门侧泛水及与砖墙交接处台度收边，墙板安装好后再安装下口泛水包边及阴、阳包角板等。

五、施工保证措施

5.1  质量保证措施

5．1．1、制作质量保证措施

●  针对工程的特点和重要性，厂内内部将成立专职检查组对构件制作质量进行定时和不定时检查或抽查。

●  由专职检查组对每道工序生产人员进行上岗前教育和培训。

●  严格按规定要求进行检验，每道工序必须有首检、自检和专检三个过程，通过专检后方可转序。

●  严格把好原材料质量关，按规定要求进行试验、化验。不提前使用未检验和复试的原材料。

●  按规定要求对构件进行焊接无损探险伤试验，节点抗拉强度试验，抗滑移系数测试。

●  对制作进度进行合理按排，确定每道工序各个环节的生产计划时间，并有专人进行跟踪，反馈。对不合理的进行及时调整，使计划能切实可行。

●  对各种设备进行生产前检查和维修，提高设备的利用率，以确保生产的顺利。

●  流水作业、交叉作业安排做到合理化，以减少不必要的停断和碰头。

●  专检组做到及时专检，使生产作业能顺利流畅。

●  以公司副理为工程总指挥，能及时下达各项指令，确保资金到位，确保材料供应及时。

5．1．2、现场安装质量保证措施

●  该钢构工程实施的质量目标为优良，为实现质量方针、预定目标和对顾客的承诺，将把“以质量为中心，安全第一，按期完工顺利通过竣工验收”作为本钢构工程的指导思想，并在现场建立公司、钢构项目部、施工班组三级质量管理体系。公司除加强日常检查外，同时品管部向工地派员蹲点作好材料检测，协助项目经理抓好质量工作。质量管理小组由钢构项目经理、项目技术工程师、项目质量工程师及有关技术管理人员组成，事先对各级质量管理人员制订切实可行的质量责任制，使现场质量责任制纵向到底，横向到边，形成三级质保体系网络。

●  项目部每天在作业前对施工班组进行技术交底，使每一个工人都明确所做工作的质量要求和施工方法，要求其在施工过程中能严格按图纸、规范及技术要求操作，同时做到边施工，边自检、边整改，将质量问题消灭在操作第一线。

●  对施工中可能遇到的重点、难点，预先制定应付措施，对材料操作工艺、工序、机具、产品保护均要事先制订预控计划及安装手册，确定控制点，施工中明确专人进行检查落实。

●  加强质量检验评定制度，严格实行“三检”制，上道工序未验收合格不得转入下道工序的施工。

●  严格实行各种原材料和配件的质量验收制度，主要材料进场必须有生产单位的出厂试验报告单或质保书，并同时具备化验单或复试单。

●  各种测量仪器都应已通过相关计量部门的检测，涉及到土建与钢结构之间的关系，尽量做到它们之间的测量工具统一。

●  现场出现问题安装工人不得擅自处理，应由工程技术、质量工程师会同有关专家和技术人员处理。

●  吊装时为了避免屋面主梁损害及变形，钢梁上下两翼及钢索之间要放木块或其他材料加以保护。钢梁吊升或与钢柱对接时必须避免过重碰撞主梁。吊装施工用不到的材料，放置要小心，不要伤害钢构及不要受到气候影响。

●  安装彩色钢板切割时，外露面应朝下以避免切割产生的挫屑粘附涂膜面引起面层氧化。打自攻螺钉必须垂直支撑面迫紧，垫圈必须完整。

5.2  进度保证措施

●  制订科学合理的构件制作与工程安装进度计划及劳动力计划。

●  选派有丰实施工经验，善于打硬仗的钢构项目管理班子。

●  组织好平面和立体的交叉流水作业，合理安排各工序，各环节的施工进度。做到次构件安装、涂料施工及土建施工同步进行。

●  选择合理的吊装机械及电焊设备，做到配能所用及时到位，合理保养好各种机械设备，避免机械设备出现故障，造成施工延误。

●  根据施工计划合理安排材料构件进场计划，工程材料构件提前进场，做到材料构件不碰头、不积压。

●  采用成熟的制作与安装工艺并与新工艺新方法相结合，尽可能缩短工期。

●  因工期较紧，必要时还应加班加点，采取轮流休息制，做到劳逸结合。

●  项目管理班子人员坚持在现场第一线，落实每一天工作任务及时检查每道工序，做到及时验收及时转序。

●  合理安排人力、财力、物力，做及时到位，专款专用，不因资源问题或组织问题造成脱节而影响工期。

5.3  冬季施工保证措施

●  该钢构工程安装时是12至2月份，施工阶段要跨越冬季，从而施工时必须采取相应的施工保证措施。

●  运输堆放钢结构时，必须采取防滑措施。构件堆放场地必须平整坚实，无水坑，周围要做好排水工作，严禁构件堆放区积水、浸泡。同一型号构件叠放时，必须保证构件的水平度，垫块必须在同一垂直线上，防止构件溜滑。部分构件及油漆必须注意防雨雪。

●  经常与气象部门取得联系，与气象部门进行信息网，在雨雪到来之前做到先知、先防，未雨绸缪，做到防患于未然。对于所进临时设施，必须考虑防风、防雨雪措施。

●  钢结构安装前除常规检查外，尚须根据负温度条件对构件质量进行详细检查，凡是在制作中漏检和运输堆放中造成的构件变形等，偏差大于规定影响安装质量时，必须在地面进行修理、矫正，符合设计和规范要求后方能起吊安装。

●  绑扎、起吊钢构件的钢索与构件直接接触时要加防滑垫。凡是与构件同时起吊用的卡具、绳索必须绑扎牢固。

●  构件上有雨水、结露时，安装前应擦试干净，但不得损伤涂层。

●  高强螺栓接头安装时，构件的磨擦面必须干净，不得雨淋、接触泥土、油污。雨雪天严禁屋面施工，保温材料不准淋湿。

●  在负温下安装钢结构时要注意温度变化引起的钢结构外形尺寸的偏差，如是常温下制作而在负温下安装则要采取措施调整偏差，必要时制定土建结构和钢结构的不同验收标准和不同的温度膨胀系数差值的调整。

5.4  安全文明技术措施

●  钢结构施工存在着显著特点，从而其安全管理网络与安全生产制度就特为重要，故钢构项目部以“安全第一，预防为主”的方针采取如下安全文明施工措施：

●  成立安全文明施工领导小组，现场设专职安全员，并负责对施工安装人员进行三级安全教育。安全施工管理人员挂牌上岗。进入施工现场人员一律要戴安全帽，高空作业系好安全带。及时对施工过程中未固定牢固的构件加以临时固定，施工过程中严禁乱扔乱抛严禁向上或向下丢抛螺钉、螺帽及其它物品。

●  根据本钢构工程特点， 提前认真做好各大重件起吊、装车、吊装各项准备工作，掌握物件形状、结构、重量、重心角度、钢性及外形尺寸，选择并配备好各类型吊具及捆扎专用绳索，对构件及早根据理论计算出起吊重心位置，以防变形。

●  施工用电采用“三相五线制”三级配电，三级保护，机具设备的接地接零必需安全可靠，设备专人操作，持证上岗，严禁私接乱拉电线，配电箱要加锁，有专人保管，并设置防雨措施，各种机具设备要安装漏电保护装置，按规定做好一机一闸一保护。

●  使用吊车需专人指挥，散装材料须装箱或包扎牢固后方可起吊。吊车司机坚持“十不吊”原则。起吊物品时，升降吊钩要平稳，避免紧急掣动和冲击。现场机械的安全限制装置应定期检查，保证灵敏有效。所有钢丝绳，事先必须认真检查，表面磨损腐蚀达钢丝绳直径的10%时，不得使用。吊钩卡环如有永久变形或裂纹时，不能使用。

●  现场气割、电焊要有专人管理，并设专人消防用具，涂料及易燃易爆物品应有专人负责，远离火源，设专库存放。

●  在屋面上工作时要求穿品质好的平底工作鞋，严禁在未被固定于檩条上的单张屋面钢或几张叠在一起的钢板行走，当安装屋面板时，可以考虑使用踩踏板，同时为了减少由于屋面钢板有油而导致滑动的危险，应及时把堆放在一叠的钢板分开以让每片钢板上的油蒸发干，然后再把钢板放在檩条上。

●  铺设钢板区域内，切割工作及固定螺丝时所产生的碎屑以及屋面、地面和天沟上的残屑杂物于当天收工前清理干净。施工中裁剪之余料每日派工收拾集中堆放，完工前所有余废料须清理干净。

六、工程技术档案资料管理

●  认真贯彻执行国家和当地计委、档案局及县市建设局关于工程档案资料管理的通知及相关规定，对工程从开工到竣工的全过程，严格按档案资料的具体内容、整理方法、填写程序及纸张规格等作到规范化和标准化。

●  公司主管生产安装的副经理和总工程师负责领导和督促公司有关部门和工程项目经理认真履行各自的职责，定期进行检查、督促，确保档案资料的完整与准确。

●  工程施工的技术资料，制度和安装均应同建设单位、设计院、质监站、建材生产厂家等单位密切配合，使各类资料能及时、准确、完整的按规定完善归档。

●  项目技术工程师负责指导内业资料人员作好工程施工各类资料的办理、收集、整理、汇编工作，并按归档资料的规定，必须字迹清楚、图样清晰。施工中，对隐蔽、技术核定、材料代换、通知等应及时办理和签证，分部(子分部)、分项、检验批以及单位(子单位)工程质量检查评定，由专职质量工程师逐项填写，并有质量评定人员和项目技术工程师签字。质量保证资料由质量工程师检查填表后，经工程负责人签字。做到工程竣工验收与竣工资料验收同步进行，并按当地档案管理的规定整理备卷，交有关部门审核。

七、工程保修及服务

我公司把本钢构工程作为一只窗口工程，在施工中和圆满完成工程任务的同时，将提供良好的服务。

●  1、公司将有专职部门接受客户投诉并及时处理投诉事宜。客户投诉处理作业程序如下：

流    程         权责单位       相关说明       表     单

管理部                     客户投诉处理单

品管部      不合格品管理

相关部门       作业程序

责任部门    纠正及预防措施

作业程序

责任部门　　 　现场服务

品管部　　　　作业程序

品管部

管理部

管理部

●  2、自工程完工经验收合格后一年为工程质量保修期。

●  3、作为窗口工程，对本钢构工程实行终身维修，质保期外维修费用按成本费计算。

●  4、保修期间，原则上在接到业主有关制作或安装质量问题的通知书三个有效工作日内到达现场进行保修工作。

●  5、建立定期用户回访制度，对用户进行定期服务回访，确保提供良好的售后服务。

# Text boxes

交货

制    孔

（冲、钻）

边缘加工

（铣、刨、铲）

弯    制

煨（滚圆）模压

半成品按分类堆放

零  件  平  直

油漆包装

退火处理

铲磨除锈

成品钻孔

端部铣平

矫    正

焊    接

端部铣平

总 装 配

小 装 配

矫    正

焊    接

矫    正

焊    接

拼    装

气    割

剪 冲 锯

原材料矫正器

放    样

钢屋架临时固定示意图（NO.4－G）

缆风绳

临时固定的檩条

业主代表

总包项目经理

项目经理

质　量　员

现场项目组织机构图表（No.2－Ａ）

施工员

安全员

资料员

安装队

班组一

班组二

班组三

班组四

柱子中心线

经纬仪视线

钢柱垂直校正测量示意图（NO.4－E）

进货检验

通知

收料

进货检验

急件未验

标签处理

标示

入库或

各分包商

领发料

加工制造

不合格

品处理

资料整理分析

ＮＧ

免检

OK

供货商

- 仓库／维修课

- 工程主办人员

仓库／维修课

品保部／生产部

最高主管／品保部

品保部／生产

仓库／维修课

使用部门

组    别

生产部／各组别

相关部门／

品 保 部

品保部

流  程

权责单位

相关说明

表  单

送货单

工程材料请购

验收单

仓库管理

作业程序

工程材料

请购

验收单

１、进货检验

不合格品统计表

２、材料入厂检验

３、试验报告表

４、材料规格

尺寸检验表

合格／不合格

标示单

未验使用记录表

过程管理

作业程序

不合格品

处理控制程序

质量记录

管理控制程序

二次下料    割

出厂

（b）

（a）

1－吊升前的位置；2－吊升过程中的位置；3－对位（就位）后位置

3

2

1

钢梁的起吊示意简图（NO.4－F）

旋转法吊装示意简图（NO.4－D）

（a）平面布置；（b）旋转过程；1－柱平放时，2－起吊中途，3－直立

3

2

1

问题分析处理单

工程维修联系单

65

65

50

50

50

50

65

65

4-Φ23.5

t=6

ZJ1-5辅助钢模板

45

45

155

155

45

45

155

155

ZJ6辅助钢模板

t=6

4-Φ23.5

辅助钢模板尺寸图（NO.4－B）

钢柱柱底标高引测示意图（NO.4－C）

钢梁校正、柱底垫铁安装及高强螺栓施拧简图（NO.4－H）

屋面保温棉搭接示意简图（NO.4－J）

±0.000

△X

-0.150

RC基础

水准仪

(柱底标高)

(基准标高)

(一次浇筑标高)

-0.200

3

4

6

1

垫铁

RC基础

2

5

拟定改善

对   策

资料存档

3、高强螺栓施拧

2、垫铁安装

1、钢梁校正

14

12

9

7

26

24

11

13

8

10

16

18

22

20

17

15

19

21

25

23

原因分析

客户投诉

接    受

限期实施

追踪确认

回覆客户

或者若干

小矩形钢板

双面胶带

V型夹具固定保温棉于檩条上

移动保温棉

双面胶带

加双面胶带

技术服务经理