- 施工方案的选用及设计

- 全线的平面、高程测量控制方案

- 概况

本测区位于广州市萝岗镇以北萝峰隧道以东，东南行径永和工发区、

圆墩山、廖屋而达增城市新塘镇牛眠地西南500米处，里程桩号K4+600~K11+200，全长6.6公里。主要工作内容有：路线长10960米（含分离式路基及互通匝道），桥梁10座（单幅计），通道桥2座，涵洞（含通道）20座及互通1座，其特点是线路长、构造物多，沿线地势起伏较大，鱼塘、水库、架立管线较多，通视条件较差。

- 测设方案编制依据

- 交通部第二公路勘察设计院“广州（萝岗）至惠东（凌坑）高速

公路萝岗至石湾段第A3标段K4+600~K11+200两阶段施工图设计”；

- 《公路测量规范》（GB50026-93）；

- 交通部颁发的有关施工和设计规范、规程、质量评定标准；

- 广惠高速公路建设管理处广惠纪要字（1999）第04号“广惠高

速公路A段交桩会议纪要”及有关交桩资料；

- 广惠高速公路总监办有关要求。

- 测量仪器设备

为保证测量的精度和进度，A3标段项目部配备了全站仪、经纬仪、

水准仪等精密测量仪器并配备专门的通讯、交通工具。具体见测量仪器设备表。

- 导线点水准点复测

- 准备工作：开展测量工作之前应对测量仪器设备进行检验、校

正，并对全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺等经专门检验部门进行标定，同时组织所有测量人员学习规范规程和熟悉设计图纸，由测量主管工程师负责制订其测量工作要求及安排，准备工作做到认真、充分、具体。

- 复测导线点：业主（广惠高速公路建设管理处）及设计部门交

桩后，根据业主提供的导线点成果表，按照四等三角精度要求进行复测、联测工作。

- 复测导线点方案：本施工段共有业主提供的导线点24个，复测时

以A段第二合同段（相邻标段）的导线点（3个）作为联测及起点，依次复测符合到A段第四合同段（相邻标段）的导线点（C32、G47）作为联测及终点。在本施工段内进行计算，平差计算出施工段24个导线点的测量成果，然后同业主提供的成果表进行对照，各项数据误差如在允许范围之内，即按照业主的成果进行施工测量。复测的测量原始记录，计算过程，最终结论及标定证书材料等形成书面材料上报广惠高速公路总监办。

- 复核导线点的方法：导线点的复测采用全站仪对业主提供的导线点

进行水平角、垂直角及相互间的距离进行预测，水平角观测两个测回，垂直角观测一个测回，距离观测两个测回，观测时严格遵照操作规程及规范要求，导线点复核按四等三角导线精度，应满足下列条件：

角度闭合差：fβ≤10√n（n为测站数）

距离相对闭合差：K≤1 / 35000

复测精度满足要求后，应进行平差，然后计算出各导线点的坐标，点与点之间的方位角、距离，同业主提供的成果表比较，误差在允许范围内视为工作完成。

- 复测水准点：本施工段业主提供的水准点共7个；

复核水准点高程的方法：从A段第二合同段最后一个水准点高程作

为起始基点高程，以A段第四合同段的起始高程作为闭合高程点，将本施工段作为一条附合水准路线，接四等精度测量要求进行。测量时采用DS3水准仪及3米红黑双面标尺加尺垫测量，闭合差小于20√Lmm的要求（L为水准路线长度，以公里计），闭合差满足规范要求，进行平差计算，计算出各水准点的实测高程，该成果与业主提供 的成果表进行比较，并计算出它们之间的偏差，将测量的原始记录和最终成果等报监理单位。

上 述复测过程中如发现问题及时查明原因，并报现场监理工程师或业

主代表，根据监理工程师或业主代表的意见重新进行。

- 导线点水准点的加密

由于业主提供的导线点、水准点相互间隔距离较远，布设位置不适当，

无法满足施工需要，为此在本合同段内增设30个导线点，20个水准点（水准点符合到导线点上），导线点水准点加密方案上报监理单位，并在埋设加密桩及测设时监理工程师旁站。增设的加密点设在便于观测的坚硬基岩上或永久性建筑物的牢固处，或采用12*12cm砼方桩，埋入土中至少1米，并用砼加固。

- 导线加密点按一级导线测设，采用全站仪进行水平角、垂直角及

距离观测，水平角观测两测回、垂直角一测回、距离两测回，精度按一级导线标准控制。

- 水准加密点，按四准测设标准与业主提供的水准点进行联测，其

闭合差应小于20√Lmm或小于6√nmm（L为水准路线长度以km计，n为测站数）。

导线水准加密点的测设原始记录及最终成果报监理单位。

- 在路基施工过程中，每季度（3个月）复测一次导线点水准点及

加密点。

- 中线复测

路基开工前全面恢复中线并固定路线主要控制桩，如交点、转点、圆曲线和缓和曲线的起讫点等。中线复测采用索佳set2110全站仪，在导线点或加密导线点上摆站，用坐标法进行复测。恢复中线时应注意与结构物中心及相邻施工段的中线闭合，并根据恢复的中线，详细检查、核对纵横断面图。

- 路基放样：

- 路基施工前，根据恢复的路线中桩、设计图表、施工工艺和有关

规定复核公路用地桩和钉出路堤坡脚、路堑堑顶、边沟、护坡等具体位置桩。在距离中心一是安全距离处设立控制桩，其间隔应根据实际情况而设，但不得大于50米。桩上应标明桩号与路中心填挖高程；

- 挖填方边桩，通过横断面图和设计路面的断面图，交会出所需的

近似宽度和高程后在实地采取逐渐近法求得所需的边桩位置，对于深挖深填地段，每挖填5米复测一次中线桩，测定其标高和宽度，以控制边坡的大小。

- 边沟、截水沟和排水沟放样时，应先做成样板架检查，或每隔10

米在沟内外边缘钉木桩并注明里程及挖深。

- 桥涵的控制测量

为了更好地控制涵洞、通道及桥梁的平面位置和高程，在结构物附近

加密埋设导线点和水准点。本施工段的桥梁，其平面控制采用闭合导线三角网。如：在分离式立交桥（4座）及永和排洪渠中桥各布设2个导线点和2个水准点，在永和互通布设3个导线点和3个水准点，以确保桥梁桥位、跨径、高程等符合规范要求和设计要求。桥梁的墩、台中心线根据施工图纸采用set2110全站仪使用坐标法直接测量放样，其观测精度应满足《公路桥涵施工规范》要求。

二、软土地基施工方案

本合同段共有软土路基（设计）300米，里程桩号自K7+800-K8+100，其中于K8+000处有1-4米盖板涵洞。设计处理方案分两种①于K8+000盖板涵洞地基采用粉体喷射搅拌桩加固处理；②其它路基采用袋装砂井及土工布、砂垫层等综合处理。施工方案布置见“粉体喷射桩处理软基布置图”及“袋装砂井处理软基布置图”。

- 砂垫层填筑

砂垫层填筑分两次施工，即首铺50cm厚后待塑料排水板及土工布施

工后再铺设20cm厚砂垫层。

- 平整场地，应平整地面至护坡道设计高程处；清除杂草、淤泥，排

水晾干表土，并对表土进行填前夯实；

- 首次填筑砂垫层厚50cm，分二层施工，砂垫层每侧超出路基宽50cm

以上。

- 开挖铺设砂垫层时，必须避免扰动软弱土层的表面，以免破坏软土

层自身结构降低承压力；

- 对材料的要求：砂砾具有良好的透水性且级配良好，质地坚硬，细

度模数大于2.3，颗粒不均匀系数小于10，其含泥量小于3%。

- 砂垫层施工完成后，保持砂垫层排水通畅，待塑料排水板与土工布

施工后再填筑第二层砂垫层20cm厚。

- 袋装砂井施工

袋装砂井能适应软土固结产生的地基变位，在受力时能与地基变形相协调。袋装砂井打汀时，排泥量较变通砂井要少，对土体扰动也小，施工比较便捷，对周围影响小，K7+800~K8+100路基的袋装砂井共9724根，总长75847.2米，成三角形布置，间距1.5米，处理深度7米。

- 袋装砂井质量控制

- 袋装砂井采用轻锤多击的方法施工，减少对周边土体的扰动。

- 袋装砂井孔位平面位置偏差不大于10cm，井深的垂直偏差不大

于1.5%。

- 所用砂袋采用抗拉强度大于15KN/m的聚丙烯编织布袋。

- 灌入砂袋的砂，捣固密实，砂的含泥量不于3%，细度模数大于

2.7的中粗砂（风干砂）。为保证砂袋内灌砂质量，采用垂直吊起灌砂法。

- 袋装砂井的施工顺序

- 场灌砂成井

- 将钢套管（下端用可开闭的底盖或预制桩靴）打入土中要求的深度

（管径较砂袋直径大，一般袋装砂井直径为7cm，导管采用φ89×4.5mm无缝钢管）；

- 将准备好的砂袋，长比砂井长2m，扎好下口后向袋内灌入洁净粗

砂约20cm上下（高度）作为压重，放入套管沉到要求深度；

- 在将砂袋放入套管内不能达到要求深度，会有一部分拖留在地面，

此时须进行排泥处理，继续下沉达到规定深度；

- 将袋口固定于装砂漏斗，通过振动装砂入袋，砂装满后，卸下砂

袋，拧紧套管上盖，然后一边把压缩空气送进套管，一边提升套管直至地面。

- 预制砂袋直接投放孔内成井：

- 预先在砂袋里装满砂料，并将上口扎结牢靠，运送现场，弯成圆形堆放；

- 套管成孔后，随即将预制砂袋投放孔内，拔管成井。

- 土工布铺设

- 土工布铺设于砂垫层9首层50cm厚）上部，塑料排水板施工完成

后并将出露弯折埋置于砂垫层中，整平砂垫层，剔除尖棱物体后铺设土工布；

- 土工布材料（一层或二层）：极限抗压强度大于50KN/m，10%

- 应变时抗拉强度大于30%；

- 铺设土工布时，两侧应施加5-10KN/m的预拉力并压载锚固。而后

铺设砂垫层的上层（20cm厚），再将锚固端回折3米以上开始填土；

- 土工布采用4m宽以上的宽幅材料，材料纵横向强度比应大于0.75 ,

主受力方向顺路基横断面铺设，两幅搭接处采用缝接，其搭接部分的抗拉强度应大于原材料的90%，施工前应检测。铺设土工布时尽可能减少接头数；

- 铺设土工布时与观测设施干拢处，尽可能将观测设施置于两幅拼接

处，以免破坏土工布的整体性；

- 粉体喷射搅拌桩施工

粉喷桩桩径50cm，间距1米（基础外加宽处理部分间距1.5米），处

理深度6米，共672根，总长4032米。见“K8+000盖板涵洞粉喷桩施工布置图”。施工步骤：

- 室内试验：主要确定合适的水泥用量，按28天抗压强度大于1.5Mpa

控制。实际施工时水泥用量在试验基础上增加2kg/m，以提高抗压强度；

- 场地清理，特别是排水工作，不允许地表有积水；清除施工范围内

的杂草、淤泥及一定厚度的软弱层并进行整平，适度压实；

- 铺设砂砾垫层50cm厚；

- 测量放线，保证准确就位，平面偏差＜10cm，垂直成桩偏差＜1.5%；

- 确定成桩顺序，先外围再内围，间隔施工；

- 粉喷桩施工前先进行试桩。试桩主要检验处理效果及最佳水泥含

量，完善施工工艺；

- 粉喷桩施工采用有粉喷自动控制装置的设备，在施工过程中：①控

制搅拌速度，大于50转/分；②提升速度，小于0.5米/分；③提升均匀性，严格检测分时用灰量，保证水泥均匀地分布于桩体中；

- 桩体采用两次喷粉两次搅拌的方法施工，以保证施工质量；

- 桩内喷粉效果只处理地表下50cm处，剩余部分（50cm厚）用同

比例水泥土换填夯实；

- 粉喷桩施工完成1个月后进行检测，单桩容许承载力大于150KN

或1/2桩长下取芯抗压强度大于1.5Mpa。

- 观测工作

见“观测点部置大样图”

- 施工中要高度重视观测工作，充分保证观测点数量；

- 沉降板位移观测桩及其它测试设备应正确布设安装。沉降板

采用钢板，标尺杆的精度应满足观测要求，尤其是在后期观测时应采用高精度的标尺杆；

- 基准点一定要稳定，远离路基以免受路基沉降影响发生变化；

- 观测方法及精度要求满足规范JTJ017-96要求，及时整理观测数据；

- 观测频率

- 填土期：每日观测2-3次；

- 预压期：第1-4周每日观测1次，第4周以后至3个月每周2次；

第3个月后每周1次。

- 路基填筑及涵洞施工

- 涵洞施工（详见涵洞通道施工方案）

粉喷桩施工完成1个月后方可进行涵洞施工。涵洞施工前按标准对粉

喷桩进行检测并满足要求。

- 路基填筑

- 路基填筑采用薄层轮加法进行施工；

- 施工过程中按中心沉降率小于1.0cm/日，侧向位移桩侧向位移

值小于0.5cm/日进行控制；超过上述数值后应立即停止加载；

- 路基填筑第一级加载（含砂垫层）按极限高度2.0 米控制，可

采用较快的速度加载；

- 填高达2.0米后尽可能控制好加载速度，保持加载厚度的均匀

性，不允许形成高的集中料堆；

- 路基填筑过程中，随着沉降量的加大，应及时补回沉降土方，

每15天回补一次，保证填土高程的稳定；

- 最短预压期6个月，即自填筑砂垫层至挖路槽最短时间6个月。

三、路基施工方案

- 施工部置

本合同段路基工程特点

- 路基填筑量大（210多万方），填筑高度大部分达9米高；

- 路堑开挖量大（160万方），开挖段集中，最高达50米；

- 借土数量较大（60多万方），沿线取土场地不丰富；

根据其特点，我施工段确定以大规模机械化施工为主，投入足够的机

械设备，主要有：挖掘机12台、运输车辆60台、推土机10台及压路机10台、平地机6台、洒水车6台等，保证施工质量和施工进度。

根据工程量分布、沿线环境及施工需要，路基施工共分三个施工段。

- 第一施工段（K4+600-K7+478），长2.878km。该段填方地段经农

田、水塘及因永和开发区施工影响，路线长年积水，四周排水系统又差，施工前会同监理部门认真调查，建议作换填处理；

- 第二施工段（K7+478-K9+200），长1.722	km。该段内跨填水库（约

600米），其中设计上有300米软基路基处理，影响土方运输，汽车运输土方是否畅通、快捷很关键，因无现成道路可利用，故要增设施工便道。开工前，应先修便道，沿差路线，在路基外2-3米填筑便道。该段填方路段以农田、水库为主，水沟纵横交错，地势较低，排水不畅，开工前先通过挖掘纵横排水沟，降低路基基底水痊和施工便道相结合起到“排水固结作用”。

- 第三施工段（K9+200-K11+200），长2km。该段工作重点以永和互

通为主。永和互通填筑数量大，且运输时，经过新新公路，该公路路面窄、质量差、车流量大，施工前应做好交通安全工作及加宽加固新新公路的工作。互通范围内原为开发区域，全部经过松铺，松铺厚度达1米以上，且松铺前未经除草等处理，建议作换土处理。

- 准备工作

- 施工前复查

路基施工前，组织专业技术人员对路基范围内的水文、地质情况进行

详细调查，并增补适当的地质钻探，通过取样、试验确定其性质和范围。

- 施工前试验

根据设计文件，对取自挖方、借土、料场的路堤填料，按《公路土工

试验规程》进行复查和取样。取样时监理旁站。

- 场地清理

- 施工前按照设计要求进行测量放样工作；

- 协助有关部门对路基用地范围内的既有房屋、道路、河沟、通

讯、电力设施等进行拆迁或改造。并对地下贯道进行调查，作出明显标志；

- 路基用地范围内的树木、灌木林等在施工前砍伐或移植清理，

并妥善处理；树草、杂草等全部挖除并将坑穴填平夯实；

- 路基内的原地面进行清理，清理深度根据实际情况决定，清出

的种植土应集中堆放。

- 试验路段

高速公路投资大，质量要求高，为确保路基施工顺利，避免盲目施工

而给工程带来重大损失，本标段设置试验路段具体位置K8+550-K8+650，长100米。

- 试验所用材料和机具采用与将来全线施工所用的材料和机具一致；

- 通过试验确定不同机具压实不同填料的最佳含水量、适宜的松铺厚

度（30cm）和相应的碾压遍数，最佳的机械配套和施工组织，选出路基施工的最佳方案指导全线施工；

- 试验施工中和完成以后，加强对有关指标的检测并及时写出试验报

告报监理工程师。

- 挖方路基的施工（见路堑施工工艺流程图）

- 按照前述要求，做好清理和放样测量工作；

- 排水设施：在路堑开挖前按照设计图纸要求作好截水沟，并根据土

质情况作好防渗工作；临时排水设施修筑应与永和排水设施相结合，流水不得排入农田、耕地、污染自然水源，也不得引起淤积和冲刷；

- 根据路堑深度和纵向长度，采用单层、分层横向全宽掘进以及纵向

挖掘和混合式挖掘进行施工；

- 单层横向全宽掘进时，对路堑整个宽度，沿路线纵向一端或两

端向前开挖。单层掘进的深度，等于设计的高度，运土由相反方向送出；

- 当路堑较深时，同时也为了扩大施工操作面，采用分层横向全

面掘进。它为两个或两个以上的阶梯，同时分层进行开挖，每层阶梯留有运土线路。施工过程中，防止上下层相互干扰，影响施工进度；

- 当路线纵向长度和挖深都较大时，采用混合式开挖法即将横挖

法与通道纵挖法混合使用。先沿路堑纵向挖通道，铕然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖坡面。

- 石质深挖路堑施工采用纵向挖掘法，且分层在横断面中部开挖

出每层通道。

- 施工过程中应随时修整边坡，及时跟进砌筑防护工程，防止山体塌

方。

- 挖至设计标高后，用挖掘机翻松（土方）路基面下30cm，然后推

平碾压至要求的压实度。

- 开挖过程中，应控制标高和开挖宽度以及边坡度，加强测量放样检

测，避免多挖少挖。

- 开挖边沟、修筑路拱、刷刮边坡及整平路基时，采用平地机配合其

他土方机械施工。

- 深挖路堑施工前，根据设计文件中的地质资料及地质补探资料，详

细了解工程地质情况（如土石界限、工程等级、岩层风化厚度及破碎程度等）指导施工。施工过程中，按设计要求修筑平台。平台的纵向坡度与路线平行，排水设施与排水系统连通。

- 采用爆破开挖石方应按以下程序进行：施爆区管线调查     炮位

设计及审批    配备专业爆破人员     清除覆盖层和强风化岩石     钻孔     爆破器材检查与试验     炮孔（或坑产、药室）检查与废碴清除    装药并安装引爆器材    布置安全岗和施爆区安全员    炮孔堵塞    撒离施爆区和飞石强地震波影响区内的人、畜    起爆    清除瞎炮    解除警戒    测定爆破效果。

- 石方开挖过程中，要充分重视挖方边坡的稳定。

- 填方路基的施工（见路基填筑施工工艺流程图）

- 作好路基填筑前的准备工作（实验、清场、放样等）；

- 填土前，必须将原地面上杂草、树根、农作物残根腐殖土和垃圾全

部清理干净，并将路堤填筑范围清理留下的坑、洞、墓穴填平，用原土或砂性土回填，分层夯实至填筑高程，然后用压路机碾压8-12遍后报请监理工程师验收合格，才进行第一层填筑；

- 土方路堤：机械施工，分层填筑，分层压实。分层填筑时，每层厚

度一般为松铺30cm（石方增大至50cm），但填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于8cm；填土宽度每应宽于填层设计宽度的50cm，压实宽度不小于设计宽度；

- 路基施工过程中，各施工层表面不应有积水，根据土质情况和气候

状况，做成2%-4%的排水横坡；

- 填土过程中，应由路中向两边进行，可分段分层填筑，先填低洼地

段后填一般地段，保持一致的路拱和纵坡。每层填土径推土机推平，平地机刮平、压路机压实合格（监理工程师签证）后，方可进行下一层的施工；

- 填方分成几个作业段施工的两段交接处及陡峻地段分层搭接处，先

填地段按1：1坡度分层留台阶，其搭接长度不小于2m；

- 填石路段，其石料强度及粒径、级配大于设计（或规范）要求；填

筑时，专人指挥按水平分层，先低后高、先两侧后中间卸料，并用大型推土机摊平，个别不平处配合人工用细石块、石屑找平。

- 土石路堤应分层填筑分层压实，铺填厚度不超过40cm；混合材料

中的石料强度及最大粒度要符合规范要求；

- 构造物处的填筑：回填土工作必须在隐蔽验收合格（监理工程师签

证）后进行；台背堆土宜与锥坡填土同时进行；填土范围按设计要求（或规范）严格执行。

四 桥梁施工方案

- 施工部置

本施工段内共有隔塘（跨永和大道4~20m）、横坑（3~16 m）、横迳（3~16 m）、井头（3~16 m）4座分离式立交桥（单幅计8座）和永和互通1号桥（跨新新公路4~20 m）、永和排洪渠中桥（3~16 m），共6座（单幅计10座）。基础均为钻孔桩基础，φ1.0米和φ1.2米两种，上部构造除永和排洪渠中桥为T梁外，其它均为空心板（空心板预制、安装由业主反包）。

针对桥梁工程数量多、分布广、工期紧、施工环境差等特点，本合同段安排2个桥梁施工队负责全部工程的施工。

第1桥梁施工队：隔塘、横坑、横迳及井头四座分离式立交桥；

第2桥梁施工队：永和互通1号桥、排洪渠中桥及2座通道桥（K8+300、K9+350）的钻孔桩基础。

本合同段内所有桥梁工程全面展开时，应重点突出，采取多点多工序平等交叉的方法进行施工。根据施工队的施工进度情况及质量安全工作，及时调整（补充）施工力量，使各施工队有计划、有组织、按步骤开展各项工作。

- 桩基础施工方案

见“钻孔灌注桩施工工艺框图”。

钻孔桩基础数量共185根桩，桩径分1米和1.2米两种。砼：5236m3（25#水下砼）；钢筋243.5T；

主要机械设备：GPS-15钻机（8台），3PNL泥浆泵（8台），搅拌机（8台），砼输送泵（2套）及发电机组（8套）等。

施工方案

用原土（或粘土、膨润土）造浆护壁，正循环成孔施工，不下混凝土浇筑成桩。根据地质情况的不同采取相应的技术措施。

- 钻孔准备工作

- 钻孔场地准备

- 场地为旱地时，清除杂草，换除软土，整平夯实；

- 场为浅水（水塘），采用筑岛施工，筑岛面积根据钻孔方法、设备

大小等要求确定；

- 泥浆循环系统要完善，不得污染周围环境。

- 测量定位

- 测量定位采用电子全站仪，高程控制采用水准仪；

- 根据指定的轴线交点作为控制点，采用坐标方法进行放样，桩们误

差不大于5mm。

- 埋设护筒

- 护筒采用4 mm钢板卷制而成，护筒内径比桩径稍大（20cm左右）；

- 护筒埋设：干处（地下水位在地面下1米），采用挖埋式护筒，并

填筑粘土夯实；水中（水塘），采用围堰筑岛护筒，岛面高出施工水位1.5米；岛底河床有淤泥或软土，应予挖除换填砂土；

- 护筒埋设要求：① 护筒顶端高出地下水位2.0m以上；② 护筒埋

置深度，为防止钻进施工中护筒外围返浆造成坍孔或护筒脱落，筒埋入自然地面以下1~2m，进入原土0.3m以上；③ 护筒埋设位置应准确，平面位置偏差不大于5 cm，倾斜度偏差小于1%。

- 成孔工艺

钻孔灌注桩采用正循环，三翼单腰带刮刀钻头回旋钻进成孔。原土（或

粘土、膨润土）造浆护壁，正循环两次清孔工艺。

- 钻进参数

- 压力10-30KN；转速30r / min；泥浆泵量为：1500-800L / min。

- 桩孔上部粘土层钻进时，轻压慢转，尽量减少桩孔超径。

- 桩孔质量控制

孔深：钻孔前先用水准仪测量确定护筒标高，并以此为基点，按设

30

0

计要求确定孔标，以钻具长度确定孔深，孔深偏差保证在±    以内。

b. 沉渣厚度以第二次清孔的测定量为准。

- 护壁与清渣

- 泥浆性能指标：该工程泥闪采用原土（或粘土、膨润土）造浆，指

标见下表：

泥浆性能指标

| 层 位 | 泥浆性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘度 | 相对密度 | 含砂量 | 胶体率 | PH值 |
| 亚粘土 | 18-20 | 1.10-1.18 |  | 96% | 7.5-8.0 |
| 粘 土 | 19-21 | 1.15-1.25 | 3% | 96% | 7.5-8.0 |
| 砂土层 | 19-21 | 1.15-1.25 | 25% | 95% | 7.5-8.0 |
| 微风化花岗岩 | 17-19 | 1.10-1.20 | 28% | 92% | 7.5-8.0 |

- 钻进粘土层时，因原土自然造浆较强，泥浆返出时，孔口部位适当

加清水，增加钻进速度，防止泥浆稠化。泥浆相对密度应控制在1.20-1.30之间，保证孔壁稳定。

- 清孔方法

- 第一次清孔：桩孔成孔后，应进行第一次清孔，清孔时将钻具提高

0.3-0.5m，缓慢回转，同时加大泵量，每隔1 min 0停泵一次，将钻具提高3-5m来回串动几次，再泵清孔，确保第一次清孔内无泥块，相对密度达1.2左右。

- 第二次清孔：钢筋笼、导管安装就位后，再用导管进行第二次清孔，

第二次清时间不少于30 min，测定孔底沉渣小于设计要求时，方可停止清孔。

- 清孔结束后，要尽快灌注混凝土，其间隔时间不大于30 min，第二

次清孔后和注入的泥浆相对密度为1.10左右，漏斗粘度18-25g。

- 钢筋的制作与吊装

- 钢筋笼按设计制作，主筋采用单面焊接，搭接长度≥10d，接头错

开率50%；可整体制作，也可分节制作；在骨架上端，均匀设置吊环或固定杆；在骨架主筋外侧设置控制保护层厚度的部件；

- 钢筋笼入孔时，应对准孔位徐徐轻放，避免碰撞孔壁，下笼过程中，

如遇阻，不得强行下入，应查明原因处理后再继续下笼。

- 采取适当措施，防止混凝土灌注过程中钢筋笼上升（上浮）。

- 导管吊装

- 导管吊装前做好试拼工作，要求接口连接严密、牢固、不漏水；

- 吊装时，导管应位于井孔中央，并在灌注混凝土前进行升降试验；

- 整个吊装过程中应竖直下放，防止和井孔（或钢筋笼）碰撞受损坍

塌；

- 导管下口至孔底的距离20-40cm。

- 混凝土浇筑

- 原材料及配合比：施工前，根据要求做好试验，并经监理中心试

验室认证后方可在施工中使用。混凝土拌和物应有良好的和易性和流动性。

- 混凝土搅拌：施工现场（每座桥梁）设混凝土搅拌站，由3台JZC-350

型搅拌机及混凝土输送泵、砂石场和水泥库组成。混凝土搅拌时，应严格按配合比称量砂、石，混凝土搅拌时间不小于90s，混凝土搅拌过程中及时测试坍落度，混凝土坍落度控制在18-22cm。

- 混凝土浇筑

- 浇筑采用导管法，导管下至距孔底30cm处，导管直径为25cm，导

管使用前需经过通球和压力试验，确保无漏水后方可使用，导管接头连接处须加密封并上紧丝扣。

- 导管隔水塞采用水泥塞，塞上钉有胶皮垫，其直径大于导管内径

20-30cm，为确保隔水塞顺利排出，先0.3m的砂浆，剪球后不准再将导管下放孔底。

- 初浇量要保证导管埋入砼0.8-1.23m，初浇量φ1.0≥1.8 m3；φ1.2

≥2.5m3。

- 按规范要求制作试块，每根桩做三组试块，工地或实验室清水养护，

28天后，送交测试。

- 灌注桩接近顶面标高时，应严格控制最后一次浇注量，使桩顶标高

比设计标高高0.5 m以上。

- 灌注开始后，要连续进行，尽可能缩短拆除导管的间隔时间。灌注

过程中，要保持井孔水头，防止塌孔。

- 工程质量标准

- 原材料和混凝土强度符合设计要求和施工规范的规定。

- 成孔深度符合设计要求，孔底沉渣厚度磨擦桩，＜20cm，支承桩（嵌

岩桩）＜3cm。

- 实际浇筑量不少于计算体积。

- 浇注后的桩顶标高及浮浆的处理，符合设计要求和施工规范。

- 钻孔桩的检测（超声波和小应变动测），应符合设计要求和施工规

范。

（三）下部结构（墩柱、台身、帽梁等）施工方案

1. 承台（系梁）的施工方案（见承台（系梁）施工工艺框图）

- 由于承台（系梁）均在旱地（水中的经过围堰筑岛，排水于涸），故直接进行基坑开挖，不需要在底部下面设置模板；

- 基坑开挖后，必须对基坑深度、宽度及底部标高进行复验，确定是否满足规范要求。基坑开挖要挖至承台（系梁）底部设计标高5cm以上，然后人工整平（夯实）至设计标高；

- 基坑开挖完成后，根据设计的几何尺寸基坑底面放样弹出侧模边线及钢筋骨架边线，根据边线进行钢筋绑扎及台身、立柱钢筋的焊接，并在钢筋骨架下按梅花形放置3-5cm厚的水泥垫块，确保钢筋的保护层厚度；

- 模板安装：钢筋绑扎安装完毕后，即安装侧模，侧模采用钢模；

- 浇筑砼：施工中严格按配合比设计，现场施工中用2台350砼搅拌机搅拌生产，用人工手推车运送至浇筑位置，φ4.5cm插入式振动捧振捣密实，在浇筑砼过程中，每层浇筑厚度不得超过30cm。

- 台身、立柱的施工方法

- 在承台系梁完成后，对台身、立柱进行放样，并对周围的地面进行清理整平；

- 用φ4.8cm钢管搭设脚手架，以便完成墙身、立柱钢筋及模板的安装；

- 脚手架搭设完毕后，进行钢筋绑扎，主筋要调直，螺旋筋的间距必须均匀；

- 模板安装：墙身模板采用大面积钢模，并在纵向上下每间隔1米设置加肋筋或φ18拉杆一道，墩柱模板为两个半圆形的定型钢模板；

- 模板安装完成后即对模板的位置、垂直度及浇筑砼面高程进行检查（是否与设计标高吻合）；

- 砼配合比根据实验室提供的进行施工，砼用2台350L砼搅拌机生产，并用8t汽车吊至浇筑部位，每层浇筑厚度不超过50cm，φ4.5插入式振动棒振捣密实；

- 盖梁、台帽的施工方法

- 台身墩柱完成后，即拆除脚手架，盖梁采用满堂式支架施工（架设满堂支架前要进行受力计算）；

- 支架的搭设：支架用φ4.8cm钢管，并配相应的夹具，地面用20×30cm的枕木支撑钢管底端，钢管间距1米左右，上部用20×20cm的方木为底模的支撑。于方木上铺设一层5cm厚的木板，并在木板上铺设一层1mm厚的钢板（同时做底模，底模设置预拱度）；

- 钢筋的绑扎：底模安装完成后，根据设计图进行放样，并弹出钢筋边线和侧模边线，后绑扎钢筋；钢筋绑扎过程中在底部安放水泥垫块（2-3cm），按梅花形放置，以确保钢筋的保护层；

- 支模：钢筋绑扎完毕后，即进行侧模的安装，侧模采用大面积钢模；

- 浇筑砼：钢筋、模板安装完成并检查合格后，开始浇注砼，砼的配合比由试验室提供，用1台8T吊机输送砼，浇筑砼时应先从梁的中间往两端的方法进行浇筑，浇注厚度（每层）不大于50cm，φ4.5插入式振动棒振捣密实。

（四）3-16mT梁施工方案

永和排洪渠中桥（3-16mT梁）上部结构为普通钢筋混凝土T梁，每跨20片，共60片。施工方案：满堂支架，大面积钢模，现浇施工。

- 支架及模板的制作、安装

- 支架、模板制作安装前应进行受力验算。

- 受力验算荷载组合：自重（支架、模板）+混凝土重量+施工

人员、施工料具重量+振捣砼产生的荷载+倾倒砼时产生的水平荷载+其他可能产生的荷载（如风力）；侧模受力验算还应进行浇筑砼对侧模的压力；

- 进行强度、刚度和稳定性计算时，按照《公路桥涵设计通用

规范》（JTJ021-89），验算倾覆稳定系数不得小于1.3；

- 根据设计的地质报告及现场取样试验，对支架支承范围内地

基受力进行验算。

- 在支撑搭设完毕后，在支撑上横向设置25#Ⅰ字钢梁，每跨

设置8道。在Ⅰ字钢梁两端设置30T螺旋干斤顶各1只，共计40只，然后纵向方向在干斤顶上端架设25#Ⅰ字钢梁，在Ⅰ字钢梁（上层）上部再铺设间距不大于50cm的20×20cm的方木；

- 支架在安装模板前应进行预压（预加相当于梁身自重的荷载）；

- 模板制作、安装要点：

- 模板制作（加工）材料要符合规范要求，经加工制成的钢模板及其

配件须在检验合格后方准使用；

- 模板安装要与钢筋安放协调进行，妨碍绑扎钢筋的部分模板待钢筋

安装后安装补全；

- 模板与脚手架除为整体设计者外，二者之间不得相联，以免在脚手

架运存材料等引起模板变形；

- 固定于模板上的预埋件和预留孔洞尺寸、位置尺寸必须准确并安装

牢固；

- 纵向预拱度的设置：预拱度值等于结构自重和1/2汽车荷载（不计

冲击力）所产生的挠度；

- 模板安装完毕后，必须经平面位置、顶部标高、节点联结及稳定性

等检验合格后，方可浇筑混凝土。浇筑混凝土时，发现模板有漏浆、变形（超过容许偏差）的可能，必须予以及时纠正。

- 拆除支架模板的要求：

- 非承重侧模板的拆除：在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模

板而受损时方可拆除（混凝土强度大于2.5Mpa，由实验室提供时间）；

- 承重模板的拆除：按设计要求（或通过试验）决定拆模时间；

- 支架拆除前，应详细拟定卸落程序（如从跨中向两边、纵向对称、

横向同时卸落等）；

- 模板、支架拆除后，应将表面抹灰、污垢清除干净，并维修整理，

分类妥善存放，防止变形。

- 钢筋加工及安装

- 钢筋加工使用前对表面油渍、漆皮、鳞锈等处理干净并进行调

直处理；

- 钢筋加工配料时要准确计算长度（弯钩、弯起钢筋，应按要求

增加长度）；

- 钢筋加工后同类存放，编号标签；钢筋运输时谨慎装卸，避免

变形；存放时避免雨淋受潮生锈；

- 钢筋接头尽量采用焊接（轴心受拉的主筋必须焊接）；其接头位

置、长度和截头面积应符合设计（或规范）要求；

- 钢筋骨架片（网），必须有足够的刚度和稳定性，以利运输、吊

装和浇筑混凝土过程中不致松散、移位和变形，必要时增设加强钢筋；

- 现场绑扎钢筋：交叉点铁丝必须牢固，必要时点焊焊牢；绑扎

用的铁丝要向里弯，不得伸向保护层内；

- 钢筋入模前，在底部加设垫块，在侧部绑好垫块，以保证保护

层的厚度；

- 必须经检验合格（钢筋数量、位置、接头质量及是否油污、变

形等）后，方可进行混凝土浇筑。

- 混凝土的施工

钢筋混凝土T梁混凝土浇筑，按每片T梁的全部横断面纵向分段、水

平分层连续浇筑。

- 准备工作

- 砂、石，极配良好、质地坚硬、颗粒纯净，各类砂石分批检验，各

项指标合格方可使用；

- 水泥（甲供）进场验收：附有出厂品质试验报告等合格证明文件，

并按品种、标号及出厂时间等情况分批进行复查试验；水泥运输、储存时，必须防止受潮，不同类型（品种、标号、时间）分别堆放，并做明显标志。

- 拌和用水，除饮用的水外，其它水质都要按规范进行试验，符合要

求后方可使用。

- 混凝土配合比：由工地试验室根据设计要求（标号、钢筋密度、

施工环境及施工方法）配制施工配合比，并经中心试验室（总监办）进行平行试验确认后使用。

- 混凝土拌制：拌制混凝土时，所用衡器保持准确可靠；对骨料

的含水量经常进行检测，并据以调整拌和用水的用量；保证搅拌最短时间（超过1.5分钟）。

- 混凝土浇筑：

- 对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查合格（签证）后，方可进行；

- 自由倾落高度（由高向低倾卸混凝土时）不大于2m，否则采取串

筒、溜管等设施滑落而下；

- 分层浇筑：每层浇筑层厚度不超过30cm（插入式振动器捣实）；下

层混凝土初凝（一般90分钟）前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上下层前后浇筑距离保持1.5m以上；

- 混凝土浇筑后，随即进行振捣，插入式振动器的操作方式、移动间

距及振捣时间要符合规范要求；

- 浇筑混凝土时，应派专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等的稳定

情况，当发现松动、变形、移动时，要及时处理。

五、涵洞（通道）施工方案

- 施工部置

本合同段共有涵洞（通道）22座，其中盖板涵洞10座、圆管涵洞

5座、盖板通道7座（2座为桥式汽车通道），具体数量见“涵洞（通道）工程数量汇总表”。

根据涵洞（通道）工程数量、分布情况及施工需要（提前施工，以利路基土石方施工），本合同段共安排3个涵洞施工队负责全部工程的施工。

第1涵洞（通道）施工队：负责K4+600~K7+500路段内涵洞（通道），共7座；

第2涵洞（通道）施工队：负责K7+500~K9+500路段内涵洞（通道），共6座，其中K8+300及K9+350桥式汽车通道基础（钻孔桩）由桥梁第2施工队施工；

第3涵洞（通道）施工队：负责K9+500~K11+200路段内涵洞（通道），共9座。

- 施工方案（见“涵洞（通道）施工工艺框图”）

基础采用以机械开挖基坑，人工整平的方式施工，圆管涵采用外购（订制），盖板涵洞（通道）施工采用满堂支架，大面积钢模，现场浇筑的方法施工。

- 施工准备

- 施工用电：本合同段所有的涵洞（通道）施工用电全部采用移动式

发电机组供电；

- 施工便道：在每座涵洞（通道）左侧或右侧修建一条不少于80米

的施工便道，便于材料、设备及土石方的运输；对于与原有水沟、公路（机耕路）重合的涵洞（通道）应在其旁（20米以外）修建临时排灌系统或临时道路，保证排灌畅通或车辆人员通行。

- 若涵洞改沟、通道改道与实际地形有差异时，按设计要求，施工时

作适当调整，保证笔直衔接顺适、圆滑；

- 测量放样：测量采用电子全站仪进行定位放样，再配以水准仪来控

制基础及墙身的高程。

- 施工要点

- 基坑开挖

- 基坑开挖前进行场地清理，场地清理时要做好截水沟（基坑顶面1

米外），防止地表水流入坑内；

- 基坑开挖过程中，根据地质情况、开挖深度等确定坑壁坡度、坑壁

防护（挡土板等）等方案，保证开挖过程中施工安全；

- 开挖至基底，避免超挖。土质基坑，挖至标高后不得长时间暴露、

扰动或浸沟以至削弱其承载能力；经过检验（签证）后随即进行施工（通过试验确定地基承载力是否满足设计要求，如果达不到，则按设计要求进行处理）。

- 涵洞（通道）基底填土（涵洞（通道）底面标高大于地面标高时）

应夯实，压实度不小于95%；

- 涵洞（通道）的基础、墙身及盖板施工时，其支架、模板、钢筋

及混凝土施工时，按照《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-89）及有关规定处理，同时应注意：

- 盖板涵洞（通道）的沉降缝设置4-6米一道，贯穿整个断面，缝宽

1-2公分，用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞；

- 圆管涵外购（订制）时，注意管涵的全长及管节的配置以及洞口端

墙的位置准确；管基混凝土分两次浇筑，先浇管底以下部分（注意预留管壁厚度及安放管节节浆砼2-3cm），待安放管节后再浇管底以上部分混凝土，要保证新旧混凝土的结合以及管基混凝土与管壁的结合；

- 整体式基础涵洞（通道）的涵台施工前，应在基础与涵台的接触面

处将基础顶面进行正规拉毛处理，冲洗干净，以利基础与涵台间牢固结合；

- 涵顶填土高度大于2m时，根据地基土情况按规范规定设置预拱度；

- 施工过程中，当涵顶覆土厚度小于0.5 m时，严禁任何重型机械和

车辆通过；

- 盖板施工后，用30号水泥砂浆充填墙身与盖板间的空隙，当其强

度达到设计的70%时，方可进行台后填土；台后填土范围不小于两倍孔径长度，选用透水性能良好的砂质土或砂砾土等对称进行夯实。