施工测量方案

一、工程概况

1、本工程建筑面积35400.75m2，建筑物总高为47.95m，地下室层高3.9m，为停车场；地上一～三层为酒店大堂、商场、餐厅、厨房，四～十二层为酒店客房。

2、工程地质条件

工程位于贺州市日月恒灵峰步行街中心西侧，东接城市干道灵峰北路。

根据该项目勘察报告，场地岩土层分布自上而下为：

（1）、素填土（Q4m1层号①）：红褐至黑色或浅灰色，成分以黏土为主，含有砖块、碎石等，其杂质含量在15-22%之间，呈松散状。全部钻孔都见到该土层，厚度在0.60-2.10m。

（2）、粉质粘土（QaL层号②）：根据塑状分为三个亚层：

①、可塑状粉质粘土（层号②1）褐灰、褐、黄褐色，含较多铁质氧化物，局部见条带状软泥，呈很湿，可塑状，厚度3.10-5.60m。该层按《岩土工程勘察报告》资料，fak=160，Es=6.6。②、软塑状粉质粘土（层号②2）：黄褐色至红褐色，场地内分布不连续，主要分布在凹陷部位，呈湿至饱和，呈软塑状。该层按《岩土工程勘察报告》质料，  fak=130,Es=5.0。③、流塑状粉质黏土（层号②3）：褐黄色，土质不均匀，局部个别孔见到该层，多数分布在卵石层以下。该层按《岩土工程勘察报告》资料，fak=60,Es=3.6。

（3）、卵石（QaL层号③）：灰黄色、灰白色，成分以砂岩为主，粒进径大于20mm，颗粒含量大于50%以上，成一次圆状，中粗砂充填，呈饱和、松散-稍密状，厚度在0-3。8m。场内分布 普遍，按《岩土工程勘察报告》资料,fak=250,Es=13。

（4）、灰岩（D层号④）：浅灰色，厚层状，隐晶质结构，属硬质岩，各钻孔入完整岩石4.10-8.50m之间，在遇有溶洞的桩增加了钻孔，追索了溶洞的范围。岩面起伏较大，局部徒倾，主要成分以方角石为主，次为白云石，岩石坚硬、性脆，溶沟较发育。

二、控制点的布置及施测

1、从场地的实际情况看，场地四周离已成建筑物在13m以上，故对布设控制点无影响。南侧场地做临设及材料堆放用，所以南北向控制点集中布设在北侧原有混凝土地面上，南侧只布设远向复核控制点，施工场地不受影响，东西向控制点布设在西侧，东侧设复核控点。

2、布设的控制点均引向四周永久建筑物或马路上，且要求通视，采用正倒镜分中法投测轴线时或后视时均在观测范围之内。

3、根据甲方要求和测绘院提供的红线点形成四边形进行控制。

4、根据施工组织设计，对楼层进行网状控制，兼顾±0.000以上施工。

5、根据业主提供的BM1点高程控制点数据向建筑物四周引测固定高程控制点，东侧一个，南侧一个，西侧一个，距离基坑至少5m。

6、控制点放样采用极坐标法，为便于复测，控制点的布置均成直线型。

7、水准点按四等水准测量要求施测。

8、所有控制点必须设专人保护，定期巡视，并且每月复核一次，使用前必须进行校核。

三、测量准备

1、所有进入现场的测量计具检定周期的审定；与业主办理交接定位桩手续，校核规划设计院定位桩、红线桩和水准点；对测量人员进行技术交底；编制测量控布置；建立测量数据库。

2、场地平面控制网的建立

1)场地平面控制网布设原则

①平面控制网应先从整体考虑，遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则；

②布设平面控制网首先根据设计总平面图，现场施工平面布置图，基础及首层平面布置图中的关键部位；

③选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方；

④桩位必须用混凝土保护，需要时用钢管进行围护，并用红漆做好测量标记；

2)场区平面控制基准点的复测

首先对业主提供的建筑物定位桩点或用地红线桩进行复测。复测利用水准仪进行测量，并将复测点位误差成果同调整方案报业主及监理单位。

3)场区平面控制网的布设

本控制网按一级建筑方格网进行测设，测角中误差±5′，边长相对中误差1/40000，相邻两点间的距离误差控制在±2mm以内。

依据平面控制网布设原则及轴线加密方法，布设场区平面矩形控制多。为了方便控制及其施工，一般建筑平面矩形控制网都布设成偏轴线1米或借线。

3、高程控制网的建立

1)、高程控制网的布设

①为保证建筑物竖向施工的精度要求，在场区内建立高程控制网。高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准点（至少提供两个点），采用0.3mm级精度的水准仪对所提供的水准点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合的或符合不准路线,联测场区高程竖向控制点(通常是建筑物±0.000)，以此作为保证竖向施工精度控制的首要条件。

②高程控制网的精度，不低于三等水准的精度。

③再布设符合水准路线前，结合场区情况，在场区或甲方所提供的水准基点间埋设高程控制点，测出场区高程控制点的高程。

④场区内至少应有三个水准点，水准点距离建筑物应不大于25米，距离回填土边线应不小于15米。

⑤水准基点埋设：在场区内埋设三个永久水准基点，作为施工竖向测量控制及沉降测量的起算点。

4、±0.00以下施工测量

1)、轴线控制桩的校测

在建筑物基础施工过程中，对轴线控制桩每半月复测一次，以防基础施工桩位位移，而影响到正常施工及工程施测的精度要求。

2)、轴线投测方法

①±0.00以下的基础施工一般采用经纬仪方向线交会法来传递轴线、引测投点误差不应超过±3mm，轴线间误差不应超过±2mm。

②首先依据场区平面轴线控制桩和基础开挖平面图，测放出基槽开挖上口线，并用白石灰撒出。当基槽开挖到接近槽底设计标高时，用经纬仪分别投测出基槽边线和集水坑控制轴线，并打控制桩指导开挖。

③待垫层、条基打好后，根据基础边上控制桩，将经纬仪架设在控制桩位上，经对中、整平后、后视同一方向桩（轴线标志），将所需的轴线投测到施工平面层上，在同一层上投测的纵、横轴线不得少于2条，以此作角度、距离的校核。一经校核无误后，方可在该平面上放出其他其应的设计轴线及细部线。并弹墨线标明作为支模板的依据。在各层的轴线投测过程中，上下层的轴线竖向垂直偏移不得超过4mm。

④在施工过程中，每当施工平面测量工作完成后，进入竖向施工，在施工中，每当柱浇筑成型拆掉模板后，应在柱侧平面投测出相应的轴线，并在墙柱侧面抄测出建筑1米线或结构1米线，（1米线相对于每层楼板设计标高而定），以供下道工序的使用。

⑤当每一层平面或每段轴线测设完后，必须进行自检，自检合格后及时填写报验单，报送报验单必须写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量结果表，以便能及时验证各轴线的正确程度状况。

3)、±0.00以下结构施工中的标高控制

①高程控制点的联测

在向基坑内引测标高时，首先联测高程控制网点，以判断场区内水准点是否被碰动，经联测确认无误后，方可向基坑内引测所需的标高。

②±0.00以下标高的施测

为保证竖向控制的精度要求，对所需的标高基准点，必须正确测设，在同一平面层上所引测的高程点，不得少于三个。并做相互校核，校核后三点的较差不得超过3mm，取平均值作为该平面施工中标高的基准点。

根据基坑情况，设置在现在基础上所标部位，应在木方竖平面上测设定施工用基准标高点，用红色三角做标志，并标明绝对高程和相对标高，便施工中使用。

③拆模后，抄测结构1米线，在此基础上，用钢尺作为向上传递标高的工具。

5、±0.00以上施工测量

1)、平面控制测量

±0.00以上的轴线传递，采用线锤吊线法。在建筑物首层内测设轴线控制点即所谓的内控法。

①采用线锤吊线，根据首级控制进行校测。首层放线验收后，应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分，在建筑物内做内控点（每一流水段至少2～3个内控基准点），埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。基准点的埋设采用10×10cm钢板，钢针刻划十字线，钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢，作为竖向轴线投测的基准点。基准点周围严禁对方杂物，向上各层在相应位置留出预留洞（15cm×15cm）。

②竖向投测前，应对首层钢板基准点控制网进行校测，校测精度不易低于建筑物平面控制网的精度，以确保轴线竖向传递精度。

③轴线竖向投测的允许误差：

| 序号 | 项 目 | 允许偏差mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 8 | 尺量检查 |
| 2 | 标高 | 层高 | ±10 | 用水准仪或尺量检查 |
|  |  | 全高 | ±30 |  |
| 3 | 梁板截面尺寸 | ±8 －5 | 尺量检查 |

④施工层放线时，应先在结构平面上校核投测轴线，闭合后在测设细部轴线。

2)、高程的传递

在第一层的楼梯间设500线，从500线向上用尺沿墙身量距。

①标高的竖向传递，应用钢尺从首层起始高程点竖直量取，当传递高度超过钢尺长度时，应另设一道标高起始线，钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。

②每栋建筑物应有三处（选择三个内控点）分别向上传递，标高的允许误差见下表：

| 高 度（m） | 允许误差（m） |
| --- | --- |
| 每层 | 3 |
| H≤30m | 5 |

③施工层抄平前，应先校测首层传递上来的三个标高点，当误差小于3mm时，以其平均点引测水平线。抄平时，应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置，并进行一次精密定平，水平线标高的允许误差为±3mm。

四、轴线及高程点放样程序

1、基础工程

2、地下结构工程

3、地上结构施工

各层在竖向柱模板拆除立即抄测建筑+0.500控制标高并报验，以便检查浇筑后质量及下一步施工。

4、二次结构及装修工程

五、施工时的沉降观测与变形观测

1、建筑物自身的沉降观测

2、本建筑物做沉降观测，要求在整个施工期间至沉降基本稳定止进行观测。

3、本建筑物施工时沉降观测按二等水准测量要求进行，观测精度如下表1：

| 等级 | 标高中误差（mm） | 相邻高差中误差（mm） | 观测方法 | 往返较差附和或环线闭合差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二等 | ±0.5 | ±0.3 | 二等水准测量 | 0.6n1/2(n为测站数) |

4、沉降观测点设置：在建筑物平面四角及温度缝各设1个，、、轴分别设置2点，一共14个，用于沉降观测的水准点必须设在便于保护的地方。（详见附图）

5、埋入墙体的观测点，材料应采用直径不小于12毫米的元钢，一般埋人深度不小于12厘米，钢筋外端要有90°弯钩弯上，并稍离墙体，以便于置尺测量。

6、当浇筑基础垫层混凝土时，在垫层面位置埋设临时观测点，待稳固后及时进行观测。

7、待基础结构施工完工后将原临地观测点移至该底板上埋设，并及时进行观测。

8、直到±0.000时按平面布置埋设永久性观测点，每施工一层，附测一次，直至竣工。

9、工程竣工后，第一年测四次，第二年测二次，第三年后每年测一次，直至下沉稳定为止，一般为五年。

10、观测资料及时整理，并与土建专业技术人员一同分析成果。

具体详见《沉降观测施工方案》。

六、施工时的各项限差和质量保证措施

1、为保证误差在允许限差以内，各种控制测量必须按《城市测量规范》执行，操作按规范进行，各项限差必须达到下列要求

、控制轴线，轴线间互差

＞20m    1/7000   (相对误差)；

≤20m    ±3对于轴线小于±3mm

、各种结构控制线相对于轴线≤±3mm。

、标高小于±5mm。

、垂直度层高≤8mm，全高1/1000且不大于3mm。

2、放样工作按下述要求进行

仪器各项限差符合同级仪器限差要求。

钢尺量距时，对悬空和倾斜测量应在满足限差要求的情况下考虑垂曲及倾斜改正。

标高抄测时，采取独立施测两次去，其限差为±3mm，所有抄测应以水准点为后视。

垂直度观测：若采取吊垂球时应在无风的情况下，如有风而不昨不采取吊垂球时，可将垂球置于水桶内。

3、细部放样应遵循下列原则

用于细部测量的控制点或线必须经过检验。

细部测量坚持由整体到局部的原则。

有方格网的必须校正对角线。

方向控制尽量使用距离较长的点。

所有结构控制线必须清楚明确。

七、测量复核措施及资料的整改

1、控制材料的复核措施按二、三的叙述中进行。

2、细部放样采用不同人员、不同仪器或钢尺进行，条件不允许的可独立施测两次。

3、外业记录采用统一格式，装订成册，回到内业及时整理并填写有关表格，并由不同人员将原始记录及有关表格进行复核，对于特殊测量要有技术总结和相关说明。

4、有高差作业或重大项目的要报请相关部门或上级单位复核并认可。

5、对各层放样轴线间距离等采用红外测距仪校核，达到准确无误。

6、所有测量资料统一编号，分类装订成册。

八、仪器的配备及人员组成

表8-1测量仪器配备一览表

| 序号 | 测量器具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子经纬仪 | DJD2 | 台 | 1 | 工程开工即组织进场 |
| 2 | 光学经纬仪 | J2 | 台 | 2 |  |
| 3 | 自动安平水准仪 | DZS3-1 | 台 | 1 |  |
| 4 | 激光铅垂仪 | JDA-96 | 台 | 1 |  |
| 5 | 红外线测距仪 | ND3000 | 台 | 1 |  |
| 6 | 钢卷尺 | 50mm | 把 | 2 |  |
|  |  | 7.5m | 把 | 8 |  |
|  |  | 5.5m | 把 | 20 |  |
| 7 | 塔尺 | 5m | 根 | 1 |  |

8.2测量人员组成

测量班长：韦登群

测量技术员：陈通

测量员：陈锫铭

九、器保养和使用制度

1、仪器实行专人负责制，建立仪器管理台账，由专人保管、填写。

2、所有仪器必须每年鉴定一次，并经常进行自检。

3、仪器必须置于专业仪器柜内，仪器柜必须干燥、无尘土。

4、仪器使用完毕后，必须进行擦试，并填写使用情况表格。

5、仪器在运输过程中，必须手提、抱等，禁置于有振动的车上。

6、仪器再场使用时，可仪员不得离开仪器。

7、水准尺寸不得躺放，三角架水准尺不得做工具使用。

十、测量管理制度

1、所有测量人员必须持证上岗。

2、上岗必须学习并掌握《城市测量规范》、《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》公司技术部制度的《测量管理制度》基本方案。

3、到现场放样前，必须先熟悉图纸，对图纸技术交底中的有关尺寸进行计算、复核，制定具体的方案后可进场。

4、所有测量人员必须熟悉控制点的布置，并随时巡视控制点的保存情况，如有破坏应及时汇报。

5、测量人员应了解工程进度情况，经常同有关领导和有关部门进行业务交流。

6、经常与技术干部保持联系，及时掌握图纸变更洽商，并及时将变更内容反映到图纸上。

7、爱护仪器，经常进行擦拭，检查时仪器保持清洁、灵敏，并定期维修。

8、有关外业资料要及时收集整理。

9、定期开展业务学习，努力提高测量人员素质。

10、必须全心全意为施工单位服务，必须将所测的点或线向工单位交待清楚。