江西省上饶市城市防洪工程

合同编号：SRS/SBT—JSL—02

二oo二年十二月七日

第一章   工程概况

一、工程简介

上饶市城市防洪工程市北防洪堤位于上饶市市北区，玉山水和信江干流右岸，东起沿河东路与三二○国道交点，西至龙潭桥，为堤路结合型，全长7.28KM，堤防采用五十年一遇设计洪水标准，设计洪水位72.42—69.89m，设计堤顶高73.91—70.99m。根据有关规范中的标准，市北防洪堤为2级堤防。

本次承包施工的工程项目为上饶市防洪工程市北防洪堤金星米黄色花岗岩栏杆制作安装工程。总长1485m，桩号为（0+812～1+769、2+000～2+528）。同时应完成施工道路及现场施工临时仓库、场地供水供电系统。施工机械及汽车停放场等施工临时保障设施项目。

二、水文气象条件

上饶市属中亚热带湿润季风气候区，雨量充沛，日照充足，四季分明，区域内多年平均气温为17.8℃，年平均最高气温22.7℃（1961年），年平均最低气温14.1℃（1984年），全年最冷时期为一月份，平均气温5.7℃，极端最低气温-9.7℃（1991年12月27日），极端最高气温41.6℃（1971年7月31日）。区域内多年平均相对湿度为77%，最小相对温度为6%（1963年12月）。区域内多年平均蒸发量1539mm，最大年蒸发量1692mm，最小年蒸发量1332mm，区域内多年平均风速为2.5m/s，多年平均最大风速为13.7m/S，年最多风向为北至东北风。区域内多年平均降水量为1739.7mm，实测最大年降雨2672.5mm，实测最小年降雨量1057.9mm，降雨量年际间变化较大，同样降水量在年内分配也很不均匀，雨季主要集中在上半年，4—6月最为集中，占多年平均降水量的48%，实测最大日降雨量243.1mm，实测最大三日降雨量为478,0mm，5—6月份是大雨和暴雨的多发季节，降水强度大，时间集中，往往引起水位猛涨。枯水期9月—次年1月，信江河道施工洪水（上饶水位站），P=10%时，洪峰流量1380m3/S，相应水位64.60m；P=20%时，洪峰流量950m3/S，相应水位64.20m。

三、交通条件

本工程施工交通较为便利，可利用沿河路直接到达各施工堤段。对外交通可通过浙赣铁路、320国道、上分公路等与市区内主干道相接直达沿河路。

四、供水、供电系统

可利用现在防洪堤防洪墙施工的供电接入点，施工用水和生活用水可就近接入自来水。

五、本标工程的合同项目和工作内容

（一）堤顶花岗岩石栏杆（桩号：0+812～1+769、2+000～2+528）栏杆共长1485米。

（二）施工临时设施项目：

1、施工道路：新建扩建施工临道路。

2、现场施工临时设施：施工作业及仓库临时用房及设施，办公营地,场地供水供电系统设施，场地平整及排水、施工机械和汽车停发场等。

3、其它临时设施,临时工程的布置及规模，应符合有关规定和上饶市城区管理有关条例。

第二章   施工组织设计编制原则

一、施工组织设计文件编制原则

（一）在满足沿河路改造工程总体安排的前提下进行设计，符合业主单位的要求，并符合工程设计的要求，符合现行的施工规程、规范，以保证工程质量。

（二）认真执行国家有关政策、法令、规程、规范、标准和条例，认真贯彻经济建设方针。认真改善劳动条件，防止环境污染，贯彻执行各项劳动保护法规和安全规程，以保证施工作业人员健康和安全。

（三）制定的栏杆制作安装程序、方案和施工进度应符合工程施工工期的要求，实现工程形象进度。同时要统筹安排，综合平衡，妥善做好各工序和各分部工程之间的协调平衡。

（四）积极采用先进施工技术和新设备，尽可能提高机械化施工水平和组织平行流水作业，以加快施工进度。

（五）结合实际，因地制宜，合理进行施工总布置，特别要考虑与各堤段防洪墙施工的干扰和相互衔接，尽量满足施工需要，做到合理布局。

（六）对采用的各种施工方案，应从工程整体出发，全面进行经济分析比较，以求得最优的整体效益。

二、施工组织设计的依据

（一）《江西省上饶市城市防洪工程招标及合同文件》（市北防洪堤金星米黄色花岗岩石栏杆）和上级单位对本工程建设的要求。

（二）沿河路改造工程对本工程项目建设期间有关要求及协议。

（三）实施该类项目的施工设备和技术特点以及工程有关工艺试验成果。

（四）工程所在地的场地、施工电源、水源情况、现有修配、加工能力和生产物资、劳动力供应条件。

（五）本单位已经承担过同类项目的施工组织设计成果和有关总结材料。

三、施工组织设计步骤

（一）调查分析基本资料，掌握工程特性和施工条件，做好设计基础工作。

（二）计算招标项目的工程量，从整个工程施工的角度研究制作安装程序和所需工作面，特别注意关键性的控制部位。

（三）研究制作安装方法，从施工强度、工期方面进行研究，对工期能满足要求的制作安装方法，再进一步研究安装制作费用，确定最优的方案。

（四）编制施工进度计划、技术供应计划和质量安全计划。

施工组织设计步骤框图见附图1。

第三章  施工组织总体规划

一、施工组织机构及人员配置

如我公司中标，将就本标段组织强健有力的项目经理部，全面负责本标段工程项目的施工，项目经理部由富有类似工程施工经验的技术管理人员和熟练花岗岩石栏杆制作安装和质量检测的技术工人组成，配备充足的施工机械设备，按招标文件规定的时间进入现场开工。设有项目经理1名，负责工程的全面管理；项目副经理1名，负责工程的生产调度；项目总工程师1名，负责工程的技术和质量管理工作；下设生产技术科、质检安全科、设备物资供应科、行政后勤科和制作安装队。生产技术科负责施工放样、制作安装施工方法确定和技术指导以及工程资料整理工作；质检安全科负责工程质量检测和验收，施工安全管理工作；设备物资供应科负责花岗岩材料供应以及制作安装设备的供应和维修工作；行政后勤科负责协调各方关系、财务结算等后勤保障工作；制作安装队负责花岗岩栏杆现场修整安装和基槽砼填筑工作，考虑施工工期要求，分堤段设有4个安装队。拟投入施工管理人员4人，专职质检员1人，专职安全员1人，生产工人80人，施工组织机构人员配置完全能满足本标工程施工的需要。

施工组织机构框图见附图2。

二、施工总体组织方案

考虑到本投标人所具有的施工优势，结合工程特点和本着确保工程质量、工期原则，确定花岗岩材料成型在本公司直接制作，以充分发挥机械化施工的优势，且减少施工设备的二次搬迁，然后运至施工现场进行局部修整。在施工现场因堤线长，工程量大，工期紧，拟分四个工作面分段同步作业，在制作安装上形成平行交叉的流水作业线。然后在栏杆安装完成至一定堤长后，进行基槽内砼的填筑，促进工程进展顺利。

三、施工总体布置

（一）布置原则和范围

1、所有本工程项目施工临时设施用地以不超过业主和监理工程师指定提供的用地范围为原则，与相关施工项目协调配合，避免互相干扰。

2、生产、生活设施的布置必须适应施工规模和施工现场情况，并有利于施工、方便生活。生活设施尽量远离噪音、振动、飞尘、交通量大的现场。

3、遵守国家环境条例，采取措施减少对原有景物的破坏，为美化施工环境创造条件。

（二）施工管理机构和临时设施布置

1、施工交通：本项目对外交通运输条件十分便利，有沿河路与主要公路干线连接，且安装现场紧临沿河路，场内交通可利用路边空地。

2、施工供电、供水：施工用电可利用现有防洪墙施工采用的电源点，生活用电自装电表就近搭接居民区供电线路。同时为考虑停电等影响，自备2台50KW柴油发电机。本工程施工用水直接用自来水，在无水区，可直接从信江河中抽水。

3、施工临时房建：生活及办公设施主要考虑管理人员办公、职工住房等。项目经理部直接在附近租用民房，各安装队则根据相应施工堤段就近租用民房。花岗岩材料在公司本部直接加工，故不设加工厂，直接按施工要求按堤段就近堆放在堤顶上，局部材料修整也在堤顶进行。因水泥用量较少，可在长塘桥头设立工棚，然后运往各施工现场。电线等材料可直接堆放在各制作安装队租用民房内。主要生产用房面积为：临时工棚（材料仓库等）300m2。

4、施工通讯：施工对外通讯向当地电信部门申请，在经理部安装程控电话1部，另利用现有管理人员已有手机进行工地内部通讯，以满足施工的需要。

四、主要施工设备

根据施工进度安排和拟定的施工方案，结合施工条件及工作面参数，选取拟投入的机械设备，充分发挥机械效率，保证综合生产能力，以满足施工强度的要求。

拟投入本工程的主要机械设备见附表1。

五、施工准备

（一）根据招标文件精神和设计图纸提供的施工现场进行临时设施布置和施工现场放样。

（二）在施工现场就近租用及搭建工棚建立生产管理及生活用房，成立项目部。

（三）生产与生活用水水管的接设，施工及生活用电网的接设，做好“四通一平”。

（四）与各专业供应商签订供货合同，确保各种材料都能按施工进度要求及时供应到现场。

（五）各种设备在签订合同期间做好准备工作，并在工作合同签订后按工程进度要求及时到达施工现场。

（六）熟悉图纸及有关规程规范，制定施工方案、施工方法、技术交底等技术工作。

第四章  花岗岩石栏杆制作加工运输方法和程序

一、花岗岩石栏杆构件的制作加工方法和程序

（一）花岗岩石材的开采

根据招标文件和施工图纸要求，花岗岩石栏杆的制作在公司加工厂内完成。

在中标后，按设计要求的石质对矿山进行考察和取样测试，并向业主推荐石材品种，经业主同意后，并对石材品种、质量标准进行确定后进行矿山开采。

（二）花岗岩石栏杆制作加工

对开采出来的石材质量检测合格在采石厂打荒成毛料石后，运入加工厂 ，先对石材按设计要求的尺寸进行放线，筑方快口或板岩口，形成合格毛料，再进行一、二步做糙即用铁锤和铁凿对石料表面进行加工，然后线脚加工。对栏板、椭圆形石质栏杆还应进入切机车间进行设计尺寸的切割和三遍剁斧，对完成剁斧后的石料进行扁光，即用砂石加水磨去表面的剁纹，使其表面达到光滑和平正，以生产出合格的符合设计尺寸和质量要求的板材。

（三）花岗岩石栏杆的制作加工质量控制标准

1、花岗岩石栏杆构件的尺寸和质量必须符合设计图纸所提出的标准和要求。

2、质量检验控制标准

（1）每10T 花岗岩栏杆构件出厂时，向监理人提交一份出厂合格证和质量检验报告。

（2）色度控制：所有构件要按照提供的标准样块的色度，色度误差控制在色差的2%以内。

（3）尺寸控制：

所有构件加工尺寸必须符合设计图纸要求。

光面构件的尺寸误差不得超过2mm。

毛面构件的尺寸误差不得超过3mm，

人工剁面凹凸差值不得超过4mm，尺寸误差不得超过1mm。

（4）风化程度控制

所有构件风化程度在微风化中限，基本为微风化和新鲜岩石

（5）力学指标控制

构件岩块的干密度≥2.5吨/m3。㎡㎡

构件岩块的饱和抗压强度≥60 Mpa。

岩块的弯曲强度≥8.0 Mpa。

(6 )外观质量控制

构件岩块不含有隐裂隙和裂痕。

构件岩块不得有1cm3的缺角、缺块。

二、花岗岩栏杆的运输方法

- 石栏杆运输方法

本合同工程花岗岩石栏杆长度为1485m,总重量达913T,由于工期紧张,仅有42天,运输距离长达几百公里,若采用火车运输,则上下车搬运工作量大、且费用较高。因此,为确保按期竣工,在规定的时间内将所有的成品石栏杆安全运至施工场地,确定采用方便快捷的公路运输。

- 运输保证措施

(1)上饶市城防市北防洪堤石栏杆成品材料拟由专业运输队承担,该车队现有50吨东风车21部,20吨东风车22部.确定采用9部20吨东风汽车专门运输石栏杆。

(2)为确保石栏杆成品材料能按期顺利进行,车队全体领导职工、驾驶员保证全力支持,非经队长和调度员批准,任何车辆不能撤离擅自搞其它运输。

(3)每部汽车运输前,都应经汽车技术检测员严格检查,绝不能让故障车辆,病车上公路运石材,以确保石材运输的安全。

花岗岩栏杆制作加工和运输流程图见附图3。

第五章   现场安装施工方案及关键性技术措施

一、花岗岩栏杆安装质量控制标准

- 设计标准

花岗岩石栏杆构件安装质量精度必须符合设计图纸的标准和要求，并同时达到江西省装饰工程质量标准的规定。

- 质量检验控制标准

  - 垂直度控制

花岗岩石栏杆安装在垂直度（以顶部测量）不超过±5mm。

  - 平面位置偏差

纵向位置偏差：直线段单跨（12m），纵向长度误差不超过±5mm，曲线段纵向按弦线段误差长度不超过±2mm。

横向位置偏差：直线段不超过±5mm控制，曲线段按弦端位置不超过±2mm控制。

  - 高度控制

以设计栏杆高度、单柱（跨）高度误差按±5mm控制，纵向起伏误差不超过万分之一。

  - 牢固度控制

安装好的花岗岩石栏杆的牢固度必须满足以下要求：

（1）施加于栏杆侧向推力≥100kg/m。

（2）椭圆扶手粘结处的抗剪强度10kg/cm3。

二、现场花岗岩石栏杆的施工方案

- 石栏杆的施工准备㎡

1、材料

石栏杆进入施工现场后要做好保管工作，按每套编号顺序堆放，石材下用橡胶片或木板垫底。备好连接钢筋、大力士胶以及砂和水泥等材料。

2、人员组织

根据本工程质量要求高、工期紧的特点，成立由项目经理挂帅的项目部，按4个施工组进行现场安装，初拼后，再由技术人员按标准要求定位拼装成为整体。

3作业条件

主体结构外围无障碍物，砼结构验收合格，施工用电、照明全部就绪。

- 石栏杆安装施工方案

  - 主体定位测量：对业主所提供的安装凹槽，进行花岗岩栏杆定位测量，并提供实测纵轴线和定位高程测绘图交监理工程师批准（图比例竖向1:10，纵向1:100）。

  - 凹槽修改：花岗岩石栏杆安装轴线及安装确定后，应将凹槽不符合安装尺寸的局部基面和边缘进行人工凿除处理或填塞砂浆整平，使安装凹槽完全符合安装位置要求。

  - 就位安装：石栏杆安装按每12m跨度，依序进行，每跨就位安装后，应自行检查该跨的栏杆安装精度，满足要求后，进行构件与构件之间的粘结。现场安装采用自制的简易吊车运输所有构件，人工就位调整的方法，所有安装人员均配备安全保护措施。

三、关键性技术措施

根据市北防洪堤花岗岩石栏杆的设计特点，采用“金星米黄”花岗岩石材做栏杆，既高贵大方又富有现代气息，能为上饶市人民提供一个休闲观光的理想场所，因此，市北防洪堤石栏杆工程的关键性技术措施主要体现在二个方面：

- 现状市北防洪堤依河岸而设，堤轴线在很多地方是弧形。因此，石栏杆安装后要达到美观的效果，必须在轴线上严格控制，特别是弧线段，要根据每个弧段不同的弧度制作相应的栏板及扶手，以尽量达到自然圆弧的效果。

- 因设计图纸的椭圆形扶手单长为1.88m，其接头位于两个小支撑墩之间，为使扶手的连接达到整体的效果，接头处要接缝平整自然过渡，且接头处分要采用大力士胶粘平。另外，所有构件与构件连接处均要采用大力士胶粘结，以达到美观效果。

第六章   施工计划进度安排

根据招标书要求，本项目总工期为42天，要求2002年12月10日开工。遵照业主的要求，我公司计划接到中标通知后，在签订合同的同时，即开始施工准备工作，力争在12月10日前，准备工作基本就绪，施工队伍和主要设备在12月15日全部到位，且在2002年12月15日前，施工现场准备工作全部完成，于2002年12月15日主要施工项目全面开工。并于2003年元月15日之前完工，较业主要求工期提前5天完成施工任务。

一、施工准备

人员、设备进场，施工场内“四通一平”和施工场地建设，外购材料询价和签订供料合同等于2002年12月15日前完成.

二、主体工程施工

（一）测量放样：2002年12月10日至2002年12月20日完成。

（二）石栏杆制作加工：2002年12月10日至2002年12月30日完成。

（三）石栏杆安装：2002年12月21日至2003年元月10日完成。

（四）基槽砼回填：2003年元月5日至2003年元月12日完工。

（五）扫尾与清场：2003年元月11日至2003年元月15日完成。

施工总进度计划表见附表2。

施工工序及进度计划安排网络图见附图5。

三、工期保证措施

(一)协调外部环境,理顺内部关系.

在收到中标通知书后，对工程施工现场条件作进一步的了解，并即刻派出有关人员与市政、区政府和有关部门协商，以获取对工程所需人力资源、地方材料的供应方面支持，为确保工程的按期完工打下良好的社会基础。

在施工准备与施工过程中，我方将时刻与业主、监理保持良好联系，以保证施工中所发生的阻碍能得到及时解决。

(二)建立健全施工组织机构

收到中标通知后，我公司将如实地按本投标书中所承诺的人员配备方案，全部到位。项目内实行经理责任制,各部门做到分工明确,责任到人,管理到位.

(三)配足备齐施工机械设备

进场后，将进一步根据现场施工条件，改进施工机械设备配备，并保障有适量的富余。同时配备充足的配件，配备专职维修人员，加强机械设备的保养维护，以确保施工机械设备在工程实施过程中始终保持最佳状态。

(四)加强工程计划管理

做好施工进度控制，合理划分施工流水段。在上一工序施工尚未结束前，应做好下一项目的物资、人员等准备工作，以便流水施工，缩短工期。

此外，时刻注意天气情况和天气预报，作好合理安排，加强施工现场调度，尽量避免因天气变化而产生窝工。

(五)加强施工资源管理

各种物资的准备与运输工作应按施工进度提前进行，尽早保质保量到场，以满足连续施工的要求。加强资金管理，合理分配资金，保证满足需要。

(六)依靠科学技术进步

广泛采用新工艺、新技术、新方法、新材料，发动广大职工提出合理化建议，加快工程施工进度。

第七章  施工质量保证措施

一、质量管理目标

本工程施工质量目标：单元合格率100%，优良率≥90%，分部工程全部合格，优良率80%，确保工程整体质量优良等级。

二、质量管理体系

（一）成立由项目经理任组长、项目副经理、项目总工程师为成员的质量管理小组，全面负责质量管理工作，推行ISO9002《质量管理和质量保证标准》。

（二）成立质检小组，组长由项目总工程师兼任。质检小组负责工程日常的质量管理，检查工作。

三、质量保证措施

- 制订质量管理制度，明确规定各部门和各级人员质量管理的责任。

- 制订切实可行的质量奖罚制度，按各分项、分部和单位工程质量管理评定情况每周考核一次，责任到人，重奖重罚。

- 作好材料供应质量，严格检查验收手续，杜绝不合格的或不符合要求的材料及设备进入工地。

- 严格执行质量“三检制度”，树立牢固的工程质量观念，班组、工段自检，经理部复检，公司质量负责人终检，严格把关，严格做到上道工序不合格或监理工程师未验收不得进行下道工序施工。

- 每个分部工程在施工前均应制订详细的施工计划，根据施工作业计划做好计划质量交底工作，使每个施工人员都熟悉掌握有关的质量标准和技术要求，以及施工工艺和注意事项。

质量保证体系框图见附图6。

第八章   施工安全保证措施

一、安全管理目标

在施工期不发生安全事故。

二、安全管理机构

坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制和奖罚制度。建立以项目经理为第一责任人，项目副经理具体负责人，质量安全科具体负责的管理机构，管理机构直至班组配置专职安全员（班组可兼职）。并签订安全责任书，并时常对安全生产进行检查，发现不安全隐患，及时整改。

三、安全保证措施

（一）根据有关规程规范制定安全管理制度和安全保证措施。并根据各施工项目，编制安全防护规程手册，配备相应的设施和安全帽、灭火器等，对员工进行安全生产教育，并持证上岗。

（二）严禁酒后作业，居住地和材料仓库应做好防火、防爆、防漏电等措施。

（三）对危险地段、施工地段树立警示标志牌。对供电设备和机械设备的使用设立专人负责安全，夜间施工应有足够的照明。

（四）重视安全预报，一旦发现有可能危急工程安全或人身安全的预兆时，立即采取有效的防治措施，防患于未然。

（五）对发生安全事故时，按照“三不放过”的原则，认真从生产、技术、设备、管理制度等方面找出事故原因，查明责任，确定改进措施，指定专人负责，限期整改完成，并按规定报上级有关部门。

（六）经常检查机械设备、工具、安全装置，使之始终保持良好的技术状态。

施工安全保证体系见附图7。

第九章   文明施工与环境保护措施

一、文明施工措施

对现场文明的管理由项目副经理为具体负责人，行政后勤科设专人进行监督检查，制定文明施工制度，发现不文明行为，及时采取措施进行整改。

（一）由于该标段位于市区，因此对各生活区及临时设施的布置要合理，层次清楚，干净整齐，对施工现场的安全标语，操作规程、责任牌要整齐，美观，不影响市容、市貌。

（二）施工过程中尽量减少汽车喇叭鸣叫，施工机械设备严禁乱停乱放，必须在指定地点停放。

（三）严禁在施工员工中发生斗殴，聚众闹事，破坏施工设施、设备等行为，并制定严厉的处罚措施，对违者进行严肃处理，直至开除。

（四）接受社会或居民监督，专门设置环保投诉电话和投诉信箱，自觉接受社会监督。

二、环境保护措施

（一）坚决遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区的环境保护工作。由行政后勤科具体负责环境保护工作，并加强教育，自觉保护环境。

（二）施工场地弃土和弃碴，按照招标文件和监理工程师指定的地点堆放，并采取相应措施，防止冲刷破坏，不得任意废弃于河道上，以免淤积河道。

（三）为降低施工过程中的道路和相关位置的粉尘污染，采用从河中抽水进行洒水，使生产性粉尘在允许的浓度内；对砼搅拌机、切割机、磨光机应采用符合噪声标准内的机械设备，以免产生噪声污染。

（四）修建临时垃圾堆放场，定期进行清理，严禁废水、废油等物质乱倒。

（五）工程完工后，拆除一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施，清理现场，恢复原貌或达到设计要求，以利沿河路改造工程的实施。

附表1 主要施工设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电焊机 | 10台 | 精庄牌21kw | 优良 |
| 2 | 小型电焊机 | 6台 | 金象牌11kw | 优良 |
| 3 | 冲击钻 | 36台 | 日立牌VRV16 | 优良 |
| 4 | 切割机 | 18台 | 牧田牌2414B | 优良 |
| 5 | 手电钻 | 16台 | 龙牌04—10A | 优良 |
| 6 | 电动台钻 | 9台 | 13mm | 优良 |
| 7 | 手提磨机 | 9台 | 国产 | 优良 |
| 8 | 云石界机 | 72把 | 国产 | 优良 |
| 9 | 总配电箱 | 16套 | 国产 | 优良 |
| 10 | 小型配电箱 | 48套 | 国产 | 优良 |
| 11 | 吊机 | 3台 | 国产 | 优良 |
| 12 | 吊车 | 3台 | 国产 | 优良 |
| 13 | 叉车 | 3台 | 国产 | 优良 |
| 14 | 手割机 | 15台 | 国产 | 优良 |
| 15 | 安装小型工具 | 1批 | 国产 | 优良 |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 备注 | 我公司如有幸中标，以上机械设备将会在三天内由仓库检修待命。 |

# Text boxes

（技术标）