第九章  施工测量

- 施工准备

- 施工测量方案

由于本工程平面布局较为复杂，轴线涉及角度关系较多，如何保证整个工程每栋房位置正确，轴线间距满足设计要求，是本工程测量工作的重中之重。为此，在整个施工阶段，我们将认真做好轴线及高程的控制工作。我们在本工程施工测量工作中的总体思路如下：

１、建立主轴线控制网，利用测距仪从城市坐标测量网点上引测、布设，并进行校核。

２、建筑物结构的施工测量从控制轴线引测放线，水平标高从相应的高程控制点引测。

- 施工测量仪器及工具：

本工程施工拟投入测量仪器如下表所示：

| 序号 号号 | 主要仪器名称及型号 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 常州大地红外测距仪(D3030E) | 测距精度+(5+3PPMD)mm | 1 |
| ２ | 拓普康电子经纬仪(DJD2) | 2" S3 | 1 |
| ３ | 水准仪(南京S3E) |  | 1 |
| ４ | 铅垂仪(索佳PD3) | 1/40000 | 1 |
| ５ | 精密水准仪(索佳B20) | S0.8 | 1 |

其它工具：钢尺(50MTajima防水、防锈)、塔尺、卷尺、线坠、墨水、墨斗等。

- 施工方法

- 建筑物的定位放线

进场后，我们将同建设单位、监理公司和设计单位对规划红线，控制点进行交接验收，根据各点的坐标值、高程数据用测距仪及水准仪检核其间距、夹角、高差。根据各控制点，测定建筑物各轴线、边界线、墙柱控制线、标高控制点等。放线后，汇同建设、监理、设计单位对各轴线进行复测，验线无误后即可作为结构控制轴线使用。

- 建立平面控制网及高程控制网

因整个工程，各单体，互不牵连，这样测量控制可采取分栋控制。

- 施工平面轴线控制

根据主轴线坐标位置进行加密及控制，并进行引测，制作标志点。轴线控制根据各单体的不同设置，每栋楼不少于4条。

- 二层以上楼层的平面控制

采用内控法：即在基础施工完成，回填土夯实后，由室内外的控制点将主要轴线投测于一层室内，用混凝土埋设200mm×200mm的钢板，如下图所示：

在钢板上精确定出轴线控制点。考虑到轴线一般与梁、墙的中心线重合，二层以上不便预留洞口，所以在距轴线1.0M处设置定位，引测到施工作业层后再平移返回。

施工控制网点需经过初定、精测、复核三个步骤。同时，满足±6″的要求，否则应进行校正。

- 高程控制网的建立

高程控制网的布设是依据监理公司提供的场地施工控制网的高程，通过闭合水准测量而得。水准测量在整个测量工作中所占的工作量很大。正确而周密地、合理地布置高程控制点，才能保证施工的顺利进行。根据工程具体情况，可利用矩形控制网设置永久性标志桩作高程控制点，组成一个闭合水准路线。以四等水准要求进行施测。对闭合差进行平差，确定各点高程。在工程施工过程中，定期对各高程控制点进行检核测量，如高程发生变化，即时进行调整。

- 轴线及控制点引测的具体操作：

轴线的控制点引测用铅垂仪向上引测，为保证建筑物的测量精度，对上部结构的轴线及控制点测放采用铅垂仪铅直投点引测，经闭合校正后施测其它轴线。铅垂仪铅直投点法操作步骤如下：

- 将仪器架设于首层控制点上方，对中调平；

- 用接收靶接收铅垂视线的十字丝交叉点，固定好标志靶；

- 根据投测于标志靶上的标志，用经纬仪作控制点系统闭合检测，并依据轴线与控制点系统的关系，测放出楼层轴线及施工控制线；

- 对传递点之间进行长度、角度和每个传递点的精度校核，同时规定每个传递点每隔一层检查一次垂直度，偏差值不大于2mm。

- 标高传递及控制：

- 地下室部份的传递控制：

标高根据甲方提供的水准点，用水准仪引测，传递到现场布置的塔吊标准节上，再用钢尺下量至地下室高于承台面1米处。并定期进行检核，如发现标高数据有变化，即时进行调改，传递控制方法详见第七章地下室分部分项工程主要施工方法。

- ±0.00以上标高的传递与控制：

上部结构标高传递主要用钢尺沿边柱、边墙引测。每层至少要有3个以上点引测，以便相互校核和满足楼层的需要，引测步骤是：

（1）先用水准仪（S3级）根据现场布设的水准网点引测出±0.000线，定桩（点）；校核无误后再向引测处准确测出相同起始标高线，一般测500mm标高；

（2）用钢尺沿铅直方向向上测量出施工层，应测出每层500mm水平标高线，各层的标高线均由多处的起始标高线向上直接量取。

（3）将水准仪安置到施工层，校测由下面传递上来的水平线，误差应在±3mm以内。在各层操平时，应后视两条水平线作校核。

（4）标高施测时要注意：前后视距离必须等长或近似等长；钢尺使用前必须经计量部门检测；中午高温时不宜操平，仪器严禁高温暴晒情况下工作。

- 垂直度控制；

1、本工程的垂直度控制主要采用“内控法”进行控制，相关测量方法同轴线控制。即用铅垂仪在首层向上投测控制点，以控制各墙角及内部轴线和墙柱垂直度，并利用线锤校核建筑物的垂直度；一般每隔二层校核一次。

2、每层的墙柱垂直度控制由线锤和经纬仪校核完成，在结构施工完成后随即进行已完工程每层轴线垂直度偏差测量，以便及时进行调整。

3、加强边柱、边梁模板的轴线控制与加固，杜绝建筑外缘构件出现错台、跑模、涨模和轴线位移。

- 沉降观测：

沉降观测是反映建筑物沉降的重要手段。

1、沉降观测点的布置

沉降观测点的布置必须根据设计单位提供的点位图，并结合现场情况方便观测为原则进行布置。

沉降观测点用φ20的圆钢制作，埋设在一层墙柱H+200的高度上。详见图4沉降观测点制作大样图所示：

图4  沉降观测点制作大样图

2、沉降观测的要求：

- 观测点设置完成后观测一次，作为原始数据。

- 主体结构施工期间每完成一层观测一次。

- 装修期间每月观测一次。

- 竣工前观测一次。

- 竣工验收后，第一年每隔2～3个月观测一次；第二年每半年观测一次；第三年每年观测一次，直至达到沉降变形稳定标准为止。

- ）做好沉降观测点布置图及观测记录，工程竣工前将沉降观测值绘成沉降观测曲线图。

- 每次观测后如发现沉降异常应立即通知有关单位共同商定采取措施。

- 首次观测时，必须经过两个测回，以确保首次观测精度。

- ）工程竣工交验前可根据业主及设计要求，设置永久性观测点。

3、沉降观测的具体做法

每次观测前必须对基准点进行复核，然后设站于建筑物侧，后视基准点，前视沉降观测点，得出观测数据，做好记录。每次观测必须由三人进行，一人观测，一人复核，一人跑尺。将得出的数据经过计算，得出本次沉降量。工程竣工前将沉降值绘制成沉降观测曲线图。

- 测量保证措施

- 测量保证措施：

- 用于测量和抄平的经纬仪，水准仪，铅直仪及50M钢卷尺等主要测量工具必须按期经过市计量检测中心检测合格后，方可使用。

- 在使用长钢尺量距时，两端保持水平，拉力在30m保持10公斤，温度改正视当时施测时温差变化的大小而进行改正。

- 电梯井每层有独立的“十字”墨线控制，力求减少误差，且每完成一层结构随即在井壁四周弹上垂直控制墨线，以确保井筒的绝对垂直。

- 每次轴线测量应有另一人进行复核，并认真记录。

- 测量资料的整理：

测量记录应做到原始、正确、完整、工整。

- 应在规定的表格上记录。开始应将所列各项填好，并熟悉表中所列各项内容和相应的填写位置。

- 记录应当场及时填写清楚，不允许先写在草稿上后转抄，以免转抄错误；记错或算错的数字，应将错数画一斜线，将正确数字写在错数的上方，以保持记录的原始性。

- 字迹要工整、清楚。相应的数字及小数点应左右成列、上下成行、一一对齐。记录中数字的位数反映观测精度。

- 工程测量要内业、外业资料齐全，并进行系统整理，竣工时完整的竣工资料一式三份给甲方及档案馆。