施工组织设计建议书

表一   施工组织设计的文字说明

- 施工组织设计编制依据

- 工程概况

- 设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

- 主要工程项目的施工方案、施工方法

- 各分项工程的施工顺序

- 确保工程质量和工期的措施

- 重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及措施

- 冬季和雨季的施工安排

- 质量、 安全保证体系

- 环境保护的措施

- 安全及文明施工措施

- 交通导行方案

- 其他应说明事项

表二  分项工程进度率计划（斜率图）

表三  工程管理曲线

表四  施工总平面图

表五  主要分项工程施工工艺框图

表六  分项工程生产率和施工周期表

表七  施工总体计划表

施工组织设计

## 一、主要编制依据

根据本工程实际情况，为保证工程质量和进度，编制施工组织的依据如下：

1、《右堤路综合治理（绿化）施工图设计》；

2、《怀柔区右堤路（k0+000-k15+300）大修工程》施工招标文件（含补遗书）

3、现场调查资料；

4、有关现行施工规范、设计规范、规程标准；

a）CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》

b）交通部颁发的标准、规范、规程；

c) 其他行业或地方颁发的标准、规范、规程；

5、近年来同类工程施工经验。

## 二、施工组织设计编制原则

1、严格遵守国家和当地政府的有关法令、法规及有关规定。

2、严格执行中华人民共和国国家标准和设计、施工规范、《安全操作规程》及招标文件中的有关规定，以切实响应招标文件的要求。

3、根据工程实际情况，围绕工程重点周密部署，合理安排施工顺序。

4、采用平行流水及均衡生产组织方法，坚持对工程施工全工程严密监控，运用网络技术控制施工进度，确保工期目标实现。

5、合理配置生产要素，优化施工平面布置，减少工程消耗，降低生产成本。

6、严格遵守安全防护规程、《安全操作规程》，定期组织安全会议，进行安全防护教育，健全安全管理体系，落实安全责任制，检查安全检查制度，使安全工作警钟长鸣。实现“五无、二控制、一消灭”的安全目标。

7、制定施工方案时，首先考虑环境保护措施，注重文明施工，把确保交通畅通、周边经济秩序良好、居民正常生活作为施工组织的前提，树立我公司的良好形象。

8、严格执行IS09001质量标准，对施工过程进行有效控制，建立健全工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程，抓住关键施工工序，把本标段建成精品工程。

9、根据当地的水文地质、气象条件及施工工期要求，优化施工组织方案，充分发挥本公司施工工艺水平及管理水平，严格按设计及业主的要求组织施工，以合理配置人、财、机、物要素，确保工程的顺利实施。

# 工程概况

1、工程名称：右堤路综合治理（绿化）工程

2、建设地点：北京市怀柔区。

3、质量标准：全部工程符合《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）。

## （一）、工程特点及重难点

- 本工程战线长，水源点少，浇水工作是本工程的一个重点。

## （二）、解决办法

- 我公司建立项目经理部，施工现场进行屏蔽保护，采取有效的文明、安全、环保施工措施，保持环境卫生，保证道路安全畅通，杜绝环境污染以及噪音污染。为了确保采购的材料达到质量要求，苗木材料进场均应具备苗木检疫证明。

- 我公司会自行做好临时用水、用电等的接驳。自行安装施工用水、电表，并自行解决施工现场内的水电管线设备。与绿化、供电、供水和电讯部门做好沟通。

- 我公司将采取合理的施工阶段安排，施工前做好详细的施工进度计划表。保证按时按质按量的完成本项目。

- 我公司有专业的交通导改队伍，对道路交通导改十分熟悉，并拥有多种交通设施设备。保证本工程中交通导改使用。

- 我公司将合理安排施工队伍，白天在没有勤务的情况下进行整地作业，苗木栽植大部分安排到夜间车流量小的时候进行施工，保证道路的畅通。

## （三）、工程区域特征及气象情况

北京地区属中纬度区，受西风带影响，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，春季干旱多风，秋季短促，四季分明，降雨适中，属暖温带半湿润气候。多年平均气温11.5度，多年平均降雨量620-630毫米。

# 三、 设备人员、动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

根据甲方和设计要求，在施工前进行人力、机械设备、材料（苗木、肥料等一些辅助材料）、财力等方面的准备工作，以保证工程顺利进行。我公司将以做精品工程的高标准严格要求，调集公司的精干力量，全力以赴、以高效优质的工程向业主交出一份满意的答卷。

（一）、人员准备：

本工程项目中，我公司将成立本项目经理部，严格按照ISO9001质量体系管理法，组织施工管理。项目经理由企业法人代表直接任命，项目经理对企业法人负责，除在甲方要求配备人员外，还要在物资保障等方面配备专职人员进行现场管理。本工程主要人员如下：管理人员 15人，司机 5人，绿化工人120人。

（二）、机械设备：

根据工程量、季节和道路施工情况，配备主要机械设备如下，以满足工程需要：

洒水车4辆；绿篱修剪机2台，割灌机6台；打药机3辆；货车3辆；草坪修剪机3台；；（三）、材料准备：

我公司将严格依照招标文件和施工图要求的苗木规格供应苗木，并保证苗木质量优良。 我公司自己拥有苗圃1200多亩，对于没有的苗木全部从有长期合作关系的苗圃场购入。我公司保证严格按照本工程施工图纸和招标文件对苗木的要求选购苗木。为了保证外调苗木的质量我公司组织了专门的采购员按工程要求的规格、数量、质量对所需苗木进行市场调查。确定中标后，采购员即依据调查结果购入所缺苗木，首先调用北京苗圃苗木，如北京市没有的，尽量调用天津、河北等离北京近的苗木。并依据施工进度计划，制定苗木进场计划，合理安排苗木进场种类、数量、时间。

（四）、财力准备：

为了保证工程的顺利进行，我公司准备了80万元的流动资金作为工程周转使用。

（五）、现场施工组织

施工组织

- 为使施工现场各施工工序能有条不紊的开展，项目部在现场勘察后应科学制定施工总平面布置，合理安排各工种的施工区域。做到施工现场整洁明朗，道路畅通，各工种进行顺利，不相互干扰与牵制。

- 对施工组织中计划使用的施工机械按计划进场时间经全面检测调试后再进场，以确保工程施工中的正常运转。施工用材料送有关部门进行标定，并取得合格证与进场检验单。

- 按照劳动人员使用计划调配人员，安排劳动人员进场，并对参与工程所需的各技术人员进行劳动安全、文明施工、施工技术总结，以加强施工人员的劳动安全意识，并提高施工技术使工程顺利进展。

- 绿化苗木：由采购部负责按苗木清单选择合格供应商，制定苗木采购计划，严格把好质量关，采用“一看，二选、三订购”的方法订购苗木。绿化种植土应经过有关部门的检验，达到种植基质标准方可使用。

- 项目部应及时编制物资采购计划，并交与业主审批。同时编制物资进场计划，确保物资进场后合理安排堆放保存点，并采取相应的保护措施减少物资损耗，同时应做好标识，防止发生意外。部分提前进场的假植苗木特别要做好保护措施，并注意做好种植前的保养工作。

- 根据进度计划组织机械设备进场，加强机械设备的配备、管理保养及检修工作，选用性能优越的施工机械，强化机械设备的管理。施工期间加强对机械的保养及检修工作。

生产调度制度

- 项目部实行生产调度会议制度，每天由项目经理主持召开。

- 各职能部门及生产班组汇报工程进展情况，提出合理化建议。

- 由项目经理下达任务单，明确任务名称，负责人、完成指标、限时要求、配合班组及人员、完成结果等。并作为考核业绩的指标。

项目经理部通过有效管理，控制整体进度和质量，协调各方面的因素，使工程项目按即定的目标推进。

质量管理制度

- 建立内部监理制度，将所有工序施工置于内部监理的监控下实施。

- 各施工班长及现场技术人员向内部监理报送工序检查单，由内部监理检查验收并签字负责。

- 定期报告工程质量检查结果，并协助施工班组提出质量保证措施。

- 施工中全面推行全面质量管理活动，推动整个工程质量管理。

安全管理制度

- 工地现场设立各种安全警示宣传牌及标语。

- 建立专职安全检查员制。

- 安全员实行安全否决制度，奖励安全工作有功人员。

- 实行专职安全检查员巡视制度，对工地现场不遵守安全操作规程的施工及管理人员进行制止及罚款。

- 定期进行安全教育，树立“安全第一”的意识。

- 安全员的奖罚与工程安全直接挂勾。

- 安全员随时向项目经理提交安全隐患的报告，并提请项目部重视及杜绝安全事故的发生。

四、 主要工程项目的施工方案及施工方法

## （一）、绿化种植工程

1、绿化种植的要求

1）土壤

土壤中应含有有机质，土质内不应含太多的盐、碱及垃圾等对植物生长有害的物质。在缺少表土或厚度不足的表土层上种植时承包人应铺设经监理工程师批准的土壤，使土壤厚度达到植物生长所必须的最低土层厚度，见下表。

| 种别 | 土层厚度（cm） | 底肥含量 (m3/t) | PH值 | 土壤质地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 120 | 5 | 7.0~7.5 | 轻壤土 |
| 灌木 | 60 | 5 | 7.0~7.5 | 轻壤土 |
| 绿篱 | 60 | 5 | 7.0~7.5 | 轻壤土 |
| 攀援植物 | 50 | 5 | 7.0~7.5 | 轻壤土 |
| 宿根花卉基地被植物 | 50 | 5 | 7.0~7.5 | 轻壤土 |

2、苗木种植要求

- 苗木的选用符合图纸要求或监理工程师的指示。

- 树苗要发育正常，苗干粗而直，生长充实，上下均匀，有良好的顶芽，根系发达，有较多的须根短而直；苗茎未受虫害损伤。

- 单株植物，必须带上厚土栽植。土球直径一般为树木底径8~12倍，用草袋包装牢固，树冠捆扎好，防止折断，假植苗的苗木必须使用假植苗。

- 栽植苗木要规整，直线路线要求树干成一直线，如有弯曲要将弯曲部位朝向路线方向。植树高度及株行距符合图纸规定，以苗木表上规定为准。

3、树木质量标准

- 乔木

树干通直，生长健壮，树冠开展，树枝发育正常，根系茁壮，无病虫害。树干胸径不得小于6-8cm，树分支点高不低于2.3m；不得有直径为2cm以上的未愈合的伤痕和截枝。

- 灌木

树干直径2cm以上，植于坡脚或边缘以外的高度为1.5-1.0m，植灌木应是常绿，根曼，树大，枝干丛生的阔叶灌木并且有本地区的生长特性，并具耐旱和观赏价值。

- 宿根

宿根植物应是耐旱强，容易生长，蔓面大，根部发达，茎低矮，多年生。桥下种植的植物应具有耐荫和耐湿，道路两侧绿带的花草具有耐旱及观赏价值。

所有苗木必须健康，符合设计和施工要求，苗木材料进场前必须提供有关部门的苗木检疫证明。所有材料须经现场监理工程师全部检查合格后才能进场施工并作记录存档备查。对验收不合要求的材料，监理工程师有权要求施工单位更换合格材料。

（二）、绿化种植措施

1、施工流程图

平整场地、回填种植土

看苗、号苗

放线、挖穴、施肥

检查、验收

检查、验收

运苗、运种植材料

检查、验收

种    植

清   场

养护

2、种植

适时种植苗木，树坑的直径至少大于土球的直径或根部伸展高度40cm。树坑深度至少为80cm的圆筒形，或超过树木根深或土球深度至少20cm。灌木树坑直径应大于土球直径或根部伸展宽度30cm.。灌木深度至少要超过灌木土球或根部的底部15cm。

树坑在种植前应先灌透底水，等底水全部渗透后才可进行苗木的栽种，其埋深度应比在苗圃中深10cm。当树坑土质不适宜树木、花草生长时，换填适宜的砂质土壤。所有树木的种植均大体上垂直竖立，根部土壤要压实，淋足定根水，并比原来生长的苗圃或采集地的种植深度深2-3cm。

种植的行距和株距规格要求严格按设计图纸的规定执行。苗木放入坑内时苗根舒展，分次填土，先填表土，分层踏，并注意提苗，避免塞根，填土要高于原地面。带土球树木的栽种，先从土球的上半部割掉或松开翻起包土球的麻袋布，然后回填土球上部的填土。植穴的树木整齐，并按设计加支架。

  - 所有成片种植的植物，要树形丰满，花叶茂盛；总的原则是种植要紧凑，表面要平坦，在正常视距内俯视不应看见地表土。

  - 除非另有规定应依乔木、灌木、地被植物及草花之顺序栽植，最后铺植草皮。栽植穴应根据根幅范围或土球大小，加宽放大50cm，加深40cm。栽植穴上的杂草、石块必须清除，保持干净。

  - 乔木种植须先平整挖坑，填腐植土30cm经验收后方准植树。树苗必须带土球，稻绳绑扎坑内用预填土周边，踩紧后，再用不带石块的土回填拍紧，周边围留3-4cm的土堰后，余料清理干净，不得污染四周路面。种植完后，自测高度，不达标的自行种植，种后即灌养根水。

  - 草皮应全面覆盖所有栽植区剩余之裸露土面，草皮铺植区内应先用锄头挖松表土至少15cm深，清除表土层内直径大于3cm之所有石砾、混凝土块、杂草根及其它有害草皮生长之杂物。

  - 种植土要求PH值为7.0-7.5的土壤，疏松、不含建筑和生活垃圾；种植土深要求：草地大于30cm；花灌木要求大于50cm；乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。种植层须与地下土层连接，无水泥板、沥青、石层等隔断，以保持土壤毛细管、液体、气体的上下贯通。草地要求土深15cm内的土中含任何方向上大于1cm的杂物石块少于3%，乔灌木要求土深30cm内的土中含任何方向上大于3cm的杂物石块少于5%。在耕翻中，若发现土质不合要求，必须换合格土。换土后应压实，使密实度达80%以上。

  - 针对土质的实际情况，要求施工时对各种花草树木均应施足基肥。

  - 所有苗木移植时对根部枝叶及树皮均应妥善保护，避免遭受损害及阳光直接爆晒。

  - 苗木由苗圃掘起至种植完毕，不得超过两日。

  - 采用人工浇水灌溉方式，植物需要早、晚或傍晚浇水，浇水量应控制在渗透到土层80-100cm深处。

  - 施工种植时应依设计认真配植；对自然丛植树，应高低搭配有致，反映树丛的自然生长景观；对密植花木，应小心树冠之间的连接、错落和裸土的覆盖，显示群落的最佳绿化效果。

具体施工方法祥见作业指导书：

绿化植树工程施工作业指导书

第一章 总 则

1.0.1 植树工程是城市绿化工程的重要组成部分。为了统一标准，提高施工质量，使植树工程纳入科学化、规范化、管理轨道，特制定本指导书。

1.0.2 本指导书适用于本公司新建、改建和扩建的公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、城市风景林地、防护林带和道桥绿化等植树工程。

1.0.3 本指导书适用于种植干径15cm 以下的乔木，高4m 或土球直径1.3m 以下常绿乔木，高度2.5m 以下的灌木和藤本植物的质量技术标准。

1.0.4 本指导书是根据中华人民共和国国务院颁布的《城市绿化条例》以及本市多年来施工经验和技术总结制定的。

1.0.5 为植树工程配套的构筑物、市政设施和绿化工程中草坪、地被、花卉的施工，应符合本市现行有关标准和规范的规定。

第二章 术 语

2.0.1 植树工程：即园林树木种植工程，包括种植乔木、灌木、藤本树木。

2.0.2 公共绿地：指各类公园、动物园、植物园、陵园以及小游园、街道广场绿地。

2.0.3 居住区绿地：指居住区的小游园、宅旁绿地、公共建筑附属绿地。

2.0.4 单位附属绿地：指工厂、机关、学校、医院、部队等单位内部自建的绿地。

2.0.5 防护林带：指为城市改善环境，用于隔离、卫生、安全等防护目的而营建的林带和片林。

2.0.6 城市风景林地：自然环境优美，风景名胜集中，具有一定规模、范围的绿地地域。

2.0.7 道桥绿化：指道路两侧行道树、绿化带和立交桥区范围内的绿化。

2.0.8 绿化工程：即园林植物种植工程，包括种植树木、种植花卉、种植草坪和地被植物。

2.0.9 乔木：主干明显而直立，植株高大的木本植物。

2.0.10 灌木：无明显主干或主干甚短，植株低矮的木本植物。

2.0.11 常绿树：终年具有绿叶的树木，包括常绿乔木和常绿灌木。

2.0.11 藤本植物：茎干细长，不能直立，攀附在大树或它物上生活的植物。

2.0.12 种植土：宜于植物生长的土壤，土壤理化性能好，结构疏松，通气、保水、保肥能力强。

2.0.13 客土：指将栽植地点或种植穴中不适合树木生长的有害土壤更换成种植土。

2.0.14 假植：树木不能及时种植时，将根部、土球用土埋严或围起。

2.0.15 修剪：指将树体、器官(根、茎、叶、花等)的某一部分剪短或疏删，达到平衡树势，更新复壮的目的。

2.0.16 疏剪：将枝条从分枝的基部剪除称疏剪或疏枝。使枝条分布合理，达到通风透光、减少蒸发的目的。

2.0.17 短截：从枝条上选留一合适的芽后将枝条剪短，达到刺激侧芽萌发新梢的目的。

2.0.18 成活率：指树木种植后到规定时间，检查的成活株数占种植总数的百分比。

2.0.19 非植树季节植树：在本市指除春、雨、秋三季以外季节的植树。也可称树木生长季节的植树。

第三章 施工前的准备

3.0.1 植树工程施工前必须做好各项施工的准备工作，以确保工程顺利进行。准备工作内容包括：掌握资料、熟悉设计、勘查现场、制定方案、编制预算、材料供应和现场准备。

3.0.2 开工前应了解掌握工程的有关资料，如用地手续、上级批示、工程投资来源、工程要求等。

3.0.3 施工前必须熟悉设计的指导思想、设计意图、图纸、质量、艺术水平的要求，并由设计人员向施工单位进行设计交底。

3.0.4 现场勘查，施工人员了解设计意图及组织有关人员到现场勘查，一般包括：现场周围环境、施工条件、电源、水源、土源、交通道路、堆料场地、生活暂设的位置，以及市政、电讯应配合的部门和定点放线的依据。

3.0.5 工程开工前应制定施工方案(施工组织设计)，包括以下内容：

a）、工程概况：工程项目、工程量、工程特点、工程的有利和不利条件。

b）、确定施工方法：采用人工还是机械施工，劳动力的来源，是否有社会义务劳动参加。

c）、编制施工程序和进度计划。

d)、施工组织的建立，指挥系统、部门分工、职责范围、施工队伍的建立和任务的分工等。

e)、制定安全、技术、质量、成活率指标和技术措施。

f)、现场平面布置图：包括水、电源、交通道路、料场、库房、生活设施等具体位置图。

g）、施工方案应附有计划表格，包括：劳动力计划、作业计划、苗木、材料机械运输等。

3.0.6 编制施工预算应根据设计概算、工程定额和现场施工条件、采取的施工方法等编制施工预算。

3.0.7 重点材料的准备：如特殊需要的苗木、材料应事先了解来源、材料质量、价格、可供应情况。

3.0.8 做好现场准备，包括：三通一平，搭建暂设房屋，生活设施，库房。事先与市政、电讯、公用、交通等有关单位配合好，并办理有关手续。

3.0.9 关于劳动力、机械、运输力应事先由专人负责联系安排好。

3.0.10 如为承包的植树工程，则应事先与建设单位签订承包合同，办理必要手续，合同生效后方可施工。

第四章 苗木质量要求

4.0.1 苗木本身质量的好坏直接影响着绿化美化效果，为此苗木质量应符合苗木出圃质量标准和设计对苗木质量的要求。具体要求如下：

a)、乔木的质量标准：树干挺直，不应有明显弯曲，小弯曲也不得超出两处，无蛀干害虫和未愈合的机械损伤。分枝点高度2.5-2.8m。树冠丰满，枝条分布均匀、无严重病虫危害，常绿树叶色正常。根系发育良好、无严重病虫危害，移植时根系或土球大小，应为苗木胸径的8-10 倍。

b）、灌木的质量标准：根系发达，生长茁壮，无严重病虫危害，灌丛匀称，枝条分布合理，高度不得低于1.5m，丛生灌木枝条至少在4-5 根以上，有主干的灌木主干应明显。

c)、绿篱苗的质量标准：针叶常绿树苗高度不得低于1.2m，阔叶常绿苗不得低于50cm，苗木应树型丰满，枝叶茂密，发育正常，根系发达，无严重病虫危害。

第五章 种 植

第一节 定点、放线

5.1.1 定点放线要以设计提供的标准点或固定建筑物、构筑物等为依据。

5.1.2 定点放线应符合设计图纸要求，位置要准确，标记要明显。定点放线后应由设计或有关人员验点，合格后方可施工。

5.1.3 规则式种植，树穴位置必须排列整齐，横平竖直。行道树定点，行位必须准确，大约每50m 钉一控制木椿，木椿位置应在株距之间。树位中心可用镐刨坑后放白灰。

5.1.4 孤立树定点时，应用木椿标志树穴的中心位置上，木椿上写明树种和树穴的规格。

5.1.5 绿篱和色带、色块，应在沟槽边线处用白灰线标明。

5.1.6 自然式种植，定点放线应按设计意图保持自然，自然式树丛用白灰线标明范围，其位置和形状应符合设计要求。树丛内的树木分布应有疏有密，不得成规则状，三点不得成行，不得成等腰三角形。树丛中应钉一木椿，标明所种的树种、数量、树穴规格。

第二节 挖种植穴、槽的质量标准

5.2.1 挖种植穴、槽的位置应准确，严格以定点放线的标记为依据。

5.2.2 穴、槽的规格，应视土质情况和树木根系大小而定。一般规定：树穴直径和深度，应较根系和土球直径加大15-20cm，深度加10-15cm。树槽：宽度应在土球外两侧各加10cm，深度加10-15cm，如遇土质不好，需进行客土或采取施肥措施的应适当加大穴槽规格。

5.2.3 挖种植穴、槽应垂直下挖，穴槽壁要平滑，上下口径大小要一致，挖出的表土和底土、好土、坏土分别置放。穴、槽壁要平滑，底部应留一土堆或一层活土。挖穴槽应垂直下挖，上下口径大小应一致。

5.2.4 在新垫土方地区挖树穴、槽，应将穴、槽底部踏实。在斜坡挖穴、槽应采取鱼鳞坑和水平条的方法。

5.2.5 挖植树穴、槽时遇障碍物，如市政设施、电讯、电缆等应先停止操作，请示有关部门解决。

第三节 客土、施肥

5.3.1 树木生长、发育都离不开土壤，因此土壤好坏影响着树木的成活，具体要求如下：

a)、种植树木所必须的最低土层应视树木规格大小而定，一般较树木根系至少加深30-40cm 以上。

b)、种植前对土壤进行勘探，化验理化性质和测定土壤肥力。

c)、对不宜树木生长的建筑弃土，或含有害成份的土壤，必须进行客土，换上适宜树木生长的种植土。

d)、如设计规定或有特殊要求还可掺入部分腐植土，以改良土壤结构和增加肥力，一般可掺入1/5 或1/4 的腐植土。

5.3.2 为供给树木养分，促进发育生长，可采取施肥措施，一般要求如下：

a)、施肥所需肥料应是经过充分腐熟的有机肥。

b)、施肥量应根据树木规格、土壤肥力、有机肥效高低等因素而定。

c)、施肥的方法：将有机肥搅碎、过筛与细土拌匀，平铺坑底，上面覆10cm 种植土。

第四节 装运、卸苗和假植

5.4.1 装、运、卸和假植苗木的各环节均应保护好苗木，轻拿、轻放，必须保证根系和土球的完好，严禁摔坨。

5.4.2 装裸根苗木应顺序码放整齐，根部朝前，装时将树干加垫、捆牢，树冠用绳拢好。

5.4.3 长途运输应特别注意保持根部湿润，一般可采取沾泥浆、喷保湿剂和用苫布遮盖等方法。

5.4.4 装带土球苗木，应将土球放稳、固定好，不使其在车内滚动，土球应朝车头，树冠拢好。装的层数不能过多，以免压坏土球。

5.4.5 运输过程应保护好苗木，要配备押运人员，装运超长、宽的苗木要办理超长、超宽手续，押运人员应与司机配合好。

5.4.6 卸车时应顺序进行，按品种规格码放整齐，及时假植，缩短根部暴露时间。

5.4.7 使用吊车装卸苗木时，必须保证土球完好，拴绳必须拴土球，严禁捆树干吊树干。

第五节 修剪

5.5.1 树木移植时为平衡树势，提高植树成活率，应进行适度的强修剪。修剪时应在保证树木成活的前提下，尽量照顾不同品种树木自然生长规律和树形。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂并注意留芽的方位。超过2cm 以上的剪口，应用刀削平，涂抹防腐剂。修剪的方法，一般采取疏枝和短截。

5.5.2 树木的根部和高大落叶乔木树冠的修剪，均应在散苗后种植前进行，一般去劈、裂、断根、断枝、过长根、徒长枝和病虫根、枝。

5.5.3 灌木、绿篱、花篱或需造型修剪的树木，除根部修剪在种植前进行，树冠部分应在种植二遍水扶直后进行。

5.5.4 常绿乔木一般可不修剪，仅剪去病虫、枯死、劈、裂、断枝条和疏剪过密、重叠、轮生枝。剪口处留1-2cm 小木橛，不得紧贴枝条基部剪去。

第六节 种植

5.6.1 种植的时间选择，一般应选择在蒸腾量小和有利根系及时恢复的时期。在北京地区可在春、夏、秋三季进行，以春季为主。

5.6.2 种植的质量标准：

a)、种植的苗木品种、规格、位置、树种搭配应严格按设计施工。

b)、种植苗木的本身应保持与地面垂直，不得倾斜。

c)、种植时应注意苗木的丰满一面或主要观赏面应朝主要视线方面。

d)、种植规则式要横平竖直，树木应在一条直线上，不得相差半树干，遇有树弯时方向应一致，行道树一般顺路与路平行。树木高矮，相邻两株不得相差超过30cm。

e)、种植苗木深浅应适合。一般乔灌木应与原土痕持平。个别快长、易成活的树种可较原土痕栽深5-10cm，常绿树栽时土球应与地面平或略高于地面5cm。

f)、种植带包装的土球树木时，必须保持土球完好，包装物应取出。

5.6.3 种植的程序和方法：

a)、散苗：将苗木按定点的标记放至穴内或穴边，路树应与道路平行散放。散苗后再与设计图核对，无误后方可进行下道工序。

b)、还土：核对根系、土球与种植穴的规格是否符合规范的标准。合格后向种植穴内还土至合适的高度并踏实。

c)、种植：

1)、裸根树木种植时，应将根部舒展、铺平，不得窝根，随后填土至1/2 时，将树干向上提动，但不得错位，使根与土壤密接，沿穴壁踏实，再将土填至地平。

2)、种植带土球苗木、树木入穴后，土球放稳，树干直立，随后拆除并取出包装物，如取出包装物确有困难时，应将包装物尽量压至穴的底部，随填土随踏实。种植绿篱时，土球完好的应在入槽前拆除包装物，再置于槽内。

d)、开堰：种植后应在树木四周筑成高15-20cm 的灌水土堰，土堰内边应略大于树穴、槽10cm 左右。筑堰应用细土筑实，不得漏水。

e)、立支柱：种植后需要支撑的树木，可采取单支柱法、双支柱法、三支柱法，支撑应牢固，一般支柱立于土堰以外，深埋30cm 以上，将土夯实，支柱的方向一般均迎风。树木绑扎处应垫软物，严禁支柱与树干直接接触，以免磨坏树皮。支柱立好后树木必须保持直立。

f)、浇水：新植树木栽后24 小时内浇第一遍水，此次水量不宜过大、过急，三日内浇第二遍水，十日内浇上第三遍水，此两次水量要大，应浇透，以后转入后期养护。每次浇水后均应整堰、堵漏、培土、扶直树干，第三遍水后可封堰。

g)、非种植季节种植，应采取以下措施：

1)、苗木应提前采取修枝、断根或用容器假植处理。

2)、对移植的落叶树必须采取强修剪和摘叶措施。

3)、选择当日气温较低时或小阴雨天进行移植，一般可在下午五点以后移植。

4)、应采取带土球移植。

5)、各工序必须紧凑，尽量缩短暴露时间，随掘、随运、随栽、随浇水。

6)、夏季移植后可采取搭荫棚、喷雾、降温等措施。

5.6.4 后期养护：按规定时间为一年，即新植三遍水后转入后期养护，应固定专人负责。主要项目包括：浇水、中耕、修剪、去蘖、防治病虫、施肥、防寒和看管维护。

二、绿化养护措施

（一）、98％成活保证措施

1、防止水土流失

经常检查，发现水土流失严重，则立刻采取措施填土堵漏。

2、增加土壤肥力

每月结合浇水用打药机喷液肥2次，每季度撒施有机肥1次，如：氮肥和复合肥。

3、抗旱浇水

在连续干旱无雨时，每星期浇三次水，每次至少浇湿浇透土层20cm以上，否则难以解除旱情。

4、病虫害防治

以防为主，经常作病虫害预测预报，将病虫害控制在最低范围内，每半月喷药一次，当发现病虫害时，及时喷药。

5、防止空秃

如发现空秃现象，立即检查原因，并及时以同类型的地被进行补秃，恢复美观。

6、修剪平整

地被应按时修剪，保持平整。

（二）、养护管理方法及措施

1灌溉与排水

（1）各类绿地，应有各自完整的灌溉与排水系统。

（2）对新栽植的树木应根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的灌溉，应保持土壤中有效水分。

（3）己栽植成活的树木，在久旱或立地条件较差，土壤干旱的环境中也应及时进行灌溉，对水分和空气温度要求较高的树种，须在清晨或傍晚进行灌溉，有的还应适当地进行叶面喷雾。

（4）灌溉前应先松土。夏季灌溉宜早、晚进行，冬季灌溉选在中午进行。灌溉要一次浇透，尤其是春、夏季节。

  - 树木周围暴雨后积水应排除，新栽树木周围积水尤应尽速排除。

2中耕除草

（1）乔木、灌木下的大型野草必须铲除，特别对树木危害严重的各类藤蔓，例如免丝子等。

（2）树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土，在蒸腾旺季须每月松土一次。

（3）中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行。

（4）中耕深度以不影响根系生长为限。

3施肥

（1）树木休眠期和栽植前，需施基肥。树木生长期施追肥，可以按照植株的生长势进行。

（2）施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般乔胸径在15cm以下的，每3cm径应施堆肥1.0kg，胸径在15cm以上的，每3cm胸径施堆肥1.0~2.0kg。

（3）乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽高均为20一30cm。

（4）施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥，观花观果树种应增施磷、钾肥。注意应用微量元素和根外施肥的技术，并逐步推广应用复合肥料。

（5）各类绿地常年积肥应广开肥源，以积有机肥为主。有机肥应腐熟后施用。施肥宜在晴天；除根外施肥，肥料不得触及树叶。

4修剪、整形

（1）树木应通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，调整植物群落之间的关系，促使树木生长茁壮。各类绿地中乔木和灌木的修剪以自然树形为主。凡因观赏要求可根据树木生长发育的特性对树木整形，将树冠修成一定形状。

（2）乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。

（3）灌木类：灌木修剪应使枝叶茂繁，分布匀称；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留新”原则进行。

（4）绿篱类：绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，特殊造型绿篱应逐步修剪成形。

（5）地被、攀缘类：地被、攀缘植物修剪应促进枝分，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀缘植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱的藤蔓。

（6）修剪时，切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜；剪口要平整，应涂抹园林用的防腐剂。对过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防扯裂，操作时必须保证安全。

（7）休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。

5防护设施

（1）立支柱

高大的树木，特别是带土球栽植的树木应当支撑，这在多风地方尤其重要。立好支柱可以保证新植树木浇水后．不被大风吹斜倾倒或人流活动损坏。

支柱的材料，各地有所不同。北方地区多用坚固的竹竿及木棍；沿海地区为防台风也有用钢筋水泥桩的。不同地区可根据需要和条件运用适宜的支撑材料，既要实用也要注意美观。支柱的绑扎方法有直接捆绑与间接加固二种。直接捆绑是先用草绳把将与支柱接触部位的树干缠绕几圈，以防支柱磨伤树皮，然后再立支柱。并用草绳或麻绳捆绑牢固。立支柱的行式多种多样，一应根据需要和地形条件确定一般可在下风方向支一根，还可用双柱加横粱及三角架形式等。支柱下部应深埋地下，支点尽可能高一些。间接加固主要用粗橡胶皮带将树干与水泥杆连接牢固，水泥杆应立于上风方向，并注意保护树皮防止磨破。北方防风的直接捆绑的支柱，可于定植二三年，树根已经扎稳后撤掉，而防台风的水泥桩则是永久性的。3.2.1采用自动喷灌系统，干旱无雨季节每天两次，浇不到的地方辅以人工浇灌，每次浇水应至少湿透土层20cm。

（三）、 日常维护保养制度

巡查是检查和及时发现情况的有效手段，在合同期内，我们将24小时组织专人巡查。

1我们将建立三级巡查制度：现场管养部每日巡查两次、技术负责人每日巡查一次，项目总指挥每周巡查一次，现场管养部将巡查结果交由项目经理，由项目经理提出整改措施。

2我们将采取24小时的不停巡查制度，同一路段其前后巡查间隔时间应不大于12小时，雨季和暴雨时应列为加强巡查的时间段。

3我们将安排专职的专业技术人员巡查，在巡查车配备一般性的抢修、养护工具和施工人员。

4巡查工作应建立巡查记录及交接班签字制度。所有的巡查工作应是有目的的和有计划的工作，都是以能及时发现问题和及时处理问题为目的。

5我们将保管好所有的巡查记录，以备检查。

（四）、应急事件的处理

1、保证措施

（1）、配备相应数量的专业技术人员、养护工人和设备随时处于待命状态。

（2）、留意气候变化，遇突发性的寒冷霜冻、暴风雨等恶劣气候时，提前做好预防准备。

（3）、事后，加强巡查，及时发现损毁苗木，进行补救，清理事故现场。

（4）、对因意外突发事件而损毁的地段，在事故后8小时内赶到现场进行抢修。

（5）、对突发性的病虫害，一旦获知有同类树种发生疫情，立即加强巡查力度，及早发现，及早治疗，避免大面积疫情爆发。

2、承诺

保证标段内植物不因突发事件而影响生长和景观效果，应急人员8小时以内赶到事故现场进行处理。

园林绿化养护作业指导书

第一章 总 则

1.0.1 为了保证园林树木绿化施工成果,使园林树木养护管理工作纳入科学化、规范化的科学轨道，保证园林树木健壮生长发育，巩固绿化成果，特定此指导书。

1.0.2 本指导书适用于园林树木的养护工作。

1.0.3 本指导书根据中华人民共和国建设部1982年12 月颁布的《城市绿化条例》以及对园林树木养护工作经验和技术总结制定的。

第二章 术语

2.0.1 整形修剪:用剪、锯、捆绑、扎等手段，使树木形成一定形状。

2.0.2 灌溉:也叫浇水，给土壤补充水分，满足树木生长需要的措施。

2.0.3 灌冻水:土地封冻前对土壤充足灌溉，以利树木安全越冬。

2.0.4 古树名木:树龄达百年以上或名人与树木轶闻，具有某种纪念意义的树木。

2.0.5 树冠:树木观赏的主要部分由大量枝、叶、花果等组成。

2.0.6 行道树:道路两旁行列式栽植的树木。

第三章 树木养护质量标准

第一节 一级标准

3.1.1 生长势好：生长量超过该树种该规格的平均生长量。

3.1.2 叶片健壮:

ａ)、叶片正常落叶树叶大而肥厚,针叶树针叶健壮，在正常条件下，不黄叶不焦叶、不卷叶、不落叶、叶上无虫粪、虫网。

ｂ)、被虫咬的叶片最严重的每株在5%以下（含5%下同）。

3.1.3 枝干健壮:

a）、无明显枯枝死叉，枝条粗壮，过冬枝条已木质化。

b）、无蛀干害虫的活卵、活虫。

c）、介壳虫最严重处，主干主枝上平均每100cm 有一只活虫以下（含１头，下同）较细枝条平均每33cm 长，在5 只活虫以下，株数都在2％以下。

d)、无明显的人为损坏，绿地内无堆物、堆料，圈栏等。

e)、树冠完整美观，分枝点合适，主侧枝分布均称、数量适宜，内膛不乱，通风透光，绿篱、整型植株等应枝叶茂密，光满无缺，花灌木开花后必须进行修剪。

3.1.4 缺株在2%以下(包括2%下同)。

第二节 二级标准

3.2.1 生长势正常。生长量达到该树种，该规格的平均生长量。

3.2.2 叶片正常。

a)、叶色、大小、薄厚正常

b)、较严重的黄叶焦叶、卷叶、带虫叶、虫网、蒙灰尘叶的株数在2％以下。

c)、被虫咬的叶片，最严重的每株在10％以下。

3.2.3 枝干正常。

a)、无明显枯枝、死杈。

b)、有蛀干害虫的株数在2％以下。

c)、介壳虫最严重处，主枝、主干上平均每100cm 有2 只活虫以下，较细枝条，每33cm长内有10 只活虫以下，株数在4％以下。

d)、无较严重的人为损坏，对轻微或偶尔难以控制的人为损坏，能及时发现和处理；绿地、草坪内无堆物堆料，搭棚侵占等。

e)、树冠基本完整，主侧枝分布均称，树冠通风透光，开花灌木大部分进行修剪。

3.2.4 缺株在4％以下。

第三节 三级标准

3.3.1 生长势基本正常。

3.3.2 叶色基本正常。

a)、叶色基本正常。

b)、严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫粪、虫网灰尘叶的株整在10％以下。

c）、被虫咬的叶片最严重的每株在20％以下。

3.3.3 枝干基本正常：

a)、无明显枯枝，死杈。

b)、有蛀干虫的株数在10％以下。

c)、介壳虫最严重处，主枝、主干上平均每100cm3只活虫以下，较细枝条平均33cm 长，内有15 只活虫以下，株数在6％以下。

d)、对人为损坏能及时处理，绿地内无堆物堆料搭棚，侵占等。行道树下无堆放白灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚、围墙、圈占等。

e)、90％以上树冠基本完整，有绿化效果。

3.3.4 缺株在6％以下。

第四章 养护管理工作主要内容

一年中养护管理工作阶段划分及主要工作内容。根据一年中树木生长自然规律和自然环境条件的特点，分为五个阶段。

第一节 冬季阶段

十二月、一月、二月树木休眠期主要养护、管理工作。

4.1.1 整形修剪：落叶乔灌木在发芽前进行一次整形修剪。（不宜冬剪树种除外）

4.1.2 防治病虫害：（祥见防治病虫技术规程）。

4.1.3 堆雪：下大雪后及时堆在树根上、增加土壤水分、但不可堆放施过盐水的雪。

4.1.4 要及时清除常绿树和竹子上的积雪，减少危害。

4.1.5 巡查维护：巡查执法人员加强巡查维护，依法处理各种有损绿化美化的行为，并宣传教育“爱护树木人人有责”。

4.1.6 检修各种园林机械，专用车辆和工具，保养完备。

第二节 春季阶段

三月、四月,气温、地温逐渐升高，各种树木陆续发芽，展叶，开始生长，主要养护管理工作。

4.2.1 修整树木围堰，进行灌溉工作，满足树木生长需要。

4.2.2 施肥：在树木发芽前结合灌溉，施入有机肥料，改善土壤肥力。

4.2.3 病虫防治：（祥见防治病虫技术规程）。

4.2.4 修剪：在冬季修剪基础上，进行剥芽去蘖。

4.2.5 拆除防寒物。

4.2.6 补植缺株。

4.2.7 维护巡查。

第三节 初夏阶段

五月、六月，气温高、湿度小，树木生长旺季，主要养护管理工作：

4.3.1 灌溉：树木抽枝展叶开花，需要大量补足水分。

4.3.2 防治病虫：（祥见防治病虫技术规程）。

4.3.3 追肥；以速效肥料为主，可采用根灌或叶面喷施，注意掌握用量准确。

4.3.4 修剪：对灌木进行花后修剪，并对乔灌木进行剥芽，去除干蘖及根蘖。

4.3.5 除草：在绿地和树堰内，及时除去杂草，防止雨季出现草荒。

4.3.6 维护巡查。

第四节 盛夏阶段

七.八.九月高温多雨，树木生长由旺盛逐渐变缓，主要养护工作：

4.4.1 病虫防治。

4.4.2 中耕除草。

4.4.3 汛期排水防涝:组织防汛抢险队，对地势低洼和易涝树 种在汛期前做好排涝准备工作。

4.4.4 修剪:对树冠大、根系浅的树种采取疏、截结合方法修剪，增强抗风力配合架空线修剪和绿篱整形修剪。

4.4.5 扶直:支撑扶正倾斜树木，并进行支撑。

4.4.6 维护巡查。

第五节 秋季阶段

十月、十一月气温逐渐降低，树木将休眠越冬。

4.5.1 灌冻水：树木大部分落叶，土地封冻前普遍充足灌溉。

4.5.2 防寒：对不耐寒的树种分别采取不同防寒措施，确保树木安全越冬。

4.5.3 施底肥：珍贵树种，古树名木复壮或重点地块在树木休眠后施入有机肥料。

4.5.4 病虫防治。

4.5.5 补植缺株：以耐寒树种为主。

4.5.6 维护巡查。

4.5.7 清理枯枝树叶干草，做好防火。

第五章 主要养护项目的技术规定

第一节 灌 水

根据本市气候特点，为使树木正常生长，3-6 月、9-11 月是对树木灌溉的关键时期。

5.1.1 新植树木：在连续五年内都应适时充足灌溉，土质保水力差或树根生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

5.1.2 浇水树堰保证不跑水、不漏水、不低于10cm。树堰直径：有铺装地块以予留池为准，无铺装地块，乔木应以树干胸径10 倍左右，垂直投影或投影1/2 为准。

5.1.3 浇水车浇树木时，应接胶皮管，进行缓流浇灌，严禁用高压水流冲毁树堰。

5.1.4 喷灌方法：应开关定时．专人看护不能脱岗．地面达到静流为止。

第二节 修 剪

5.2.1 冬季修剪或夏季修剪要做到先培训，简要讲明修剪树木生长习性、开花结果习性、修剪目的要求、采取技术措施、注意事项、采取熟练工带学徒工办法。

5.2.2 个人使用修剪工具必须经过磨快,调整后方可参加操作，所用机械和车辆先检查无隐患方可使用。

5.2.3 具体技术祥见《园林树木修剪技术规程》。

第三节 施 肥

增加土壤养分、改良土壤结构、增加土壤水分、补充某种元素以达到增强树势目的。

5.3.1 施底肥：在树木落叶后至发芽前施行。无论穴施、环施和放射沟施，应用已经过充分发酵腐熟的有机肥，并与土壤拌匀后施入土壤中，施肥量根据树木大小、肥料种类而定。

5.3.2 施追肥：无论根施法或根外施法，使用化学肥料要用量准确，粉碎撒施要均匀或与土壤混合后埋入土壤中。

5.3.3 土壤中施入肥料后应及时灌水。

5.3.4 叶面喷肥：所用器械要用水冲刷后再用喷射时间傍晚效果最佳。

第四节 除 草

保持绿地整洁，避免杂草与树木争肥水.减少病虫滋生条件。

5.4.1 野生杂草生长季节要不间断进行，除小、除早，省工省力，效果好。

5.4.2 除下杂草要集中处理，及时运走堆制肥料。

5.4.3 有条件的地区，可采取化学除草方法，但应慎重，先试验，再推广。

# 五、各分项工程的施工顺序

施工工序

1、种植花卉：平整土地（结合整地施肥）→选花种→播种→覆土→压实→浇水→养护

2、常绿乔木：定点放线 →挖坑→选苗→起苗→运苗→栽植→支撑→ 浇水→ 覆土→扶正→ 养护

3、落叶乔木：定点放线→挖坑→选苗→起苗→运苗→栽植→浇水→覆土→扶正→养护

4、花灌木：定点放线（花纹图案放样）→挖坑→选苗→起苗→运苗→栽植→浇水→覆土→扶正→修剪→养护

5、攀援植物：平整土地（结合整地施肥）→挖坑→选苗→起苗→运苗→栽植→浇水→覆土→养护

# 六、 确保工程质量和工期的措施

# 第一节：工程质量保证

## 一 、工程质量目标

本公司所承接的工程都制定并达到了较高的质量目标，并按照所定的质量目标实施，有力地保证了工程质量，创造了较好的社会效益，特此，为搞好本工程，我公司制定了质量目标：优良工程；执行人：项目经理。

保证工程完工并在保养期结束后本项目施工范围内的植物呈现很好的绿化效果。

## 二 、工程质量保证措施

为确保工程质量，达到既定的质量目标，根据我公司的施工特点，总结以往工程的施工管理经验，我公司将成立项目经理部，指挥工程技术、质量安全、文明施工、材料设备等部门的运作，控制项目生产。

1 、工程总体质量保证措施

(1)所有的施工项目均须有详尽的施工方案，施工方案须经广泛的讨论，它的确定及变更，均须由公司工程部、质安部审核、总工程师室审批后方可实施。施工中，必须严格按施工方案执行，不得擅作更改，各级质安部门负责监督执行。

(2)每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。技术交底分三级：第一级是由设计人员、甲方监理、质监站向施工单位有关人员的技术交底；第二级是由公司总工程师师负责交底，交底的对象是参与该工程的技术主管及主要的施工管理人员：第三级由该工程的技术主管对现场管理人员和操作者的技术交底。

(3）加强施工测量控制管理工作，对甲方或设计单位移交的基准线、点（包括坐标点、水准点）进行认真的复核。根据施工需要，合理布置现场测量控制网络，并按规范要求进行闭合测量，严格控制测量精确度。测量仪器、工具，须按国家计量管理的相关要求，定期送检，测量仪器在使用时应定期进行常规检查、校准，发现仪器失准或因意外经摔跌、碰撞，应立即停止使用，并送指定的计量检测所进行鉴定、检修。

(4) 加强工序质量控制。各工序施工过程中，必须严格执行《园林工程质量检验评定标准》，严格按设计图纸进行施工。各工序在隐蔽前必须经工程监理及质监站监督人员，（必要时需经设计人员）检查验收合格并签名认可后，方可进行下一工序的施工。

(5)各工序在施工过程中，须有施工员、质安员在现场指导、监督，对施工中遇到的问题及时进行处理或纠正，保证每个工序均符合设计及规范要求。

(6)及时对己完工序的检查和验收，驻现场质检员在每道工序完成后，须进行外观检查和实测实量检查，资料收集填写检查，对达不到设计要求及验收标准的，提出纠正和预防措施及时进行整改。对经整改后仍不能符合要求的或无法整改的，坚决进行“推倒重来”进行返工。

(7)公司质安部将于每月的第一周组织对上月完成的工程项目进行验收、评定，包括外观质量评分，实测实量评分、资料检查评分等，根据检查结果，提出纠正和预防措施，不断改进、完善施工工艺。

(8)公司质安部每季度将对不合格半成品、成品或不合格的原材料进行统计分析，对一些容易出现质量通病的工序，分析该工序所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员的技艺或其他因素，对质量的不同影响，区别对待并提出和采取预防措施。

(9))及时收集和整理施工过程中形成的各类工程资料，认真填写各类资料表格。工程部、质安部、材料部、办公室将组织进行每月一次的资料收集，表格填写的指导及检查，检查主要是对资料收集的齐全性、填写准确性、规范化的检查。对资料缺乏的及时补齐，填写不准确、不规范的重新填写，务求做到工程资料的完整、准确规范化。

(10)建立质量奖罚制度，对积极贯彻执行质量管理制度，精心施工，工程质量达到优良标准，受到一致好评或对解决质量问题，攻克技术难关有突出贡献的班组或个人实行奖励；反之，对所完成的工程质量低劣、重复出现质量问题的班组或个人，视情节轻重、损失多少进行罚款或调离岗位处理。

2、管理及其它质量保证措施

(1)采取项目法施工，充分发挥项目各级管理人员积极性，并在项目实行QC小组活动，提高工程质量。

(2)由工程技术人员组织各级管理人员进行详细的技术交底，熟悉图纸，系统地理解设计意图，确保设计与施工密切衔接。

(3)严格按有关施工操作规范操作，同时严格按施工组织设计中方法施工。

(4)测量方法应符合相应的标准及精度，确保测量的精确性。

(5)对特殊的、难度大的工序召开有关施工讨论会，从中选出最优施工方案：关键的要点，将认真分析和作好交底。

(6)对现场的有关技术问题，公司工程技术人员应主动与甲方、设计人员

联系，做到共同协商，集优解决。

（7）对各种记录表格、报告等应建立技术档案，保证各种资料的规范和完备。

## 四 、工程质量奖罚措施

(1)工程按期完成，达到预期的优良质量标准，对项目部奖励工程造价的1 %,项目经理奖励0.5%

(2)达不到优良质量标准，对项目部按照工程造价的1%罚款，项目经理按照0.5％罚款。

(3)各分项工程达不到质量标准，立即返工，造成的损失由队长及责任者负责。

(4)不按期完工，按照业主的规定双倍罚项目部。

# 第二节、确保工期的措施

# 一、工期目标

一旦我方中标，我方郑重承诺：按规定工期完成该工程的全部内容。

二、施工计划

由于此次工程难度较大，为了保证按时完工，我公司拟分两个施工队同时施工，分别从每工程段的施工起止点开始施工。

三、劳动力投入计划

为了确保本项目为优良工程，我公司将把本工程列入年度重点工程目标，拟投入技术精英和管理精英，挑选一支纪律严明、技术熟练、能打硬仗的施工队伍承担本工程任务。本工程拟投入的劳动力使用计划如下：

劳动力计划表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工 | 60 |  |
| 2 | 绿化工 | 90 |  |
| 3 | 养护工 | 30 |  |
| 4 | 杂工 | 30 |  |
| 合计（人） |  | 210 |  |

## 四、资金使用计划

资金使用计划表

| 时间段 | 拟投入资金（％） | 时间段 | 拟投入资金（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 | 4 | 绿化种植工程 | 75 |
| 测量放线 | 4 | 完工退场 | 2 |
| 场地平整 | 10 | 保养 | 5 |

## 五、施工机械投入计划及设备保证

在现阶段，我公司拥有大小施工机械100多套，根据本工程的特点及组织安排，我公司拟投入先进、性能优越的施工机械进行工程的施工。为了满足工程的需要，在必要时，我公司拟在现有设备基础上，租用部分先进的施工机械设备。并制定相应的施工机械及设备的配置计划，具体见下表：

洒水车4辆；绿篱修剪机3台，割灌机6台；打药机3辆；货车3辆；；；

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 | 数量 | 自有 | 租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 10T | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 绿篱修剪机 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 割灌机 |  | 6 | 6 |  |
| 4 | 打药机 |  | 3 | 自3 |  |
| 5 | 货车 |  | 3 | 3 |  |
| 6 | 草坪修剪机 |  | 3 | 3 |  |
| 8 | 水准仪 | DS3 | 1 | 1 |  |
| 9 | 经纬仪 | DJ2 | 1 | 1 |  |
| 12 | 钢尺 | 50m | 1 | 1 |  |
| 13 | 卷尺 | 50m | 1 | 1 |  |
| 14 | 盒尺 | 5m | 5 | 1 |  |
| 15 | 卡尺 |  | 1 | 1 |  |

综上所述，在本工程中，我公司将以饱满的热情参与本工程，将最大限度地发挥职工的主观能动性，挖掘一切潜力，动员一切可以动员的力量，投入足量的机械设备，技术力量和管理力量，科学地组织管理，确保高质、高量，按期完工，确保“优质工程”。

## 六、工期保证体系及措施

1、充分做好开工前的准备工作

A、认真仔细熟悉图纸，确切了解工程的各项内容，技术质量要求。在此基础上认真做好图纸会审工作，通过会审把图纸中不明确部份以及错漏部分解决，以免贻误工期。

B.一步步编制详细的施工组织设计、及时编制主要的分项施工作业计划，并向各级管理人员、班组长传达交底。

C、组织好一开始施工所需的材料，提交资料，样品报审，对特种材料，进口材料更需提前计划。

D、施工前各方面的人员要落实到位，凡被选调入项目组的管理人员，专业工长随时候命。工程一开工即进驻工程现场开展工作。

E、准备投放到本工程的机械设备进行全面检修保养，以保证机械设备进场完好，能正常运作。

2、加强管理、科学安排、精心施工

A、由公司选派具备相关专业的优秀管理人员组成项目部。对工程实行有计划地组织、协调、控制、监督和指挥。同时派出技术过硬，吃苦耐劳的施工队伍，确保按标准按进度完成本工程的施工任务。

B、施工过程中应以总工期为目标，以阶段控制为保证，运用企业内部的有利条件，动态管理，责任承包。使施工组织科学化、合理化，确保阶段计划按期或提前完成。

C、实行全面计划管理，认真编制切实可行的工程总进度计划和相应的月、周、作业计划，使施工生产上下协调长短计划衔接，在施工中坚持月平衡，周调度，确保计划的落实。从而保证工程总工期目标的实现。坚持制度、动态管理健全各级责任制，实行重奖，重罚制。

D、建立文明卫生管理小组，加强对食堂和住所卫生监督和管理，减少病员，确保正常的施工劳动力。

E、在农忙季节做好民工的思想工作，并给予适当补贴，让他们安心坚守岗位，保证劳工队伍的稳定。

F、搞好工程指挥和调度工作，保证施工协调一致，严格执行机械保养制度，提高机械利用率和出勤率，保证均衡生产。

G、抓好人员、设备进场，搞好前期施工准备工作。

H、施工材料按施工计划要求供应，保证施工顺利进行。

I、组织科技攻关，确保关键工序的工程进度。实行目标管理，通过分阶段目标实现，确保施工工期。

J、施工用电、用水、仓库、生产基地和生活设施等做好充分的准备工作，保证施工进度计划的实现。

## 七、工期奖罚说明

1、生产班组如工程按期完成，可获得其所承担工程造价的8％。的奖金，工程每提前1天完成可再获得其承担工程造价的3％的奖金。奖金分配班（组）长占30%,其他由班（组）长决定分配办法。

2、工程能按期完成，该工地管理人员可得1%工程造价奖金，工程每提前一天完成再获得3‰工程造价奖金。

3、另外，工期能按时完成，项目经理追补增加一级浮动工资，工地各部门主要负责人由项目经理根据其表现提名总公司批准追补半级浮动工资，追补为工程动工月起至交工验收月为止。

4、如工期不能按期完成，生产班组扣罚其所承担工程造价的3‰。罚金分配班（组）长占30%，其他由班（组）长决定分配办法。

5、工程每延期一天完成，该工地管理人员扣罚4‰工程造价奖金。

6、工期逾期完成，项目经理扣罚担任项目期间的工资奖金及承包风险金，并下浮一级浮动工资，工地各部门主要负责人下浮半级浮动工资，下浮期间为工程动工月起至交工验收月为止。

7、如工期不能按期完成，罚金分配办法：项目经理占40%，其余按项目部员工职务工资比例分配其余的60%罚金。

8、如工期不能按期完成，生产班组扣罚其所承担工程造价的3‰。罚金分配班（组）长占30%,其他由班（组）长决定分配办法。

# 七、重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

根据多年的施工经验，本次工程的主要关键工程为大树的栽植和各种地被植物的栽植，在反季节施工中以上两大类苗木的栽植成活率降低，为保证本工程的成活率增加，在施工过程中，严格按照施工工艺规范去实施，施工完毕后，通过喷水、施生根粉、施营养液等一系列措施，改善移植苗木的缓苗环境，从而加大苗木的成活率。

本标段关键工程为：大规格乔木反季节载植、花卉载植

1 根据树木品种和移植时间的不同，一般分裸根移植和带土球移植两种。带土移植又分软包装土球移植和硬包装木箱移植。

2 移植时的根系规定，一般根系直径为树木1.3m 处树干直径的10 倍，根系的深浅视根系的分布而定，一般为70-120cm。

第一节 裸根挖掘

1 裸根移植仅限于落叶乔木，按规定根系大小，应视根系分布而定，一般为1.3m 处干径的10 倍。

2 裸根移植成活的关键是尽量缩短根部暴露时间。移植后应保持根部湿润，方法是根系掘出后喷保湿剂或沾泥浆，用湿草包裹等。

3 沿所留根幅外垂直下挖操作沟，沟宽60-80cm,沟深视根系的分布而定，挖至不见主根为准。一般80-120cm。

4 挖掘过程所有预留根系外的根系应全部切断，剪口要平滑不得劈裂。

5 从所留根系深度1/2 处以下，可逐渐向内部掏挖，切断所有主侧根后，即可打碎土台，保留护心土，清除余土，推倒树木，如有特殊要求可包扎根部。

第二节 土球挖掘

1 带土球移植,应保证土球完好，尤其雨季更应注意。

2 土球规格一般按干径1.3m 处的7-10 倍，土球高度一般为土球直径的2/3 左右。

3 挖掘高大乔木或冠幅较大的树木前应立好支柱，支稳树木。

4 将包装材料，蒲包、蒲包片、草绳用水浸泡好待用。

5 掘前以树干为中心，按规定尺寸划出圆圈，在圈外挖60-80cm 的操作沟至规定深度。挖时先去表土，见表根为准，再行下挖，挖时遇粗根必须用锯锯断再削平，不得硬铲，以免造成散坨。

6 修坨，用铣将所留土坨修成上大下小呈截头圆锥型的土球。

7 收底，土球底部不应留的过大，一般为土球直径的1/3 左右。收底时遇粗大根系应锯断。

8 围内腰绳，用浸好水的草绳，将土球腰部缠绕紧，随绕随拍打勒紧，腰绳宽度视土球土质而定。一般为土球的1/5 左右。

9 开底沟，围好腰绳后，在土球底部向内挖一圈5-6cm 宽的底沟，以利打包时兜绕底沿，草绳不易松脱。

10 用包装物，(蒲包、蒲包片、麻袋片等)将土球包严，用草绳围接固定。

11 打包时绳要收紧，随绕随敲打，用双股或四股草绳以树干为起点，稍倾斜，从上往下绕到土球底沿沟内再由另一面返到土球上面，再绕树干顺时针方向缠绕，应先成双层或四股草绳，第二层与第一层交叉压花。草绳间隔一般8-10cm。注意绕草绳时双股绳应排好理顺。

12 围外腰绳，打好包后在土球腰部用草绳横绕20-30cm 的腰绳，草绳应缠紧，随绕随用木槌敲打，围好后将腰绳上下用草绳斜拉绑紧，避免脱落。

13 完成打包后，将树木按预定方向推倒，遇有直根应锯断，不得硬推，随后用蒲包片将底部包严，用草绳与土球上的草绳相串联。

第三节 树木的装卸及运输

1 大树的装卸及运输必须使用大型机械车辆，因此为确保安全顺利的进行，必须配备技术熟练的人员统一指挥。操作人员应严格按安全规定作业。

2 装卸和运输过程应保护好树木，尤其是根系，土球和木箱应保证其完好。树冠应围拢，树干要包装保护。

3 装车时根系、土球、木箱向前，树冠朝后。

4 装卸裸根树木，应特别注意保护好根部，减少根部劈裂、折断，装车后支稳、挤严，并盖上湿草袋或苫布遮盖加以保护。卸车时应顺序吊下。

5 装卸土球树木应保护好土球完整，不散坨。为此装卸时应用粗麻绳捆绑，同时在绳与土球间，垫上木板，装车后将土球放稳，用木板等物卡紧，不使滚动。

树木的种植

1 按设计位置挖种植穴，种植穴的规格应根据根系、土球、木箱规格的大小而定。

裸根和土球树木的种植穴为圆坑，应较根系或土球的直径加大60-80cm，深度加深20-30cm。坑壁应平滑垂直。掘好后坑底部放20-30cm 的土堆。

2 种植的深浅应合适，一般与原土痕平或略高于地面5cm 左右。

3 种植时应选好主要观赏面的方向，并照顾朝阳面，一般树弯应尽量迎风，种植时要栽正扶植，树冠主尖与根在一垂直线上。

4 还土，种植土加入腐植土，(肥土制成混合土)使用，其比例为7/3。注意肥土必须充分腐熟，混合均匀。还土时要分层进行，每30cm 一层，还后踏实，填满为止。

5 立支柱，一般3-4 根杉木高，或用细钢丝绳拉纤要埋深立牢，绳与树干相接处应垫软物。

6 开堰：

裸根，土球树开圆堰，土堰内径与坑沿相同，堰高20-30cm 左右，开堰时注意不应过深，以免挖坏树根或土球。

7 浇水三遍，第一遍水水量不易过大，水流要缓慢灌，使土下沉，一般栽后两、三天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水，此两遍水的水量要足，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。

8 种植裸根树木根系必须舒展，剪去劈裂断根，剪口要平滑。有条件可施入生根剂。

9 种植土球树木时，应将土球放稳，随后拆包取出包装物，如土球松散，腰绳以下可不拆除，以上部分则应解开取出。

树木的后期养护管理

1 大树移植后的养护管理工作特别重要，栽后第一年是关键，应围绕以提高树木成活率为中心的全面养护管理工作，首先应有必要的资金和组织保证。设立专人，制定具体养护措施，进行养护管理。

2 浇水应及时，水量充足，视树木生长需要和气候变化而定，浇后应中耕或封堰，常绿树还要注意叶面喷水，雨季时还应注意排涝，树堰内不得有积水。

3 落叶树移植后注意修剪，去蘖、定芽，成活生长后再逐步改变培养树型。

4 对易发生病虫害的树木，应有专人经常观察，采取措施及时防治。

5 加强看管维护，防止自然灾害与人为破坏。

花卉

1根据不同花卉植物的生态习性、生物学特性、应用要求和周围环境状况，进行养护管理，使其适时开花，花繁色艳。

2宿根花卉萌芽前剪除上年残留枯枝、枯叶。

3花镜和各种容器栽植花卉及时灌水，宿根花卉特别注意返青水和冻水的浇灌时期和灌水量。

4及时中耕除草，作业时不能伤根系造成裸根，宿根花卉萌芽期特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

5结合浇灌和中耕适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。

6宿根花卉花凋谢后及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理；1年生草花花后失去观赏价值的及时更换。

7及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐。

8做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶，对病虫害发现早治理。

9病虫害防治技术操作按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

10对不耐寒的宿根花卉分别采取覆土等不同防寒措施，确保安全越冬。

# 八、雨季施工安排

一、雨季施工安排

1．掌握施工期间某市天气状况的通常变化规律，从施工管理上估计作业可能天数，扣除可能出现的恶劣天气等情况,首先从源头上确保施工质量和工期。

2．经常确认临时排水措施和沉砂井状况，确保排水顺畅，防止水土流失。

3．遇降雨时，根据雨量大小和工程进展情况，适时调理施工计划。

4．在下雨时，派专人巡视工地，遇大雨，对苗木加强固定，防止倒伏。对陡坡地带，开挖排水沟，防止水土冲刷。

5．对已经冲刷，苗木露根地段加强补植。

二、冬季施工安排

1、浇防冻水

2、提前做好防寒、防风措施

3、宿根植物做好修剪工作

4、定期进行巡视检查防火工作

九、质量、安全保证体系

为确保工程质量达到优良工程标准，必须加强对质量体系的建设。我公司以质量求生存、促发展，靠质量保信誉、增效益。我公司从项目经理部到下面各级施工队伍均设立质检员负责工程质量检测工作，形成完善的质量管理体系和质量管理队伍，定期进行质量管理培训和考核。在施工过程中各级质检员组成检查小组随时对工程质量进行检测，务求质量达到优良标准。因此在本工程中，我们将严格按既定要求运作，确保优质、安全、高效地完成本工程。

1 、技术检验标准

《城市绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2003)。

2 、检验程序

我公司对本工程设三级质量检查组，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目质量检查组和公司质量检查组不断检查、对照设计和施工规程，发现问题，立即解决。

向监理工程师填交质量验收通知单前，我司组织三级验收：班组自检→项目部质安部检查→公司质量检验部验收→监理工程师验收。

3、质量保证组织机构图

政府质检部门

甲方监理公司

总  公  司

项目经理

技术负责人

专职质检员

现场施工队

4、质量检查、控制程序图

施  工  队

施  工  员

专 职 质 检 员

质 检 工 程 师

驻地监理

总  监  办

业主质检部门

5 、工程质量保证体系框图

为保证本工程优质高速完成，确保本项目工程质量达到优良标准，为此，对本项目部施工项目成立了如下质量保证体系。

施工技术咨询组

材质测设检查组

工程测量、放线复测组

工程质量检查组

组织保证

挑选组织施工技术人员、技术

工程原材料检测

施工机械性能、质量控制

施工现场及环境质量控制

进度计划交底

物质管理组

施工准备阶段

施工阶段

技术、质量要求交底控制

工程质量自检

质量保证体系

施工工艺质量控制

全部及分项工程质量控制

工序衔接质量控制

工作保证

竣工阶段

竣工质量自检、编制竣工文件

交工验收、业主签发交工证书

质量不合格者返工

质量有缺陷补修

质量缺陷

项目经理质量责任制

设计文件复核制

技术负责人质量责任制

工作保证

质检工程师质量责任制

质量责任制

技术交底制

工程队长质量责任制

工程质量签证制

工班长质量责任制

操作人员质量责任制

事故报告处理制

一、安全施工管理目标

我公司在该项目的施工过程中将通过有效的安全施工措施来确保本工程的施工在安全施工方面达到如下安全施工目标：

1、无重大施工安全事故发生；

2、无交通死亡事故；

3、无重大行车事故；

二、指导思想

安全生产同质量、效益一样是创优工程不可缺少的重要环节，是关系到职工人身和国家财产不受损失的大事。在施工过程中认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持做到管生产必须管安全。加强职工安全生产教育，使每一位生产者都能熟悉安全生产知识，并在施工中切实执行，杜绝一切不安全因素，保证劳动者的安全与健康，确保本工程施工安全。

三、安全生产体系

建立安全生产管理网络，落实安全生产责任制，完善安全管理体系．项目经理部设专职检查工程师，作业班组设兼职安全员，做到分工明确，责任到人，本项目的安全管理体系及安全生产教育体系如下：

安全管理体系

质监站

项目经理

监理工程师

总工程师

工程安全员

安全教育系统

安全生产措施系统

安全大检查系统

安全监测系统

安全监测系统

项目部安全组组长

安全教育体系

安全生产教育系统

宣传部门安全生产思想教育

安全技术教育

安全生产重大意义教育

安全生产方针政策教育

遵章守纪法制教育

安全生产典型宣传

民工安全教育

安全先进经验总结推广

事故案例教育

开工前安全技术交底

班组早点安全讲话

开工前安全教育

四、安全生产责任制

建立安全生产管理网络，落实生产责任制，完善安全体系。项目经理部设专职安全检查工程师，作业班组设兼职安全员，做到分工明确，责任到人，本项目的安全管理体系如下图。

安全生产领导小组组长：项目经理

副组长：总工程师

质 安 组 长

土方作业安全员

绿化种植施工作业队安全员

综合作业队安全员

五、安全技术检查制度

建立定期和不定期的现场安全检查制度

1、定期检查：

1.1我公司质安部每周一次定期安全检查；

1.2项目经理部质安组每周一次安全检查；

1.3作业组每周一次安全检查；

1.4安全巡查组每日值班。

1.5每次检查都必须做好记录，发现事故隐患要有专人负责解决，把事故消灭在萌芽的状态。

2、不定期检查：

我公司项目管理部及项目经理组均对关键部位的施工安全措施实施突击检查，并将检查结果做好记录，督促落实有关责任人实施纠正措施。

六、安全生产教育

1、开工前，对所有参加本工程的施工人员进行安全生产教育，组织学习《安全技术操作规程》，并结合本工程，制定详细安全生产措施。

2、坚持每周不少于两小时的安全教育，由主管工程师针对当前施工项目，结合有关规程、规范，上好安全技术课。

3、对特殊工种，如起重、机动车司机等，需培训考试合格后，持证上岗操作。

4、安全生产教育须持之以恒，工地上有安全生产宣传牌、安全标志。

5、班组长在每天点名分工后，必须对所派工作进行技术交底，重要工作由质安组组长亲自交底，并做好记录。

七、一般安全技术措施

1、建立健全各部门的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖励办法在内的保证措施，签订安全生产协议书。

2、生产工人应掌握本工种操作技能，熟悉安全技术操作规程，经考试合格，持证上岗，认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

3、进入施工现场必须戴安全帽，每天有佩带袖章的安全员值班。现场有“五牌一图”：即施工单位及工地名称牌，安全生产六大纪律宣传牌、防火须知牌、施工总平面图、安全无重大事故计数牌、工地主管人员名单牌。在主要施工部位、作业地点、危险区、主要通道都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。

4、基坑四周做好临时围栏。基坑开挖前对地下管线进行调查，有地下管线的地段，改机械开挖为人工开挖，暴露的管线必须进行保护。

八、施工人员安全防护

1、参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。

2、施工人员必须遵守现场纪律和国家法令，法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

3、施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。

九、机械安全防护

1、绿篱机、剪草机或其他机械，在机械本身护罩完善、电机无病的前提下，还要对机械作接地零和重复接地的装置。接地电阻值不大于4欧姆。

2、机械操作人员必须经过培训考核合格持证上岗。

3、各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修，自维有记录。

4、施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。

5、各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设人员值班和指挥。

十、环境保护措施

为加强现场的文明施工及环境保护，成立一项目经理为组长的文明施工环境保护工作领导小组。

1、文明施工做到组织落实、责任落实。项目经理部每周都要组织一次文明施工检查，并进行评比，将检查结果在项目部各部门发布。

2、现场要有文明施工管理制度，随时提醒所有工程人员按要求去做，对不文明行为一经发现，立即制止并改正，消除影响；重复发生的在经济上进行处罚。

3、在油路面及易污损地段进行施工时，要进行防护，采取铺彩条布、塑料布等方式。对路面及易污损进行有效防护，体现文明施工的风范。

4、所有进入绿化栽植现场的车辆，一律在入场前冲刷轮胎，用干净毛巾等物擦干净，防止轮胎上的尘土污染路面。在已铺沥青混凝土的路面上施工时，应铺垫彩条布，将苗木放与其上，防止泥土污染路面，做好环境保护工作。

5、现场施工合理安排，对施工机械要编号，停放要有序；对工程所用材料需要存放时要码放整齐；施工后做到场光地净。

6、开展便民利民活动；主动与其它施工单位联系协商，防止出现扰民及互相干扰等现象，保证工程顺利进行。发生问题及时做出解释，取得群众的谅解。

7、对全体职工都要进行文明、环保、安全施工教育，通过培训、板报、会议表扬、批评等形式不断的提高职工的文明、环保、安全意识。

8、加强环境保护，保持施工环境清洁。

8.1 现场施工机械要保持整洁，运行正常，符合国家标准。

8.2 施工现场的垃圾、废物等及时清运，不留死角。

8.3 办公、住宿地方及时清扫，不准乱扔废弃物品，防止、蝇滋生。

8.4 对被污染的地方及时进行清洗，避免扬尘污染环境。

8.5 土方运输过程中用苫布遮盖防止遗撒，运至指定地点。

# 十一、安全及文明施工措施

本工程施工目标：本工程一段处于即将营运中的公路中，另一段公路正在营运中，为避免对业主工作造成干扰，我公司将严格按“文明施工样板工程”进行施工。

我公司一向注重文明施工工作，并且具有优良传统，具有多年在高速公路进行施工的经验，并且以前在本条路段内进行过绿化施工，并在文明施工方面取得了很大成就。在多年的施工实践中，我公司在文明施工管理方面，已形成了一套完整的工作体系。在此，我公司郑重承诺：若我公司中标，我们将以“文明施工样板工程”的目标为标准，做到文明施工，向首都人民交上一份满意的答卷。

一、文明施工及环境保护体系

1、制定文明施工管理制度

根据建设部《建筑工程施工现场管理规定》及业主有关要求，结合本工程施工特点，我所特制定出适合本工程的文明施工管理制度，力争在文明施工中再创佳绩。

2、确立文明施工管理机构

为确保文明施工及环境保护目标的实现，我所将专门成立工程文明施工领导小组和稽查小组，对本工地文明施工进行突击检查。

项目经理部成立“文明施工小组”，成员由项目经理部各负责人组成，负

责本工程文明施工管理制度的制定、落实，并实施日检制度。专职的文明施工督导员，将全面负责监控本工程项目的文明施工工作。

月检和周检制度按照我所工作文件《文明施工管理规定》内容落实。

3、文明施工管理体系

本项目文明施工管理体系：

公司文明施工领导小组

城管部门

业主、监理

项目经理

主管文明施工副经理

项目文明施工小组

各工区域文明施工监督小组

各生产施工班组

专职文明施工监督员

二、 文明施工及环境保护措施

1、在工程施工中，严格遵守国家、市和有关部门对环境报的有关规定，采取各种有效措施预防和消除任何因施工造成的环境污染，并保证业主免于承担由于这种污染而产生的一切索赔或罚款。

2、余泥渣土排放措施

对于渣土等固体废弃物，应集中处理，不随意弃置。力争当天清理当天运输，保持场内清洁，渣土严格按有关规定运至有关部门指定的地点。

3、粉尘和空气污染的防止措施

在进行绿化整地完成的路段将采用遮荫网将土壤盖住，做到黄土不露天。

4、止噪音措施

（1）采用性能良好的机械设备，认真做好加油、保养工作，减少施工时机械发出的噪音。

（2）为不影响交通，有些工序安排在夜间施工。日间施工时，车辆严格按照规定设置警示灯具，工人穿闪光衣。

5、加强机具、材料管理

加强各工序的施工管理，施工材料分期分批组织进场，各类物体堆放整齐，多余的苗木和营养土及时运出场地。每道工序作业完后必须清场，保持整洁不乱，做到“工完料清”。

6、加强文明施工、环境保护宣传和督导

（1）学习文明施工有关管理规定，在每周安全学习中穿插文明施工的学习内容，使每个职工明白文明施工的重要性。

(2) 做好现场文明施工的宣传工作，在班组中开展施工劳动竞赛，做到有奖有罚。

十二、  交通导改方案

1、成立交通疏导小组，昼夜负责车辆、行人交通协调，疏导指挥交通，各交通要道两端、主要出入口设专人负责协调维持交通，加设警示灯，维持交通时交通协调员要佩带红袖章、手执红旗。

2、路上围蔽区两端头处，设置明显的交通导向标志牌，以疏导车辆的通过。

3、合理的安排施工期间施工工序与时间，交通量高峰期间必须控制施工强度，做好施工安全监管工作，确保施工期间不至于因案例问题影响地面交通。

4、配合交警部门，组织力量及时引导，疏解交通，合理布置临时交通，保证所需交通标志，标线及时安装到位、投入使用，并设专人负责检查，维护交通设施，及时维修、更换、补充各种设施和标志，确保有效的实施交通安全管理。

5、配合交通安全的宣传，派出纠察队协助维持交通次序，把施工期间的交通、尽快疏解。争取早日还路于民。

6、严格按照道路《道路标志与标线》（GB5768-1999）进行交通导改。

20KM

20km

道路施工

植树作业

限速

80M

150m

130m

100m

90m

80m

100m

130m

150m

右堤路交通导流示意图

限速

车辆慢行

车辆慢行

锥形交通标志

前方施工

500米（作业段）

导向标志

道路施工

前方施工车辆慢行

右道封闭

# 十三、  其他应说明事项

## 一、工程移交

工程竣工后，在交工前，派出专职保卫人员和养护人员看管和养护作业，确保本标段合同项目内容完整无缺。

工程移交前进行必要的清洁卫生，做到干净、整齐，满足景观效果的要求。

## 二、保养期内质量保证承诺

本公司承诺，本工程的质量缺陷保护期，保修期5年。

本公司承诺，在接到业主的有关问题的通知后，在24小时内作出合理的回应。

表五、施工工艺框图

施工准备、测量

平整场地、回填营养土

定点、放线

挖种植穴

栽植

浇水

后期养护

竣工验收

交养

选苗

起苗

运苗

假植

监理工程师

业主