钱 江 四 桥 北 接 线 工 程

项

目

部

机

构

及

劳

动

力

计

划

编制：

审核：

杭州市市政工程集团有限公司

钱江四桥北接线工程项目部

2004年3月4日

项目部机构及劳动力计划

一、项目部机构

为确保本工程的施工工期、质量及安全目标的顺利实现，集团公司抽调了业务能力强、管理水平高和具有丰富施工经验的专业技术人员及管理人员进驻现场进行施工管理，成立“钱江四桥北接线工程项目部”。

钱江四桥北接线工程项目部组织机构图

项目经理：徐达万

项目技术负责人：沈万中

工程质量

处

徐铭荣

计

划

财

务

处

刁铁松

材料设备处

沈

建

歧

安全文明

处

王建华

生活后勤处

谢之根

技

术测试

处

陈

军

道路排水工区

郑

泽

锋

桩基工

区

徐

志

春

一工区

陈益才

二工区

陈国华

二、项目部成员及联系方法

| 徐达万 | 项目经理 | 13306811125 |
| --- | --- | --- |
| 沈万中 | 项目副经理兼总工 | 13906517295 |
| 陈军 | 技术处负责人 | 13867417692 |
| 朱叶丹 | 技术员（测量） | 13588071837 |
| 文进科 | 技术员（资料） | 13777419780 |
| 汪旭亮 | 技术员（试验） | 13588120954 |
| 徐铭荣 | 工程处负责人 | 13325715595 |
| 徐志春 | 施工员 | 13606612093 |
| 王建华 | 安全处负责人 | 13858195592 |
| 王忠樟 | 电工 | 13094806182 |
| 刁铁松 | 核算财务处负责人 | 13065702179 |
| 陈水定 | 财务 | 13606508940 |
| 沈建歧 | 材料设备处负责人 | 13805726921 |
| 华荣明 | 材料员 | 13067713250 |
| 谢之根 | 办公后勤处负责人 | 13003611031 |
| 丁后宁 | 司机 | 13003695476 |
| 陈永梨 | 司机 | 13067933049 |
| 杨建华 | 机修 | 13157153891 |

三、劳动力计划

本工程工作量大，根据施工顺序安排、施工作业面划分及市区施工环保方面的要求，计划安排2班制以上连续施工，施工高峰期投入总劳动力人数1037人，其中普工300人、钻机工120人、钢筋工160人、木工120人、架子工160人、砼工80人、管道工20人、泥工20人，电工3人，张拉工30人，机修工4人，文明施工及交通指挥工人20人。

| 工 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 普工 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 钻机工 | 60 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 钢筋工 | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 木工 | 80 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 架子工 | 70 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 砼工 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 |
| 管道工 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 泥工 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 电工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 张拉工 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 机修工 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 文明施工、交通指挥人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

四、项目成员简历附表